## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | OAX240402465653 | Acción | 26743.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26743.2, modificado:26743.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 342104 | 20 | Oaxaca | 129 | San Cristóbal Suchixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca | 342104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.366656, lat:17.727554}} | 2024-10-07 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2465653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546724 | Proyecto de inversión | 1267177.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267177.89, modificado:1267177.89}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1060F, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DPR1060F 5320012612200125 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8753, lat:18.1638}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 1267177.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546739 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1711P, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB1711P 5320012600000125 | S | 102 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:789.0, meta_modificada:789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6731, lat:16.3224}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546855 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0434W, EN LA LOCALIDAD JALTEPEC DE CANDOYOC, MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DTV0434W 5320012621300125 | S | 61 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.412, lat:17.3523}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546850 | Proyecto de inversión | 2499963.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499963.87, modificado:2499963.87}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DE LA PE MUNICIPIO DE LA PE | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Pe | 2 | S | 1263 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PARAJE EL CARRIZAL, lon:-96.793775, lat:16.62261}} | 2025-05-24 | 2025-07-22 | 2499963.87 | 2499963.87 | 2499963.87 | 2499963.87 | 1739719.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MLP/069/R33/FAISMUN-002/2025, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A DE C.V, convocante:municipio de La Pe, monto:2499963.87, importe_modificado:2499963.87}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.2}} | {2546850/proyecto_INICIO, 2546850/proyecto_PROCESO, 2546850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546942 | Proyecto de inversión | 999192.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999192.2, modificado:999192.2}} | Terminación y Equipamiento De Caseta De Vigilancia Para Seguridad Pública (3ª Etapa) | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | FIV/293/142/2025 | S | 10402 | 9374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.34, meta_modificada:275.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:calle hidalgo s/n, san pablo etla, oaxaca, lon:-96.76322, lat:17.144606}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 999192.2 | 999192.2 | 220059 | 220059 | 220059 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/INV/01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:999192.2, importe_modificado:999192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} | {2546942/proyecto_INICIO, 2546942/proyecto_PROCESO, 2546942/proyecto_INICIO, 2546942/proyecto_PROCESO, 2546942/proyecto_INICIO, 2546942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX15150400614923 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Equipamiento De Unidad Medica (Casa De Salud) En La Localidad De Barranca Larga | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE-2015-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2015-08-14 | 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {689587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En seguimiento al oficio SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/1337/2025 en el que se informa la captura en cero, dado que, aún no se recaba la documentación e información necesaria que permita sustentar la cancelación del folio, misma que se pretende realizar al siguiente trimestre. , trimestre:2.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:En seguimiento al oficio SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/1337/2025 en el que se informa la captura en cero, dado que, aún no se recaba la documentación e información necesaria que permita sustentar la cancelación del folio, misma que se pretende realizar al siguiente trimestre. , trimestre:2.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:En seguimiento al oficio SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/1337/2025 en el que se informa la captura en cero, dado que, aún no se recaba la documentación e información necesaria que permita sustentar la cancelación del folio, misma que se pretende realizar al siguiente trimestre. , trimestre:2.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546511 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0383A, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LACHIGUIRI, MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DCC0383A 5320012586500125 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.5327, lat:16.6865}} | 2025-07-23 | 2025-12-31 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202395141 | Proyecto de inversión | 561828 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561828.0, modificado:561828.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA NEVERIA A SAN PABLO CUATRO VENADOS - 175666 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 175666 | S | 37 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LA NEVERIA - SAN PABLO CUATRO VENADOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 3 RANCHERIA REPRESENTACIÓN, 71330 LA NEVERÍA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE TERRACERIA LA NEVERIA Y TERRACERIA SAN PABLO CUATRO VENADOS, , lon:-96.90350912, lat:16.9620589}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2395141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202395170 | Proyecto de inversión | 1877738.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1877738.4, modificado:1877738.4}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO JALAPILLA, 2A ETAPA - 175843 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 175843 | S | 247 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO RIO JALAPILLA - ENTRONQUE DEL CAMINO ARTESANAL PRINCIPAL A LA CABE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 RANCHERIA AGENCIA, 71330 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE RIO JALAPI, lon:-96.89105301, lat:17.01107094}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2395170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302408721 | Proyecto de inversión | 1761595.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761595.48, modificado:1761595.48}} | REHABILITACION DE LA PRESA LA TOMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 56963 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 56963 | S | 2535 | 2175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1294.5, meta_modificada:12945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE A LA PLANTA DE TRAMIENTOS O CAMINO VIEJO PARAJE LA TOMA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACION CERCA DE LA P, lon:-96.38541263, lat:16.92162801}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2408721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302409206 | Proyecto de inversión | 2268110 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2268110.0, modificado:2268110.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2A ETAPA - 85069 | 20 | Oaxaca | 241 | San Martín Lachilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Martín Lachilá | 85069 | S | 569 | 1034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE AV INDEPENDENCIA, CALLE ARROYO GRANDE FRENTE LA IGLESIA CATÓLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA EN EL , lon:-96.84920704, lat:16.61149904}} | 2024-03-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2409206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302409227 | Proyecto de inversión | 1165201.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165201.7, modificado:1165201.7}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA POZA - 85940 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 85940 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:10, direccion:CALLE LA POZA PUEBLO LA HUICHICATA, 71700 LA HUICHICATA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA POZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA HUICHICATA EN LA CALLE LA POZA ENTRE LAS CALLE, lon:-97.69879642, lat:16.23691378}} | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2409227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302409600 | Proyecto de inversión | 1178123.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178123.55, modificado:1178123.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA PRESA - 107871 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 107871 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:17, direccion:CALLE LA PRESA PUEBLO RIO VIEJO, 71700 RÍO VIEJO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE EL TORONJIL LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LA PRESA ENTRE LA CALLE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y LA CALL, lon:-97.73781802, lat:16.10960373}} | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2409600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302409603 | Proyecto de inversión | 1188123.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188123.57, modificado:1188123.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS - 107938 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 107938 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO COYUCHE, 71700 CUYUCHE, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE COYUHCE MUN, lon:-97.76184456, lat:16.0573034}} | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2409603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302409616 | Proyecto de inversión | 847742.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847742.52, modificado:847742.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO - 108485 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 108485 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:6, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO CHARCO NDUAYOO, 71700 CHARCO NDUAYOO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA FEDERAL NUMERO 200 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ADOLFO LO, lon:-97.75216104, lat:16.16964893}} | 2024-04-08 | 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2409616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302409622 | Proyecto de inversión | 1228644.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228644.08, modificado:1228644.08}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 108618 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 108618 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO GRANDE, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISOC I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA DE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.82525653, lat:16.28380241}} | 2024-04-15 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2409622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302409623 | Proyecto de inversión | 1970944.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970944.42, modificado:1970944.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 108678 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 108678 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:50, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PATRIA NUEVA, 71700 PATRIA NUEVA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ATOTONILCO, CALLE SAN MARTIN DE PORRAS LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS C, lon:-97.79936424, lat:16.18049111}} | 2024-04-10 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2409623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302421628 | Proyecto de inversión | 1500999.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500999.24, modificado:1500999.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 242503 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 242503 | S | 1453 | 1394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.96, meta_modificada:358.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE GUAYMAS, CALLE BUENOS AIRES OBRA UBICADA ENFRENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA HIDROSTA, lon:-95.15256894, lat:16.24521192}} | 2024-08-15 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2421628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402507718 | Proyecto de inversión | 3647424.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611908.84, modificado:611908.84}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FORTALECIMIENTO DE LA VIV, monto:879859.75, modificado:879859.75}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155656.39, modificado:2155656.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 457597 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Yosoyúa | 457597 | S | 315 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.53, meta_modificada:288.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ, 69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE MONTE LIBANO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOS SANITARIOS SE DISTRIBUYEN EN 43 FAMILIAS PRINCIPALMENTE SOBRE LA CALLE MONTE LÍBANO Y 16 DE, lon:-97.49543117, lat:17.09668519}} | 2024-08-05 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/COP/445/PROAGUA/001/2024, contratista:FERNANDO JULIAN CABALLERO PERSONA FÍSICA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA, monto:611810.05, importe_modificado:611810.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.53}} | {2507718/proyecto_INICIO, 2507718/proyecto_PROCESO, 2507718/proyecto_INICIO, 2507718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402507730 | Proyecto de inversión | 261317.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261317.01, modificado:261317.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 457712 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 457712 | S | 148 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN JORGE RIO FRIJOL PUTLA, lon:-98.12326379, lat:17.10229007}} | 2024-08-05 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2507730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402507849 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615000.0, modificado:615000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA CHINANGO - 458391 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 458391 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:651.1, meta_modificada:651.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA CATALINA CHINANGO, 69034 SANTA CATALINA CHINANGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HIDALGO, CALLE NACIONAL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ INICI, lon:-97.75666072, lat:18.10699318}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/006/2024, contratista:CELEDONIO CAZARES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2507849/proyecto_PROCESO, 2507849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508030 | Proyecto de inversión | 1647297.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647297.86, modificado:1647297.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN FERNANDO, PROLONGACIÓN DE SAN FERNANDO, PRIVADA DEL PIRUL Y CERRADA DEL GUAYABAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 459072 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 459072 | S | 2975 | 2724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PROL. DE SAN FERNANDO DEL PIRUL LA PAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PROL. DE SAN FERNANDO Y CALLE LA PAZ, PRIVADA DEL PIRUL EL PROYECTO SE ENCUE, lon:-96.66285536, lat:17.09955384}} | 2024-12-07 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508107 | Proyecto de inversión | 788339.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788339.99, modificado:788339.99}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 459375 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 459375 | S | 230 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE JOSE DE LOS REYES MARTINEZ PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE SE LOCALIDA S, lon:-98.44477398, lat:16.30358673}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508146 | Proyecto de inversión | 140586.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140586.82, modificado:140586.82}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL - 459599 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 459599 | S | 63 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CAMPANARIO, PUTLA, lon:-97.8955919, lat:17.02385346}} | 2024-04-29 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508150 | Proyecto de inversión | 1972119.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1972119.2, modificado:1972119.2}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO 2A SECCION HACIA TIERRA COLORADA DEL TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 500 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 459628 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Huehuetlán | 459628 | S | 464 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM AL SURESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL APROXIMA, lon:-96.93758447, lat:18.19325999}} | 2024-10-03 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508166 | Proyecto de inversión | 858075.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858075.36, modificado:858075.36}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3ERA. ETAPA - 459724 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 459724 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:39, direccion:RANCHERIA TIERRA COLORADA, 71009 TIERRA COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PUTLA, lon:-97.94937019, lat:17.01782123}} | 2024-06-24 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508169 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | MEJORAMIENTO DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 459735 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 459735 | S | 75 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, A 50 MTS DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE., lon:-98.51413041, lat:16.31209916}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2508169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508189 | Proyecto de inversión | 1648031.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1648031.06, modificado:1648031.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, IGNACIO ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 24 DE JUNIO - 459877 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 459877 | S | 800 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:51, direccion:CALLE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE IGNACIO ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 24 DE JUNIO PUEBLO SAN JUAN LAGUNAS, 71000 SAN JUAN LAGUNAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE IGNACIO ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 2, lon:-97.92914097, lat:16.99871788}} | 2024-06-29 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202547505 | Proyecto de inversión | 2998906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998906.76, modificado:2998906.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE LA REFORMA | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 1 | S | 751 | 679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:TECHADO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, lon:-97.847442, lat:16.625426}} | 2025-06-03 | 2025-08-01 | 2998906.76 | 2998906.76 | 2998906.76 | 2998906.76 | 1165820.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MRF/076/R33/FAISMUN-003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA S.A DE C.V, convocante:Municipio de La Reforma, monto:2998906.76, importe_modificado:2998906.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2547505/proyecto_INICIO, 2547505/proyecto_PROCESO, 2547505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202547866 | Proyecto de inversión | 569250.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569250.89, modificado:569250.89}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MEDIANTE PANELES SOLARES) EN LA CALLE PANTEON CALVARIO DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS | 20 | Oaxaca | 303 | San Pedro Cajonos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cajonos | IR/MSPC/M303/FIV/FORTAMUN/003/2025 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:CALLE PANTEON CALVARIO, lon:-96.262655, lat:17.170025}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 569250.89 | 569250.89 | 569250.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M303/FIV/FORTAMUN/003/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO CAJONOS, monto:569250.89, importe_modificado:569250.89}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2547866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX240202377745 | Proyecto de inversión | 2372804.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2372804.05, modificado:2372804.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHAIREL Y LAGUNA MINIYUA - 100620 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 100620 | S | 1290 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.4, meta_modificada:1302.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE CHAIREL Y MINIYUA SECTOR SECTOR U2, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA IXTAPAN Y CALLE PLAYA EL TEJONCITO, CALLE PLAYA ARENA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MINIYUA EN EL SECTOR U2 EN L, lon:-96.138379, lat:15.774379}} | 2024-03-23 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202377873 | Proyecto de inversión | 892415.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892415.96, modificado:892415.96}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GARDENIAS, EN BARRIO HONDURA DE TORO - 100972 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 100972 | S | 335 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y GARDENIAS BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE RIO ORO Y CALLE JAZMIN, CALLE AZUCENAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO , lon:-96.3260001, lat:15.833631}} | 2024-03-26 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2377873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202377942 | Proyecto de inversión | 1351125.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351125.52, modificado:1351125.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAGUNA MONTENGO, SECTOR U2 - 102385 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 102385 | S | 1290 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.74, meta_modificada:620.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE LAGUNA MONTENGO SECTOR SECTOR U2, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE LAGUNA MINIYUA Y CALLE LAGUNA ENCANTADA, CALLE TAMIAGUA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAGUNA MONTENGO DE LA CRUCECITA ENTRE LA CAL, lon:-96.138379, lat:15.775888}} | 2024-04-06 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546515 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0062R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DCC0062R 5320012588400125 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7974, lat:17.7842}} | 2025-07-22 | 2025-12-31 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546540 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1407Q, EN LA LOCALIDAD RÍO BLANCO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DJN1407Q 5320012598500125 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2723, lat:17.7387}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499399 | Proyecto de inversión | 1199855 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199855.0, modificado:1199855.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO. - 462395 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 462395 | S | 973 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28799.0, meta_modificada:28799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO PÉREZ GASGA BARRIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE ALFONSO PÉREZ GASCGA Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CA, lon:-98.34246398, lat:16.50563447}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2499399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546736 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1563X, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECHOACÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DPB1563X 5320012609800125 | S | 144 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.836, lat:16.3344}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546783 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0338T, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV0338T 5320012612500125 | S | 39 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5858, lat:16.272}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488953 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA ALEJANDRO. - 441998 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 441998 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA CAÑADA ALEJANDRO, 69800 CAÑADA ALEJANDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO CON DIRECCION A LA CABECERA MUNICIPAL Y , DESDE LA ZONA DE CAPTACION DE AGUA HAST, lon:-97.72092202, lat:17.26716761}} | 2024-10-01 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2488953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489181 | Acción | 137000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137000.0, modificado:137000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 442362 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 442362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.740648, lat:17.720302}} | 2024-05-15 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2489181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489272 | Proyecto de inversión | 3059653.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3059653.83, modificado:3059653.83}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS - 442506 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 442506 | S | 111 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22400.0, meta_modificada:22400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:PARAJE LLUCHA VINI, 69641 EN-BAA, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJELLUCHA VINI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS PARA LLEGAR AL SITIO DONDE SE REALI, lon:-97.13144113, lat:17.48724353}} | 2024-11-29 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPCC/304/FAISMUN/010-2024, contratista:GEBSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, monto:3059653.83, importe_modificado:3059653.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11200.0}} | {2489272/proyecto_INICIO, 2489272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489790 | Proyecto de inversión | 1684008 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1684008.0, modificado:1684008.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO - 443500 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 443500 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE PAVIMENTACION SE SITUA A 200 , lon:-98.44858776, lat:16.34239849}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2489790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490089 | Proyecto de inversión | 2883889.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2883889.22, modificado:2883889.22}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL CAMPO DEPORTIVO TIBURON EN LA 9A SECCIÓN - 443936 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 443936 | S | 802 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.8, meta_modificada:377.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON LAZARO CARDENAS COLONIA LAS PALMAS, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE PROLONGACION RUBEN JARAMILLO Y , EL CAMPO TIBURONES SE LOCALIZA EN LA NOVENA SECCION, lon:-95.02505808, lat:16.41394651}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2490089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492071 | Proyecto de inversión | 1950435.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950435.63, modificado:1950435.63}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 447443 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 447443 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENFRENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-95.91403864, lat:17.15982934}} | 2024-09-09 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492183 | Proyecto de inversión | 1794540.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794540.87, modificado:1794540.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, PRIMERA ETAPA - 447651 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 447651 | S | 751 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO LA CANDELARIA - ENTRONQUE CAMINO SANTA MARIA YACOCHI-ZACATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 7 PUEBLO LA CANDELARIA, 70201 LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE , lon:-95.92808, lat:17.21516}} | 2024-11-18 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2492183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492216 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. HIDALGO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE - 447709 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 447709 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.2, meta_modificada:1641.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTO SE SE REALIZA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD SOBRE LA , lon:-95.02176076, lat:16.4350797}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/075/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:4677569.81, importe_modificado:4677569.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.2}} | {2492216/proyecto_INICIO, 2492216/proyecto_PROCESO, 2492216/proyecto_INICIO, 2492216/proyecto_FIN, 2492216/proyecto_INICIO, 2492216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494519 | Proyecto de inversión | 1170444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, modificado:1170444.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 451601 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 451601 | S | 34 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:856.26, meta_modificada:856.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LIBERTAD, 70222 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACION DE LA AGENCIA LA LIBERTAD., lon:-95.25274392, lat:17.58230406}} | 2024-08-31 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494601 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS - 416503 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 416503 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:6, direccion:CALLE EJIDO PRESIDENTE LOPES MATEOS EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, 69063 EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE HIDLAGO, CALLE AL DEPOSITO SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO , lon:-97.79553335, lat:17.85026646}} | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494682 | Proyecto de inversión | 1252442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252442.75, modificado:1252442.75}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 451801 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 451801 | S | 119 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1835.0, meta_modificada:1835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE XICOTENCATL, CALLE REFORMA LA OBRA SE DISTRIBUYE POR LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE TAMAZOLA A 100 MET, lon:-97.22808986, lat:17.15943693}} | 2024-10-23 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494686 | Proyecto de inversión | 1522264.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1522264.66, modificado:1522264.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAYÓN EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 451805 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 451805 | S | 198 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA CALLE RAYON ES UNA CALLE PRIVADA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GUERRERO , lon:-97.74397168, lat:17.72211046}} | 2024-11-23 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2494686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494768 | Proyecto de inversión | 1342866.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1342866.22, modificado:1342866.22}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO - 451934 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 451934 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARTIN CABALLERO, 68614 SAN MARTÍN CABALLERO, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA DOMICILIO CONOCIDO UBICADO 200 METROS ANTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.80670371, lat:17.95942129}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494772 | Proyecto de inversión | 1737753.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1737753.4, modificado:1737753.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO RIO MACUTA SANTIAGO BUENA VISTA - 451938 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 451938 | S | 208 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO RIO MACUTA - SANTIAGO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 1 RANCHERIA YUCUXINA, 69958 YUCUXINA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN TAMAZOLA Y , LA OBRA INICIA A LAS AFUERAS DE LA AGENCIA , lon:-97.20099511, lat:17.20281172}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2494772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494829 | Proyecto de inversión | 739366.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739366.54, modificado:739366.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 452032 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 452032 | S | 165 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE RAYON, LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PIPILA Y LA CALLE RAYON, lon:-97.74404142, lat:17.72315031}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2494829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494857 | Proyecto de inversión | 2405913.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2405913.47, modificado:2405913.47}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 452073 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 452073 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, 70224 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PROGRESO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION , lon:-95.36736721, lat:17.4771142}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494866 | Proyecto de inversión | 583769.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583769.07, modificado:583769.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN JUAN TAMAZOLA ALPARAJE TIJILLO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA - 452083 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 452083 | S | 131 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - PARAJE TIJILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 1 PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAUHTEMOC, CAMINO A SANTA INES D, lon:-97.22487944, lat:17.16461122}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2494866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494890 | Proyecto de inversión | 2054500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054500.0, modificado:2054500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES - 452119 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 452119 | S | 650 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ISABELA CATOLICA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS DE, lon:-98.44789302, lat:16.34110023}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494914 | Proyecto de inversión | 2177359.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2177359.45, modificado:2177359.45}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE LA CIUDAD - 452163 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 452163 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PANAMERICANA SECCION 1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA JUCHITAN LA VENTOSA, LA OBRA DEL ALUMBRADO SE REALIZA EN EL CRUCERO DE LA CIUDAD QUE PERTE, lon:-95.0251574, lat:16.44635365}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2494914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494933 | Proyecto de inversión | 1656208.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1656208.65, modificado:1656208.65}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA - 417486 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 417486 | S | 825 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO XAAGA - PRESA EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 125 PUEBLO XAAGÁ, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION AL MARGEN DE LA PRE, lon:-96.32888251, lat:16.89629106}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494957 | Proyecto de inversión | 1259097 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259097.0, modificado:1259097.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA EN CORRAL DE PIEDRA - 452223 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 452223 | S | 2345 | 2125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.6, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:2, direccion:RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 69065 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PUENTE SE UBICA EN LA CALLE QUE SE DIRIGE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, lon:-97.73433459, lat:17.75244048}} | 2024-11-23 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2494957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494972 | Proyecto de inversión | 986200.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986200.68, modificado:986200.68}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE - 452246 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 452246 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MONTERO COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FLOR DE ABRIL Y CALLE HEROES JUCHITECOS, CALLE MAGDALENA AQUINO LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA VIRGEN DE GU, lon:-95.02023546, lat:16.45812326}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/083/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:986200.66, importe_modificado:986200.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2494972/proyecto_INICIO, 2494972/proyecto_PROCESO, 2494972/proyecto_FIN, 2494972/proyecto_PROCESO, 2494972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495039 | Proyecto de inversión | 601681.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601681.12, modificado:601681.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOMA SAN JUAN DE SAN PEDRO IXCATLAN - 417671 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 417671 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA SAN JUAN, 68450 LOMA SAN JUAN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN SOBRE CAMINO APERTURADO JUNTO AL BASURERO MUNICIPAL Y A ORILLAS DE LA PRE, lon:-96.49441853, lat:18.13339377}} | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495061 | Proyecto de inversión | 260283.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260283.05, modificado:260283.05}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS - 452456 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 452456 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:CALLE CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN PEDRO SINIYUVI, 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A ZIMATLAN Y , CALLE CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PEDRO SINIYU, lon:-97.84, lat:16.985}} | 2024-05-13 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495072 | Proyecto de inversión | 1017326.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017326.68, modificado:1017326.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO IXCATLAN - 417718 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 417718 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUNTO AL SALON DE USOS MULTIPLES DE ESTA , lon:-96.5995593, lat:18.1823427}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495073 | Proyecto de inversión | 898294.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898294.94, modificado:898294.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 452481 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 452481 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECOYAME, 71684 TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA A 150 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 50 MTS DE LA CANCHA DE USOS MU, lon:-98.54581814, lat:16.32593336}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495091 | Proyecto de inversión | 2407194.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2407194.14, modificado:2407194.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 15 M3 EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 417772 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 417772 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA SAN JOSÉ OJO DE AGUA, 69955 SAN JOSÉ OJO DE AGUA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN TAMAZOLA Y , SE CONSTRUIRAN 27 ACCIONES EN DIFERENTES LUGARES DE LA LOCALIDAD. LA PR, lon:-97.22113867, lat:17.1197653}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2495091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495094 | Proyecto de inversión | 1311631.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311631.58, modificado:1311631.58}} | REHABILITACION DE LA CALLE MANUEL BRAVO SEGUNDA ETAPA - 452739 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 452739 | S | 241 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BRAVO PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE TINOCO Y PALACIOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONSTITUCION CALLE MANUEL BRAVO QUE CONDUCE A LA UNIDAD MEDICA, lon:-96.79490067, lat:17.98541063}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495098 | Proyecto de inversión | 485574.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485574.97, modificado:485574.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LAZARO CARDENAS SANTA MARIA PETAPA - 452823 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 452823 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE CUAUTEMOC CALLE MOCTEZUMA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LAZARO CARDENAS, lon:-95.04989212, lat:16.8871104}} | 2024-11-02 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495127 | Proyecto de inversión | 7221582.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7221582.42, modificado:7221582.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CANOA - 417898 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 417898 | S | 181 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA LLANO DE LA CANOA, 69955 LLANO DE LA CANOA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO A OJO DE AGUA Y CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA, LAS ACCIONES SE UBICAN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD. L, lon:-97.21903189, lat:17.09369472}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2495127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495152 | Proyecto de inversión | 641020.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641020.45, modificado:641020.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVIA SANTA MARIA PETAPA - 453081 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 453081 | S | 412 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVICIA, lon:-94.9631485, lat:16.95289305}} | 2024-11-15 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495181 | Acción | 379118 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379118.0, modificado:379118.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 453183 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.548843, lat:16.59178}} | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2495181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495186 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453202 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453202 | S | 259 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60000.0, meta_modificada:60000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:NUNCA PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DENOMIDADA SANTIAGO LA LIBERTAD ES UN DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO P, lon:-96.53025845, lat:16.57432826}} | 2024-05-13 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495232 | Proyecto de inversión | 877888 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877888.0, modificado:877888.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO HACIA EL CERRO - 453336 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 453336 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA CUAUHTEMOC - EL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EL CERRO, 68614 EL CERRO, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA CAMINO DE TERRACERÍA QUE CONECTA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.79632823, lat:17.97063247}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495247 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830000.0, modificado:830000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453360 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453360 | S | 161 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51000.0, meta_modificada:51000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:NUNCA PUEBLO PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ LA OBRAPERTENECE A LA LOCALIDAD DE PROGRESO ES EL CAMINOPRINCIPAL QUE DIRIGE A LA AGENCIA ES , lon:-96.50224651, lat:16.58841552}} | 2024-05-13 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495257 | Proyecto de inversión | 3380020.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3380020.34, modificado:2995869.84}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL PARAJE LLANO DE CIENEGA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 453379 | 20 | Oaxaca | 531 | Santo Tomás Mazaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Mazaltepec | 453379 | S | 1349 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLE ZANJA PRINCIPAL PARAJE ZANJA PRINCIPAL, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE HIDALGO Y CALLE ARROYO SECO, CAMINO COSECHERO LA CIENEGA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A LO, lon:-96.87668077, lat:17.17178898}} | 2024-12-03 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTM/FAISMUN/FIII/03/01/2024, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC, monto:2995869.84, importe_modificado:2995869.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2495257/proyecto_INICIO, 2495257/proyecto_PROCESO, 2495257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495268 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 453405 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453405 | S | 71 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:NUNCA PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL DOMICILIO ES AMPLIAMENTE CONOCIDO, lon:-96.51391173, lat:16.52145163}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495316 | Proyecto de inversión | 746883.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746883.2, modificado:746883.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION - 453477 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 453477 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:12, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 ISIDRO PÉREZ HERNÁNDEZ, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , CALLE CRESPO LA LOCALIDAD DE ISIDRO PEREZ ES UNA EXTENSION DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA CALLE INDE, lon:-96.79191268, lat:17.98359924}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495348 | Proyecto de inversión | 562224.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562224.6, modificado:562224.6}} | MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE YUTANICANI - 418482 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 418482 | S | 148 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO YUTANICANI, 71790 YUTANICANI, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE HACIA LA CARRETERA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CANCHA MUNICIPAL A UNOS 40 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-97.98432059, lat:16.27074318}} | 2024-10-01 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495349 | Proyecto de inversión | 1327885.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1327885.01, modificado:1327885.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMA DE LOS PAPALOTES 2A. ETAPA - 453583 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 453583 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LOS PAPALOTES PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE ZACATECAS, CALLE LOMA DE LOS PAPALOTES PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.93241381, lat:17.0316526}} | 2024-10-30 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495367 | Proyecto de inversión | 984574.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984574.79, modificado:984574.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453648 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453648 | S | 80 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72000.0, meta_modificada:72000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA CAMINO PRINCIPAL A LA AGENCIA DENOMINADA XAGUIA ES UN DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO, lon:-96.51331132, lat:16.52175886}} | 2024-07-08 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495377 | Proyecto de inversión | 653563.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653563.04, modificado:850669.05}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE ZANJA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 453680 | 20 | Oaxaca | 531 | Santo Tomás Mazaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Mazaltepec | 453680 | S | 1349 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLE ZANJA PRINCIPAL PARAJE ZANJA PRINCIPAL, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE HIDALGO Y CALLE ARROYO SECO, CAMINO COSECHERO LA CIENEGA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL PARAJE , lon:-96.87668382, lat:17.1732704}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTM/FAISMUN/FIII/05/02/2024, contratista:NOE GOMEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC, monto:850669.05, importe_modificado:850669.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2495377/proyecto_INICIO, 2495377/proyecto_PROCESO, 2495377/proyecto_INICIO, 2495377/proyecto_PROCESO, 2495377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495395 | Proyecto de inversión | 792041.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792041.7, modificado:792041.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 453772 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453772 | S | 135 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66000.0, meta_modificada:66000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA ES SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE DIRIGE A LA AGENCIA, lon:-96.55598548, lat:16.53263981}} | 2024-07-08 | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495413 | Acción | 438570.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438570.12, modificado:438570.12}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 418679 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 418679 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.379643, lat:16.260031}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2495413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495414 | Proyecto de inversión | 1264371.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264371.01, modificado:1264371.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL POCTLAN 2A ETAPA - 453844 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 453844 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE C.3 FRACCIONAMIENTO POCHTLAN, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE C.3 Y CALLE C.4, CALLE C.1 ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA UNIDAD HABITACIONAL POCTLAN PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.93509932, lat:17.02527302}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2495414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495415 | Proyecto de inversión | 1608700.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608700.49, modificado:1608700.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE REVOLUCIÓN DEL BARRIO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 418681 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 418681 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE JALISCO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FINAL DE LA CALLE CUAHUTEMOC, lon:-97.38148604, lat:16.26178497}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495430 | Acción | 131080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131080.0, modificado:131080.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 453886 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 453886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.794698, lat:17.983841}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2495430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495448 | Proyecto de inversión | 390916 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390916.0, modificado:390916.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 453910 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 453910 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:126, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE LAS HUERTAS - TERRENOS DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA BARRIO GUADALUPE LAS HUERTAS, 71000 BARRIO GUADALUPE LAS HUERTAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , BRECHA TR, lon:-97.94799752, lat:16.94540905}} | 2024-10-14 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2495448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496746 | Proyecto de inversión | 797889.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797889.42, modificado:797889.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUMBO AL PANTEÓN 2A ETAPA - 456192 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 456192 | S | 279 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL PANTEÓN RANCHERIA ZAFRA, 71000 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE RUMBO AL PANTEON Y , CALLE RUMBO AL PANTEÓN ZAFRA, PUTLA, lon:-97.88804953, lat:16.98609752}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496779 | Proyecto de inversión | 520235 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520235.0, modificado:520235.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 456231 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 456231 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RÍO POBLANO, 69302 RÍO POBLANO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE RIO POBLANO, lon:-97.263002, lat:17.782943}} | 2024-06-10 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2496779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496819 | Proyecto de inversión | 799985 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799985.0, modificado:799985.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 3A ETAPA - 456280 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 456280 | S | 140 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:CALLE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHERIA LA TORTOLITA, 71004 LA TORTOLITA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA TORTOLITA PUTLA, lon:-97.88635437, lat:16.94430522}} | 2024-05-13 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496861 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE - 456373 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 456373 | S | 597 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA, lon:-97.84877725, lat:17.1556316}} | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496930 | Proyecto de inversión | 365253.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365253.24, modificado:365253.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUA ZARCA Y PRIVADA DE AGUA ZARCA - 456543 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 456543 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AGUA ZARCA FRACCIONAMIENTO COSTA CHICA, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE AGUA CLARA Y CALLE AGUA DULCE, CALLE AGUA ZARCA Y PRIVADA DE AGUA ZARCA FRACCIONAMIENTO COSTA CHICA,, lon:-97.93024604, lat:17.02111435}} | 2024-05-06 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496992 | Proyecto de inversión | 32154.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32154.43, modificado:32154.43}} | REHABILITACION DEL POZO NORIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - 456699 | 20 | Oaxaca | 552 | Tlacotepec Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec Plumas | 456699 | S | 153 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TLACOTEPEC - TAMAZULAPAN - POZO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 425 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE , 00000 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL POZO DE AGUA Y , , lon:-97.43614792, lat:17.84966017}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2496992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402497183 | Proyecto de inversión | 243264.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243264.81, modificado:243264.81}} | CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE EL MARTEL - 457071 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 457071 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:PASAJE EL MARTEL , 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE PASAJE EL MARTEL Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE AL PARAJE EL MARTEL A UN COSTADO DEL RIO, lon:-97.280829, lat:17.655217}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2497183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402497201 | Proyecto de inversión | 212204.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212204.9, modificado:212204.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE VERACRUZ EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN - 457112 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 457112 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE VERACRUZ BARRIO LA ASUNCIÓN, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE VERACRUZ Y , PROLONGACIÓN DE VERACRUZ BARRIO DE LA ASUNCION, PUTLA, lon:-97.93614422, lat:17.03255266}} | 2024-03-04 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2497201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402497521 | Proyecto de inversión | 152061.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152061.92, modificado:152061.92}} | MANTENIMIENTO DE LA SALA DE ESPERA EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JORGE RIO FRIJOL - 458183 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 458183 | S | 148 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN JORGE RIO FRIJOL PUTLA, lon:-98.12386934, lat:17.10163379}} | 2024-07-22 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2497521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402497694 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CONCHA DEL KM 0 000 AL 3 000 SEGUNDA ETAPA - 458594 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 458594 | S | 96 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68468 TRAMO SANTA MARIA JACATEPEC - CERRO CONCHA KILÓMETRO 4 + 700 PUEBLO CERRO CONCHA, 68468 CERRO CONCHA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DE CARRETERA PRINCIPAL DE , lon:-96.189061, lat:17.833746}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2497694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402497759 | Proyecto de inversión | 104643.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104643.02, modificado:104643.02}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAS CALLES RIO ZOGOCHO, FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZAPATA, Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYAPAN - 458698 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 458698 | S | 2975 | 2724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZOGOCHO FRANCISCO VILLA EMILIANO ZAPATA Y LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN ANDRES HUAYAPAM EL, lon:-96.68142795, lat:17.09132184}} | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2497759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402497791 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MORELOS, REVOLUCION, FRANCISCO I MADERO, LAS PALMAS, TEJORUCO - 458753 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 458753 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE CALLES MORELOS REVOLUCION, FRANCISCO I MADERO, LAS PALMAS, TEJORUCO PUEBLO LA CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, 71001 CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RAFAEL VASQUEZ, CALLE, lon:-97.86189262, lat:17.04691753}} | 2024-09-02 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2497791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402497849 | Proyecto de inversión | 422629.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422629.64, modificado:422629.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL - 458852 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 458852 | S | 104 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA LLANO DE SAN VICENTE, 71016 LLANO DE SAN VICENTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , AGENCIA DE LLANO SAN VICENTE PUTLA, lon:-97.86491342, lat:17.08609306}} | 2024-04-29 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2497849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402497999 | Proyecto de inversión | 252447.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252447.71, modificado:252447.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO EL CARMEN - 459193 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 459193 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:CALLE EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO EL CARMEN PUEBLO ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO EL CARMEN ASUNCION ATOYAQUILLO, PUTLA, lon:-97.78478448, lat:16.8103712}} | 2024-04-22 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2497999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508202 | Proyecto de inversión | 972211.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972211.38, modificado:972211.38}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION DE SAN JUAN YUCUITA - 459943 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 459943 | S | 722 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN YUCUITA, 69670 SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.26915188, lat:17.51141025}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402508215 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 3A. ETAPA - 459987 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 459987 | S | 129 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:CALLE CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO LLANO DE SAN VICENTE, 71016 LLANO DE SAN VICENTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE CALLE BENITO JUÁREZ, LLANO SAN VICENTE, PUTLA, lon:-97.86464993, lat:17.08667762}} | 2024-10-14 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508233 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 460097 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 460097 | S | 148 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JORGE RIO FRIJOL, PUTLA, lon:-98.12393372, lat:17.10127031}} | 2024-11-04 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508676 | Proyecto de inversión | 667509.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:667509.29, modificado:667509.29}} | MANTENIMIENTO DE VIA DE COMUNICACION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS HUAJES A SAN ISIDRO TAPANALA - 462160 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 462160 | S | 178 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO HUAJES - SAN ISIDRO TAPANLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 200 INTERIOR SN PARAJE SAN ISIDRO HUAJE, 70500 SAN ISIDRO TAPANALÁ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINOA A SAN ANTONIO HUAJ, lon:-96.23400677, lat:16.53464402}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2508676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508758 | Proyecto de inversión | 2804193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2804193.5, modificado:2804193.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MAURO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN. - 462421 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 462421 | S | 360 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:11, direccion:AMPLIACION PIEDRA DE MAURO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 70844 LAS PALMAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN UN PARAJE QUE SE LLAMA PIEDRA DE MAURO LA LINEA DE AG, lon:-97.05041278, lat:16.14334664}} | 2024-12-05 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508822 | Acción | 155430.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155430.2, modificado:155430.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462714 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 462714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}} | 2024-02-28 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2508822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488573 | Proyecto de inversión | 645789.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645789.99, modificado:645789.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE YUTE VEE A TNUÑITY EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ. - 441343 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 441343 | S | 257 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE 25 DE NOVIEMBRE Y CALLE AV. TICUA, CALLE XINITICUAHA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE OJO DE AGUA CON 25 DE, lon:-97.53796678, lat:17.07602729}} | 2024-10-24 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2488573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546480 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA ¿JUSTO SIERRA¿ CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1414K, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ , MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DCC1414K 5320012584800125 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4397, lat:16.8028}} | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546482 | Proyecto de inversión | 2007000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007000.0, modificado:2007000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3384Z, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO MÁRTIR, MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR3384Z 5320012593600125 | S | 48 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7122, lat:16.7445}} | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 2007000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508823 | Acción | 267040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267040.0, modificado:267040.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 462717 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 462717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}} | 2024-02-28 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2508823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508828 | Proyecto de inversión | 471703.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471703.95, modificado:471703.95}} | AMPLIACION DE AREAS ADMINISTRATIVA Y DE USO COMUN EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. BERNARDO MAYREN CLAVE 20DJN0415S - 462737 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 462737 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NUEVO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUARE Y AUN, lon:-98.37983677, lat:16.33318107}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2508828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508845 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 20DPR2340W. - 462802 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 462802 | S | 155 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA ESCUELA, lon:-98.35202867, lat:16.50559709}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2508845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508872 | Proyecto de inversión | 602197.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602197.74, modificado:602197.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA 1RA. DE MAYO - 462874 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 462874 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:267.11, meta_modificada:267.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CERRADA 1 DE MAYO BARRIO LA PASTORA, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CERRADA 1 DE MAYO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE LOS NARANJOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA 1 DE MAYO ENTRE LA CSLLLE 1 DE MAYO Y LA , lon:-97.8198466, lat:16.28529376}} | 2024-11-05 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2508872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508893 | Proyecto de inversión | 762784.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762784.04, modificado:762784.04}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 462988 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 462988 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ARMENTA - CALLEJON DE ROMULO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO J, lon:-98.37236862, lat:16.33112711}} | 2024-10-01 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508917 | Proyecto de inversión | 2383858.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2383858.02, modificado:2383858.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL VILLAL - 463137 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 463137 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE EL VILLAL BARRIO CHICO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL VILLAL Y CALLE OAXACA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE DEL VILLAL ENTRE LAS CALLES PROLONGACION OAXACA Y LA , lon:-97.81546215, lat:16.27833805}} | 2024-09-18 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2508917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508965 | Acción | 169400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169400.0, modificado:169400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 463326 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 463326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.346803, lat:16.511515}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2508965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508972 | Proyecto de inversión | 2516772.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2516772.43, modificado:2516772.43}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO - 463344 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 463344 | S | 400 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA CENTRO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE LA POBLACION D, lon:-97.8241712, lat:16.28583571}} | 2024-11-01 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402509050 | Proyecto de inversión | 799663.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799663.01, modificado:799663.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA - 465006 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465006 | S | 300 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACALAPA, 71807 CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.56122076, lat:16.07902502}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2509050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402509052 | Proyecto de inversión | 354136.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354136.01, modificado:354136.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA - 465027 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465027 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:37, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 71804 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA A 100 METROS DE LA AGENACIA MUNICIPAL, lon:-97.5772772, lat:16.1367823}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2509052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402509054 | Proyecto de inversión | 422679 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422679.0, modificado:422679.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LLANO GRANDE - 465071 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465071 | S | 215 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO LLANO GRANDE, 71847 SAN ISIDRO LLANO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LLANO GRANDE, lon:-97.28423091, lat:15.95196503}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2509054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402509065 | Proyecto de inversión | 1599326.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599326.53, modificado:1599326.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ACATEPEC PIE DEL CERRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACATEPEC - 465118 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465118 | S | 555 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA ACATEPEC - PIE DE CERRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO SANTA MARÍA ACATEPEC, 71826 SANTA MARÍA ACATEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL , lon:-97.51428202, lat:16.1477785}} | 2024-03-05 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2509065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402509074 | Proyecto de inversión | 1573098 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1573098.0, modificado:1573098.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL - 465204 | 20 | Oaxaca | 191 | San Juan Chicomezúchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Chicomezúchil | 465204 | S | 163 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CHICOMEZUCHIL - TETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 325 PUEBLO SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, 68757 SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A XIA Y , LA UBICACION DE LA PLANTA, lon:-96.49921615, lat:17.29004493}} | 2024-11-28 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/191/FAISMUN/COP-001/2024, contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, monto:1573098.0, importe_modificado:1573098.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2509074/proyecto_PROCESO, 2509074/proyecto_INICIO, 2509074/proyecto_PROCESO, 2509074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402509114 | Proyecto de inversión | 875799.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875799.99, modificado:875799.99}} | AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MANUEL CABRERA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 465463 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465463 | S | 2628 | 2401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE MANUEL CABRERA CARRASQUEDO PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE JOSE MARIA PALACIOS, CALLE EMILIO PIMENTEL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANU, lon:-97.69591088, lat:16.09725156}} | 2024-10-12 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2509114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402509119 | Proyecto de inversión | 297017 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297017.0, modificado:297017.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASA DE DIA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO - 465493 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465493 | S | 110 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL VENADO, 71838 EL VENADO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.39156501, lat:15.9473098}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2509119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402509139 | Proyecto de inversión | 1578982.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1578982.14, modificado:1578982.14}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA - 465607 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 465607 | S | 397 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA), 71505 LA ESCALERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ES DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, lon:-96.60560882, lat:16.46352419}} | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2509139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402509143 | Proyecto de inversión | 754446.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754446.8, modificado:754446.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 20DPR0133A - 465616 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 465616 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN, lon:-96.77637542, lat:16.64810933}} | 2024-11-05 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2509143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402509185 | Proyecto de inversión | 789105.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789105.06, modificado:789105.06}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA AL PARAJE TRONCO DEL RIO - 465783 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 465783 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1435.1, meta_modificada:1435.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:20, direccion:PASAJE TRONCO DEL RIO PARAJE RÍO BLANCO, 69300 TRONCO DEL RÍO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE DE TRONCO DEL RIO, lon:-97.245382, lat:17.753516}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2509185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402509186 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 465798 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 465798 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:2, direccion:PASAJE LA CIENEGA RANCHERIA LA CIÉNEGA, 69300 LA CIÉNEGA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD LA CIENEGA, lon:-97.299077, lat:17.759779}} | 2024-09-10 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2509186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402509213 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TUTUTEPEC - 465978 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465978 | S | 548 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ TUTUTEPEC, 71800 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.5296958, lat:16.20699876}} | 2024-07-02 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2509213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402509218 | Proyecto de inversión | 657353.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657353.79, modificado:657353.79}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL LOS LIMONES A LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 466011 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 466011 | S | 300 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO LOS LIMONES - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LOS LIMONES, 71800 LOS LIMONES, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES HACIA LA SOLEDAD DEL KM, lon:-97.49252844, lat:16.02623847}} | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2509218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402509998 | Proyecto de inversión | 1702340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702340.0, modificado:1702340.0}} | APOYO EXTRAORDINARIO PARA MEJORAMIENTO DEL CAINO DE BENITO JUAREZ DE: GUELATAO DE JUAREZ-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SANTA CATARINA IXTEPEJI-TLALIXTAC DE CABRERA DEL KM 0+000 AL KM 46+630 Y RAMAL A SAN JUAN CHICOMEZUCHIL DEL KM 0+000 AL KM 2+800, TRAMO A EJECUTAR DEL KM 2+637 AL KM 8+663 Y DEL KM 0+000 AL KM 2+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 191 | San Juan Chicomezúchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de San Juan Chicomezúchil | MSJC/191/INPI/2024 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:calle, lon:-96.51121, lat:17.306613}, geo2: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CARRETERA OAXACA TUXTEPEC , lon:-96.512841, lat:17.307166}, geo3: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CARRETERA OAXACA TUXTEPEC , lon:-96.516835, lat:17.304976}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, monto:1702340.0, importe_modificado:1702340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2509998/proyecto_PROCESO, 2509998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402510003 | Proyecto de inversión | 26950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.695E7, modificado:2.695E7}} | PAVIMENTACION DE CAMINOS A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN E.C (SAN MATEO YUCUTINDOO-SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 0+000 AL KM 14+200, TRAMO A EJECUTAR DEL KM 14+200 AL KM 8+700. | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | RF/SCT/491/MST-01/2024 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:SANTIAGO TEXTITLAN LAS JUNTAS , lon:-97.354194, lat:16.690225}, geo2: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:SANTIAGO TEXTITLAN LAS JUNTAS , lon:-97.286213, lat:16.693991}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:2.695E7, importe_modificado:2.695E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2510003/proyecto_INICIO, 2510003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457072 | Acción | 112414.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112414.29, modificado:112414.29}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361052 | 20 | Oaxaca | 496 | Santiago Xiacuí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Xiacuí | 361052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:496, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.431628, lat:17.29312}} | 2024-03-21 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2457072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492370 | Proyecto de inversión | 816000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816000.0, modificado:816000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE LA CHAPARRERA. - 411391 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411391 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO GUADALUPE LLANO GRANDE, 69248 GUADALUPE LLANO GRANDE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y VEREDA CAMINO AL PARAJE LA CHAPARRERA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN, lon:-97.93087703, lat:17.81542066}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2492370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402492374 | Proyecto de inversión | 929272.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929272.58, modificado:929272.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA - 411393 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411393 | S | 115 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:BOULEVARD CARRETERA HUAJUAPAN MARISCALA BARRIO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA HUAJUAPAN MARISCALA Y CALLE ACCESO A LA AGENCIA LA LAGUNA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOC, lon:-98.01198953, lat:17.90988144}} | 2024-11-16 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402492376 | Proyecto de inversión | 963747.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963747.82, modificado:963747.82}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE POZO GRANDE. - 411395 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411395 | S | 133 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE POZO GRANDE BARRIO SAN JOSE TENERIA, 69243 SAN JOSÉ TENERÍA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL PARAJE POZO GRANDE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENERIA TOMAN, lon:-98.03725091, lat:17.8912833}} | 2024-11-16 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2492376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402492378 | Proyecto de inversión | 236862.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236862.69, modificado:236862.69}} | AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION, RED DE DISTRIBUCIÓN, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE AGUA BUENA. - 411397 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411397 | S | 319 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE AGUA BUENA BARRIO VENTA URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-98.05126486, lat:17.88448011}} | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2492378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402492380 | Proyecto de inversión | 1001046.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001046.06, modificado:1001046.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EN EL LOCALIDAD DE SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SEGUNDA ETAPA. - 411398 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411398 | S | 628 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y CONSTITUCION AL NO, lon:-98.06592529, lat:17.96131185}} | 2024-11-16 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402492382 | Proyecto de inversión | 974382.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:974382.48, modificado:974382.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NACIONAL - 411412 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411412 | S | 261 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:5, direccion:CALLE NACIONAL BARRIO SAN ANTONIO ZAHUATLAN, 69248 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN LA CALLE NACIONAL. CERCA DEL JARD, lon:-98.03093545, lat:17.84274326}} | 2024-11-16 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2492382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202546496 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2009J, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DCC2009 5320012595400125 | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0662, lat:16.5424}} | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546499 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1711P, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB1711P 5320012588500125 | S | 102 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6731, lat:16.3224}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADA, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202546503 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB1792Q 5320012589300125 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMIICLIO CONOCIDO , lon:-98.0662, lat:16.5424}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546773 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA "CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MESTIZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20KPR1715W EN LA LOCALIDAD BARRIO DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO SILACAYOÁPAM. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20KPR1715W 5320012574100125 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.1456, lat:17.5411}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544951 | Proyecto de inversión | 32500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.25E7, modificado:3.25E7}} | INGENIERÍA BÁSICA Y ANTEPROYECTO DE LA PRESA "PASO ANCHO", PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012606500125 | S | 263398 | 211198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:73, direccion:villa sola de vega, lon:-96.9004, lat:16.4345}} | 2025-05-28 | 2025-08-25 | 32500000 | 32039568.76 | 7971237.4 | 7971237.4 | 7971237.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-PASOANCHO-130-01-005/2025, contratista:FRO INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:6.407913752E7, importe_modificado:6.407913752E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}} | {2544951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546519 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0082J, EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN PÁPALO, MUNICIPIO CONCEPCIÓN PÁPALO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV0082J 5320012590800125 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8814, lat:17.8414}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202547042 | Proyecto de inversión | 1500120 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500120.0, modificado:1500120.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LOSA | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan |  | N | 0 | 0 | 1448 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:Camino al Paraje El Higo, lon:-97.219202, lat:16.548081}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:Camino al Nache, lon:-97.207801, lat:16.492153}} | 2025-04-30 | 2025-06-28 | 1500120 | 1500120 | 450036 | 450036 | 450036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FORTAMUN/001/001/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1500120.0, importe_modificado:1500120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.8}} | {2547042/proyecto_INICIO, 2547042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202546538 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO-TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0204D EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, MUNICIPIO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV0204D 5320012613500125 | S | 84 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:986.0, meta_modificada:986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.729, lat:16.6565}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202546810 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0041J, EN LA LOCALIDAD TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DTV0041J 5320012599000125 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.3622, lat:17.8748}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546815 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1134A, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO HUILOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DCC1134A 5320012598900125 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1529, lat:16.2437}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546820 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0702B, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVÍA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DPR0702B 5320012608000125 | S | 145 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.5458, lat:16.9568}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546549 | Proyecto de inversión | 111805.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111805.78, modificado:111805.78}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0339S, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB0339S 5320012611800125 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:40, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.8945, lat:17.5709}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 111805.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADA, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202546847 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0205C, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN JUAN COATZÓSPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB0205C 5320012611400125 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7594, lat:18.0446}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202547065 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZEMPOALTEPETL EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 1 | S | 165 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.17, meta_modificada:134.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:4, direccion:el rodeo, lon:-95.922677, lat:17.092769}} | 2025-05-15 | 2025-07-13 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MSA/454/R33/FAISMUN/002/2025, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2547065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546864 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "TELPOCHCALLI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0236Q, EN LA LOCALIDAD CAÑADA BRAVA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DES0236Q 5320012612000125 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:951.0, meta_modificada:951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6381, lat:15.8346}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472258 | Proyecto de inversión | 2674895.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2674895.85, modificado:2674895.85}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 359501 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 359501 | S | 569 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL ARROGANTE INTERIOR SN SECCION COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL ARROGANTE A UN COSTADO DEL ARROYO., lon:-96.68328634, lat:16.53411948}} | 2024-06-10 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2472258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302437563 | Proyecto de inversión | 537288.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537288.51, modificado:537288.51}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOMA BLANCA CUATRO CAMINOS EL GACHUPIN LOMA CEREZAL EL PORTEZUELO DEL KM 0 000 AL KM 17 800. SUBTRAMO LOMA CEREZAL EL PORTEZUELO DEL KM 13 200 AL KM 17 800 - 327134 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 327134 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 PARAJE EL COLUMPIO, 68269 EL COLUMPIO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y, lon:-96.93609565, lat:17.03137818}} | 2024-09-15 | 2024-10-14 | 537288.51 | 537288.51 | 537288.51 | 537288.51 | 537288.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FORTAMUN/MST/494/OBRA/PRIORIZACION/100/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:860032.12, importe_modificado:860032.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {2437563/proyecto_INICIO, 2437563/proyecto_PROCESO, 2437563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546594 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO AARÓN ORTIZ OLIVERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0082U, EN LA LOCALIDAD VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DJN0082U 5320012586200125 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:986.0, meta_modificada:986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.6319, lat:17.5883}} | 2025-07-29 | 2025-12-31 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En número de registro deberá capturar el origen del financiamiento + clave del centro de trabajo + número consecutivo, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202546600 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2281W, EN LA LOCALIDAD LOS MARCELO [COLONIA], MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB2281W 5320012609400125 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:10, direccion:CONOCIDO , lon:-98.0043, lat:16.4457}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546604 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0407U, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DIN0407U 5320012598600125 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0152, lat:16.4522}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX14150300565766 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Equipamiento De Centro De Salud En La Localidad De San Pedro Coatlan | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE 2014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN PEDRO COATLAN, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-10-10 | 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {631360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En seguimiento al oficio SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/1337/2025 en el que se informa la captura en cero, dado que, aún no se recaba la documentación e información necesaria que permita sustentar la cancelación del folio, misma que se pretende realizar al siguiente trimestre. , trimestre:2.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:En seguimiento al oficio SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/1337/2025 en el que se informa la captura en cero, dado que, aún no se recaba la documentación e información necesaria que permita sustentar la cancelación del folio, misma que se pretende realizar al siguiente trimestre. , trimestre:2.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:En seguimiento al oficio SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/1337/2025 en el que se informa la captura en cero, dado que, aún no se recaba la documentación e información necesaria que permita sustentar la cancelación del folio, misma que se pretende realizar al siguiente trimestre. , trimestre:2.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546622 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB2171Q 5320012613600125 | S | 68 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0132, lat:16.4768}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADA , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX240402458818 | Proyecto de inversión | 1062000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062000.0, modificado:1062000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL IEBO 179 CLAVE 20ETH0179A - 370647 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 370647 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MINAS, 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HIDALGO Y BENITO JUAREZ, lon:-97.230114, lat:16.42625}} | 2024-08-19 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2458818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546668 | Proyecto de inversión | 668840.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668840.21, modificado:668840.21}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ONCE DE ENERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2308M, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB2308M 5320012586300125 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.6323, lat:16.2334}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 668840.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADA (MUJERES) , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX230402289453 | Proyecto de inversión | 882116.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312677.34, modificado:312677.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569439.09, modificado:569439.09}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 305257 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 305257 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:PUEBLO LA LUZ, 68728 LA LUZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , SE INSTALARAN 40 LUMINARIAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD AL SER MUCHOS PUNTOS DE REFERENCIA NO SE PUEDEN , lon:-96.38184404, lat:17.52389887}} | 2023-08-11 | 2023-09-09 | 882116.42 | 882116.42 | 882116.42 | 882116.42 | 882116.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/008/2023, contratista:ENRGIAS ALTERNATIVAS LIMPIAS DE OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:882116.43, importe_modificado:882116.43}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:40.0}} | {2289453/proyecto_FIN, 2289453/proyecto_INICIO, 2289453/proyecto_FIN, 2289453/proyecto_PROCESO, 2289453/proyecto_INICIO, 2289453/proyecto_PROCESO, 2289453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240202356438 | Proyecto de inversión | 422252.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422252.1, modificado:422252.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A NUEVA ESPERANZA AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA PANAMERICANA DEL KM 0000.00 AL KM 2800.00 EN LA LOCALIDAD EL HORIZONTE - 31370 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 31370 | S | 1874 | 1777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:266, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE LA CARRETERA PANAMERICANA - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO EL HORIZONTE, 70180 EL TINAJERO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PANAMERICANA DESDE NUEVA ESPE, lon:-94.23629805, lat:16.42384582}} | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2356438/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240202374683 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ZAPOTITLAN LAGUNAS A SAN PEDRO CUAXOXOCATLA - 92445 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 92445 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 PUEBLO SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, 69123 SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CAMINO DE SAN PEDRO CUAXOX, lon:-98.47865086, lat:17.75563804}} | 2024-04-01 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2374683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202374991 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 91625 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 91625 | S | 62 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.6, meta_modificada:11.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 11+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 PUEBLO GUADALUPE BUENOS AIRES, 69123 GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALI, lon:-98.45566502, lat:17.69060451}} | 2024-03-25 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2374991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202377950 | Proyecto de inversión | 700306.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700306.47, modificado:700306.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE BAHÍA SANTA CRUZ, SECTOR T - 101190 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 101190 | S | 1290 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.99, meta_modificada:35.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE BAHIA SANTA CRUZ SECTOR SECTOR T, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA SAN AGUSTIN Y CALLE BAHIA RISCALILLO, CALLE BAHIA SANTA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BAHIA SANTA CRUZ EN EL SECTOR T, lon:-96.139762, lat:15.769825}} | 2024-03-26 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2377950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202378131 | Proyecto de inversión | 3335033.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3335033.63, modificado:3335033.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN BARRIO NUEVO - 102835 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 102835 | S | 535 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE JILGUEROS, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-96.318349, lat:15.832353}} | 2024-03-27 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2378131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202378427 | Proyecto de inversión | 2504193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2504193.5, modificado:2504193.5}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MAURO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 103655 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 103655 | S | 360 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:11, direccion:PUEBLO LAS PALMAS, 70843 LAS PALMAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS., lon:-97.05041278, lat:16.14334664}} | 2024-05-10 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/025/007/2024, contratista:ARQUITECTURA Y GRUPO CONSTRUCTOR JADANI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:2504193.5, importe_modificado:2504193.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2378427/proyecto_PROCESO, 2378427/proyecto_INICIO, 2378427/proyecto_PROCESO, 2378427/proyecto_FIN, 2378427/proyecto_PROCESO, 2378427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202387159 | Proyecto de inversión | 882500.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882500.54, modificado:882500.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 133912 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 133912 | S | 136 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:16, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 70516 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CALLE INDEPENDECIA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE DE LA A, lon:-95.91507082, lat:16.13544038}} | 2024-05-14 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2387159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202388050 | Acción | 372409.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372409.25, modificado:372409.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141993 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 141993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.335189, lat:15.999508}} | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2388050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202388622 | Proyecto de inversión | 1237550 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237550.0, modificado:1237550.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 144606 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 144606 | S | 1218 | 1188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE UNION, CALLE EL MORAL LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA A UN COSTADO DE LA PR, lon:-96.71657084, lat:16.34069459}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2388622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202388871 | Proyecto de inversión | 4433511.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4433511.02, modificado:4433511.02}} | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DEL FAFAM - 145436 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 145436 | S | 2565 | 2293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:239.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:PROLONGACION ABASOLO PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y BRECHA CAMINO AL RIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SOBRE PROLONGACIÓN DE ABASOLO, lon:-96.5291437, lat:17.02588528}} | 2024-05-27 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MTDV/546/FAISMUN/07/2024, contratista:DEISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:4433511.02, importe_modificado:4433511.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.04}} | {2388871/proyecto_INICIO, 2388871/proyecto_PROCESO, 2388871/proyecto_FIN, 2388871/proyecto_INICIO, 2388871/proyecto_PROCESO, 2388871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202389579 | Proyecto de inversión | 2755444.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2755444.11, modificado:2755444.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO DEL MAR - 147122 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 147122 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALVARO OBREGON AVENIDA LAZARO CARDENAS A UN CSTADO DE LA ESCU, lon:-94.76173477, lat:16.32763811}} | 2024-06-05 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2389579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202390417 | Acción | 2800332.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800332.51, modificado:2800332.51}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 149878 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 149878 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.596524, lat:16.328478}} | 2024-03-12 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2390417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202390437 | Proyecto de inversión | 936551.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936551.65, modificado:936551.65}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN DEL CHOPO, PLAN DE GUADALUPE Y SEGUNDA DE REFORMA, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL. - 149968 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 149968 | S | 209 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN EL CHOPO CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE SEGUNDA DE REFORMA COLONIA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLEJON DEL CHOPO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE CIPRES C, lon:-96.5964576, lat:16.3245224}} | 2024-03-08 | 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202390450 | Proyecto de inversión | 2993728 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2993728.0, modificado:2993728.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA - 150047 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 150047 | S | 615 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DADO A QUE NO SE CUENTA CON LOS INS, lon:-96.54437749, lat:16.57579368}} | 2024-05-29 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202390451 | Proyecto de inversión | 699999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699999.99, modificado:699999.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 150051 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 150051 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:129, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 70803 RANCHO SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL YOGOVANA Y CAMINO ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL YOGOVANA Y CAMINO A RANCHO SAN ISIDRO, ENTRONQUE CON EL CAMINO A SA, lon:-96.59829457, lat:16.30991406}} | 2024-03-08 | 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202390452 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE CONOCIDO COMO 3 ESTEROS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAYA BANCO DE ORO. - 150052 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 150052 | S | 1179 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LA NORIA Y MININCA - PLAYA BANCO DE ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 160 PUEBLO PLAYA BANCO DE ORO, 71608 EL JÍCARO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA NORIA Y MININDACA Y CAMINO PLAYA , lon:-98.072983, lat:16.184723}} | 2024-05-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/009/2024, contratista:GRUPO GECOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:4000000.0, importe_modificado:2434858.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.0}} | {2390452/proyecto_INICIO, 2390452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202390455 | Proyecto de inversión | 574868.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574868.83, modificado:574868.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA DOLORES 1A SECCIÓN DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 150064 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 150064 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LA COLONIA DOLORES Y CAMINO CAMINO A LA COLONIA DOLORES, CALLE ABASOLO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 175 Y CAMINO A COLONIA DO, lon:-96.58315384, lat:16.31113675}} | 2024-03-08 | 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202390480 | Proyecto de inversión | 354702.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354702.79, modificado:354702.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA LA ESPERANZA. - 150134 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 150134 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 70803 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LA TORTOLITA Y CAMINO HACIA LA TORTOLITA, CAMINO HACIAL LA FUNDACIÓN IZZY Y ABRIL ENTRE CAMINO A LA RANCHJERÍA LA TORTOLITA Y CAMINO H, lon:-96.56135495, lat:16.31556344}} | 2024-03-08 | 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202390752 | Proyecto de inversión | 589936.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589936.5, modificado:589936.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA Y DOLORES 3A SECCIÓN, DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 152110 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 152110 | S | 669 | 641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1312.0, meta_modificada:1312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA INDEPENDENCIA Y DOLORES 3A SECCION, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y PRIVADA LA PALMA, CALLE HIDALGO CALLE PERPENTICULAR A LA CALLE HIDALGO CERCA DE LA IGLESIA V, lon:-96.58075561, lat:16.31607549}} | 2024-03-08 | 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2390752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202391356 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 1A ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL AGUA DEL SOL. - 155782 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 155782 | S | 466 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7040.0, meta_modificada:7040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA DE SOL, 70802 AGUA DE SOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA PUERTO ÁNGEL Y , A ORILLA DE LA CARRETERA A PUERTO ÁNGEL Y A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE DE AGUA DEL SOL., lon:-96.73005749, lat:16.47112343}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2391356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202391764 | Acción | 1794770.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794770.28, modificado:1794770.28}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159915 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 159915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.545365, lat:15.747139}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/SP/01/2024, contratista:CONSULTORIA MATIAS, SANTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1794770.28, importe_modificado:1794770.28}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2391764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202391969 | Proyecto de inversión | 619956.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619956.08, modificado:619956.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN DE LA COLONIA NUEVO AMANECER, CABECERA MUNICIPAL CLAVE EN PROCESO. - 161451 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 161451 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:120, direccion:COLONIA NUEVO AMANECER, 70805 NUEVO AMANECER [FRACCIONAMIENTO], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CARRETERA FEDERAL 175, CERCA DE LA IGLESIA CRISTIANA NUEVA VIDA, lon:-96.58128472, lat:16.30002996}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2391969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392150 | Acción | 140299.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140299.85, modificado:140299.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162602 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 162602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.536713, lat:17.726323}} | 2024-01-23 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MTEO/M547/R33-FIII/FAISMUN/IND/01/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:140299.85, importe_modificado:140299.85}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.5}} | {2392150/proyecto_PROCESO, 2392150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392163 | Proyecto de inversión | 2500000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.01, modificado:2500000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIV. DE PALMA, EN LA COLONIA ANTENA TELEVISA, CABECERA MUNICIPAL. - 162657 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 162657 | S | 514 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA DE PALMA COLONIA TELEVISA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2A DE LAS HUERTAS Y CALLE CANAL 1, CALLE CANAL 2 A 200 METROS DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA GUVIER SAN JUAN BOSC, lon:-96.58617492, lat:16.32103402}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392210 | Proyecto de inversión | 2449990.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2449990.32, modificado:2449990.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA ROATINA 1A ETAPA. - 162899 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 162899 | S | 855 | 873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2472.0, meta_modificada:2472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:CALLE DÍAZ ORDAZ PUEBLO SANTA CATARINA ROATINA, 70803 SANTA CATARINA ROATINA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE MAYO, CALLE AV. JUÁREZ INTERCESIÓN CON LA ESCUELA FRANCISCO SARABIA, lon:-96.51916276, lat:16.27717515}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392276 | Proyecto de inversión | 1009999.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009999.11, modificado:1009999.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL. - 163209 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 163209 | S | 82 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:141, direccion:CALLE SIN NOMBFRE COLONIA LIBERTAD, 70805 LIBERTAD [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LAURERES Y CALLE AV. REFORMA, A UN COSTADO DE CAPILLA TATA CHÚ., lon:-96.59282706, lat:16.36417911}} | 2024-04-22 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2392276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392359 | Proyecto de inversión | 1499990.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499990.83, modificado:1499990.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL GUIXE, 1A ETAPA. - 163622 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 163622 | S | 571 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1475.0, meta_modificada:1475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:PUEBLO GUIXE, 70802 GUIXE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CAMINO A LA CAPILLA DE SAN JOSÉ, A 500 METROS DEL CENTRO COMERCIAL MINI SUPER, lon:-96.7015263, lat:16.46782899}} | 2024-04-19 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392406 | Proyecto de inversión | 1706586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1706586.21, modificado:1706586.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ LLANO GRANDE 1A ETAPA. - 163830 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 163830 | S | 199 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:CALLE SIN NOMBFRE PUEBLO SAN JOSÉ LLANO GRANDE, 70800 SAN JOSÉ LLANO GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL, A 250 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-96.66109976, lat:16.3993068}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546677 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0645V, EN LA LOCALIDAD TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, MUNICIPIO TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DIN0645V 5320012600800125 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.6149, lat:17.352}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414956 | Proyecto de inversión | 3392161.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3392161.85, modificado:3392161.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1852O - 202911 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 202911 | S | 89 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA RANCHERIA LLANO DE AGUA, 71374 LLANO DE AGUA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20D, lon:-97.37236232, lat:16.92997328}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414999 | Proyecto de inversión | 2334619.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2334619.8, modificado:2334619.8}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL, PRIVADAS 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 - 203168 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 203168 | S | 148 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ALAZÁN, 71372 EL ALAZÁN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO VARIAS CALLES, LA OBRA SE ENCUENTA EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL ALAZAN YA QUE SON VARIAS PRIVADAS, lon:-97.30286559, lat:16.85365457}} | 2024-06-04 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/002/2024, contratista:CAPAFRA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:2334619.8, importe_modificado:2334619.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2414999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415031 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 203328 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 203328 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL BOQUERÓN, 71374 EL BOQUERÓN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE EL BOQUERON RUMBO AL CERRO EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.33723373, lat:16.90830452}} | 2024-06-05 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/003/2024, contratista:MOISES HERNANDEZ MONTOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.35}} | {2415031/proyecto_INICIO, 2415031/proyecto_PROCESO, 2415031/proyecto_INICIO, 2415031/proyecto_PROCESO, 2415031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415159 | Proyecto de inversión | 1847111.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847111.95, modificado:1847111.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 2 DE OCTUBRE CLAVE 20DES0091L - 204680 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 204680 | S | 140 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:68, direccion:CALLE RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA 2 DE OCTUBRE RANCHERIA LOMA CRUZ, 70970 LOMA CRUZ, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 2 DE OCTUBRE CLAVE 20DS0091L DE LA LOCALIDAD LOMA CRUZ, lon:-96.33659585, lat:15.99448561}} | 2024-06-11 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/PM/253/FAISMUN/08/2024, contratista:MOISES HERNANDEZ MONTOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:1847111.95, importe_modificado:1847111.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.2}} | {2415159/proyecto_INICIO, 2415159/proyecto_PROCESO, 2415159/proyecto_INICIO, 2415159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415245 | Proyecto de inversión | 1434713.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1434713.2, modificado:1434713.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA - 205128 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Melchor Betaza | 205128 | S | 309 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.87, meta_modificada:616.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR 0 PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BRECHA LÍMITE PREDIAL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA COMIENZA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE 5 DE MAYO CON C, lon:-96.15053343, lat:17.25326858}} | 2024-09-21 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415295 | Proyecto de inversión | 229302.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229302.28, modificado:229302.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1ERA. PRIVADA DE COLIMA - 205385 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 205385 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.6, meta_modificada:243.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PUTLA EN LA CALLE PRIMERA PRIV. DE COLIMA, lon:-97.92600736, lat:17.02479551}} | 2024-04-06 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2415295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415358 | Proyecto de inversión | 1985892.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985892.44, modificado:1985892.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RANCHO AWIIN DEL KM 2 000 AL KM 3 000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 206071 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 206071 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - RANCHO AWIIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 AWIM AL TRABAJO, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN COTZOCON Y , LA OBRA SE UBICA EN L, lon:-95.906944, lat:17.133611}} | 2024-04-15 | 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2415358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415428 | Proyecto de inversión | 2166113.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2166113.41, modificado:2166113.41}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL RANCHO SOMBRA DE SANGRE DEL KM 3 000 AL KM 4 500 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 206321 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 206321 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:22, direccion:VEREDA TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - RANCHO SOMBRA DE SANGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 TIERRA AMARILLA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN COTZOCON Y , LA OB, lon:-95.856167, lat:17.141695}} | 2024-04-29 | 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2415428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415566 | Proyecto de inversión | 1917354.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1917354.59, modificado:1917354.59}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 207242 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 207242 | S | 314 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1603.0, meta_modificada:1603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN MATIAS PETACALTEPEC PUEBLO SAN MATÍAS PETACALTEPEC, 70516 SAN MATÍAS PETACALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA LINEA DE CONDUCCION COMIENZA AL FINAL DEL CAMINO SACACOSECHAS REA, lon:-95.873883, lat:16.16713}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2415566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415577 | Proyecto de inversión | 1655766.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1655766.48, modificado:1655766.48}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE SAN PEDRO LEAPI A SANTO DOMINGO LACHIVITO - 207354 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 207354 | S | 295 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.38, meta_modificada:2.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SANTO DOMINGO LACHIVITO A SAN PEDRO LEAPI PUEBLO SAN PEDRO LEAPI, 70513 SAN PEDRO LEAPI, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA A PEDRO LEAPI Y CALLE BENITO JUÁREZ, LA REHABILITACION , lon:-96.1291329, lat:16.3371535}} | 2024-06-10 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2415577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415582 | Proyecto de inversión | 715774.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715774.05, modificado:715774.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO - 207386 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 207386 | S | 124 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:25, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA LUCÍA MECALTEPEC, 70516 SANTA LUCÍA MECALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CALLE A LA AGENCIA MUNICIPAL, LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA A 100 METROS A SUR, lon:-95.927172, lat:16.1563171}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415587 | Proyecto de inversión | 1710383.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1710383.78, modificado:1710383.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 207406 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 207406 | S | 300 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN CARLOS YAUTEPEC A SAN FRANCISCO GUICHINA PUEBLO SAN FRANCISCO GUICHINA, 70500 SAN FRANCISCO GUICHINA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CALLE HACIA CENTRO DE SALUD, , lon:-96.104982, lat:16.472611}} | 2024-07-08 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415610 | Acción | 746000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746000.04, modificado:746000.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 207485 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 207485 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.76168, lat:16.975487}} | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/02/2024, contratista:RODRIGO TOLEDO REYES, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:746000.04, importe_modificado:746000.04}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}} | {2415610/proyecto_PROCESO, 2415610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415653 | Proyecto de inversión | 434063.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434063.78, modificado:434063.78}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ISIDRO CHIHUIRO A SANTIAGO VARGAS DEL KM 0.000 AL 10.000 SEGUNDA ETAPA - 207680 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 207680 | S | 37 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.25, meta_modificada:2.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:30, direccion:CALLE REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ISIDRO CHIHUIRO A SANTIAGO VARGAS PUEBLO SANTIAGO VARGAS, 70513 SANTIAGO VARGAS (LLANO SANTIAGO), SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL SAN ISIDRO CHIHUIRO A SANTIAGO VAR, lon:-95.97556626, lat:16.48056148}} | 2024-06-14 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2415653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415716 | Proyecto de inversión | 590926.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590926.74, modificado:590926.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DEL NÚCLEO RURAL EL GUAYABO TEPEHUAJE 1A ETAPA. - 208002 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 208002 | S | 236 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA CAPILLA PUEBLO EL GUAYABO TEPEHUAJE, 70800 EL GUAYABO TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SIN N OMBRE HACIAL LA CAPILLA Y CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN, A UN COSTADO DE, lon:-96.60842011, lat:16.4094572}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2415716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415738 | Proyecto de inversión | 749964.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749964.46, modificado:749964.46}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN LA COLONIA LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL 1A ETAPA. - 208094 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 208094 | S | 308 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:134, direccion:CALLE DALIAS COLONIA LAS FLORES, 70805 COLONIA LAS FLORES (YOGOBICHE), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE GLADIOLAS, CALLE TULIPANES A 300 METROS DE LA CASA DE REUNIONES COMUNAL., lon:-96.627363, lat:16.336969}} | 2024-07-17 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2415738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416056 | Proyecto de inversión | 1511500.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1511500.93, modificado:1511500.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA - 209652 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 209652 | S | 397 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO LA ESCALERA - LA ESCALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 020 + 270 PUEBLO LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA), 71504 LA ESCALERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA ESCALERA Y , CAMINO , lon:-96.6106178, lat:16.47175109}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2416056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416062 | Proyecto de inversión | 1599580.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599580.39, modificado:1599580.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ - 209686 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 209686 | S | 217 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO AGENCIA EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ - PARAJE EL COYOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 870 INTERIOR SN PARAJE EL COYOTE, 71500 EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , , lon:-96.69526966, lat:16.52282375}} | 2024-04-26 | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2416062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416093 | Proyecto de inversión | 482200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482200.0, modificado:482200.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA ACCESO A SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 209811 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 209811 | S | 7865 | 7614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ACCESO A SAN PEDRO TAPANATEPEC, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PANAMERICANA, lon:-94.20058936, lat:16.38346637}} | 2024-03-28 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416093/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302416095 | Proyecto de inversión | 2643603.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2643603.35, modificado:2643603.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1ERA ETAPA - 209814 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 209814 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.13, meta_modificada:1.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:4, direccion:PUEBLO EL DURAZNAL, 70284 EL DURAZNAL, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES Y PARAJES DEL CENTRO DE LA POBLACION DEL DURAZNAL, lon:-96.16955282, lat:17.02844428}} | 2024-06-18 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPA/337/FAISMUN/07/2024, contratista:ING. ROGELIO MARTINEZ ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2643603.35, importe_modificado:2643603.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.08}} | {2416095/proyecto_PROCESO, 2416095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416097 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.16}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE EL GUAYABO - 209821 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 209821 | S | 583 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22072.0, meta_modificada:22072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO BARRIO SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO Y CALLE ALTA LUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.06919023, lat:17.96790965}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-08/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1000000.16, importe_modificado:1000000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20000.0}} | {2416097/proyecto_INICIO, 2416097/proyecto_PROCESO, 2416097/proyecto_INICIO, 2416097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302416098 | Proyecto de inversión | 1860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1860000.0, modificado:1860000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE VASCONCELOS Y CARRETERA INTERNACIONAL, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC.. - 209822 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 209822 | S | 7865 | 7614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 DE OCTUBRE COLONIA UNIDAD AGRÍCOLA, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE VASCONCELOS Y CARRETERA INTERNACIONAL, AV. 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE VASCONCELOS Y CARRETERA INTERNACIONAL EN, lon:-94.19293913, lat:16.37162048}} | 2024-03-13 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2416098/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302416102 | Proyecto de inversión | 1860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1860000.0, modificado:1860000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PAULINO B. CARRASCO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 209830 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 209830 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:AVENIDA PAULINO B. CARRASCO PUEBLO SAN PEDRO TAPANATEPEC CENTRO, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PAULINO B. CARRASCO Y , AV. PAULINO B. CARRASCO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC., lon:-94.18970404, lat:16.36774502}} | 2024-04-15 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2416102/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302416105 | Proyecto de inversión | 966429.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:966429.92, modificado:966429.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA TEMBLADERA DEL KM 0.000 AL KM 8.000, EN LA LOCALIDAD LOS CORAZONES. - 209834 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 209834 | S | 584 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LOS CORAZONES - FRONTERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 800 , 70180 LOS CORAZONES, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO LA TEMBLADERA DEL KM 0.000 AL KM 8.000 EN LA LOCALIDAD LOS CORAZONES., lon:-94.07901234, lat:16.2111814}} | 2024-03-05 | 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2416105/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302416107 | Proyecto de inversión | 845626.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845626.18, modificado:845626.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 7.000, A LA LOCALIDAD CHE VELÁZQUEZ - 209837 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 209837 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:277, direccion:CAMINO TRAMO CHE VELAZQUEZ - CORONIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 001 RANCHERIA , 70180 CORONIL, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE 7.000 KM DEL TRAMO DE LA LOCALIDAD CHE VELAZQUEZ AL TRAMO DE LA LOCALIDA, lon:-94.20233563, lat:16.39297994}} | 2024-03-15 | 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2416107/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302416139 | Proyecto de inversión | 3687836.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3687836.62, modificado:3687836.62}} | REHABILITACION DEL CAMINO CIENEGUILLA, SANTA MARIA TEJOTEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA. - 210095 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 210095 | S | 126 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.43, meta_modificada:15.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIENEGUILLA - SANTA MARIA YOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 05 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLA SANTA MARIA TEJOTEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC, LA CIENEGA TEJOTEPEC, 68208 CIENEGUILLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAX, lon:-96.93894631, lat:17.46886513}} | 2024-07-10 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2416139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416140 | Acción | 255161.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255161.88, modificado:255161.88}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 210098 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 210098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.032614, lat:17.366559}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2416140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416359 | Proyecto de inversión | 1543351.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1543351.68, modificado:1543351.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD EL TORTUGUERO - 211359 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 211359 | S | 236 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL TORTUGUERO, 70240 EL TORTUGUERO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE REFORMA LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 16 DE , lon:-95.268696, lat:17.327727}} | 2024-05-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2416359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416453 | Proyecto de inversión | 308325.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308325.56, modificado:308325.56}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE SAN MIGUEL - 212026 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 212026 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN MIGUEL PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN MIGUEL CONOCIDO COMO EL PARAJE AZUL PERTENECIENTE AL MUNI, lon:-97.91821822, lat:17.01831191}} | 2024-04-22 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2416453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416511 | Proyecto de inversión | 1335471.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335471.65, modificado:1335471.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GONZALES Y PERIFERICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA - 212426 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 212426 | S | 199 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:49, direccion:CALLE GONZALEZ INTERIOR SN PUEBLO , 00000 TIERRA NUEVA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE NO TE OLVIDO Y CALLE LA VICTORIA, CALLE LA SOLEDAD LA CALLE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO A MANO DERECHA ES LA ULTIMA CALLE SE L, lon:-95.289069, lat:17.190715}} | 2024-05-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2416511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416560 | Proyecto de inversión | 2410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2410000.0, modificado:2410000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES - 212686 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 212686 | S | 437 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA REALIZACION DE LA OBRA SERA EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA DENOMINADA SAN ANDRES NIÑO DADO AL ATRAZO EN EL ASPECTO U, lon:-96.58566704, lat:16.54549637}} | 2024-04-26 | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416654 | Proyecto de inversión | 1213664.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1213664.05, modificado:1213664.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD - 213227 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 213227 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:88, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO , 00000 LA SOLEDAD, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE HOMBRES ILUSTRES LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD EN CALLES PRINCIPALE, lon:-95.180262, lat:17.216637}} | 2024-05-18 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416760 | Proyecto de inversión | 880135.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880135.86, modificado:880135.86}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 20DPR124T - 213947 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 213947 | S | 29 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.3, meta_modificada:94.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:RANCHO MONTE DEL TORO, 71502 MONTE DEL TORO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL MONTE DEL TORO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON ENTRAND, lon:-96.73807824, lat:16.67613128}} | 2024-04-27 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2416760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416779 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA TIERRA Y LIBERTAD - 214041 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 214041 | S | 508 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOS FRESNOS, 70232 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VILLA ALTA, CALLE 5 DE MAYO ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LOS FRES, lon:-95.340737, lat:17.235571}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2416779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416839 | Proyecto de inversión | 324800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324800.0, modificado:324800.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 214423 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 214423 | S | 864 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA PUEBLO ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PROLONGACION DE INDEPENDENCIA E LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN LAGUNAS., lon:-98.38956404, lat:17.74895216}} | 2024-07-22 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2416839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416855 | Proyecto de inversión | 676524.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676524.22, modificado:676524.22}} | CONTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 214510 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 214510 | S | 67 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA DEL PUEBLO - ENTRADA AL PUEBLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 70230 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENT, lon:-95.573951, lat:17.117468}} | 2024-05-28 | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416991 | Proyecto de inversión | 450847.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450847.87, modificado:450847.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI, CLAVE 20DJN2067P DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 215468 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 215468 | S | 154 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL YOLVEO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CAMINO REAL, CALLE PINOS A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FELICIANO GARCÍA, lon:-96.6067143, lat:16.34054497}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2416991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302417794 | Proyecto de inversión | 1084478.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084478.52, modificado:1084478.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PIPILA - 220707 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 220707 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL RIO - SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 70230 SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS E, lon:-95.245685, lat:17.279858}} | 2024-05-25 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302417816 | Proyecto de inversión | 594503.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594503.1, modificado:594503.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 20DCC0874O - 220847 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 220847 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA ZIMATLÁN, 71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDA, lon:-97.83040793, lat:16.93152922}} | 2024-06-10 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302417918 | Proyecto de inversión | 726894.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726894.62, modificado:726894.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 24 DE JUNIO, CABECERA MUNICIPAL. - 221450 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 221450 | S | 175 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:99, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA 24 DE JUNIO, 70805 24 DE JUNIO [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 6 DE JULIO Y , JUNTO AL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA, lon:-96.59799294, lat:16.35952513}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2417918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418175 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS - 222834 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 222834 | S | 16189 | 18463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:123, direccion:PASAJE RUMBO A JOYA DE MAMEY RANCHERIA JOYA DE MAMEY, 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE PASAJE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DE TERRACERIAS RUMBO A JOYA DE MAMEY LA COMUNID, lon:-97.93402507, lat:17.05482676}} | 2024-03-19 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2418175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418255 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ GONZÁLEZ ORTIZ EN GUADALUPE YUTEÉ - 223272 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 223272 | S | 65 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GONZALEZ ORTIZ PUERTO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE MARIANO ARANDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE GUADALUPE YUTEE SOBRE LA CALLE JOSE, lon:-97.93045983, lat:17.03997773}} | 2024-05-27 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2418255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418315 | Proyecto de inversión | 2025283.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2025283.24, modificado:2025283.24}} | CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE YUTE VEE A TNUNITY, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ. - 223470 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 223470 | S | 257 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4504.4, meta_modificada:4504.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE AV. TICUA PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A YUTE VEE Y AVENIDA SABINOS, AVENIDA TICUA EL DESARROLLO SE UBICA APARTIR DELPARAJE YUTE VEE PASANDO POR L, lon:-97.53760194, lat:17.07643105}} | 2024-07-19 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2418315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302419665 | Proyecto de inversión | 2210497 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2210497.0, modificado:2210497.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC - 231887 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 231887 | S | 859 | 909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.43770388, lat:16.12675094}} | 2024-02-01 | 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2419665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302419851 | Proyecto de inversión | 1362544.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362544.49, modificado:1362544.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO - 233111 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 233111 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO BARRIO DEL HOSPITAL, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA NIÑO ARTILLERO Y CALLE DEL IMSS, CALLE VENUZTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE LAS CALLES, lon:-97.82445391, lat:16.29125684}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302420434 | Proyecto de inversión | 683093.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683093.72, modificado:683093.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE ZACATECAS Y MONTE ALBAN EN EL BARRIO DE LA CUREÑA. - 235966 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 235966 | S | 106 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE COAHULIA LA OBRA SE ENCUENTA DONDE PRINCIPIA LA CALLE QUINTANA ROO EN EL BARRIO, lon:-97.92, lat:17.02}} | 2024-04-01 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302420440 | Proyecto de inversión | 571115.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571115.17, modificado:571115.17}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 20DJN0345N - 235996 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 235996 | S | 276 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA EN LA LOMA DE LOS PAPALOTES, lon:-97.92, lat:17.02}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302420442 | Proyecto de inversión | 1951858.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951858.95, modificado:1951858.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC CLAVE 20DPB0098K - 236002 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 236002 | S | 373 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:120, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL COPALA, 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC, lon:-97.93, lat:17.06}} | 2024-03-15 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302420446 | Proyecto de inversión | 847108.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847108.32, modificado:847108.32}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ CON CLAVE 20DPR1936X - 236032 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 236032 | S | 280 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE YUCATAN, LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA, lon:-97.929, lat:17.033305}} | 2024-03-19 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302420447 | Proyecto de inversión | 878105.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878105.37, modificado:878105.37}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO PLANTEL 06 CLAVE 20ECB0006Z - 236034 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 236034 | S | 320 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO CAMPO DE AVIACIÓN, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DEL PERIMETRO QUE OCUPA EL COBAO 06, lon:-97.921, lat:17.0325}} | 2024-03-19 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302420449 | Proyecto de inversión | 529250.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529250.45, modificado:529250.45}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 236038 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 236038 | S | 204 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:17, direccion:RANCHERIA EL MESONCITO, 71016 SAN MARCOS MESONCITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN MARCOS MESONCITO, lon:-97.85, lat:17.095}} | 2024-03-19 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302420450 | Proyecto de inversión | 1669093.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669093.98, modificado:1669093.98}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 236039 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 236039 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:128, direccion:RANCHERIA LOMA BUENAVISTA, 71010 LOMA BUENA VISTA CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL ARENA QUE DELIMITA AL PUEBLO, lon:-97.836482, lat:17.161}} | 2024-03-22 | 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302420452 | Proyecto de inversión | 643925.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:643925.28, modificado:643925.28}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS 1A. ETAPA - 236042 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 236042 | S | 54 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:116, direccion:RANCHERIA CARRIZAL DE GALEANA, 71005 EL CARRIZAL DE GALEANA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.888, lat:16.864888}} | 2024-03-19 | 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302420521 | Proyecto de inversión | 747127.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747127.42, modificado:747127.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS Y LAZARO CARDENAS - 236329 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 236329 | S | 189 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA GREGORIO ALVAREZ, 71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-97.8985, lat:17.03888}} | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302420535 | Proyecto de inversión | 503532.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503532.78, modificado:503532.78}} | OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0.000 1000 - 236378 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 236378 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO SACA COSECHAS RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A POCOS KILOMETROS DE LA LOCALIDAD YA QUE ES PARA COMINICAR CON LOS RANCHITOS , lon:-97.85024, lat:17.15994}} | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2420535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302420566 | Proyecto de inversión | 1489529.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489529.53, modificado:1489529.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE EMILIO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 236544 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 236544 | S | 76 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA CABAÑA, CALLE ABASOLO TOMANDO COMO REFERENCIA EL BANCO BIENESTAR NOS DIRIJIMOS HA, lon:-96.8160035, lat:17.2410376}} | 2024-08-10 | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427361 | Proyecto de inversión | 1015064.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015064.4, modificado:1015064.4}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA COLONIA FAUSTINO PEREZ COSOLAPA OAXACA - 279706 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 279706 | S | 71 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA FAUSTINO PEREZ, 68418 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CARRETERA AL NACIMIENTO Y , BRECHA RANCHO LOS MORAN ESTA SITUADA EN FRENTE A LA BODEGA DE LA CASA GARCIA Y FRENTE AL CORRALON DEL INGENIO CONSTANCIA CAMINO A RANCHO , lon:-96.67429389, lat:18.60036216}} | 2024-05-13 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427418 | Proyecto de inversión | 5329997.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5329997.32, modificado:5329997.32}} | CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RIO CANDELARIA - 280087 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 280087 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4143.0, meta_modificada:4143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RIO CANDELARIA, 70950 RÍO CANDELARIA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNA HORA DE CANDELARIA LOXICHA PARA LLEGAR A LA POBLACION DE RIO CANDELARIA CONOCIDO COMO LA PLANTA BAJ, lon:-96.50757729, lat:15.89986382}} | 2024-05-14 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427419 | Proyecto de inversión | 5450354.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5450354.95, modificado:5450354.95}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 280095 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 280095 | S | 141 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3683.0, meta_modificada:3683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA RITA, 70950 SANTA RITA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA COROZAL PACIFICO, LA OBRA SE LOCALIZA A DOS HORAS DEL CASCO URBANO DE CANDELARIA LOXICHA TOMANDO EL CAMIN, lon:-96.53487227, lat:15.89644145}} | 2024-05-22 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427421 | Proyecto de inversión | 3680017.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3680017.93, modificado:3680017.93}} | REHABILITACION DE CAMINO EL CAULOTE BARRIO CUAJINICUIL LOS HORCONES LLANO FRIO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRECE MAS QUINIENTOS - 280125 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 280125 | S | 441 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 13+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 PUEBLO LOS HORCONES, 70950 LOS HORCONES, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA EL CAULOTE Y TERRACERIA BARRIO CUAJINICUIL, TERRACERIA LLANO FRIO LA OBRA , lon:-96.57703216, lat:15.83556682}} | 2024-06-05 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2427421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427860 | Proyecto de inversión | 2738464.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2738464.51, modificado:2738464.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 282349 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 282349 | S | 208 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, UBICANDONOS EN EL PALACIO MUNICIPAL EL LOTE DONDE SE CONTRUIRA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-97.7619231, lat:17.14544124}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427863 | Proyecto de inversión | 402545.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402545.25, modificado:402545.25}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC LAGUNAS, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 282354 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 282354 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:4, direccion:PUEBLO TLACOTEPEC LAGUNAS, 69127 TLACOTEPEC LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC LAGUNAS ZAPOTITLAN LAGUNAS, lon:-98.32645064, lat:17.75815188}} | 2024-08-20 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427869 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA AMARILLA - 282372 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 282372 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1547.0, meta_modificada:1547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:VEREDA TRAMO AGENCIA MUNICIPAL DE LAGUNA AMARILLA - GALERIA FILTRANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LAGUNA AMARILLA, 69868 LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARA LOCALIZAR EL CARCAMO DE BO, lon:-97.789996, lat:17.102283}} | 2024-08-30 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427891 | Proyecto de inversión | 692000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692000.0, modificado:692000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CON CLAVE CCT 20KJN1304D, EN LA LOCALIDAD EL ZACATON - 282514 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 282514 | S | 64 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.78, meta_modificada:699.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:18, direccion:RANCHERIA , 71333 EL ZACATÓN, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , EN ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO AL INTERIOR DEL JARIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CON CLAVE CCT 20KJN1304D EN LA LOCALIDAD EL ZACATON, lon:-96.89947087, lat:16.95312441}} | 2024-04-25 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427892 | Proyecto de inversión | 628465.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628465.82, modificado:628465.82}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 282521 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 282521 | S | 124 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN PABLO CUATRO VENADOS INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN PABLO CUATRO VENADOS Y , CAMINO A SAN PABLO CUA, lon:-96.88991401, lat:16.98936719}} | 2024-05-29 | 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427893 | Proyecto de inversión | 674976.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674976.32, modificado:674976.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL ESPONJADO - 282523 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 282523 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ESPONJADO, 71333 EL ESPONJADO, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO AL ESPONJADO Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DEL ESPONJADO MUNICIPIO DE SA, lon:-96.92254118, lat:16.98698926}} | 2024-07-17 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427895 | Proyecto de inversión | 3450650.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450650.5, modificado:3450650.5}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS - 282527 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 282527 | S | 162 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE A LA CAPILLA DE SAN PEDRO PUEBLO EL CAULOTE, 70950 EL CAULOTE, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE A LA CASA DE REPRESENTACION Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNA HORA Y MEDIA DE CANDELARIA LOXICHA EN LA COMUNIDAD DE EL CA, lon:-96.56080841, lat:15.80822616}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2427895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427905 | Proyecto de inversión | 1049981.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049981.89, modificado:1049981.89}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN - 282570 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 282570 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PLAN ALEMÁN, 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , POSICIONANDOSE FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLAN ALEMAN AVANZAMOS SOBRE EL CAMINO HACIA EL SUR PASANDO POR LA PRIMARIA, lon:-97.75436143, lat:17.08582687}} | 2024-08-30 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427982 | Proyecto de inversión | 3667917.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3667917.67, modificado:3667917.67}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE CONOCIDO AHIIGNUHU. - 282919 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 282919 | S | 474 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.93, meta_modificada:252.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CARRETERA SANTOS REYES TEPEJILLO RUMBO A LA H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEÓN Y BRECHA ANTES DEL PUENTE RÍO MIXTECO SE DESVÍA RUMBO AL PA, lon:-97.93842243, lat:17.43779472}} | 2024-09-16 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPUyTD/FAISMUN/MSR/528/01/2024, contratista:AMITAI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:3658803.17, importe_modificado:3658803.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.93}} | {2427982/proyecto_INICIO, 2427982/proyecto_PROCESO, 2427982/proyecto_FIN, 2427982/proyecto_PROCESO, 2427982/proyecto_FIN, 2427982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428071 | Proyecto de inversión | 470805.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470805.33, modificado:470805.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS TORONJILES - 283286 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 283286 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.8, meta_modificada:217.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE TORONJILES BARRIO AVIACION, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS TORONJILES Y CALLE CRISTO REY, CALLE LUIS ECHEVERRIA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LOS TORONJILES ENTRE LA CALLE CRISTO R, lon:-97.83368771, lat:16.28355589}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428313 | Proyecto de inversión | 943108.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943108.59, modificado:943108.59}} | CONSTRUCCION DE UN AUNLA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, EN BARRIO LAJE - 284526 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 284526 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:115.4, meta_modificada:115.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS BARRIO RÍO LAJE, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES VICEN, lon:-96.324333, lat:15.832735}} | 2024-07-03 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2428313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428321 | Proyecto de inversión | 952664.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952664.5, modificado:952664.5}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COYOTERA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 284555 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 284555 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COYOTERA, 70165 COYOTERA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CRUCERO Y , LA RED SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CRUCERO Y PRIVADA S, lon:-94.36543238, lat:16.37640354}} | 2024-07-26 | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FAISMUN/0004/0003/2024, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA, monto:952664.5, importe_modificado:952664.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2428321/proyecto_INICIO, 2428321/proyecto_PROCESO, 2428321/proyecto_INICIO, 2428321/proyecto_PROCESO, 2428321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428333 | Proyecto de inversión | 4127097.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4127097.69, modificado:4127097.69}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 144 EN LA CRUCECITA - 284657 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 284657 | S | 270 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:664.32, meta_modificada:664.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:AVENIDA GUELAGUETZA COLONIA LA CRUCECITA, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE AVENIDA GUELAGUETZA Y BOULEVARD CHAHUE, AVENIDA OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AL AVENIDA GUELAGUETZA ENTRE LA AVENIDA OAXAC, lon:-96.132899, lat:15.769931}} | 2024-07-13 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2428333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428443 | Proyecto de inversión | 986127.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986127.87, modificado:986127.87}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO, EN EL SECTOR J - 285330 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 285330 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:456.48, meta_modificada:456.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE RIO COLOTEPEC COLONIA LA CRUCECITA, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE RIO COLOTEPEC Y CALLE RIO MIXTECO, CALLE RIO JALTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RIO COLOTEPEC ENTRE LAS CALLES RIO, lon:-96.133644, lat:15.772932}} | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2428443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428454 | Proyecto de inversión | 4663441.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4663441.98, modificado:4663441.98}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIAZ ORDAZ, EN TRAMO BARRIO NUEVO BARRIO TECHAL BLANCO - 285380 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 285380 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2753.9, meta_modificada:2753.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ BARRIO NUEVO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE FRAYLILLO, CALLE GRADERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CALLE DIAZ ORDAZ EN TRAMO BARRIO NUEVO HACIA BARRIO TECH, lon:-96.312481, lat:15.830182}} | 2024-04-16 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428480 | Proyecto de inversión | 3853395.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3853395.39, modificado:3853395.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA NAUTICOS, SECTOR H3 - 285477 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 285477 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2288.4, meta_modificada:2288.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:CALLE NAUTICOS SECTOR H3, 70989 SECTOR H TRES, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE CIRCUITOS Y CALLE SABALI, CALLE NAUTICOS LO OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE CIRCUITOS Y SABALI DEL SECTOR H3, lon:-96.14745, lat:15.767005}} | 2024-04-17 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428962 | Acción | 514772.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514772.49, modificado:514772.49}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287668 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 287668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.6}} | {2428962/proyecto_INICIO, 2428962/proyecto_PROCESO, 2428962/proyecto_INICIO, 2428962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202547391 | Proyecto de inversión | 230295.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230295.41, modificado:230295.41}} | Contrato de supervisión externas de obras de públicas y servicios para el municipio de La PE en el ejercicio 2025 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de la Pe | 2 | S | 1537 | 1515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:LA PE EJUTLA, lon:-96.799128, lat:16.629503}} | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 230295.41 | 230295.41 | 230295.41 | 230295.41 | 230295.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MLP/M69/FAISMUN/3 %/01/2025., contratista:Construcciones especializados Conadvance S.A de C.V, convocante:municipio de La Pe, monto:230295.41, importe_modificado:230295.41}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2547391/proyecto_PROCESO, 2547391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546694 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2440U, EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB2440U 5320012611200125 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:81, direccion:CONOCIDO , lon:-96.603, lat:15.9054}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546705 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1123A, EN LA LOCALIDAD GUEGOVELA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DPR1123A 5320012611600125 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:CONOCIDO , lon:-96.8739, lat:16.7214}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546709 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0367O, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIANÉ, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANÉ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV0367O 5320012588300125 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.7407, lat:16.8803}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428971 | Proyecto de inversión | 1464993.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464993.7, modificado:1464993.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 287699 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 287699 | S | 75 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA SOLEDAD PUEBLO LA SOLEDAD, 71041 LA SOLEDAD, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL Y EL CRUCE CON BENITO JUAREZ, lon:-97.98180965, lat:16.97894175}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2428971/proyecto_FIN, 2428971/proyecto_PROCESO, 2428971/proyecto_INICIO, 2428971/proyecto_FIN, 2428971/proyecto_INICIO, 2428971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302429023 | Proyecto de inversión | 1131775.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131775.98, modificado:1131775.98}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL TUXTITLAN - 287940 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 287940 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1258.43, meta_modificada:1258.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CALLE EL COYUL TUXTITLAN PUEBLO EL COYUL TUXTITLÁN, 71041 EL COYUL TUXTITLÁN, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA SOLEDAD Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN SOBRE LA CALLE QUE VA LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DONDE SE LOCAL, lon:-97.98959177, lat:16.96705456}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1258.43}} | {2429023/proyecto_INICIO, 2429023/proyecto_FIN, 2429023/proyecto_PROCESO, 2429023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302429076 | Proyecto de inversión | 3459945.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3459945.6, modificado:3459945.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LA CABECERA MUNICIPAL - 288186 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 288186 | S | 453 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:453.6, meta_modificada:453.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES CABECERA NUEVA - GUADALUPE VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CAMINO SANTIAGO EL MESON, lon:-97.6788181, lat:16.88627272}} | 2024-03-07 | 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2429076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302429083 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN EL KM 0.000 AL KM 1.500 EN EL PARAJE YATA KAVA KAÑAXI, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 288198 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 288198 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - PARAJE YATA KAVA KAÑAXI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICANDONOS E, lon:-97.760362, lat:17.139602}} | 2024-09-06 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2429083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302429085 | Proyecto de inversión | 2157171.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157171.9, modificado:2157171.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 288203 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 288203 | S | 77 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL AZULILLO, 70950 AZULILLO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE EL PARAISO Y CALLE SAN ANTONIO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS DEL CASCO DE LA POBLACION DE CANDELARIA LOXICHA ENTROQUE CARRETERO HA, lon:-96.49740679, lat:15.88878899}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2429085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302429274 | Proyecto de inversión | 550200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550200.0, modificado:550200.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN ISIDRO - 288945 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 288945 | S | 168 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAMPANARIO, 70350 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA A TRAVES DEL CAMINO QUE VA DE SANTO DOMINGO PETAPA A EL CAMPANARIO PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 12 KM AP, lon:-95.19288581, lat:16.7767585}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302429514 | Proyecto de inversión | 1199997.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199997.26, modificado:1199997.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LA PAZ SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 290144 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 290144 | S | 206 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ BARRIO SANTO NIÑO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE PROGRESO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN COLONIA SANTO NIÑO INICIANDO EN EL CENTRO C, lon:-98.00886484, lat:17.45951977}} | 2024-04-08 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:290144, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:1199997.26, importe_modificado:1199997.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {2429514/proyecto_PROCESO, 2429514/proyecto_INICIO, 2429514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302438096 | Proyecto de inversión | 1516707.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516707.01, modificado:1516707.01}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 1RA ETAPA - 329374 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 329374 | S | 11277 | 9929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.44, meta_modificada:665.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO A SANTA INES DEL MONTE PUEBLO EL ROSARIO, 71200 EL ROSARIO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 4.50 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.81084474, lat:16.8921766}} | 2024-06-25 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-14/0001/32/2024, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1516707.01, importe_modificado:1516707.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.44}} | {2438096/proyecto_INICIO, 2438096/proyecto_FIN, 2438096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438097 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 329377 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 329377 | S | 62 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRICIPAL PUEBLO GUADALUPE BUENOS AIRES, 69123 GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A CONSTRUIR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, lon:-98.45658652, lat:17.69070499}} | 2024-09-15 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2438097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438129 | Proyecto de inversión | 1497288.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497288.66, modificado:1497288.66}} | AMPLIACÍON DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, DEL TANQUE LA NUEVA ESPAÑA A PARAJE LOMA DEL ZAPOTE - 329465 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 329465 | S | 90 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2426.4, meta_modificada:2426.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL, 69907 SAN MIGUEL, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE QUE VA A LA CARRETERA Y CALLE HACIA LA IGLESIA, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORESTE DE LA POBLACION INICIANDO A UNOS 200 METROS DE LA , lon:-97.24703571, lat:17.31012646}} | 2024-09-09 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2438129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438149 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | AMPLIACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HIDALGO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS - 329530 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 329530 | S | 84 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.0, meta_modificada:1614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 69120 BARRIO SAN ISIDRO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA RUMBO AL BARRIO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HIDALGO ZAPOTITLÁN LAGUNA, lon:-98.39534996, lat:17.72301943}} | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2438149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438380 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 330295 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 330295 | S | 159 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, 69124 SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCION SE REALI, lon:-98.41701434, lat:17.79249872}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2438380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438421 | Proyecto de inversión | 535142.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535142.35, modificado:535142.35}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO CARRETERO SIN NOMBRE EN EL BARRIO TECNOLÓGICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 330430 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 330430 | S | 2067 | 2266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.2, meta_modificada:156.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO CARRETERO SIN NOMBRE PARAJE SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 LA VALLISTA [PUENTE], SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN EL BARRIO EL TECNOLOGICO, lon:-95.15217744, lat:16.4761113}} | 2024-08-19 | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2438421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438429 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS A SAN ANDRES TEPETLAPA - 330451 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 330451 | S | 864 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 13+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 PUEBLO ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN 13 KILÓMETROS DEL CAMINO QUE CONDUCE DE , lon:-98.39359532, lat:17.74494922}} | 2024-09-25 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2438429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438514 | Acción | 55744.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55744.01, modificado:55744.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 330723 | 20 | Oaxaca | 544 | Teococuilco de Marcos Pérez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez | 330723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614944, lat:17.351989}} | 2024-07-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTMP/M544/FISM-DF/FIII/GI/002-2024, contratista:ADMINISTRACION DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, monto:55744.01, importe_modificado:55744.01}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438514/proyecto_INICIO, 2438514/proyecto_PROCESO, 2438514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438526 | Proyecto de inversión | 1802389.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1802389.49, modificado:1807232.72}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE BOMBEO DEL PARAJE YOO LOSA AL PARAJE EL OBISPO - 330757 | 20 | Oaxaca | 544 | Teococuilco de Marcos Pérez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez | 330757 | S | 457 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:544, localidad:4, direccion:PUEBLO TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, 68740 TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ OAXACA ENTRE CAMINO TEOCOCUILCO-ETLA Y , LA OBRA EMPEZARA EN EL PARAJE YOO LOSA DE LA AGENCIA DEL CACALOTE DESARROLLANDOSE LA , lon:-96.614993, lat:17.352009}} | 2024-09-17 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTMP/M544/FIII/FAISMUN/081/2024, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, monto:1802389.49, importe_modificado:1802389.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2438526/proyecto_INICIO, 2438526/proyecto_PROCESO, 2438526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438532 | Acción | 133408.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133408.05, modificado:133408.05}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 330774 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 330774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.159878, lat:16.490304}} | 2024-08-31 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2438532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438560 | Proyecto de inversión | 221283 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221283.0, modificado:221283.0}} | MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 330849 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 330849 | S | 2067 | 2266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:AVENIDA BICENTENARIO PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA EL MERCADO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DEL PALAC, lon:-95.15931677, lat:16.49018957}} | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2438560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438607 | Acción | 392312.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392312.85, modificado:392312.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 331083 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 331083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.648417, lat:17.074484}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC-553/CSP-01/2024, contratista:RAUL VASQUEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:392312.85, importe_modificado:392312.85}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2438607/proyecto_PROCESO, 2438607/proyecto_INICIO, 2438607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438713 | Proyecto de inversión | 2313469.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2313469.95, modificado:2313469.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN NARCISO MENDOZA, CALLEJÓN LIBERTADORES Y CALLEJÓN REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 331422 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 331422 | S | 688 | 723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2024.47, meta_modificada:2024.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLEJON REFORMA Y NARCISO MENDOZA PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PROGRESO, EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-95.16308706, lat:16.49435073}} | 2024-09-02 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2438713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438835 | Proyecto de inversión | 685141.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685141.96, modificado:685141.96}} | CONTRUCCION DE LA BARDA PEIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO CLAVE 20DPR0937P - 331853 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 331853 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA 5 DE MAYO A UN LADO DEL PALACIO MUNICPAL, lon:-95.16066743, lat:16.48986271}} | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2438835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302439220 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA. - 333380 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 333380 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA CAMPANA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA CAMPANA, 69500 LA CAMPANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO SAN FELIPE IXTAPA Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN , lon:-97.45409687, lat:17.49845906}} | 2024-09-09 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302439229 | Proyecto de inversión | 406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406000.0, modificado:406000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA LIBERTAD. - 333456 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 333456 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:149.4, meta_modificada:149.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO GUADALUPE LA LIBERTAD, 69190 GUADALUPE LA LIBERTAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE , lon:-98.34468044, lat:17.57607941}} | 2024-08-05 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:406000.0, importe_modificado:406000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:149.4}} | {2439229/proyecto_INICIO, 2439229/proyecto_FIN, 2439229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302439714 | Acción | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75100.0, modificado:75100.0}} | ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 61300 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 61300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}} | 2024-07-02 | 2024-10-30 | 75100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2439714/proyecto_INICIO, 2439714/proyecto_FIN, 2439714/proyecto_INICIO, 2439714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302439720 | Acción | 65500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65500.0, modificado:65500.0}} | ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 64354 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 64354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}} | 2024-07-05 | 2024-08-05 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2439720/proyecto_INICIO, 2439720/proyecto_FIN, 2439720/proyecto_INICIO, 2439720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302439721 | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35000.0, modificado:35000.0}} | ELABORACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL - 64357 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 64357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}} | 2024-07-05 | 2024-09-05 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}} | {2439721/proyecto_INICIO, 2439721/proyecto_PROCESO, 2439721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302439729 | Acción | 55200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55200.0, modificado:55200.0}} | ELABORACION DEL CODIGO DE ETICA - 66850 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 66850 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}} | 2024-07-05 | 2024-09-30 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2439729/proyecto_INICIO, 2439729/proyecto_PROCESO, 2439729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302439730 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, modificado:20000.0}} | ELABORACION DEL CODIGO DE CONDUCTA - 66851 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 66851 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}} | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2439730/proyecto_INICIO, 2439730/proyecto_FIN, 2439730/proyecto_INICIO, 2439730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402460463 | Proyecto de inversión | 1557040.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557040.19, modificado:1557040.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA A BARRIO PIEDRA ABIERTA ETAPA FINAL. - 375844 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 375844 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA INTERIOR SN BARRIO PIEDRA ABIERTA, 68577 AGUA ESPUMA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE J, lon:-96.67584848, lat:18.03428877}} | 2024-03-06 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2460463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464417 | Proyecto de inversión | 120732.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120732.97, modificado:120732.97}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 327962 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 327962 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:31, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PARAJE SANTO DOMINGO LACHIVITÓ, 70513 SANTO DOMINGO LACHIVITÓ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A TANQUE DE AGUA Y , EL PARAJE SE ENCUEMTRA A 2 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LACHIVITO, lon:-96.14577314, lat:16.34600465}} | 2024-07-15 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464437 | Proyecto de inversión | 2436842.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2436842.35, modificado:2436842.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENANGO SEGUNDA ETAPA , EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 329001 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 329001 | S | 141 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.04, meta_modificada:101.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL CALLE LAZARO CARDENAS CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABRAHAM CASTELLANOS, lon:-96.71789487, lat:18.1512989}} | 2024-07-19 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2464437/proyecto_INICIO, 2464437/proyecto_PROCESO, 2464437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466592 | Proyecto de inversión | 3693423.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3693423.99, modificado:3693423.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A SAN JACINTO YAVELOXI, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAHUIVÉ - 344541 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 344541 | S | 517 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1887.88, meta_modificada:1887.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A SAN JACINTO YAVELOXI PUEBLO SANTA MARÍA YAHUIVÉ, 68905 SANTA MARÍA YAHUIVÉ, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE VA A AN JACINTO YAVELOXI, lon:-95.8473929, lat:17.32734785}} | 2024-10-21 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150812, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:3693423.99, importe_modificado:3693423.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2466592/proyecto_PROCESO, 2466592/proyecto_INICIO, 2466592/proyecto_PROCESO, 2466592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466615 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES - 344585 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 344585 | S | 353 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ANTONIO BARRIO SAN ANTONIO, 71043 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ANTONIO, LA PRESENTE OBRA SE UBICA EN LA CALLE FR, lon:-98.04667284, lat:16.90981121}} | 2024-08-26 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466646 | Acción | 130524.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130524.03, modificado:130524.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 391981 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tenango | 391981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}} | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2466646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466709 | Proyecto de inversión | 428460.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428460.51, modificado:428460.51}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL - 392514 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 392514 | S | 1337 | 1528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA UNIDAD MEDICA RURAL INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, CARRETERA 18, lon:-96.67003536, lat:18.03146791}} | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2466709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466767 | Acción | 11800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11800.0, modificado:11800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 392587 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 392587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}} | 2024-11-25 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2466767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466769 | Acción | 14244.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14244.49, modificado:14244.49}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 392588 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 392588 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}} | 2024-12-09 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2466769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466816 | Proyecto de inversión | 1381346.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381346.99, modificado:1381346.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EL AGUACATE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA. - 344934 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 344934 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2723.1, meta_modificada:2723.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AGUACATE - AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 723 , 00000 LOMA DE TLACUACHE, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO EL AGUACATE, lon:-97.38312395, lat:16.61743052}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2466816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466856 | Proyecto de inversión | 1049979.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049979.42, modificado:1049979.42}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA - 392803 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 392803 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:18, direccion:VEREDA TRAMO AGENCIA NUNUMA - CARCAMO DE BOMBEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO YUYUCU, 69868 YUYUCU, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL DE NUNUMA SIGUIENDO EN DIR, lon:-97.80736852, lat:17.09937272}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2466856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466899 | Proyecto de inversión | 3143934.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3143934.98, modificado:3143934.98}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE SAN ANDRÉS LOVENE A SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - 345101 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 345101 | S | 600 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3228.0, meta_modificada:3228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN ANDRES LOVENE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 400 PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 PALO GRANDE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO OZOLOTEPEC Y CAMINO A SANTA CRUZ OZOLOTE, lon:-96.26656691, lat:16.0645347}} | 2024-10-07 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2466899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466935 | Proyecto de inversión | 2498204.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498204.33, modificado:2498204.33}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PARAJE ABAD NEE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 345170 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 345170 | S | 1255 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - PARAJE ABAD NEE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN COTZOCON Y , LA OBRA SE UB, lon:-95.91632, lat:17.1575}} | 2024-07-22 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2466935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466983 | Proyecto de inversión | 3143934.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3143934.98, modificado:3143934.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN SANTA CATARINA XANAGUIA - 345265 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 345265 | S | 432 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.2, meta_modificada:1370.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN OZOLOTEPEC - SANTA CATARINA XANAGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUIA, 70897 LAT-CIAL, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC Y CAMINO A SANTA , lon:-96.25189907, lat:16.10544966}} | 2024-10-07 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467037 | Proyecto de inversión | 3143934.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3143934.98, modificado:3143934.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE SANTIAGO LAPAGUIA - 345355 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 345355 | S | 61 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+00 SAN JUAN OZOLOTEPEC - 20+000 SANTIAGO LAPAGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 PUEBLO SANTIAGO LAPAGUÍA, 70899 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN GUIVINI Y CAMINO A SAN F, lon:-96.19021421, lat:16.13473692}} | 2024-10-07 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2467037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467082 | Proyecto de inversión | 1257574.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257574.01, modificado:1257574.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 02 DE ABRIL Y MATAMOROS - 345472 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 345472 | S | 275 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE 02 DE ABRIL PUEBLO SAN JUAN OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN OZOLOTEPEC , lon:-96.25914001, lat:16.13398191}} | 2024-10-07 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2467082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467167 | Acción | 397128.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397128.63, modificado:397128.63}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345747 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 345747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259293, lat:16.133008}} | 2024-09-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2467167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467170 | Acción | 61845.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61845.76, modificado:61845.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345751 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 345751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2467170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467172 | Acción | 61845.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61845.76, modificado:61845.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345753 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 345753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2467172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467173 | Acción | 49873.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49873.78, modificado:49873.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345759 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 345759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2467173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467300 | Acción | 62246.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62246.46, modificado:62246.46}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 346125 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 346125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.547813, lat:17.564126}} | 2024-07-08 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2467300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467399 | Proyecto de inversión | 2318980.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318980.88, modificado:2318980.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA RAYA DE IXCATLAN DE SAN PEDRO IXCATLAN - 346511 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 346511 | S | 330 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA RAYA DE IXCATLAN, 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA RAYA DE IXCATLAN COMO REFERENCIA FRENTE A LA ESCUE, lon:-96.51202848, lat:18.12001503}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2467399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467439 | Proyecto de inversión | 2648733.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2648733.76, modificado:2648733.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 346644 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 346644 | S | 185 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO QUEMADO, 68450 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.57491923, lat:18.15451041}} | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2467439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467481 | Proyecto de inversión | 2397605.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2397605.45, modificado:2397605.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 346780 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 346780 | S | 330 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3936.0, meta_modificada:3936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNA, 68450 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A SAN PEDRO IXCATLAN EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA LOCALIDAD Y A , lon:-96.53095808, lat:18.13631502}} | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2467481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467544 | Proyecto de inversión | 2638943.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2638943.51, modificado:2638943.51}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 346977 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 346977 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES, lon:-96.59945738, lat:18.18223567}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2467544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467590 | Proyecto de inversión | 1935803.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1935803.05, modificado:1935803.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 347108 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 347108 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:301.13, meta_modificada:301.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO ZONTLE, 68450 ARROYO ZONTLE, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES, lon:-96.5736541, lat:18.16599338}} | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2467590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467732 | Proyecto de inversión | 889644.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889644.17, modificado:889644.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA. - 347424 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 347424 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.15, meta_modificada:6.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:3, direccion:CALLE LAS FLORES , 00000 ATOTONILCO, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR ALA CABECERA SOBRE LA PAVIMENTADA, lon:-97.33394793, lat:16.64697844}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2467732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467798 | Acción | 167040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167040.0, modificado:167040.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 347614 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 347614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.338544, lat:16.655098}} | 2024-03-08 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2467798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402468009 | Proyecto de inversión | 1010621.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010621.42, modificado:1010621.42}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS COLONIAS DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 348216 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 348216 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO IXCATLÁN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXCATLAN , lon:-96.50941221, lat:18.14910482}} | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2468009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402468035 | Proyecto de inversión | 536229.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536229.49, modificado:536229.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN VARIAS COLONIAS DE SAN PEDRO IXCATLÁN SEGUNDA ETAPA - 348263 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 348263 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:631.48, meta_modificada:631.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ALDAMA, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA COLONIA ALDAMA Y CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLAN EN EL CENTRO DE, lon:-96.50818699, lat:18.14445186}} | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2468035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402468057 | Proyecto de inversión | 1916925.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1916925.01, modificado:1916925.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 348319 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 348319 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERRERO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERREO, lon:-96.50786513, lat:18.14993177}} | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2468057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402468095 | Proyecto de inversión | 1210542.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210542.08, modificado:1210542.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 348476 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 348476 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FERNANDO, 68451 SAN FERNANDO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO SOBRE EL CAMINO A SAN PEDRO IXCATLAN EN EL KM 4000, lon:-96.49726171, lat:18.12527905}} | 2024-08-26 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2468095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402468225 | Proyecto de inversión | 635040.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635040.5, modificado:635040.5}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO CLAVE 20EBD0023O. - 395806 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 395806 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO AGUA NEBLINA, 68577 AGUA NEBLINA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ A SAN, lon:-96.68655664, lat:18.04129706}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2468225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402468281 | Proyecto de inversión | 1361119.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361119.35, modificado:1361119.35}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL PARAJE LO BIAJ XHYELA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 395932 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 395932 | S | 415 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.75, meta_modificada:24.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE LO BIAJ XHYELA PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAREZ, CALLE ESTRELLA COMO PUNTO DE PARTIDA EL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIM, lon:-96.16237182, lat:17.33457668}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2468281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402468490 | Proyecto de inversión | 591341.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591341.37, modificado:591341.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 349382 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 349382 | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA ESPERANZA, 68711 LA ESPERANZA, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PRINCIPAL LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLA, lon:-96.369964, lat:17.631632}} | 2024-09-09 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2468490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402468515 | Acción | 111816.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111816.81, modificado:111816.81}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 396335 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 396335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.165047, lat:17.335972}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2468515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402468521 | Proyecto de inversión | 591341.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591341.37, modificado:591341.37}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD TECTITLAN SEGUNDA ETAPA - 349466 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 349466 | S | 78 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:3, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ SIN NUMERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SOLEDAD TECTITLAN, 68711 SOLEDAD TECTITLÁN, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA MORELOS Y CALLE AVENIDA JUAREZ, LA OBRA SE REALIZA DES DE LA CAPTACI, lon:-96.572294, lat:17.58342}} | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2468521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402468599 | Proyecto de inversión | 1041669.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041669.56, modificado:1041669.56}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 396502 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 396502 | S | 250 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 31 DE OCTUBRE, AVENIDA FLORES MAGON LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA, lon:-94.76513031, lat:16.58817388}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2468599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402468785 | Proyecto de inversión | 1510810.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510810.88, modificado:1510810.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE, BARRIO VENTERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 396833 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 396833 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:17, direccion:CALLE 31 DE OCTUBRE BARRIO VENTERO, 70120 BARRIO VENTERO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA RUFINO TAMAYO Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LUIS REYES SE UBICA AL SUR DE LA POBLACION EN EL BARRIO VENTERO CERCA , lon:-94.76309325, lat:16.58087533}} | 2024-10-12 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2468785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402468802 | Proyecto de inversión | 1832057.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1832057.6, modificado:1832057.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EL GUAJOLOTE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TLACUACHE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TLACUACHE,MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA,OAX - 350196 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 350196 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22445.0, meta_modificada:22445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA ZANIZA - GUAJOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 445 , 00000 LOMA DE TLACUACHE, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO LLAMADO EL GUAJOLOTE, lon:-97.38893127, lat:16.65255356}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2468802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402468842 | Proyecto de inversión | 375217.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375217.85, modificado:375217.85}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE LA BLANCA SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 396953 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 396953 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CARRETERO PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE CALLE CAMIINO CARRETERO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, AVENIDA NIÑOS HEROES SE UBICA AL NORTE DE LA POBLACION A LAS, lon:-94.77162015, lat:16.59328864}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2468842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402468875 | Proyecto de inversión | 1725421.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725421.12, modificado:1725421.12}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 397093 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 397093 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE UBICA LA OBRA CERCA DEL CENTRO DE LA POBLACIO, lon:-94.76872336, lat:16.58505254}} | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2468875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402468921 | Proyecto de inversión | 1049826.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049826.03, modificado:1049826.03}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO COMEJEN, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 397242 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 397242 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE ISMAEL TOLEDO BARRIO COMEJEN, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA 31 DE OCTUBRE, CALLE LUIS REYES SE UBICA AL NORESTE DE LA POBLACION CERCA DE LOS CAMPOS DE POR, lon:-94.76495731, lat:16.59334582}} | 2024-11-15 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2468921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402468961 | Proyecto de inversión | 2700876.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700876.4, modificado:2700876.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 397322 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 397322 | S | 276 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, 68577 LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CAMINO HACIA LA AGENCIA LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA Y CAMINO HACI, lon:-96.70231118, lat:18.0441742}} | 2024-03-11 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2468961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402468965 | Proyecto de inversión | 828542.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828542.53, modificado:828542.53}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CPON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LZARO CARDENAS , EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 397327 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 397327 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA FLORES MAGON SE UBICA A UNA CUARA DEL CENTRO DE LA , lon:-94.76747882, lat:16.58607051}} | 2024-10-26 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2468965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402469046 | Acción | 68273.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68273.25, modificado:68273.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 350922 | 20 | Oaxaca | 521 | Santo Domingo Tonaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonaltepec | 350922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.360082, lat:17.610857}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2469046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469048 | Proyecto de inversión | 392422.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392422.76, modificado:392422.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CARRETERA A VISTA HERMOSA Y CALLE LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPELLANIA - 350923 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 350923 | S | 338 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA A VISTA HERMOSA INTERIOR SN COLONIA LA CAPELLANÍA, 68257 LA CAPELLANÍA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CAMINO A VISTA HERMOSA, CALLE CAMINO ANTIGUO A VISTA HERMOSA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CA, lon:-96.78750458, lat:17.18238586}} | 2024-09-13 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2469048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469094 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN EL NÚCLEO RURAL LA TORTOLITA. - 397615 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 397615 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA TORTOLITA PUEBLO LA TORTOLITA, 70803 LA TORTOLITA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO ANTIGUO A LA TORTOLITA Y CALLE PRINCIPAL A LA TORTOLITA, A 300 METROS DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO RURAL LA, lon:-96.55095513, lat:16.30974402}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2469094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469318 | Proyecto de inversión | 1696995.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169699.58, modificado:169699.58}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1018197.45, modificado:1018197.45}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONAGUA, monto:509098.73, modificado:509098.73}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 398065 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 398065 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2375.5, meta_modificada:2375.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO QUE CODUCE A PASO HONDO - PASO HONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PARAJE PASO HONDO, 71900 PASO HONDO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOC, lon:-97.380857, lat:16.063393}} | 2024-08-15 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSCJ/PROAGUA/364/01/2024, contratista:CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTOS ADEV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1696995.75, importe_modificado:1696995.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2375.5}} | {2469318/proyecto_FIN, 2469318/proyecto_PROCESO, 2469318/proyecto_INICIO, 2469318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469522 | Proyecto de inversión | 1258591.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258591.98, modificado:1258591.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARRIBA DEL CHORRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM - 352164 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 352164 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ARRIOBA DEL CHORRO PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CHORRO GRANDE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ARRIBA DEL CHORRO, lon:-95.92427, lat:17.36146}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150804, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1258591.98, importe_modificado:1258591.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2469522/proyecto_INICIO, 2469522/proyecto_PROCESO, 2469522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469540 | Proyecto de inversión | 557575.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557575.23, modificado:557575.23}} | MANTENIMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 352192 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 352192 | S | 656 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE DE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE DE INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA CALLE DE INDEPENDENCIA, CALLE TERCERA CALLE DE HIDALGO LA , lon:-96.81093438, lat:17.17199105}} | 2024-10-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2469540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469558 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 352217 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 352217 | S | 146 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.85, meta_modificada:841.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 69866 BENITO JUÁREZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ SIGUIENDO EN DIRECCION NORESTE AVENZAR SOBRE CAMINO DE TERRA, lon:-97.771816, lat:17.09726}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2469558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469705 | Proyecto de inversión | 1858198.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858198.76, modificado:1858198.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL HUAZAN MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 352638 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 352638 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.58, meta_modificada:16.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL HUAZAN - CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL HUAZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO EL HUAZÁN, 71416 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE , lon:-97.068675, lat:16.42889}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2469705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469732 | Proyecto de inversión | 2151014.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2151014.61, modificado:2151014.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 399028 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 399028 | S | 570 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMU, lon:-97.83914818, lat:17.15614041}} | 2024-04-22 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2469732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469733 | Proyecto de inversión | 3526477.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3526477.93, modificado:3526477.93}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO SAN JUAN COTZOCON SAN JUAN OTZOLOPEPEC. - 352689 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 352689 | S | 11750 | 10650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 - SAN JUAN COTZOCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 28 PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70210 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN COTZOCON Y CAMINO SAN JUAN OTZOLOTEPEC, ES EL CAMI, lon:-95.78358066, lat:17.16403727}} | 2024-02-22 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2469733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469739 | Proyecto de inversión | 7141254.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7141254.27, modificado:7141254.27}} | REHAHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JUAN OTZOLOTEPEC MARIA LOMBARDO DE CASO - 352699 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 352699 | S | 11750 | 10650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 42+000.00 - MARIA LOMBARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 42 PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70210 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN OTZOLOTEPEC Y CAMINO MARIA LOMBARDO DE C, lon:-95.59425738, lat:17.28963275}} | 2024-04-02 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2469739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469745 | Proyecto de inversión | 1170444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, modificado:1170444.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ. - 352706 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 352706 | S | 200 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:24, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA ROSA ZUAHUALTEPEC, 70213 SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MARIA MORELOS SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CAL, lon:-95.25674302, lat:17.39213891}} | 2024-04-13 | 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2469745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469752 | Acción | 1684488.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1684488.87, modificado:1684488.87}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 352717 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 352717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.78231, lat:17.164002}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:352718, contratista:EVOLUCION CORPORATIVA Y OPERACIONAL QUETZAL S.C, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, monto:1684488.87, importe_modificado:1684488.87}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}} | {2469752/proyecto_PROCESO, 2469752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469754 | Acción | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:0.01, modificado:0.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 352718 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 352718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.78231, lat:17.164002}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2469754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469819 | Proyecto de inversión | 2699137.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699137.63, modificado:2699137.63}} | AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 352835 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 352835 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:533.82, meta_modificada:533.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 70210 SANTA MARÍA PUXMETACÁN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE US, lon:-95.62465433, lat:17.26932997}} | 2024-04-13 | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2469819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469825 | Proyecto de inversión | 1365457.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365457.53, modificado:1365457.53}} | AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO LAS FLORES - 352857 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 352857 | S | 102 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO PUEBLO SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO, 71043 PUEBLO NUEVO, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES Y CALLE PRINCIPAL A SANJOSE PUEBLO NUEVO, CAMINO A SAN JOSE DE LAS FLORES PASA UNO EL CO, lon:-98.02850123, lat:16.91180932}} | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2469825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469862 | Proyecto de inversión | 2398993.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2398993.56, modificado:2398993.56}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL COYUL LAS FLORES - 352926 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 352926 | S | 79 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:11, direccion:RANCHERIA COYUL LAS FLORES, 71043 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2000 METROS ARRIBA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZARAGOZA, lon:-98.04227724, lat:16.9322961}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2469862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469897 | Proyecto de inversión | 2080789.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2080789.99, modificado:2080789.99}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS. - 353008 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353008 | S | 230 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 17+000.00 - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 17 PUEBLO , 70229 LOS SAN JUANES, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y , SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO PORVENIR EN AC, lon:-95.2308285, lat:17.46887395}} | 2024-04-20 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2469897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466110 | Proyecto de inversión | 553664.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553664.95, modificado:553664.95}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE 10 DE ABRIL - 390511 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390511 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.91, meta_modificada:42.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:221, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA 10 DE ABRIL, 68405 10 DE ABRIL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CAMINO MULATO VIEJO Y CALLE HEROES DE LA REFORMA, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 METROS DEL POZO DE, lon:-95.89182438, lat:18.00958117}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 553664.95 | 553664.95 | 553664.93 | 553664.93 | 553664.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/036/2024, contratista:BENITO FLORES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:553664.95, importe_modificado:553664.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.91}} | {2466110/proyecto_FIN, 2466110/proyecto_INICIO, 2466110/proyecto_PROCESO, 2466110/proyecto_FIN, 2466110/proyecto_PROCESO, 2466110/proyecto_INICIO, 2466110/proyecto_FIN, 2466110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495942 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN EL BARRIO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 420150 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 420150 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LICENCIADO DIAZ ORDAZ Y CALLE INGENIERO VICTOR BRAVO AHUJA, CALLE DE LA COSNTITUCION SOBRE CALLE , lon:-97.37628488, lat:16.25851}} | 2024-11-04 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546727 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0542Z, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECHOACÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DCC0542Z 5320012599900125 | S | 61 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.836, lat:16.3344}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469901 | Proyecto de inversión | 2261450.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2261450.49, modificado:2261450.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. - 353015 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353015 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PUEBLO , 70225 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO A ESCUELA. Y , SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA SECUANDARIA D, lon:-95.59301287, lat:17.29072566}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2469901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469913 | Proyecto de inversión | 1170511.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170511.24, modificado:1170511.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLES EN NUEVO CERRO MOJARRA - 353032 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353032 | S | 55 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MARÍA LOMBARDO DE CASO, 70215 NUEVO CERRO MOJARRA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-95.32786488, lat:17.44709439}} | 2024-04-30 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2469913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469921 | Proyecto de inversión | 1170444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, modificado:1170444.4}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PROF. JULIO DE LA FUENTE - 353041 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353041 | S | 62 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:21, direccion:CALLE CINCO PONIENTE DOS PONIENTE, TRES PONIENTE Y CUATRO PONIENTE. PUEBLO PROF. JULIO DE LA FUENTE, 70215 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE PONIENTE DOS Y CALLE PONIENTE 3, CALLE PONIENTE 4 SE RE, lon:-95.2747652, lat:17.40104166}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2469921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469929 | Proyecto de inversión | 1735987.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1735987.23, modificado:1735987.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN COTZOCÓN. - 353049 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353049 | S | 11750 | 10650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA INSTALACION ELECTRICA EN LA CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA VALENT, lon:-95.79163802, lat:17.16300191}} | 2024-05-21 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2469929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469944 | Proyecto de inversión | 1430543.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.14, modificado:1430543.14}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL TESORO - 353213 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353213 | S | 168 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 9+000.00 - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 9 PUEBLO , 70221 EL TESORO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO EL TESORO Y , SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TESORO AL ENTRONQU, lon:-95.2249208, lat:17.39008147}} | 2024-06-05 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2469944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470066 | Proyecto de inversión | 2117852.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2117852.63, modificado:2117852.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 353594 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353594 | S | 123 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:6, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BENITO JUÁREZ, 70226 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS LA CALLE SE UBICA ENTRE UNA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA , lon:-95.19863686, lat:17.44650194}} | 2024-07-04 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470078 | Proyecto de inversión | 939993.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939993.39, modificado:939993.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICÍA SAN FELIPE YEGACHÍN. - 353633 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 353633 | S | 252 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CALLE DEMOCRACIA PUEBLO SAN FELIPE YEGACHÍN, 70805 SAN FELIPE YEGACHÍN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MARTÍN CRUZ Y CALLE 24 DE JUNIO, CAMINO REAL A 100 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS OTILIO MONTAÑO, lon:-96.59695513, lat:16.38091468}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470088 | Proyecto de inversión | 2146494.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2146494.1, modificado:2146494.1}} | REHABILITACION DE CARRETERA PUENTE DE FIERRO A LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - 399765 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 399765 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:PUEBLO PUENTE DE FIERRO, 68530 PUENTE DE FIERRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL PUENTE DE FIERRO A ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN LA CARRETERA QUE CONDUCE D, lon:-96.853187, lat:18.153646}} | 2024-10-15 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470116 | Proyecto de inversión | 571184.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571184.9, modificado:571184.9}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 03 CON CLAVE 20EBD0003A - 399847 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 399847 | S | 494 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 03 CON CLAVE 20EBD0003, lon:-96.869098, lat:18.175778}} | 2024-10-27 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470133 | Proyecto de inversión | 2982814.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2982814.54, modificado:2982814.54}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES - 353756 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353756 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1556.5, meta_modificada:1556.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES PUEBLO JALTEPEC DE CANDAYOC, 70221 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS , lon:-95.41513125, lat:17.35531176}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470149 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA CAÑADA DOLORES, CABECERA MUNICIPAL. - 353791 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 353791 | S | 216 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE AGOSTO COLONIA CAÑADA DOLORES, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2A DE LAS HUERTAS Y CALLE ABEL BOHORQUEZ, CALLE JOSEFINA RAMOS A CUADRA Y MEDIA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSE, lon:-96.58624123, lat:16.31985002}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470169 | Proyecto de inversión | 1641485.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641485.89, modificado:1641485.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE PEREZ GASGA. - 353855 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353855 | S | 111 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:978.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:CALLE PERES GAZGA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAL, lon:-95.20773637, lat:17.48374209}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470171 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE LAS PALMAS, BARRIO SAN JUAN BOSCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 353880 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 353880 | S | 772 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 175 A PUERTO ÁNGEL Y CALLE CAMELIAS, CALLE CAMELIAS A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUAN BOSCO, lon:-96.58953805, lat:16.32345602}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470183 | Proyecto de inversión | 1722549.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1722549.51, modificado:1722549.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL CAMINO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA. - 353906 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 353906 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2616.2, meta_modificada:2616.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO NUEVO - TIERRA COLORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 616 , 00000 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , ES EL SEGUNDO ACCESO ALA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.33679719, lat:16.6484399}} | 2024-07-04 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470205 | Proyecto de inversión | 195074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195074.06, modificado:195074.06}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 353968 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353968 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:79, direccion:CALLE AGENCIA DE POLICIA PUEBLO EMILIO RAMIREZ ORTEGA, 70210 EJIDO EMILIO RAMÍREZ ORTEGA (RANCHO CHILE), SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE CONTEMPLA EN LA AGENCIA MUNICPAL., lon:-95.22413431, lat:17.40987034}} | 2024-07-02 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470246 | Proyecto de inversión | 195074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195074.06, modificado:195074.06}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL - 354091 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 354091 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:159, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO MIGUEL HERRERA LARA, 70227 EJIDO MIGUEL HERRERA LARA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE ACCESO., lon:-95.31144926, lat:17.40187761}} | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470250 | Proyecto de inversión | 2829927.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2829927.06, modificado:2829927.06}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, BARRANCA LARGA, HACIENDA VIEJA, LA NORIA, NUEVO VENUSTIANO CARRANZA, RINCONADA DE SAN DIEGO, EL CERRO DE LAS HUERTAS, SAN JUAN COATECAS BAJAS, LA LOBERA, LA CIENEGUILLA, LA ESCALERA, PAREDÓN AMARILLO. RASTREO - 400143 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 400143 | S | 2591 | 2421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:45.68, meta_modificada:45.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ, 71505 EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZA EN EL CENTRO DE LAS LOCALIDADES DE ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ , lon:-96.69080887, lat:16.52795277}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2470250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470271 | Proyecto de inversión | 3217943.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3217943.33, modificado:3217943.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LA ERMITA, MONTE DEL TORO, LA NORIA DE ORTIZ, LOS OCOTES, SAN JOAQUÍN, SAN JUAN LOGOLAVA, SAN MATÍAS CHILAZOA, SANTA CRUZ NEXILA, SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, EL SAUZ, YEGOSEVÉ, EL VERGEL, LA PITIONA. RASTREO - 400178 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 400178 | S | 9315 | 8472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.45, meta_modificada:54.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LA ERMITA, 71504 LA ERMITA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, lon:-96.73530499, lat:16.53540739}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2470271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470273 | Acción | 666678.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:666678.33, modificado:666678.33}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 400185 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 400185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.876091, lat:18.176881}} | 2024-01-15 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-01/MEFM/029/ADR/001/2024, contratista:AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:666678.33, importe_modificado:666678.33}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:18.0}} | {2470273/proyecto_INICIO, 2470273/proyecto_PROCESO, 2470273/proyecto_INICIO, 2470273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470428 | Proyecto de inversión | 1049968.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049968.92, modificado:1049968.92}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, POR BOMBEO CON PANELES SOLARES - 354705 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 354705 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.8, meta_modificada:620.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO AGENCIA MUNICIPAL EMILIO PORTES GIL - CRACAMO DE BOMBEO EXISTENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFER, lon:-97.798184, lat:17.116944}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471632 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 403766 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 403766 | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA DE LA CAFETAL CARLOTA INTERIOR SN BARRIO CAFETAL CARLOTA, 68577 CAFETAL CARLOTA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y CAMINO PRINCIPAL A , lon:-96.69560598, lat:18.04478061}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2471632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471702 | Proyecto de inversión | 829999.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829999.49, modificado:829999.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL TEPEHUAJE 1A ETAPA. - 358022 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 358022 | S | 200 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL AL TEPEHUAJE PUEBLO AGENCIA MUNICIPAL EL TEPEHUAJE, 70800 EL TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS MUÑOZ, A 350 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA EL TEPEHUAJE, lon:-96.6104805, lat:16.39342486}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471734 | Proyecto de inversión | 1008825.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008825.34, modificado:1008825.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR NGUIFI CLAVE 20DCC1492O. - 403977 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 403977 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ INTERIOR SN BARRIO PLANO, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, LA OBRA SE ENC, lon:-96.67107233, lat:18.03049194}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2471734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471867 | Proyecto de inversión | 164994.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164994.31, modificado:164994.31}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA - 404187 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404187 | S | 34 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO TLACHITONGO, 69500 SANTO DOMINGO TLACHITONGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAHUTEMOC, LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCAL, lon:-97.34210632, lat:17.41694723}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2471867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471941 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YUCUMESA - 404323 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404323 | S | 101 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO YUCUMESA, 69500 YUCUMESA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO YUCUMESA A 500 METROS DEL ALBERGUE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.45093385, lat:17.50387711}} | 2024-07-25 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471952 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0793I DE MIAHUATLÁN. - 358649 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 358649 | S | 294 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUAN MATA ZURITA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE APOLINAR GARCÍA Y CALLE MARÍA CARRERA, CALLE PROXIDE BARRAGAN ATRÁS DE LA TIENDA DE GRANOS Y ALIMENTOS ORTI, lon:-96.60272946, lat:16.34808614}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471997 | Proyecto de inversión | 143190 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143190.0, modificado:143190.0}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD GUADALUPE TIXA - 404421 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404421 | S | 53 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE TIXA, 69502 GUADALUPE TIXA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LAS FLORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD MEDICA A 30 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDA, lon:-97.51733276, lat:17.50891021}} | 2024-10-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472009 | Proyecto de inversión | 1252800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252800.0, modificado:1252800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0718B, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 404437 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 404437 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.5, meta_modificada:583.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 71390 SAN RAMÓN, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A SAN RAMON, lon:-97.3439303, lat:16.65713582}} | 2024-09-21 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472018 | Proyecto de inversión | 1049999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049999.94, modificado:1049999.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA MANZANA 3 DE LA AGENCIA MUNICIPAL LA SOLEDAD 1A ETAPA. - 358854 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 358854 | S | 298 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA SOLEDAD, 70800 LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 250 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.620841, lat:16.424906}} | 2024-09-11 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472221 | Acción | 344129 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344129.0, modificado:344129.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359384 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 359384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.763325, lat:18.0497}} | 2024-03-11 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2472221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472286 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL ZOMPANTLE, 1A ETAPA. - 404990 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 404990 | S | 230 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL AL ZOMPANTLE PUEBLO AGENCIA MUNICIPAL EL ZOMPANTLE, 70800 EL ZOMPANTLE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL HACIA EL OCOTE Y CAMINO PRINCIPAL AL ZOMPANTLE, A 900 METROS DEL ENTROQUE, lon:-96.67230701, lat:16.43571772}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472294 | Proyecto de inversión | 723686.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723686.03, modificado:723686.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD QUEHUE, CABECERA MUNICIPAL. - 405016 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 405016 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DEL QUEGUE PUEBLO EL QUEGUE, 70805 EL QUEGÜE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA QUE CONDUCE A MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE PRINIPAL AL QUEGUE, A 150 METROS DE LA, lon:-96.60035259, lat:16.29543158}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472308 | Proyecto de inversión | 1277753.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1277753.94, modificado:1277753.94}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NEXILA - 359621 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 359621 | S | 467 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ NEXILA, 71502 SANTA CRUZ NEXILA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , L A OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 131 OAXACA PTO. ESCONDIDO EN LA DESVIACIÓN A LA AGENCIA DE SANTA CRUZ NEXILA SO, lon:-96.84845819, lat:16.63401526}} | 2024-08-05 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2472308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472321 | Proyecto de inversión | 1399690.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399690.97, modificado:1399690.97}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO ABAJO, CABECERA MUNICIPAL 1A ETAPA. - 405082 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 405082 | S | 210 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.44, meta_modificada:278.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LUIS BELTRAN Y CARRETERA A PUERTO ANGEL, CALLE LUIS BELTRAN A UN COSTADO DEL HOSPITAL RURAL IMSS BIENESTAR, lon:-96.59835676, lat:16.33618802}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2472321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472338 | Acción | 23196.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23196.04, modificado:23196.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 405096 | 20 | Oaxaca | 444 | Santa María Yolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Yolotepec | 405096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.505328, lat:16.876805}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSROP/MSMY/444/PROAGUA/001/2024, contratista:FERNANDO JULIAN CABALLERO, convocante:SANTA MARIA YOLOTEPEC, monto:46392.09, importe_modificado:46392.09}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2472338/proyecto_INICIO, 2472338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472461 | Proyecto de inversión | 2306817.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2306817.34, modificado:2306817.34}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA REFORMA EDUCATIVA CON CLAVE 20DPR2232O - 360042 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 360042 | S | 722 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTOS DEGOLLADO COLONIA 8VA. SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLEJON EVARISTO C GURRION LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA REFO, lon:-95.02718821, lat:16.43461535}} | 2024-09-11 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472479 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO EL MOLINO - 405552 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 405552 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL MOLINO, 69500 EL MOLINO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO EL MOLINO, lon:-97.44394425, lat:17.48758885}} | 2024-08-24 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2472479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472531 | Proyecto de inversión | 263365 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263365.0, modificado:263365.0}} | CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE DE LA SALINA 1RA ETAPA - 405719 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 405719 | S | 52 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FELIPE IXTAPA, 69503 SAN FELIPE IXTAPA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.52673119, lat:17.49863132}} | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2472531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402479205 | Proyecto de inversión | 267282.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:49704.03, modificado:49704.03}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217578.39, modificado:217578.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ZEFERINO VÁZQUEZ CALVO, SEGUNDA ETAPA - 422271 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 422271 | S | 3105 | 2707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.75, meta_modificada:138.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE ORIENTE CUATRO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOC, lon:-96.30099579, lat:17.77850268}} | 2024-12-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:267282.42, importe_modificado:267282.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.25}} | {2479205/proyecto_INICIO, 2479205/proyecto_PROCESO, 2479205/proyecto_FIN, 2479205/proyecto_INICIO, 2479205/proyecto_FIN, 2479205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402479482 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CON CLAVE 20DCC1410O DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 422907 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 422907 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:67.15, meta_modificada:67.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE A JALISCO PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CAMINO A MAZAQUEZTLA AVANZAR SOBRE CALLE LA PALMA 3 CUADRAS, lon:-97.38223268, lat:16.26296266}} | 2024-11-05 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2479482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402479673 | Proyecto de inversión | 897926.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897926.17, modificado:897926.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 423439 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 423439 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAR , lon:-97.38293203, lat:16.25825228}} | 2024-11-05 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2479673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402479742 | Proyecto de inversión | 506367.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506367.62, modificado:506367.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCIÓN DEL BARRIO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 423688 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 423688 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA SOLEDAD SE LLEGA P, lon:-97.38107575, lat:16.26173102}} | 2024-11-08 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2479742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402479798 | Proyecto de inversión | 3122886.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3122886.6, modificado:3122886.6}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AUTOSUSTENTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA MARIA HUATULCO - 423774 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 423774 | S | 270 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MATAMOROS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS LAS CALL, lon:-96.321994, lat:15.831306}} | 2024-10-19 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2479798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402479893 | Proyecto de inversión | 1019097.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019097.1, modificado:1019097.1}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA CRUZ, EN BARRIO DE LA CRUZ - 423963 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 423963 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.46, meta_modificada:563.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ BARRIO DE LA CRUZ, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE MURAT EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES DE LA CRUZ 1, lon:-96.320013, lat:15.827749}} | 2024-10-17 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2479893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480005 | Proyecto de inversión | 591341.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591341.42, modificado:591341.42}} | CONSTRUCCION DE 14 POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN SOYOLAPAM SEGUNDA ETAPA - 424341 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 424341 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTIN ZOYOLAPAM, 68710 SAN MARTÍN ZOYOLÁPAM, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA EN LAS CALLES LIBERTAD INDE, lon:-96.282898, lat:17.699581}} | 2024-11-04 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2480005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480148 | Proyecto de inversión | 1147962.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147962.8, modificado:1147962.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL BARRIO PIEDRA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 424960 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 424960 | S | 69 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4850.0, meta_modificada:4850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO PIEDRA CAMPANA - CAMINO A MAZAQUEZTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO A MAZAQUEZTLA Y , TOMANDO EL, lon:-97.37937405, lat:16.26369483}} | 2024-11-18 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2480148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480222 | Proyecto de inversión | 4292885.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4292885.92, modificado:4292885.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PESCADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425274 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 425274 | S | 228 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:107, direccion:CALLE ESCALINATAS QUE BAJAN AL CAMINO PRINCIPAL DE AGUA PESCADO PUEBLO AGUA PESCADO, 68574 AGUA PESCADO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AUN LADO DE LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRAN UNAS ESCALINATAS QUE BAJAN AL CAMINO PRINC, lon:-96.71135249, lat:18.15002725}} | 2024-09-13 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/37/2024, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:4292885.92, importe_modificado:4292885.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2480222/proyecto_PROCESO, 2480222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480234 | Proyecto de inversión | 1202341.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202341.17, modificado:1202341.17}} | ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN UNO LA LOCALIDAD DE CERRO PALMERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425287 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 425287 | S | 284 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:40, direccion:CALLE CAMINO SECUNDARIO PUEBLO CERRO PALMERA, 68574 CERRO PALMERA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CAMINO SECUNDARIO QUE ESTA A UNOS 500 M DE LA AGENCIA MUNICICPAL EL TRAMO EMPIEZA DONDE SE ENCUENTRA UNA CASA DE BLOCK CON, lon:-96.69859985, lat:18.15340536}} | 2024-09-13 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/36/2024, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:1202341.17, importe_modificado:1202341.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2480234/proyecto_INICIO, 2480234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480254 | Proyecto de inversión | 2377184.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2377184.93, modificado:2377184.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO RABON, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425315 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 425315 | S | 77 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:20, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CERRO RABON, 68570 CERRO RABÓN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO RABON Y AUN LA, lon:-96.58028, lat:18.1025}} | 2024-09-21 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/38/2024, contratista:EDER TEJADA PABLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2377184.93, importe_modificado:2377184.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2480254/proyecto_PROCESO, 2480254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480283 | Proyecto de inversión | 664123.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664123.15, modificado:664123.15}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA IEBO CON CLAVE 20ETH0064Z EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 425365 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 425365 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO A MAZAQUEZTLA, SOBRE CALLE LA PALMA A PAERTIR DEL PALACIO MUNICIPAL SE CA, lon:-97.38253344, lat:16.26312763}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2480283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480311 | Proyecto de inversión | 437191.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437191.66, modificado:437191.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN - 425399 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 425399 | S | 152 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN Y CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, CALLE QUE CONDUCE AL PANT, lon:-97.825, lat:17.1562}} | 2024-08-25 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2480311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480351 | Proyecto de inversión | 1198181.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198181.27, modificado:1198181.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN ANTONIO CUIXTLA EN DIVERSAS CALLES. - 425461 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 425461 | S | 84 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ VASCONCELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE REVOLUCION Y JOSE VASCONCELOS, lon:-97.190679, lat:15.991618}} | 2024-03-11 | 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2480351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480376 | Proyecto de inversión | 320013.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320013.97, modificado:320013.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON - 425498 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 425498 | S | 152 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN Y CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, LA CALLE QUE CONDUCE AL P, lon:-97.825, lat:17.1562}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2480376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480395 | Proyecto de inversión | 1356392.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356392.24, modificado:1356392.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 3 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 425525 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 425525 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:41, direccion:PUEBLO COLONIA 3 DE MAYO, 71890 3 DE MAYO [COLONIA], SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL MONTE DONDE NO HAY CALLES NI CAMINOS LLEVANDO LA TUBERIA POR LA BEREDA DE CAMINO AL MANANTIAL LOCALIZ, lon:-97.36506852, lat:16.26450729}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2480395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480458 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 425605 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 425605 | S | 1094 | 984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE GALEANA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES , lon:-97.48130534, lat:17.50919025}} | 2024-10-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2480458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480475 | Proyecto de inversión | 474587.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474587.24, modificado:474587.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PAREDÓN - 425628 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 425628 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:CALLE CALLE EL PAREDON RANCHERIA LLANO DE ZARAGOZA, 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE EL PAREDON Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE LLANO ZARAGOZA, CALLE CALLE EL PAREDON RANCHERIA LLANO DE ZAR, lon:-97.822, lat:17.1425}} | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2480475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480562 | Proyecto de inversión | 1231016.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231016.7, modificado:1231016.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 425745 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 425745 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:8, direccion:PUEBLO ZARAGOZA, 71116 ZARAGOZA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , SE INCARAN POSTES EN 3 SITIOS UNO DE ELLOS EN LA PARTE CENTRICA DE LA POBLACION OTRO AL ESTE Y UN ULTIMO EN LA PARTE NORTE DEL PUEBLO A ORILLA DE LA CAL, lon:-97.79163452, lat:16.98782922}} | 2024-10-25 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMY/446/FAISMUN/3/12/2024, contratista:GABRIEL CORONEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1231016.69, importe_modificado:1231016.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.0}} | {2480562/proyecto_FIN, 2480562/proyecto_PROCESO, 2480562/proyecto_INICIO, 2480562/proyecto_PROCESO, 2480562/proyecto_FIN, 2480562/proyecto_INICIO, 2480562/proyecto_FIN, 2480562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480624 | Proyecto de inversión | 389852.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389852.07, modificado:389852.07}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA DOLORES. - 425848 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 425848 | S | 97 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:72, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA DOLORES, 70805 DOLORES [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE LOS REYES, CAMINO A DOLORES A 600 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.57359402, lat:16.29004058}} | 2024-07-25 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2480624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480793 | Proyecto de inversión | 996366.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996366.89, modificado:996366.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC EN CALLE LA PILA - 426146 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 426146 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-97.170912, lat:16.062379}} | 2024-03-20 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2480793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480969 | Proyecto de inversión | 784104.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784104.78, modificado:784104.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CERRO NIÑO EN CALLE PRINCIPAL. - 426418 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 426418 | S | 74 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:97, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 CERRO NIÑO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBR SE ENCUENTRA UBICAADA EN LA CARRETERA CAMINO CONOCIDO, lon:-97.245726, lat:16.145686}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2480969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402481067 | Proyecto de inversión | 299939.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299939.11, modificado:299939.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA EL DIAMANTE. - 426565 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 426565 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA EL DIAMANTE RANCHERIA EL DIAMANTE, 70805 EL DIAMANTE [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBE Y CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA EL DIAMANTE, CALLE AHELIES A 300 METROS, lon:-96.619203, lat:16.343297}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2481067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402481125 | Proyecto de inversión | 458366 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458366.0, modificado:458366.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 426674 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 426674 | S | 118 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3160.0, meta_modificada:3160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE LAS MINAS PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LOS GUAJES Y CALLE HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA NOS DIRIGIMOS HACIA EL NOROESTE POR UNOS 300 M, lon:-96.82322122, lat:17.24411274}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2481125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402481190 | Proyecto de inversión | 881762.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881762.64, modificado:881762.64}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA MARTHA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 426779 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 426779 | S | 102 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.4, meta_modificada:113.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:CALLEJON VICENTE GUERRERO RANCHERIA SANTA MARTHA ETLA, 68227 SANTA MARTHA ETLA, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REFORMA TOMAMOS COMO PUNTO DE PARTIDA LA AGENCIA MUNICIPAL CAMINAM, lon:-96.80747164, lat:17.25009155}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2481190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402481268 | Proyecto de inversión | 3875938.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3875938.73, modificado:3875938.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN SANTOS REYES NOPALA - 426908 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 426908 | S | 1230 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.76, meta_modificada:102.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.140675, lat:16.12025}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2481268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402481311 | Proyecto de inversión | 1098993.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098993.47, modificado:1098993.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 427024 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 427024 | S | 188 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA SAN ISIDRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE ALDAMA, A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS, lon:-96.58792873, lat:16.33352161}} | 2024-07-22 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2481311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402481319 | Proyecto de inversión | 438348.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438348.69, modificado:438348.69}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CATANO, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 427047 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 427047 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.64, meta_modificada:138.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:PRIVADA PRIVADA DE HIDALGO PUEBLO SAN ISIDRO CATANO, 68228 SAN ISIDRO CATANO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO NACIONAL, CALLE HIDALGO NOS UBICAMOS EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CAT, lon:-96.82088829, lat:17.22047638}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2481319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402481502 | Proyecto de inversión | 1512694.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512694.2, modificado:1512694.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD EL ZACATAL EN CAMINO DE ACCESO. - 427393 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 427393 | S | 85 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:604.95, meta_modificada:604.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:49, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 EL ZACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO QUE CONDUDE A SANTOS REYES NOPALA, lon:-97.220449, lat:16.111984}} | 2024-05-06 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2481502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402481731 | Proyecto de inversión | 733490.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733490.03, modificado:733490.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN MARCOS ZAPOTALITO EN DIVERSAS CALLES. - 427854 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 427854 | S | 545 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN MARCOS ZAPOTALITO (EL ZAPOTE), SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.203004, lat:16.010246}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2481731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402481836 | Proyecto de inversión | 445118.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445118.37, modificado:445118.37}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE DEL BARRIO PALO DE OBO - 428099 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 428099 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CAMPECHE BARRIO PALO DE OBO, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE OAXACA, CALLE CALLE CAMPECHE BARRIO PALO DE OBO, CP. 71007 PUTLA VILLA DE GUER, lon:-97.9257, lat:17.021}} | 2024-10-22 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2481836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402481914 | Acción | 503971.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503971.78, modificado:503971.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 428236 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 428236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.055406, lat:16.956887}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2481914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402482040 | Proyecto de inversión | 529426.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529426.2, modificado:529426.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD RANCHO NUEVO CERRO DEL AIRE EN CALLE PRINCIPAL - 428412 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428412 | S | 342 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:102, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 VISTA HERMOSA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.209797, lat:16.10526104}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2482040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402482166 | Proyecto de inversión | 444186.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444186.42, modificado:444186.42}} | REHABILITACION DE AULAS EN EL IEBO 06 CLAVE 20ETH0006J EN SANTOS REYES NOPALA. - 428641 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428641 | S | 455 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE HIDALGO, lon:-97.144515, lat:16.112006}} | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2482166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402482206 | Proyecto de inversión | 898353.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898353.35, modificado:898353.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CIENEGA GRANDE EN DIVERSAS CALLES - 428725 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428725 | S | 567 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:107.15, meta_modificada:107.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:80, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 CIÉNEGA GRANDE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.236023, lat:16.096798}} | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2482206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402482293 | Proyecto de inversión | 1203450.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203450.22, modificado:1203450.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO EN CALLE DEL TRAMO ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS RIVERAS DEL RIO - 428872 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428872 | S | 345 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO A SANTOS REYES NOPALA, lon:-97.180856, lat:16.10527}} | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2482293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402482319 | Proyecto de inversión | 2200155.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200155.97, modificado:2200155.97}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PUENTE COLGANTE EN SANTOS REYES NOPALA EN LA COLONIA LOMA BONITA. - 428906 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428906 | S | 345 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUERTO SANTOS REYES NOPALA, 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO ENTRE LA CALLE HIDALGO, lon:-97.143915, lat:16.114128}} | 2024-08-15 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2482319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488517 | Proyecto de inversión | 1008387.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008387.72, modificado:1008387.72}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS CON MATERIAL DE BANCO PARA LA MEJORA EN DIVERSAS AGENCIAS SANTA MARIA PETAPA - 441206 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 441206 | S | 1203 | 1119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.75, meta_modificada:3.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , VARIOS CAMINOS EN DIFERENTES AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.1200545, lat:16.82243804}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2488517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488548 | Proyecto de inversión | 689329.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689329.07, modificado:689329.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO. - 441301 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441301 | S | 234 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LAS OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.206767, lat:16.140634}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2488548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488644 | Proyecto de inversión | 2882150.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2882150.82, modificado:2882150.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CERRO DEL AIRE. - 441516 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441516 | S | 345 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.204793, lat:16.110352}} | 2024-06-12 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2488644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488662 | Proyecto de inversión | 2291936.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2291936.18, modificado:2291936.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD EL AGUACATAL. - 441539 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441539 | S | 678 | 679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 EL AGUACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UNICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.228399, lat:16.10486}} | 2024-04-17 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2488662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488687 | Proyecto de inversión | 6108503.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6108503.28, modificado:6108503.28}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN SANTOS REYES NOPALA EN DIVERSAS CALLES - 441592 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441592 | S | 234 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:65, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 LA NEBLINA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.149923, lat:16.108758}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2488687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488717 | Proyecto de inversión | 489798.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489798.26, modificado:489798.26}} | REHABILITACION DE CAMINO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN GONZALO PUEBLO VIEJO. - 441635 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441635 | S | 435 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1465.6, meta_modificada:1465.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:94, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 FINCA AGUA FRÍA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.210137, lat:16.062689}} | 2024-10-18 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2488717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488766 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO AUDITORIO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 441750 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 441750 | S | 15431 | 13699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO ROJAS COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BASILIO ROJAS Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE ORIENTE A 100 METROS DE LA SUCURSAL DEL BANCO BANORTE, lon:-96.59679654, lat:16.32850011}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2488766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488872 | Proyecto de inversión | 899003.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899003.28, modificado:899003.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTOS REYES NOPALA EN DIVERSAS CALLES - 441872 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441872 | S | 554 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.14413905, lat:16.09795217}} | 2024-01-23 | 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2488872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414586 | Proyecto de inversión | 598768.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598768.97, modificado:598768.97}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HÉROES CLAVE 20DCC2125Z DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200305 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 200305 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE HÉCTOR VÁSQUEZ, A 4 CUADRAS DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 9., lon:-96.58151199, lat:16.32084381}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2414586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414610 | Proyecto de inversión | 1075109.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1075109.49, modificado:1075109.49}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS M., CLAVE 20DPR2540U DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200526 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 200526 | S | 184 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE ALDAMA A 200 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CALLE POSTERIOR NING, lon:-96.58749605, lat:16.33359502}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2414610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414635 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE 20DPR3586W DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200641 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 200641 | S | 227 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA COLONIA MIEL DEL VALLE COLONIA MIEL DEL VALLE, 70805 COLONIA MIEL DEL VALLE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A MIEL DEL VALLE Y CALLE QUE CONDUCE A MUELLES MIAHUATLÁN, CALLE SIN N, lon:-96.589083, lat:16.306444}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2414635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414671 | Proyecto de inversión | 648584.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58261.56, modificado:58261.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590322.57, modificado:590322.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL LLANO - 200857 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 200857 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ORILLA DEL LLANO, 70290 ORILLA DEL LLANO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE ORILLA DEL LLANO DEBAJO DEL TE, lon:-95.946147, lat:17.009215}} | 2024-07-25 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC-003-FISM-DF/205/010-01/2024, contratista:ALVARO RUIZ ALDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:648584.13, importe_modificado:648584.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2414671/proyecto_PROCESO, 2414671/proyecto_INICIO, 2414671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414685 | Proyecto de inversión | 648584.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58261.56, modificado:58261.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590322.57, modificado:590322.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA MIGUEL HIDALGO CCT. 20KCC0186J EN LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE. PRIMERA ETAPA. - 200939 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 200939 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.62, meta_modificada:539.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CERRADA PRINCIPAL RANCHERIA SAN JORGE CASA GRANDE, 70292 SAN JORGE CASA GRANDE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA MIGUEL HIDALGO CCT20KCC018, lon:-95.899557, lat:17.055505}} | 2024-09-03 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC-003-FISM-DF/205/006-05/2024, contratista:ALVARO RUIZ ALDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:648584.13, importe_modificado:648584.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.85}} | {2414685/proyecto_INICIO, 2414685/proyecto_PROCESO, 2414685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414773 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C , SAN MIGUEL QUETZALTEPEC A SANTA CRUZ CONDOY, E.C, SAN ISIDRO HUAYAPAM A SANTA MARIA ALOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE ESTRELLA DE LA FUENTE, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 201700 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 201700 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 16+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 1 RANCHERIA ESTRELLA DE LA FUENTE, 70289 ESTRELLA DE LA FUENTE, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO ESTRELLA DE LA FUENTE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMI, lon:-95.78082695, lat:16.98728313}} | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/05/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA JAISA SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2414773/proyecto_INICIO, 2414773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414802 | Proyecto de inversión | 1181324.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181324.89, modificado:1181324.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, PARAJE AGUA BLANCA AL PARAJE BOCA DE OLLA, EN LA LOCALIDAD HAMACA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, TERCERA ETAPA. - 201837 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 201837 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+400 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA HAMACA, 70288 HAMACA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO HAMACA Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD HAMACA SAN MIG, lon:-95.780277, lat:17.006865}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/17/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1181324.89, importe_modificado:1181324.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {2414802/proyecto_INICIO, 2414802/proyecto_PROCESO, 2414802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418337 | Proyecto de inversión | 2000018.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000018.72, modificado:2000018.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA AGUA ENTUBADA SANTA CRUZ - 223576 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 223576 | S | 169 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3369.8, meta_modificada:3369.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:4, direccion:CALLE ELISEO SANTIAGO BARRIO SANTA CRUZ, 69875 SANTA CRUZ, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE LA JUNTA Y CALLE DARIO, CALLE HIDALGO LA LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD SE LOCALIZA EN TERRENO COMUNAL DE SAN MATEO PEÑASCO A UNA , lon:-97.54173305, lat:17.14854444}} | 2024-07-25 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2418337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418402 | Proyecto de inversión | 2000006.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000006.22, modificado:2000006.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS SAN PEDRO MÁRTIR - 223936 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 223936 | S | 47 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SAN PEDRO MÁRTIR, 69875 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL BAUTISTA Y CALLE CONSTITUCIÓN, SE LOCALIZA POR EL LADO ORIENTE A 20 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA Y CAPILLA CATOLICA, lon:-97.53638546, lat:17.15318917}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418407 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 223951 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 223951 | S | 146 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:PROLONGACION BUENOS AIRES PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PRIVADA, OBRA UBICADA ENFRENTE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLE, lon:-95.14293695, lat:16.24555353}} | 2024-06-12 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2418407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418409 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 223958 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 223958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.152934, lat:16.243657}} | 2024-09-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2418409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418586 | Proyecto de inversión | 424230.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424230.63, modificado:424230.63}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 20DPR2794W DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 225073 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 225073 | S | 321 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ÁLAMO, CALLE CIPRES JUNTO A LA BIBLIOTECA PÚBLICA, lon:-96.595596, lat:16.32634408}} | 2024-07-25 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2418586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418602 | Proyecto de inversión | 1052630.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052630.88, modificado:1052630.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PILITA, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 225150 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 225150 | S | 298 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:144.81, meta_modificada:144.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:71, direccion:CALLE 2A DE LA PALMA PARAJE LA PILITA, 70803 LA PILA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LA RANCHERÍA LA REFORMA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, A 200 METROS DE LA MARISQUERÍA CORRALES, lon:-96.571838, lat:16.313579}} | 2024-07-25 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2418602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302419194 | Acción | 2344994.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2344994.4, modificado:2344994.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 228839 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 228839 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.608541, lat:16.129895}} | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2419194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302419255 | Proyecto de inversión | 1248152.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248152.58, modificado:1248152.58}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO - 229511 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 229511 | S | 99 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO AL ARROYO SECO RANCHERIA NUESTRA SEÑORA INMACULADA DE JUQUILA EL CARRIZAL, 70814 NUESTRA SEÑORA INMACULADA DE JUQUILA EL CARRIZAL, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A NIZAGOCHE Y CAMINO CAMINO A RANCHO , lon:-96.359849, lat:16.413339}} | 2024-08-06 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/21/06/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:1248152.58, importe_modificado:1248152.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2419255/proyecto_INICIO, 2419255/proyecto_PROCESO, 2419255/proyecto_FIN, 2419255/proyecto_PROCESO, 2419255/proyecto_FIN, 2419255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302419777 | Proyecto de inversión | 2164666.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2164666.04, modificado:2164666.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO - 232556 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 232556 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.7, meta_modificada:1212.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JOSE DE LAS FLORES, 71700 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GURERRERO Y CALLE JAZMINEZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y JAZMINE, lon:-97.74257134, lat:16.40114869}} | 2024-05-20 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302419831 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 232953 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 232953 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:10, direccion:CALLE LA SOLEDAD RANCHERIA MORELOS, 69867 MORELOS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE 3O DE SEPTIEMBRE EL INICIO DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTA JUSTO FRENTE A LA AGENCIA MUNIICPAL DE LA LOCALIDAD DE MORELOS SOBRE L, lon:-97.77031111, lat:17.1458982}} | 2024-08-17 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2419831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302419877 | Proyecto de inversión | 1485661.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1485661.95, modificado:1485661.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 2DA. ETAPA - 233253 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 233253 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.2, meta_modificada:792.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PASO DE LA REYNA, 71700 PASO DE LA REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE DE LA CLINICA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y, lon:-97.59563532, lat:16.25331035}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302419913 | Proyecto de inversión | 1102410.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102410.34, modificado:1102410.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO ATOTONILQUILLO EL SANTO 4TA. ETAPA - 233429 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 233429 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:22, direccion:CALLE EL SANTO PUEBLO EL SANTO, 71700 EL SANTO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL SANTO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL SANTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, lon:-97.74011958, lat:16.20091044}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302420380 | Proyecto de inversión | 573583.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573583.66, modificado:573583.66}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3ERA.ETAPA - 235719 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 235719 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:RANCHERIA SUSPIROS, 71012 SUSPIROS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL LUGAR DONDE SE UBICA LA REPRESENTACIÓN DE SUSPIROS SINIYUVI A UNA DISTANCIA DE 450 M, lon:-97.836482, lat:17.002385}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302420898 | Proyecto de inversión | 4870344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487034.45, modificado:487034.45}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SIPCIA, monto:487034.45, modificado:487034.45}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3896275.56, modificado:3896275.56}} | CONSTRUCCION DE 60 SANITARIOS CON BIODIGESTOR 1A. ETAPA DE 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MAGUEY, MUNICIPIO DE LLANO GRANDE. - 238445 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 238445 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.4, meta_modificada:206.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION PUEBLO SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS SE UBICAN DENTRO DE TODA LA LOC, lon:-98.3017, lat:16.5094}} | 2024-08-30 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/COP/474/PROAGUA/001/2024, contratista:ROSA YEDIT RODRIGUEZ FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:4870344.45, importe_modificado:4870344.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.4}} | {2420898/proyecto_PROCESO, 2420898/proyecto_FIN, 2420898/proyecto_INICIO, 2420898/proyecto_PROCESO, 2420898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302421038 | Proyecto de inversión | 1299214.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299214.98, modificado:1299214.98}} | CONTRUCCION DE UN COMEDOR PUBLICO - 239200 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 239200 | S | 180 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO MIJANGOS, 70814 RANCHO MIJANGOS, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL CARRIZAL Y CAMINO CALLEJON SAN JUAN, LA OBRA SE UBICA SOBRA LA CALLE PRICIPAL QUE CONDUCE AL MUNICIPIO D, lon:-96.351038, lat:16.393939}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/14/07/2024, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:1299214.98, importe_modificado:1299214.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:154.0}} | {2421038/proyecto_INICIO, 2421038/proyecto_PROCESO, 2421038/proyecto_INICIO, 2421038/proyecto_PROCESO, 2421038/proyecto_FIN, 2421038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302421620 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726000.0, modificado:726000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA IEBO 150 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 242462 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 242462 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PRIVADA, OBRA UBICADA ENFRENTE DE ATOJITOS AGUSTINA A UNA CUADRA DE LA ESCUEL, lon:-95.14284669, lat:16.24691473}} | 2024-08-14 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2421620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302422271 | Acción | 484272.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484272.6, modificado:484272.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 245420 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 245420 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.757003, lat:16.320539}} | 2024-01-03 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2422271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302423039 | Proyecto de inversión | 1137803.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137803.14, modificado:1137803.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD - 249955 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 249955 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.04, meta_modificada:638.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:19, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO SAN JOSE RIO VERDE, 71700 SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA), SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CARRETERA OAXACA/ENT. PINOTEPA, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TI, lon:-97.75474963, lat:16.13734597}} | 2024-04-08 | 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2423039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302423048 | Proyecto de inversión | 1502999 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502999.0, modificado:1502999.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 250078 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 250078 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1165.1, meta_modificada:1165.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE POZO DE CAPTACION LA CALLE A REHABILITAR SE ENCUENTRA ENTRE EL MERCADO, lon:-95.15294975, lat:16.24487967}} | 2024-08-20 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2423048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302423365 | Proyecto de inversión | 1049954.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049954.22, modificado:1049954.22}} | CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 253836 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 253836 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 69867 EMILIANO ZAPATA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE LOMA TUYU´JA UBICANDONOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAMOS 0 METROS AL OESTE LLEGAMOS A LA EXPLANA, lon:-97.7725533, lat:17.13632513}} | 2024-08-25 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2423365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302423761 | Proyecto de inversión | 2892660.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2892660.32, modificado:2892660.32}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSÉ MURAT - 258986 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 258986 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1671.2, meta_modificada:1671.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MURAT COLONIA AVIACION, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE MURAT Y CALLEJON LAS FLORES, CALLE LA PISTA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSE MURAT EN EL CALLEJON LAS FLORES Y LA CALL, lon:-97.83258514, lat:16.2796322}} | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2423761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302423762 | Proyecto de inversión | 2775233.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2775233.33, modificado:2775233.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 20DPR2648L - 258989 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 258989 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.44, meta_modificada:557.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA LA GUADALUPE, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 30 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENT, lon:-97.81409184, lat:16.28105752}} | 2024-05-27 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2423762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302423763 | Proyecto de inversión | 1481032.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1481032.04, modificado:1481032.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 258995 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 258995 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:20, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ FLORES MAGON, 71700 SANTA CRUZ FLORES MAGÓN, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CA, lon:-97.76164776, lat:16.35503468}} | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2423763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302423771 | Proyecto de inversión | 1884352.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1884352.4, modificado:1884352.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE 25 DE JULIO - 259029 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 259029 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE JULIO COLONIA AVIACION, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL NUMERO 200, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 25 DE JULIO ENTRE L, lon:-97.82956405, lat:16.28268689}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2423771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302423828 | Proyecto de inversión | 1733078.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733078.25, modificado:1733078.25}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 259534 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 259534 | S | 227 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:14, direccion:CALLEJON A RIO VERDE PUEBLO PIEDRA ANCHA, 71700 PIEDRA ANCHA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON A RIO VERDE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL NUMERO 200, LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO DEL CALLEJON AL RIO VERDE A U, lon:-97.74325222, lat:16.18541274}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302424092 | Proyecto de inversión | 600232.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600232.36, modificado:600232.36}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA - 262077 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 262077 | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE TOMAS VILLEGAS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA, lon:-98.02590763, lat:17.89058385}} | 2024-08-09 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-13/2024, contratista:MERG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:600232.36, importe_modificado:600232.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2424092/proyecto_INICIO, 2424092/proyecto_PROCESO, 2424092/proyecto_INICIO, 2424092/proyecto_PROCESO, 2424092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302424706 | Proyecto de inversión | 806448.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806448.46, modificado:806448.46}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 265355 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 265355 | S | 152 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:23, direccion:PUEBLO LA TUZA, 71700 LA TUZA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE CONSTITUCION, CAMINO EL POTRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN TERRENO PROPIEDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y A UN COSTADO DE, lon:-97.86535527, lat:16.05401008}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302424754 | Proyecto de inversión | 1250299.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250299.21, modificado:1250299.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 265549 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 265549 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:21, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTA ELENA COMALTEPEC, 71700 SANTA ELENA COMALTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOS LUCEROS, CALLE PRINCIPAL LA OBRAS SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA E, lon:-97.7985266, lat:16.31813813}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302424794 | Proyecto de inversión | 2010416.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2010416.58, modificado:2010416.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO LA COMUNAL LA TUZA DE MONROY - 265748 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 265748 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO SANTIAGO JAMILTEPEC, 71700 LA COMUNAL, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO LA COMUNAL-LA TUZA Y CAMINO A COYUCHE, CAMINO A LA PRESA SAN JOSE RIO V, lon:-97.76627868, lat:16.08334602}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425160 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HOMERO ESPINOZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 267560 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 267560 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AVENIDA HOMERO ESPINOZA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL CHARIS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION, lon:-95.13932092, lat:16.81312908}} | 2024-08-12 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2425160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425177 | Proyecto de inversión | 346432.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346432.5, modificado:346432.5}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO UNIDAD AGRÍCOLA EN SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 267625 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 267625 | S | 196 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE ABRIL PUEBLO UNIDAD AGRÍCOLA, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA UNIDAD AGRICOLA Y , CALLE 23 DE ABRIL ENTRE AVENIDAD UNIDAD AGRICOLA Y CAMPOS DE COSECHA EN EL BARRIO UNIDAD AG, lon:-94.19050765, lat:16.37861833}} | 2024-07-01 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425177/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302425190 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY PRIMERA ETAPA. - 267685 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 267685 | S | 299 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY E, lon:-95.79966896, lat:16.98098922}} | 2024-08-19 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/21/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2425190/proyecto_INICIO, 2425190/proyecto_PROCESO, 2425190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425196 | Proyecto de inversión | 346600.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346600.8, modificado:346600.8}} | REHABILITACION DEL CARCAMO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA. - 267713 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 267713 | S | 1267 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO LA CUA, lon:-98.38345297, lat:16.33760712}} | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425197 | Proyecto de inversión | 482200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482200.0, modificado:482200.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO LA UNIDAD AGRÍCOLA DE SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 267732 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 267732 | S | 7865 | 7614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:PUEBLO UNIDAD AGRÍCOLA, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE J M VIGIL Y CALLE WILFRIDO C. CRUZ, BARRIO LA UNIDAD AGRÍCOLA DE SAN PEDRO TAPANATEPEC., lon:-94.19284493, lat:16.3769683}} | 2024-07-17 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302425203 | Proyecto de inversión | 1866546.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1866546.43, modificado:1866546.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 267765 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 267765 | S | 62 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRAS DEL P, lon:-98.37205466, lat:16.33406339}} | 2024-04-01 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2425203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425254 | Proyecto de inversión | 2201376.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2201376.03, modificado:2201376.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AUDITORIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 267975 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 267975 | S | 232 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:715.2, meta_modificada:715.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CALLEJÓN DE RÓMULO, 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLEJON UNO Y CALLEJON DOS, CALLEJON TRES LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA COMUNID, lon:-98.350941, lat:16.27293682}} | 2024-03-29 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2425254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425257 | Proyecto de inversión | 470586.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470586.49, modificado:470586.49}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 267986 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 267986 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAGUNILLAS, 71699 LAGUNILLAS, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS , lon:-98.39995283, lat:16.36945211}} | 2024-07-17 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2425257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425286 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. HOMERO ESPINOZA - 268165 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 268165 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE HOMERO ESPINOZA SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 5 DE MAYO (EL PEDREGAL), SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE AVENIDA GENERAL CHARIS Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCI, lon:-95.13946569, lat:16.81309589}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425313 | Proyecto de inversión | 3851002.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3851002.05, modificado:3851002.05}} | REHABILITACION DE CAMINO CERRO CRUZ, CHILAR,CAULOTE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM CATORCE MAS DOSCIENTOS - 268443 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 268443 | S | 455 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.2, meta_modificada:14.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 14+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 PUEBLO CERRO CRUZ, 70950 CERRO CRUZ, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA CHILAR Y TERRACERIA CAULOTE, LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DE CERRO CRUZ EN, lon:-96.51306906, lat:15.85009893}} | 2024-02-19 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2425313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425657 | Acción | 293646.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293646.12, modificado:293646.12}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 270276 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 270276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2425657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425699 | Proyecto de inversión | 1027270.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1027270.91, modificado:1027270.91}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 20DPR2658S - 270519 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 270519 | S | 60 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.4, meta_modificada:181.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL RODEO MUNICIPAL DE LA COM, lon:-98.38365912, lat:16.33007927}} | 2024-07-02 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2425699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425798 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 270946 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 270946 | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL CHARIS Y CALLEJON FELIX GUZMAN, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION AVNAZANDO EN DEL CENTRO DE L, lon:-95.13895046, lat:16.81362856}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2425798/proyecto_INICIO, 2425798/proyecto_PROCESO, 2425798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425799 | Proyecto de inversión | 1959942.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1959942.73, modificado:1959942.73}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C. CANDELARIA LOXICHA, EL ZACATAL, RIO CANDELARIA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM SIETE MAS QUIMIENTOS - 270947 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 270947 | S | 1346 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 7+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 BARRIO NUEVO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA RIO CANDELARIA Y , LA OBRA INICIA EN EL CASCO DE LA POBLACION PASAN, lon:-96.50069375, lat:15.92295416}} | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2425799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425800 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO - 270950 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 270950 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAMPANARIO, 70350 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA SE REALIZARA, lon:-95.19192089, lat:16.77633945}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2425800/proyecto_INICIO, 2425800/proyecto_PROCESO, 2425800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425803 | Proyecto de inversión | 505225 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505225.0, modificado:505225.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA MACETA - 270957 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 270957 | S | 197 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MACETA, 70350 LA MACETA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MACETA DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZANDO 25 KM EN EL CAMINO QUE VA A LAS AGENCIAS DE LA MONTAÑ, lon:-95.21071056, lat:16.92315986}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425938 | Proyecto de inversión | 982380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982380.25, modificado:982380.25}} | REHABILITACIÓN DE PRESA EL CABRITO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ DESAZOLVE - 271546 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 271546 | S | 159 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2773.5, meta_modificada:2773.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:PUEBLO LA NORIA DE ORTIZ, 71502 LA NORIA DE ORTIZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-96.72459223, lat:16.69383474}} | 2024-06-05 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2425938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426032 | Proyecto de inversión | 1141758.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141758.51, modificado:1141758.51}} | REHABILITACIÓN DE PRESA EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LAS HUERTAS DESAZOLVE - 272032 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 272032 | S | 367 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3374.1, meta_modificada:3374.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA HUERTA, 71504 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , L AOBRA SE ENCUENTRA A 2.5 KM DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN DIRECCIÓN NORTE POR TERRACERIA, lon:-96.69258702, lat:16.57724734}} | 2024-07-09 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2426032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426075 | Proyecto de inversión | 379340.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379340.95, modificado:379340.95}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JIQUILPAN ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BRENA TORRES - 272260 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 272260 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JIQUILPAN PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BRENA TORRES, CALLE 19 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA CON EL MUNICIPIO , lon:-96.68441016, lat:18.6034173}} | 2024-01-12 | 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426111 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TEJON - 272532 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 272532 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TEJON, 70350 EL TEJÓN, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOALIDAD DE EL TEJOPN A 17 KM APROXIMADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DANDO CONTINUIDAD AL PAVIMENTO EXISTENTE EN, lon:-95.22785675, lat:16.86727942}} | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426113 | Proyecto de inversión | 971664.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971664.65, modificado:971664.65}} | REHABILITACION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA - 272559 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 272559 | S | 163 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3248.7, meta_modificada:3248.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:PUEBLO LA LOBERA, 71504 LA LOBERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KM DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 175 EN EL ENTRONQUE CON EJUTLA DE CRESPO., lon:-96.70999911, lat:16.50643313}} | 2024-07-03 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2426113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426149 | Proyecto de inversión | 1360835.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360835.16, modificado:1360835.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ - 272712 | 20 | Oaxaca | 411 | Santa María Guelacé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guelacé | 272712 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE BENITO JUAREZ CENTRO, SANTA MARÍA GUELACE, TLACOLULA, OAXACA, C.P. 70, lon:-96.602694, lat:17.000614}} | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSM/411/R33-FIII/FISMDF/01/2024, contratista:CONSORCIO VITRUC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUELACE, monto:1360828.31, importe_modificado:160828.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}} | {2426149/proyecto_INICIO, 2426149/proyecto_PROCESO, 2426149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426242 | Proyecto de inversión | 1024025.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024025.9, modificado:1024025.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA LOCALIDAD DE COSOLAPA OAXACA - 273231 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 273231 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:145.6, meta_modificada:145.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA VIENTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, CALLE CUAHUTEMOC SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA HERMITA DE LA VIRGEN DE JUQUILA EN LA SALIDA, lon:-96.6818624, lat:18.59589154}} | 2024-01-13 | 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2426242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426291 | Proyecto de inversión | 811911.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:811911.17, modificado:811911.17}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS VIDAURRI LOCALIDAD DE COSOLAPA OAXACA - 273453 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 273453 | S | 194 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JESUS VIDAURRI PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS, AVENIDA BRENA TORRES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SAN JOSE COSOLAPA A UN COSTADO DEL MERCADO COSOLAPEÑO, lon:-96.68467578, lat:18.60226089}} | 2024-01-12 | 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426304 | Proyecto de inversión | 1066420.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1066420.13, modificado:1066420.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTIGUA DE LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE. SEGUNDA ETAPA. - 273512 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 273512 | S | 127 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+150 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO ZOMPANTLE, 70292 ZOMPANTLE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANTIGUA DE LA LOCALIDAD., lon:-95.902428, lat:17.020457}} | 2024-08-27 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:1066420.13, importe_modificado:1066420.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426359 | Proyecto de inversión | 699823.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699823.45, modificado:699823.45}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CLAVE 20DPB0068Q. - 273720 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 273720 | S | 232 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:122, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 COLONIA LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO A 100 METROS DE LA FABRICA DE MU, lon:-96.59560001, lat:16.35633381}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2426359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426364 | Proyecto de inversión | 1852000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1852000.0, modificado:1852000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALO DE HULE Y FRESNOS DE LA COLONIA LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL. - 273732 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 273732 | S | 386 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1325.5, meta_modificada:1325.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA LOMA LINDA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE LAURELES, CALLE MARGARITAS A 100 METROS DE LA FONDA ALITAS VAGO, lon:-96.59862389, lat:16.34481883}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2426364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426366 | Acción | 1217379.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1217379.69, modificado:1217379.69}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 273735 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 273735 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491919, lat:15.926334}} | 2024-02-21 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2426366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426372 | Proyecto de inversión | 3409345.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3409345.39, modificado:3409345.39}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C. CANDELARIA LOXICHA EL ZACATAL LA CIENEGA EL ZAPOTE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRECE MAS TRESCIENTOS - 273763 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 273763 | S | 1457 | 1323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.3, meta_modificada:13.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 13+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA LA CIENEGA Y TERRACERIA EL ZAPOTE, LA OBRA INICIA EN EL CASC, lon:-96.49928453, lat:15.92582419}} | 2024-02-24 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2426372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426377 | Acción | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62500.0, modificado:62500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 273785 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 273785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}} | 2024-09-16 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2426377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426542 | Proyecto de inversión | 799321.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799321.2, modificado:799321.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA - 274807 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 274807 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BRENA TORRES, EMILIANO ZAPATA, JIQUILPAN, PROLONGACION BENITO JUAREZ, MORELOS, JUAN LOZANO, DEPORTIVA Y JUAN PABLO SEGUNDO PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALL, lon:-96.68306239, lat:18.60197847}} | 2024-02-07 | 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426544 | Proyecto de inversión | 779188.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779188.16, modificado:779188.16}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 274813 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 274813 | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD, 68650 LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-96.62435415, lat:17.87915819}} | 2024-02-20 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426554 | Proyecto de inversión | 908676 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908676.0, modificado:908676.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DETLACOATZINTEPEC SAN PEDRO LA ALIANZA - 274877 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 274877 | S | 541 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - SAN PEDRO LA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 PUEBLO , 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , TRAMO DE SAN JUAN , lon:-96.57777105, lat:17.85765821}} | 2024-04-01 | 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2426554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426575 | Proyecto de inversión | 1864556.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1864556.14, modificado:1864556.14}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JESUS VIDAURRI ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS COSOLAPA OAXACA - 274978 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 274978 | S | 194 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1589.0, meta_modificada:1589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JESUS VIDAURRI PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS, AVENIDA BRENA TORRES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SAN JOSE COSOLAPA A UN LADO DEL MERCADO MUNICIPAL COS, lon:-96.68468409, lat:18.6022672}} | 2024-02-23 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426635 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL LADO OESTE DEL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO CASTRO CLAVE 20DJN0074L - 275210 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 275210 | S | 133 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MICHOACAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS ENTRE LAS CA, lon:-97.92942449, lat:17.02265143}} | 2024-07-08 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426686 | Proyecto de inversión | 232349.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232349.71, modificado:232349.71}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESUS VIADURRI COSOLAPA OAXACA - 275413 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 275413 | S | 194 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JESUS VIDAURRI PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS, AVENIDA BRENA TORRES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SAN JOSE COSOLAPA A UN LADO DEL MERCADO COSOLAPEÑO Y , lon:-96.68467872, lat:18.60227228}} | 2024-02-23 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426730 | Proyecto de inversión | 1789989.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789989.31, modificado:1789989.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2482U. - 275584 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 275584 | S | 296 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 2A DE NETZAHUALCÓYOTL COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MÁRTIRES 3 DE OCTUBRE Y CALLE PRIV. DE NETZAHUALCÓYOTL, CALLE VISTA HERMOSA A 250 METROS DEL JARDÍN DE, lon:-96.60573519, lat:16.32784143}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2426730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426745 | Proyecto de inversión | 2318008.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318008.98, modificado:2318008.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO GUELAXICO - 275678 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 275678 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1853.0, meta_modificada:1853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PARAJE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 BARRIO CHINO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO PASANDO POR EL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRETERA FEDERAL 17, lon:-96.71859401, lat:16.58078301}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426751 | Proyecto de inversión | 839074.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839074.4, modificado:839074.4}} | MANTENIMIENTO DE DIVERSOS POZOS PARA AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 1A ETAPA. - 275696 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 275696 | S | 15431 | 13699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE NEZAHUALCÓYOTL COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE NEZAHUALCÓYOTL Y CALLE GUILLERMO ROJAS, CALLE HACIA LA UNIDAD MILITAR A 50 METROS DE LA, lon:-96.60025905, lat:16.32723995}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426814 | Proyecto de inversión | 1188834.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188834.77, modificado:1188834.77}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO - 276606 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 276606 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:179.2, meta_modificada:179.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO SEGUNDO COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CAMINO CAMINO AL ANTIGUO BASURERO, CAMINO RANCHO LOS GONZALEZ SE UBICA EN LA CALLE JIQUILPAN LIMITES CON EL ESTADO DE V, lon:-96.68790631, lat:18.59278713}} | 2024-04-16 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2426814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426895 | Proyecto de inversión | 2386672.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2386672.1, modificado:2386672.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ SANTIAGO LA GALERA - 277178 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 277178 | S | 217 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.0, meta_modificada:817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE JUAREZ SANTIAGO LA GALERA PUEBLO LA GALERA, 70950 SANTIAGO LA GALERA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAREZ SANTIAGO LA GALERA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA GALERA EN LA , lon:-96.47815492, lat:15.97271385}} | 2024-04-16 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426899 | Proyecto de inversión | 4653562.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4653562.34, modificado:4653562.34}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 277190 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 277190 | S | 127 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6833.0, meta_modificada:6833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO DEL CAMINO, 70950 SAN ISIDRO DEL CAMINO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNA HORA Y MEDIA DEL CASCO DE LA POBLACIUON DE CANDELARIA LOXICHA VIA CARRE, lon:-96.49614513, lat:15.95295462}} | 2024-04-24 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427042 | Proyecto de inversión | 5612858.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5612858.02, modificado:5612858.02}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 2DA ETAPA - 277965 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 277965 | S | 1726 | 1415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 - 0+1200.00 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 , 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN DIONISIO - OCOTLAN Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCCESO AL M, lon:-96.591234, lat:16.781023}} | 2024-09-10 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427087 | Proyecto de inversión | 1605190.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605190.82, modificado:1605190.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS COLONIAS SANTA INÉS, DEL MAESTRO, 15 DE MAYO Y JARDINES, CABECERA MUNICIPAL - 278162 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 278162 | S | 309 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3637.0, meta_modificada:3637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 1A CIUDADANO NETZAHUALCÓYOTL COLONIA DEL MAESTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA INÉS Y CALLE 1A CIUDADANO NETZAHUALCÓYOTL, CAMINO A SANTA INÉS JUNTO AL CAMPAMENT, lon:-96.61071092, lat:16.31480352}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302427331 | Proyecto de inversión | 140321.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140321.67, modificado:140321.67}} | REHABILITACION DE CALLE BACHEO JOSE CORTES ENTRE LA AVENIDA JUAN LOZANO Y AVENIDA CUAHUTEMOC - 279575 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 279575 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA BRENA TORRES Y AVENIDA JUAN LOZANO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A CIEN METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A CIEN METROS DE LA FERRETERIA EL DRA, lon:-96.68278613, lat:18.59998122}} | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428548 | Proyecto de inversión | 1190382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190382.34, modificado:1190382.34}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 285767 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 285767 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.99, meta_modificada:226.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EL MOLINO PARTIENDO DEL MUNICIPIO SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ POR 200 MTS CR, lon:-96.81635998, lat:17.23983025}} | 2024-09-07 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428552 | Proyecto de inversión | 629998.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629998.84, modificado:629998.84}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD XOCHIMILCO SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 285787 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 285787 | S | 116 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.5, meta_modificada:510.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA LIBERTAD XOCHIMILCO SEGUNDA SECCION, 68226 LA LIBERTAD XOCHIMILCO (SEGUNDA SECCIÓN), MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CARRETERA CARR A SANTA CRUZ LACHIXOLANA COMO P, lon:-96.84335804, lat:17.22786451}} | 2024-09-07 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428555 | Proyecto de inversión | 3033226.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3033226.1, modificado:3033226.1}} | REHABILITACION DE CAMINO CANDELARIA LOXICHA EL MOLINO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM OCHO MAS TRES CEROS - 285795 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 285795 | S | 1321 | 1178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 01 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA EL MOLINO Y , LA OBRA ISE LOCALIZA A 10 MINUTOS DEL CASCO DE L, lon:-96.50138201, lat:15.93001286}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2428555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428721 | Proyecto de inversión | 2395994.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395994.56, modificado:2395994.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 20DPR0659D EXTENSION DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA - 286597 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 286597 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:574.2, meta_modificada:574.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:41, direccion:COLONIA SAN JUAN YUTACUIÑE, 71175 SAN JUAN YUTACUIÑE, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 20DPR0659D EXTENSION DE SAN ANDRES CAB, lon:-97.76894766, lat:16.80404075}} | 2024-04-04 | 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2428721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428813 | Proyecto de inversión | 1456088.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456088.5, modificado:1768108.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR0398 - 287023 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 287023 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.2, meta_modificada:819.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71765 SAN CRISTÓBAL, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DIRECCION AL SUR DEL KIOSKO CENTRAL DE LA AGENCIA DE SAN CRISTOBAL , lon:-97.86555337, lat:16.48283315}} | 2024-09-09 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/09/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:1768108.99, importe_modificado:1768108.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.0}} | {2428813/proyecto_INICIO, 2428813/proyecto_PROCESO, 2428813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202374727 | Proyecto de inversión | 1281991.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281991.4, modificado:1281991.4}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAGUNA SECA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA - 90835 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Acutla | 90835 | S | 42 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA SECA - CAAMINO AL CAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAGUNA SECA, 69526 LAGUNA SECA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE Y , TERRACERIA CAMINO AL CARCAMO DE BOM, lon:-97.501212, lat:17.733585}} | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 805305.42 | 805305.42 | 805305.42 | 805305.42 | 805305.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M106/SAA/R33/F-III/02/2024, contratista:VALDEMAR BELMONTE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:1281991.4, importe_modificado:1281991.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2374727/proyecto_INICIO, 2374727/proyecto_PROCESO, 2374727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX14150300565793 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Equipamiento De Centro De Salud Dos Nucleos Basicos En La Localidad De San Vicente Coatlan | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE-003-2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN VICENTE COATLAN, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-10-10 | 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {631391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En seguimiento al oficio SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/1337/2025 en el que se informa la captura en cero, dado que, aún no se recaba la documentación e información necesaria que permita sustentar la cancelación del folio, misma que se pretende realizar al siguiente trimestre. , trimestre:2.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:En seguimiento al oficio SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/1337/2025 en el que se informa la captura en cero, dado que, aún no se recaba la documentación e información necesaria que permita sustentar la cancelación del folio, misma que se pretende realizar al siguiente trimestre. , trimestre:2.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:En seguimiento al oficio SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/1337/2025 en el que se informa la captura en cero, dado que, aún no se recaba la documentación e información necesaria que permita sustentar la cancelación del folio, misma que se pretende realizar al siguiente trimestre. , trimestre:2.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546685 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0390K, EN LA LOCALIDAD YUTANDUCHI DE GUERRERO, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DIN0390K 5320012593100125 | S | 53 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-97.2975, lat:17.0395}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428879 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA REFORMA, PUTLA - 287288 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 287288 | S | 2000 | 1256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:15, direccion:PARAJE LA REFORMA, 71080 EL TRAPICHE, LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , CAMINO RURAL HACIA NÚCLEO RURAL NUEVA ESPERANZA CP 71080 LOCALIDAD LA REFORMA MUNICIPIO LA REFORMA, lon:-97.8344274, lat:16.63812389}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2428879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302429542 | Proyecto de inversión | 1539356.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1539356.71, modificado:1539356.71}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL - 290303 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 290303 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIRCUITO MISAEL NUÑEZ ACOSTA COLONIA COLONIA MAGISTERIAL, 68417 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ Y , SITUADA A TRESCIENTOS METROS DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL Y A CIEN METROS ANTES DE LLEGA, lon:-96.66808145, lat:18.59240799}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302429878 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:780000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A SAN ISIDRO PLATANILLO - 291781 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 291781 | S | 936 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - SAN ISIDRO PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUEN, lon:-95.14501098, lat:16.82586656}} | 2024-08-26 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2429878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302430125 | Proyecto de inversión | 1156497.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156497.69, modificado:1156497.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES, SAN SALVADOR Y ARGENTINA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE LA REFORMA, PUTLA - 292802 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 292802 | S | 70 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE MORELOS, CALLE AZTECAS SE ENCUENTRA A 150 METROS DE PANTEON VIEJO PLAZA DE TOROS, lon:-97.84887968, lat:16.62483356}} | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2430125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302430152 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ULTIMA ETAPA, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, LA REFORMA - 292902 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 292902 | S | 60 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , CALLE A EMILIANO ZAPATA, lon:-97.84241284, lat:16.62000877}} | 2024-04-15 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2430152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302430164 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA REFORMA A EL NÚCLEO RURAL LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0 AL 000 AL KM 9 AL 000 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 292954 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 292954 | S | 194 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:PUEBLO , 71080 LA NUEVA ESPERANZA, LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE VA HACIA NUEVA ESPERANZA, lon:-97.81478617, lat:16.65923158}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2430164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302430504 | Proyecto de inversión | 1479029.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479029.97, modificado:1479029.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZARAGOZA - 294309 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 294309 | S | 55 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PLAN DE ZARAGOZA PUEBLO PLAN DE ZARAGOZA, 71043 PLAN DE ZARAGOZA LAS FLORES, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO PUEBLO NUEVO Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA HACIA PUEBLO NUEVO Y EN EL CRUZA QUE VA PARA P, lon:-98.02479793, lat:16.91538752}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2430504/proyecto_INICIO, 2430504/proyecto_PROCESO, 2430504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302430642 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN EL PARAJE JE E YUU EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 294914 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 294914 | S | 219 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:7, direccion:VEREDA TRAMO CARCAMO DE BOMBEO - TANQUE EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 580 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 69867 FRANCISCO VILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-97.758688, lat:17.123559}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2430642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302430967 | Proyecto de inversión | 400717.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400717.63, modificado:400717.63}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGISTERIAL CALLE PRINCIPAL - 295974 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 295974 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIRCUITO MISAEL NUÑEZ ACOSTA COLONIA COLONIA MAGISTERIAL, 68410 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA RANCHO LOS MEZA SE UBICA ADELANTE DE DONDE ESTABA EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL CERESO COSOLAPA Y A CIEN METROS , lon:-96.66802758, lat:18.59251894}} | 2024-08-28 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2430967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302431036 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE SANTO DOMINGO PETAPA - 296309 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 296309 | S | 2988 | 2868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CHARIS PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y HOMERO ESPINOZA Y CALLE JESUS GARCIA CORONA Y FRANCISCO Y MADERO, LA OBRA SE LLEVO A CABO EN, lon:-95.14045435, lat:16.8208061}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:450.0}} | {2431036/proyecto_INICIO, 2431036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302431079 | Proyecto de inversión | 1477000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1477000.0, modificado:1477000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 296423 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 296423 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA TRINIDAD, 68961 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA DETRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA , lon:-95.548218, lat:17.44067}} | 2024-06-14 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2431079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302432207 | Proyecto de inversión | 2100158.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100158.71, modificado:2100158.71}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD GENERAL PASCUAL FUENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 301737 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 301737 | S | 641 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:58, direccion:CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS COLONIA GENERAL PASCUAL FUENTES (JÍCARO), 70163 GENERAL PASCUAL FUENTES, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORRIFIO DIAZ Y CALLE GENERAL PASCUAL FUENTES, CARRETERA INTERNACIONAL JUCHITAN TAPAC, lon:-94.26142766, lat:16.43626861}} | 2024-07-05 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/IR/FAISMUN/0058/0003/2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA, monto:2100158.71, importe_modificado:2100158.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2432207/proyecto_INICIO, 2432207/proyecto_PROCESO, 2432207/proyecto_INICIO, 2432207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302432304 | Acción | 101289.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101289.9, modificado:101289.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 302117 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 302117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSM/FAISMUN/F-III/258/01/2024, contratista:KET-KAT INGENIERÍA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGEL ACHIUTLA, monto:101289.9, importe_modificado:101289.9}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {2432304/proyecto_PROCESO, 2432304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302432533 | Proyecto de inversión | 1589961 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1589961.0, modificado:1589961.9}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL TITANO, ZAPOTITLAN PALMAS - 303278 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 303278 | S | 727 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE VICENTENARIO, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION A 1.5 KM DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.83108211, lat:17.88813483}} | 2024-07-07 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-03/MZP/M-568/R33/FAISMUN/2024, contratista:DIANNEIVONNE PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:1589961.89, importe_modificado:1589961.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {2432533/proyecto_PROCESO, 2432533/proyecto_FIN, 2432533/proyecto_INICIO, 2432533/proyecto_FIN, 2432533/proyecto_PROCESO, 2432533/proyecto_FIN, 2432533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302432568 | Proyecto de inversión | 1450072.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450072.62, modificado:1450072.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EN LA CANCHA DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO LAS FLORES 1ERA ETAPA - 303426 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 303426 | S | 102 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:42, direccion:CERRADA SAN JOSE PUEBLO NUEVO PUEBLO SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO, 71043 PUEBLO NUEVO, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CERRADA SAN JOSE PUEBLO NUEVO Y , EL LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO, lon:-98.02853195, lat:16.91180842}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.0}} | {2432568/proyecto_INICIO, 2432568/proyecto_PROCESO, 2432568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302433020 | Proyecto de inversión | 2417380.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2417380.14, modificado:2417380.14}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPB0508X, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 305519 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 305519 | S | 45 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2123.8, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 1 UNO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO UBICADA A 10, lon:-96.33581, lat:16.375475}} | 2024-09-12 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/26/08/2024, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:2417380.14, importe_modificado:2417380.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2433020/proyecto_INICIO, 2433020/proyecto_PROCESO, 2433020/proyecto_FIN, 2433020/proyecto_PROCESO, 2433020/proyecto_FIN, 2433020/proyecto_PROCESO, 2433020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302433369 | Proyecto de inversión | 1612572.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612572.21, modificado:1612572.21}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO SAN MATEO PEÑASCO - 307219 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 307219 | S | 451 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.12, meta_modificada:1312.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA CARRETERA EN LACALLE, lon:-97.53390053, lat:17.15177653}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302433390 | Proyecto de inversión | 848996.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848996.87, modificado:848996.87}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUANDARIA CLAVE 20DTV0244E, BARRIO EL LIMON, SEGUNDA ETPA - 307287 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 307287 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL AMATITLAN BARRIO SANTA CRUZ EL LIMÓN, 69244 SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON MARISCALA DE JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA LOCALID, lon:-98.01624772, lat:17.89947008}} | 2024-09-04 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-17/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:848996.87, importe_modificado:848996.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.8}} | {2433390/proyecto_INICIO, 2433390/proyecto_PROCESO, 2433390/proyecto_INICIO, 2433390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302433656 | Proyecto de inversión | 986614.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986614.14, modificado:986614.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS - 308368 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 308368 | S | 1033 | 1066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE ABRIL, LA CALLE DE MORELOS DONDE SE PRETENDE HACER LA OBRA SE UBICA A, lon:-96.335586, lat:16.379615}} | 2024-09-17 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/07/10/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:986614.14, importe_modificado:986614.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {2433656/proyecto_INICIO, 2433656/proyecto_FIN, 2433656/proyecto_INICIO, 2433656/proyecto_PROCESO, 2433656/proyecto_FIN, 2433656/proyecto_INICIO, 2433656/proyecto_PROCESO, 2433656/proyecto_FIN, 2433656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302433796 | Proyecto de inversión | 1403476.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1403476.41, modificado:1403476.41}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION LAS MESAS - 309305 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 309305 | S | 307 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1890.37, meta_modificada:1890.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIAL CONCEPCION LAS MESAS PUEBLO CONCEPCIÓN LAS MESAS, 71047 CONCEPCIÓN LAS MESAS, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO A CONCEPCION LAS MESAS Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE CONCEPCION LAS MESAS, lon:-97.95234038, lat:16.87449735}} | 2024-08-06 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2433796/proyecto_INICIO, 2433796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302434040 | Proyecto de inversión | 1013080.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1013080.34, modificado:1013080.34}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO ZAPATA 20DCC0723I, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 310799 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 310799 | S | 75 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.11, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MATAMOROS LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO ZAPATA DONDE SE D, lon:-96.33523, lat:16.375607}} | 2024-09-18 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/30/11/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:1013080.34, importe_modificado:1013080.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2434040/proyecto_INICIO, 2434040/proyecto_FIN, 2434040/proyecto_INICIO, 2434040/proyecto_PROCESO, 2434040/proyecto_FIN, 2434040/proyecto_INICIO, 2434040/proyecto_PROCESO, 2434040/proyecto_FIN, 2434040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302434162 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARGARITA HUITEPEC, PRIMERA ETAPA. - 311263 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 311263 | S | 464 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MARGARITA HUITEPEC, 70288 MARGARITA HUITEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE MARG, lon:-95.66936894, lat:16.93710459}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/20/2024, contratista:OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DECV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2434162/proyecto_INICIO, 2434162/proyecto_PROCESO, 2434162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302434397 | Proyecto de inversión | 2859302.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2859302.25, modificado:2859302.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PLATANILLO UNO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312498 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 312498 | S | 42 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.54, meta_modificada:369.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:34, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO AGUA PLATANILLO, 68570 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL SIN NOMBRE ANTES DE LLEGAR A AGUACATITLA SAN JOSE TENANGO Y ANTES DE LLEGAR A AGUA PLATANILLOLOCALIDA, lon:-96.73640397, lat:18.18639912}} | 2024-04-02 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/17/2024, contratista:PEDRO OLIVER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2859302.25, importe_modificado:2859302.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2434397/proyecto_INICIO, 2434397/proyecto_PROCESO, 2434397/proyecto_INICIO, 2434397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302434907 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HUAMUCHIL, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 314517 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 314517 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ EL HUAMÚCHIL, 69126 SAN JOSÉ EL GUAMUCHIL, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN JOSE HUAMUCHIL, EL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE L, lon:-98.3587608, lat:17.82780989}} | 2024-09-06 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2434907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302435048 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO A TLACOTEPEC LAGUNAS - 315179 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 315179 | S | 312 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 5+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO GUADALUPE DEL RECREO, 69126 GUADALUPE DEL RECREO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDA, lon:-98.33584374, lat:17.79796421}} | 2024-09-08 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302435210 | Proyecto de inversión | 1410115.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410115.86, modificado:1410115.86}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN TRAMO CARRETERO SAN JUAN TAMAZOLA A SAN ISIDRO TREMENTINA - 316046 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 316046 | S | 224 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - SAN ISIDRO TREMENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DEL CAMINO SE UBICA A 700 ML AL NOR, lon:-97.223838, lat:17.160081}} | 2024-09-15 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2435210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302435470 | Proyecto de inversión | 3643648.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3643648.64, modificado:3643648.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE OBREGÓN - 317438 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 317438 | S | 173 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE BRENDA TORRES PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE BRENDA TORRES Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDECIA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MORELO, lon:-96.75458132, lat:16.07150681}} | 2024-05-21 | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-02/MSCL/M-366/R33/FAISMUN/2024, contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:3643648.64, importe_modificado:3643648.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {2435470/proyecto_INICIO, 2435470/proyecto_PROCESO, 2435470/proyecto_INICIO, 2435470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302435529 | Proyecto de inversión | 2100881.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100881.85, modificado:2100881.85}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS, CLAVE. 20DPB1789C - 317647 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 317647 | S | 277 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION SOCIAL PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE MORELOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA EL IEBO Y A 30, lon:-96.75454765, lat:16.06578358}} | 2024-08-12 | 2024-11-09 | 2100881.85 | 2100881.85 | 2100881.85 | 2100881.85 | 2100881.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-06/MSCL/M-366/R33/FAISMUN/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:2100881.85, importe_modificado:2100881.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2435529/proyecto_PROCESO, 2435529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302435707 | Acción | 555863.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555863.07, modificado:555863.07}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 318450 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 318450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.754866, lat:16.069504}} | 2024-03-15 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2435707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302435742 | Proyecto de inversión | 396817.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396817.13, modificado:396817.13}} | REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD LA ESTANCIA - 318624 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tayata | 318624 | S | 149 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:CALLE UNION RANCHERIA LA ESTANCIA, 69820 LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA UBICADA A 7 KILOMETROS DEL P, lon:-97.55844454, lat:17.39983085}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2435742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302435837 | Proyecto de inversión | 1501253.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501253.97, modificado:1501253.97}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATLAN SEGUNDA ETAPA - 318961 | 20 | Oaxaca | 262 | San Miguel Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatlán | 318961 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1979.7, meta_modificada:1979.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO LINEA DE CONDUCCION - TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ROXILACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 980 PUEBLO SAN MIGUEL AMATLÁN, 68786 PLANTA DE BENEFICIOS, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONTEMPLADA VA , lon:-96.46212234, lat:17.26764004}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/M262/FIII/FAISMUN/003/2024, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN, monto:1501253.97, importe_modificado:1501253.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1979.7}} | {2435837/proyecto_INICIO, 2435837/proyecto_PROCESO, 2435837/proyecto_INICIO, 2435837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302436089 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL RAMÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL HONDURAS. - 319940 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 319940 | S | 198 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PARAJE , 00000 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , PARAJE EL RAMÓN, lon:-97.04846583, lat:16.32530752}} | 2024-06-10 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/08/009, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2436089/proyecto_INICIO, 2436089/proyecto_PROCESO, 2436089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Al tener un avance físico y financiero del 100% es necesario cargar liga de evidencia. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302436645 | Proyecto de inversión | 1678071.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1678071.87, modificado:1678071.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ Y MARGARITA MAZA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 322665 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 322665 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL CAPULÍN, 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD Y SE ENCUENTRA , lon:-96.27882566, lat:18.23045022}} | 2024-05-24 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/033/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1678071.87, importe_modificado:1678071.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.0}} | {2436645/proyecto_INICIO, 2436645/proyecto_FIN, 2436645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302436988 | Proyecto de inversión | 2151113.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2151113.42, modificado:2151113.42}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 324327 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 324327 | S | 275 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA SOBRE DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.256645, lat:16.134248}} | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2436988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302437021 | Acción | 112322.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112322.37, modificado:112322.37}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 324411 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tayata | 324411 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, lat:17.357769}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSM/FAISMUN/F-III/383/01/2024, contratista:ADMINISTRATIVOS GENERALES AGF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA, monto:112322.37, importe_modificado:112322.37}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.7}} | {2437021/proyecto_PROCESO, 2437021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302437092 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:420000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LACHE, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 324731 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 324731 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE MAGNOLIAS INTERIOR SN PUEBLO DE LACHE, 68228 DE LACHE, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE PALMAS, CALLE VIOLETAS PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA CAMINAMOS HACIA EL ESTE POR 100 MTS SOBRE LA CALLE VIOLE, lon:-96.82950122, lat:17.22239334}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2437092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302437097 | Proyecto de inversión | 250197 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250197.0, modificado:250197.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE LA CALLE DEL POZO Y LA CALLE FRANCISCO I MADERO, NAZARENO ETLA - 324745 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nazareno Etla | 324745 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.7, meta_modificada:115.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE DEL POZO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA POBLACION Y DEL PALACIO MUNICIPAL SE , lon:-96.82810946, lat:17.17719773}} | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2437097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302437132 | Proyecto de inversión | 103651.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103651.31, modificado:103651.31}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA DE BENITO JUAREZ - 324902 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nazareno Etla | 324902 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA DE BENITO JUAREZ BARRIO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEL PALACIO, SE ENCUENTRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION HIDALGO A UNOS 500 METROS R, lon:-96.82663961, lat:17.17953991}} | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2437132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302437166 | Proyecto de inversión | 1197931.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197931.56, modificado:1197931.56}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE HIDALGO - 325074 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nazareno Etla | 325074 | S | 132 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3965.0, meta_modificada:3965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION DEL PALACIO MUNICIPAL A 50 METROS SE INCIAL LOS TRABAJOS, lon:-96.82331367, lat:17.17721596}} | 2024-07-29 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2437166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302437216 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO I MADERO Y CALLEJON FRANCISCO I MADERO - 325264 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nazareno Etla | 325264 | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE DEL KINDER Y CALLE ARROYO DE NAZARENO, SE ENCUENTRA EL INICIO DE LOS TRABAJOS A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MAZA Y DE, lon:-96.82022377, lat:17.18039579}} | 2024-09-17 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2437216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302437426 | Proyecto de inversión | 1849999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1849999.99, modificado:1849999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC A BUENOS AIRES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 326372 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 326372 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1611.7, meta_modificada:1611.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+611 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 611 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 EL TESORO, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HACIA BUENOS AIRES Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EL TRAMO HACIA , lon:-95.7411132, lat:16.97874047}} | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/16/2024, contratista:FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1849999.99, importe_modificado:1849999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2437426/proyecto_INICIO, 2437426/proyecto_PROCESO, 2437426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302437575 | Acción | 150025.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150025.08, modificado:150025.08}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 327184 | 20 | Oaxaca | 531 | Santo Tomás Mazaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Mazaltepec | 327184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.871533, lat:17.173527}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSTM/FAISMUN/531/13/2024, contratista:CINTHYA NATALIA TORRES YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC, monto:150025.08, importe_modificado:150025.08}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2437575/proyecto_PROCESO, 2437575/proyecto_INICIO, 2437575/proyecto_PROCESO, 2437575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302437758 | Proyecto de inversión | 777812.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777812.83, modificado:777812.83}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA HUEHUENA - 327811 | 20 | Oaxaca | 218 | San Juan Teita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Teita | 327811 | S | 284 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:218, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEITA, 69895 SEE IGNO, SAN JUAN TEITA OAXACA ENTRE Y , PARAJE LA HUEHUENA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITA, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA, lon:-97.397186, lat:17.076286}} | 2024-09-16 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2437758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302437876 | Proyecto de inversión | 2273150.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2273150.36, modificado:2273150.36}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN IXPANTEPEC NIEVES LOCALIDAD LA COLUMNA LLANO GORDO, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 328541 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 328541 | S | 342 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO IXPANTEPEC NIEVES - LLANO GORDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 LA COLUMNA (LLANO GORDO), IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO A LLANO GORDO Y BRECHA CAMINO A SAN MARTIN , lon:-98.03356604, lat:17.50067156}} | 2024-09-23 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MIN/065/002/2024, contratista:NOJISA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:2273150.36, importe_modificado:2273150.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {2437876/proyecto_INICIO, 2437876/proyecto_PROCESO, 2437876/proyecto_INICIO, 2437876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302437884 | Acción | 94106.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94106.82, modificado:94106.82}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 328567 | 20 | Oaxaca | 218 | San Juan Teita |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Teita | 328567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:218, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.414313, lat:17.095262}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSM/FAISMUN/F-III/218/01/2024, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA, monto:94106.82, importe_modificado:94106.82}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {2437884/proyecto_PROCESO, 2437884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302437904 | Acción | 184582.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184582.47, modificado:184582.47}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 328634 | 20 | Oaxaca | 564 | Yutanduchi de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yutanduchi de Guerrero | 328634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.297499, lat:17.039455}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.75}} | {2437904/proyecto_INICIO, 2437904/proyecto_PROCESO, 2437904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438007 | Proyecto de inversión | 345180 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345180.0, modificado:345180.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN MATEO NEJAPAM SANTO DOMINGO HIDALGO - 329038 | 20 | Oaxaca | 251 | San Mateo Nejápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Nejápam | 329038 | S | 653 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51960.0, meta_modificada:51960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:CALLE CAMINOA SANTO DOMINGO HIDALGO PUEBLO SAN MATEO NEJAPAM, 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM OAXACA ENTRE Y , CAMINO CAMINO A SANTO DOMINGO HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA POBLACION HACIA LA SAL, lon:-98.41425815, lat:17.65050168}} | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO NEJAPAM, monto:345180.0, importe_modificado:345180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2438007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302439731 | Acción | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43200.0, modificado:43200.0}} | ELABORACION DEL MANUAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL - 66852 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 66852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}} | 2024-07-20 | 2024-10-30 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}} | {2439731/proyecto_INICIO, 2439731/proyecto_FIN, 2439731/proyecto_INICIO, 2439731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302439732 | Acción | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26000.0, modificado:26000.0}} | CREACION DE PAGINA WEB MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA - 66855 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 66855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}} | 2024-08-01 | 2024-10-30 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2439732/proyecto_INICIO, 2439732/proyecto_FIN, 2439732/proyecto_INICIO, 2439732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302439772 | Acción | 145110 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145110.0, modificado:145110.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 78806 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 78806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.648417, lat:17.074484}} | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2439772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302439788 | Acción | 44090.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44090.76, modificado:44090.76}} | ADQUISICIÓN DE LAPTOPS E IMPRESORAS - 80828 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 80828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:20323-02, contratista:SAID ANTONIO PEREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:44090.76, importe_modificado:44090.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0}} | {2439788/proyecto_INICIO, 2439788/proyecto_PROCESO, 2439788/proyecto_FIN, 2439788/proyecto_PROCESO, 2439788/proyecto_FIN, 2439788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302439813 | Acción | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16000.0, modificado:16000.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO EN EL MUNICIPIO DE TEOTONGO - 83303 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 83303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.536713, lat:17.726323}} | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2439813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302439817 | Acción | 77533.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77533.24, modificado:77533.24}} | ELABORACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, MANUAL DE ORGANIZACION, CODIGO DE ETICA Y CODIGO DE CONDUCTA - 83321 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 83321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.536713, lat:17.726323}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:0.0}} | {2439817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402451116 | Proyecto de inversión | 167221.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167221.59, modificado:167221.59}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 20DCC0564K - 212629 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 212629 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.8, meta_modificada:46.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PINO SUAREZ, AVENIDA BENITO JUAEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESQUINA INDEPENDENCIA Y VICEN, lon:-96.5231407, lat:17.03017537}} | 2024-07-15 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MTDV/546/FAISMUN/11/2024, contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:167221.59, importe_modificado:167221.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.8}} | {2451116/proyecto_INICIO, 2451116/proyecto_FIN, 2451116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402455999 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 355292 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 355292 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GREGORIO ALVAREZ, 71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA ESPERANZA PASANDO EL CUARTEL DE LA, lon:-97.90348768, lat:17.04533657}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2455999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457148 | Acción | 110130.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110130.84, modificado:110130.84}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361610 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 361610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2024-11-15 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2457148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457160 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, modificado:20000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361709 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 361709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2024-12-01 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2457160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402457161 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, modificado:20000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361710 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 361710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2024-12-07 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2457161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402457162 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, modificado:20000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361713 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 361713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2457162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402457163 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361716 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 361716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2457163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402457234 | Acción | 555506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555506.34, modificado:555506.34}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 362177 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 362177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226883, lat:17.160439}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2457234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457248 | Proyecto de inversión | 725664.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725664.82, modificado:725664.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CCT. 20DPB1835Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AGUATLAN - 362243 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 362243 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ AGUATLAN, 70290 SANTA CRUZ AGUATLÁN, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ AGUATLAN, lon:-95.912482, lat:17.058596}} | 2024-09-07 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2457248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457255 | Proyecto de inversión | 1326546.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1326546.01, modificado:1326546.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTÉMOC CCT.20DPB1438Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC - 362257 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 362257 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, 70290 SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CUAUHTEMOC CCT 20DPB1438Z, lon:-95.926097, lat:17.0671}} | 2024-10-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2457255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457326 | Proyecto de inversión | 712000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712000.0, modificado:712000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 362800 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 362800 | S | 73 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO MANANTIAL - POBLACION DE YERBA SANTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA YERBA SANTA, 70350 YERBA SANTA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA DE LA POBLACION DE YERB, lon:-95.24040385, lat:16.91196975}} | 2024-10-28 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2457326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457469 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS. - 363711 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 363711 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:44, direccion:CALLE SANTA INES COLONIA SANTA INES, 70180 SANTA INÉS, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS CP. 70180 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC., lon:-94.28845307, lat:16.31736647}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2457469/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402457520 | Proyecto de inversión | 264403.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264403.97, modificado:264403.97}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 364083 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 364083 | S | 656 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE DE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE DE INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA CALLE DE INDEPENDENCIA, CALLE QUINTA CALLE DE INDEPENDENCIA , lon:-96.8107981, lat:17.17212495}} | 2024-10-25 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2457520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457659 | Acción | 1770588.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1770588.9, modificado:1770588.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 364868 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 364868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.042149, lat:16.877889}} | 2024-03-06 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2457659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457806 | Proyecto de inversión | 390428.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390428.48, modificado:390428.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 2.000, EN LA LOCALIDAD LOS ZAVALA. - 365659 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 365659 | S | 158 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:195, direccion:COLONIA LOS ZAVALA, 70180 SAN ANTONIO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO EN LA LOCALIDAD LOS ZAVALA C.P. 70180, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, OAXACA., lon:-94.26863435, lat:16.24476618}} | 2024-08-09 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2457806/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402457810 | Proyecto de inversión | 373800.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373800.04, modificado:373800.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRONQUE A LA CARRETERA RUMBO A RANCHO SALINAS DEL KM 0.000 AL KM 1.000, EN LA LOCALIDAD PALENQUE. - 365692 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 365692 | S | 150 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:27, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA PALENQUE, 70180 PALENQUE, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA RUMBO A RANCHO SALINAS DEL KM 0.000 AL KM 1.000 EN LA LOCALIDAD PALENQUE, C.P. 70180, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, OAX, lon:-94.22473393, lat:16.26038171}} | 2024-08-08 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2457810/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402458069 | Proyecto de inversión | 208376.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208376.15, modificado:208376.15}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 366841 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 366841 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA FLORES MAGON PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSE VASCONCELOS SE UBICA LA CALLE ENTRE DOS AVENIDAS Y DOS CALLES, lon:-94.75884613, lat:16.5868314}} | 2024-10-11 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2458069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402458078 | Proyecto de inversión | 325500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325500.0, modificado:325500.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 366909 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 366909 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDDENCIA PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , AVENIDA HOMERO ESPINOZA LA CALLE SE UBICA EN LA TERCERA SECCION DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZANDO POR LA CAL, lon:-95.13610227, lat:16.81339611}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2458078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402458080 | Proyecto de inversión | 1853297.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1853297.35, modificado:1853297.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA - 366915 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 366915 | S | 1120 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 6 DE ABRIL, AVENIDA FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA POBLACION DO, lon:-94.75673255, lat:16.59194168}} | 2024-10-15 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2458080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402458085 | Proyecto de inversión | 993822.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993822.98, modificado:993822.98}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y ACCESOS A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA - 366960 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 366960 | S | 112 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA ROSA MATAGALLINAS, 71461 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE PORFRIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD CASI ESQUINA CON LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-97.02044194, lat:16.59141988}} | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSMS/429/12/2024, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:993822.98, importe_modificado:993822.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2458085/proyecto_INICIO, 2458085/proyecto_PROCESO, 2458085/proyecto_INICIO, 2458085/proyecto_PROCESO, 2458085/proyecto_INICIO, 2458085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402458126 | Proyecto de inversión | 2412174.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2412174.41, modificado:2412174.41}} | REHABILITACION DEL CAMINO SANTA CRUZ CONDOY A SAN PEDRO OCOTEPEC - 367108 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 367108 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE, lon:-95.7971649, lat:16.98026809}} | 2024-11-04 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2458126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402458203 | Proyecto de inversión | 3114785.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3114785.6, modificado:3114785.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CASA DE CULTURA DE SAN DIONISIO DEL MAR - 367425 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 367425 | S | 1631 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 COLONIA BUENOS AIRES, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y , CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA DE CULTURA, lon:-94.75817857, lat:16.32865134}} | 2024-08-10 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2458203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402458293 | Proyecto de inversión | 1141176.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141176.4, modificado:1141176.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CABRESTEADA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 367827 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 367827 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CABESTRADA, 70165 CABRESTEADA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL PARQUE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS VIAS DE FFCC Y LA CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL PARQ, lon:-94.3684862, lat:16.33929811}} | 2024-08-19 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2458293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402458331 | Proyecto de inversión | 674657.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674657.5, modificado:674657.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA CARLOS RAMOS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 368041 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 368041 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS RAMOS, 70164 CARLOS RAMOS, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A COYOTERA Y CARRETERA A HUERTAS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA DEL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A , lon:-94.32225615, lat:16.38611582}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2458331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402458554 | Proyecto de inversión | 644291.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644291.46, modificado:644293.14}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN CALLE PRINCIPAL EN EL TRAMO 0550 AL - 369362 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 369362 | S | 149 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4696.0, meta_modificada:4696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ NOS DIRIGIMOS AL OESTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 1.4 KM HASTA LLEGAR A L, lon:-96.48054012, lat:18.0541779}} | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/011/AD/2024, contratista:ABEL JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:644239.14, importe_modificado:644239.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4696.0}} | {2458554/proyecto_INICIO, 2458554/proyecto_FIN, 2458554/proyecto_PROCESO, 2458554/proyecto_FIN, 2458554/proyecto_PROCESO, 2458554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402458997 | Proyecto de inversión | 1049999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049999.97, modificado:1049999.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEXTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 371543 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 371543 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LAS VIVIENDAS RICARDO ORTIZ AGUILAR DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN NORTE Y SOBRE LA BRECHA QUE VA A , lon:-97.76660572, lat:17.08550306}} | 2024-11-12 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2458997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402459760 | Proyecto de inversión | 249447.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249447.13, modificado:249447.13}} | MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 373831 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 373831 | S | 656 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL MORAL PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE 6TA DE CONSTITUCION Y CALLE CAMINO AL PANTEON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POZO DE AGUA POTABLE EL QUE ESTA SOBRE EL CAMINO AL, lon:-96.80973554, lat:17.17503328}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2459760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402460171 | Proyecto de inversión | 3560244.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3560244.71, modificado:3560244.71}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRO EL ALTO SAN MATEO PEÑASCO SEGUNDA ETAPA - 375130 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 375130 | S | 471 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 69875 TRAMO 0+000 - 0+300 KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SAN PEDRO EL ALTO, 69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CARRETERA EL CALVARIO Y , LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE CALLE PAVIM, lon:-97.4622468, lat:17.15096778}} | 2024-11-15 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2460171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402460662 | Proyecto de inversión | 650171.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650171.74, modificado:650171.74}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA CLAVE 20DIN0401Z - 376386 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 376386 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:6, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO, 70138 SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VALENTIN DE LA SIERRA SE EN, lon:-94.82574322, lat:16.27284292}} | 2024-08-10 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2460662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402460666 | Proyecto de inversión | 621172.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621172.9, modificado:621172.9}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTR DE EDUCACION INICIAL INDIGENA PUERTO ANGEL CLAVE 20DIN0168K - 376388 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 376388 | S | 97 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FLORES MAGON A , lon:-94.75668836, lat:16.32723562}} | 2024-08-07 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2460666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402461585 | Proyecto de inversión | 326373.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326373.7, modificado:326373.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 378951 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 378951 | S | 656 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - PARAJE LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 02 PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CAMINO DEL PANTEON Y CAMINO DE LA BARRANCA, CAMINO A LA CIENEGA EL C, lon:-96.80624575, lat:17.17052859}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2461585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402461605 | Proyecto de inversión | 336172.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336172.85, modificado:336172.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DE LAS TIERRAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 379008 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 379008 | S | 986 | 1046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.95, meta_modificada:25.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE LAS TIERRAS NEGRAS PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 SANTA ELENA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA RESURRECCION Y CALLE CAMINO DE LA BARRANCA, CALLE CAMINO AL CHAMIZAL EL PUENTE VEHICULAR SE ENCUEN, lon:-96.80354823, lat:17.18050309}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2461605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402461655 | Proyecto de inversión | 1002240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002240.0, modificado:1002240.0}} | CONSTRUCCION DE EXPLANADA PRINCIPAL EN LA CASA DE CULTURA - 379186 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 379186 | S | 1631 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 COLONIA BUENOS AIRES, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE, lon:-94.75806868, lat:16.32851877}} | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2461655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402461998 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS DE SANTIAGO TAPEXTLA LLANO GRANDE CAHUITAN - 259677 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 259677 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE SANTIAGO TAPEXTLA - LLANO GRANDE - CAHUITAN PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA SALIDA DE LA POBLACION , lon:-98.44646594, lat:16.32206408}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2461998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402462089 | Proyecto de inversión | 2928913.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2928913.14, modificado:2928913.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE SAN ISIDRO EL POTRERO A RANCHERIA YUCUATOTO - 380420 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 380420 | S | 145 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:NUNCA RANCHERIA SAN ISIDRO EL POTRERO, 71372 SAN ISIDRO EL POTRERO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN ISIDRO EL POTRERO A SAN FRANCISCO CAHUACUA Y NUNCA , NUNCA LA OBRA INICIA A 500 M DE LA POBLACION DE , lon:-97.27479324, lat:16.92325823}} | 2024-09-12 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2462089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402462152 | Proyecto de inversión | 291978.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291978.88, modificado:291978.88}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNAS PREFABRICADAS PARA RESERVAR AGUA POTABLE EN VIVIENDAS - 380633 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 380633 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA, 71372 LA CIÉNEGA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL SAN FRANCISCO CAHUACUA A LA CIENEGA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, lon:-97.29085707, lat:16.91286753}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2462152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402462288 | Proyecto de inversión | 465380.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465380.2, modificado:465380.2}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL ALAZAN - 380951 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 380951 | S | 148 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL ALAZÁN, 71372 EL ALAZÁN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA INICIA DESDE LA LOCALIDAD DE EL ALAZAN CON RUMBO A LA CABECERA MUNICIPAL SAN FRANCISCO CAHUACUA, lon:-97.30289578, lat:16.85319358}} | 2024-09-10 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2462288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463085 | Proyecto de inversión | 1616024.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616024.74, modificado:1616024.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA COLONIA LAS FLORES - 383490 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 383490 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:COLONIA COLONIA LAS FLORES, 68530 LAS FLORES [COLONIA], ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A LA CLINICA DE SALUD DE LA COLONIA LAS FLORES Y PARTE DEL CAMINO PRINCI, lon:-96.890208, lat:18.190517}} | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463418 | Acción | 287962.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287962.23, modificado:287962.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 300771 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 300771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.956562, lat:17.035264}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2463418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463426 | Proyecto de inversión | 188632.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188632.56, modificado:188632.56}} | REHABILITACIÓN DE LA DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AULAS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PREESCOLAR FÉLIX LÓPEZ VEGA CON CLAVE 20DJN0271M EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 384430 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 384430 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA DE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CUARTA DE CONSTITUCION Y CALLE PRIMERA DE HIDALGO, CALLE TERCERA DE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PR, lon:-96.8089724, lat:17.17068559}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2463426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463446 | Proyecto de inversión | 366751.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366751.26, modificado:366751.26}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 20DPRO143H EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA. - 384479 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 384479 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2157.5, meta_modificada:2157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA DE CONSTITUCION PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CUARTA DE INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA DE INDEPENDENCIA, CALLE PRIMERA DE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESC, lon:-96.80864083, lat:17.17084353}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2463446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463460 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS RIO ULUAPAN. - 384517 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 384517 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL LA PROVIDENCIA INTERIOR SN BARRIO RIO ULUAPAN, 68577 LA PROVIDENCIA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y , LA OBRA SE ENCUENT, lon:-96.6425749, lat:18.05297218}} | 2024-03-06 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2463460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463684 | Proyecto de inversión | 2320013.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320013.54, modificado:2320013.54}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO DE ARRIBA - 385011 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 385011 | S | 160 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CAZADERO DE ARRIBA, 70133 CAZADERO ARRIBA, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 21 DE MARZO CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN, lon:-94.69042666, lat:16.53173546}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2463684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463711 | Proyecto de inversión | 1007341.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007341.99, modificado:1007341.99}} | AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EL HUAMOL - 385095 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 385095 | S | 77 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL HUAMUL, 70135 EL HUAMUL, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE Y , AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EL HUAMOL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-94.47266256, lat:16.49136353}} | 2024-06-09 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463729 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE HOJAS - 385130 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 385130 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA DE HOJAS - EL ZOPILOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA LAGUNA DE HOJAS, 70135 LAGUNA DE HOJAS, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIAPAL Y , MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICAN A LA L, lon:-94.47894237, lat:16.48042551}} | 2024-09-17 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2463729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463744 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LAS PETACAS - 385229 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 385229 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LAS PETACAS, 70135 LAS PETACAS, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LAS PETACAS SOBRE LA , lon:-94.51277597, lat:16.5397548}} | 2024-06-06 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463766 | Proyecto de inversión | 2433484.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2433484.51, modificado:2433484.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE RAYA SAN PEDRO - 385266 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 385266 | S | 52 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA RAYA SAN PEDRO, 68530 LA RAYA SAN PEDRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA RAYA SAN PEDRO ANTES DE ENTRONCAR CON EL CAM, lon:-96.899982, lat:18.184117}} | 2024-07-02 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463858 | Proyecto de inversión | 1606212.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606212.24, modificado:1606212.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PUERTO ROSETE SANTA CRUZ EN EL TRAMO 200 AL 400 - 385504 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 385504 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA PUERTO ROSETE, 68530 PUERTO ROSETE, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ROSETE AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC EN EL TRAMO DEL , lon:-96.86251, lat:18.169094}} | 2024-07-05 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463924 | Acción | 199135.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199135.44, modificado:199135.44}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 385716 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 385716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.800579, lat:17.207528}} | 2024-02-19 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2463924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463965 | Proyecto de inversión | 1350144.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350144.2, modificado:1350144.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTENARIO, VILLA DE ETLA, ETLA, OAXACA - 385851 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 385851 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.76, meta_modificada:768.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLA DE ETLA CENTRO, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PROGRESO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE SE ENCUENTRA ACCESANDO POR EL PERIFERICO DE, lon:-96.797361, lat:17.204776}} | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463982 | Proyecto de inversión | 3964333.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3964333.5, modificado:3964333.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENANGO - 314289 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 314289 | S | 662 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.65, meta_modificada:204.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JOSÉ TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE UNA AVENIDA PRINCIPAL CALLE LAZARO CARDENA COLINDA CON LA IGLESIA DE LA POBLACION Y PALACIO MUNI, lon:-96.71710947, lat:18.15025531}} | 2024-07-16 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/26/2024, contratista:BRAULIO RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:3964333.5, importe_modificado:3964333.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2463982/proyecto_INICIO, 2463982/proyecto_PROCESO, 2463982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463999 | Proyecto de inversión | 1240188.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240188.53, modificado:1240188.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ BELARDE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 314563 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 314563 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AGUA CIENEGA, 68570 SITIO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CIENEGA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ BELARDE Y JUNTO AL, lon:-96.6522899, lat:18.18672529}} | 2024-08-13 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464011 | Proyecto de inversión | 1616674.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616674.89, modificado:1616674.89}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ANCHA - 385973 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 385973 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4225.0, meta_modificada:4225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:16, direccion:RANCHERIA AGUA ANCHA, 68530 ESCALERA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON A LA LOCALIDAD DE AGU, lon:-96.863848, lat:18.21791}} | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2464011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464090 | Proyecto de inversión | 1349675.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349675.79, modificado:1349675.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. SAN JOSE, VILLA DE ETLA, ETLA, OAXACA - 386146 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 386146 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1066.5, meta_modificada:1066.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN JOSÉ, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ACCESANDO POR LA CALLE FRANCISCO I. MADERO FRENTE A LA SECUNDARIA TE, lon:-96.798131, lat:17.210139}} | 2024-06-01 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464107 | Proyecto de inversión | 1718220.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1718220.51, modificado:1718220.51}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA GUSTAVO PINEDA - 319091 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 319091 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.79, meta_modificada:187.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA TEHUANA COLONIA GUSTAVO PINEDA, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LA TEHUANA Y CIRCUITO JOSE MURAT, CALLE EMILIO ZAPATA LA UNIDAD DEPORTIVA SE LOCALIZA DETRAS DE LO QUE FUE LA CALIDRA, lon:-95.02084243, lat:16.44903857}} | 2024-07-08 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464162 | Proyecto de inversión | 1986247.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1986247.93, modificado:1986247.93}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3 ERA ETAPA EN DIVERSAS CALLES DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLÁN - 386268 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Gertrudis | 386268 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE LA ERA Y CALLE 5 DE MAYO, LA LINEA PRIINCIPAL DEL AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ALLENDE A UNOS 10 METROS DE L, lon:-96.80415008, lat:16.78852059}} | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464175 | Proyecto de inversión | 836550 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836550.0, modificado:836550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, ETLA, OAXACA - 386290 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 386290 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.5, meta_modificada:632.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE AALENDE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE ALLENDE ACCESANDO POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 SE LOCALIZA ATRAS DE , lon:-96.775117, lat:17.192822}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464218 | Proyecto de inversión | 1276457.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276457.31, modificado:1276457.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA BARDA PASO DE PIEDRAS - 386401 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Gertrudis | 386401 | S | 174 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:2, direccion:CALLE MINA PUEBLO LA BARDA PASO DE PIEDRAS, 71343 LA BARDA PASO DE PIEDRAS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MINA A UNOS 220 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGU, lon:-96.78072917, lat:16.75871939}} | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464222 | Proyecto de inversión | 2057042.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2057042.77, modificado:2057042.77}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES 18 DE JULIO, MORELOS, DEFENSORES, 5 DE MAYO, CRUCERO DE ETLA VILLA DE ETLA, ETLA, OAXACA - 386403 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 386403 | S | 920 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5997.7, meta_modificada:5997.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSORES COLONIA VILLA DE ETLA CENTRO, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CARRETER INTERNACIONAL 190 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 14 DE OCTUBRE SE ACCESA POR LA CARRETERA FEDERAL 190 POR LA CALLE, lon:-96.794513, lat:17.20604}} | 2024-05-03 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464335 | Proyecto de inversión | 3021076.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3021076.33, modificado:3021076.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DEL CALVARIO EN LA 6A SECCIÓN - 324494 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 324494 | S | 99 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.8, meta_modificada:788.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA BELIZARIO DOMINGUEZ SECCION 6A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE FRNCISCO I MADERO, AVENIDA IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE LA IGLESIA EL , lon:-95.01977815, lat:16.43143171}} | 2024-07-23 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464354 | Proyecto de inversión | 3202977.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3202977.35, modificado:3202977.35}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA NOVENA SECCION - 325130 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 325130 | S | 364 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE SECCION BINI RA ÑAA, 70043 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA NEGRETE Y CALLEJON LAZARO CARDENAS, EL POZO SE CONSTRUIRA SOBRE LA AVENIDA NEGRETE EN LA NOVENA SECCION, lon:-95.03186016, lat:16.42687746}} | 2024-08-10 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464401 | Proyecto de inversión | 603664.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603664.86, modificado:603664.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLLE HIDALGO - 327311 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 327311 | S | 103 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.4, meta_modificada:328.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, 70516 SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN LUCAS IXCOTEPEC, CALLE BENITO JUÁREZ EL INICIO DE LA PAVIMENTACION SE ENCU, lon:-95.92439019, lat:16.19201111}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464403 | Proyecto de inversión | 1931727.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931727.56, modificado:1931727.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2 ETAPA - 327438 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 327438 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA MARIA CANDELARIA A SAN PABLO TOPILTEPEC PUEBLO SAN PABLO TOPILTEPEC, 70510 SAN PABLO TOPILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA Y , LA UBICACION DE LOS 10 CUA, lon:-96.02460113, lat:16.17887686}} | 2024-06-12 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464407 | Proyecto de inversión | 1086596.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086596.75, modificado:1086596.75}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARAJE SANTIAGO - 327775 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 327775 | S | 178 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1804.0, meta_modificada:1804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SANTA MARIA CANDELARIA PUEBLO SANTA MARÍA CANDELARIA, 70516 SANTA MARÍA CANDELARIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE PASAJE PARAJE SANTIAGO Y , LA LOCALIAZACION DE LA OBRA INICIA A 3 KM AL ESTE DE LA , lon:-95.92321943, lat:16.1781317}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464409 | Proyecto de inversión | 3975335.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3975335.14, modificado:3975335.14}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2 ETAPA - 327887 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 327887 | S | 733 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:29, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SANTIAGO QUIAVICUZAS, 70508 SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGENCIA DE SANTIAGO QUIAVICUZAS Y CALLE CAMINO AMLO, LA UBICACION SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA IGLESIA CATOL, lon:-95.71816293, lat:16.86272013}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464512 | Proyecto de inversión | 1199996.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199996.27, modificado:1199996.27}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, OAXACA - 386949 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 386949 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE ESPINAL COLONIA SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, 68200 EL PIPAL, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE LA MOJONERA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 5 SEÑORES SE ACCESA BAJANDO POR LA CALLE MELCHOR OCAMPO PASANDO EL INIFAP GIRA A LA DERE, lon:-96.80702163, lat:17.18571644}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2464512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464516 | Proyecto de inversión | 1561717.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1561717.17, modificado:1561717.17}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, OAXACA - 386954 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 386954 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRETERA INTERNACIONAL 190, CALLE CENTENARIO SE ACCEDE POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 PASA, lon:-96.79135752, lat:17.2008585}} | 2024-11-12 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2464516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464520 | Proyecto de inversión | 1099985.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099985.36, modificado:1099985.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DEFENSORES, COL. SAN JOSE, VILLA DE ETLA, ETLA, OAXACA - 386959 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 386959 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSORES COLONIA SAN JOSÉ, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 5 DE MAYO SE ACCESA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 190 GIRA A LA DERECHA SOBRE LA CALLE , lon:-96.80126318, lat:17.20937158}} | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464628 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA - 333778 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 333778 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO YUCUNINDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO Y, 69500 YUCUNINDE, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE COORDENADA 173053., lon:-97.43705949, lat:17.51496126}} | 2024-09-09 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464769 | Proyecto de inversión | 899091.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899091.8, modificado:899091.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 387436 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 387436 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZAPOTE, 70350 EL ZAPOTE, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE QUE SE ENCUENTRA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 27 KM SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA QU, lon:-95.23416012, lat:16.93378896}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464814 | Acción | 41723.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41723.09, modificado:41723.09}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338327 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 338327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2464814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464816 | Acción | 56329.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56329.9, modificado:56329.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338329 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 338329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2464816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464824 | Acción | 43763.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43763.25, modificado:43763.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338496 | 20 | Oaxaca | 518 | Santo Domingo Tlatayápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tlatayápam | 338496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.347023, lat:17.407468}} | 2024-04-10 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2464824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464839 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624000.0, modificado:624000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 387639 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 387639 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CHARIS CASTRO PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA GENERAL CHARIS CASTRO LA OBRA SE UBICA EN LA SEGU, lon:-95.14057428, lat:16.81812856}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464854 | Acción | 232933.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232933.92, modificado:232933.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338602 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Aloápam | 338602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.691465, lat:17.412913}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2464854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464926 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE DENOMINADO GUIGULANA - 387840 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 387840 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO - GUIGULANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA GUIGULANA, 70350 GUIGULANA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN SANTO DOMINGO PETAPA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO OJO, lon:-95.16661187, lat:16.82182033}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2464926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464951 | Proyecto de inversión | 2870503.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2870503.49, modificado:2870503.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC. PRIMERA ETAPA - 338820 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 338820 | S | 468 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.82, meta_modificada:326.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ASUNCIÓN CACALOTEPEC, 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A OTROS PUEBLOS, lon:-95.9561221, lat:17.0348663}} | 2024-08-20 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464980 | Proyecto de inversión | 2646376.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2646376.44, modificado:2646376.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA EL CALVARIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 338860 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 338860 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EL CALVARIO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA COLONIA EL CALVARIO COMO REFERENCIA A UN LAD, lon:-96.5138089, lat:18.14668973}} | 2024-01-17 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2464980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464999 | Proyecto de inversión | 1200745.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200745.26, modificado:1200745.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 338924 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 338924 | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO A UN COSTADO DE , lon:-96.50964824, lat:18.14909345}} | 2024-01-17 | 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2464999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465040 | Proyecto de inversión | 2650083.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650083.41, modificado:2650083.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA REFORMA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 339004 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 339004 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA REFORMA, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA REFORMA COMO REFERENCIA FRENTES AL CENTRO , lon:-96.50503436, lat:18.14182602}} | 2024-01-17 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2465040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465076 | Proyecto de inversión | 2024152.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2024152.02, modificado:2024152.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA COLONIA PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 339106 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 339106 | S | 165 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERRERO, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERREO AL FONDO DE LA CABECERA , lon:-96.50784367, lat:18.14995216}} | 2024-01-29 | 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2465076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465122 | Proyecto de inversión | 1421036.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1421036.91, modificado:1421036.91}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA QUIEGOLANI A SAN JOSE QUIANITAS DEL KM 4 MAS 000 AL KM 8 MAS 000 - 339231 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 339231 | S | 517 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA QUIEGOLANI - SAN JOSE QUIANITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 20 PUEBLO SANTA MARÍA QUIEGOLANI, 70586 SAN ANDRÉS TLAHUILOTEPEC, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA E, lon:-96.0317026, lat:16.25465473}} | 2024-08-21 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2465122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465175 | Proyecto de inversión | 1240425.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240425.6, modificado:1240425.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA AMPLIACION PINO SUAREZ DE SAN PEDRO IXCATLAN - 339349 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 339349 | S | 180 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2112.0, meta_modificada:2112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:COLONIA PROLONGACION PINO SUAREZ, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA PROLONGACION PINO SUAREZ FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50063677, lat:18.1399272}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2465175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465214 | Proyecto de inversión | 1758737.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1758737.26, modificado:1758737.26}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN BARRIO NUEVO - 339429 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 339429 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO NUEVO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE LOS TAMARINDOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-96.316195, lat:15.832353}} | 2024-03-22 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2465214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465216 | Proyecto de inversión | 860781.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860781.99, modificado:860781.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN VARIAS COLONIAS DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 339433 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 339433 | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.57, meta_modificada:707.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA QUE SE CONSTRUIRAN 5 ANDADORES , lon:-96.50805855, lat:18.14977486}} | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2465216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465258 | Proyecto de inversión | 1156997.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156997.64, modificado:1156997.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOLORES, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RIOS, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA - 339591 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 339591 | S | 236 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:CALLE DOLORES PUEBLO ZOQUIÁPAN BOCA DE LOS RÍOS, 68205 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL PANTEON, FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0534V, lon:-96.84889224, lat:17.56036439}} | 2024-06-10 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2465258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465301 | Proyecto de inversión | 699928 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699928.0, modificado:699928.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA - 339672 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 339672 | S | 95 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1235.5, meta_modificada:1235.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:PASAJE RUMBO A LOMA FLOR DE SANGRE RANCHERIA LLANO DE ZARAGOZA, 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE EJE VIAL RUMBO A YOSONDUCHI Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA INICIA EN LA TERRACERIA RUMBO A LOMA F, lon:-97.82021041, lat:17.14293577}} | 2024-08-07 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2465301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465375 | Proyecto de inversión | 1161531 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161531.0, modificado:1161531.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 339817 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 339817 | S | 140 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ZIMATLÁN, 71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN SOBRE LA CALLE INDEPENDECIA EN PERPEND, lon:-97.83140907, lat:16.93844239}} | 2024-04-22 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2465375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465378 | Proyecto de inversión | 960741.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960741.77, modificado:960741.77}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 339826 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 339826 | S | 236 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1238.1, meta_modificada:1238.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PORVENIR, 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ORIENTE SOBRE LAS CALLES DE INDEPENDENCIA 5 DE MAYO CAMINO A ATATLAHUCA, ORIENTE C, lon:-96.80823345, lat:17.53028473}} | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2465378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465386 | Proyecto de inversión | 1170984.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170984.46, modificado:1170984.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPR0363T - 339847 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 339847 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:21, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA PLAN DE AYALA, 71015 PLAN DE AYALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.8496449, lat:17.0688609}} | 2024-07-29 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2465386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465392 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 339854 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 339854 | S | 183 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:CALLE ANTONIO VELASCO RANCHERIA SAN PEDRO SINIYUVI, 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHAPULTEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD SOBRE LA, lon:-97.84020618, lat:16.98548362}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2465392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465439 | Proyecto de inversión | 415088.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415088.22, modificado:415088.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN - 339956 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 339956 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:167.9, meta_modificada:167.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA CAPILLA INTERIOR SN BARRIO LA RESURRECCIÓN, 68257 LA RESURRECCIÓN [PARAJE], GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA CAPILLA, lon:-96.79415719, lat:17.18237785}} | 2024-08-28 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2465439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465591 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE QUIANITAS SEGUNDA ETAPA - 341230 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 341230 | S | 199 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.18, meta_modificada:135.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSÉ QUIANITAS, 70588 SAN JOSÉ QUIANITAS, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA ENTRE CAMINO DEL RIO Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA PASANDO EL ENTRONQUE DEL CAMINO QUE VA AL RIO A UN, lon:-96.05925001, lat:16.24804173}} | 2024-08-20 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2465591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465649 | Acción | 109098.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109098.03, modificado:109098.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 342094 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 342094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810576, lat:17.171637}} | 2024-10-07 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2465649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465711 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE UN COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIAVIGOLO. - 343015 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 343015 | S | 252 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUERTO SANTIAGO QUIAVIGOLO, 70586 SANTIAGO QUIAVIGOLÓ, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO A SANTA MARIA QUIEGOLANI, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENFRENTE DE LA AGE, lon:-96.06325413, lat:16.30148465}} | 2024-08-14 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2465711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546711 | Proyecto de inversión | 610054.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610054.74, modificado:610054.74}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0937P, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO, MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DPR0937P 5320012610900125 | S | 115 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1599, lat:16.4903}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 610054.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546717 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0624O, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DPR0624O 5320012610600125 | S | 79 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.3468, lat:16.5115}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465764 | Proyecto de inversión | 2337102.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2337102.24, modificado:2337102.24}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN EL PARAJE JOKOO KJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 389817 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 389817 | S | 544 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO CENTRO SAN JUAN METALTEPEC - CAMINO A SANTA MARIA YAHUIVE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO SAN JUAN METALTEPEC, 70201 SAN JUAN METALTEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 , lon:-95.91405, lat:17.17328}} | 2024-07-15 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2465764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465772 | Proyecto de inversión | 3337777.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2670221.81, modificado:2670221.81}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667555.45, modificado:667555.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 41 BAÑOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VILLA ALTA - 389859 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 389859 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:43, direccion:CALLEJON CALLE PRINCIPAL GUADALUPE VILLA ALTA COLONIA GUADALUPE VILLA ALTA, 71175 GUADALUPE VILLA ALTA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE VILLA ALTA CERCA DE LA AGENCIA GUADAL, lon:-97.76856654, lat:16.88833607}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2465772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465774 | Proyecto de inversión | 5407631.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901271.88, modificado:901271.88}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4506359.4, modificado:4506359.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 54 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA - 389864 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 389864 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JACARANDAS SE LOCALIZAN A LO LARGO DE LA CALLE VIC, lon:-97.67917979, lat:16.88665362}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2465774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465778 | Proyecto de inversión | 4010331.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4010331.52, modificado:4010331.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA NUEVA - 389868 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 389868 | S | 189 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE C, lon:-97.68090177, lat:16.88755705}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2465778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465961 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 343590 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 343590 | S | 160 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO DESVIACION SAN PEDRO IXCATLAN - CABECERA SAN PEDRO IXCATLAN KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA SAN FERNANDO, 68450 SAN FERNANDO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CAR, lon:-96.49955405, lat:18.12565165}} | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2465961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466009 | Proyecto de inversión | 2528017.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2528017.26, modificado:2528017.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 343645 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 343645 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ AL FONDO DE LA CABECER, lon:-96.51078337, lat:18.15139985}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2466009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466053 | Proyecto de inversión | 2621009.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2621009.57, modificado:2621009.57}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 343719 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 343719 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:410.63, meta_modificada:410.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CABEZA DE TILPAM, 68451 LA CABEZA DE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM JUNTO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA ENTRADA DE LA LOCA, lon:-96.6104227, lat:18.20258683}} | 2024-03-29 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2466053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466270 | Proyecto de inversión | 2902069.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2902069.8, modificado:2902069.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1008I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, VILLA ALTA, OAXACA.. - 344139 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Melchor Betaza | 344139 | S | 945 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE NO CUENTA CON NOMBRE Y CALLE CUAUHTÉMOC, CAMINO LIMITE PREDIAL LA UBICACIÓN DE LA TELESECUNDARIA DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYE, lon:-96.15672104, lat:17.25333057}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466373 | Proyecto de inversión | 196255.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196255.87, modificado:196255.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y PROGRESO - 344249 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 344249 | S | 236 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.19, meta_modificada:150.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL PORVENIR, 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PROGRESO, CALLE VALERIO TRUJANO CERCA DEL COMEDOR COMUNITARIO, lon:-96.80579065, lat:17.5308521}} | 2024-08-05 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466391 | Proyecto de inversión | 1423540.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423540.82, modificado:1423540.82}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA - 344273 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 344273 | S | 296 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE DEL ESTUDIANTE PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 68204 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE H.AYUNTAMIENTO CAMINO A LA TELE, lon:-96.82881708, lat:17.53481728}} | 2024-10-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466521 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV10008I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, VILLA ALTA, OAXACA. - 344463 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Melchor Betaza | 344463 | S | 945 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE NO CUENTA CON NOMBRE LA CALLE Y CALLE CUAUHTÉMOC, CAMINO LIMITE PREDIAL LA UBICACIÓN DE LA TELESECUNDARIA DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECT, lon:-96.15671583, lat:17.2533263}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470279 | Proyecto de inversión | 963327.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963327.24, modificado:963327.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ TRAMO UNO EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 400202 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 400202 | S | 341 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LOS OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA AGENCIA DE LOS OCOTES SIENDO UNA DE LA, lon:-96.71910849, lat:16.6149609}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470280 | Proyecto de inversión | 195074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195074.06, modificado:195074.06}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 354182 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 354182 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:148, direccion:CALLE DOS PONIENTE PUEBLO EJIDO MAX AGUSTIN CORREA, 70216 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CINCO ORIENTE, SE REALIZA LA RED EN LA CALLE TRES ORIENTE DOS NORTE Y DIEZ , lon:-95.2740826, lat:17.40017285}} | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470287 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPR3488V. - 354223 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 354223 | S | 177 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE PALMA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE LAS FLORES, CALLE MELCHOR OCAMPO A 100 METROS DE LA PAPELERÍA HERMAR, lon:-96.58325788, lat:16.31863541}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470297 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALLEJÓN DE LA DRAGA, DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 354396 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 354396 | S | 239 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON LA DRAGA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LA DRAGA Y CALLE 2A DE CIPRES, A 500 METROS DE LA MISELANEA EL GUECHE, lon:-96.59657, lat:16.322908}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470299 | Acción | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32000.0, modificado:32000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354435 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 354435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}} | 2024-10-14 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2470299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470303 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354460 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 354460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}} | 2024-10-21 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2470303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470350 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEL TRAMO SANTA ROSA A PIEDRA DE CASA - 354573 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 354573 | S | 104 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA DE LIMA - PIEDRA DE CASA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO PIEDRA DE CASA, 71040 PIEDRA DE CASA, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 3.100 KM DE LA LOCALID, lon:-97.95281741, lat:16.94630923}} | 2024-09-17 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2470350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470375 | Proyecto de inversión | 679700.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679700.76, modificado:679700.76}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 400513 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 400513 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.34, meta_modificada:313.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PINOS, CALLE GUAJALES PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE IGNACIO LOP, lon:-96.82161494, lat:17.24516125}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470380 | Proyecto de inversión | 770510.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770510.74, modificado:770510.74}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CERRO GORDO, MESONES HIDALGO DEL KM. 0.000 A KM, 5.876, EN LA LOCALIDAD DE JUQUILITA BARRIO - 354626 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 354626 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.88, meta_modificada:5.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO LLANO LA PLAZA - JUQUILITA BARRIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 876 PUEBLO LLANO LA PLAZA, 71040 SANTA ROSA, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CERRO GORDO MESONES HIDALGO DEL, lon:-97.94841668, lat:16.92078623}} | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2470380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470396 | Proyecto de inversión | 1050115.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050115.76, modificado:1050115.76}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DIECINUEVE DE ABRIL - 354650 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 354650 | S | 550 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:18, direccion:VEREDA TRAMO CALLE PRINCIPAL - TANQUE EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA YUYUCU, 69868 YUYUCU, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A EL CARCAMO DE BOMBEO QUE SUMINISTRA, lon:-97.809161, lat:17.117328}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470436 | Proyecto de inversión | 489000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489000.0, modificado:489000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS AGUILAR RANCHO - 354713 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 354713 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS AGUILAR RANCHO, 70350 LOS AGUILAR [RANCHO], SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS AGUILAR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE AVANZA 5 KM EN SENTIDO PONI, lon:-95.13843958, lat:16.79091978}} | 2024-10-21 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470438 | Proyecto de inversión | 1050000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.03, modificado:1050000.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO, 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 354715 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 354715 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.25, meta_modificada:965.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO, 69867 FRANCISCO I. MADERO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE GENARO V. VASQUEZ Y , UBICANDOSE EN LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE DIRIGIRSE HACIA, lon:-97.769015, lat:17.152533}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470620 | Proyecto de inversión | 1162359.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162359.67, modificado:1162359.67}} | MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL CENTRO DE SALUD URBANO DE PUTLA - 355124 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 355124 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CARRIL AL CAMPANARIO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA Y , LA OBRA SOBRE LA CARRETERA ALGONSO PEREZ GASGA EN LA SALIDA A P, lon:-97.91832281, lat:17.01821197}} | 2024-07-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2470620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470680 | Acción | 460532.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460532.7, modificado:460532.7}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 355311 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 355311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}} | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2470680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470698 | Proyecto de inversión | 266226.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266226.52, modificado:266226.52}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE COLIMA Y OAXACA EN EL BARRIO CALAVERAS - 355337 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 355337 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE COLIMA, LA OBRA SE EN LA COMUNIDAD DE PUTLA SOBRE LA CALLE GUERRERO EN EL BARRIO CALAVERA, lon:-97.9268764, lat:17.02480576}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470751 | Proyecto de inversión | 391164.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391164.66, modificado:391164.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA DE QUINTANA ROO 2A. ETAPA - 355473 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 355473 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1RA DE QUINTANA ROO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUINTANA ROO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 1RA DE QUINTANA ROO SOBRE LA C, lon:-97.92749062, lat:17.02808082}} | 2024-05-06 | 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470763 | Proyecto de inversión | 465710.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465710.63, modificado:465710.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA EN EL BARRIO CALAVERAS - 355500 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 355500 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUERRERRO ENTRE LAS CALLES COLIMA Y OAXACA EN EL, lon:-97.92688845, lat:17.02481026}} | 2024-05-20 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470792 | Proyecto de inversión | 1662897.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1662897.76, modificado:1662897.76}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CALLE ANTIGUO AL PARAJE JOKOO KJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 355588 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 355588 | S | 544 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.41, meta_modificada:228.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SAN JUAN METALTEPEC - PARAJE JOKOO KJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN JUAN METALTEPEC, 70201 SAN JUAN METALTEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTIAGO ZACATEPEC Y CAMINO A SANTA, lon:-95.91405, lat:17.17328}} | 2024-09-09 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470810 | Proyecto de inversión | 1884965.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1884965.28, modificado:1884965.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA E HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TEOTONGO - 355714 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 355714 | S | 280 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.9, meta_modificada:1656.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA E HIDALGO PUEBLO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CALLE INSUGENTES ACESSO PRINCIPAL A LA ESCUELA, lon:-97.535591, lat:17.722966}} | 2024-09-05 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471002 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO 1A ETAPA, EN LA AGENCIA DE POLICÍA SAN GUILLERMO. - 356207 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 356207 | S | 128 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:66, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO EL VEINTE SAN GUILLERMO, 70800 EL VEINTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A PUERTO ÁNGEL Y CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACIÓN, A 150 METROS DEL ENTROQUE CON LA CARR, lon:-96.68592743, lat:16.42234778}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471080 | Proyecto de inversión | 848888 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848888.0, modificado:848888.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLOR BLANCA - 356387 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 356387 | S | 73 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:CALLE CALLE FLOR BLANCA RANCHERIA JICALTEPEC, 71009 JICALTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE FLOR BLANCA Y , LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE FLOR BLANCA RODEANDO LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, lon:-97.81288558, lat:16.95452604}} | 2024-09-26 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2471080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471156 | Proyecto de inversión | 826847.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826847.7, modificado:826847.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 402762 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 402762 | S | 341 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO LOS OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ES CONTINUACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL UBICADA FRENTE DE LA AGENCIA DE LOS OCOTES SIENDO , lon:-96.72017305, lat:16.61323675}} | 2024-10-08 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471177 | Proyecto de inversión | 458226.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458226.59, modificado:458226.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ TRAMO DOS EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 402787 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 402787 | S | 341 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LOS OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA AGENCIA DE LOS OCOTES SIENDO UNA DE LA, lon:-96.71877937, lat:16.61481685}} | 2024-10-14 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471232 | Proyecto de inversión | 430635.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430635.29, modificado:430635.29}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 402874 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 402874 | S | 656 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RIVERAS DEL RIO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE DE INDEPENDENCIA Y CAMINO CAMINO AL PAREDON, CALLE TERCERA CALLE DE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN L, lon:-96.81289174, lat:17.17324019}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2471232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471275 | Proyecto de inversión | 142426 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142426.0, modificado:142426.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC. - 402971 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Teitipac | 402971 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CONCEPCION, CALLE 28 DE MAYO SE UBICA EN LA CALLE REFORMA EN LA SEGUNDA SECCION DE SAN S, lon:-96.61456239, lat:16.95378862}} | 2024-11-25 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2471275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471519 | Proyecto de inversión | 1599996.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599996.49, modificado:1599996.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO Y PROLONGACIÓN DE ALDAMA 1A ETAPA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL YOGOVANA - 357560 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 357560 | S | 347 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL YOGOVANA, 70805 SAN MIGUEL YOGOVANA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUÁREZ A 250 METROS DE LA TIENDA DE ALIMENTACIÓN NIT PURA, lon:-96.62974235, lat:16.27773819}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471562 | Proyecto de inversión | 599998.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599998.4, modificado:599998.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL PUENTE SIN NÚMERO UBICADA EN CAMINO AL CENTRO COLINDANCIA CON SAN JOSÉ GUIXE 1A ETAPA, EN LA RANCHERÍA LA UNIÓN GUIXE. - 357701 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 357701 | S | 157 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:40, direccion:CALLE CAIMO PRINCIPAL HACIA LA UNIÓN GUIXE PUEBLO LA UNIÓN GUIXE, 70802 LA UNIÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE REBECA GARCÍA PERALTA Y , A 1300 METROS DE LA TIENDA DICONSA, lon:-96.68884663, lat:16.46968955}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472032 | Proyecto de inversión | 290049 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290049.0, modificado:290049.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA HIDROLOGICO CON LA TECNICA DE LINE CLAVE CURVAS DE NIVEL EN EL PARAJE TIERRA AMARILLA - 404469 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404469 | S | 118 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TIXA, 69502 GUADALUPE TIXA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE TIERRA AMARILLA A 900 METROS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.52253805, lat:17.50831326}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2472032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472041 | Proyecto de inversión | 1099500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099500.0, modificado:1099500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALLEJÓN DE TERCERA DE GONZÁLEZ ORTEGA Y PRIVADA DEL BARIO DEL CARMEN DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 358888 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 358888 | S | 231 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON 3ERA DE GONZÁLEZ ORTEGA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE APOLINAR GARCÍA Y CALLE RAYÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 250 METROS DE LA CATARINA RESTAURANT, lon:-96.600389, lat:16.333306}} | 2024-09-11 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472056 | Proyecto de inversión | 251109 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251109.0, modificado:251109.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 404576 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404576 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO TOMÁS TECOLOTITLÁN, 69504 SANTO TOMÁS TECOLOTITLÁN, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MINA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS Y ZO, lon:-97.52094449, lat:17.48306459}} | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2472056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472095 | Proyecto de inversión | 470616 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470616.0, modificado:470616.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN GUADALUPE VISTA HERMOSA - 404622 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404622 | S | 182 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:3, direccion:PUEBLO GUADALUPE VISTA HERMOSA, 69501 GUADALUPE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CAPTACION DE AGUA A 1300 METROS DE LA POBLACION, lon:-97.60239361, lat:17.51472557}} | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2472095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472171 | Proyecto de inversión | 1358701.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358701.8, modificado:1358701.8}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDA1RA ETAPA - 404750 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 404750 | S | 268 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.920115, lat:17.011991}} | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2472171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472352 | Proyecto de inversión | 330711.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330711.38, modificado:330711.38}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HUANACASTLE EN LA COLONIA LOS HUANACASTLE - 359730 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 359730 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.7, meta_modificada:176.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE HUANACASTLE COLONIA HUANACASTLE, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y , LA COLONIA HUANACASTLE SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA ENTRANDO POR EL CAMI, lon:-95.00401527, lat:16.45477466}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2472352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472386 | Proyecto de inversión | 3163134.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3163134.3, modificado:3163134.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA LARGA - 359821 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 359821 | S | 371 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2513.0, meta_modificada:2513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:PUEBLO BARRANCA LARGA, 71504 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA PTO ANGEL EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA LARGA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL , lon:-96.73493781, lat:16.4934996}} | 2024-07-27 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472442 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA - 405479 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 405479 | S | 114 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:9, direccion:BARRIO BARRIO YODONOCUITO, 69500 YODONOCUITO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE YODONOCUITO A 800 METROS DE LA COMUNIDAD, lon:-97.46098179, lat:17.51970942}} | 2024-09-04 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2472442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472563 | Proyecto de inversión | 110100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110100.0, modificado:110100.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE YUCU YOCO - 405803 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 405803 | S | 24 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA CATARINA RIO DELGADO, 69500 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO, CALLE PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA IGL, lon:-97.52431373, lat:17.47231614}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2472563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480033 | Proyecto de inversión | 1528807.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528807.48, modificado:1528807.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLLE LA MISION 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 424417 | 20 | Oaxaca | 357 | Santa Ana Tavela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tavela | 424417 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:CALLE LA MISION PUEBLO SANTA ANA TAVELA, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PRIVADA LA MISION, CALLE TAMARINDO DEL RIO A 849 METROS NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.90764559, lat:16.65268959}} | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-357/COP/FAISMUN/03/2024, contratista:CONTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA, monto:1528807.48, importe_modificado:1528807.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}} | {2480033/proyecto_INICIO, 2480033/proyecto_FIN, 2480033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402481364 | Proyecto de inversión | 2456107.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456107.81, modificado:2456107.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTIAGO CUIXTLA EN CALLE HACIA EL CERRO CUATECAL - 427118 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 427118 | S | 455 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRAA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-97.187074, lat:16.061931}} | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2481364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402481459 | Proyecto de inversión | 1668446.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668446.91, modificado:1668446.91}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EL NARANJO - 427291 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 427291 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:39, direccion:RANCHERIA TIERRA COLORADA, 71000 TIERRA COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE VEREDA EL NARANJO Y , VEREDA AL AGUA DEL NARANJO TIERRA COLORADA, PUTLA, lon:-97.95, lat:17.015}} | 2024-06-29 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2481459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402482130 | Proyecto de inversión | 3549266.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3549266.16, modificado:3549266.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA LUCIA TEOTEPEC EN DIVERSAS CALLES - 428560 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428560 | S | 456 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:505.63, meta_modificada:505.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.209504, lat:16.144309}} | 2024-06-18 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2482130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402482323 | Proyecto de inversión | 793539.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793539.02, modificado:793539.02}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAGARTERO - 428910 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 428910 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:61, direccion:CALLE MANGALES PUEBLO LAGARTERO, 70949 LAGARTERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE PRIVADA DE MANGALES, LA OBRA SE LOCALIZARA PARTIENDO A 50 M DE LA INTERSECCION DE LA CALLE MANGALES C, lon:-96.67718845, lat:15.73284644}} | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/29/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:793539.02, importe_modificado:793539.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2482323/proyecto_INICIO, 2482323/proyecto_PROCESO, 2482323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402482700 | Proyecto de inversión | 621499.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621499.59, modificado:621499.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 429552 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 429552 | S | 113 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE RANCHERIA AGUA DULCE, 71012 AGUA DULCE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE RAN, lon:-97.843, lat:16.99425}} | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2482700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402482796 | Proyecto de inversión | 1153195.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153195.93, modificado:1153195.93}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL LADO DEL TECHADO MUNICIPAL - 429771 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 429771 | S | 171 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:CALLE CALLE QUE PASA ATRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO SAN ISIDRO DE MORELOS, 71010 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE CALLE QUE PASA ATRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL CALL, lon:-97.8645, lat:17.1897}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2482796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402482811 | Proyecto de inversión | 488585.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488585.99, modificado:488585.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 429805 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 429805 | S | 183 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:RANCHO LA MURALLA, 71003 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE VEREDA LA MURALLA VIEJA Y , LA MURALLA VIEJA PUTLA, lon:-97.925, lat:16.9587}} | 2024-08-26 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2482811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402482815 | Proyecto de inversión | 433854.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433854.36, modificado:433854.36}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2565C - 429811 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 429811 | S | 30 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MADERO ESQUINA C, lon:-94.75535985, lat:16.32354441}} | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2482815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402483262 | Proyecto de inversión | 172328.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172328.15, modificado:172328.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERÍA SAN ISIDRO. - 430590 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 430590 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:81, direccion:CALLE GUANACASTLE RANCHERIA SAN ISIDRO, 70805 SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y , A 250 METROS DEL RESTAURAN BAR LA CASA DEL ÁRBOL, lon:-96.60438101, lat:16.30419427}} | 2024-10-26 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2483262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402483440 | Proyecto de inversión | 399999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399999.98, modificado:399999.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL AGUA BLANCA. - 430917 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 430917 | S | 128 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2116.0, meta_modificada:2116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE LOS ENEBROS PUEBLO AGUA BLANCA, 70800 AGUA BLANCA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2A DE PALMAS Y , JUNTO A LA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-96.55895593, lat:16.30199711}} | 2024-10-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2483440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402483522 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA RANCHERÍA EL CHAMIZO. - 431084 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 431084 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL CHAMIZO RANCHERIA EL CHAMIZO, 70800 EL CHAMIZO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y , FRENTE DE LA CASA COMUNAL DE LA RANCHERÍA EL CHAMIZO, lon:-96.62437188, lat:16.41074375}} | 2024-10-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2483522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402483603 | Proyecto de inversión | 626400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626400.0, modificado:626400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO 1A ETAPA EN LA RANCHERÍA LA ESPERANZA. - 431209 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 431209 | S | 124 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA ESPERANZA RANCHERIA LA ESPEFRANZA, 70803 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A LA ESPERANZA Y , A 550 METROS DE LAS INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN IZZY Y ABRIL, lon:-96.5625406, lat:16.31584764}} | 2024-10-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2483603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402483693 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO GRADAS EN LA RANCHERÍA ABASOLO. - 431361 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 431361 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.18, meta_modificada:264.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA ABASOLO RANCHERIA ABASOLO, 70800 ABASOLO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA RANCHERÍA Y , CAMINO SIN NOMBR FRENTE A LAS OFICINAS REPRESENTATIVAS DE LA RANCHERÍA, lon:-96.5915578, lat:16.42629776}} | 2024-10-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2483693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402483911 | Proyecto de inversión | 1032451.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032451.54, modificado:1032451.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION AVENIDA DEPORTIVA - 431713 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 431713 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA DEPORTIVA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA DEPORTIVA Y CALLE LA CORREGIDORA, CALLEJON PABLO VAZQUEZ SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ACCESO A LA COLONIA VI, lon:-96.68513202, lat:18.59369509}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2483911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402484915 | Proyecto de inversión | 456869.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456869.4, modificado:456869.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CCONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL - 433750 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 433750 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CAMINO A MATIAS ROMERO, CALLEJON BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.11877722, lat:16.82385945}} | 2024-10-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2484915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402484977 | Proyecto de inversión | 1430543.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.14, modificado:1430543.14}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 433840 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 433840 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 9+000.00 - ARROYO CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 9 PUEBLO ARROYO CARRIZAL, 70225 ARROYO CARRIZAL, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO SACA COSECHAS Y , SE REALIZARA LA REHABILIT, lon:-95.43989349, lat:17.44316998}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2484977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485178 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA. EN LA COLONIA QUETZALCÓATL. - 434286 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 434286 | S | 245 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA QUETZALCOATL - CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 COLONIA QUETZALCOATL, 69800 BARRIO SAN MIGUEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL DZAHUINDANDA Y , ATRAS, lon:-97.67254959, lat:17.26613009}} | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2485178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485493 | Proyecto de inversión | 1145546.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145546.54, modificado:1145546.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 436109 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 436109 | S | 11750 | 10650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:139.14, meta_modificada:139.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70215 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON DE ACCCESO AL PALACIO MUNICIPAL POR LA PARTE BAJA A LADO DEL AUDITORIO MUNI, lon:-95.78278904, lat:17.16388499}} | 2024-08-09 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2485493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485524 | Proyecto de inversión | 604272.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604272.68, modificado:604272.68}} | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 436174 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 436174 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 150 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A, lon:-98.44615293, lat:16.34106705}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2485524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485586 | Proyecto de inversión | 1609092.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609092.39, modificado:1609092.39}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 21 DE MARZO, PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE - 436263 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 436263 | S | 350 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 17 DE FEBRERO Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE GUELAGUETZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE SOBRE LA CALLE 21 DE MARZO C, lon:-98.44473106, lat:16.30363821}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2485586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485628 | Proyecto de inversión | 1870399.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187039.98, modificado:187039.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496319.89, modificado:1496319.89}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:27, modalidad:O, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187039.99, modificado:187039.99}} | CONSTRUCCION DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA UNICA - 436325 | 20 | Oaxaca | 444 | Santa María Yolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Yolotepec | 436325 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:444, localidad:2, direccion:PUEBLO LOCALIDAD DE CERRO NEGRO, 71176 CERRO NEGRO, SANTA MARÍA YOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC-CERRO NEGRO Y CALLE CAMINO AL CERRO, SE LOCALIZA EN 23 CASAS DE LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO EN EL CENTR, lon:-97.42097105, lat:16.88474162}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/COP/444/PROAGUA/001/2024, contratista:ROSA YEDIT RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SANTA MARIA YOLOTEPEC, monto:1870399.86, importe_modificado:1870399.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2485628/proyecto_PROCESO, 2485628/proyecto_INICIO, 2485628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485637 | Proyecto de inversión | 1106642.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1106642.37, modificado:1106642.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUI XHUBA DE LA COLONIA 3 DE OCTUBRE DE LA 7A. SECCIÓN - 436337 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 436337 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.94, meta_modificada:875.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUIE XHUBA COLONIA 3 DE OCTUBRE, 70024 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUIE XHUBA Y , LA COLONIA 3 DE OCTUBRE SE LOCALIZA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO, lon:-95.01356213, lat:16.41606142}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2485637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425106 | Proyecto de inversión | 710726.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710726.52, modificado:710726.52}} | AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE TIBURON ENTRE CARRETERA A LAS SALINAS DEL MARQUEZ Y CALLEJON SIN NOMBRE - 267405 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 267405 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE TIBURON COLONIA EL CIRUELO, 70664 EL CIRUELO, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CARRETERA SALINAS DEL MARQUES Y , CARRETERA A LAS SALINA DEL MARQUES LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL TUNEL DE SALINA CRUZ EN LA CARRETERA HACIA HUATULCO , lon:-95.226117, lat:16.174727}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 705157.7 | 705157.7 | 705157.7 | 705157.7 | 705157.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/FAISMUN/29-2024, contratista:ÁNGEL JAVIER ARAGÓN MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:705157.7, importe_modificado:705157.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2425106/proyecto_FIN, 2425106/proyecto_INICIO, 2425106/proyecto_PROCESO, 2425106/proyecto_INICIO, 2425106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457959 | Proyecto de inversión | 492170.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492170.14, modificado:492170.14}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION AVENIDA FRANCISCO VILLA, BARRIO CARNERO - 366343 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 366343 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA BARRIO CARNERO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE EJERCITO MEXICANO, AVENIDA CAMINO CARRETERO LA OBRA SE UBICA CERCA DEL RIO RIO ESPIRITU SANT, lon:-94.76975735, lat:16.5939391}} | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2457959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202546746 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1464Y, EN LA LOCALIDAD SITIO DE XITLAPEHUA, MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR1464Y 5320012611000125 | S | 47 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.5326, lat:16.351}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485783 | Proyecto de inversión | 792972.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792972.61, modificado:792972.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS - 436639 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 436639 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:123, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA JOYA DEL MAMEY COPALA, 71011 JOYA DEL MAMEY COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-97.93665, lat:17.0835}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2485783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485883 | Proyecto de inversión | 1584067.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1584067.64, modificado:1584067.64}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN IXPANTEPEC NIEVES LOCALIDAD LA COLUMNA LLANO GORDO, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 436760 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 436760 | S | 380 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO IXPANTEPEC NIEVES - LA COLUMNA, LLANO GORDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 265 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA COLUMNA LLANO GORDO, 00000 LA COLUMNA (LLANO GORDO), IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE BRECHA CAMIN, lon:-98.03367801, lat:17.50061671}} | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MIN/065/003/2024, contratista:CRUZ POZOS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:1584067.64, importe_modificado:1584067.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.61}} | {2485883/proyecto_INICIO, 2485883/proyecto_PROCESO, 2485883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485891 | Proyecto de inversión | 1320000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.01, modificado:1320000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALABAZA, EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 436766 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 436766 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:50, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO AGUA CALABAZA, 68570 AGUA CALABAZA (AGUA TORTUGA), SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUSE A LA LOCALIDAD DE AGUA CALABAZA EMPIEZA SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA LOCALID, lon:-96.70861, lat:18.16667}} | 2024-11-04 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2485891/proyecto_INICIO, 2485891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485916 | Proyecto de inversión | 1916164.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1916164.1, modificado:1916164.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO. - 436787 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 436787 | S | 71 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO PALO PLUMAJE, 68570 PALO PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PAVIMENTO A TRABAJAR ES CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE EMPIEZA EN DONDE SE ENCUENTRA UNA CASA , lon:-96.71917, lat:18.17167}} | 2024-10-09 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2485916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485942 | Proyecto de inversión | 2117413.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2117413.03, modificado:2117413.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE ACEITE, EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 436820 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 436820 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:27, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO AGUA DE ACEITE, 68570 AGUA DE ACEITE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO EMPIEZA EN UNA DESVIACION DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE LAGUNA A 100 M DEL CENTRO DE ESA POBLACION Y EL CAMI, lon:-96.73111, lat:18.15694}} | 2024-10-17 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/45/2024, contratista:ELIEZER BRAVO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2117413.03, importe_modificado:2117413.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2485942/proyecto_PROCESO, 2485942/proyecto_INICIO, 2485942/proyecto_PROCESO, 2485942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485955 | Proyecto de inversión | 2307514.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2307514.03, modificado:2307514.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO DE LOMA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO. - 436834 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 436834 | S | 662 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO EMPIEZA EN UN SITIO DE TAXIS DE TENANGO A HUAUTLA Y ES UNA DESVIACION QUE HACIA LA LOCALIDAD DE AGUA P, lon:-96.7161, lat:18.1492}} | 2024-10-18 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/46/2024, contratista:LUIS FELIPE MARTINEZ MARIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2307514.03, importe_modificado:2307514.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2485955/proyecto_INICIO, 2485955/proyecto_PROCESO, 2485955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402486064 | Proyecto de inversión | 1220421.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220421.57, modificado:1220421.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO LA PASTORA - 437008 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 437008 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS BARRIO LA PASTORA, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE EUCALIPTOS LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LOS OLIVOS ENTRES LA CALLE LOS NARANJOS Y E, lon:-97.81925651, lat:16.28488465}} | 2024-09-23 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2486064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402486430 | Proyecto de inversión | 2887991.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2887991.03, modificado:2887991.03}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 437551 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 437551 | S | 1681 | 1537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PROLONGACION TOMAS HARRISON COLONIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE EL CARNERO, MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILT, lon:-94.60854967, lat:16.56312837}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2486430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402486538 | Acción | 274752.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274752.44, modificado:274752.44}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437764 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 437764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.613004, lat:16.562093}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2486538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487379 | Proyecto de inversión | 3360637.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3360637.32, modificado:3360637.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS COLONIAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 1A ETAPA - 439185 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 439185 | S | 5400 | 4794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8533.6, meta_modificada:8533.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CARRETERA A PUERTO ANGEL, CALLE SAN DIEGO A 400 METROS DE LA HAMBURGUESERÍA LA CASA DE LA HAMBURGUESA, lon:-96.58490001, lat:16.33083142}} | 2024-10-19 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2487379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487411 | Proyecto de inversión | 544606.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544606.32, modificado:544606.32}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VILLA DEL MAR - 439254 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 439254 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL MAR COLONIA MIRAMAR, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VILLA DEL MAR Y CALLE LA PISTA, CALLE LAS TRES CRUCES LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE VILLA DEL MAR ENTRE LAS CALLES LA PIST, lon:-97.82798996, lat:16.27595243}} | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2487411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487631 | Acción | 240674.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240674.79, modificado:240674.79}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 439687 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 439687 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.821091, lat:17.242063}} | 2024-07-31 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2487631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487646 | Proyecto de inversión | 389488.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389488.73, modificado:389488.73}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 439727 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 439727 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLEJON VELASCO COLONIA MIRAMAR, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON VELASCO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON VELASCO ENTRE LAS CALLE JUSTO SIER, lon:-97.82690788, lat:16.27839596}} | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2487646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487810 | Proyecto de inversión | 2470104.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:74500.0, modificado:74500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395604.3, modificado:2395604.3}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 440010 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 440010 | S | 6943 | 6164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318240.0, meta_modificada:318240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:86, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL TECOLOTE RANCHO ROBLES, 70800 RANCHO ROBLES (LA MAJADA), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO SEUZ Y , A 800 LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, lon:-96.56914924, lat:16.34543076}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2487810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487882 | Proyecto de inversión | 4027716.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4027716.04, modificado:4027716.04}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLEJON DEL KINDER Y CALLE GAVIOTA, EN BARRIO NUEVO - 440094 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 440094 | S | 380 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NUEVO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE GAVIOTA Y CALLE CALLEJON DEL KINDER, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES JUAN DE LA BA, lon:-96.314947, lat:15.831952}} | 2024-10-22 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2487882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487925 | Proyecto de inversión | 968420.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968420.35, modificado:968420.35}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 440165 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 440165 | S | 7706 | 6849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CUARTA DE GONZÁLEZ ORTEGA Y CAMINO A LA PILASTRA, A 400 METROS DEL RECINTO PARA EVENTOS LA PI, lon:-96.60729472, lat:16.33745805}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2487925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488008 | Proyecto de inversión | 482703.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:133018.14, modificado:133018.14}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349685.44, modificado:349685.44}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 440344 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 440344 | S | 1200 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CAMINO HUERTA TENESTEN, CAMINO VIEJO A LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA ELPROYECTO SEENCUEN, lon:-94.35779703, lat:16.47164733}} | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2488008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488460 | Proyecto de inversión | 3170305.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3170305.68, modificado:3170305.68}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC EN DIVERSAS CALLES. - 441088 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441088 | S | 952 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:243.98, meta_modificada:243.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.170206, lat:16.063052}} | 2024-01-19 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2488460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490249 | Proyecto de inversión | 728115.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:695747.88, modificado:695747.88}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32368.05, modificado:32368.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 444244 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 444244 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:131, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CERRO BUENA VISTA, 68570 CERRO BUENA VISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A CONSTRUIR ES LA VIALIDAD PRINCIPAL PARA LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO BUENAVISTA ANTES , lon:-96.7061656, lat:18.1384145}} | 2024-10-25 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2490249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490470 | Proyecto de inversión | 207136.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207136.56, modificado:207136.56}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 406583 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 406583 | S | 2615 | 1753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE MIXTLI PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.48998789, lat:17.50458228}} | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2490470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490473 | Proyecto de inversión | 267877.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267877.88, modificado:267877.88}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA TEJA - 444570 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 444570 | S | 89 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA TEJA, 71804 LA TEJA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL ORIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.71849298, lat:16.17387098}} | 2024-07-13 | 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2490473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402490582 | Proyecto de inversión | 88078.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88078.2, modificado:88078.2}} | APERTURA DE BRECHA EN EL PARAJE YUSAA DEL TRAMO 00 000 AL 6 000 - 406860 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 406860 | S | 101 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO SANTA CATARINA RIO DELGADO - PARAJE YUSAA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO SANTA CATARINA RIO DELGADO, 69500 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE L, lon:-97.5234447, lat:17.47135912}} | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2490582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490751 | Proyecto de inversión | 1191092.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191092.5, modificado:1191092.5}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 444985 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 444985 | S | 78 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL Y , LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CARRETERA JUCHITAN A TAPACH, lon:-94.94078336, lat:16.55208721}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2490751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490876 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 2A, ETAPA EN LA RANCHERÍA EL BEJUCO. - 445233 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 445233 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL BEJUCO RANCHERIA EL BEJUCO, 70800 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL BEJUCO Y , A 900 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE EL BEJUCO, lon:-96.66276685, lat:16.46353282}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2490876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491047 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIVADA EL PARAÍSO, COLONIA LA MERCED DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 445503 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 445503 | S | 154 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.72, meta_modificada:104.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DEL PARAÍSO COLONIA LA MERCED, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, CALLE 1A PRIVADA DEL PARAÍSO A 150 METROS DE HPM H, lon:-96.59725541, lat:16.34191877}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491093 | Proyecto de inversión | 2299991.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299991.54, modificado:2299991.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO AGUA NEBLINA A PIEDRA ABIERTA - 408099 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 408099 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA INTERIOR SN BARRIO PIEDRA ABIERTA, 68577 AGUA ESPUMA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JA, lon:-96.67598248, lat:18.03430209}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2491093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491220 | Proyecto de inversión | 3277631.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3277631.01, modificado:3277631.01}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL BARRIO LA LOMA DE LA CRUZ A CERRO PASO DEL TORO. - 408582 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 408582 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:INTERIOR SN BARRIO LA LOMA DE LA CRUZ, 68577 LOMA DE LA CRUZ, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ LA OBRA S, lon:-96.65926842, lat:18.02769949}} | 2024-05-23 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491378 | Proyecto de inversión | 2281681 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2281681.0, modificado:2281681.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA IEBO PLANTEL 068 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC, SEGUNDA ETAPA - 446056 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 446056 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - SAN JUAN COTZOCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 5 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARIA AUXILIADORA Y , LA OBRA SE ENCUEN, lon:-95.91254, lat:17.15656}} | 2024-08-12 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491415 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN LA CANCHA MUNICIPAL - 409113 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 409113 | S | 63 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA, 71010 MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA ENTRE LA IGLESIA Y LA AG, lon:-97.84527357, lat:17.17024662}} | 2024-10-28 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491497 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NOSTALGIA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 446282 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 446282 | S | 320 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE NOSTALGIA CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SAMARINATA, ENTRANDO POR PORFIRIO DIAZ CON DIRECCION AL JARDN DE N, lon:-97.68209101, lat:17.27031709}} | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491523 | Proyecto de inversión | 859564.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859564.45, modificado:859564.45}} | CONSTRUCCION DE LAVADEROS PUBLICOS EN EL BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 446312 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 446312 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 7 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE VEREDA CAMINO A SANTA CECILIA Y , LA , lon:-95.92005, lat:17.15749}} | 2024-11-18 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2491523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491543 | Proyecto de inversión | 2442350.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2442350.16, modificado:2442350.16}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BIGUIAA, BIGOSE Y GUGUHUINI DE LA COLONIA RODRIGO CARRASCO - 446333 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 446333 | S | 162 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:499.95, meta_modificada:499.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BIGOSE COLONIA RODRIGO CARRASCO, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BIGUIAA Y CALLE GUGUHUINI, LA REHABILITACION DEL DRENAJE SE REALIZA EN LA COLONIA RODRIGO CARRASCO EN LA OCTAVA SECCION, lon:-95.03079444, lat:16.43720982}} | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491561 | Proyecto de inversión | 702841.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702841.58, modificado:702841.58}} | AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA - 446375 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 446375 | S | 1271 | 1194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, ESPACIO MULTIDEPOSRTIVO DE LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA, lon:-95.05347556, lat:16.8663295}} | 2024-07-30 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2491561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491625 | Proyecto de inversión | 2389644 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2389644.0, modificado:2389644.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 20DPR1389H EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 446488 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 446488 | S | 97 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y , lon:-95.91475308, lat:17.15892981}} | 2024-09-09 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491629 | Acción | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54000.0, modificado:54000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446493 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 446493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-04-17 | 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2491629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491650 | Proyecto de inversión | 287445.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287445.41, modificado:287445.41}} | CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA - 446514 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 446514 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.119683, lat:16.82376079}} | 2024-08-02 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2491650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491690 | Acción | 25637.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25637.27, modificado:25637.27}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446559 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 446559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-05-06 | 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2491690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491693 | Proyecto de inversión | 2213860.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2213860.74, modificado:2213860.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO - 446560 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 446560 | S | 206 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1673.6, meta_modificada:1673.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO, lon:-94.82306054, lat:16.43475426}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491699 | Acción | 1141631.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141631.4, modificado:1141631.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446572 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 446572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.144447, lat:16.106764}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2491699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491708 | Proyecto de inversión | 1950740.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950740.59, modificado:1950740.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 446602 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 446602 | S | 200 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1028.8, meta_modificada:1028.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PARAISO, 70223 EL PARAÍSO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PARAISO., lon:-95.36459473, lat:17.43660471}} | 2024-08-14 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2491708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491719 | Proyecto de inversión | 248550.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248550.24, modificado:248550.24}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN BOSQUES DE LAS LOMAS - 409853 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 409853 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.6, meta_modificada:237.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS PROLONGACION PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GARDENIAS, CALLE PINO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LO COLONIA LAS LOMAS EN LAS CALLES GAR, lon:-97.92179782, lat:17.03025495}} | 2024-10-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491733 | Proyecto de inversión | 1463268.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1463268.43, modificado:1463268.43}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REYES ESPÍNDOLA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 446714 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 446714 | S | 2049 | 1733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL REYES ESPINDOLA CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE FRAY CALDERAS Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS CALLE ATRAS DE LA IGLESIA PEINCI, lon:-97.67880737, lat:17.26710507}} | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491804 | Proyecto de inversión | 1204290.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204290.8, modificado:1204290.8}} | REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR CABECERA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA - 446866 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 446866 | S | 1203 | 1119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A MATIAS ROMERO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A MATIA ROMERO Y , CAMINO ALIMENTADOR CABECERA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PET, lon:-95.11799736, lat:16.82391236}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2491804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491822 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 410055 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 410055 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA ZIMATLÁN, 71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUINIDAD DE ZIMATLAN SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EJIDO, lon:-97.83143479, lat:16.93639413}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491855 | Proyecto de inversión | 1022711.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022711.2, modificado:1022711.2}} | REHABILITACION DE GALERIA DE CAPTACION EN EL SISTEMA DE AGUA DE GUIGULANA - 410136 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 410136 | S | 2988 | 2868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - GUIGULANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 PARAJE GUIGULANA, 70350 GUIGULANA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTE PORAJE SE TOMA EL CAMINO QUE INICIA EN EL OJO, lon:-95.16661081, lat:16.82181006}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491860 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON ABRAHAM CASTELLANOS EN LA NOVENA SECCION - 447007 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 447007 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.2, meta_modificada:144.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM CASTELLANOS SECCION 9A SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y CALLE RUBEN JARAMILLO, LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SE REALIZA EN LA NOVENA SECCION, lon:-95.0261107, lat:16.42170678}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/093/2024, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:2643585.12, importe_modificado:2643585.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.8}} | {2491860/proyecto_INICIO, 2491860/proyecto_PROCESO, 2491860/proyecto_INICIO, 2491860/proyecto_FIN, 2491860/proyecto_PROCESO, 2491860/proyecto_FIN, 2491860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491864 | Proyecto de inversión | 1170444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, modificado:1170444.4}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIA PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA NUEVA RAZA. - 447017 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 447017 | S | 379 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION PUEBLO , 00000 LA NUEVA RAZA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN UN PARAJE A ORILLAS DE LA POBLACION., lon:-95.16308635, lat:17.45023258}} | 2024-08-01 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491997 | Proyecto de inversión | 462281.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462281.78, modificado:462281.78}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LA PAZ SANTA MARIA PETAPA - 447302 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 447302 | S | 145 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PAZ, 70372 LA PAZ, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PARQUE PUBLICO DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LA PAZ, lon:-95.08310776, lat:16.85820116}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2491997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492040 | Proyecto de inversión | 319776.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319776.88, modificado:319776.88}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 447385 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 447385 | S | 206 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:35, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN FELIPE, 71806 SAN FELIPE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 30 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.64517529, lat:16.08350561}} | 2024-07-14 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2492040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402492256 | Proyecto de inversión | 965496.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965496.76, modificado:965496.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA - 447786 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 447786 | S | 121 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE 5 DE MAYO ESQUINA CALLE AYUNTAMIENTO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.1177031, lat:16.82219804}} | 2024-09-03 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492266 | Proyecto de inversión | 1503393.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503393.14, modificado:1503393.14}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC PRIMERA ETAPA - 447828 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 447828 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - CAMINO A NAAX AAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 1 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINC, lon:-95.914354, lat:17.1578}} | 2024-10-30 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2492266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492285 | Proyecto de inversión | 1452872.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452872.22, modificado:1452872.22}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 411153 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 411153 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE RIO TABINELA PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLE A SAN FRANCISCO YATEE Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE INDEPENDENCIA COMO PUNTO DE PARTIDA TENEMOS EL PAL, lon:-96.16283227, lat:17.33608858}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2492285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492294 | Proyecto de inversión | 801418.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801418.62, modificado:801418.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 411208 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 411208 | S | 136 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.34, meta_modificada:75.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - RIO TABINELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CAMINO A SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG Y , lon:-96.16286445, lat:17.33905858}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492347 | Acción | 2298479.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2298479.67, modificado:2298479.67}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 411330 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 411330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}} | 2024-03-11 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2492347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492361 | Proyecto de inversión | 768239 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768239.0, modificado:768239.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CONASUPO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL. - 448072 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 448072 | S | 306 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:41, direccion:PRIVADA GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL, 71809 SAN MIGUEL, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA SANTIAGO PINOTEPA- SALINA CRUZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CONASUPO DE LA LOCALIDAD A 50 METROS DE LA, lon:-97.60905047, lat:16.06370023}} | 2024-07-12 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2492361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402492366 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO - 411389 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411389 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA , lon:-98.02440298, lat:17.89177434}} | 2024-11-01 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2492366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402492381 | Proyecto de inversión | 1006446.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006446.91, modificado:1006446.91}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS EN LAS AGENCIAS DE SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 448104 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 448104 | S | 378 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALES PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CAMINOS PRINCIAPALES DE LA AGENCIAS DE POLICIA Y MUNICIPALES DE SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.11983105, lat:16.82388571}} | 2024-09-15 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492467 | Proyecto de inversión | 982502.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982502.2, modificado:982502.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS - 448272 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 448272 | S | 676 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:CALLE CALLE LAS ROSAS PUEBLO MALPICA, 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE GERANIOS Y , CALLE LAS ROSAS MALPICA, PUTLA, lon:-97.904555, lat:17.0119}} | 2024-04-22 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2492467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492640 | Proyecto de inversión | 4800000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4800000.01, modificado:4800000.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO PIMENTEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 448545 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 448545 | S | 2628 | 2401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE EMILIO PIMENTEL PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA PALACIOS Y CARRETERA PINOTEPA NACIONAL -SALINA CRUZ, CALLE GARCIA VIGIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-97.69709753, lat:16.09854668}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402492831 | Proyecto de inversión | 198012 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198012.0, modificado:198012.0}} | CONSTRUCCION DE GALERIA DE CAPTACION - 448832 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 448832 | S | 60 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:PASAJE BARRIO ALTO PUEBLO SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 BARRIO ALTO, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , LA OBRA DE LOCALIZA EN EL BARRIO ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS EN EL PARAJE, lon:-96.54819121, lat:17.53507896}} | 2024-05-07 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2492831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492864 | Proyecto de inversión | 1769896.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769896.15, modificado:1769896.15}} | AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO YOO SANTU - 448882 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 448882 | S | 79 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO MACUILTIANGUIS - SANTIAGO COMALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 180 PUEBLO SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA EN UN PUE, lon:-96.55230444, lat:17.53653925}} | 2024-10-11 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2492864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492865 | Proyecto de inversión | 1006531.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006531.56, modificado:1006531.56}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA DELEGACION MUNICIPAL RANCHO NUEVO DE SANTA MARIA PETAPA - 448885 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 448885 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO RANCHO NUEVO, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL DE RANCHO NUEVO, lon:-95.11522588, lat:16.82586187}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2492865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492901 | Proyecto de inversión | 888988.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888988.24, modificado:888988.24}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 448937 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 448937 | S | 56 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:108.86, meta_modificada:108.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:PASAJE SAN JUAN LUVINA PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE Y , CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DE SAN JUAN LUVINA QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CALLE MOR, lon:-96.55280684, lat:17.5059763}} | 2024-08-26 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2492901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492955 | Proyecto de inversión | 934753.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934753.83, modificado:934753.83}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA DELEGACION MUNICIPAL EL PRIVILEGIO DE SANTA MARIA PETAPA - 449041 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 449041 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PRIVILEGIO, 70370 EL PRIVILEGIO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL EL PRIVILEGIO SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.05814164, lat:16.8834902}} | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2492955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492973 | Acción | 15033.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15033.35, modificado:15033.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449065 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 449065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2024-07-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2492973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492975 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449069 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 449069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2024-07-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2492975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492977 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449073 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 449073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2024-07-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2492977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492981 | Acción | 43500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:43500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449076 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 449076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2024-07-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2492981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493174 | Proyecto de inversión | 703931.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703931.11, modificado:703931.11}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POR BOMBEO EN LA DELEGACION MUNICIPAL SEPTUNE SANTA MARIA PETAPA - 449396 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 449396 | S | 174 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SEPTUNE, 70373 SEPTUNE, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL SEPTUNE SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.06173113, lat:16.88926249}} | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2493174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493333 | Acción | 402071.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402071.25, modificado:402071.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449634 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Mixes | 449634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.918818, lat:16.935633}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-MSJJM/200-001/FAISMUN/2024, contratista:ASESORIA INTEGRAL ODU S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXE, monto:402071.25, importe_modificado:402071.25}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2493333/proyecto_FIN, 2493333/proyecto_INICIO, 2493333/proyecto_PROCESO, 2493333/proyecto_FIN, 2493333/proyecto_INICIO, 2493333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493338 | Proyecto de inversión | 337409.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337409.54, modificado:337409.54}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POR GRAVEDAD DE CHOCOLATE EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA - 449651 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 449651 | S | 135 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA AGENCIA DE LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.05255048, lat:16.87350194}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2493338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493735 | Proyecto de inversión | 1498809.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498809.21, modificado:1498809.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, EMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO 2A ETAPA - 450324 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 450324 | S | 466 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:28, direccion:CALLE CALLES BENITO JUAREZ EMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO PUEBLO SAN MIGUEL REYES, 71005 SAN MIGUEL REYES, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE CALLES BENITO JUAREZ EMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO SAN MIG, lon:-97.8921, lat:16.9205}} | 2024-04-15 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2493735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493780 | Proyecto de inversión | 799524.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799524.26, modificado:799524.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS 3RA ETAPA - 414651 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 414651 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YOSONDUCHI, 71010 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA MUNICIPAL EN EL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE YOSONDUCHI, lon:-97.81025836, lat:17.14171179}} | 2024-10-15 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2493780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493886 | Proyecto de inversión | 206800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206800.0, modificado:206800.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONTINUACION DE LAZARO CARDENAS - 450543 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 450543 | S | 63 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ATRAS DE LA AGENCIA Y , CALLE LAZARO CARDENAS, EL CAMPANARIO, PUTLA, lon:-97.89715, lat:17.0235}} | 2024-07-29 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2493886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494016 | Proyecto de inversión | 320351.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320351.61, modificado:320351.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA VALLE DE MIAHUATLÁN. - 415229 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 415229 | S | 216 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA VALLE DE MIAHUATLÁN, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE LIBERTAD A 300 METROS DEL ENTRONQUE DEL CAMINO VIEJO QUE VA, lon:-96.57460801, lat:16.32364937}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494063 | Proyecto de inversión | 2819828.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2819828.2, modificado:2819828.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB1545H. - 415319 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 415319 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO PLANO, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, LA OBRA SE ENCU, lon:-96.67050816, lat:18.03028514}} | 2024-05-25 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494082 | Proyecto de inversión | 1586116.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1586116.43, modificado:1586116.43}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 450890 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 450890 | S | 382 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 11+000.00 - ARROYO VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 11 PUEBLO ARROYO VENADO, 70224 ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA EL MATENIMIENTO DE CAMINO DE ARROYO VENADO , lon:-95.74394547, lat:17.3469807}} | 2024-08-11 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2494082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494156 | Proyecto de inversión | 779999.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779999.79, modificado:779999.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA 2A ETAPA EN EL LUGAR DENOMINADO JUNTA DE LOS RÍOS, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 415473 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 415473 | S | 185 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE CIPRES COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE CIPRES Y CALLE TERCERA DE CIPRES, CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO A 300 METROS DEL RAICES CAMPEST, lon:-96.59498555, lat:16.31866792}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494184 | Proyecto de inversión | 1430543.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.14, modificado:1430543.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO PEÑA AMARILLA - 451079 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 451079 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:4, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ PUEBLO ARROYO PEÑA AMARILLA, 70225 ARROYO PEÑA AMARILLA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE GUZTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA EN E, lon:-95.26055817, lat:17.53987136}} | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494305 | Acción | 119944 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119944.0, modificado:119944.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 451261 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 451261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.861138, lat:17.719603}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2494305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494359 | Proyecto de inversión | 128950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128950.0, modificado:128950.0}} | CONSTRUCCION DE 60 METROS DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 20DPR0345D - 451351 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 451351 | S | 94 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO RANCHERIA ZAFRA, 71000 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y , CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRER, lon:-97.8886, lat:16.985}} | 2024-05-01 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494475 | Proyecto de inversión | 1382640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382640.0, modificado:1382640.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - 451523 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 451523 | S | 90 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:17, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO SAN AGUSTIN, 68466 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 26 DE ABRIL Y , CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE 26 DE ABRIL Y EL RIO TESECHOACAN, lon:-96.040239, lat:17.781109}} | 2024-07-12 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2494475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494505 | Proyecto de inversión | 917187.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917187.8, modificado:917187.8}} | REHABILITACION DE CANCHA 2DA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 20DPR1233G EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 451577 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 451577 | S | 1105 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.65, meta_modificada:1051.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA, lon:-97.74032388, lat:17.71786529}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2494505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495476 | Proyecto de inversión | 2915700.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2915700.02, modificado:2915700.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 418978 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 418978 | S | 3494 | 2758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - MAZAQUEZTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 001 PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE, lon:-97.37849867, lat:16.26105671}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2495476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495481 | Proyecto de inversión | 1297812.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297812.51, modificado:1297812.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES - 453959 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453959 | S | 615 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA ES EN LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA DEL PALACIO MUNICIPAL AL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDA, lon:-96.55045202, lat:16.58157493}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2495481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495490 | Proyecto de inversión | 4786293.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4786293.5, modificado:4786293.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 418994 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 418994 | S | 54 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1601.8, meta_modificada:1601.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE LA PALMA LA CALLE SE LOCALIZA 175 METROS ADELAN, lon:-97.37377856, lat:16.26211799}} | 2024-09-20 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495540 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 454022 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 454022 | S | 211 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:BRECHA TRAMO EL SESTEADERO - TERRENOS DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EL SESTEADERO, 71003 EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BRECHA EL SESTEADERO Y , BRECHA TRAMO EL SESTEADERO TERR, lon:-97.91482396, lat:16.95619518}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2495540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495566 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2A. ETAPA - 454059 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 454059 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:61, direccion:CALLE CARRETERA A ZIMATLAN RANCHERIA HIDALGO, 71012 HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A ZIMATLAN Y , CALLE CARRETERA A ZIMATLAN HIDALGO SINIYUVI, PUTLA, lon:-97.84435098, lat:16.97323004}} | 2024-09-02 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495574 | Proyecto de inversión | 3348514.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3348514.02, modificado:3348514.02}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 419134 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 419134 | S | 131 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1189.0, meta_modificada:1189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REFORMA LA OBRA INICIA DESDE PIE DEL CERRO DONDE SE TRAE EL AGUA POR , lon:-97.235483, lat:17.1698}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495624 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CASCO MUNICIPAL. - 454164 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 454164 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO PEREZ GASGA Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO CENTRO, lon:-97.92841141, lat:17.02621295}} | 2024-03-15 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495630 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO MUNICIPAL. - 454183 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 454183 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO PEREZ GASGA, PUTLA VILLA DE GUERRERO CENTRO, lon:-97.92937226, lat:17.0262745}} | 2024-03-15 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2495630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495646 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 454208 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 454208 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:76, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 69773 LLANO GRANDE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES, lon:-97.80448863, lat:17.26659934}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/018/MSJM/2024, contratista:ICHIKANU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2495646/proyecto_INICIO, 2495646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402495649 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. - 454211 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 454211 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.9339904, lat:17.01706205}} | 2024-06-10 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2495649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495695 | Proyecto de inversión | 2983946.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2983946.16, modificado:2983946.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE AULAS PROVISIONALES EN LA ESCUELA COBAO PLANTEL 63 JUCHITÁN CON CLAVE 20ECB0063Q - 419371 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 419371 | S | 242 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA 8 DE OCTUBRE SUR, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DE VENECIA Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, LA OBRA QUE SE REALIZA EN EL COBAO SE LOCALIZA EN LA PART, lon:-95.03812043, lat:16.42852399}} | 2024-10-17 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495788 | Proyecto de inversión | 431261.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431261.68, modificado:431261.68}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOMA BLANCA. - 454503 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 454503 | S | 85 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.04, meta_modificada:71.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:59, direccion:CALLE BARRIO LOMA BLANCA. PUEBLO BARRIO LOMA BLANCA, 70738 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO CERRO BLANCO Y CARRETERA LACHIVIXA, CARRETERA SANTA MARIA GUIENAGATI LA OBRA SE EJECUTARA A 900 ETROS APROXIMADA, lon:-95.357434, lat:16.732825}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.04}} | {2495788/proyecto_INICIO, 2495788/proyecto_PROCESO, 2495788/proyecto_FIN, 2495788/proyecto_PROCESO, 2495788/proyecto_FIN, 2495788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495836 | Proyecto de inversión | 2564630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2564630.0, modificado:2564630.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VÍCTOR BRAVO AHUJA ENTRE LAS CALLES AV. INDEPENDENCIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 419708 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 419708 | S | 147 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:ANDADOR VICTOR BRAVO AHUJA PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE CALLE LA PA, lon:-97.37738111, lat:16.26241135}} | 2024-10-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495844 | Proyecto de inversión | 180844.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180844.41, modificado:180844.41}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO ESQUINA CON AV CAMARONERO EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHIL - 454582 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 454582 | S | 187 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:2, direccion:AVENIDA CAMARONERO INTERIOR SN COLONIA HUAMUCHIL, 70138 HUAMÚCHIL, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE CAMARONERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OAXAQUITA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CAMARONERO ESQUINA ICENTE GUERRERO , lon:-94.67145652, lat:16.37448942}} | 2024-08-07 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495877 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590000.0, modificado:590000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DEL HIGO, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 419864 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 419864 | S | 242 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO PARALELA A LA CALLE CHIHUAHUA BARRIO DEL HIGO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SAUZ, CALLE CHIHUAHUA A 300 METROS DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE , lon:-96.5880819, lat:16.3409273}} | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495878 | Proyecto de inversión | 564606.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564606.75, modificado:564606.75}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA - 454634 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 454634 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE EL PORVENIR PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.03637257, lat:16.88724224}} | 2024-10-03 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495879 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640000.0, modificado:640000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHAUCA - 419881 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 419881 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.71, meta_modificada:88.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LICENCIADO LOPEZ MATEOS Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE EDMUNDO AVALOS LA CALLE LA PALMA SE LOCALOZA EN EL C, lon:-97.37906767, lat:16.26011161}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495898 | Acción | 427905.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427905.42, modificado:427905.42}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 454667 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 454667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2495898/proyecto_FIN, 2495898/proyecto_INICIO, 2495898/proyecto_PROCESO, 2495898/proyecto_INICIO, 2495898/proyecto_PROCESO, 2495898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495903 | Proyecto de inversión | 2771839.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2771839.89, modificado:2771839.89}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 419944 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 419944 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.8, meta_modificada:1400.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LICENCIADO LOPEZ MATEOS Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE EDMUNDO AVALOS LA CALLE LA PALMA SE LOCALIZA A UN CO, lon:-97.37915483, lat:16.26025265}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495904 | Proyecto de inversión | 565249.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565249.47, modificado:565249.47}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO INOCENTE LUNA SANTOS, LADO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 454682 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 454682 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MANUEL GUELATAO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MULTIDEPORTIVO INOCENTE LUNA, lon:-97.43118064, lat:16.02010727}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402495915 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC DE LA RANCHERÍA LOS SABINOS. - 419983 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 419983 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:96, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC RANCHERIA LOS SABINOS, 70800 LOS SABINOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL A LOS SABINOS, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, lon:-96.78346816, lat:16.30290272}} | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495920 | Proyecto de inversión | 990507.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990507.28, modificado:990507.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA - 454708 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 454708 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE EL PORVENIR PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE POLIICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAP, lon:-95.03638866, lat:16.8872363}} | 2024-11-16 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495932 | Proyecto de inversión | 3664895.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3664895.97, modificado:3664895.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA AVENIDA 21 DE MARZO Y LA VENIDA 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 454728 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 454728 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1995.0, meta_modificada:1995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, AVENIDA MARGARITA MAZA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MORE, lon:-97.43294591, lat:16.01010539}} | 2024-06-05 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402495944 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE POLICÍA LA PILA. - 420156 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 420156 | S | 170 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:36, direccion:CALLE EL PORTILLO PUEBLO AGENCIA DE POLICIA LA PILA, 70800 LA PILA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A BRAMADEROS Y CALLE 1A DE LA PILA, A 100 METROS DE LA CANCHA DE LA AGENCIA LA PILA, lon:-96.59572287, lat:16.41184698}} | 2024-07-25 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495970 | Proyecto de inversión | 1503349.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503349.36, modificado:1503349.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA GALEANA EN LA COLONIA EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 454775 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 454775 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA GALEANA PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA GALEANA A 10, lon:-97.44260869, lat:16.01047905}} | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402496036 | Proyecto de inversión | 1424062.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1424062.59, modificado:1424062.59}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 454863 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 454863 | S | 3242 | 2653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA NIÑO ARTILLERO, CALLE MARTIRES LA CLINICA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA S, lon:-94.76872772, lat:16.58512195}} | 2024-10-21 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2496036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402496168 | Acción | 2847500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2847500.0, modificado:2847500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 455099 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 455099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.021633, lat:16.433308}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2496168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496203 | Proyecto de inversión | 1699983.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699983.48, modificado:1699983.48}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A TIERRAS DE LABOR EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO COATLÁN. - 455174 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 455174 | S | 482 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO SAN PEDRO COATLÁN, 70800 SAN PEDRO COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CAMINO A LA LABOR PUNTO TRINO ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO VENUST, lon:-96.74719015, lat:16.25969904}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2496203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496294 | Acción | 281526.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281526.99, modificado:281526.99}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 455318 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 455318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.323823, lat:17.724643}} | 2024-01-22 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2496294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496304 | Proyecto de inversión | 324381.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324381.64, modificado:324381.64}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20KPR0011Z,EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS - 455332 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 455332 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:14, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS, 70844 SAN LUCAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , DEL CAMINO PRINCIPAL ESTA A 30 METROS SOBRE CALLE SIN NOMBRE, lon:-96.894415, lat:16.254206}} | 2024-10-25 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {2496304/proyecto_INICIO, 2496304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496321 | Proyecto de inversión | 1204900.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204900.88, modificado:1204900.88}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA OCOTLAN SEGUNDA ETAPA - 455366 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 455366 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.4, meta_modificada:572.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SANTA CATARINA OCOTLÁN, 69305 SANTA CATARINA OCOTLÁN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y , LA OBRA DEL TECHADO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANT, lon:-97.200366, lat:17.695627}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2496321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496441 | Proyecto de inversión | 798086.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798086.17, modificado:798086.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 455521 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 455521 | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:52, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN MARCOS COYULITO, 71021 SAN MARCOS COYULITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , ALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN MARCOS COYULITO PUTLA, lon:-97.94401114, lat:16.93144569}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496520 | Proyecto de inversión | 1801724.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801724.09, modificado:1801724.09}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA COLORADA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 455635 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 455635 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:968.82, meta_modificada:968.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO LA COLORADA - LA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO LA COLORADA (TIERRA COLORADA), 71413 LA COLORADA (TIERRA COLORADA), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTR, lon:-96.936252, lat:16.571711}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496604 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPORTACION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN RULFO CLAVE 20KTUV0124B, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS - 455778 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 455778 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:14, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS, 70844 SAN LUCAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA SECUNDARIOA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, lon:-96.8919, lat:16.254303}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/031/013/2024, contratista:ANGY MAGALI LAURENCIO ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2496604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496717 | Acción | 325032.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325032.8, modificado:325032.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 421971 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 421971 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.76863, lat:16.588492}} | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2496717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:sr regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402496728 | Proyecto de inversión | 2998275.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998275.91, modificado:2998275.91}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA BARRIO LA SOLEDAD MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 456158 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 456158 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN PUEBLO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 EL COCOYUL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE PEDRO ACEVEDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE, lon:-97.068215, lat:16.39886}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402497876 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE UNIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 458895 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 458895 | S | 2975 | 2724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE LA UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE PRIVADA TERCERA PRIV DEL PEDREGAL Y CALLE LA UNIÓN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE LA UNIÓN E, lon:-96.66577085, lat:17.09830013}} | 2024-12-07 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2497876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546486 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1226X, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR1226X 5320012572400125 | S | 59 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7224, lat:16.8043}} | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546488 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0080M, EN LA LOCALIDAD LA COMPAÑÍA, MUNICIPIO LA COMPAÑÍA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR0080M 5320012588700125 | S | 51 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.82, lat:16.5582}} | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546794 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE SUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3235S, EN LA LOCALIDAD SANTO NIÑO, MUNICIPIO SAN GABRIEL MIXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR3235S 5320012599100125 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:74, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0628, lat:16.0959}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546805 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1171K, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MONTE VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA NATIVITAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR1171K 5320012600100125 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.3427, lat:17.6433}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202547060 | Proyecto de inversión | 1601000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601000.0, modificado:1601000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan |  | N | 0 | 0 | 1079 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:Camino de Rio Talea, lon:-97.166039, lat:16.509263}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:Camino de Rio Talea, lon:-97.160988, lat:16.509321}} | 2025-04-30 | 2025-06-28 | 1601000 | 1601000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FORTAMUN/001/002/2025, contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1601000.0, importe_modificado:1601000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2547060/proyecto_PROCESO, 2547060/proyecto_INICIO, 2547060/proyecto_PROCESO, 2547060/proyecto_INICIO, 2547060/proyecto_PROCESO, 2547060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202547064 | Proyecto de inversión | 356384.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356384.09, modificado:356384.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ACCESO AL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 2025/001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.3, meta_modificada:44.3}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.12738, lat:18.09205}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.12565, lat:18.08675}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.12648, lat:18.08956}} | 2025-03-31 | 2025-06-22 | 356384.09 | 356384.09 | 245774.29 | 245774.29 | 245774.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156604, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:356384.09, importe_modificado:356384.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.51}} | {2547064/proyecto_PROCESO, 2547064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX240402498582 | Proyecto de inversión | 496929.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496929.41, modificado:496929.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES - 460595 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 460595 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA PUTLA, lon:-97.83970539, lat:17.15677976}} | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2498582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402498617 | Proyecto de inversión | 3854277.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3854277.06, modificado:3854277.06}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ZETA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 460693 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 460693 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO LA ZETA - LA ZETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO ZETA, 71424 ZETA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE LA ZETA, lon:-97.061967, lat:16.485326}} | 2024-08-19 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2498617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402498641 | Proyecto de inversión | 1876280.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876280.32, modificado:1876280.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. AMADO NERVO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA LA CALLE IGNACIO ALDAMA, EN LA COLONIA EL COCAL, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 460772 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 460772 | S | 156 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA NERVO PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. AMADO NERVO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA, lon:-94.833935, lat:16.480714}} | 2024-03-06 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2498641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402498702 | Proyecto de inversión | 866337.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866337.38, modificado:866337.38}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CASCO MUNICIPAL - 461095 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 461095 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN EL CASCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.92926971, lat:17.02489984}} | 2024-06-03 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2498702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402498731 | Proyecto de inversión | 498741.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498741.34, modificado:498741.34}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 461212 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 461212 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO QUE CONDUCE A SAN ANTONIO ACATLAN RANCHERIA SAN ANTONIO ACATLAN, 71009 SAN ANTONIO ACATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO QUE CONDUCE A SAN ANTONIO ACATLAN PUTLA, lon:-98.03915445, lat:16.98568709}} | 2024-11-13 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2498731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402498918 | Proyecto de inversión | 1220001 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220001.0, modificado:1220001.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 461685 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 461685 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO, lon:-94.83310667, lat:16.47273808}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2498918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402498977 | Proyecto de inversión | 2318427.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318427.37, modificado:2318427.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI CLAVE 20DPR2334L - 461780 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 461780 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA ESCUELA PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE LAS PILAS, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI, lon:-94.83102, lat:16.464591}} | 2024-04-22 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2498977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499288 | Proyecto de inversión | 2557638.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2557638.57, modificado:2557638.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LAS AVENIDAS AVENIDA TECNOLOGICO Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 462230 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 462230 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2920.0, meta_modificada:2920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTR, lon:-94.83200536, lat:16.48274236}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2499288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499381 | Proyecto de inversión | 621567.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621567.65, modificado:621567.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS MORALES MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 462381 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 462381 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LOS MORALES - LOS MORALEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LOS MORALES, 71417 LOS MORALES, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS MORALES., lon:-97.034336, lat:16.435167}} | 2024-10-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2499381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499459 | Proyecto de inversión | 1445638.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445638.66, modificado:1445638.66}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA LOCALIDAD DE SANTOS REYES SOLA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 462533 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 462533 | S | 186 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES SOLA - SANTOS REYES SOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 71427 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.982564, lat:16.491614}} | 2024-09-23 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2499459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499477 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA - 462573 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 462573 | S | 113 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:73, direccion:RANCHERIA RÍO DE LAS PEÑAS, 71002 RÍO DE LAS PEÑAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , RÍO DE LAS PEÑAS PUTLA, lon:-97.84407203, lat:17.00557151}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2499477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499561 | Acción | 472797.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472797.99, modificado:472797.99}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462785 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 462785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.828939, lat:16.472824}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2499561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499615 | Proyecto de inversión | 342908.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342908.85, modificado:342908.85}} | MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE MARZO - 462853 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 462853 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE MARZO E, lon:-98.37522034, lat:16.33135629}} | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2499615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499672 | Acción | 150450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150450.0, modificado:150450.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462979 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 462979 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}} | 2024-02-29 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2499672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499688 | Proyecto de inversión | 1916556.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1916556.01, modificado:1916556.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMÓN A LLANO DE LEÓN 3DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LÉON. DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN - 463058 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 463058 | S | 315 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:PUEBLO EL LIMON, 70843 LLANO DE LEÓN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARAJE EL PORTILLO DE LIMÓN EN LA LOCALIDAD LLANO DE LEON, lon:-96.97446309, lat:16.05467316}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2499688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499702 | Proyecto de inversión | 819474.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819474.87, modificado:819474.87}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN PEDRO ORIZABA. - 463100 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 463100 | S | 184 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A SAN PEDRO ORIZABA RANCHERIA SAN PEDRO ORIZABA, 71624 SAN PEDRO ORIZABA, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE SAN, lon:-98.3262818, lat:16.46428693}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2499702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499738 | Proyecto de inversión | 238971.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238971.36, modificado:238971.36}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OBRERO PASO ANCHO, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 463156 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 463156 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE OBRERO PASO ANCHO - JOSE OBRERO PASO ANCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO, 71414 XIGUETO (CUARTA SECCIÓN), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE , lon:-96.951513, lat:16.41652}} | 2024-07-30 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2499738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499746 | Proyecto de inversión | 1810235.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1810235.49, modificado:1810235.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA AGENCIA RANCHO LOS AUDELO - 463178 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 463178 | S | 258 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CANCHA MUNICIPAL DE LA AGENCIA RANCHO LOS AUDELO, lon:-96.81902892, lat:17.0622569}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/R33/FAISMUN/310/003/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.,A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1810235.49, importe_modificado:1810235.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}} | {2499746/proyecto_PROCESO, 2499746/proyecto_INICIO, 2499746/proyecto_PROCESO, 2499746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499782 | Proyecto de inversión | 1464024.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464024.13, modificado:1464024.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO SEGUNDA ETAPA. - 463256 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 463256 | S | 983 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21585.0, meta_modificada:21585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE GERARDO VARGAS Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CA, lon:-98.34771038, lat:16.514915}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2499782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499810 | Proyecto de inversión | 558489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558489.69, modificado:558489.69}} | SAAAAAAAAAAAAAAAAA - 463299 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 463299 | S | 23423 | 3423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE Y , ASDASDSADDASDSADAS, lon:-95.16359416, lat:16.49364134}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2499810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402500036 | Proyecto de inversión | 251322 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251322.0, modificado:251322.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL TLACUACHE - 465199 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465199 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TLACUACHE, 71804 EL TLACUACHE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD A 200 METROS DEL CENTRO, lon:-97.68173657, lat:16.03424349}} | 2024-08-12 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2500036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402500042 | Proyecto de inversión | 808339.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808339.36, modificado:808339.36}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO CLAVE 20DPR3049X, EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 465218 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465218 | S | 190 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PUERTO PARAISO Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NU, lon:-97.43325964, lat:16.00546787}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2500042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402500050 | Proyecto de inversión | 1263022.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263022.19, modificado:1263022.19}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 465263 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465263 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD DE LA COLO, lon:-97.43666102, lat:16.00499569}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2500050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402500060 | Proyecto de inversión | 285594 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285594.0, modificado:285594.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTRO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA - 465302 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465302 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CAÑADA, 71804 LA CAÑADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA POBLACION EN UNOS 200 METROS ALREDEDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.68553681, lat:16.15519317}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2500060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402500066 | Proyecto de inversión | 4888628.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4888628.24, modificado:4888628.24}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 465322 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465322 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA C, lon:-97.42895235, lat:16.01356043}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2500066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402500079 | Proyecto de inversión | 2341904.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2341904.27, modificado:2341904.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 465353 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465353 | S | 1417 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:PRIVADA 3RA PORFIRIO DIAZ PUEBLO LA LUZ, 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA 2DA DE PORFIRIO DIAZ Y PRIVADA 4TA DE PORFIRIO DIAZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3RA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ A 100, lon:-97.59432592, lat:16.11884925}} | 2024-08-01 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2500079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402500090 | Proyecto de inversión | 364678.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364678.49, modificado:364678.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS GENERAL AGUSTÍN MELGAR CON CLAVE 20DJN0567X1 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA. - 465381 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465381 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA CENTRO, 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL AGUSTIN MELGAR A 150 METROS DE LA AG, lon:-97.62625418, lat:16.06988488}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2500090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402500096 | Proyecto de inversión | 1582314.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1582314.21, modificado:1582314.21}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TUTUTEPEC - 465404 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465404 | S | 970 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:CALLE HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC CENTRO, 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y AVENIDA 8 VENADOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD A 150 METROS DEL, lon:-97.60245544, lat:16.12737637}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2500096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402500100 | Proyecto de inversión | 836721.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836721.71, modificado:836721.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO - 465417 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 465417 | S | 1033 | 1066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE FELIX SIERRA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE 2 DE ABRIL LA CALLE HIDALGO EN DONDE SE PRETENDE H, lon:-96.339654, lat:16.38351}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/06/12/2024, contratista:ADMINISTRACION DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:836721.71, importe_modificado:836721.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2500100/proyecto_FIN, 2500100/proyecto_PROCESO, 2500100/proyecto_INICIO, 2500100/proyecto_FIN, 2500100/proyecto_PROCESO, 2500100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402500106 | Proyecto de inversión | 239898 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239898.0, modificado:239898.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL LAGARTERO - 465432 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465432 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LAGARTERO, 71803 EL LAGARTERO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL LAGARTERO A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.64357901, lat:16.03964418}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2500106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402500112 | Proyecto de inversión | 479797 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479797.0, modificado:479797.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 465448 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465448 | S | 261 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:10, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71803 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE PUERTO RICO, CALLE REPUBLICA DE URUGUAY LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA A 80 M, lon:-97.69804507, lat:16.06683272}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2500112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402500159 | Proyecto de inversión | 5781504.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5781504.8, modificado:5781504.8}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO - 465576 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 465576 | S | 330 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4508.0, meta_modificada:4508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MONTE DEL TORO, 71502 MONTE DEL TORO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA 175 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA MONTE DEL TORO ENTRONCANDO CON CARR, lon:-96.7358328, lat:16.67433894}} | 2024-10-14 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2500159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402500265 | Proyecto de inversión | 2821227.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2821227.11, modificado:2821227.11}} | REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - 465819 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 465819 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:223.61, meta_modificada:223.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CON CALLE REFORMA , lon:-97.325145, lat:17.724953}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2500265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402500279 | Proyecto de inversión | 381400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381400.0, modificado:381400.0}} | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE REFORMA SEGUNDA ETAPA - 465886 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 465886 | S | 620 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.52, meta_modificada:1.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE UNION Y PROGRESO, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPOR, lon:-97.326329, lat:17.723908}} | 2024-04-08 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.0}} | {2500279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402500284 | Proyecto de inversión | 493333.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493333.28, modificado:493333.28}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE EL CHORRO - 465913 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 465913 | S | 157 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:RANCHO ESTANCIA, 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , RANCHO ESTANCIA SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA., lon:-97.277573, lat:17.647982}} | 2024-11-11 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2500284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402507581 | Proyecto de inversión | 146679.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146679.45, modificado:146679.45}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EL CENTRO CINCO DE MAYO - 456767 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 456767 | S | 597 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE CINCO DE MAYO RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CINCO DE MAYO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA, lon:-97.84789748, lat:17.15600065}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2507581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402507601 | Proyecto de inversión | 2392783.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2392783.34, modificado:2392783.34}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL COCOYUL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 456872 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 456872 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO EL COCOYUL - EL COCOYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO EL COCOYUL, 71416 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE L, lon:-97.079063, lat:16.446478}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2507601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402507671 | Acción | 1501788.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501788.75, modificado:1501788.75}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 457177 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 457177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.978014, lat:16.514758}} | 2024-01-16 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2507671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402507681 | Proyecto de inversión | 333483.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333483.64, modificado:333483.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE XALAPA BARRIO LA ASUNCIÓN - 457291 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 457291 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE XALAPA BARRIO LA ASUNCIÓN, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y , CALLE XALAPA BARRIO LA ASUNCIÓN CP. 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.93534224, lat:17.03216284}} | 2024-04-15 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2507681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508285 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 460419 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 460419 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:PUEBLO CONCEPCIÓN DE GUERRERO, 71015 CONCEPCIÓN DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DE GUERRERO PUTLA, lon:-97.86710684, lat:17.07829886}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508303 | Proyecto de inversión | 834532.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834532.21, modificado:834532.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 460472 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 460472 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, NUNCA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y EMILIANO ZAPA, lon:-94.83618961, lat:16.47471246}} | 2024-03-06 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508383 | Proyecto de inversión | 773449.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773449.68, modificado:773449.68}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASCO MUNICIPAL - 460802 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 460802 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO PEREZ GASGA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MEXICO PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.92615835, lat:17.02217102}} | 2024-06-03 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508391 | Proyecto de inversión | 2776000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2776000.0, modificado:2776000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBASANTA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 460866 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 460866 | S | 50 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBA SANTA - LA YERBA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LA YERBA SANTA, 71416 LA YERBA SANTA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA L, lon:-97.028597, lat:16.384018}} | 2024-05-24 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508396 | Proyecto de inversión | 2159984.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2159984.4, modificado:2159984.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ABASOLO Y RIO SABINO - 460959 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 460959 | S | 47 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CARRETERA SAN DIONISIO A OCOTLAN, CALLE FRANSISCO I. MADERO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CON, lon:-96.584348, lat:16.776489}} | 2024-11-25 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508423 | Proyecto de inversión | 259187.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259187.47, modificado:259187.47}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 461228 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 461228 | S | 45 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LA, lon:-94.83536968, lat:16.47466908}} | 2024-03-06 | 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508433 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA EN EL PARAJE YUSADUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COYOTEPEC - 461272 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 461272 | S | 148 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN MATEO, 69670 SAN MATEO COYOTEPEC, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE Y , PARAJE YOSODUA, lon:-97.27835298, lat:17.55279167}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402508458 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CINCO DE MAYO CLAVE 20DPR0662R - 461380 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 461380 | S | 95 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE CONSTITUCION, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CINCO DE MAYO, lon:-94.83701681, lat:16.47927873}} | 2024-04-08 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508474 | Proyecto de inversión | 1499729.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499729.41, modificado:1499729.41}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA KM 0.000 A 3.400 KM - 461489 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 461489 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DOS CAMINOS - PLAN DE GUAJOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA PLAN DE GUAJOLOTE, 71010 PLAN DE GUAJOLOTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CAMINO TRAMO DESVIACION DOS CAMINOS , lon:-97.85133545, lat:17.11351375}} | 2024-11-08 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2508474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508476 | Acción | 76753.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76753.53, modificado:76753.53}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 461494 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 461494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.270358, lat:17.512253}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2508476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402508499 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 461583 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 461583 | S | 45 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:58, direccion:RANCHERIA CHAPULTEPEC SINIYUVI, 71012 CHAPULTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC SINIYUVI, lon:-97.83084337, lat:16.98007434}} | 2024-11-11 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508500 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ CLAVE 20DJM1068M - 461584 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 461584 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CONSTRUCCION DE LA BARDA SE LOCALIZA A 10 M, lon:-98.44746172, lat:16.34053192}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2508500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508569 | Proyecto de inversión | 492201.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492201.91, modificado:492201.91}} | CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA 2A ETAPA - 461844 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 461844 | S | 232 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:19, direccion:PUEBLO GUADALUPE NUEVO TENOCHITITLÁN, 71002 GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CANAL EN GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLAN, lon:-97.86163513, lat:17.02063219}} | 2024-10-01 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508583 | Proyecto de inversión | 2040025.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2040025.31, modificado:2040025.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN VICENTE, ENTRE LAS AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y FRANCISCO I. MADERO - 461867 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 461867 | S | 125 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN VICENTE ENTRE LAS AVENIDAS 1, lon:-94.82555196, lat:16.46971225}} | 2024-05-20 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2508583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508605 | Proyecto de inversión | 1630495.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1630495.71, modificado:1630495.71}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DEL MUNICIPIO - 461925 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 461925 | S | 94 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:INTERIOR SN SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM OCOTLAN, OAXACA. COMO REFERENCIA SE PO, lon:-96.581317, lat:16.781746}} | 2024-11-26 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508619 | Proyecto de inversión | 2132287.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2132287.12, modificado:2132287.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON, CLAVE 20DPR3118C - 462005 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 462005 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON, lon:-94.82549693, lat:16.47006911}} | 2024-06-21 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2508619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508635 | Proyecto de inversión | 990090 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990090.0, modificado:990090.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 462048 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 462048 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA - AGUA FRIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO AGUA FRÍA, 71413 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DE LAS CISTERNAS SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTOS DE A LOCALIDAD DE AG, lon:-96.952773, lat:16.556395}} | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508644 | Proyecto de inversión | 841803 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841803.0, modificado:841803.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS DE LOS LIROS A LA CULEBRA - 462077 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 462077 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CULEBRA - LOS LIROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO LA CULEBRA LOS LIROS DEL KM 0000 AL K, lon:-98.51808173, lat:16.32865716}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508648 | Proyecto de inversión | 698755.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698755.63, modificado:698755.63}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LAS AV. TECNOLOGICO Y AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 462088 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 462088 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE TECNOLOGICO Y CALLE DIAZ MIRON, NUNCA LA OBRA SE ENCUNETRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS AV. TECNOLOGICO Y AV. IGN, lon:-94.83200536, lat:16.48274236}} | 2024-06-25 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402458972 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN, PRIMERA ETAPA. - 371511 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 371511 | S | 506 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHUXNABAN QUETZALTEPEC, 70289 CHUXNABÁN, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHUXNABAN SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. OAXACA, lon:-95.82962149, lat:17.02024877}} | 2024-11-05 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2458972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546492 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0216T, EN LA LOCALIDAD LA COMPAÑÍA, MUNICIPIO LA COMPAÑÍA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DJN0216T 5320012594900125 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.82, lat:16.5582}} | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546509 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FELICIANO LÓPEZ HERNÁNDEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3368I, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR3368I 5320012591000125 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCDO , lon:-96.3834, lat:16.8661}} | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202547066 | Proyecto de inversión | 7777050.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7777050.12, modificado:7777050.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 2025/002 | N | 0 | 0 | 9999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5233.85, meta_modificada:5233.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO, lon:-96.13592, lat:18.11152}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO, lon:-96.13662, lat:18.11166}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO, lon:-96.13713, lat:18.11246}} | 2025-05-12 | 2025-08-03 | 7777050.12 | 7777050.12 | 2941906.85 | 2941906.85 | 2941906.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156605, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:7777050.12, importe_modificado:7777050.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2531.66}} | {2547066/proyecto_PROCESO, 2547066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX240402492364 | Proyecto de inversión | 600004.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600004.9, modificado:600004.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, TERCERA ETAPA. - 411368 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411368 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:21, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO BARRIO TEJALPA, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LA AMARGURA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO TEJ, lon:-98.02476156, lat:17.88777529}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202546523 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA ¿EMILIANO ZAPATA¿ CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0067M, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JALTEPETONGO, MUNICIPIO SAN PEDRO JALTEPETONGO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DCC0067M 5320012590900125 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:963.0, meta_modificada:963.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0349, lat:17.6879}} | 2025-07-22 | 2025-12-31 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546528 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0099D, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DES0099D 5320012593900125 | S | 94 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:669.0, meta_modificada:669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0662, lat:16.5424}} | 2025-07-23 | 2025-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546830 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1025Z, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ IXTÁPAM, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV1025Z 5320012599800125 | S | 55 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2788, lat:16.3795}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546842 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0358G, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO HUILOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DTV0358G 5320012611500125 | S | 66 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1529, lat:16.2437}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202547071 | Proyecto de inversión | 5151688.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5151688.64, modificado:5151688.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ACCESO AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 2025/003 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.01, meta_modificada:562.01}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO, lon:-96.13592, lat:18.11152}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO, lon:-96.13662, lat:18.11166}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO, lon:-96.13713, lat:18.11246}} | 2025-03-24 | 2025-07-06 | 5151688.64 | 5151688.64 | 2719517.98 | 2719517.98 | 2719517.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156606, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5151688.64, importe_modificado:5151688.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:362.11}} | {2547071/proyecto_INICIO, 2547071/proyecto_PROCESO, 2547071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202546532 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0665N, EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB0665N 5320012577500125 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0772, lat:16.6762}} | 2025-07-23 | 2025-12-31 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546544 | Proyecto de inversión | 300291.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300291.59, modificado:300291.59}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0750K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ, MUNICIPIO SAN JUAN TABAÁ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB0750K 5320012610700125 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.207, lat:17.305}} | 2025-07-23 | 2025-12-31 | 300291.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546848 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "FELIPE ÁNGELES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0753C, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DCC0753C 5320012597400125 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0152, lat:17.6117}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546863 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 230 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0247O, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DST0247O 5320012599400125 | S | 171 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.4717, lat:16.9948}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471518 | Proyecto de inversión | 377893.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377893.66, modificado:377893.66}} | AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 403552 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 403552 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:6, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TOBALA, 71490 TOBALÁ, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TOBALA HACIA RIO, lon:-97.282589, lat:16.4649}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2471518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471316 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:290000.0}} | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE O GALERIA DE CAPTACION - 403103 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 403103 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:11, direccion:PARAJE LA POZA DE AGUA, 71490 LA POZA DE AGUA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA A LA POZA DE AGUA Y VEREDA VERADA A LA LOCALIDAD DE TOBALA, VEREDA VEREDA A LA LOCALIDAD DE TOBALA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE LA POZA, lon:-97.253837, lat:16.449016}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471553 | Proyecto de inversión | 1179000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179000.01, modificado:1179000.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COCINA COMUNITARIA DE TIERRA BLANCA - 403593 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 403593 | S | 51 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TIERRA BLANCA, 71490 TIERRA BLANCA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO MINAS Y CAMINO CAMINO A SANTIAGO MINAS, CAMINO CAMINO A SANTIAGO MINAS LA OBRA , lon:-97.215193, lat:16.405573}} | 2024-11-04 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2471553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546615 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0360V, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB0360V 5320012610500125 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:986.0, meta_modificada:986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0132, lat:16.4768}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546626 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0043C, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DIN0043C 5320012598000125 | S | 53 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.1947, lat:16.1631}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546628 | Proyecto de inversión | 254379 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254379.0, modificado:254379.0}} | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1426U, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV1426U 5320012603600125 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7127, lat:17.8982}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 254379 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546633 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1935X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB1935X 5320012611700125 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:CONOCIDO , lon:-97.4967, lat:17.0957}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546642 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0694I, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINÍ, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINÍ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV0694I 5320012610800125 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4681, lat:16.8948}} | 2025-07-29 | 2025-12-31 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En número de registro deberá capturar el origen del financiamiento + clave del centro de trabajo + número consecutivo, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX240202356502 | Proyecto de inversión | 457642.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457642.56, modificado:457642.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A FRONTERA DEL KM 0000 AL KM 3000, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 31532 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 31532 | S | 150 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO LA FRONTERA - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 PUEBLO LOS PINOS, 70180 EL TRIUNFO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 190 DE LA LOCALIDAD FRONTERA DEL KM 0000.00 AL K, lon:-94.16852465, lat:16.37088166}} | 2024-02-29 | 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2356502/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240202356898 | Proyecto de inversión | 1135560.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135560.62, modificado:1135560.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA EFIGENIA AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA PANAMERICANA DEL KM 0000.00 AL KM 9400.00, EN LA LOCALIDAD EL SAGITARIO - 32629 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 32629 | S | 1874 | 1777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:273, direccion:CAMINO TRAMO SANTA EFIGENIA - CARETTERA PANAMERICANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 PUEBLO EL SAGITARIO, 70180 LOS PIRRURIS (EL ROSARIO), SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PANAMERICANA A 1.77 KM DE LA COL, lon:-94.23719053, lat:16.42623607}} | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2356898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240202357735 | Proyecto de inversión | 1570450.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570450.5, modificado:1570450.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0000.00 AL KM 13000.00, PESQUERÍA RANCHO SALINAS - 32770 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 32770 | S | 308 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO PESQUERÍA RANCHO SALINAS - PESQUERÍA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 001 PUEBLO PESQUERÍA RANCHO SALINAS, 70189 PESQUERÍA RANCHO SALINAS, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA JUSTO EN DON, lon:-94.2617395, lat:16.20743281}} | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2357735/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240202357905 | Acción | 768509 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768509.0, modificado:768509.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 33433 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 33433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.193848, lat:16.367249}} | 2024-02-19 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2357905/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240202359112 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE NUEVO OCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 40052 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 40052 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:AVENIDA CAMINO A OCOTLAN PUEBLO NUEVO OCOTLAN, 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CAMINO CAMINO A LLANO GRANDE, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 104 DE LA CARRETE, lon:-95.497544, lat:17.494666}} | 2024-02-19 | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2359112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202360856 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA AGENCIA DE POLICIA GENERAL FRANCISCO VILLA - 47023 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 47023 | S | 678 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE , lon:-95.45434704, lat:17.47431828}} | 2024-05-13 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2360856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202361379 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSEHCAS DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 46634 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 46634 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:AVENIDA CAMINO PRINCIPAL A BELLA VISTA INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA A 41 KM DE DISTANCIA DE LA CARRETERA TUXTEPECPALOMARES ENTRANDO ANTES DE LL, lon:-95.29476412, lat:17.7113138}} | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2361379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202361679 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE EL JONOTAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 49770 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 49770 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:206, direccion:AVENIDA CAMINO A JONOTAL RANCHERIA JONOTAL, 68960 EL MIRADOR [RANCHO], SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA CAMINO A BELLA VISTA Y AVENIDA CAMINO A OCOTLAN, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA ENTRADA A OCOTLAN EN E, lon:-95.3977894, lat:17.5536983}} | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2361679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202361959 | Proyecto de inversión | 1042000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042000.0, modificado:1042000.0}} | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIGAO YAVEO - 48488 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 48488 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LLANO GRANDE INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FLORES MAGON LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA ENTRANDO POR E, lon:-95.44178127, lat:17.5155969}} | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2361959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202362134 | Proyecto de inversión | 978343 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978343.0, modificado:978343.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 49024 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 49024 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA CAMINO PRINCIPAL A OCOTLAN KM 6 Y , LA UBICACION DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES CASO DE LA , lon:-95.44129576, lat:17.51526084}} | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2362134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202363719 | Acción | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215000.0, modificado:215000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 56561 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 56561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.362155, lat:16.92186}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2363719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202366190 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, modificado:980000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO AL CRUCERO CON SAN JUAN IHUALTEPEC - 65156 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 65156 | S | 1745 | 1637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.86, meta_modificada:7.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 7+857 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 857 PUEBLO GUADALUPE DEL RECREO, 69126 GUADALUPE DEL RECREO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO A, lon:-98.333045, lat:17.799474}} | 2024-03-20 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146204, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN LAGUNAS, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2366190/proyecto_INICIO, 2366190/proyecto_PROCESO, 2366190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202366933 | Acción | 342931.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342931.5, modificado:342931.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 65549 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 65549 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.389575, lat:17.755476}} | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2366933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202367269 | Acción | 118808.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118808.85, modificado:118808.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 69089 | 20 | Oaxaca | 357 | Santa Ana Tavela |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tavela | 69089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.911568, lat:16.65465}} | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSAT-FAISMUN/357/01/2024, contratista:ICONSTRU-TECH IDEAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA, monto:118808.85, importe_modificado:118808.85}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.44}} | {2367269/proyecto_INICIO, 2367269/proyecto_PROCESO, 2367269/proyecto_INICIO, 2367269/proyecto_PROCESO, 2367269/proyecto_INICIO, 2367269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202368259 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA, CLAVE 20DPB0783B EN LA AGENCIA MUNICIPAL DOLORES HIDALGO MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 72363 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 72363 | S | 414 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA TUXTEPECT-PALOMARES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA, lon:-95.48467833, lat:17.48631601}} | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2368259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202369121 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155000.0, modificado:1155000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE LUCIO CABAÑAS DE LA AGENCIA DE POLICIA NUEVO OCOTLAN MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 75210 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 75210 | S | 337 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO DOLORES HIDALGO, 68970 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CARRETERA PALOMARES- TUXTEPEC LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE LUCIO CABAÑAS, lon:-95.50220448, lat:17.49505463}} | 2024-06-03 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2369121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202369649 | Proyecto de inversión | 1768478.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1768478.72, modificado:1768478.72}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO COATLÁN - 74923 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 74923 | S | 244 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1466.6, meta_modificada:1466.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO COATLÁN - LLANO DE LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 029 PUEBLO SANTO DOMINGO COATLÁN, 70844 SANTO DOMINGO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 1 MAS , lon:-96.87234286, lat:16.19588763}} | 2024-03-25 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2369649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar avances o solicitar su cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240202370837 | Acción | 113914.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113914.56, modificado:113914.56}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 80659 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 80659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.251286, lat:16.365203}} | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSJEG/FAISMUN/168/001/2024, contratista:NOEL GALLARDO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, monto:113914.56, importe_modificado:113914.56}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2370837/proyecto_INICIO, 2370837/proyecto_PROCESO, 2370837/proyecto_INICIO, 2370837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202374285 | Proyecto de inversión | 1629995.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1629995.65, modificado:1629995.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GANADERO ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 3RA ETAPA - 89179 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 89179 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1376.5, meta_modificada:1376.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA BARRIO EXPIRACIÓN, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA MARTIRES DE TACUBAYA, CAMINO AL POZO SE UBICA A 1.63 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.78093316, lat:16.87934178}} | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-02/0001/43/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1629995.65, importe_modificado:1629995.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1376.5}} | {2374285/proyecto_FIN, 2374285/proyecto_INICIO, 2374285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202375417 | Acción | 768897 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768897.0, modificado:768897.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 95213 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 95213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.211324, lat:17.860133}} | 2024-03-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSMJ/R33/FAISMUN/417/001/2024, contratista:SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUREM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:768897.0, importe_modificado:768897.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2375417/proyecto_PROCESO, 2375417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546666 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0611E, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DIN0611E 5320012586000125 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.6323, lat:16.2334}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202377490 | Proyecto de inversión | 3361293.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3361293.36, modificado:3361293.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAYA BOCA VIEJA, FRACCIONAMIENTO COYULA, SECTOR U - 101362 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 101362 | S | 790 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1782.5, meta_modificada:1782.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE PLAYA BOCA VIEJA SECTOR SECTOR U, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA HIERBA BUENA Y CALLE BAHIA LA INDIA, CALLE PLAYA COPALITA LO SE REALIZARA EN LA CALLE PLAYA BOCA VIEJA EN EL SECTOR U SE ENCU, lon:-96.140268, lat:15.775475}} | 2024-03-27 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202377632 | Proyecto de inversión | 2236056.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2236056.05, modificado:2236056.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA TANGOLUNDA, FRACCIONAMIENTO COYULA, SECTOR U - 101644 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 101644 | S | 1290 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.77, meta_modificada:988.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE BAHIA TANGOLUNDA SECTOR SECTOR U, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA CHAHUE Y CALLE BAHIA DEL ORGANO, CALLE BAHIA CONEJO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE BAHIA TANGOLUNDA Y SEENCUENTRA UBICADA ENT, lon:-96.142546, lat:15.773665}} | 2024-03-30 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202378069 | Proyecto de inversión | 1896667.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1896667.5, modificado:1896667.5}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN SANTA MARÍA HUATULCO - 101488 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 101488 | S | 790 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE GALEANA LA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AVENIDA B, lon:-96.315535, lat:15.836795}} | 2024-03-27 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2378069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202378479 | Proyecto de inversión | 2512789.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2512789.82, modificado:2512789.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRO PELON, EN BARRIO MAGUEY - 102466 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 102466 | S | 435 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE CERRO PELON BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CERRO PELON BARRIO MAGUEY EN SANTA M, lon:-96.318781, lat:15.837314}} | 2024-04-09 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2378479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202378548 | Proyecto de inversión | 3360858.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3360858.12, modificado:3360858.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GARDENIAS, EN BARRIO HONDURA DE TORO - 102658 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 102658 | S | 335 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y GARDENIAS BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE RIO ORO Y CALLE JAZMIN, CALLE AZUCENAS SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y GARDENIA, lon:-96.3260001, lat:15.833631}} | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2378548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202378900 | Proyecto de inversión | 887693.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887693.42, modificado:887693.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL PLATANAR EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR - 103617 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 103617 | S | 134 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:12, direccion:PARAJE EL PLATANAR, 70843 EL MIRADOR, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL PLATANAR EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR., lon:-97.02271976, lat:16.17594067}} | 2024-05-19 | 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/040/003/2024, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:887693.42, importe_modificado:887693.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2378900/proyecto_INICIO, 2378900/proyecto_PROCESO, 2378900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Al tener un avance físico y financiero de 100% es necesario cargar ambas ligas de evidencia. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240202378916 | Proyecto de inversión | 1191650.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191650.7, modificado:1191650.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 103651 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 103651 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:48, direccion:INTERIOR SN LA PROVIDENCIA, 70843 LA PROVIDENCIA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA., lon:-97.06019521, lat:16.18118729}} | 2024-05-02 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/023/005/2024, contratista:CAMINOS ASFÁLTICOS ROME S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:1191650.7, importe_modificado:1191650.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2378916/proyecto_PROCESO, 2378916/proyecto_INICIO, 2378916/proyecto_PROCESO, 2378916/proyecto_FIN, 2378916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202378920 | Proyecto de inversión | 1854830.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854830.22, modificado:1854830.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMÓN A LLANO DE LEÓN 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LEÓN - 103656 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 103656 | S | 263 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:PUEBLO LLANO DE LEÓN, 70843 LLANO DE LEÓN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARAJE EL PORTILLO DE LIMÓN EN LA LOCALIDAD LLANO DE LEON, lon:-96.97446309, lat:16.05467316}} | 2024-05-03 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/019/006/2024, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:1854830.22, importe_modificado:1854830.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2378920/proyecto_INICIO, 2378920/proyecto_PROCESO, 2378920/proyecto_INICIO, 2378920/proyecto_PROCESO, 2378920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Al tener un avance físico y financiero del 100% es necesario cargar ambas ligas. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240202380451 | Proyecto de inversión | 1785251.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785251.97, modificado:1785251.97}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 109490 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 109490 | S | 4094 | 3806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.2, meta_modificada:1760.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL JUCHITAN TAPACHULA - BASURERO MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 437 COLONIA CARLOS SÁNCHEZ, 70160 CARLOS SÁNCHEZ [COLONIA], SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECT, lon:-94.32883198, lat:16.47789007}} | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/IR/FAISMUN/0082/0005/2024, contratista:LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA, monto:1875251.97, importe_modificado:1875251.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2380451/proyecto_INICIO, 2380451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202381255 | Proyecto de inversión | 2021729.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2021729.93, modificado:2021561.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COL. FELIPE DE JESÚS - 110325 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 110325 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION A CERRO QUEMADO - SECCION LOS CASTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 800 RANCHERIA CAMINO DE IXCATLÁN, 68460 LOS HERNÁNDEZ [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA S, lon:-96.52542824, lat:18.11009196}} | 2024-03-04 | 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/009/IR/2024, contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2021561.56, importe_modificado:2021561.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}} | {2381255/proyecto_PROCESO, 2381255/proyecto_INICIO, 2381255/proyecto_PROCESO, 2381255/proyecto_INICIO, 2381255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202381384 | Proyecto de inversión | 3955945.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3955945.1, modificado:3836531.58}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PANTEL 87 CON CLAVE CCT 20ETK0087Y - 111976 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 111976 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.76, meta_modificada:727.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 68462 TRAMO TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 120 + 200 RANCHERIA LA SORPRESA, 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAP, lon:-96.46768882, lat:18.10335435}} | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/010/IR/2024, contratista:OBRAS Y DISEÑOS EL PUENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3836531.58, importe_modificado:3836531.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.76}} | {2381384/proyecto_INICIO, 2381384/proyecto_PROCESO, 2381384/proyecto_INICIO, 2381384/proyecto_PROCESO, 2381384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202381533 | Proyecto de inversión | 1974595.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1974595.06, modificado:1974595.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOSÉ MARTÍNEZ CLAVE 20DJN0085R EN EL MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 111183 | 20 | Oaxaca | 62 | Natividad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Natividad | 111183 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ABASOLO SANTIAGO DIAZ PUEBLO NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PROLONGACION GENERAL ABASOLO SANTIAGO DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOS, lon:-96.43084382, lat:17.29742071}} | 2024-05-01 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MN/M62/FIII/FAISMUN/001/2024, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, monto:1974595.06, importe_modificado:1974595.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2381533/proyecto_INICIO, 2381533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202382332 | Proyecto de inversión | 2311017.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2311017.46, modificado:2310719.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 114712 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 114712 | S | 72 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.63, meta_modificada:950.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA CABECERA DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS 1.7 KM EN SENTI, lon:-96.50645505, lat:18.08701556}} | 2024-03-18 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/011/IR/2024, contratista:ABEL JIMÉNEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2310719.21, importe_modificado:2310719.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.63}} | {2382332/proyecto_INICIO, 2382332/proyecto_PROCESO, 2382332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202382856 | Proyecto de inversión | 1593729.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1593729.41, modificado:1593729.41}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MOGOTE, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 114952 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 114952 | S | 463 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1221.7, meta_modificada:1221.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TIERRAS NEGRAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CARRETERA CARR INTERNACIONAL 190 Y CALLE INDEPENDENCIA-TIERRAS NEGRAS, CAMINO DE LACHE-CATA, lon:-96.82097589, lat:17.23776783}} | 2024-05-28 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2382856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202382944 | Proyecto de inversión | 2031178.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2031178.65, modificado:2030694.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PANTEON EN LA SECCION LOS VARGAS - 116540 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 116540 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.2, meta_modificada:735.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CALLE DEL PANTEON RANCHERIA SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS 1.5 KM HASTA LLEGAR A LA MAZATECA DIRAMOS A LA IZQUIERDA INGRESANDO A LA , lon:-96.51112794, lat:18.04665106}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/018/IR/2024, contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2030694.81, importe_modificado:2030694.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.2}} | {2382944/proyecto_INICIO, 2382944/proyecto_PROCESO, 2382944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202383356 | Proyecto de inversión | 2535790.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2535790.43, modificado:2534922.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA SECCIÓN PRIMERA - 116542 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 116542 | S | 230 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.62, meta_modificada:644.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA ENTRADA DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ NOS DIRIGIMOS EN LINEA RECTA 1.5 KM HASTA LLEGAR, lon:-96.53356145, lat:18.06986042}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/017/IR/2024, contratista:CÁNDIDO JIMÉNEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2534922.78, importe_modificado:2534922.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.62}} | {2383356/proyecto_PROCESO, 2383356/proyecto_INICIO, 2383356/proyecto_PROCESO, 2383356/proyecto_INICIO, 2383356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202383433 | Proyecto de inversión | 4486478.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4486478.58, modificado:4485880.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO LOMA DE SAN JUAN LA SOLEDAD DEL TRAMO 0 000 AL 0 220 Y DEL KM 0 420 AL 0 700 - 116988 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 116988 | S | 453 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC, JALAPA DE DIAZ - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 127 + 300 RANCHERIA LA SOLEDAD, 68464 LA SOLEDAD, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC SA, lon:-96.53903095, lat:18.08625762}} | 2024-04-08 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/019/IR/2024, contratista:RAGUI CONSTRUCTIONS & LESSOR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:4485880.37, importe_modificado:4485880.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2383433/proyecto_PROCESO, 2383433/proyecto_INICIO, 2383433/proyecto_PROCESO, 2383433/proyecto_INICIO, 2383433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202384882 | Proyecto de inversión | 1492902.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492902.73, modificado:2950727.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES DE LA COLONIA REFORMA Y EMILIANO ZAPATA DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 121874 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 121874 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:77.16, meta_modificada:195.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA REFORMA, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ARMANDO RODRIGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SONORA A 100 METROS AL SUR DEL AUDITORIO DE LA COLONIA REFORMA, lon:-98.075845, lat:16.344585}} | 2024-04-18 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/011/2024, contratista:GRUPO TRIANVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2950727.26, importe_modificado:2950727.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:195.62}} | {2384882/proyecto_INICIO, 2384882/proyecto_PROCESO, 2384882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202385045 | Proyecto de inversión | 3415230.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3415230.19, modificado:3414526.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA CONCHA - 123697 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 123697 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO PLAYA CHICA - LA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 134 + 700 RANCHERIA LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ NOS DIRIG, lon:-96.48755301, lat:18.05432862}} | 2024-04-15 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/021/IR/2024, contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3414526.98, importe_modificado:3414526.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2385045/proyecto_PROCESO, 2385045/proyecto_INICIO, 2385045/proyecto_PROCESO, 2385045/proyecto_INICIO, 2385045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202385569 | Proyecto de inversión | 1003819.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003819.06, modificado:1003819.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 126648 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 126648 | S | 864 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MINA LA OBRA SE EJECUTARA A UN COSTADO DE LA AVENIDA LAZARO CARD, lon:-98.39317689, lat:17.75885079}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2385569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202385730 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR 8, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SEGUNDA ETAPA. - 127303 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 127303 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CALLE SECTOR 8 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR 8 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC D, lon:-95.76578464, lat:16.9792516}} | 2024-05-27 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/13/2024, contratista:ENRIQUE JERONIMO GUARDIOLA CUELLAR, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2385730/proyecto_INICIO, 2385730/proyecto_PROCESO, 2385730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202385905 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD EL ARMADILLO A EL PARAJE EL COYUL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 128235 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 128235 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO EL ARMADILLO, 70288 EL ARMADILLO, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS SE REALIZARA EN 6 KM DE LA LOCALID, lon:-95.75393292, lat:16.97892456}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/19/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2385905/proyecto_INICIO, 2385905/proyecto_PROCESO, 2385905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202386049 | Proyecto de inversión | 2299869.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299869.23, modificado:2299869.23}} | REHABILITACION DEL CAMINO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, E.C SAN LUCAS CAMOTLAN A SAN PEDRO OCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA. - 127148 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 127148 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A REALIZAR EN EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN LUC, lon:-95.75256135, lat:16.96295616}} | 2024-04-15 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/04/2024, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:2299869.23, importe_modificado:2299869.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2386049/proyecto_INICIO, 2386049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202387139 | Proyecto de inversión | 1874235.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874235.66, modificado:1874235.66}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EL ULTIMO AZTECA CLAVE 20DPR0486C SEGUNDA ETAPA - 133840 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 133840 | S | 25 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A LACHIVIA PUEBLO SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), 70503 SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMINO A LACHIVIA, CALLE CENTRO DE SALUD LAS AULAS S, lon:-96.19241495, lat:16.46201839}} | 2024-05-13 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2387139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392425 | Proyecto de inversión | 1349979.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349979.66, modificado:1349979.66}} | MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA SITIO DE LACHIDOBLAS. - 163980 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 163980 | S | 94 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15030.0, meta_modificada:15030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 15+030 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 100 PUEBLO SITIO LACHIDOBLAS, 70800 SITIO DE LACHIDOBLAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINOS PRINCIPAL DE ACCESO A LA AGENCIA DE POLICÍA.CAMINO, lon:-96.42799973, lat:16.2383112}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2392425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392766 | Proyecto de inversión | 932701.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932701.56, modificado:932701.56}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA CERCADO PERIMETRAL EN LA COLONIA LA MERCED, CABECERA MUNICIPAL. - 165706 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 165706 | S | 771 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:161.95, meta_modificada:161.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA MERCED, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 200 METROS DE FUNERALES CRI, lon:-96.59791477, lat:16.33979083}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392785 | Proyecto de inversión | 1111206.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111206.72, modificado:1111206.72}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL EL TECOLOTE 1A ETAPA. - 165828 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 165828 | S | 150 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO EL TECOLOTE, 70803 EL TECOLOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO HACIA LAS OFICINAS DEL NÚCLEO RURAL, TERRENO PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD RUMBO A LAS , lon:-96.55341081, lat:16.35431109}} | 2024-05-18 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2392785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392796 | Proyecto de inversión | 575909.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575909.9, modificado:575909.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL. - 165900 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 165900 | S | 308 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE JUÁREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE GUELATAO, CALLE MARGARITA MAZA SOBRE LA UNIDAD DEPORTIVA 3 DE OCTUBRE., lon:-96.6004253, lat:16.35038544}} | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392809 | Proyecto de inversión | 479956.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479956.84, modificado:479956.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS ÁNGELES, CABECERA MUNICIPAL. - 165934 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 165934 | S | 65 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:50, direccion:COLONIA LOS ÁNGELES, 70805 LOS ÁNGELES [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LOS MEZQUITES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A 300 METROS DE LA MISCELÁNEA LA ASUNCIÓN LOS POCITOS., lon:-96.61058901, lat:16.35734523}} | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392825 | Proyecto de inversión | 2800002.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800002.8, modificado:2800002.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, CABECERA MUNICIPAL. - 166018 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166018 | S | 15431 | 13699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3747.0, meta_modificada:3747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA LOS ÁNGELES, 70805 LOS ÁNGELES [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LOS MESQUITES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DIVERSAS COLONIAS DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS. L, lon:-96.61153315, lat:16.35779819}} | 2024-05-18 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:47.0}} | {2392825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392844 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820000.0, modificado:820000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL NÚCLEO RURAL EL TUNILLO 2A ETAPA. - 166104 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166104 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO EL TUNILLO, 70800 EL TUNILLO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO A ESTACIÓN NASA, A 800 METROS DE LAS OFICINAS DEL NÚCLEO RURAL EL TUNILLO., lon:-96.6369403, lat:16.42768877}} | 2024-05-04 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392879 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICÍA PALO GRANDE. - 166240 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166240 | S | 128 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CALLE JORGE GONZÁLEZ PUEBLO PALO GRANDE, 70800 PALO GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO ACCESO PRINCIPAL, JUNTO A LA ESCUELA MARGARITA MAZA, lon:-96.66549303, lat:16.37290159}} | 2024-05-09 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392887 | Proyecto de inversión | 599983.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599983.17, modificado:599983.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN EL NÚCLEO RURAL CERRO GORDO 1A ETAPA. - 166270 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166270 | S | 71 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:PUEBLO CERRO GORDO, 70803 CERRO GORDO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA CARLOS YAUTEPEC Y CARRETERA SAN ILDEFONSO AMATLÁN, CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.54828425, lat:16.33433959}} | 2024-05-09 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392901 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA COATLÁN SEGUNDA ETAPA. - 166364 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166364 | S | 855 | 873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:190.09, meta_modificada:190.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ PUEBLO SANTA CATARINA COATLÁN, 70803 SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CAMINO A LA PRESA, CERCA DEL CENTRO DE SALUD Y ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA, lon:-96.76140782, lat:16.30112594}} | 2024-05-09 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2392901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392918 | Proyecto de inversión | 1274885.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1274885.05, modificado:1274885.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN LUIS REY, CABECERA MUNICIPAL. - 166438 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166438 | S | 184 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:80, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN LUIS REY, 70805 SAN LUIS REY [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE GUADALUPE, CALLE GUILLERMO PRIETO A 205 METROS DE ICAPET MIAHUATLÁN UDC 189, lon:-96.59204174, lat:16.35166405}} | 2024-05-21 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2392918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392929 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE LA RANCHERÍA LA REFORMA. - 166506 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166506 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:78, direccion:CALLE 2A DE LA PALMA RANCHERIA LA REFORMA, 70803 LA REFORMA MIAHUATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE LOS GUAYABALES, JUNTO A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD., lon:-96.54733837, lat:16.29225267}} | 2024-05-04 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2392929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392943 | Proyecto de inversión | 599897.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599897.9, modificado:599897.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES, CLAVE 20DJN1959R DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 166569 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166569 | S | 462 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:48.51, meta_modificada:48.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA PALMA COLONIA CENTRO, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE PLAN DE GUADALUPE A 100 METROS DE LA MISCELÁNEA JUANITA, lon:-96.58031307, lat:16.31689229}} | 2024-05-24 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2392943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392949 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA LA ESCALERA EJUTLA 1A ETAPA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BRAMADEROS. - 166591 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166591 | S | 289 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE HACIA LA ESCALERA EJEUTLA PUEBLO BRAMADEROS, 70800 BRAMADEROS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCALERA EJEUTLA Y , CAMINO AL TELEBACHILLERATO 66, lon:-96.59830622, lat:16.4420063}} | 2024-05-18 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392959 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE BRAMADEROS 1A ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MONJAS. - 166617 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166617 | S | 131 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1397.94, meta_modificada:1397.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA BRAMADEROS PUEBLO SANTA CRUZ MONJAS, 70800 SANTA CRUZ MONJAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y , A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE POR EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNID, lon:-96.5536494, lat:16.44275733}} | 2024-05-18 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202393000 | Acción | 659430.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659430.78, modificado:659430.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 166741 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 166741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}} | 2024-03-01 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2393000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del munipio, trimestre:2.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240202393980 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GENARO V. VÁSQUEZ - 170819 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 170819 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:886.37, meta_modificada:886.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO GALERIA FILTRATE - TANQUE EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 886 RANCHERIA GENARO V. VÁSQUEZ, 69867 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA GALERIA FILTRANTE , lon:-97.762211, lat:17.139432}} | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2393980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202394479 | Proyecto de inversión | 1996341.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES MUNICIPAL, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596341.82, modificado:596341.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 173072 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 173072 | S | 2975 | 2724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1266.0, meta_modificada:1266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE SAN FRANCISCO Y CALLE EL POCITO, CALLE LOS VAZQUEZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-96.66405663, lat:17.10033899}} | 2024-06-19 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/FAISMUN/091/01/42/2024, contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM, monto:1996341.82, importe_modificado:1996341.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.5}} | {2394479/proyecto_PROCESO, 2394479/proyecto_INICIO, 2394479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202394487 | Acción | 584214.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584214.39, modificado:584214.39}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 173111 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 173111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820094, lat:17.063276}} | 2024-03-20 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPI/FAISMUN/ASTEC/310/001/2024, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:584214.39, importe_modificado:584214.39}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.6}} | {2394487/proyecto_INICIO, 2394487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202394512 | Proyecto de inversión | 1717211.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717211.24, modificado:1717211.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 173176 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 173176 | S | 2975 | 2724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.1, meta_modificada:191.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE DE SAN FERNANDO Y CALLE LOS VASQUEZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE NARCIZO MEND, lon:-96.66418916, lat:17.10037108}} | 2024-04-03 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/FAISMUN/091/01/61/2024, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM, monto:1717211.24, importe_modificado:1717211.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.1}} | {2394512/proyecto_PROCESO, 2394512/proyecto_INICIO, 2394512/proyecto_PROCESO, 2394512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202395090 | Proyecto de inversión | 774587.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774587.36, modificado:774587.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA - 175434 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 175434 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA REPRESENTACION, 71330 LLANO MANTECA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LLANO MANTECA, lon:-96.91022467, lat:16.97303738}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2395090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302410950 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455000.0, modificado:455000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA AGUA DE SOL - 170127 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 170127 | S | 50 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1164.1, meta_modificada:1164.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:PASAJE PIE DE SAUCO RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CONOCIDA COMO AGUA DE SOL SOBRE LA CALLE RUMBO A PIE DE, lon:-97.82379612, lat:17.15377728}} | 2024-05-02 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2410950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302410971 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV06089V, 2DA ETAPA. - 170866 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 170866 | S | 310 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA RANCHERIA LA LAGUNA GUADALUPE, 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE BASQUET EN LA TELESECUNDA, lon:-97.85241546, lat:17.18116871}} | 2024-05-16 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2410971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302410984 | Proyecto de inversión | 714824.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714824.94, modificado:714824.94}} | REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 15, CLAVE 20DST0033N - 171390 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 171390 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA SOBRE LA CALLE OAXACA Y EL , lon:-97.92233068, lat:17.01988821}} | 2024-05-09 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2410984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302411196 | Proyecto de inversión | 1500202.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500202.16, modificado:1500202.16}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN EL PARAJE LOS EUCALIPTOS - 178698 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Gertrudis | 178698 | S | 1500 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A LA COLORADA INTERIOR SN PARAJE LA COLORADA, 71340 LA COLORADA, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO DEL BASURERO Y CALLE CAMINO AL HOSPITAL VETERINARIO, CARRETERA CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO EL LUGAR E, lon:-96.82848199, lat:16.79345746}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2411196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302411292 | Proyecto de inversión | 3453000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:921782.1, modificado:921782.1}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2531217.9, modificado:2531217.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YÓLOX - 179098 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 179098 | S | 354 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.7, meta_modificada:50.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO YOLOX, 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NACIONAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA UBICACION ES A 15 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL Y A 100 METROS DEL PALACIO, lon:-96.5516694, lat:17.5895091}} | 2024-04-17 | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPY/336/OBRA/004/2024, contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:3453000.0, importe_modificado:3453000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2411292/proyecto_INICIO, 2411292/proyecto_PROCESO, 2411292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302411468 | Proyecto de inversión | 1599325.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599325.28, modificado:1599325.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA RUMBO AGUACATAL, FRENTE ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RICARDO FLORES MAGON TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 180064 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Huehuetlán | 180064 | S | 464 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE LOS ALAMOS PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CALLE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-96.94250788, lat:18.19247916}} | 2024-04-29 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2411468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302411501 | Proyecto de inversión | 1358853.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358853.52, modificado:1358853.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE WILLEBALDO COLONIA CENTRO TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 070 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 180155 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Huehuetlán | 180155 | S | 464 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE WILLEBALDO MARTINEZ PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE WILLEBALDO M, lon:-96.94836702, lat:18.1967494}} | 2024-05-20 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2411501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302412140 | Acción | 50953 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50953.0, modificado:50953.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 183491 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 183491 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}} | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2412140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302412351 | Proyecto de inversión | 2510506.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2510506.64, modificado:2510506.64}} | CONSTRUCCION DE CAMINO - 184893 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 184893 | S | 49 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7310.0, meta_modificada:7310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000.00 - 0+4500.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , CAMINO 16 DE SEPTIEMBRE EL ACCESO ES MEDIANTE LA CALLE HID, lon:-96.573269, lat:16.782801}} | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2412351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302412539 | Acción | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 185955 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 185955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.581556, lat:16.781942}} | 2024-07-01 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2412539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302412935 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930000.0, modificado:930000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 187881 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 187881 | S | 87 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHARLOCO, 71000 CHARLOCO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CHARLOCO, lon:-97.97127647, lat:16.98298102}} | 2024-05-03 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302412965 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 188040 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 188040 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:71, direccion:EJE VIAL PRINCIPAL RANCHERIA SANTA ROSA, 71009 SANTA ROSA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA ALREDEDOR DEL AUDITORIO MUNICPAL, lon:-97.84060159, lat:17.07516809}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302412994 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3ERA. ETAPA - 188176 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 188176 | S | 169 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CLOCALIDAD DEL CAMPANARIO LLEGANDO H, lon:-97.89588187, lat:17.02452213}} | 2024-05-03 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413004 | Proyecto de inversión | 1172669.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172669.73, modificado:1172669.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN EL NÚCLEO RURAL SANTA MARÍA EL PALMAR. - 188193 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 188193 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:114, direccion:PUEBLO SANTA MARIA EL PALMAR, 70803 SANTA MARÍA EL PALMAR, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE VEREDA CAMINO SIN NOMBRE A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CAMINO HACIA LA CANCHA DE USOS MULTILES DE LA POBLACIÓN, TERRACERÍA Y, lon:-96.45034454, lat:16.25443799}} | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2413004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413013 | Proyecto de inversión | 419999 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419999.0, modificado:419999.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE VIOLETAS ESQUINA EUCALIPTO EN LA COLONIA VERGEL, BARRIO LA ASUNCIÓN - 188226 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 188226 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EL VERGEL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL VERGEL Y LA CALLE LAURELES EN LA COLONIA ASUNCION EN , lon:-97.93275021, lat:17.02935722}} | 2024-05-14 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2413013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413067 | Proyecto de inversión | 1519997.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1519997.01, modificado:1519997.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES IEBO, BENITO JUÁREZ, LÁZARO CÁRDENAS Y MORELOS - 188468 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 188468 | S | 509 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:120, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN MIGUEL COPALA, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IEBO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COPALA EN LA CALLE L, lon:-97.92963239, lat:17.04111432}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2413067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413081 | Proyecto de inversión | 2511671.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2511671.23, modificado:2511671.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE DIAZ ORDAZ - 188505 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 188505 | S | 43 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1705.0, meta_modificada:1705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ , 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y , CALLE DIAZ ORDAZ LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE UNA CALLE CON EL MISMO NOMBRE AL NOROESTE DE LA POBLACION., lon:-96.584918, lat:16.78495}} | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2413081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413119 | Proyecto de inversión | 1000001.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000001.66, modificado:1000001.66}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 188742 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 188742 | S | 15431 | 13699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD SECTOR UNIVERSITARIA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE SAUZ, CALLE DURANGO AVENIDA UNIVERSIDAD A PARTIR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA S, lon:-96.57875676, lat:16.34542915}} | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2413119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413709 | Acción | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66000.0, modificado:66000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 192283 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 192283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.581556, lat:16.781942}} | 2024-07-08 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2413709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413809 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL NÚCLEO RURAL EL OCOTE 1A ETAPA. - 193226 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 193226 | S | 150 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO EL OCOTE, 70800 EL OCOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL HACIA LAS OFICINAL DE LA AUTORIDAD Y CALLE HACIA LA ESCUELA BENITO JUÁREZ, CALLE QUE CONDUCE A LAS OFICINAS D, lon:-96.66693208, lat:16.42904066}} | 2024-05-18 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2413809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413810 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO AMATLÁN 1A ETAPA. - 193232 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 193232 | S | 248 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUERTO SAN PEDRO AMATLÁN, 70803 SAN PEDRO AMATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HACIA LA IGLESIA Y CARRETERA A MIAHAUTLÁN, CALLE EL CALVARIO ENTRE LA IGLESIA Y LA ESCUELA NETZAHUALCÓYOTL, lon:-96.44943196, lat:16.32723091}} | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2413810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413825 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL MENGOLÍ DE MORELOS. - 193279 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 193279 | S | 106 | 1304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA A SAN FELIPE YEGACHÍN PUEBLO MENGOLI DE MORELOS, 70800 LA PRESA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA QUE CONDUCE AL CENTRO DE READAPTACIÓN FEDERAL Y CARRETERA A SAN FELIPE YEGACHÍN, AL FRENTE DEL, lon:-96.58981155, lat:16.38605126}} | 2024-07-10 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2413825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413827 | Proyecto de inversión | 585001.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585001.22, modificado:585001.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KHALO CLAVE 20DJN1751A DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 193287 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 193287 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA CENTRO, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE AVENIDA DEL NORTE Y CALLE ASUNCIÓN, CALLE PIRUL A 100 METROS DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PREESCOLA, lon:-96.59867229, lat:16.34356854}} | 2024-07-10 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2413827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413830 | Proyecto de inversión | 829397.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829397.97, modificado:829397.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATROCINIO, COL. CENTRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 193293 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 193293 | S | 292 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PATROCINIO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CARRETERA INTERNACIONAL 175, CALLE REFORMA CERCA DE LA CLÍNICA MEDICA MIAHUATLÁN ENTRANDO POR LA , lon:-96.59521306, lat:16.33448897}} | 2024-03-08 | 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2413830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413832 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PÚBLICO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL ZAPOTE. - 193304 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 193304 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:59, direccion:CALLE CARRETERA A SAN PEDRO AMATLÁN PUEBLO EL ZAPOTE, 70803 EL ZAPOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO AMATLÁN Y CARRETERA A SAN PEDRO AMATLÁN, CARRETERA A SAN PEDRO AMATLÁN A UN COSTADO DE LA AG, lon:-96.52479589, lat:16.32974189}} | 2024-03-08 | 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2413832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413868 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 193531 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CONTINUACION DE SANTA ANA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO D, lon:-97.93043032, lat:17.03432045}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2413868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413928 | Proyecto de inversión | 208997.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208997.36, modificado:208997.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIE DE SAUCO - 193985 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 193985 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:CALLE PIE DE SAUCO RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PIE DE SAUCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ PROGRESO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-97.823945, lat:17.15330651}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2413928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413979 | Proyecto de inversión | 1799982.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799982.85, modificado:1799982.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PÚBLICO DE LA COLONIA LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL. - 194292 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 194292 | S | 124 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.95, meta_modificada:532.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESPERANZA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE AMADOR PÉREZ, A UN COSTADO DEL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL., lon:-96.62282582, lat:16.31991893}} | 2024-03-13 | 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2413979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414072 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 20KPR1245V, RANCHERÍA EL ALFA SEGUNDA ETAPA. - 195103 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 195103 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.8, meta_modificada:120.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:136, direccion:CALLE CAMINO HACIA SANTO DOMINGO AMATLÁN PUEBLO RANCHERÍA EL ALFA, 70800 ALFA (RANCHERÍA), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO HACIA SANTO DOMINGO AMATLÁN Y CAMINO HACIAN SANTO DOMINGO AMATLÁN, JUNTO A LAS OFICINAS, lon:-96.44820346, lat:16.317506}} | 2024-03-08 | 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2414072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414075 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE SANTA ANA EN EL BARRIO DE BARRANCA SECA - 195147 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 195147 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE SANTA ANA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE SANTA ANA Y , LA OABRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE BARRANCA SECA SOBR, lon:-97.93169364, lat:17.03424864}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414101 | Proyecto de inversión | 393379.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393379.76, modificado:393379.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CLAVE 20DCC1931W DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 195345 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 195345 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.52, meta_modificada:95.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE APOLINAR GARCIA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE APOLINAR GARCÍA, CALLE 2A DE MANUEL DOBLADO CERCA DEL COLEGIO MIAHUATLÁN E IGLESIA B, lon:-96.58214126, lat:16.3277832}} | 2024-04-09 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2414101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414134 | Proyecto de inversión | 2163632 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163632.0, modificado:2163632.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS 1A. ETAPA - 195748 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 195748 | S | 529 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:CALLE AQUILES SERDAN RANCHERIA ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA SE ENCUENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y AQUILES , lon:-97.78170026, lat:16.80628571}} | 2024-05-07 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414211 | Proyecto de inversión | 785395.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785395.75, modificado:785395.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE 20DPR1344L 1A ETAPA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 196412 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 196412 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ÁLAMO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NARANJOS, CALLE MARIANO ESCOBEDO A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA UNIREU MIAHUATLÁN, lon:-96.59471953, lat:16.32525344}} | 2024-04-09 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414220 | Proyecto de inversión | 764999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764999.99, modificado:764999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ CLAVE 20DPR3214F DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 196461 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 196461 | S | 184 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA A 180 METROS DE AUTO ACCESORIOS MIAHU, lon:-96.59821923, lat:16.34065304}} | 2024-04-09 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2414220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414265 | Acción | 497036.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497036.64, modificado:497036.64}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 196663 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 196663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, lat:16.893563}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2414265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414337 | Proyecto de inversión | 399976.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399976.96, modificado:399976.96}} | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL CEO NÚMERO 77 CON CLAVE 20DEE0027H, DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 197049 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 197049 | S | 15431 | 13699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BASILIO ROJAS Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE BENITO JUÁREZ A UN COSTADO DE LA CASA DE LA CULTURA, lon:-96.59655329, lat:16.32815043}} | 2024-07-10 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2414337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414345 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PACIFICO - 197499 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 197499 | S | 220 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:CALLE PACIFICO RANCHERIA LA MURALLA, 71003 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y CALLE MOLINITOS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA MURALLA SOBRE LA CALLE PACIFICO EN PERPENDICULAR A LA CA, lon:-97.92569729, lat:16.96071291}} | 2024-06-14 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414356 | Proyecto de inversión | 648584.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58261.56, modificado:58261.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590322.57, modificado:590322.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO MÉXICO. PRIMERA ETAPA - 197938 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 197938 | S | 54 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL CAMPO MEXICO, 70290 SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA EN FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN MIGUEL CAMPO MEXICO Y A, lon:-95.933685, lat:17.019738}} | 2024-09-07 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC-003-FISM-DF/205/007-06/2024, contratista:FLORIBERTO ALDAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:648584.13, importe_modificado:648584.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2414356/proyecto_INICIO, 2414356/proyecto_PROCESO, 2414356/proyecto_INICIO, 2414356/proyecto_PROCESO, 2414356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414408 | Proyecto de inversión | 2548595.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2548595.63, modificado:2548595.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA COLONIA LA MERCED 1A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL. - 198423 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 198423 | S | 771 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1615.0, meta_modificada:1615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA MERCED, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE AVENIDA DEL NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALDAMA CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE LA MISCELÁNEA LA, lon:-96.59918083, lat:16.3405525}} | 2024-04-13 | 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2414408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414436 | Proyecto de inversión | 4681956.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4681956.6, modificado:4681956.6}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO MARÍA AUXILIADORA E.C. SANTIAGO ZACATEPEC SAN JUAN COTZOCON. SEGUNDA ETAPA. - 198900 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 198900 | S | 1117 | 1255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - SAN JUAN COTZOCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 INTERIOR SN BARRIO MARIA AUXILIADORA, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN COTZOCON Y , , lon:-95.9093621, lat:17.1514}} | 2024-04-29 | 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414477 | Proyecto de inversión | 2205459.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2205459.13, modificado:2205459.13}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, PRIMERA ETAPA. - 199238 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 199238 | S | 751 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:211.94, meta_modificada:211.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AGENCIA MUNICIPAL LA CANDELARIA - CARRETERA PRINCIPAL ENTRONQUE A ZACATEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO LA CANDELARIA, 70201 LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA, lon:-95.92808, lat:17.21516}} | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2414477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414498 | Proyecto de inversión | 2499654.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499654.83, modificado:2499654.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALMA, EN EL BARRIO ARRIBA, CABECERA MUNICIPAL. - 199407 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 199407 | S | 462 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1365.54, meta_modificada:1365.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA BARRIO ARRIBA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMELIAS, CALLE PINO ENTRANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL 175 HACIA LA TERMINAL DE CAMIONETAS LÍNEAS, lon:-96.59249402, lat:16.32303138}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2414498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414555 | Proyecto de inversión | 134023.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134023.28, modificado:134023.28}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALVERDE DEL BARRIO LA CUREÑA - 199997 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 199997 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.4, meta_modificada:64.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN CALLEJON SOBRE LA CALLE MAN, lon:-97.92751476, lat:17.0321457}} | 2024-03-04 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414572 | Proyecto de inversión | 498902.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498902.39, modificado:498902.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 20DJN0966U DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200102 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 200102 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE DE LA ALBERCA Y CALLE OVTAVIO RAMOS JARQUÍN, A UNA CUADRA DE LA ESTÉTICA UNISEX LA CHINA., lon:-96.58951029, lat:16.33338421}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2414572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414580 | Proyecto de inversión | 165690.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165690.1, modificado:165690.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ERA. PRIVADA DE COLIMA - 200230 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 200230 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA DE LA CALLE COLIMA ENTRE LAS CALLES DURANGO Y, lon:-97.92615756, lat:17.02439542}} | 2024-03-04 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544208 | Proyecto de inversión | 3063487.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063487.09, modificado:3063487.09}} | PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE DEMETRIO VALLEJO 20DES0160R | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMMEDSUP 20DES0160R 5320012651300125 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.0428, lat:16.4857}} | 2025-06-03 | 2025-12-31 | 3063487.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544209 | Proyecto de inversión | 4002256.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002256.21, modificado:4002256.21}} | PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE POSGRADO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA 20DIT0007I | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMSUP 20DIT0007I 5320012651100125 | S | 736 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8737, lat:17.2471}} | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 4002256.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544210 | Proyecto de inversión | 1312923.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312923.04, modificado:1312923.04}} | EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE SOLDADURA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA 20DIT0011V | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMSUP 20DIT0011V 5320012651600125 | S | 220 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4652, lat:15.7463}} | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 1312923.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544211 | Proyecto de inversión | 656461.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656461.52, modificado:656461.52}} | EQUIPAMIENTO PARA INGENIERÍA FERROVIARA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ 20DIT0010W | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMSUP 20DIT0010W 5320012656200125 | S | 548 | 786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1922, lat:16.1759}} | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 656461.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544425 | Proyecto de inversión | 666497.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666497.43, modificado:666497.43}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ¿HERMENEGILDO GALEANA¿ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0394M, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AMATENGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DPR0394M 5320012577800125 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7893, lat:16.5099}} | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 666497.43 | 666497.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-RAMO 33_REM/LP/ DIE/IOCIED/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:666497.43, importe_modificado:666497.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540425 | Proyecto de inversión | 606578.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606578.21, modificado:606578.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA LOMAS DE LOS CORTES EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16240 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16240 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle isidoro cortes gutierrez Colonia ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle ELISEO CORTES Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle 20 DE MAYO EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE , lon:-96.59894852, lat:18.53894166}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540426 | Proyecto de inversión | 243501.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243501.63, modificado:243501.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16269 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16269 | S | 3703 | 3321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CURVA - POSTE 23 120 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE, lon:-96.51560908, lat:18.50963166}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540428 | Proyecto de inversión | 371352.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371352.33, modificado:371352.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 30720 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 30720 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, direccion:Camino / Vereda PRESA - EJIDO 1 10 68425 PLAN DE AYALA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO A LA PR, lon:-96.66605875, lat:18.37403773}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540430 | Proyecto de inversión | 678022.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678022.03, modificado:678022.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16179 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16179 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:Camino SUBIDA - ENTRONQUE 1 563 68424 LAGUNA VERDE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE SE UBICA FRENTE A LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO Clave:20DPR3452G, lon:-96.67887239, lat:18.46135585}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540432 | Proyecto de inversión | 1166137.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166137.42, modificado:1166137.42}} | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 17935 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 17935 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Nicolas Bravo Colonia las flores 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle Abraham Castellanos Y Avenida Cristobal Colon Calle Libertad al iniciar la calle en la esquina de Nicolás bravo y Cristóbal colo, lon:-97.22891516, lat:17.4590891}} | 2025-05-12 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SERA SOLVENTADO EN EL SIGUIENTE REPORTE, trimestre:2.0, usuario:ceciliahernandezc, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540433 | Proyecto de inversión | 3303394.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3303394.22, modificado:3303394.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, BARRIO LOS TENORIOS, COICOYAN DE LAS FLORES - 47407 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 47407 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino LOS TENORIOS - LOS TENORIOS 0 300 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO LOS TENORIOS Y LLEGA A ENTRONQUE PRINCIPAL DE CARRETERA A COICOYAN DE LAS FLORES, lon:-98.28071961, lat:17.2790398}} | 2025-04-03 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540434 | Proyecto de inversión | 2444609.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2444609.96, modificado:2444609.96}} | Rehabilitación de camino tramo Entronque Tecomaxtlahuaca - El Jicaral. - 43848 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 43848 | S | 1221 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231595.07, meta_modificada:231595.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino / Terracería TECOMAXTLAHUACA - EL JICARAL 35 0 69799 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES CAMINO A ENTRONQUE A TECOMAXTLAHUACA, lon:-98.26736637, lat:17.27586043}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540435 | Proyecto de inversión | 1815797.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1815797.62, modificado:1815797.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOEN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR0082K EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA. - 50965 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 50965 | S | 35 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA SN Ranchería LA LABOR 71567 LA LABOR, LA COMPAÑÍA ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle INDEPENDENCIA Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COMO REFERENCIA TENEMOS, lon:-96.80376248, lat:16.54210374}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 1815797.62 | 1815797.62 | 1815797.62 | 1455897.85 | 1455897.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-003/MLC-017/FAISMUN/01/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, SA DE CV, convocante:LA COMPAÑÍA, monto:1815797.62, importe_modificado:1815797.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {2540435/proyecto_INICIO, 2540435/proyecto_PROCESO, 2540435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540436 | Proyecto de inversión | 1908165.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1908165.66, modificado:1908165.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y MANUEL VELASQUEZ DE LEON - 35776 | 20 | Oaxaca | 18 | Concepción Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Concepción Buenavista | 35776 | S | 133 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.82, meta_modificada:1221.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo CONCEPCION BUENAVISTA 69320 CONCEPCIÓN BUENAVISTA, CONCEPCIÓN BUENAVISTA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle VALENTI GOMEZ FARIAS Calle LIBERTAD EL PAVIMENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ INICIARA , lon:-97.4012855, lat:17.87912399}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1908165.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540439 | Proyecto de inversión | 862105.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862105.2, modificado:862105.2}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA RAYON - 30079 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 30079 | S | 117 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.64, meta_modificada:156.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:Ninguno CARRETERA LAZARO CARDENAS Pueblo SANTA ANA RAYON 71030 SANTA ANA RAYÓN, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CARRETERA LAZARO CARDENAS, A UN COSTADO DONDE SE EJECUTARA SE ENCUENTRA , lon:-97.93216694, lat:17.04761097}} | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 862105.2 | 862105.2 | 862105.2 | 258631.56 | 258631.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.16/C.02/2025, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:862102.2, importe_modificado:862102.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.99}} | {2540439/proyecto_PROCESO, 2540439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540440 | Proyecto de inversión | 2704898.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2704898.02, modificado:2704898.02}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV1145L, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YOSOCAÑU - 30666 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 30666 | S | 502 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.42, meta_modificada:679.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:Calle SAN JOSE YOSOCAÑU Pueblo SAN JOSE YOSOCAÑU 71030 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle SAN JOSE YOSOCAÑU LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA QUE TIENE COMO CAL, lon:-98.0670588, lat:17.09391596}} | 2025-06-19 | 2025-09-01 | 2704898.02 | 2704898.02 | 2704898.02 | 811469.41 | 811469.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.36/C.04/2025, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:2704898.02, importe_modificado:2704898.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.82}} | {2540440/proyecto_INICIO, 2540440/proyecto_PROCESO, 2540440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540441 | Proyecto de inversión | 5764343.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5764343.53, modificado:5764343.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO SUR, BARRIO LA CHORRERA - 20412 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 20412 | S | 5866 | 5704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364000.0, meta_modificada:364000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Sur Barrio La Chorrera 70190 CHAHUITES, CHAHUITES ENTRE Calle Nicolás Bravo Y Avenida Francisco Javier Mina Calle Principal Norete Analizando la situación del municipio de Chahuites existen calles y caminos que son m, lon:-94.19969578, lat:16.27944414}} | 2025-05-27 | 2025-09-23 | 1729303.06 | 1729303.06 | 1729303.06 | 1729303.06 | 1729303.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MCH-M025-FAISMUN-02-2025, contratista:CARLOS ANGEL MARTINEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:5764343.53, importe_modificado:5764343.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {2540441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540442 | Proyecto de inversión | 2245067.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245067.69, modificado:2245067.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE MORELOS - 21765 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 21765 | S | 172 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle SAN MATEO SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo CAÑADA DE MORELOS 71107 CAÑADA DE MORELOS, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle BENITO JUAREZ Calle SIN NOMBRE EL OBRA INICIA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-97.61620436, lat:16.97532323}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 2245067.69 | 2245067.69 | 673520.31 | 673520.31 | 673520.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C09/MCH/FAISMUN/026/011/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:2245067.69, importe_modificado:2245067.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2540442/proyecto_INICIO, 2540442/proyecto_PROCESO, 2540442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540443 | Proyecto de inversión | 2465369.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2465369.08, modificado:2465369.08}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PROGRESO - 47005 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 47005 | S | 652 | 641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1349.0, meta_modificada:1349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:Calle ASERRADERO S/N S/N Pueblo PROGRESO 71100 PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Eje vial CARRETERRA CHALCATONGO - TICUA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL TANQUE DE REGULACION SE LLEGA PARTIENDO DE LA CALLE DE LA GASOLIN, lon:-97.56286115, lat:17.04724091}} | 2025-06-26 | 2025-08-23 | 2465369.08 | 2465369.08 | 739610.72 | 739610.72 | 739610.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02/MCH/FAISMUN/026/013/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:2465369.08, importe_modificado:2465369.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.88}} | {2540443/proyecto_INICIO, 2540443/proyecto_PROCESO, 2540443/proyecto_INICIO, 2540443/proyecto_PROCESO, 2540443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540444 | Proyecto de inversión | 529823.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529823.76, modificado:529823.76}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YURANCHO - 26918 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 26918 | S | 98 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:Camino CHALCATONGO DE HIDALGO - LOCALIDAD YURANCHO 3 0 71100 YURANCHO, CHALCATONGO DE HIDALGO PARTIENDO DE CHALCATONGO CON DIRECCIONA YURANCHO, KM 3, CAMINO DE TERRACERIAS, lon:-97.55806247, lat:17.02802637}} | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 529823.76 | 529823.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C10/MCH/FAISMUN/026/023/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:529823.76, importe_modificado:529823.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2540444/proyecto_INICIO, 2540444/proyecto_PROCESO, 2540444/proyecto_INICIO, 2540444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540445 | Proyecto de inversión | 465863.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465863.99, modificado:465863.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VARIOS TRAMOS, EN LA LOCALIDAD VISTA ALEGRE - 26423 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 26423 | S | 70 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:Calle LAZARO CARDENAS SIN NUMERO SIN NUMERO Barrio BARRIO DE VISTA ALEGRE 71100 VISTA ALEGRE, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle SIN NOMBRE Calle LAS COSTEÑAS CENTRO DEL BARRIO, INICIA LA OBRA EN LA ENTRADA DE L, lon:-97.56514205, lat:17.02673242}} | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 465863.99 | 465863.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C05/MCH/FAISMUN/026/028/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:465863.99, importe_modificado:465863.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2540445/proyecto_PROCESO, 2540445/proyecto_INICIO, 2540445/proyecto_PROCESO, 2540445/proyecto_INICIO, 2540445/proyecto_PROCESO, 2540445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540447 | Proyecto de inversión | 3240363.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3240363.6, modificado:3240363.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL NUM. 17 RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE 20DC10002X, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN - 49679 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 49679 | S | 357 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE CALLE ALAMOS Y JUAREZ, lon:-96.8771493, lat:18.17801963}} | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540448 | Proyecto de inversión | 1821106.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821106.14, modificado:1821106.14}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CIRUELOS DE GUAPONCINGO - 51234 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 51234 | S | 136 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3575.28, meta_modificada:3575.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Ninguno RIO MIXTECO S/N S/N Pueblo CIRUELOS DE GUAPONCINGO 69214 CIRUELOS DE GUAPONCINGO, FRESNILLO DE TRUJANO ENTRE Ninguno RIO MIXTECAO Y Viaducto CARRETERA A CIRUELOS GUAPONCINGO Ninguno RIO MIXTECO LA OBRA INICIA EN EL POZO TI, lon:-98.13188893, lat:17.94348401}} | 2025-07-03 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE JULIO, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:franciscolucerom, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540449 | Proyecto de inversión | 1066808.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1066808.2, modificado:1066808.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR0144G EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL MOGOTE - 16659 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 16659 | S | 17 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle DE ALLENDE s/n Colonia SAN JOSE EL MOGOTE 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, A UN COSTADO DE LA PARROQUIA DE SAN, lon:-96.80416024, lat:17.16687172}} | 2025-06-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540450 | Proyecto de inversión | 1138065.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138065.56, modificado:1138065.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE XICALPEXTLE - 25953 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 25953 | S | 80 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:21, direccion:Camino / Terracería ESCUELA PRIMARIA RURAL - AGENCIA MUNICIPAL 0 0 70725 XICALPEXTLE, GUEVEA DE HUMBOLDT EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, INICIANDO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL Y TERMINANDO EN LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.38277433, lat:16.79504}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1138065.56 | 1138065.56 | 769645.89 | 769645.89 | 769645.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MGH-036/FAISMUN/NP-19/003/2025, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:1138065.56, importe_modificado:1138065.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2540450/proyecto_INICIO, 2540450/proyecto_PROCESO, 2540450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540452 | Proyecto de inversión | 762293.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762293.04, modificado:762293.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CALLEJONES DENOMINADOS: COLONIA PANTEON, CERRO ESPINA, CHEGUIGO, EMILIANO ZAPATA, PROLONGACION PANTEON E ISFAM, EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT - 33164 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 33164 | S | 2771 | 2485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.5, meta_modificada:549.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Callejón CALLE PANTEON Pueblo GUEVEA DE HUMBOLDT 70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT SIN REFERENCIAS, lon:-95.36658856, lat:16.7958051}} | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 762293.04 | 762293.04 | 219310.29 | 219310.29 | 219310.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155743, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:762293.04, importe_modificado:762293.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0}} | {2540452/proyecto_PROCESO, 2540452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540453 | Proyecto de inversión | 2796359.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2796359.3, modificado:2796359.3}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO - 32840 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 32840 | S | 184 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:41, direccion:Calle TIERRA Y LIBERTAD Pueblo EL PORTILLO 70728 EL PORTILLO, GUEVEA DE HUMBOLDT ESTA CALLE COMUNICA A LA POBLACION CON LA ESCUALA PREPARATOTIA CECYTE, lon:-95.35707005, lat:16.78815679}} | 2025-07-14 | 2025-09-12 | 2796359.3 | 2796359.3 | 1387768.8 | 1387768.8 | 1387768.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MGH-036/FAISMUN/NP-22/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:2796359.3, importe_modificado:2796359.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2540453/proyecto_PROCESO, 2540453/proyecto_INICIO, 2540453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540454 | Proyecto de inversión | 1563220.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1563220.08, modificado:1563220.08}} | Construcción de barda perimetral para la escuela primaria Ignacio M. Altamirano, con clave 20DPR1682L, en la localidad de Villa Hidalgo Yalálag, Municipio de Villa Hidalgo Yalálag - 35324 | 20 | Oaxaca | 38 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 35324 | S | 88 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Barrio Santa Catalina 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO YALÁLAG ENTRE Calle A cocina comunal Y Ninguno Arroyo Calle Noche triste En el paraje Lo lbadh (lugar de guajes), acceso principal a la comunidad, lon:-96.18272392, lat:17.18205982}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540455 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LÁZARO CARDENAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL MOLINO - 47539 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 47539 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.92, meta_modificada:42.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo AGENCIA MUNICIPAL EL MOLINO 69007 EL MOLINO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LIBERTAD SUR Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA VOBEDA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL , lon:-97.7504502, lat:17.77247482}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540456 | Proyecto de inversión | 682617.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682617.59, modificado:682617.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA SINAHI PRIMERA SECCIÓN - 46263 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 46263 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:Calle POPOCATEPET Colonia SINAHI PRIMERA SECCION 69007 COLONIA SINAÍ PRIMERA SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle NEVADO DE TOLUCA Y Calle OLIVOS Calle MIGUEL COVARRUBIAS LA OBRA SE ECUENTRA A UN COSTADO DE LA , lon:-97.80417725, lat:17.80797247}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540457 | Proyecto de inversión | 589013 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589013.0, modificado:587110.01}} | EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA (PANELES SOLARES, BOMBA Y TUBERIA), EN EL NUCLEO RURAL UNIVERSITARIO. - 46560 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 46560 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:Pueblo NUCLEO RURAL UNIVERSITARIO 69007 NÚCLEO RURAL UNIVERSITARIO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle TIERRA LIBERTAD Y EL POZO SE ENCUENTRA EN LAS SALIDAS DEL NUCLEO RURAL A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICIA ACATL, lon:-97.80313919, lat:17.83043133}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 587110.01 | 587110.01 | 176133 | 176133 | 176133 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-012-2025, contratista:PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:587110.01, importe_modificado:587110.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2540457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540458 | Proyecto de inversión | 1197185.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197185.34, modificado:1197185.34}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PARA TRABAJADORES RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 20DSN0011R EN LA COLONIA AVIACION PRIMERA SECCION. - 48842 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 48842 | S | 134 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.95, meta_modificada:532.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle MORELIA Colonia AVIACION PRIMERA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle REFORMA Y Calle HANGARES Calle TECPAN DE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA AUNA CUADRA DEL TIAGUI, lon:-97.78683797, lat:17.80269464}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540459 | Proyecto de inversión | 1208388.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208388.72, modificado:1208388.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAUCITLAN DE MORELOS - 48686 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 48686 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.64, meta_modificada:488.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:Ninguno INDEPENDENCIA Rancho AGENCIA MUNICIPAL DE SAUCITLAN DE MORELOS 69000 SAUCITLÁN DE MORELOS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MORELOS Y Calle VICTORIA Calle LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGL, lon:-97.83444841, lat:17.78245291}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se ha iniciado la obra no hay contrato ni fotos de inicio , trimestre:2.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-07-12}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540460 | Proyecto de inversión | 506176.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506176.07, modificado:506176.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA AYÚ. - 49048 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 49048 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.67, meta_modificada:143.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo AGENCIA SANTA MARIA AYU 69000 SANTA MARÍA AYÚ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle NUEVA ORIENTAL Y Calle ALFONSO ZARATE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES DE LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE S, lon:-97.79840025, lat:17.93547357}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se ha iniciado la obra no hay contrato ni fotos de inicio , trimestre:2.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-07-12}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540461 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YOSOCUTA. - 48949 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 48949 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.65, meta_modificada:527.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:Calle 18 DE MARZO Pueblo AGENCIA SAN FRANCISCO YOSOCUTA 69000 SAN FRANCISCO YOSOCUTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HIDALGO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA QUEDA EN ENTRADA DE LA AGENCIA DE SAN , lon:-97.81904118, lat:17.74702967}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay fotos de inicio , trimestre:2.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-07-12}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540462 | Proyecto de inversión | 1385217.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385217.27, modificado:1385213.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIRCUITO JORGE CHAVEZ ZARATE DE LA COLONIA FIDEPAL LAZARO CARDENAS - 46421 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 46421 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:38, direccion:Calle CIRCUITO JORGE CHAVEZ ZARATE Colonia FIDEPAL LAZARO CARDENAS 69007 FIDEPAL (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO), HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle 23 DE JULIO Calle VALERIO TRUJAN, lon:-97.7910129, lat:17.82624391}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1385213.97 | 1385213.97 | 415564.19 | 415564.19 | 415564.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-010-2025, contratista:AGUSTIN DIAZ PUERTOS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1385213.97, importe_modificado:1385213.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2540462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540463 | Proyecto de inversión | 879351.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533914.21, modificado:533914.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR YAGALAXI - 38473 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 38473 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:Calle sin nombre Pueblo SAN GASPAR YAGALAXI 68726 SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE JUÁREZ LOS 8 CUARTOS DORMITORIOS A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS PUNTOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD, DOS EN EL CENTRO CERCA DE LA AGENCI, lon:-96.20904963, lat:17.58408882}} | 2025-06-26 | 2025-09-08 | 879351.85 | 879351.85 | 879351.85 | 263805.56 | 263805.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/004/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:879351.85, importe_modificado:879351.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2540463/proyecto_PROCESO, 2540463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540464 | Proyecto de inversión | 955389.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609951.53, modificado:609951.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILTEPEC - 38070 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 38070 | S | 189 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN MIGUEL TILTEPEC 68728 SAN MIGUEL TILTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, NO TIENEN NOMENCLATURA LAS CALLES PARA UBICAR ENTRE QUE CALLES SE ENC, lon:-96.32273086, lat:17.51477369}} | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 955389.17 | 955389.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/002/2025, contratista:MATERIALISTAS NOCHX S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:955389.17, importe_modificado:955389.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540465 | Proyecto de inversión | 646280.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300843.3, modificado:300843.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 4a ETAPA - 33077 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 33077 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA MARIA JOSAA 68727 SANTA MARÍA JOSAA, IXTLÁN DE JUÁREZ LAS 7 VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 7 PUNTOS DIFERENTES AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD, COMO ES UNA COMUNIDAD PEQUEÑA, LAS CALLES , lon:-96.32844274, lat:17.47950148}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 646280.94 | 646280.91 | 193884.28 | 193884.28 | 193884.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/003/2025, contratista:ABIZAI ALONSO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:646280.94, importe_modificado:646280.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540466 | Proyecto de inversión | 588462.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588462.72, modificado:588462.72}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO) - 35289 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 35289 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:Pueblo SANTA MARIA LA LUZ 68728 LA LUZ, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A LA ANTENA DE INTERNET Y EL TEMPLO ADVENTISTA, lon:-96.38204923, lat:17.52451464}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 588462.72 | 588462.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/007/2025, contratista:COEDIF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:588462.72, importe_modificado:588462.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2540466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540467 | Proyecto de inversión | 1671559.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1671559.56, modificado:1667223.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 40990 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 40990 | S | 335 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.88, meta_modificada:1298.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON Colonia OAXAQUEÑOS ILUSTRES 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle QUINTANA ROO Y Calle JOSE VASCONCELOS Calle JOSE LOPEZ ALAVEZ INICIA EN LA CALLE QUINTANA ROO Y TERMINA EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS, lon:-95.88120381, lat:18.09838216}} | 2025-06-09 | 2025-07-22 | 1667223.93 | 1667223.93 | 1667223.93 | 1500501.54 | 1500501.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/012/2025, contratista:CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1667223.93, importe_modificado:1667223.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.88}} | {2540467/proyecto_PROCESO, 2540467/proyecto_FIN, 2540467/proyecto_INICIO, 2540467/proyecto_FIN, 2540467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202540468 | Proyecto de inversión | 372882.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372882.64, modificado:372882.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JILGUERO, ENTRE CALLE CARDENAL Y CALLE CANARIO, EN LA COLONIA FRUMENCIO PULIDO MINA - 31084 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 31084 | S | 78 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle JILGUERO Colonia FRUMENCIO PULIDO MINA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle CARDENAL Y Calle CANARIO Calle OAXACA SE UBICA A 166 M AL SUR DE LA CANCHA DEPORTIVA DIEGO RIVERA, 223 M AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIEGO, lon:-95.89114205, lat:18.10670893}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 372882.64 | 372882.64 | 372882.64 | 335594.38 | 335594.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/006/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:372882.64, importe_modificado:372882.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {2540468/proyecto_INICIO, 2540468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202540469 | Proyecto de inversión | 806247.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806247.51, modificado:803123.39}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COMUNIDAD DE EL OBISPO - 28449 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 28449 | S | 68 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.8, meta_modificada:489.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería EL OBISPO 68400 EL OBISPO, LOMA BONITA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA A 120 METROS AL NORTE DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES Y A 100 METROS DEL PAR, lon:-95.92926007, lat:18.10181894}} | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 803123.39 | 803123.39 | 803123.39 | 749188.15 | 749188.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/009/2025, contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:803123.39, importe_modificado:803123.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.89}} | {2540469/proyecto_INICIO, 2540469/proyecto_PROCESO, 2540469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202540470 | Proyecto de inversión | 488160.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488160.54, modificado:488160.54}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA MARIA, ENTRE CALLE CERRADA DE COLIMA Y CALLE AGUASCALIENTES, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. - 31252 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 31252 | S | 78 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.99, meta_modificada:173.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle SANTA MARIA Colonia MIGUEL HIDALGO 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle CERRADA DE COLIMA Y Calle AGUASCALIENTES Calle QUERETARO SE UBICA A 207 M AL OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI SOBRE LA CALLE AGUA, lon:-95.8728794, lat:18.10192159}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202540471 | Proyecto de inversión | 1455214.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455214.09, modificado:1455214.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDREGAL DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA DE JESUS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC - 19740 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 19740 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:Calle PEDREGAL SIN NUMERO Pueblo LINDA VISTA 69901 LINDA VISTA, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CARRETERA A SANTA INES PARA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE EJECUTAR LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR COMO REF, lon:-97.18301227, lat:17.32350609}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540472 | Proyecto de inversión | 1605770.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605770.12, modificado:1605770.12}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA JALTEPEC - 19750 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 19750 | S | 259 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1915.0, meta_modificada:1915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO SIN NUMERO Pueblo MAGDALENA JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE CON, lon:-97.22067645, lat:17.32302214}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540473 | Proyecto de inversión | 1000046.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000046.02, modificado:1000046.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JAA YUKU ÑU KUIÑI, EN LA LOCALIDAD DE JAA YUKU ÑU KUIÑI - 29220 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 29220 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:21, direccion:Calle JAA YUKU ÑU KUIÑI Pueblo JAA YUKU ÑU KUIÑI 69848 JAA YUKU ÑUU KUIÑI, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle 13 Y Calle MDE SUCHI Calle INDEPENDENCIA LA CALLE ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE JAA YUKU ÑU KUIÑI CON DESTINO AL P, lon:-97.55435342, lat:17.23456337}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 1000046.02 | 1000046.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/004/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1000046.02, importe_modificado:1000046.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2540473/proyecto_PROCESO, 2540473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540474 | Proyecto de inversión | 1500000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.03, modificado:1500000.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUINADO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO - 45398 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 45398 | S | 239 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle LAZARO ACRDENAS Pueblo MAGDALENA PEÑASCO 69848 MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle IGNACIO BARRIOS Y Calle AMALIA SOLORZANO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS INSTALACIONES DEL ESTACIONAMIENTO DEL PA, lon:-97.5516012, lat:17.23635941}} | 2025-06-23 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE JULIO, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:alfonsozaratec, fecha:2025-07-12}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540475 | Proyecto de inversión | 2593459.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2593459.78, modificado:2593459.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 50514 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 50514 | S | 134 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.84, meta_modificada:1355.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARTIENDO SOBRE LA CALLE CUAUH, lon:-96.56234323, lat:16.90340398}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540476 | Proyecto de inversión | 1200876.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200876.08, modificado:1200876.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PALACIO, NAZARENO ETLA. - 34626 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nazareno Etla | 34626 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle DEL PALACIO Barrio ARRIBA 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO SE VA HACIA LA CALLE MORELOS Y SOBRE LA FRANCISCO I MADERO SE AGARRA HACIA LA BENITO JUAREZ Y S, lon:-96.81985142, lat:17.17681041}} | 2025-06-23 | 2025-08-17 | 1200876.08 | 1200876.08 | 300219.02 | 300219.02 | 300219.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156116, contratista:, convocante:MNE850101T11, monto:1200876.08, importe_modificado:1200876.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2540476/proyecto_INICIO, 2540476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540477 | Proyecto de inversión | 2668000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2668000.0, modificado:2668000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 35328 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 35328 | S | 1057 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6528.0, meta_modificada:6528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle ignacio zaragoza Colonia san antonio 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO ENTRE Calle mariano matamoros Y La ENTRADA SE ENCUENTRA ENTRE LA PARTE POSTERIOS DE LA ESCUELA SECUANDARIA GENERAL FRANCISCO Y MADERO Y EL IEBO PL, lon:-95.97847181, lat:16.61122548}} | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540478 | Proyecto de inversión | 1380824.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380824.8, modificado:1380824.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHIHUIRO , MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 28125 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 28125 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.0, meta_modificada:797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO CHIHUIRO, NEJAPA DE MADERO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.03905753, lat:16.51558953}} | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540479 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA CHILAÍTA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 47627 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 47627 | S | 105 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:Camino / Terracería centro de la población - zona norte de la población 0 200 71510 LA CHILAÍTA, OCOTLÁN DE MORELOS el bordo de encuentra en una laguna que esta sobre el camino Benito Juarez aproximadamente a 200 metros del centro, lon:-96.65585033, lat:16.76149139}} | 2025-06-16 | 2025-07-10 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/008/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2540479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540480 | Proyecto de inversión | 679000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679000.0, modificado:679000.0}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 42784 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 42784 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4656.0, meta_modificada:4656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:Camino / Terracería centro de la población - en dirección al panteón 1 19 71510 SAN FELIPE APÓSTOL, OCOTLÁN DE MORELOS El lugar del desazolve se encuentra a 1.19 km del centro de la población en dirección al panteón de rancho los , lon:-96.76159752, lat:16.73932959}} | 2025-06-10 | 2025-07-04 | 679000 | 679000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/007/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:679000.0, importe_modificado:679000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2540480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540481 | Proyecto de inversión | 2893188.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2893188.28, modificado:2893188.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIV. DE MORELOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA PE MUNICIPIO DE LA PE. - 48083 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Pe | 48083 | S | 1263 | 1264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1654.0, meta_modificada:1654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo LA PE 71565 LA PE, LA PE ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Ninguno SIN CALLE (LOTES Y VIVIENDAS) Calle ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA LLEGANDO POR EL ORIENTE AL PUEBLO DE LA PE Y A MANO DERECHA., lon:-96.79399775, lat:16.62699919}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540482 | Proyecto de inversión | 1136168.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136168.83, modificado:1136168.83}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS CRUCECITAS EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 41894 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 41894 | S | 2803 | 2668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Las crucecitas Pueblo PINOTEPA DE DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle Lopez Rayon Y Calle Melchor Ocampo Calle Yuki Ndio El proyecto se encuentra ubciado en la calle Las crucecitas llamado t, lon:-97.97835815, lat:16.42221659}} | 2025-06-13 | 2025-07-27 | 1136168.83 | 1136168.83 | 340850.65 | 340850.65 | 340850.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/07/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1136168.83, importe_modificado:1136168.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2540482/proyecto_INICIO, 2540482/proyecto_PROCESO, 2540482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540483 | Proyecto de inversión | 1991078.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1991078.97, modificado:1991078.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS CRUCECITAS EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 21312 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 21312 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.0, meta_modificada:801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle LAS CRUCESITAS Barrio LAS PIEDRAS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle YUKI NDIO Y Calle LÓPEZ RAYÓN Calle CONSTITUCIÓN DA INICIO SOBRE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, lon:-97.97834378, lat:16.42254492}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 1991078.97 | 1991078.97 | 597323.69 | 597323.69 | 597323.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/101/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1991078.97, importe_modificado:1991078.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.0}} | {2540483/proyecto_INICIO, 2540483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540484 | Proyecto de inversión | 1303413.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303413.9, modificado:1303413.9}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA SANTA CATARINA QUIOQUITANI-SANTA CATALINA QUIERI, SUBTRAMO DEL KILOMETRO 0+120.00 AL 0+270.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINAQUIOQUITANI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI - 50128 | 20 | Oaxaca | 74 | Santa Catarina Quioquitani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Quioquitani | 50128 | S | 225 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.0, meta_modificada:911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTA CATARINA QUIOQUITANI - SANTA CATALINA QUIERI 0 180 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI LA CARRETERA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA POBLACION Y ES LA P, lon:-96.28329361, lat:16.31583613}} | 2025-07-09 | 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540485 | Proyecto de inversión | 1727065.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1727065.1, modificado:1727065.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI - 43073 | 20 | Oaxaca | 74 | Santa Catarina Quioquitani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Quioquitani | 43073 | S | 37 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.12, meta_modificada:978.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAHUTEMOC Pueblo SANTA CATRINA QUIOQUITANI 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI ENTRE Calle CALLE PROGRESO Y Calle CALLE CENTRAL EN LA ENTRADA DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA, lon:-96.28719105, lat:16.31631917}} | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 518119.53 | 518119.53 | 518119.53 | 518119.53 | 518119.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCQ/074/FAISMUN/12/2025, contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, monto:1737065.1, importe_modificado:1737065.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.44}} | {2540485/proyecto_INICIO, 2540485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540486 | Proyecto de inversión | 1106751.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1106751.77, modificado:1106751.77}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL MANGAL Y VICENTE FOX 1ª ETAPA EN EL PARAJE LA AMPLIACION, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 40569 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 40569 | S | 245 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:6, direccion:Calle CALLE MANGAL Y CALLE VICENTE FOX Paraje LA AMPLIACION 71260 LA AMPLIACIÓN, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle PRIVADA DE PROL EMILIANO ZAPATA Y Calle PRIV DE CAZAHUATES Calle LA PRINCIPAL MISCELANEA SARAHI , A 200 METROS , lon:-96.69847109, lat:17.01423005}} | 2025-06-23 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540487 | Proyecto de inversión | 924725.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754725.47, modificado:754725.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A LA CAPILLA, EN LA COLONIA LA AZUCENA, BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ETLA - 35625 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Etla | 35625 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A LA CAPILLA SIN NUMERO Colonia LA ZUCENA BARRIO SAN JOSE 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA ENTRE Calle PROLONGACION DE FRAMBOYANES Y Calle LA AZUCENA INICIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA CO, lon:-96.76500453, lat:17.17560077}} | 2025-05-20 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540488 | Proyecto de inversión | 609156.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609156.67, modificado:609156.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA 3 DE MAYO, EN EL BARRIO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ETLA - 35630 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Etla | 35630 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADER SIN NUMERO Colonia 3 DE MAYO BARRIO VISTA HERMOSA 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA ENTRE Calle LOS COPALES Y Calle LA NOPALERA Calle IGNACIO ZARAGOZA A 200 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CANCHA DE US, lon:-96.75621861, lat:17.20017908}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540489 | Proyecto de inversión | 1425074.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1425074.49, modificado:1425074.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 23817 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 23817 | S | 300 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:Calle miguel hidalgo Colonia cubitan de dolores 71770 CUBITÁN DE DOLORES, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC ENTRE Avenida carretera huaxpala -san lorenzo Y la obra se encuentra cerca de la agencia municipal, lon:-97.89337728, lat:16.35935003}} | 2025-06-02 | 2025-07-19 | 427522.34 | 1425074.49 | 427522.34 | 427522.34 | 427522.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/090/COP/FAISMUN/F-III/I.R./02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:1425074.49, importe_modificado:1425074.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2540489/proyecto_INICIO, 2540489/proyecto_PROCESO, 2540489/proyecto_INICIO, 2540489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540490 | Proyecto de inversión | 1185545.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, modificado:1185545.52}} | Construcción de techado en bienes públicos en la representación de la localidad de San Pedro Loma Larga municipio de San Andrés Paxtlán - 48755 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 48755 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.6, meta_modificada:576.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:17, direccion:Calle Camino principal de San Pedro Pueblo San Pedro Loma larga 70868 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Andador Camino principal Y La obra se situa en la casa del representante de la localidad de san pedro loma larga,, lon:-96.55151814, lat:16.1809463}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2540490/proyecto_PROCESO, 2540490/proyecto_INICIO, 2540490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs2: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs3: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs4: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX250202540491 | Proyecto de inversión | 5221356.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5221356.18, modificado:5221356.18}} | Construcción del centro integrador de desarrollo orientado a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata en el centro del municipio de San Andrés Paxtlán - 48136 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 48136 | S | 540 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle Camino Principal 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle Calle Manzanal Y Calle Calle de la cruz Calle Calle San Sebastián La obra se situa justamente a un costado del palacio municipal nuevo de la comunidad, lon:-96.50777309, lat:16.21657426}} | 2025-04-25 | 2025-07-23 | 4239758.17 | 4239758.17 | 4239758.17 | 4239758.17 | 4237758.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:5221356.18, importe_modificado:5221356.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2540491/proyecto_PROCESO, 2540491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544432 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDÁN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1370J, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DPR1370J 5320012577700125 | S | 79 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2694, lat:16.2256}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544435 | Proyecto de inversión | 296826.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296826.55, modificado:296826.55}} | REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2128X, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DCC2128X 5320012536900124 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7544, lat:17.941}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 296826.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544440 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1593R, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA O LA RAYA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DPB1593R 5320012488300124 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6162, lat:18.0214}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540494 | Proyecto de inversión | 3000004.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000004.11, modificado:3000004.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEOTILALPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAM - 35813 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Teotilálpam | 35813 | S | 139 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:Calle CONOCIDAS Pueblo SANTA CRUZ TEOTILALPAM 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM ESTE TIPO DE OBRA NO TIENE UNA SOLO UBICACION, YA QUE SE ENCUENTRA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, EN PREDIOS PARTICULARES DE L, lon:-96.68949065, lat:17.96278795}} | 2025-06-25 | 2025-08-23 | 3000004.11 | 3000004.11 | 900001.23 | 900001.23 | 900001.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/15/05/2025, contratista:FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:3000004.11, importe_modificado:3000004.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2540494/proyecto_PROCESO, 2540494/proyecto_INICIO, 2540494/proyecto_PROCESO, 2540494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540495 | Proyecto de inversión | 2187973.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2187973.29, modificado:2187973.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 49422 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 49422 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle PUEBLO NUEVO Calle BENITO JUAREZ SE ACCEDE POR LA CALLE PRINICIPAL A LA POBLA, lon:-96.68357196, lat:16.79847576}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540496 | Proyecto de inversión | 1150093.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150093.6, modificado:1150093.6}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 50344 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 50344 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 10 DE ABRIL Y PROL. DE ARISTA Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle PROLONGACIÓN DE GUERRERO Calle ARISTA SE ACCEDE POR LA CALLE , lon:-96.69071359, lat:16.8030006}} | 2025-06-26 | 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540497 | Proyecto de inversión | 1129337.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129337.67, modificado:1129337.67}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 49854 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 49854 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle A SANTIAGO APOSTOL Calle 16 DE SEPTIEMBRE SE ACCEDE POR LA CALLE, lon:-96.6843498, lat:16.79609087}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540498 | Proyecto de inversión | 4665987.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808815.95, modificado:808815.95}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3857171.6, modificado:3857171.6}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 44561 | S | 1160 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Calle UNIDAD DISTRITAL Pueblo SAN MIGUEL MONTEVERDE 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle AQUILES CORDOBA Y Calle PABRO CRUZ Calle UNIDAD DEL PUEBLO SE ENCUENTRA AL LADO DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL, lon:-97.79271601, lat:17.53046468}} | 2025-06-26 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540499 | Proyecto de inversión | 2728742.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559083.35, modificado:559083.35}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169659.03, modificado:2169659.03}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO 1RA ETAPA CALLE NACIONAL - 13607 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 13607 | S | 510 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1988.0, meta_modificada:1988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:Calle NACIONAL Pueblo SAN JOSE MONTE VERDE 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE TEMPLO CATOLICO, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, lon:-97.72519551, lat:17.49380262}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 2728742.38 | 2728742.38 | 818622.71 | 818622.71 | 818622.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-FORTAMUN-COMP/COP-02/URB-URB-062/2025, contratista:Construcciones Asesoria y Servicios Bustamante S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:2728742.38, importe_modificado:2728742.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.4}} | {2540499/proyecto_INICIO, 2540499/proyecto_PROCESO, 2540499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540500 | Proyecto de inversión | 1697884.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347874.08, modificado:347874.08}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350010.06, modificado:1350010.06}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA - 5353 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 5353 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2971.0, meta_modificada:2971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:Camino / Vereda SANTA MARIA DE LAS NIEVES MONTEVERDE - SAN MIGUEL MONTEVERDE 1 971 69546 SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE PARAJE PORTESUELO DE FLOR SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, lon:-97.74208644, lat:17.52177221}} | 2025-05-14 | 2025-08-11 | 1697884.14 | 1697884.14 | 795146.66 | 795146.66 | 795146.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-FORTAMUN-DIR/COP-01/AYS-APO-002/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JADCER SAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:1697884.14, importe_modificado:1697884.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1366.66}} | {2540500/proyecto_INICIO, 2540500/proyecto_PROCESO, 2540500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MONTO RECAUDADO Y COMPROMETIDO TIENE QUE SER $1,697,884.14, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202540501 | Proyecto de inversión | 1697884.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347874.08, modificado:347874.08}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350010.06, modificado:1350010.06}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE DUUA YUU TAÑUU - 33395 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 33395 | S | 118 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2183.0, meta_modificada:2183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:10, direccion:Calle PARAJE DUUA YUU TAÑUU Pueblo GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE 69546 GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle PARAJE DUUA YUU TAÑUU Y Calle PARAJE DUUA YUU TAÑUU SE ENCUENTRA UBICADA POR LA A, lon:-97.75139463, lat:17.55019178}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 1697884.14 | 1697884.14 | 509365.24 | 509365.24 | 509365.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-FORTAMUN-DIR/COP-03/AYS-APO-009/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JADCER SAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:1697884.14, importe_modificado:1697884.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.9}} | {2540501/proyecto_INICIO, 2540501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MONTO RECAUDADO Y COMPROMETIDO TIENE QUE SER $1,697,884.14 , trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202540502 | Proyecto de inversión | 2603590.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2603590.83, modificado:2603590.83}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARAJE YOSIVEE - 40007 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 40007 | S | 695 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo SAN ANTONINO MONTE VERDE 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle 5 DE AMYO Y LA PLANTA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA POBLACION AVANZANDO SOBRE LAS CALLES MENCIONADAS , lon:-97.7179299, lat:17.5316691}} | 2025-07-10 | 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540503 | Proyecto de inversión | 1485121.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1485121.23, modificado:1485121.23}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM. - 47532 | 20 | Oaxaca | 109 | San Antonio Nanahuatípam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio Nanahuatípam | 47532 | S | 928 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Pueblo SAN ANTONIO NANAHUATIPAM 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA TODA LA PARTE NORTE SE ENCUENTRAS CALLES DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, lon:-97.12353423, lat:18.13169479}} | 2025-06-06 | 2025-07-05 | 1485121.23 | 1485121.23 | 1201620.78 | 1201620.78 | 1201620.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSAN/109/R33-III/01/2025, contratista:RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAN, monto:1485121.23, importe_modificado:1485121.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:136.0}} | {2540503/proyecto_INICIO, 2540503/proyecto_PROCESO, 2540503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540504 | Proyecto de inversión | 1835458.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835458.74, modificado:1835458.74}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COBAO PLANTEL 61 CLAVE: 20SB0061S, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 51113 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 51113 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Calle BOULEVARD DEL NIÑO OAXAQUEÑO Pueblo SAN BARTOLO COYOTEPEC 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL 175 Y Calle ALDAMA Calle GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE C, lon:-96.70834403, lat:16.94920439}} | 2025-06-25 | 2025-09-07 | 1835458.74 | 1835458.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/002/2025, contratista:CONSTRUCCION E INGENIERIA MORGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:1835458.74, importe_modificado:1835458.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2540504/proyecto_INICIO, 2540504/proyecto_PROCESO, 2540504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540505 | Proyecto de inversión | 1800180.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800180.96, modificado:1800180.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚMERO 23 EN EL PARAJE AGUA NEBLINA - 50468 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 50468 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AGUA NEBLINA 68577 AGUA NEBLINA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA CALLE QUE CONDUCE AL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUMERO 23. , lon:-96.67970259, lat:18.03613945}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1800180.96 | 1800180.96 | 540054.29 | 540054.29 | 540054.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/002/2025, contratista:JOSE ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:1800180.96, importe_modificado:1800180.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2540505/proyecto_INICIO, 2540505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540506 | Proyecto de inversión | 2168778.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2168778.18, modificado:2168778.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEO CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1900H EN BARRIO LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 37312 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 37312 | S | 27 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Barrio LINDA VISTA 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle ALVARO OBREGÓN Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle EMILIANO ZAPATA LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEO SE ENCUENTRA A 1900 M APROXIMADAMENTE A, lon:-96.39016766, lat:16.81280647}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540507 | Proyecto de inversión | 298637.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298637.84, modificado:298637.84}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUELAVICHIGANA LA LABOR, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN - 28668 | 20 | Oaxaca | 132 | San Dionisio Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotlán | 28668 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:957.0, meta_modificada:957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:2, direccion:Calle AVENIDA NACIONAL Pueblo GUELAVICHIGANA LA LABOR 71528 GUELAVICHIGANA LA LABOR, SAN DIONISIO OCOTLÁN ENTRE Calle CAMINO A SAN ISIDRO OCOTLAN Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, COMO REFERENCIA LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DE L, lon:-96.66166636, lat:16.73890191}} | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 298637.84 | 298637.84 | 298637.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSDO/132/002/2025, contratista:ARQ. RAMIRO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN, OAXACA., monto:298637.84, importe_modificado:298637.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON AVANCES FISICOS, YA QUE LA OBRA INICIA CON FECHA 01 DE JULIO DE 2025, trimestre:2.0, usuario:laurentinosmartinv, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540508 | Proyecto de inversión | 1299999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, modificado:1299999.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NDOYONOYUJI (CIENEGA DE FLORES AMARILLAS). - 21768 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 21768 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:7, direccion:Calle DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD Pueblo NDOYONOYUJI (CIENEGA DE FLORES AMARILLAS) 71120 NDOYONOYUJI (CIÉNEGA DE FLORES AMARILLAS), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LAS 9 PIEZAS DE CUARTOS DORMITORIOS A CONSTRUIR SE LOCALIZAN EN DIVERSO, lon:-97.74836411, lat:17.05816929}} | 2025-06-22 | 2025-08-20 | 390000 | 1299999.99 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/25/2025, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION PIEDRA AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1299999.99, importe_modificado:1299999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2540508/proyecto_INICIO, 2540508/proyecto_PROCESO, 2540508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540509 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1099999.99}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO - 17285 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 17285 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:8, direccion:Pueblo LOCALIDAD DE PROGRESO Y SUS PARAJES 71120 PROGRESO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA SON 12 UBICACIONES DIFERENTES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO Y SUS PARAJES SIENDO LOS BENEFICIARIOS DE LOS TRABAJOS LOS SIGUIENTES: BALBINA SANDOVAL VE, lon:-97.6790706, lat:17.09197741}} | 2025-05-20 | 2025-07-19 | 330000 | 1099999.99 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/29/2025, contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1099999.99, importe_modificado:1099999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2540509/proyecto_INICIO, 2540509/proyecto_PROCESO, 2540509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540510 | Proyecto de inversión | 1719933.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1719933.57, modificado:1719933.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO AL IEBO 2DA ETAPA - 30981 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 30981 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.58, meta_modificada:1151.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:12, direccion:Calle CAMINO AL IEBO Paraje EL PAREDÓN 68260 EL PAREDÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL Y Calle CAMINO ALOVECINA SE UBICA AL NORTE, A 50 METROS DEL IEBO 225 DE SAN FELIPE TEJALAPAM, lon:-96.84216186, lat:17.10719839}} | 2025-05-30 | 2025-07-28 | 1719933.57 | 1719933.57 | 1719933.57 | 1719933.57 | 1429638.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/005/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARKITRAZOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:1719933.57, importe_modificado:1719933.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {2540510/proyecto_INICIO, 2540510/proyecto_PROCESO, 2540510/proyecto_INICIO, 2540510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540511 | Proyecto de inversión | 2412178.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2412178.91, modificado:2412178.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO - 33425 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 33425 | S | 1343 | 1178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:38, direccion:Cerrada CAMINO AL POZO EL POTRERO Paraje PARAJE EL POTRERO 68260 LA FUENTE, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle CAMINO LA AURORA Y Avenida A SAN LORENZO CACAOTEPEC Calle CALLE INDEPENDENCIA PASANDO EL PUENTE VEHICULAR A 1500 METROS A, lon:-96.8380731, lat:17.115438}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 2412178.91 | 2412178.91 | 2412178.91 | 2412178.91 | 1078572.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/003/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:2412178.91, importe_modificado:2412178.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2540511/proyecto_PROCESO, 2540511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540512 | Proyecto de inversión | 997985.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997985.05, modificado:997985.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE EL PIPE - 32547 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 32547 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:39, direccion:Calle CALLE CORREGIDORA Paraje EL PIPE 68260 EL PIPE, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Cerrada SIN NOMBRE Y Privada PRIVADA CAMINO LA AURORA Cerrada PRIVADA LA CORREGIDORA EL ACCESO A LA CALLE ES POR EL CAMINO LA AURORA, AL NORESTE Y 14, lon:-96.83503219, lat:17.12314221}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 997985.05 | 997985.05 | 997985.05 | 997985.05 | 456268.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/006/2025, contratista:RUBEN CERVANTES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:997985.05, importe_modificado:997985.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2540512/proyecto_INICIO, 2540512/proyecto_PROCESO, 2540512/proyecto_INICIO, 2540512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540513 | Proyecto de inversión | 1494049.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494049.43, modificado:1494049.43}} | MANTENIMIENTO EN LA PRESA EL RINCÓN EN LA LOCALIDAD DE JALAPA DEL VALLE. - 30798 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 30798 | S | 279 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12550.0, meta_modificada:12550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:29, direccion:Camino / Brecha JALAPA DEL VALLE - PARAJE EL RINCÓN 13 700 68262 RÍO SECO, SAN FELIPE TEJALÁPAM SE UBICA AL SUROESTE DE JALAPA DE VALLE, PASANDO EL RIO SECO, lon:-96.91846593, lat:17.02359716}} | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 1494049.43 | 1494049.43 | 1494049.43 | 1494049.43 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/001/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:1494049.43, importe_modificado:1494049.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10000.0}} | {2540513/proyecto_PROCESO, 2540513/proyecto_INICIO, 2540513/proyecto_PROCESO, 2540513/proyecto_INICIO, 2540513/proyecto_PROCESO, 2540513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540514 | Proyecto de inversión | 1002289.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002289.46, modificado:1002289.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 49738 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 49738 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo GENERAL EMILIANO ZAPATA 68491 GENERAL EMILIANO ZAPATA, SAN FELIPE USILA LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA PRINCIPAL, Y SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.43607736, lat:17.9182718}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1002289.46 | 1002289.46 | 300686.84 | 300686.84 | 300686.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/22/13/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1002289.46, importe_modificado:1002289.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2540514/proyecto_INICIO, 2540514/proyecto_PROCESO, 2540514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540515 | Proyecto de inversión | 4007453.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4007453.07, modificado:4007453.07}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR - 45500 | 20 | Oaxaca | 141 | San Francisco del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Mar | 45500 | S | 2751 | 2710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22745.52, meta_modificada:22745.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:Calle LOMA SAN FRANCISCO Pueblo SAN FRANCISCO DEL MAR 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR ENTRE Calle MATIAS ROMERO Y Calle CARRETERA A SAN FRANCISCO DEL MAR LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE NOMBRE LOMA SAN FRANC, lon:-94.51082771, lat:16.34253577}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 4007453.07 | 4007453.07 | 4007453.07 | 1202235.92 | 1202235.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFM/COP03/OP24/FAISMUN/141/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, monto:4007453.07, importe_modificado:4007453.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6823.66}} | {2540515/proyecto_PROCESO, 2540515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540516 | Proyecto de inversión | 961115.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961115.87, modificado:961115.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COL. 12 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 50627 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 50627 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle camino 12 de abril Pueblo SAN FRANCISCO IXHUATAN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle AQUILES SERDAN Calle AMADO NERVO EL INICIO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 0.60 KM DE LA PRES, lon:-94.4793739, lat:16.35222069}} | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2540516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540517 | Proyecto de inversión | 5045774.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2522887.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2522887.38, modificado:2522887.38}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 49052 | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | 49052 | S | 2713 | 2502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1547.4, meta_modificada:1547.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo SAN FRANCISCO LACHIGOLO 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ ENTRE Cerrada GALEANA Y Calle DEL MEZQUITE Calle BENITO LUIS LAS CALLES INCLUIDAS EN EL PROYECTO SON CAMINO NACIONAL, DEL , lon:-96.59844271, lat:17.01161029}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 2522887.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TRATA DE UN PROYECTO EN COINVERSION 50-50 CON GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LA INSTANCIA EJECUTORA SERÀ LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEABIEN), SE PIDIO AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO QUE DEPOSITARA SU APORTACION MUNICIPAL DEL 50% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. EL OFICIO DE AUTORIZACION ESTA EN PROCESO DE EMISION POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL. LA OBRA INICIARA HASTA PRINCIPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. , trimestre:2.0, usuario:sigridmcadenac, fecha:2025-06-30}, obs2: {observación:AL SER UNA OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, SE CARGAN FOTOGRAFIAS DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES., trimestre:2.0, usuario:sigridmcadenac, fecha:2025-07-04}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540518 | Proyecto de inversión | 800979.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800979.08, modificado:800979.08}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en varias calles de la localidad de San Juan Guivini, municipio de San Francisco Ozolotepec. - 50018 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 50018 | S | 289 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo San Juan Guivini 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC ENTRE Calle Morelos Y La obra se desarrolla en las calles principales de la agencia de San Juan Guivini donde se tiene como referencia , lon:-96.19407898, lat:16.09979973}} | 2025-05-12 | 2025-06-25 | 691187.74 | 691187.94 | 691187.94 | 691187.94 | 691187.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/MSFO/M-148/R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:800979.08, importe_modificado:800979.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.56}} | {2540518/proyecto_INICIO, 2540518/proyecto_PROCESO, 2540518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540519 | Proyecto de inversión | 1199020.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199020.92, modificado:1199020.92}} | Rehabilitación de camino principal tramo San Juan Guivini - San Bartolo Lapaguia de la localidad de San Juan Guivini, municipio de San Francisco Ozolotepec. - 50320 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 50320 | S | 289 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.8, meta_modificada:8.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:Camino / Brecha 0+000.00 - 8+800.00 8 400 70887 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC la obra comienza donde inicia la planta de tratamiento de aguas residuales de la comunidad y llega hasta 8.80 km para los trabajos de rastr, lon:-96.19399256, lat:16.09921877}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2540519/proyecto_INICIO, 2540519/proyecto_PROCESO, 2540519/proyecto_INICIO, 2540519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs2: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs3: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs4: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX250202540520 | Proyecto de inversión | 987272.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:987272.53, modificado:986122.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE FAUSTINO G. OLIVERA A SAN SEBASTIAN DE LAS SEDAS - 40187 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 40187 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.96, meta_modificada:7.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:2, direccion:Camino / Terracería FAUSTINO G. OLIVERA - SEBASTIAN SEDAS 7 967 68214 FAUSTINO G. OLIVERA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA El proyecto inicia en la localidad de Faustino G Olivera y recorre a un costado de lo que eran las vías de ferr, lon:-97.01276498, lat:17.40911616}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 986122.53 | 986122.53 | 295836.76 | 295836.76 | 295836.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/002/003/2025, contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:986122.53, importe_modificado:986122.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2540520/proyecto_INICIO, 2540520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540521 | Proyecto de inversión | 1080946.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080946.32, modificado:1080946.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DEL NOGAL - 46620 | 20 | Oaxaca | 155 | San Ildefonso Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Sola | 46620 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:6, direccion:Calle CAMINO A LACHIZON Ranchería EL NOGAL 71480 EL NOGAL, SAN ILDEFONSO SOLA ENTRE Calle CAMINO A BARRIO ZANIZA Y Calle CAMINO A PALO BLANCO Calle CAMINO A SAN ILDEFONSO EL VIEJO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIAD DEL NOGAL COMO, lon:-96.95062477, lat:16.57848011}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 1080946.32 | 1080946.32 | 1080946.32 | 1080946.32 | 545450.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/MSIS-155/FAISMUN/02/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, monto:1080946.32, importe_modificado:1080946.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2540521/proyecto_INICIO, 2540521/proyecto_PROCESO, 2540521/proyecto_FIN, 2540521/proyecto_PROCESO, 2540521/proyecto_FIN, 2540521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540522 | Proyecto de inversión | 2507665.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2507665.19, modificado:2507665.19}} | Construcción De Muro De Contención En La Calle Encanto En La Localidad De San Cristóbal Honduras, Municipio De San Jerónimo Coatlán - 20921 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 20921 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.94, meta_modificada:200.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:Calle El Encanto s/n Pueblo San Cristóbal Honduras 70843 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN ENTRE Y Calle principal Se Ubica a un costado de la escuela primaria ubicada Enfrente de la Iglesia Católica que se encuentra a , lon:-97.04113147, lat:16.32553161}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2540522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540523 | Proyecto de inversión | 806572.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806572.33, modificado:806572.33}} | Construcción De Muro De Contención En La Calle Principal De La Localidad De Rio Piedra, Municipio De San Jerónimo Coatlán - 47383 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 47383 | S | 146 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:94.13, meta_modificada:94.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:20, direccion:Calle Principal Ranchería rio piedra 70843 RÍO PIEDRA, SAN JERÓNIMO COATLÁN la obra se ubica en el predio que ocupa la casa de Representación de la localidad de Rio piedra, lon:-96.9875973, lat:16.13524527}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2540523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540524 | Proyecto de inversión | 1716046.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1716046.96, modificado:1716046.96}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal, En La Localidad De Buena Vista, Municipio De San Jerónimo Coatlán - 50223 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 50223 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.4, meta_modificada:613.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:9, direccion:Camino DESVIACION CAMINO A EL PROGRESO - BUENA VISTA 4 0 70843 BUENA VISTA, SAN JERÓNIMO COATLÁN La obra se localiza estratégicamente en el camino principal que conecta la Casa de Representación con la ranchería de Buena Vista. Es, lon:-97.05571987, lat:16.15971904}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540525 | Proyecto de inversión | 2272495.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2272495.38, modificado:2272495.38}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TAVICHE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE - 29212 | 20 | Oaxaca | 162 | San Jerónimo Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Taviche | 29212 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A OCOTLAN DE MORELOS Pueblo SAN JERONIMO TAVICHE 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE ENTRE Calle CAMINO A SAN DIONISIO OCOTLAN Y Calle 5 DE MAYO Calle ZARAGOZA LA RED ELECTRICA SE CONSTRUIRA EN VARIAS CAL, lon:-96.58966335, lat:16.71382468}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:cargar información de contrato, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202540526 | Proyecto de inversión | 3148874.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3148874.33, modificado:3148874.33}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE A SAN JERÓNIMO TECOATL - 25316 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tecóatl | 25316 | S | 836 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal PLAN DE GAUDALUPE - SAN JERONIMO TECOATL 9 9000 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL EL PROYECTO DE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL TEOTITLA-HUAHUTLA Y EMPIEZA A 140 METRO, lon:-96.91934061, lat:18.17106}} | 2025-04-02 | 2025-06-30 | 3148874.33 | 3148874.33 | 2108395.1 | 2108395.1 | 2108395.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/163/FAISMUN/001/2025, contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL, monto:3148874.33, importe_modificado:3148874.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1359.29}} | {2540526/proyecto_INICIO, 2540526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540527 | Proyecto de inversión | 1889627.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889627.72, modificado:1889627.72}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 24962 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jorge Nuchita | 24962 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Pueblo SAN JORGE NUCHITA 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle MAGUEY Calle SONORA LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSO EN VARIOS PUENTOS. LOS PUNTOS DE LOS TRABAJOS SE UBICAN EN CALLES SIN NOMBRE, UN TR, lon:-98.10092404, lat:17.66112664}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJN/FAISMUN/164/0001/03/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA, monto:1859995.57, importe_modificado:1859995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2540527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LIGA DE CONTRATO , trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-08}}
2025 | 2 | OAX250202540528 | Proyecto de inversión | 1451085.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1451085.01, modificado:1451085.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 35454 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jorge Nuchita | 35454 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo SAN JORGE NCUHITA 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle SIN NOMBRE (TERRACERIA) Y Avenida PRICIPAL (A SAN LORENZO VICTORIA) Calle LAZARO CARDENAS TRAMO SIN PAVIMENTAR DE LA CALLE FR, lon:-98.10293192, lat:17.65543757}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2540528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540529 | Proyecto de inversión | 1168910.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168910.7, modificado:1168910.7}} | AMPLIACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CHILTEPEC - 45807 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 45807 | S | 1842 | 1638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.55, meta_modificada:87.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo SAN JOSE CHILTEPEC 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Avenida AQUILES SERDAN FRENTE AL SALON EJIDAL Y PARQUE PUBLICO, lon:-96.17100281, lat:17.94544975}} | 2025-04-17 | 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540530 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725000.0, modificado:725000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL YAGALAN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO - 50100 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 50100 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:4, direccion:Calle revolucion Pueblo el yagalan 70833 EL YAGALÁN, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO ENTRE Calle revolucion Y camino que conduce a la escuela primaria Ricardo Flores Magón , lon:-96.49189393, lat:16.29260958}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/FAISMUN/OP/FIII/04-021/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSEL DEL PEÑASCO, monto:725000.0, importe_modificado:725000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2540530/proyecto_INICIO, 2540530/proyecto_PROCESO, 2540530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540532 | Proyecto de inversión | 1436891.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1436891.97, modificado:1436891.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SEGUNDA ETAPA. - 26091 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 26091 | S | 296 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.1, meta_modificada:415.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Pueblo San Juan Bautista Atatlahuca 68204 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA ENTRE Calle H. Ayuntamiento Y Calle Josefa Ortiz de Dominguez Calle Porfirio Diaz Frente a la Farmacia San Ju, lon:-96.82885944, lat:17.53487543}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540533 | Proyecto de inversión | 1711144.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1711144.42, modificado:1711144.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD SEGUNDA ETAPA - 46766 | 20 | Oaxaca | 179 | San Juan Bautista Jayacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán | 46766 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Calle VICENTE BOLAÑOS Barrio BARRIO NUEVO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle INDEPENDENCIA VARIAS CAALLES, VICENTE BOLAÑOS, CALLE REVOLUCION, INDEPENDENCIA , lon:-96.82521244, lat:17.42576098}} | 2025-07-08 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540534 | Proyecto de inversión | 1204818.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204818.84, modificado:1203320.27}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIGLO XXI - 12654 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 12654 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LECHERILLO Colonia SIGLO XXI 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida PALMA REAL Y Peatonal LIMITE COLONIA CON ZONA DE HUMEDAL Calle CEIBA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN DOS TRAMOS. EL PRIMERO , lon:-96.172499, lat:18.07186069}} | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 360996.08 | 360996.08 | 360996.08 | 360996.08 | 360996.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-024/2025, contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1203320.27, importe_modificado:1203320.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.58}} | {2540534/proyecto_INICIO, 2540534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540535 | Proyecto de inversión | 991242.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:991242.93, modificado:989817.3}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA - 17377 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 17377 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:397, direccion:Boulevard NAASON JOAQUIN GARCIA Colonia LA AURORA HERMOSA PROVINCIA 68440 LA AURORA HERMOSA PROVINCIA [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ Y Avenida JUAN FCO. ESCUTIA LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE EL BO, lon:-96.06905101, lat:18.11136168}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 296945.19 | 296945.19 | 296945.19 | 296945.19 | 296945.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-021/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:989817.3, importe_modificado:989817.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.5}} | {2540535/proyecto_INICIO, 2540535/proyecto_PROCESO, 2540535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540536 | Proyecto de inversión | 1213208.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1213208.93, modificado:1213208.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHIQUITO - 25657 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 25657 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.0, meta_modificada:941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:98, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ARROYO CHIQUITO 68446 ARROYO CHIQUITO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA TIENE COMO PUNTO DE INICIO EL ENTRONQUE CON EL CAMINO PAVIMEN, lon:-96.08381753, lat:18.00977539}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 363500.68 | 363500.68 | 363500.68 | 363500.68 | 363500.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1211668.93, importe_modificado:1211668.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.11}} | {2540536/proyecto_INICIO, 2540536/proyecto_PROCESO, 2540536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540537 | Proyecto de inversión | 1336981.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336981.26, modificado:1336981.26}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO - 46494 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 46494 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.31, meta_modificada:159.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Andador DALIA Unidad habitacional INFONAVIT EL PARAISO 68374 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Andador NARDO Y Andador TULIPANES Andador GARDENIAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ANDADOR DALIA CON PUNTO DE , lon:-96.14707779, lat:18.09522346}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540538 | Proyecto de inversión | 1224728.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224728.46, modificado:1223234.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 47861 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 47861 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.02, meta_modificada:146.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALDAMA Colonia LAZARO CARDENAS 68313 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida DANIEL SOTO Y Avenida JESUS CARRANZA Calle JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALDAMA CO, lon:-96.1240719, lat:18.08637318}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.3}} | {2540538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540589 | Proyecto de inversión | 1418111.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418111.32, modificado:1418111.32}} | TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO GUDALUPE SAN MARCOS ARTEAGA. - 47247 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 47247 | S | 604 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:Camino / Terracería san marcvos arteaga - papalutla 0 300 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA se encuentra a 500 mts de la iglesia del barrio de guadalupe, se ubicara al margen derecho del camino en el paraje conocido com, lon:-97.85889864, lat:17.72597509}} | 2025-07-14 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2540589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540590 | Proyecto de inversión | 1751764.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323956.75, modificado:323956.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1427808.04, modificado:1427808.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TILCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE. - 50235 | 20 | Oaxaca | 243 | San Martín Tilcajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Tilcajete | 50235 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:Calle VIEJA ESTACION Paraje VIEJA ESTACION 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE ENTRE Ninguno NINGUNA Y Ninguno CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PTO ESO Avenida ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL CENTRO DE LA POBLACIO, lon:-96.6832215, lat:16.86022161}} | 2025-07-01 | 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA, trimestre:2.0, usuario:angelicaroquev, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:LA OBRA AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA(2), trimestre:2.0, usuario:angelicaroquev, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:LA OBRA AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA(2) , trimestre:2.0, usuario:angelicaroquev, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:LA OBRA AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA(2)(2), trimestre:2.0, usuario:angelicaroquev, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540591 | Proyecto de inversión | 683781.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683781.2, modificado:683781.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE CAPULTITLA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 42933 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 42933 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:2, direccion:Pueblo CAPULTITLA 68548 CAPULTITLA, SAN MARTÍN TOXPALAN EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEGA DE SAN MARTIN TOXPALAN A LA LOCALIDAD DE CAPULTITLA SE LLEGA AL INMUEBLE QUE SE OCUPA COMO AGENCIA, DE ESTA DIRECCION CAMINAR HACIA EL OESTE , lon:-97.00826155, lat:18.13497329}} | 2025-05-12 | 2025-09-08 | 683781.2 | 683781.2 | 156526 | 156526 | 156526 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155255, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:683781.2, importe_modificado:683781.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2540591/proyecto_INICIO, 2540591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540593 | Proyecto de inversión | 316218.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316218.8, modificado:683781.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO MORELOS DE LA LOCALIDAD DE CAPULTITLA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 43222 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 43222 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:2, direccion:Pueblo CAPULTITLA 68548 CAPULTITLA, SAN MARTÍN TOXPALAN DEL INMUEBLE QUE OCUPA COMO AGENCIA DE CAPULTITLA CAMINAR AL ESTE SOBRE EL CAMINO QUE NOS COMUNICA A LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA A 620 METROS A LA IZQUIERDA SE LOCALIZA , lon:-97.00452302, lat:18.13431424}} | 2025-05-12 | 2025-09-08 | 683781.2 | 683781.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:683781.2, importe_modificado:683781.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2540593/proyecto_PROCESO, 2540593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540672 | Proyecto de inversión | 751773.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:751773.47, modificado:751773.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE AZTECA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA ANÁHUAC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 49277 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 49277 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle AZTECA Colonia ANÁHUAC 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle SAN LORENZO Y Calle QUETZALCOATL Calle SAN LUIS FRENTE AL TALLER MECANICO SHELBY, lon:-96.75689966, lat:17.00507986}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540753 | Proyecto de inversión | 2998475.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998475.06, modificado:2998475.06}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO EL CALVARIO SECTOR No.1 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA - 46816 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Laollaga | 46816 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3444.23, meta_modificada:3444.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:14, direccion:Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ Barrio EL CALVARIO 70720 BARRIO CALVARIO, SANTIAGO LAOLLAGA ENTRE Avenida OAXACA Y Avenida TEHUANTEPEC Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO ABARCA VARIAS CALLES Y AVENIDAS, DE LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:, lon:-95.20659193, lat:16.57722256}} | 2025-06-30 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra aun se encuentra en proceso de contratación, debido a que hubo cambios en el proyecto, originando que el proceso se retrasara., trimestre:2.0, usuario:yamilethnolascom, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540754 | Proyecto de inversión | 419998.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419998.51, modificado:419998.51}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ(CONAFE) CLAVE: 20KPR1685S - 5470 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 5470 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:8, direccion:PIEDRA LISA, SANTIAGO MINAS A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA LISA, lon:-97.20828978, lat:16.47757677}} | 2025-04-21 | 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540755 | Proyecto de inversión | 459996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459996.2, modificado:459996.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 20DPR3515B - 5474 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 5474 | S | 74 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CACALOTE 71490 CACALOTE, SANTIAGO MINAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA PARTE DE ATRAS DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO DEL CACALOTE, lon:-97.22886271, lat:16.40587326}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540756 | Proyecto de inversión | 1979726.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1979726.02, modificado:1979726.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN EL PARAJE YUU XEVE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL. - 37682 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Nuyoó | 37682 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1252.0, meta_modificada:1252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:5, direccion:Camino / Terracería TIERRA AZUL - PARAJE YUU XEVE 2 500 71133 TIERRA AZUL, SANTIAGO NUYOÓ PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL BAJAMOS HACIA EL OESTE POR EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE YUU XE, lon:-97.76349498, lat:16.99950404}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1979726.02 | 1979726.02 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO, monto:1979726.02, importe_modificado:1979726.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:569.17}} | {2540756/proyecto_INICIO, 2540756/proyecto_PROCESO, 2540756/proyecto_INICIO, 2540756/proyecto_PROCESO, 2540756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540757 | Proyecto de inversión | 2081175.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081175.75, modificado:2081175.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CON CLAVE: 20DPB0479S EN LA LOCALIDAD DE YUCUBEY DE CUITLAHUAC. - 50843 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Nuyoó | 50843 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.43, meta_modificada:628.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:7, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo YUCUBEY DE CUITLAHUAC 71130 YUCUBEY DE CUITLÁHUAC, SANTIAGO NUYOÓ ENTRE Calle A NDOYONUYUJI Y Calle A LA IGLESIA Calle A LA CONASUPO PARA LLEGAR A LA OBRA DE LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEGA A LA COMUNIDAD, lon:-97.74322446, lat:17.04237608}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540758 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL QUE LLEVA AL BASURERO 4A ETAPA EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 49472 | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Suchilquitongo | 49472 | S | 6025 | 5612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Calle la gloria Pueblo SANTIAGO SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Avenida ferrocarril Y Calle principal al basurero COMO PUNTO DE REFERENCIA SE SIGUE LA CARRETERA FEDERAL 190, PASANDO POR , lon:-96.86514768, lat:17.25354728}} | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540759 | Proyecto de inversión | 845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845000.0, modificado:845000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL PARAJE EL HUAJE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA RAYÓN 2DA ETAPA - 36908 | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tamazola | 36908 | S | 272 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:210.22, meta_modificada:210.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:5, direccion:Camino / Vereda SIN NOMBRE - SANTA ANA RAYÓN 2000 300 69101 SANTA ANA RAYÓN, SANTIAGO TAMAZOLA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA SE LOCALIZA A SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA A OLOMATLÁN A 500 METROS PASANDO LA TELESECUNDARIA EN DIRECCIÓN, lon:-98.28486163, lat:17.86927589}} | 2025-04-22 | 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2540759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540760 | Proyecto de inversión | 610280.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610280.69, modificado:610280.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PLANTEL 37 DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA - 36687 | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tamazola | 36687 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N S/N Pueblo SANTIAGO TAMAZOLA 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Avenida GUADALUPE Calle JUAN DE ZUMARRAGA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PLANTEL DEL IEBO SOBRE LA CALLE PRINCIP, lon:-98.22459704, lat:17.66322098}} | 2025-04-16 | 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540761 | Proyecto de inversión | 344532.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344532.79, modificado:344532.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO SALINAS - 47929 | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tamazola | 47929 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:2, direccion:Avenida CENTRAL S/N S/N Pueblo SAN BARTOLO SALINAS 69105 SAN BARTOLO SALINAS, SANTIAGO TAMAZOLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle GUERRERO Calle PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO SE LOCALIZA A 270 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOL, lon:-98.22105315, lat:17.80810588}} | 2025-06-03 | 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540762 | Proyecto de inversión | 382000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, modificado:382000.01}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en el paraje cuesta blanca segunda etapa en la localidad de San Isidro - 42097 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 42097 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:15, direccion:Camino / Terracería AL TANQUE DE CAPTACION - A LOS INVERNADEROS 0 400 69943 SAN ISIDRO, SANTIAGO TILANTONGO El camino a pavimentar es el acceso principal de la comunidad se encuentra a unos 400 m del tanque de agua, y a unos 100 m, lon:-97.30189463, lat:17.27957177}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540763 | Proyecto de inversión | 382000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, modificado:382000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 50634 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 50634 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:13, direccion:Camino / Terracería ESCUELA PRIMARIA - AGENCIA DE POLICIA 0 130 69943 LA PROVIDENCIA, SANTIAGO TILANTONGO el camino a pavimentar se encuentra entre la agencia de policia y la escuela primaria flechador del sol a unos 130 m de la a, lon:-97.32447255, lat:17.29425164}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540764 | Proyecto de inversión | 1289353.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289353.62, modificado:1289353.62}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y FILTRACION DE AGUA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 265 CCT. 20DST0282U - 43464 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 43464 | S | 191 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:Calle LA UNION Pueblo SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 68268 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle INSURGENTE Y Calle LA UNION LA CISTERNA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 265, SOBRE LA CALLE LA UNION. DOM, lon:-96.99656381, lat:17.03157925}} | 2025-07-18 | 2025-09-15 | 1289353.62 | 1289353.62 | 1289353.62 | 386806.09 | 386806.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/001/10/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1289353.62, importe_modificado:1289353.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2540764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540765 | Proyecto de inversión | 802573.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802573.87, modificado:802573.87}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE YUKCIMIL, DE LA AGENCIA DE EL GACHUPIN - 39853 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 39853 | S | 99 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:9, direccion:Cerrada SIN NOMBRE Paraje LOMA DE YUKCIMIL 68268 CAÑADA DE YUKCIMIL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Cerrada LOMA DE YUKCIMIL Y Calle CAMINO A TLAZOYALTEPEC LA OBRA SE UBICARA EN LA PARTE ALTA DE LOMA DE YUKCIMIL, EN LA CERRADA DE LO, lon:-96.97799014, lat:17.00504131}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 802573.87 | 802573.87 | 802573.87 | 240772.16 | 240772.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/009/13/2025, contratista:BERTHA NAVARRO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:802573.87, importe_modificado:802573.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4.0}} | {2540765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540766 | Proyecto de inversión | 3009588.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3009588.51, modificado:3009588.51}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE HIERBA SANTA - 40847 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 40847 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:11, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE HIERBA SANTA Paraje CAÑADA DE HIERBA SANTA 68268 CAÑADA DE HIERBA SANTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle CAMINO A RIO SAN JUAN Y Calle CAMINO AL GACHUPIN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PASA, lon:-96.96411748, lat:17.02859934}} | 2025-07-31 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540767 | Proyecto de inversión | 2749198.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2749198.79, modificado:2749198.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXOLOTIPAC - 43402 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 43402 | S | 918 | 933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.06, meta_modificada:552.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:Calle SANTIAGO HUAXOLOTIPAC Colonia SANTIAGO HUAXOLOTIPAC 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Avenida AVENIDA PRINCIPAL SANTIAGO HUAXOLOTC EL TECHADO SE CONSTRUIRA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPA, lon:-97.08594403, lat:16.97407113}} | 2025-07-16 | 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540768 | Proyecto de inversión | 2627400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2627400.0, modificado:2627400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE YOCUJILLO. - 36644 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 36644 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:19, direccion:Camino SANTIAGO YOSONDUA - YUCUJILLO 1 200 71180 YUCUJILLO, SANTIAGO YOSONDÚA A 100 METROS DEL CAMINO A YUCUJILLO , lon:-97.58170643, lat:16.88177256}} | 2025-07-07 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540769 | Proyecto de inversión | 1038278.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038278.48, modificado:1038278.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA - 37961 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 37961 | S | 115 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:3, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE NORTE S/N S/N Pueblo BUENAVISTA 71183 BUENAVISTA, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Calle PABLO BAUTISTA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE SUR Calle 20 DE NOVIEMBRE NORTE A 40 METROS DE LA AGENCIA DE BUENAVISTA, lon:-97.52535687, lat:16.85209884}} | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540770 | Proyecto de inversión | 5999065.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999065.92, modificado:5999065.92}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CAÑADA BRAVA - 49493 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 49493 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:Camino / Terracería Santo Domingo de Morelos - Cañada Brava 0 495 70908 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS Obra Ubicada a 400 m de Tienda Cinco12 y a 700 m de Viveros Bienestar y a 450 metros del camino hacia San José Piedras , lon:-96.64148034, lat:15.82987537}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540771 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL - 30392 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 30392 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3036.0, meta_modificada:3036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:15, direccion:Calle Principal Pueblo Piedra del Sol 70907 PIEDRA DEL SOL, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle Hacia Cerro San Antonio Y Calle Hacia la Agencia Municipal Calle A TIENDA DICONSA 119 Los ramales a construir se ubican en todo el ca, lon:-96.63082138, lat:15.8723117}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/08/MSDM/509/FAISMUN/PSOL/ELE/2025, contratista:MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540772 | Proyecto de inversión | 1099577.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099577.78, modificado:1099577.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 30824 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 30824 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.76, meta_modificada:158.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:23, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo RIO GRANDE 70907 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle PASO OCOTE Y Calle HACIA LA AGENCIA MUNICIPA Calle HACIA EL TANQUE DE AGUA CUARTOS DORMITORIOS DISTRIBUIDOS A ALGUNOS METROS DE LA CALLE PRIN, lon:-96.69964331, lat:15.83664297}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1099577.78 | 1099577.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/03/MSDM/509/FAISMUN/RGDE/DORM/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:1099577.78, importe_modificado:1099577.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540773 | Proyecto de inversión | 1091117.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1091117.63, modificado:1091117.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA ESCONDIDA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC. - 37995 | 20 | Oaxaca | 512 | Santo Domingo Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ozolotepec | 37995 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.7, meta_modificada:111.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:Calle Escondida Pueblo Santo Domingo Ozolotepec 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC ENTRE Calle Gardenia Y Calle Callejón Escondido Calle Hidalgo La obra se ubica entre el Callejón Escondida y Gardenia. La cal, lon:-96.31123343, lat:16.15118319}} | 2025-06-23 | 2025-08-15 | 1091117.63 | 1091117.63 | 327335.29 | 327335.29 | 327335.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OF-AUT/01/MSDO/M-512/R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HARVEY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:1091117.63, importe_modificado:1091117.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {2540773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar avances o solicitar cancelación. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX250202540774 | Proyecto de inversión | 998831.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998831.36, modificado:998831.36}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA - 46080 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 46080 | S | 37 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:45.98, meta_modificada:45.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA, lon:-96.26188684, lat:17.15341413}} | 2025-06-27 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2540774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540775 | Proyecto de inversión | 1954650.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1954650.03, modificado:1954650.03}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - 44348 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 44348 | S | 602 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1828.0, meta_modificada:1828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:22, direccion:Camino / Vereda TANQUE DE ALMACENAMIENTO exitente - MICROCUENCA 1 828 69660 BARRIO DE LOS ARCOS, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN Nos ubicamos en el palacio municipal sobre la calle Porfirio diaz, avanzamos hacia el norte 780 m hasta lleg, lon:-97.34107531, lat:17.53925047}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540776 | Proyecto de inversión | 2157431.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157431.24, modificado:2157431.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 19865 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 19865 | S | 1124 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Avenida hidalgo Colonia Colonia Santa Cruz 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Avenida Riveras del Rio Y Calle 5 de Mayo Salida hacia el municipio de San Gabriel Mixtepec pasando el puente vehicular, salie, lon:-97.14484167, lat:16.10252063}} | 2025-06-06 | 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540777 | Proyecto de inversión | 3335396.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3335396.38, modificado:3335396.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL. - 46521 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 46521 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2804.83, meta_modificada:2804.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Acceso Principal / Avenida hidalgo Barrio Barrio Santa Cruz y Barrio Jacarandas 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA Acceso y entrada principal al municipio de Santos Reyes Nopala, tambien se le llama Avenida Hid, lon:-97.14482362, lat:16.10132481}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540778 | Proyecto de inversión | 1300000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.01, modificado:1300000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA BARRIO TIERRA BLANCA, SANTOS REYES YUCUNA - 51337 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 51337 | S | 337 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.03, meta_modificada:668.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:Callejón CALLEJON ISABEL LA CATOLICA Barrio BARRIO TIERRA BLANCA 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ ENTRE Calle ISABEL LA CATOLICA Y Calle ALTAMIRANO SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTOS REYES YUCUNA, lon:-97.99931353, lat:17.77612384}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540779 | Proyecto de inversión | 1708000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1708000.0, modificado:1708000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA 2DA ETAPA - 41234 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 41234 | S | 701 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle MORELOS Y Calle CIPRES Eje vial CARRETERA FEDERAL 175 D LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIBERTAD, EN EL ACCESO PRINC, lon:-96.67288128, lat:16.842132}} | 2025-06-06 | 2025-06-30 | 1708000 | 1708000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/002/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:1708000.0, importe_modificado:1708000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540780 | Proyecto de inversión | 1778260.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1778260.28, modificado:1778260.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 47219 | 20 | Oaxaca | 531 | Santo Tomás Mazaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Mazaltepec | 47219 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.0, meta_modificada:981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Colonia ZARAGOZA 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC ENTRE Calle CALVARIO Y Calle REFORMA Calle EXCENTRICA SE UBICA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE MERCADERES Y 2DA DE CALVARIO, lon:-96.87409237, lat:17.16635326}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540781 | Proyecto de inversión | 989109.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.62, modificado:989109.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA AMARILLA - 35849 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 35849 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:Camino / Terracería AGENCIA DE LAGUNA AMARILLA - CAMINO A PORTES GIL 1 500 69868 LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC DE LA AGENCIA AVANZAR AL NOROESTE 150.00 M SOBRE LA VEREDA LLEGAMOS A LA CASA DE ALFONSO FÉLIX, DE ESE PUNTO AV, lon:-97.79186372, lat:17.10530398}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540782 | Proyecto de inversión | 989109.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, modificado:989109.68}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL KM 0+000 AL KM 6+000, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 50780 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 50780 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2606.21, meta_modificada:2606.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:9, direccion:Camino / Terracería PUENTE RIO OCOTE - AGENCIA MIGUEL HIDALGO 2 895 69867 MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS UBICAMOS FRENTE AL IEBO, AVANZAMOS EL SUROESTE SOBRE EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE HIDALGO HASTA LLEGAR AL, lon:-97.75380671, lat:17.13427252}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2540782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540783 | Proyecto de inversión | 91810 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91810.0, modificado:91810.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO NUEVO - 35142 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 35142 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.48, meta_modificada:222.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:14, direccion:Calle GUADALUPE Pueblo SAN MATEO NUEVO 69400 SAN MATEO NUEVO, SILACAYOÁPAM Eje vial CARR. A SANTIAGO DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 252.36 m AL NORTE DE LA IGLESIA DE SAN MATEO NUEVO SOBRE LA MISMA CALLE A CONSTRUIR, lon:-98.07174854, lat:17.49944103}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, EL DIA 14 DE JULIO DESAPARECIO DEL SISTEMA LA OBRA Y NO SE LE PUDO LLEVAR ACABO EL AVANCE CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:jaimemvaleriot, fecha:2025-07-26}, obs2: {observación:SE PIDE NO ELIMINAR LA OBRA Y PERMITIR LLEVAR ACABO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, YA QUE ES LA UNICA OBRA DE TODAS QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SSITUACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jaimemvaleriot, fecha:2025-07-26}, obs3: {observación:NO SE PERMITE CARGAR INFORMACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jaimemvaleriot, fecha:2025-07-26}, obs4: {observación:LA PAGINA NO PERMITE CARGAR FOTOGRAFIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMONADA, trimestre:2.0, usuario:jaimemvaleriot, fecha:2025-07-26}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540785 | Proyecto de inversión | 85985 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85985.0, modificado:85985.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NACIONAL, GUADALUPE CABACOA - 20882 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 20882 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:32.59, meta_modificada:32.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:4, direccion:Calle Nacional Pueblo Guadalupe Cabacoa 69400 GUADALUPE CABACOA, SILACAYOÁPAM Calle Hidalgo La obra se encuentra al inicio de la calle Nacional, pasando el rio al llega a la localidad, lon:-98.06693548, lat:17.53699103}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 85985 | 85985 | 79485 | 79485 | 79485 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:85985.0, importe_modificado:85985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2540785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540786 | Proyecto de inversión | 404375.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404375.6, modificado:404375.6}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE SANTIAGO ASUNCIÓN SILACAYOÁPAM - 20694 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 20694 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:18, direccion:Camino / Vereda AGENCIA MUNICIPAL - CARCAMO DE AGUA POTABLE 0 972 69410 SANTIAGO ASUNCIÓN, SILACAYOÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA A 972 METROS AL PONIENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO ASUNCION PARTIENDO DE LA CALLE LAZARO CARDEN, lon:-98.03711884, lat:17.52090361}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540787 | Proyecto de inversión | 81484.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81484.9, modificado:81484.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SAN VICENTE EL ZAPOTE SILACAYOÁPAM - 47446 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 47446 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.89, meta_modificada:428.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:20, direccion:Camino / Vereda De la calle Adolfo López Mateos - adelante del panteón 0 429 69409 SAN VICENTE DEL ZAPOTE, SILACAYOÁPAM La obra inicia a la altura de la iglesia de San Vicente El Zapote, sobre la calle Adolfo López Mateos, lon:-98.32502906, lat:17.57196862}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 81484.9 | 81484.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155964, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:81484.9, importe_modificado:81484.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540788 | Proyecto de inversión | 748939.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748939.58, modificado:748939.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO, BARRIO SAN MIGUELITO PARTE ALTA, SILACAYOÁPAM - 44848 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 44848 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1161.6, meta_modificada:1161.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Calle Leona Vicario Barrio San Miguelito parte alta 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Unión y Progreso Y Calle A San Jerónimo Progreso Calle San Miguel La obra se encuentra a la altura de la iglesia de San Miguelito sob, lon:-98.1356656, lat:17.49687602}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 748939.58 | 748939.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:748939.58, importe_modificado:748939.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540789 | Proyecto de inversión | 435014.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435014.27, modificado:435014.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, DE LAS CALLES ZARAGOZA, AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Y ALVARO OBREGON SAN JERÓNIMO PROGRESO SILACAYOÁPAM - 50755 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 50755 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:Calle Alvaro Obregon Pueblo San Jerónimo Progreso 69407 SAN JERÓNIMO PROGRESO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Independencia Y Calle Libertad Calle Republica del Salvador La obra s encuentra a 80 metros al este de la agencia municipal so, lon:-98.15436575, lat:17.44434365}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540790 | Proyecto de inversión | 436079.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436079.8, modificado:436079.8}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO YUSHICO, SILACAYOÁPAM - 50305 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 50305 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1683.42, meta_modificada:1683.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada federal YUSHICO - DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1 367 69400 YUSHICO, SILACAYOÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA A 932.00 METROS DE DISTANCIA AL NORTE DEL CENCTRO COORDINADOR DE LOS PIEBLOS INDIGENA SILACAYO, lon:-98.14217084, lat:17.51958185}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 436079 | 436079.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155965, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:436079.8, importe_modificado:436079.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540791 | Proyecto de inversión | 230100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230100.0, modificado:230100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BUENA VISTA, SAN SEBASTIÁN SILACAYOÁPAM - 35652 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 35652 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:16, direccion:Calle Buane Vista Barrio San Sebastián 69400 SAN SEBASTIÁN, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle sin nombre Y Calle Juquilita La obra se encuentra a 100 metros al oeste de la capilla Juquilita que se encuentra sobre la misma calle, lon:-98.14278845, lat:17.49285958}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 230100 | 230100 | 223600 | 223600 | 223600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155956, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:230100.0, importe_modificado:230100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2540791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540792 | Proyecto de inversión | 447761.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447761.75, modificado:447761.75}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, GALEANA, GUADALUPE VICTORIA, LÁZARO CÁRDENAS Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE - 50768 | 20 | Oaxaca | 542 | Taniche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taniche | 50768 | S | 474 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA, LAZARO CARDENAS Pueblo TANICHE 71586 TANICHE, TANICHE ENTRE Y Calle BENITO JUAREZ Calle MANUEL SABINO CRESPO LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES DE ZARAGOZA, LAZARO CARDENAS, VENUSTIANO CARRANZA, PORFIRIO DIAZ, Y COL, lon:-96.75680133, lat:16.57012731}} | 2025-07-14 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540793 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA. - 29061 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 29061 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:40, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Pueblo CUESTA BLANCA 69207 CUESTA BLANCA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle SAN FRANCISCO Y Calle LAZARO CARDENAS A 550 M AL NOROESTE DE LA TELESECUND, lon:-97.89468211, lat:17.56832366}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540794 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, modificado:525000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PÁNELES) EN RIO SALADO MIRAPLAYAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS - 31621 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 31621 | S | 122 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada federal ENTRONQUE CARR. HUAJUAPAN-OAXACA - TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA 17 700 69209 LAS PEÑAS, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA CRIBADORA MIRAPLAYAS, lon:-97.79030917, lat:17.67821523}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544441 | Proyecto de inversión | 1228924.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228924.82, modificado:1228924.82}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0086F, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DTV0086F 5320012437300124 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7057, lat:17.977}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 1228924.82 | 1228924.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-RAMO 33_REM/LP/ DIE/IOCIED/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1228924.82, importe_modificado:1228924.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544446 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1181R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO ANTA MARÍA PÁPALO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DPR1181R 5320012568300125 | S | 52 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.7974, lat:17.7842}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540795 | Proyecto de inversión | 1615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1615000.0, modificado:1615000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS YUTATÍO. - 32930 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 32930 | S | 449 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:8, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo SAN ANDRÉS YUTATÍO 69204 SAN ANDRÉS YUTATÍO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle BENITO JUÁREZ Calle ÁLVARO OBREGÓN A 530 M AL, lon:-97.89647895, lat:17.60572292}} | 2025-06-19 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540796 | Proyecto de inversión | 1530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530000.0, modificado:1530000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ALDAMA Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TINDÚ - 32493 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 32493 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:15, direccion:Calle ALDAMA Barrio SANTA MARÍA TINDÚ 69202 SANTA MARÍA TINDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FLORES MAGÓN A 700 M AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE, lon:-97.93602427, lat:17.49478556}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540797 | Proyecto de inversión | 1731166.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731166.07, modificado:1731166.07}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Maywin Tsow en la localidad de Santa María Tiltepec, Primera Etapa - 50205 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 50205 | S | 313 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.5, meta_modificada:1255.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:8, direccion:Calle Maywin Tsow S/N Pueblo SANTA MARÍA TILTEPEC 70252 SANTA MARÍA TILTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y Calle E.C.(Tlacolula-Villa Alta)-Totontepc LA CALLE A PAVIMENTAR ESTA UBICADA , lon:-96.09159203, lat:17.22977955}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1731166.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540798 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSECHERO A PLAYA UNIÓN - 28583 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 28583 | S | 7460 | 7082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:10, direccion:Camino / Terracería PANTEON MUNICIPAL - A PLAYA UNIO 4 20 70150 MARIANO JUAN CASTILLO, UNIÓN HIDALGO LA OBRA INICIA DESDE DONDE SE UBICA EL PANTEON MUNICIPAL EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD RUMBO A PLAYA UNION, Y ESTO BENEFICIARA , lon:-94.8355135, lat:16.46326077}} | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2540798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540799 | Proyecto de inversión | 2235427.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2235427.45, modificado:2235427.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLVE, EN EL RIO SAN PABLO EN EL PARAJE EL RECODO, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE. - 48131 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 48131 | S | 1524 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:402.96, meta_modificada:402.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Calle CALLE AL RECODO Pueblo YAXE 71554 YAXE, YAXE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE QUE DIRIGE AL PAREJE EL RECODO ENTRONQUE CON EL RIO SAN PABLO A 300 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.47922146, lat:16.72526889}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2540799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540800 | Proyecto de inversión | 1093158.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093158.57, modificado:1093158.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE YOGANA, MUNICIPIO DE YOGANA - 47327 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yogana | 47327 | S | 17 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION DE MORELOS Ranchería YOGANA 71590 YOGANA, YOGANA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle ALLENDE Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN A 250 METROS DEL TELEBACHILLERATO, A 200 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA., lon:-96.77549673, lat:16.45148474}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 1093158.57 | 1093158.57 | 1093158.57 | 418428.7 | 418428.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/MY-563/FAISMUN/19/2025, contratista:URBAN PROYECTS+A97 SA DE CV, convocante:YOGANA, monto:1093158.57, importe_modificado:1093158.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.0}} | {2540800/proyecto_INICIO, 2540800/proyecto_PROCESO, 2540800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540801 | Proyecto de inversión | 2113479.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2113479.08, modificado:2113479.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL No 100 CLAVE 20ETKO100B - 24372 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Yogana | 24372 | S | 62 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería CALLE ALLENDE 71590 YOGANA, YOGANA ENTRE Calle ABASOLO Y Calle FRANCISCO VILLA Privada 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, ASI MISMO , lon:-96.77337029, lat:16.45117864}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540802 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 27693 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 27693 | S | 167 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2737.0, meta_modificada:2737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:7, direccion:Calle Hidalgo Pueblo Agencia de Pueblo Viejo 71376 PUEBLO VIEJO, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Calle Centro La obra de mejoramiento de vivienda se localiza en el centro de la localidad de Pueblo Viejo, llevándos, lon:-97.50239752, lat:16.70541845}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540803 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL FRIJOL - 24324 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 24324 | S | 95 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2245.0, meta_modificada:2245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:4, direccion:Calle CALLE A YUCUTINDOO Pueblo AGENCIA EL FRIJOL 71376 EL FRIJOL, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Callejón RANCHO GRANDE Y LA OBRA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE UBICA EN EL PARAJE RANCHO GRANDE AL NORTE DE LA LOCALIDAD , lon:-97.45214534, lat:16.71294552}} | 2025-06-01 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540804 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BAJA CALIFORNIA - 27655 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 27655 | S | 420 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3842.0, meta_modificada:3842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:2, direccion:Calle calle centro Pueblo agencia de Baja California 71376 BAJA CALIFORNIA, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle calle centro Y Calle Zaragoza La obra de mejoramiento de vivienda se localiza en el centro de la localidad de Baja Califo, lon:-97.49806411, lat:16.74664236}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540805 | Proyecto de inversión | 1298807.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298807.03, modificado:1298807.03}} | CONSTRUCCION DE 4 PROTECCIONES CON GAVION EN LA PRESA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA - 37180 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 37180 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:2, direccion:Pasaje PRESA CENTRO Paraje PARAJE LA PRESA 69697 LA PAZ, SANTA INÉS DE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCONTRARA A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD, LA PRESA LLAMADA PRESA CENTRO ES LA QUE ABASTECE A TODA LA POBLACION CENTRO., lon:-97.14402556, lat:17.29063352}} | 2025-06-18 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544450 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ¿GUILLERMO PRIETO¿ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1756L, EN LA LOCALIDAD EL ESCOBILLAL, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DPB1756L 5320012552500124 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:144, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1936, lat:18.0951}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2544450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544469 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 76 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0071Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DST0071Q 5320012578200125 | S | 129 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8845, lat:17.2774}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542619 | Proyecto de inversión | 3099943.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099943.76, modificado:3092835.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT: 20DPB0367O, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | FAM-IEB-REM/0086/250104/2025 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL 0, SAN PEDRO QUIATONI, lon:-96.010152, lat:16.839713}} | 2025-06-07 | 2025-09-04 | 3092835.01 | 3092835.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-08-007-AD-2025, contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3092835.01, importe_modificado:3092835.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2542619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:2.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:CORREGIR EN EL REGISTRO DEL CONTRATO MODALIDAD DE LA CONTRATACION, trimestre:2.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:EL MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, trimestre:2.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540539 | Proyecto de inversión | 1426824.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1426824.23, modificado:1426824.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL - 37537 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 37537 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.12, meta_modificada:820.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ejido AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL 68449 AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y Continuación DE LA CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE, lon:-95.92760315, lat:17.81120068}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.01}} | {2540539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540540 | Proyecto de inversión | 1183145.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1183145.16, modificado:1183145.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR - 43015 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 43015 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.95, meta_modificada:896.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle GLADIOLAS Fraccionamiento RESIDENCIAL DEL SUR 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida JACARANDAS Y Avenida TULIPANES Calle GIRASOLES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE GLADIOLAS CON PUNTO D, lon:-96.14118403, lat:18.10832732}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540541 | Proyecto de inversión | 927699.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:927699.56, modificado:927699.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO - 44360 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 44360 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.29, meta_modificada:488.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle MICHOACAN Colonia EL CASTILLO 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Y Calle LOS ANGELES (PRIV. MICHOACAN) Calle CAMPECHE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MICHOACAN CON PUNTO DE INICIO EN EL CRU, lon:-96.14750191, lat:18.07851459}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540542 | Proyecto de inversión | 1167940.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167940.84, modificado:1167940.84}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT BENITO JUAREZ - 46689 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 46689 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.51, meta_modificada:126.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle ALCATRACES Fraccionamiento INFONAVIT BENITO JUAREZ 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle ORQUIDEAS Y Calle LOS EBANOS Calle RIO COATZACOALCOS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE ALCATRACES , lon:-96.11843168, lat:18.05017698}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.33}} | {2540542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540543 | Proyecto de inversión | 899613.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899613.8, modificado:898216.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA - 31741 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 31741 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:19, direccion:Continuación INDEPENDENCIA O CAMINO A LA ESMALTA Ejido CAMELIA ROJA 68444 CAMELIA ROJA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE UN TRAMO DE 205.0 MTS DEL CAMINO QUE CONDUCE, lon:-96.20468894, lat:18.02618287}} | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.2}} | {2540543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540544 | Proyecto de inversión | 1363856.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363856.16, modificado:1363856.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOPAPAN - 31864 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 31864 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:38, direccion:Calle RUIZ CORTINEZ Ejido PAPALOAPAN 68440 PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE RUIZ CORTINEZ INICIANDO EN LA INTER, lon:-96.09615039, lat:18.15932061}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540545 | Proyecto de inversión | 1023978.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1023978.54, modificado:1022475.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ - 31379 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 31379 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:9, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Colonia OBRERA BENITO JUAREZ 68336 COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 18 DE ENERO Avenida 21 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DO, lon:-96.16896918, lat:18.01946084}} | 2025-05-24 | 2025-06-07 | 505109.14 | 505109.14 | 505109.14 | 505109.14 | 505109.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-022/2025, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1022475.75, importe_modificado:1022475.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.3}} | {2540545/proyecto_INICIO, 2540545/proyecto_PROCESO, 2540545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540546 | Proyecto de inversión | 1118638.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118638.36, modificado:1118638.36}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL - 33788 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 33788 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Ejido SEBASTOPOL 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle NIÑOS HEROES Calle MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CON PUNTO DE INICIO, lon:-96.17278029, lat:18.03306034}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.52}} | {2540546/proyecto_INICIO, 2540546/proyecto_PROCESO, 2540546/proyecto_INICIO, 2540546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540547 | Proyecto de inversión | 1573935.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1573935.12, modificado:1573935.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA. - 33086 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 33086 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:971.0, meta_modificada:971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:51, direccion:Calle ALVARO OBREGON Ejido SAN FELIPE DE LA PEÑA 68449 SAN FELIPE DE LA PEÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle NIÑO PERDIDO Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON CON, lon:-95.93313402, lat:17.84048874}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.58}} | {2540547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540548 | Proyecto de inversión | 1171271.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171271.69, modificado:1160773.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS - 32139 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 32139 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.0, meta_modificada:886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:112, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LOS MANGOS 68440 EL MANGAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Callejón A ESCUELA TELESECUNDARIA Y Continuación CALLE PRINCIPAL Calle ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE UN TRAMO DE 120.0 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.02777805, lat:18.05122521}} | 2025-06-11 | 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540549 | Proyecto de inversión | 2186658.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2186658.88, modificado:2186658.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES - 34548 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 34548 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1424.0, meta_modificada:1424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:Avenida 5 DE MAYO Ejido SAN FRANCISCO SALSIPUEDES 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. 5 DE MAYO A 60 MTS. DELANTE DE LA CALLE , lon:-96.24102861, lat:18.12089612}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.23}} | {2540549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540550 | Proyecto de inversión | 1104558.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104558.44, modificado:1104558.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS - 34162 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 34162 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:75, direccion:Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ Ranchería GENERAL LAZARO CARDENAS 68447 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL ALEMAN VALDEZ Peatonal ZONA URBANA EL PUNTO QUE SE TOMA COMO GEORREFER, lon:-95.89215213, lat:17.83955614}} | 2025-05-20 | 2025-07-03 | 330636.67 | 330636.67 | 330636.67 | 330636.67 | 330636.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-002/2025, contratista:GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1102122.22, importe_modificado:1102122.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.81}} | {2540550/proyecto_INICIO, 2540550/proyecto_PROCESO, 2540550/proyecto_INICIO, 2540550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540551 | Proyecto de inversión | 2075516.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075516.83, modificado:2073822.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PASO RINCON. - 33613 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 33613 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1414.0, meta_modificada:1414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:42, direccion:Calle PABLO TORRES Y/O PRINCIPAL Ejido PASO RINCON 68445 PASO RINCÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación CALLE PABLO TORRES Y Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PABLO TORRES Y/O PRINCIPAL CON PUNTO DE, lon:-96.29142472, lat:18.27268509}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 622146.64 | 622146.64 | 622146.64 | 622146.64 | 622146.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-031/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2073822.14, importe_modificado:2073822.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540552 | Proyecto de inversión | 2304005.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2304005.25, modificado:2302309.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO. - 35498 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 35498 | S | 39 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:220, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido BUENOS AIRES EL APOMPO 68443 BUENOS AIRES EL APOMPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle JUSTO SIERRA EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA FR, lon:-96.29056023, lat:18.14401578}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2540552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540553 | Proyecto de inversión | 1156208.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156208.64, modificado:1156208.64}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO - 13604 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 13604 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Colonia AMPLIACION EL TRIGAL 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Peatonal LIMITE ZONA URBANA Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL PROYECTO SE REALIZARÁ E, lon:-96.13512453, lat:18.06771147}} | 2025-05-12 | 2025-06-25 | 809988.06 | 809988.06 | 809988.06 | 809988.06 | 809988.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-013/2025, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1154714.87, importe_modificado:1154714.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.47}} | {2540553/proyecto_PROCESO, 2540553/proyecto_INICIO, 2540553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540554 | Proyecto de inversión | 487869.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487869.96, modificado:487869.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 33646 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 33646 | S | 106 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:8, direccion:Camino ALTO DE LAS MESAS - LA CULEBRA 3 500 71610 LA CULEBRA, SAN JUAN CACAHUATEPEC LAS ALCANTARILLAS SE ENCUENTRAN EN DOS PUNTOS CRÍTICOS DENTRO DEL CAMINO RURAL DE ACCESO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE ALTO DE LAS MESAS CON LA LO, lon:-98.18920251, lat:16.55675869}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540555 | Proyecto de inversión | 951291.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951291.96, modificado:951291.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA - 41520 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 41520 | S | 29 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL O MONTE ALBAN Pueblo PIE DE LA CUESTA 71610 PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle MONTE ALBAN LA UBICACIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES, lon:-98.12687398, lat:16.61978984}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540556 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 44042 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 44042 | S | 405 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SAN JUAN COLORADO - ZONA DE CULTIVOS 3 500 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO LA OBRA INICIA EN LA ZONA SUR DE LA POBLACIÓN EN LOS ULTIMOS 100 METROS DE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y ESTA UBICADA A 400 METROS , lon:-97.9525903, lat:16.45816123}} | 2025-04-05 | 2025-05-04 | 1700000 | 1700000 | 844798.31 | 844798.31 | 844798.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/094/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2540556/proyecto_INICIO, 2540556/proyecto_PROCESO, 2540556/proyecto_FIN, 2540556/proyecto_PROCESO, 2540556/proyecto_FIN, 2540556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540557 | Proyecto de inversión | 1136613.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136613.19, modificado:1136613.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 43134 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 43134 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN COLORADO 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Y Calle FRANCISCO Y MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARTÍ, A 700 METROS LINEALES AL SUROESTE DEL PALACIO MU, lon:-97.96056646, lat:16.45837597}} | 2025-06-02 | 2025-07-16 | 1136613.19 | 1136613.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/099/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1136613.19, importe_modificado:1136613.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2540557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540558 | Proyecto de inversión | 2860597.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2860597.58, modificado:2860597.58}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL, SAN JUAN COLORADO, JAMILTEPEC, OAXACA - 43236 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 43236 | S | 4941 | 4668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA SAN JUAN COLORADO A PINOT Pueblo SAN JUAN COLORADO 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO Calle JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ARCO DE SEGUIRDAD Y CASETA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.95375902, lat:16.45456733}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 2860597.58 | 2860597.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/097/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:2860597.58, importe_modificado:2860597.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2540558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540559 | Proyecto de inversión | 1743443.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1743443.51, modificado:1743443.51}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL RANCHO LA VICTORIA EN SAN JUAN COMALTEPEC, 1A. ETAPA. - 41617 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 41617 | S | 74 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1593.17, meta_modificada:1593.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal san juan comatepec - san bartolo lachixova 4 200 68990 SAN JUAN COMALTEPEC, SAN JUAN COMALTEPEC partiendo de san juan comaltepec, hacia san bartolo la victoria , avanzando 2.2 km , barrio la v, lon:-95.97339192, lat:17.33384533}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540561 | Proyecto de inversión | 1064040.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064040.36, modificado:1064040.36}} | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON - 24681 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 24681 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:12, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ejido LA LIBERTAD 70225 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle 21 DE MARZO Calle REFORMA LA OBRA ESTARA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, A 5 KM PASANDO EL PUEB, lon:-95.25070016, lat:17.5812339}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN., trimestre:2.0, usuario:marleneprietov, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540562 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA AGENCIA DE EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 23313 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 23313 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.0, meta_modificada:1509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo EL PARAISO 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Y Calle URSULO GALVAN LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO UNA LOCALIDAD ANEXADA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, UBICA, lon:-95.78211667, lat:17.16450595}} | 2025-06-02 | 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:2.0, usuario:marleneprietov, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540563 | Proyecto de inversión | 700002.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700002.6, modificado:700002.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL OCOTE - 35559 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 35559 | S | 136 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL EL OCOTE Pueblo EL OCOTE 71943 EL OCOTE, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle CALLE A LA TELESECUNDARIA Y Calle CALLE A LA AGENCIA EL OCOTE Calle CALLE A SAN MIGUEL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EL OCOTE,, lon:-97.14623272, lat:16.18209327}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 700002.6 | 700002.6 | 700002.6 | 156600 | 156600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156547, contratista:, convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:700002.6, importe_modificado:700002.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2540563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540564 | Proyecto de inversión | 1000648.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000648.13, modificado:1000648.13}} | AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 35356 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 35356 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1954.0, meta_modificada:1954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:20, direccion:Calle OAXACA PUERTO ESCONDIDO 131 Pueblo SANTA ROSA DE LIMA 71946 SANTA ROSA DE LIMA, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle CALLE A LA AGENCIA Y Calle CALLE AL CENTRO DE SALUD Calle OAXACA PUERTO ESCONDIDO 131 LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENT, lon:-97.09035263, lat:16.16875133}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1000648.13 | 1000648.13 | 1000648.13 | 300194.44 | 300194.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/202/006/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUENUPAN S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:1000648.13, importe_modificado:1000648.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2540564/proyecto_INICIO, 2540564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540565 | Proyecto de inversión | 2676572.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2676572.18, modificado:2676572.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JALAHUI, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 39100 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 39100 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1389.15, meta_modificada:1389.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:25, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo SANTIAGO JALAHUI 68940 SANTIAGO JALAHUI, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL A 300 MTS DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-95.76959498, lat:17.4533208}} | 2025-05-15 | 2025-07-13 | 2676572.18 | 2676572.18 | 2676572.18 | 802971.65 | 802971.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/055/10/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2676572.18, importe_modificado:2676572.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.75}} | {2540565/proyecto_INICIO, 2540565/proyecto_PROCESO, 2540565/proyecto_INICIO, 2540565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540567 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO YUCUMAY - 48134 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 48134 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.06, meta_modificada:55.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:25, direccion:Calle AVENIDA BENITO JUAREZ Ranchería SAN ISISDRO YUCUMAY 69773 SAN ISIDRO YUCUMAY, SAN JUAN MIXTEPEC CAMINO DE SANTO DOMINGO EL PROGRESO A LOS TEJOCOTES, lon:-97.91179049, lat:17.30428502}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540568 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico, tramo Pie del Calvario a Tierra Blanca - 35882 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 35882 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:36, direccion:Calle avenida del sabino Ejido tierra blanca 69773 TIERRA BLANCA (BARRIO SAN PEDRO), SAN JUAN MIXTEPEC avenida los sabinos, calles cercanas sin nombre, camino principal de tierra blanca., lon:-97.83218202, lat:17.28433986}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540571 | Proyecto de inversión | 988708.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988708.02, modificado:988708.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ YOSOÑAMA - 34639 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 34639 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:18, direccion:Ranchería LA PAZ YOSOÑAMA 69809 LA PAZ YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ YOSOÑAMA, lon:-97.78324536, lat:17.43907429}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 988708.02 | 988708.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155903, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:988708.02, importe_modificado:988708.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2540571/proyecto_INICIO, 2540571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540572 | Proyecto de inversión | 1137235.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, modificado:1137235.9}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 28937 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 28937 | S | 120 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:16, direccion:Ranchería BUENAVISTA 69809 BUENAVISTA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN EL PARAJE TINDUU CHELO (CERRO DE TIO ROSENDO), lon:-97.79206866, lat:17.4502135}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 1137235.9 | 1137235.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, importe_modificado:1137235.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2540572/proyecto_INICIO, 2540572/proyecto_PROCESO, 2540572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540573 | Proyecto de inversión | 1137235.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, modificado:1137235.9}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOÑAMA - 34343 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 34343 | S | 174 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:12, direccion:Ranchería SAN PEDRO YOSOÑAMA 69809 SAN PEDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle LINDAVISTA Y SE UBICA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A UN COSTADO DE LA CALLE LINDAVISTA Y EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.77330021, lat:17.4195615}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 1137235.9 | 1137235.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155892, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, importe_modificado:1137235.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.4}} | {2540573/proyecto_PROCESO, 2540573/proyecto_INICIO, 2540573/proyecto_PROCESO, 2540573/proyecto_INICIO, 2540573/proyecto_PROCESO, 2540573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540574 | Proyecto de inversión | 1381087.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, modificado:1381087.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA ÑUMI - 28573 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 28573 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:13, direccion:Ranchería SANTA ROSA ÑUMI 69809 SANTA ROSA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-97.72554099, lat:17.39348161}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 1381087.66 | 1381087.66 | 1247137 | 1247137 | 1247137 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155898, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1381087.66, importe_modificado:1381087.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2540574/proyecto_INICIO, 2540574/proyecto_PROCESO, 2540574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540575 | Proyecto de inversión | 784759.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784759.28, modificado:784759.28}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 38859 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 38859 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:14, direccion:Ranchería VISTAHERMOSA 69809 VISTAHERMOSA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL CAMINO E.C. SAN JUAN ÑUMI - PEÑA COLORADA A VISTA HERMOSA, lon:-97.79870109, lat:17.46692563}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540576 | Proyecto de inversión | 943016.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943016.26, modificado:943016.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TOTOMOXTLA - 41999 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 41999 | S | 142 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo SANTA MARIA TOTOMOXTLA 68704 SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, SAN JUAN QUIOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE A PAVIMENTAR LA QUE SE DIRIJE HACIA EL TECHADO DE LA PRIMARIA, lon:-96.55984303, lat:17.61003733}} | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 943016.26 | 943016.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C4/MSJQ/FAISMUN/214/004/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, monto:943016.26, importe_modificado:943016.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.76}} | {2540576/proyecto_INICIO, 2540576/proyecto_PROCESO, 2540576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540577 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134042.83, modificado:134042.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665957.17, modificado:665957.17}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ANDUA - 29338 | 20 | Oaxaca | 215 | San Juan Sayultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Sayultepec | 29338 | S | 97 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:2, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN ANDRES ANDUA 69676 SAN ANDRÉS ANDÚA, SAN JUAN SAYULTEPEC ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle REFORMA Calle VICENTE GUERRERO LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA INICIARA EN EL TANQUE , lon:-97.31732754, lat:17.43631393}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540578 | Proyecto de inversión | 2175914 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175914.0, modificado:2175914.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA - 50145 | 20 | Oaxaca | 216 | San Juan Tabaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Tabaá | 50145 | S | 646 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:Calle LESHIAA Pueblo SAN JUAN TABAA 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle CRISTO MAYO Calle 5 DE MAYO LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE REALIZARÁ EN 4 CALLES, LESHIAA, NIÑOS HEROES, CR, lon:-96.20749471, lat:17.30473283}} | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 2175914 | 2175914 | 2175914 | 652774.2 | 652774.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FAISMUN/001/2025, contratista:REDES CARRETERAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, monto:2175914.0, importe_modificado:2175914.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2540578/proyecto_INICIO, 2540578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540579 | Proyecto de inversión | 3049074.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3049074.78, modificado:3049074.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA - 51011 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 51011 | S | 93 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.2, meta_modificada:258.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:Calle 2002 Pueblo SAN JUAN TAMAZOLA 69955 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA ENTRE Calle XICOTENCATL Y Avenida DE HIDALGO EL ESPACIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, A 90 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALTAMIRANO, lon:-97.22652523, lat:17.16060073}} | 2025-06-23 | 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540580 | Proyecto de inversión | 3209948.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3209948.45, modificado:3209948.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC - 14481 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Teitipac | 14481 | S | 342 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle PROL. DE GUADALUPE VICTORIA Paraje EL SABINO 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Callejón DEL SABINO Y Calle MORELOS Calle ALDAMA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROL. DE GUADALUPE VICTORIA Y COLINDA CON LA ESCU, lon:-96.61192332, lat:16.92410441}} | 2025-05-19 | 2025-07-16 | 3209948.45 | 3209948.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-IR/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/001/2025, contratista:MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:3209948.45, importe_modificado:3209948.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2540580/proyecto_PROCESO, 2540580/proyecto_INICIO, 2540580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540583 | Proyecto de inversión | 3300000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300000.03, modificado:3299829.88}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE RINCON DE TALEA A CERRO DE LAS CHINCHES - 15197 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 15197 | S | 101 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:28, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD DE RINCON DE TALEA - CERRO DE LAS CHINCHES 2 400 71454 RINCÓN DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN EL CAMINO SACACOSECHAS PARTE DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TALEA HACIA EL PARAJE CONOCIDO COMO CERRO DE LA, lon:-97.15077939, lat:16.50782133}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 3299829.88 | 3299829.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/028/007/2025, contratista:SHO CONSTRUCTORA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3299829.88, importe_modificado:3299829.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2540583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540584 | Proyecto de inversión | 1182971.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1182971.72, modificado:1182971.72}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VICTORIA - 51391 | 20 | Oaxaca | 230 | San Lorenzo Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Victoria | 51391 | S | 77 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:686.93, meta_modificada:686.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ S/N S/N Pueblo SAN LORENZO VICTORIA 69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO VICTORIA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 2 DE ABRIL Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA INICIA EN EL POZO QUE SE ENCUENTRA UBICADO AL NOR, lon:-98.11807986, lat:17.6706145}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540585 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN JUAN - VIZAJE (2DA ETAPA) - 34368 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 34368 | S | 123 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:7, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN LA UNION - AGUA DE NIÑO 0 0 68563 SAN JUAN LA UNIÓN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA UNION , PARTIENDO EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE AGUA DE NIÑO., lon:-96.8872934, lat:18.10244838}} | 2025-06-02 | 2025-08-15 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/08/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {2540585/proyecto_PROCESO, 2540585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540586 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DEL CAMINO UBICADO EN LA ZONA BAJA DE LA LOCALIDAD DE LOMA OCOTITLAN - 24442 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 24442 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334380.0, meta_modificada:334380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:8, direccion:CENTRO DE LA LOCALIDAD - ZONA BAJA 1 100 68561 LOMA OCOTITLÁN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM EL CAMINO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA ZONA BAJA DEL MISMO, ES EL UNICO CAMINO CON DOMICILIO CONOCIDO., lon:-96.88666637, lat:18.1361062}} | 2025-05-18 | 2025-07-16 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157890.0}} | {2540586/proyecto_PROCESO, 2540586/proyecto_INICIO, 2540586/proyecto_PROCESO, 2540586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540587 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO LOMA CAPULIN - 25000 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 25000 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19664.0, meta_modificada:19664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:12, direccion:Camino PEÑA COLORADA - PAXTLE 0 0 68564 PEÑA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO LOMA CAPULIN, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE EL PAXTLE Z, lon:-96.93121074, lat:18.14049537}} | 2025-05-19 | 2025-07-07 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/05/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8530.0}} | {2540587/proyecto_INICIO, 2540587/proyecto_PROCESO, 2540587/proyecto_INICIO, 2540587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540588 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA BAJA PARAJE TIERRA COLORADA - 33724 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 33724 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:24, direccion:Camino / Brecha TIERRA COLORADA - SAN JOSE VISTA HERMOSA 0 0 68561 TIERRA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DENOMINADO TIERRA COLORADA SOBRE EL CAMINO SAN JOSE VISTA HERMOSA- SAN JUAN DEL RIO A 1 KM, lon:-96.87475212, lat:18.11679096}} | 2025-06-01 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487995 | Proyecto de inversión | 1247680.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1247680.01, modificado:1247680.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A NIZZAPIPI DEL KM 0.00 AL KM 5.18 EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 440328 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 440328 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.18, meta_modificada:5.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA MIXTEQUILLA - NIZZAPIPI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 518 PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CAMINO SUPERCARRETERA SALINACRUZ - LA VENTOS, lon:-95.251684, lat:16.381052}} | 2024-08-22 | 2024-10-05 | 1247680.01 | 1247680.01 | 1247680.01 | 1247680.01 | 1247680.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/005/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIAMIXTEQUILLA, monto:1247680.01, importe_modificado:1247680.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2487995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONFORME A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRACION SALIENTE, SE TIENE LA COMPROBACION EN DOCUMENTACION DE LA OBRA, SEGÚN LA REHABILITACION DE 5.18 KM (2,400 M3 DE REVESTIMIENTO), PERO FISICAMENTE NO SE REALIZÓ DICHA OBRA. SE LLEVA A CABO EL RECORRIDO DEL TRAMO SUPUESTAMENTE REHABILITADO, CLARAMENTE SE APRECIA QUE NO SE EJECUTÓ OBRA ALGUNA, SE PREGUNTÓ CON ALGUNAS PERSONAS QUE TRANSITAN SOBRE ESTE CAMINO O VIVEN EN EL LUGAR Y AFIRMAN QUE NO SE LE DIÓ MANTENIMIENTO ALGUNO A ESTE CAMINO.(2), trimestre:2.0, usuario:celsonovelod, fecha:2025-07-05}, obs2: {observación:DE ACUERDO LA INSPECCION DE CAMPO Y LA INFORMACION CONTENIDA EN LA SABANA DE FINIQUITO Y ESTIMACIONES, SE OBSERVA QUE EN LA PARTIDA UNICA (TERRACERRIAS), NO SE REALIZARON TRABAJOS DE DESMONTE, AFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO. SE OBSERVA EN LA OBRA FISICA, QUE NO SE PASÓ MAQUINARIA ALGUNA, SIN VESTIGISO DE CORTE O AFINAMIENTO, EL CAMINO SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DISPAREJO, CON MATERIAL ARENOSO O GRAVUDO, INCLUSO HASTA ESCOMBRO PARA RELLENO, CON OQUEDADES EN EL TRAYECTO DE ESTA, trimestre:2.0, usuario:celsonovelod, fecha:2025-07-05}, obs3: {observación:SE HIZO EL REPORTE A LA ASFE DE ESTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LA ADMINISTRACION PASADA MEDIANTE UN REPORTE DE OBRAS EJECUTADAS EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2022-2024, trimestre:2.0, usuario:celsonovelod, fecha:2025-07-05}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542628 | Proyecto de inversión | 3359731.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359731.8, modificado:3354092.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | FEIEF23/0149/250222/2025 | S | 111 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.57, meta_modificada:532.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:69, direccion:CONOCIDO, lon:-97.975509, lat:17.225654}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 3354092.54 | 3354092.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-024-LPE-2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MARQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3354092.54, importe_modificado:3354092.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2542628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: EL MODIFICADO DEBE DE SER IGUAL AL MONTO CONTRATADO , trimestre:2.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:CORREGIR UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:2.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, trimestre:2.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:corregir el modificado, trimestre:2.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202544227 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN BIC NÚM. 29 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0029I, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMREMMEDSUP 20EBD0029I 5320012577200125 | S | 219 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5189, lat:17.0296}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544228 | Proyecto de inversión | 709629.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709629.04, modificado:709629.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TEBCEO NÚM. 72 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0072W, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMREMMEDSUP 20ETK0072W 5320012569000125 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.5488, lat:16.5917}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 709629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544229 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN IEBO NÚM. 88 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0088J, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMREMMEDSUP 20ETH0088J 5320012569100125 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7623, lat:17.1453}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544230 | Proyecto de inversión | 852304.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852304.34, modificado:852304.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO EN IEBO NÚM. 20 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0020C, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMREMMEDSUP 20ETH0020C 5320012570200125 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.3398, lat:17.2831}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 852304.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544231 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN IEBO NÚM. 67 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0068W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLALIXTAC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALIXTAC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMREMMEDSUP 20ETH0068W 5320012570700125 | S | 42 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7381, lat:17.9517}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544239 | Proyecto de inversión | 263304.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263304.09, modificado:263304.09}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL"MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA"CONCLAVE ESCOLAR20DJN0603LEN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM,MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBREMPOTPF 20DJN0603L5320012405100124 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.9226, lat:17.3606}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 263304.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544499 | Proyecto de inversión | 668998.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668998.05, modificado:668998.05}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M. ALTAMIRANO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0541E, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBAS 20DPB0541E 5320012571700125 | S | 60 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9955, lat:17.0269}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 668998.05 | 668998.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668998.05, importe_modificado:668998.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544503 | Proyecto de inversión | 628649.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628649.23, modificado:628649.23}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0339S, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO SANTA CATARINA MINAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV0339S 5320012572000125 | S | 53 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6155, lat:16.7792}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 628649.23 | 628649.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:628649.23, importe_modificado:628649.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542637 | Proyecto de inversión | 584794.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584794.69, modificado:579759.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PEDREGAL DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | FEIEF23/0151/250224/2025 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.32, meta_modificada:0.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EL PEDREGAL , SANTA ROSA PANZACOLA , OAXACA DE JUAREZ, lon:-96.741613, lat:17.107346}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 579759.42 | 579759.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-08-025-LPE-2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:579759.42, importe_modificado:579759.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2542637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FIRMA DEL EJECUTOR EN EL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:EL MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, trimestre:2.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202543592 | Proyecto de inversión | 2517961.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629490.26, modificado:629490.26}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:629490.26, modificado:629490.26}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258980.49, modificado:1258980.49}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 9 EN EL PARAJE EL PALMAR, EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 47558 | 20 | Oaxaca | 13 | Ciénega de Zimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciénega de Zimatlán | 47558 | S | 1544 | 1436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle EL PALMAR Paraje EL PALMAR 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle ALLENDE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL PALPAR, AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.76032588, lat:16.88639357}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE EJECUTARA, YA QUE NO FUE AUTORIZADA LA INVERSION POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL, ERA MEZCLA DE RECURSOS, trimestre:2.0, usuario:pawelcelayaa, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202543593 | Proyecto de inversión | 2279055.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569763.98, modificado:569763.98}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:569763.98, modificado:569763.98}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139527.93, modificado:1139527.93}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 5 EN EL PARAJE LA CHUPA ROSA, EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, - 42654 | 20 | Oaxaca | 13 | Ciénega de Zimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciénega de Zimatlán | 42654 | S | 1544 | 1436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CIENEGA DE ZIMATLAN - PARAJE LA CHUPAROSA 2 100 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD, EN ZONAS DE SIEMBRA, lon:-96.75676063, lat:16.89005825}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543593/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE EJECUTARA, UNA VEZ QUE YA NO EXISTIRA MEZCLA DE RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:pawelcelayaa, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202543594 | Proyecto de inversión | 1677859.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1677859.05, modificado:1677859.05}} | Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Principal, Barrio Tanque, Coicoyan de las Flores - 44766 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 44766 | S | 135 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL A BARRIO TANQUE 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES Calle BENITO JUAREZ CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA A BARRIO TANQUE, lon:-98.274124, lat:17.27139}} | 2025-03-27 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543595 | Proyecto de inversión | 2170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2170000.0, modificado:2170000.0}} | Mantenimiento de caminos del tramo 1 la Ciénega-al Texu-agua tabaco- a la Magueyera, tramo 2 loma del viento, entronque con camino de pavimento artesanal, tramo 3 libramiento buenos aires a la Raya, entronque con camino de pavimento artesanal - 42275 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 42275 | S | 712 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18500.0, meta_modificada:18500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:Camino CIENEGA - LOMA DEL VIENTO 4 0 La obra se llevará acabo de la siguiente forma tramo 1 la Ciénega-al Texu-agua tabaco- a la Magueyera, tramo 2 loma del viento, entronque con camino de pavimento artesanal, tramo 3 libramient, lon:-96.83264319, lat:17.98588053}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/01/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:2170000.0, importe_modificado:2170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {2543595/proyecto_INICIO, 2543595/proyecto_PROCESO, 2543595/proyecto_INICIO, 2543595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el importe recaudado y comprometido Debe ser igual al de modificado, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202543596 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:130000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA SALINAS MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMÍREZ - 48860 | 20 | Oaxaca | 34 | Guadalupe de Ramírez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe de Ramírez | 48860 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Domicilio conocido, lon:-98.19988026, lat:17.7487346}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543597 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMARANTO Y SEGUNDA PRIVADA DE AMARANTO EN LA AGENCIA DE POLICIA LAS ANIMAS - 48425 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 48425 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.6, meta_modificada:123.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle AMARANTO Y SEGUNDA PRIVADA DE AMARA Pueblo AGENCIA DE POLICIA LAS ANIMAS 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle PRIMERA PRIVADA DE AMARANTO Y Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA , lon:-97.7890903, lat:17.78908099}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HA INICIADO OBRA , trimestre:2.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543598 | Proyecto de inversión | 1787694.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1787694.07, modificado:1787694.07}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE: 20DCC0495E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA GARZONA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 49942 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 49942 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.32, meta_modificada:164.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:Calle PRIVADA DE INDEPENDENCIA Pueblo SAN JOSE LA GARZONA C.P. 71520 ENTRE Calle AVENIDA HIDALGO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle INDEPENDENCIA Y AVENIDA LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA A 2 MI, lon:-96.63884559, lat:16.68193306}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1787694.07 | 1787694.07 | 1787694.07 | 536308.22 | 536308.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/004/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1787694.07, importe_modificado:1787694.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.3}} | {2543598/proyecto_PROCESO, 2543598/proyecto_INICIO, 2543598/proyecto_PROCESO, 2543598/proyecto_INICIO, 2543598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543599 | Proyecto de inversión | 882714.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882714.54, modificado:882714.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0110P O EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DINICUITI - 41819 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 41819 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA S/N Pueblo SAN ANDRES DINICUITI 69064 SAN ANDRÉS DINICUITI, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle 5 DE MAYO Calle 5 DE MAYO SE ENCUENTRA EN LA SSIGUIENTE COORDENADAS 174105.2N 974336.2W, EN LAS , lon:-97.72669702, lat:17.68475207}} | 2025-07-15 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543601 | Proyecto de inversión | 463695.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463695.9, modificado:463695.9}} | Construccion de pavimentacion con concreto hidráulico de la calle oriente en San Bernardo Mixtepec - 24252 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo Mixtepec | 24252 | S | 1474 | 1355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Calle oriente ENTRE Calle los palenques Y Privada Los doctores A 300 metros del balneario Los pavorreales., lon:-96.89740815, lat:16.82762835}} | 2025-06-02 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543602 | Proyecto de inversión | 884892.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:884892.09, modificado:884892.09}} | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de las calles Francisco I. Madero y Barrio de arriba, en Asunción Mixtepec. - 26249 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo Mixtepec | 26249 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:Camino Asunción Mixtepec - San Bernardo Mixtepec 0 150 71210 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC A 150 metros de la agencia municipal de Asunción Mixtepec., lon:-96.96555873, lat:16.86685354}} | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543604 | Proyecto de inversión | 576461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576461.54, modificado:576461.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO AMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 35475 | 20 | Oaxaca | 154 | San Ildefonso Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Amatlán | 35475 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SAN ILDEFONSO AMATLAN - SANTO DOMINGO AMATLAN 9 300 EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO AMATLAN COMIENZA EN SAN ILDEFONSO AMATLAN, ESTA ES LA PRIMERA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN ESTE CAMINO Y, lon:-96.43959054, lat:16.29558925}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543605 | Proyecto de inversión | 1507096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507096.15, modificado:1507096.15}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN SAN JERONIMO SILACAYAOPILLA - 25403 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla | 25403 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:Calle segunda de san antonio Pueblo SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle TERCERA DE SAN ISIDRO LA OBRA PASA POR LAS CALLES 5 DE FEBRERO, SEGUNDA, lon:-97.84651334, lat:17.80893147}} | 2025-06-10 | 2025-08-08 | 452128.84 | 452128.84 | 452128.84 | 452128.84 | 452128.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/001/005/2025, contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, monto:414102.0, importe_modificado:414102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {2543605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202543607 | Proyecto de inversión | 1421274.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1421274.98, modificado:1421274.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TAVICHE - 13753 | 20 | Oaxaca | 162 | San Jerónimo Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Taviche | 13753 | S | 290 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Pueblo SAN JERONIMO TAVICHE 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE ENTRE Calle VICTORIA Y Calle ALLENDE Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL BARRIO SE LLAMA EL PANTEON, SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA AGEB, EN LA PA, lon:-96.598368, lat:16.713332}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2543607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:cargar información de contrato, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202543608 | Proyecto de inversión | 1145430.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145430.37, modificado:1145430.37}} | Construcción de muro de contención en la localidad de san José del peñasco, municipio, de San José del Peñasco - 35609 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 35609 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:Calle hidalgo ENTRE Calle vicente guerrero Y atras del palacio municipal , lon:-96.5014068, lat:16.31626695}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 916344.3 | 916344.3 | 916344.3 | 916344.3 | 916344.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/167/FAISMUN/OP/FIII/003-040/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:1145430.37, importe_modificado:1145430.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2543608/proyecto_INICIO, 2543608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202543609 | Proyecto de inversión | 1328949.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328949.86, modificado:1327415.74}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PEDREGAL - 13937 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 13937 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle AZABACHE Colonia EL PEDREGAL 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle PLATA Y Calle TITANIO Calle RUBI EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE AZABACHE CON INICIO A PARTIR DEL ENTRONQUE CON LA , lon:-96.1598589, lat:18.0835607}} | 2025-05-12 | 2025-06-25 | 671118.06 | 671118.06 | 671118.06 | 671118.06 | 671118.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-009/2025, contratista:GRUP INENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1327415.74, importe_modificado:1327415.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.15}} | {2543609/proyecto_INICIO, 2543609/proyecto_PROCESO, 2543609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543610 | Proyecto de inversión | 1164104.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1164104.32, modificado:1162607.74}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO - 14217 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 14217 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Colonia RUFINO TAMAYO 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 12 DE OCTUBRE Y Avenida PLATA Calle DIAMANTE EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN DOS TRAMOS. EL PRIMERO DE 117.09 ML QUE SE , lon:-96.16147741, lat:18.08278878}} | 2025-05-12 | 2025-06-25 | 548890.12 | 548890.12 | 548890.12 | 548890.12 | 548890.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-010/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1162607.74, importe_modificado:1162607.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.87}} | {2543610/proyecto_PROCESO, 2543610/proyecto_INICIO, 2543610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543611 | Proyecto de inversión | 1268555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268555.7, modificado:1267059.47}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 2 ETAPA - 12505 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 12505 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 4 SUR Fraccionamiento SURESTE 2 ETAPA 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida 25 ORIENTE Y Avenida 27 ORIENTE Calle 2 SUR EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN DOS TRAMOS. EL PRIMERO DE 110.76 ML QUE, lon:-96.154223, lat:18.089123}} | 2025-05-12 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.12}} | {2543611/proyecto_INICIO, 2543611/proyecto_PROCESO, 2543611/proyecto_INICIO, 2543611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543612 | Proyecto de inversión | 10665636.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5665636.83, modificado:5665636.83}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 49156 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 49156 | S | 2235 | 2019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8018.0, meta_modificada:8018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle TODAS LAS CALLES Pueblo SAN JUAN CACAHUATEPEC 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Ninguno CARRETERA A PINOTEPA NACIONAL TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SA, lon:-98.15551623, lat:16.61379279}} | 2025-08-22 | 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543613 | Proyecto de inversión | 700344.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700344.36, modificado:700344.36}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA LUZ, CLAVE: 20DPR0716E EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 2068 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 2068 | S | 180 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle lazaro cardenas Pueblo san juan lachao 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle reforma Y Calle lazaro cardenas Calle lazaro cardenas la obra se localiza en el centro de la cabecera municipal de san juan lachao, a , lon:-97.125022, lat:16.157653}} | 2025-04-21 | 2025-07-19 | 700344.36 | 700344.36 | 700344.36 | 405895.68 | 405895.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/202/070/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:700344.36, importe_modificado:700344.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2543613/proyecto_PROCESO, 2543613/proyecto_INICIO, 2543613/proyecto_PROCESO, 2543613/proyecto_INICIO, 2543613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543614 | Proyecto de inversión | 3000047.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000047.29, modificado:3000047.29}} | Construcción de camino de San Andrés Lovene a San Felipe Lachillo, municipio de San Juan Ozolotepec - 4741 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 4741 | S | 600 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:Camino san andres lovene - san felipe lachillo 1 500 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC saliendo por el sureste de la población de san andres lovene , siguiendo la calle del lado derecho del municipio, se llega al camino que v, lon:-96.2033806, lat:16.0400708}} | 2025-05-12 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543615 | Proyecto de inversión | 5084322.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5084322.37, modificado:5080139.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PETLAPA - 15080 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 15080 | S | 311 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:170.0, meta_modificada:203.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:Calle Camino principal de acceso Pueblo Cabecera municipal ENTRE Calle Calle al Bachillerato Y Calle Calle a la primaria Se encuentra ubicado a 270 m de la primaria Niños Héroes y a 300 m del palacio municipal de San Juan Petlapa, lon:-96.03873915, lat:17.47048866}} | 2025-05-10 | 2025-07-08 | 5080139.03 | 5080139.03 | 3652662.6 | 3652662.6 | 3652662.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/002/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:5080139.03, importe_modificado:5080139.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:180.0}} | {2543615/proyecto_INICIO, 2543615/proyecto_PROCESO, 2543615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543616 | Proyecto de inversión | 1271858.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271858.87, modificado:1271858.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL IEBO PLANTEL 219 CLAVE: 20ETH0219L 1ERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 35629 | 20 | Oaxaca | 231 | San Lucas Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Camotlán | 35629 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.38, meta_modificada:286.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A SANTIAGO IXCUINTEPEC Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN EL IEBO PLANTEL 219, SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS 16.944592 LATIT, lon:-95.70375002, lat:16.94499049}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543618 | Proyecto de inversión | 212188.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212188.67, modificado:212188.67}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 41556 | 20 | Oaxaca | 268 | San Miguel Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ejutla | 41556 | S | 65 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:4, direccion:Camino DE LA CALLE LIBERTAD - LOS HIGOS 0 1600 71588 LOS HIGOS, SAN MIGUEL EJUTLA EL ORIGEN DEL CAMINO SE ENCUENTRA A 550 MTS DE LA ESQUINA DE LA CALLE LIBERTAD CON LA CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO No. 175, A 800 MTS DEL PARQU, lon:-96.73146958, lat:16.5887008}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2025, trimestre:2.0, usuario:juanqmendezc, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:LA OBRA SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2025, trimestre:2.0, usuario:juanqmendezc, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543619 | Proyecto de inversión | 1361131.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361131.24, modificado:1360185.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL TEMASCAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS (3ª ETAPA) - 25561 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 25561 | S | 14 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:10, direccion:Camino San Miguel Peras - Santa Inés del Monte 5 900 71327 EL TEMASCAL, SAN MIGUEL PERAS LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.9603346, lat:16.93781228}} | 2025-06-20 | 2025-12-31 | 1360185.52 | 1360185.52 | 349761.99 | 349761.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/INVRES-001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1360185.52, importe_modificado:1360185.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2543619/proyecto_INICIO, 2543619/proyecto_PROCESO, 2543619/proyecto_INICIO, 2543619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202543621 | Proyecto de inversión | 894538.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894538.23, modificado:894538.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 32099 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Coatlán | 32099 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada municipal KM 145+000 E.C. BARRANCA LARGA VENTA - PIEDRA CAMAPANA 9 600 LA LOCALIDAD DE PIEDRA CAMPANA SE ENCUENTRA A 9.6 KM DEL KM 145+000 E.C. DE LA AUTOPISTA BARRANCA-LARGA VENTANILLA DESVIACIÓN DERE, lon:-96.91772147, lat:16.03980554}} | 2025-06-13 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543622 | Proyecto de inversión | 701777.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701777.67, modificado:701777.67}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PARTE PONIENTE DEL IEBO PLANTEL 133 DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 29859 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Coatlán | 29859 | S | 33 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN SEBASTIAN COATLAN - EL LIMAR 1 0 EL IEBO PLANTEL 133 SE ENCUENTRA UBICADO EN LA BIFURCACIÓN DEL CAMINO AL LIMAR Y A SANTO DOMINGO, SE ENCUENTRE EN FRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.82982772, lat:16.20602753}} | 2025-06-04 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543623 | Proyecto de inversión | 1231253.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231253.37, modificado:1231253.37}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la avenida Insurgentes, en San Marcos Xinicuesta - 8177 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 8177 | S | 134 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:Camino / Terracería 0+000.00 - 0+150.00 0 150 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA La obra conecta a la localidad de san marcos xinicuesta con carretera federal San Sebastián Tecomaxtlahuaca-San Martin Peras,, lon:-98.1189653, lat:17.2933922}} | 2025-05-30 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543625 | Proyecto de inversión | 2375140.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2375140.72, modificado:2375140.72}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA CALLE RUÍZ CORTÍNEZ, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 34071 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 34071 | S | 483 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Calle RUIZ CORTINEZ Pueblo SANTA CATARINA LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle MORELOS Y Calle RUIZ CORTINEZ Calle INDEPENDENCIA se ubica a 100 metros de la escuela primaria morelos y a 300 metr, lon:-96.75361123, lat:16.06592164}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202543627 | Proyecto de inversión | 951275 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951275.0, modificado:951275.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ. - 47224 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 47224 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1377.0, meta_modificada:1377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:4, direccion:Avenida BENITO JUAREZ Pueblo BENITO JUAREZ ENTRE Calle CAMINO AL PEDIMENTO Y Avenida LIC. LOPEZ OBRADOR Prolongación BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA-SANTA CATARINA , lon:-97.66287266, lat:17.02503232}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 951275 | 951275 | 951275 | 714085 | 714085 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/R33_FIII-FAISMUN/19/2025, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CONKIRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:951275.0, importe_modificado:951275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1035.0}} | {2543627/proyecto_PROCESO, 2543627/proyecto_INICIO, 2543627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543628 | Proyecto de inversión | 967197.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:967197.35, modificado:967197.35}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAZMINES, COLONIA LLANO VERDE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 5020 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 5020 | S | 7200 | 6100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle JAZMINES Colonia COLONIA LLANO VERDE 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle AZUCENAS Calle SABINOS LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METROS HACIA EL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LLANO VERDE, lon:-96.688624, lat:17.049959}} | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 967197.35 | 967197.35 | 495618.9 | 495618.9 | 495618.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/002/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, monto:967197.35, importe_modificado:967197.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2543628/proyecto_PROCESO, 2543628/proyecto_INICIO, 2543628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202543629 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495000.0, modificado:495000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE SANTA CRUZ NUNDACO-CHALMA YUTACUAN DE KM 0+000 AL KM 1+469.14 EN LA LOCALIDAD DE CHALMA YUTACUAN - 26939 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 26939 | S | 76 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11200.0, meta_modificada:11200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:11, direccion:Camino / Terracería Chalma - Nundaco 1 4 la obra se llevara acabo en el camino principal , lon:-97.72778003, lat:17.15651691}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CA/SCN/FAISMUND/379/01/2025, contratista:Renta de Maquinaria y Equipo para la Construcción CLAW SA de CV., convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:495000.0, importe_modificado:495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {2543629/proyecto_INICIO, 2543629/proyecto_PROCESO, 2543629/proyecto_INICIO, 2543629/proyecto_PROCESO, 2543629/proyecto_INICIO, 2543629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202543630 | Proyecto de inversión | 427382.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427382.15, modificado:427382.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIMERA DE AVENIDA FERROCARRIL, EN LA COLONIA JUQUILITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 44619 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 44619 | S | 96 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA DE AVENIDA FERROCARRIL Colonia JUQUILITA 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Boulevard NUUNITA NUU YOO Y Calle CAMINO A LOS MOGOTES A 70 METROS DE LA FARMACIA SIMILARES DE LA COL. JUQUILITA, lon:-96.73521045, lat:17.01149904}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543631 | Proyecto de inversión | 3462981.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3462981.91, modificado:3462981.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN NOPALERA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 16362 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 16362 | S | 643 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:6, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo SAN SEBASTIAN NOPALERA ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle VICENTE GUERRERO Calle JOSE LOPEZ PORTILLO LA CALLE INICIA CERCA DE LAS INSTALACIONES DE CECYTE EMSAD #63, Y SE DIRIJE HACIA LA , lon:-97.77528106, lat:16.93816574}} | 2025-05-26 | 2025-08-08 | 3462981.91 | 3462981.91 | 642925.41 | 642925.41 | 642925.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/03/09/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:3462981.91, importe_modificado:3462981.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2543631/proyecto_INICIO, 2543631/proyecto_PROCESO, 2543631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543632 | Proyecto de inversión | 2229999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2229999.98, modificado:2229999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 16450 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 16450 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:33, direccion:Camino BUENA VISTA EL NARANJO - SAN SEBASTIAN NOPALERA 3 0 71162 BUENAVISTA EL NARANJO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA UBICACION DEL PROYECTO A REALIZAR ES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EL NARANJO, lon:-97.760151, lat:16.911218}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 2229999.98 | 2229999.98 | 635610.5 | 635610.5 | 635610.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/05/05/2025, contratista:DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:2229999.98, importe_modificado:2229999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2543632/proyecto_INICIO, 2543632/proyecto_PROCESO, 2543632/proyecto_INICIO, 2543632/proyecto_PROCESO, 2543632/proyecto_INICIO, 2543632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543633 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR1105L EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 38212 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Ocotlán | 38212 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:Prolongación LOPEZ MATEOS Pueblo PARAJE LOS 20, SANTA LUCIA OCOTLAN ENTRE Calle CAMINO LA GUADALUPANA Y Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Calle CAMINO LOS 20 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LOS CAMINOS LOS 20, ESQUINA CON EL CAMI, lon:-96.67926597, lat:16.72903091}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2543633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543634 | Proyecto de inversión | 850119.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850119.57, modificado:850119.57}} | REHABILITACIÓN DE LA PRESA MESA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 46464 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 46464 | S | 2081 | 1941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3261.6, meta_modificada:3261.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Camino AYOQUEZCO DE ALDAMA - PRESA MESA 4 140 SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, SE CONTINUA POR LA CARRETERA FEDERAL 131, HASTA LLEGAR AL COYOTE, SE CONTINUA POR EL CAMINO AL COYOTE HASTA LLEGAR AL PARAJE LA PRESA , lon:-96.87379909, lat:16.69991797}} | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2543634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543635 | Proyecto de inversión | 730014.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730014.29, modificado:730014.29}} | REHABILITACIÓN DE LA PRESA EN EL PARAJE EL CUATLE EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 50882 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 50882 | S | 2081 | 1941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3372.5, meta_modificada:3372.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Camino AYOQUEZCO DE ALDAMA - PRESA EL CUATLE 3500 10 SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, SE CONTINUA POR LA CARRETERA FEDERAL 131, HASTA LLEGAR A LA DESVIACION DEL CAMINO A LA PRESA EL CUATLE., lon:-96.86890364, lat:16.67171518}} | 2025-06-30 | 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2543635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543636 | Proyecto de inversión | 1717982.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717982.46, modificado:1717982.46}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHIXIO - 31957 | 20 | Oaxaca | 420 | Santa María Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Lachixío | 31957 | S | 1700 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal EL VADO - SANTA MARIA LACHIXIO 26 0 ESTA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LIBERTAD, LA CUAL ES LA CALLE PRINCIPAL PARA ACCEDER AL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO, ASI MISMO, SOBR, lon:-97.02855895, lat:16.72745379}} | 2025-06-03 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2543636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543637 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Construcción de Techado de Área de Uso Múltiple de la Esc. Prim. Bilingüe Cempoaltepetl Clave: 20DPB2299V en la Localidad de Metate, Santa María Tlahuitoltepec. M2 - 49428 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 49428 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:15, direccion:Camino CENTRO DE LA LOCALIDAD METATE - ESC. PRIM. BILINGÜE CEMPOALTEPETL CLAVE: 20DPB2299V 0 250 70265 METATE, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA ESC. PRIM. BILINGÜE CEMPOALTEPETL CLAVE: 20DPB2299V , lon:-96.05495166, lat:17.12251626}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544504 | Proyecto de inversión | 841495.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841495.05, modificado:841495.05}} | REPARACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0339S, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO SANTA CATARINA MINAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV0339S 5320012572100125 | S | 53 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.6155, lat:16.7792}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 841495.05 | 841495.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:841495.05, importe_modificado:841495.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544506 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0469G, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DCC0469G 5320012573100125 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8715, lat:17.1735}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544513 | Proyecto de inversión | 499994.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499994.03, modificado:499994.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0713G, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV0713G 5320012572700125 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5376, lat:16.6378}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 499994.03 | 499994.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:499994.03, importe_modificado:499994.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2544513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544514 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0533W, EN LA LOCALIDAD CERRO CLARÍN, MUNICIPIO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV0533W 5320012552600124 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6747, lat:18.2753}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471924 | Proyecto de inversión | 1253687.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253687.57, modificado:1253687.57}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 404289 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404289 | S | 1094 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA TLAXIACO - OAXACA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CA, lon:-97.49236969, lat:17.50956009}} | 2024-09-21 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543881 | Proyecto de inversión | 5038099.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5038099.47, modificado:5038099.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (ASUNCIÓN CACALOTEPEC SAN ISIDRO HUAYÁPAM) CERRO MONEDA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+700, EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC - 30579 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 30579 | S | 268 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal (ASUNCIÓN CACALOTEPEC - CERRO MONEDA 1 700 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC SE LOCALIZA A 115 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 HORAS 28 MINUTOS A, lon:-95.92162285, lat:17.02483659}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2543881/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN YA QUE ESTA OBRA ESTA ASIGNADA A CABIEN, trimestre:2.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN YA QUE ESTA OBRA ESTA ASIGNADA A CABIEN, trimestre:2.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2025-07-16}} | {obs1: {observación:CANCELACION DE FOLIO INPLAN LO EMIGRO A SIC, trimestre:2.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202543882 | Proyecto de inversión | 6082682.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6082682.12, modificado:6082682.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PIEDRA GRANDE LA SOLEDAD COFRADÍA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+140, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 31884 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 31884 | S | 584 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada estatal PIEDRA GRANDE - LA SOLEDAD COFRADÍA 5 0 71366 PIEDRA GRANDE, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC SE LOCALIZA A 204 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS Y 48 MINUTOS, lon:-97.53963724, lat:16.56158925}} | 2025-07-01 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2543882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544536 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0388L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO INGENIO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DJN0388L 5320012577100125 | S | 22 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.6904, lat:16.593}} | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544546 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0499F, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV0499F 5320012575600125 | S | 29 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0597, lat:18.0469}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530896 | Proyecto de inversión | 372422 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372422.0, modificado:372422.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE MIGUEL MIRAMON EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16267 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16267 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Calle miguel miramon Colonia VICENTE CAMALOTE 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle FRANCISCO VILLA Calle RAMON VARELA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE MIGUEL MI, lon:-96.53324697, lat:18.51430162}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530897 | Proyecto de inversión | 827805.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827805.31, modificado:827805.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TETELA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16268 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16268 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia TETELA 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle MORELOS Calle MATEOS EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE T, lon:-96.46035097, lat:18.50638823}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530998 | Proyecto de inversión | 362139.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362139.91, modificado:362139.91}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MICAELA GALINDO DE LA COLONIA CENTRO - 37978 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 37978 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle MICAELA GALINDO Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO ES A UNA C, lon:-97.77928287, lat:17.80555316}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 362139.91 | 362139.91 | 108641.97 | 108641.97 | 108641.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-001-2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:362139.91, importe_modificado:362139.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2530998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530999 | Proyecto de inversión | 1161136.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161136.94, modificado:1159880.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAUCES DE LA AGENCIA DE POLICIA SANTA TERESA - 43919 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 43919 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle SAUCES Pueblo AGENCIA DE POLICIA SANTA TERESA 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle ALAMOS Y Calle CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE POLICIA SANTA TERESA, lon:-97.76806736, lat:17.80477039}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1159880.64 | 1159880.64 | 347964.19 | 347964.19 | 347964.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-011-2025, contratista:AGUSTIN DIAZ TOVANY, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1159880.64, importe_modificado:1159880.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2530999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531000 | Proyecto de inversión | 779124.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779124.58, modificado:779124.58}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 152 CON CLAVE 20DES0172O EN LA COLONIA MILITAR. - 44353 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 44353 | S | 322 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Colonia MILITAR 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle GUAYABOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE HUAJUAPAN A MANO DERECHA ES UNA DE LAS ESCUELAS SEC, lon:-97.7918231, lat:17.81377381}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 779124.58 | 779124.58 | 233737.37 | 233737.37 | 233737.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-014-2025, contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:779124.58, importe_modificado:779124.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2531000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531108 | Proyecto de inversión | 689675.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689675.45, modificado:689675.45}} | "CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 278 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0295V" - 42256 | 20 | Oaxaca | 87 | San Agustín Yatareni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Yatareni | 42256 | S | 240 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.36, meta_modificada:74.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle cenicero Pueblo san agustin yatareni 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI ENTRE Calle cenicero Y Calle cenicero El terreno se encuentra enfrente del campo de Fútbol de Yatareni. , lon:-96.68621319, lat:17.07916567}} | 2025-06-25 | 2025-08-23 | 685921.89 | 685921.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAY/087/FAISMUN/OP/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI, monto:685921.89, importe_modificado:685921.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.44}} | {2531108/proyecto_INICIO, 2531108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531451 | Proyecto de inversión | 1588146.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1588146.38, modificado:1588146.38}} | REHABILITACION DE RESERVORIO DE AGUAS PLUVIALES ATRÁS DEL COBAO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 47296 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 47296 | S | 460 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2508.0, meta_modificada:2508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Calle CAMINO AL COBAO Pueblo SAN PEDRO MARTIR 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR Calle EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA DETRAS DEL COBAO PLANTEL 65 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR, A 500 METROS DE A LA DERECHA DE LA ENTRADA , lon:-96.70527805, lat:16.73873957}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544571 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0263D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DJN0263D 5320012593800125 | S | 71 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.4475, lat:16.341}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544573 | Proyecto de inversión | 1446105.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446105.04, modificado:1446105.04}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1650S, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV1650S 5320012589900125 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.6403, lat:16.4238}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 1446105.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544576 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2016Z, EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DPR2016Z 5320012593700125 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.3993, lat:16.3726}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544581 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 230 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0247O, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DST0247O 5320012449600124 | S | 171 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4717, lat:16.9948}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531452 | Proyecto de inversión | 1638874 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638874.0, modificado:1638874.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NOPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA. - 40339 | 20 | Oaxaca | 321 | San Pedro Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Nopala | 40339 | S | 129 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:321, localidad:1, direccion:Calle DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Pueblo SAN PEDRO NOPALA 69516 SAN PEDRO NOPALA, SAN PEDRO NOPALA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JUAN HERNANDEZ Calle ANTONIO DE LEON CADA UNO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EST, lon:-97.54142894, lat:17.80492997}} | 2025-07-01 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531455 | Proyecto de inversión | 14746252.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.474625285E7, modificado:1.474625285E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABREVADERO 2DA ETAPA - 5963 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 5963 | S | 280 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle ABREVADERO Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle CONTINUACION DE LA CALLE ABREVADERO LA OBRA INICIA A UNOS 50 METRO DEL CENTRO DE SALUD CINCO CONSULTAS, ENFRE, lon:-96.02586482, lat:16.77574903}} | 2025-03-19 | 2025-08-15 | 14746252.85 | 14746252.85 | 14746252.85 | 12673874.04 | 12673874.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/002-02/2025, contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1.474625285E7, importe_modificado:1.474625285E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2531455/proyecto_INICIO, 2531455/proyecto_PROCESO, 2531455/proyecto_INICIO, 2531455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531456 | Proyecto de inversión | 3746046.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3746046.92, modificado:3746046.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO GALEANA - 51323 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 51323 | S | 99 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:198, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Pedro Tapanatepec - Las Anonas 1 300 70180 BARRIO GALEANA, SAN PEDRO TAPANATEPEC Obra Ubicada a 80 m de Av. Pablo galeana, a 400 m del salon de eventos Rincon Galeaneño, sobre la carretera , lon:-94.20347925, lat:16.36269684}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202531457 | Proyecto de inversión | 2566545.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2566545.12, modificado:2566545.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 51230 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 51230 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Avenida Paulino B. Carrasco Y Avenida Benito Juarez Calle Del Panteon el pavimento a construir se ubica a unos 70 m del p, lon:-94.18753504, lat:16.36606959}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION , trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202531458 | Proyecto de inversión | 2871294.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2871294.3, modificado:2871294.3}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 38201 | 20 | Oaxaca | 328 | San Pedro Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Taviche | 38201 | S | 800 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Calle CALLE DEL TRABAJO Pueblo SAN PEDRO TAVICHE 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE ENTRE Calle MORELOS Y Calle CRISTOBAL COLON Calle BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. , lon:-96.53752554, lat:16.6379337}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 2871294.3 | 2871294.3 | 2871294.3 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPT/328/002/2025, contratista:ARQ. RAMIRO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, OCOTLAN, OAXACA., monto:2871294.3, importe_modificado:2871294.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO DEBIDO A QUE LA OBRA DIO INICIO EL DIA 01 DE JULIO DE 2025. , trimestre:2.0, usuario:demetriomunozr, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531583 | Proyecto de inversión | 1299237.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299237.64, modificado:1299237.64}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en callejón entre calle Reforma e Hidalgo, de la localidad de Santa Lucia Miahuatlán, municipio de Santa Lucia Miahuatlán - 50174 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 50174 | S | 286 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.46, meta_modificada:678.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:Callejón callejon Reforma 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN ENTRE Calle Reforma Y Calle Hidalgo a 200 metros al norte del municipio, lon:-96.61827325, lat:16.18811001}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531606 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 48704 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 48704 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:35, direccion: Colonia LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS 69800 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL TANQUE SE ENCUENTRA EN UN APARAJE CERCANO A LA COLONIA, lon:-97.67830358, lat:17.29683268}} | 2025-07-15 | 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531610 | Proyecto de inversión | 699999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699999.98, modificado:699999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS - 33717 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 33717 | S | 381 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:105, direccion:Calle principal Ranchería mexicalcingo de los Granados 69800 MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO Calle rumbo a san vicente esta calle es la entrada principal al pueblo de Mexicalcingo, lon:-97.84169816, lat:17.08064853}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495451 | Proyecto de inversión | 1911947.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1911947.11, modificado:1911947.11}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REG. 6X8 EN LA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB1545H - 418866 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 418866 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, , lon:-96.67039571, lat:18.03079598}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544584 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GENARO V. VÁSQUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0067L, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DES0067L 5320012596000125 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7623, lat:17.1453}} | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544590 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HERMANOS FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0109U, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS SINAXTLA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS SINAXTLA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DES0109U 5320012596300125 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.2838, lat:17.4685}} | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544594 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0974N, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DCC0974N 5320012594000125 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0662, lat:16.5424}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544597 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0566I, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DIN0566I 5320012586700125 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0347, lat:16.5397}} | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537160 | Proyecto de inversión | 5647201.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5647201.73, modificado:5647201.73}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE GUILLERMO PRIETO, INDEPENDENCIA, IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 20429 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 20429 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.89, meta_modificada:352.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Colonia FELIPE CARRILLO PUERTO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Avenida FERROCARRIL Calle JOSE MARIA MORELOS LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , lon:-96.70526859, lat:17.06009482}} | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537161 | Proyecto de inversión | 3022909.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3022909.59, modificado:3022909.59}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 22752 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 22752 | S | 198 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.69, meta_modificada:835.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia 3A SECCION LA SOLEDAD 71255 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle CALICANTO Y Privada PRIVADA DE PINOS Avenida SIMBOLOS PATRIOS PARA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 492.58 M DEL COLEGIO VALL, lon:-96.71068515, lat:17.02878566}} | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537162 | Proyecto de inversión | 5078220.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5078220.09, modificado:5078220.09}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA) SANTA INÉS DE ZARAGOZA, CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA Y MAGDALENA JALTEPEC - 24463 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 24463 | S | 128 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTA INES DE ZARAGOZA - HUAJUAPAN DE LEÓN 14 0 69695 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA SE LOCALIZA A 86 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 , lon:-97.15815627, lat:17.23070254}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2537162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537163 | Proyecto de inversión | 2808131.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2808131.43, modificado:2808131.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC - 24927 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 24927 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.09, meta_modificada:2.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:Calle SOBERANÍA Pueblo Santa María Yolotepec 71176 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA MARÍA YOLOTEPEC ENTRE Calle QUINTO SOL Y Calle YUU-KAN LA OBRA DE AMPLIACION SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO REFERENCIADO SE U, lon:-97.50566557, lat:16.87707039}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2537163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537164 | Proyecto de inversión | 3082380.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3082380.94, modificado:3082380.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DONAJÍ, MANUEL ÁVILA CAMACHO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 24944 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 24944 | S | 605 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.68, meta_modificada:624.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia MANUEL ÁVILA CAMACHO 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle BENITO JUAREZ EL TECHADO SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES QUE , lon:-96.70372732, lat:17.0993086}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537165 | Proyecto de inversión | 3275675.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3275675.18, modificado:3275675.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 1) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 25012 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25012 | S | 605 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle PINOS Ejido GUADALUPE VICTORIA 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle CEDROS EL PUNTO REFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PINOS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA A 100 MTS DE LA IGLESIA APOS, lon:-96.73350159, lat:17.09677063}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537166 | Proyecto de inversión | 2636933.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2636933.95, modificado:2636933.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRUJANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUXILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA - 25020 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25020 | S | 230 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.2, meta_modificada:1509.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:Calle TRUJANO Pueblo San Juan Tepeuxila 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle ARMENTA Y LOPEZ Calle GUERRERO EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-96.84527277, lat:17.72138509}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537167 | Proyecto de inversión | 318967.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:318967.86, modificado:318967.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25090 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25090 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería PEÑA COLORADA 68610 PEÑA COLORADA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle terraceria principal Y LA OBRA SE UBICA EN LA UNICA CALLE QUE EXISTE EN LA LOCALIDAD Y CONOCIDA COMO CALLE PRINCIPAL, EN LA CUA, lon:-96.86961886, lat:17.94065302}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537168 | Proyecto de inversión | 1856621.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1856621.86, modificado:1856621.86}} | MANTENIMIENTO DE LA PRESA SANTA MARTHA SOBRE EL RIO CAPITAN EN LA LOCALIDAD LOS SARMIENTO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 25120 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25120 | S | 2166 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9645.4, meta_modificada:9645.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:2, direccion:Calle rumbo a la presa Pueblo Los Sarmiento 71543 LOS SARMIENTO, SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Calle principal a los Sarmiento Y LA OBRA SE UBICA EN EL CAMPO FUERA DEL AREA DE LAS VIVIENDAS AL OESTE APROXIMADAMENTE A UN KILOMETRO DEL , lon:-96.6628763, lat:16.71562837}} | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537169 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3150000.0, modificado:3150000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE - 25175 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25175 | S | 414 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Pueblo Taniche 71586 TANICHE, TANICHE ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MANUEL SABINO CRESPO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE ENCUENTRA EN LA EXPLANADA DE LA AG, lon:-96.75360045, lat:16.56702823}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537170 | Proyecto de inversión | 1600237.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1600237.31, modificado:1600237.31}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25225 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25225 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:Calle calles sin nombre Pueblo Guadalupe la Ciénega GUADALUPE LA CIÉNEGA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICARA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA A 528 MTS APROXIMADAMENTE DE LA AGEN, lon:-96.83145561, lat:17.98870294}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2537170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537171 | Proyecto de inversión | 497275.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:497275.98, modificado:497275.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AHUMADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25328 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25328 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:Calle calle sin nombre Ranchería Tierra Ahumada 68612 TIERRA AHUMADA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO ESTA A 50 MTS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO QUE E, lon:-96.84064998, lat:17.98520439}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537172 | Proyecto de inversión | 3640920.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3640920.79, modificado:3640920.79}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RED DE ATARJEAS), EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL - 25769 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 25769 | S | 198 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia 3A SECCION LA SOLEDAD 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle calicanto Y Avenida SIMBOLOS PATRIOS Privada de pinos LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 437.17 M DEL COLEGIO VALLADOLID Y MULT, lon:-96.71078615, lat:17.02880046}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537173 | Proyecto de inversión | 2985574.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2985574.1, modificado:2985574.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN MARTIN MEXICAPAN, COL. LA AZUCENA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 25776 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25776 | S | 138803 | 120110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 19 DE OCTUBRE Colonia AZUCENA 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle ESCALANTE Y Calle MACEDONIO ALCALÁ Calle ARTICULO 48 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AZUCENA, SOBRE LA CALLE 19 DE OCTUBRE, AL LADO DEL CA, lon:-96.75373127, lat:17.0665361}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537174 | Proyecto de inversión | 2751434.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2751434.38, modificado:2751434.38}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA (SEGUNDA ETAPA) - 25857 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25857 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA DE LA VEGA Pueblo Villa Sola de Vega VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle ALDAMA Calle 5 DE MAYO LA OBRA DE ALUMBRADO SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA, lon:-96.97765725, lat:16.51496188}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2537174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537175 | Proyecto de inversión | 2829440.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2829440.1, modificado:2829440.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALOÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM - 28307 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 28307 | S | 905 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.28, meta_modificada:527.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DEL PUEBLO Pueblo SAN ISIDRO ALOAPAM 68737 SAN ISIDRO ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BEINITO JUAREZ Calle MORELOS EL PUNTO REFERENCIADO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-96.65697438, lat:17.43419531}} | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537176 | Proyecto de inversión | 7945109.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7945109.6, modificado:7945109.6}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, BARTOLOME DE LAS CASAS E IXTALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 28451 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 28451 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4216.06, meta_modificada:4216.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle IXTALTEPEC Pueblo Santo Domingo Tehuantepec 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle BOLIVAR Y Calle SAN PEDRO Calle CALLE DE LOS HEROES EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE IXTAL, lon:-95.22696814, lat:16.33723307}} | 2025-01-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537177 | Proyecto de inversión | 4997262.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4997262.41, modificado:4997262.41}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO EL TIALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - 29979 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 29979 | S | 237 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - EL TIALLE 3 0 69935 YODONDAA, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO SE LOCALIZA A 95 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 HORAS AL NO, lon:-97.2773059, lat:17.3702457}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2537177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537178 | Proyecto de inversión | 4820795.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4820795.08, modificado:4820795.08}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA JOSE MURAT, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 30561 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 30561 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1952.04, meta_modificada:1952.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida JOSE MURAT Colonia LOMAS DE XOCHIMILCO 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle 10 DE MARZO Y Calle FRANCISCO MARQUEZ Calle SAN FRANCISCO LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 46.77 M DE LA, lon:-96.73941787, lat:17.09371207}} | 2025-07-01 | 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537179 | Proyecto de inversión | 1681996.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1681996.78, modificado:1681996.78}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CORTV, LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS - 30915 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 30915 | S | 1953 | 1743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Avenida CAMINO REAL Colonia SANTA CRUZ 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS ENTRE Calle TLAXIACO Y Calle TEPOSCOLULA Calle NOCHIXTLAN LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 373.8 M DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA, A 769.51, lon:-96.74780389, lat:17.07691642}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537180 | Proyecto de inversión | 235821.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:235821.68, modificado:235821.68}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE LOS FRESNOS, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 31173 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 31173 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.2, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA DE LOS FRESNOS Colonia REFORMA AGRARIA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle FELIPE CARRILLO PUERTO Y Calle 21 DE MARZO Calle FRESNOS LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 402 M DE LA ESCUELA PR, lon:-96.72237897, lat:17.04139511}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537181 | Proyecto de inversión | 1135138.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1135138.11, modificado:1135138.11}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE PRIVADA DE CAMINO NACIONAL - PRIMERA DE CAMINO NACIONAL, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 31194 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 31194 | S | 132 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.85, meta_modificada:231.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA DE CAMINO NACIONAL Colonia MORELOS 68100 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 247.08 M DEL PANTEON GENERAL, A 5, lon:-96.71196501, lat:17.06218804}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533840 | Acción | 43784.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43784.22, modificado:43784.22}} | ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE 2 PROYECTOS EJECUTIVOS EN SAN JUAN CHICOMEZUCHIL - 2005 | 20 | Oaxaca | 191 | San Juan Chicomezúchil |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Chicomezúchil | 2005-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.494917, lat:17.288975}} | 2025-06-23 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533841 | Acción | 521219 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521219.0, modificado:521219.0}} | servicios profesionales - 1524 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 1524-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.976846, lat:17.33818}} | 2025-05-26 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533842 | Acción | 910262.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910262.76, modificado:910262.76}} | Elaboración de veintidós proyectos de obras prioritarias de las agencias y cabecera municipal para el presente ejercicio fiscal dando cumplimiento a los lineamientos de los recursos. - 1140 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 1140-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.953989, lat:16.459666}} | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 910262.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-13}}
2025 | 2 | OAX250202537182 | Proyecto de inversión | 955196.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:955196.07, modificado:955196.07}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RUFINO TAMAYO - ELISEO JIMENEZ RUIZ - AV. SIMBOLOS PATRIOS, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 31236 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 31236 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.84, meta_modificada:192.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida SIMBOLOS PATRIOS Colonia REFORMA AGRARIA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle IGNACIO DE LA LLAVE Y Calle JOSE MARIA DE LA VEGA Calle ALFONSO CASO LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 334.60 M DEL HOS, lon:-96.7210045, lat:17.04307177}} | 2025-07-01 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537183 | Proyecto de inversión | 5031420.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5031420.16, modificado:5031420.16}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTIAGO JICAYÁN SAN JUAN JICAYÁN AL E.C. (SAN PEDRO JICAYÁN SAN PEDRO ATOYAC), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+010, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 32859 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 32859 | S | 578 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.01, meta_modificada:2.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:Camino SAN PEDRO JICAYÁN - SAN PEDRO ATOYAC 2 10 71741 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN SE LOCALIZA A 353 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS Y 27 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL EST, lon:-98.00735616, lat:16.4761316}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2537183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537184 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN IEBO NUM. 118 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0118N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI - 40454 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 40454 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Y Calle 2 DE ABRIL Calle EL PEÑASCO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 117 METROS LINEALES AL OEST, lon:-96.02923157, lat:16.77423828}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537185 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA GRACIANO SÁNCHEZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1098R, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA - 40500 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 40500 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería LA UNIÓN 69873 LA UNIÓN, SAN ANTONIO SINICAHUA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 28 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL CENTRO DE , lon:-97.58772598, lat:17.16296526}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537186 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN IEBO NUM. 265 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0273F, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO - 40599 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 40599 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELACA Ranchería SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ) 71037 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA A , lon:-98.06726475, lat:17.0944665}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537187 | Proyecto de inversión | 3321613.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3321613.17, modificado:3321613.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y MANUEL BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC - 40655 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 40655 | S | 245 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÓN Pueblo SANTA ANA CUAUHTÉMOC 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC EL MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC SE LOCALIZA A 181.00 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 04 HORA 36 MINUTOS AL NORTE DE LA CAPITAL DEL, lon:-96.79569912, lat:17.98638843}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537188 | Proyecto de inversión | 2418595.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2418595.72, modificado:2418595.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA - 40717 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 40717 | S | 393 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1478.5, meta_modificada:1478.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO CHINDÚA 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA A 220 M AL NORESTE DE LA IGLESIA DEL BARRIO SAN F, lon:-97.31653117, lat:17.42361816}} | 2025-07-01 | 2025-11-28 | 2418595.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537189 | Proyecto de inversión | 5072176.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5072176.77, modificado:5072176.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAGUNILLA DE CÁRDENAS JOYA DE SAN NICOLÁS (YUÑUÚ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+620, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ - 40799 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 40799 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada estatal LAGUNILLA DE CÁRDENAS - JOYA DE SAN NICOLÁS (YUÑUÚ) 4 600 71136 LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ SE LOCALIZA A 216 KM CON UN TIEMPO DE RECOR, lon:-97.70158889, lat:17.00991977}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2537189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537190 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 49 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0049V, EN LA LOCALIDAD CERRO GORDO, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA - 41001 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 41001 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería Cerro Gordo 70947 CERRO GORDO, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Calle SIN NOMBRE DE VIALIDAD Y Calle SIN NOMBRE DE VIALIDAD Calle SIN NOMBRE DE VIALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE TERRACERÍA PRINCI, lon:-96.58546033, lat:15.7898862}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537191 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0224R, EN LA LOCALIDAD ARROYO TOMATE, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA - 41244 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 41244 | S | 45 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ejido ARROYO TOMATE 68945 ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 41 METROS LINEALES AL ESTE DEL CENTRO DE A, lon:-95.85452515, lat:17.50867426}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537192 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0026R, EN LA LOCALIDAD BARRANCA RICA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 41506 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 41506 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.62, meta_modificada:17.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SANTIAGO AMOLTEPEC 71388 BARRANCA RICA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 545 METROS LINEA, lon:-97.53031261, lat:16.60934312}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537193 | Proyecto de inversión | 5998269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5998269.23, modificado:5998269.23}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI - 42944 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 42944 | S | 682 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4916.72, meta_modificada:4916.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 20 DE NOVIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, , lon:-96.03170347, lat:16.78301344}} | 2025-07-01 | 2025-11-28 | 5998269.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537194 | Proyecto de inversión | 1278562.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1278562.96, modificado:1278562.96}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE LAGUNA DE TAMIAHUA, FERROCARRIL, MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO - 43651 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 43651 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.09, meta_modificada:135.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle LAGUNA DE TAMIAHUA Colonia EL BAJIO 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle LAGO TEXCOCO Y Calle SAN LUIS POTOSI Calle 12 DE OCTUBRE LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 333.04 M DEL CENTRO CULTURAL Y DE, lon:-96.70466499, lat:17.0608903}} | 2025-07-01 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537195 | Proyecto de inversión | 2229619.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2229619.86, modificado:2229619.86}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE GESO, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 44119 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 44119 | S | 392 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle DE LA SOLEDAD Colonia la soledad 68157 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA PAZ Y Calle LIBERTAD Calle SIERRA JUAREZ LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 546.71 M DE LA CLINICA HOSPITAL DEL PUEBLO ANNA SEETHALER,, lon:-96.74023369, lat:17.05928206}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537196 | Proyecto de inversión | 6003058.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6003058.1, modificado:6003058.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA ZANIZA TIERRA COLORADA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 870, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 660, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 44463 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 44463 | S | 814 | 913 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:5, direccion:Ninguno SIN NOMBRE Pueblo TIERRA COLORADA 71393 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA ZANIZA EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA SE LOCALIZA A 174 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 4 HORAS 56 MINUTOS AL OESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA LOC, lon:-97.33706386, lat:16.65037695}} | 2025-07-08 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2537196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537197 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, MUNICIPIO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI. - 45624 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 45624 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo ASUNCIÓN CUYOTEPEJI 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI ENTRE Calle TEHUACÁN-HUAJUAPAN DE LEÓN Y Calle MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MORELOS A 230 ML AL SUR DEL TEMPLO CATÓLIC, lon:-97.67399102, lat:17.92914153}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537198 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FIAT LUZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0535V, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO NUXAÑO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO NUXAÑO - 45701 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 45701 | S | 121 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Calle SIMÓN BOLÍVAR Pueblo SAN FRANCISCO NUXAÑO 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR A 13 METROS LINEALES A, lon:-97.34464133, lat:17.38036432}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537199 | Proyecto de inversión | 9999411.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9999411.75, modificado:9999411.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO AMOLTEPEC EL MAMEY, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+260, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 45725 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 45725 | S | 761 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.26, meta_modificada:1.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTIAGO AMOLTEPEC - EL MAMEY 1 100 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC SE LOCALIZA A 182 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORA 39 MINUTOS AL SURO, lon:-97.49646853, lat:16.63841069}} | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2537199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537200 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0120X, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 45990 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 45990 | S | 82 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Colonia HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Privada 2 DE ABRIL Calle LIBERTAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-96.72953509, lat:16.57163965}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537201 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0039P, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA JALTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA JALTEPEC - 46512 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 46512 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo MAGDALENA JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle EDUARDO VASCONCELOS Y Calle SIN NOMBRE Calle LEONA VICARIO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO A 31 METROS LINEALES, lon:-97.21891296, lat:17.3208368}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537202 | Proyecto de inversión | 4386500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4386500.0, modificado:4386500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 46653 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 46653 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:Calle 2 DE ABRIL Ranchería SANTA CRUZ OZOLOTEPEC 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Y Calle PRIMAVERA Calle PRIMAVERA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL A 36 ML AL NORESTE DE LA IGLESIA CATÓLIC, lon:-96.30319473, lat:16.07085711}} | 2025-07-15 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537203 | Proyecto de inversión | 1273500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1273500.0, modificado:1273500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 46848 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 46848 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199858.98, meta_modificada:199858.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:Calle ORIENTE Ranchería SAN PABLO OZOLOTEPEC 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ORIENTE A 130 ML AL SURESTE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y A 513 ML AL SUROESTE DE LA ESCUELA , lon:-96.35007978, lat:16.1447199}} | 2025-07-15 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537204 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0930V, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO - 46937 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 46937 | S | 114 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo EJIDO EL RINCÓN 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle calle sin nombre Y Calle calle sin nombre Calle calle sin nombre LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A , lon:-97.0398121, lat:16.63475019}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537205 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0482A, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 47026 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 47026 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería La Soledad 71387 LA SOLEDAD, SANTIAGO AMOLTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA A 35 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, A 1270 METROS LINEALES AL , lon:-97.4892393, lat:16.62851658}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537206 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA AURORA REYES CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3626G, EN LA LOCALIDAD ANTIGUAL, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN - 47047 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 47047 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:11, direccion:Peatonal PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SAN LUIS AMATLÁN 70810 ANTIGUAL, SAN LUIS AMATLÁN LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA, A 2063 METROS LINEALES AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SITIO DEL PALMAR, A, lon:-96.48167589, lat:16.53123716}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537207 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0996D, EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN - 47138 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 47138 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:4, direccion:Calle PATRIA Ejido SAN MIGUEL COATLÁN 70875 LLANO GRANDE, SAN MIGUEL COATLÁN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PATRIA A 69 METROS LINEALES AL OESTE DEL CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA, A 221 METROS LINEALES AL SUR DE LA IGLESIA, A 725 M, lon:-96.67061556, lat:16.12467684}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537208 | Proyecto de inversión | 1517803.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1517803.97, modificado:1517803.97}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC - 47306 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 47306 | S | 1383 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1762.07, meta_modificada:1762.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN JUAN TEITIPAC 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle ZARAGOZA Calle MORELOS COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA , lon:-96.60859175, lat:16.9289225}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 1517803.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537209 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN2034Y, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 47602 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 47602 | S | 22 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Calle TERCERA DE IGNACIO ZARAGOZA Colonia SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle sin nombre Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle CUARTA DE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA, lon:-96.95888438, lat:17.80710853}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537210 | Proyecto de inversión | 9998349.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9998349.84, modificado:9998349.84}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE - 47667 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 47667 | S | 4454 | 3814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2126.22, meta_modificada:2126.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:Calle ÁLVARO OBREGÓN Pueblo santa maria del tule 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE ENTRE Calle ÁLVARO OBREGÓN Y Calle CJON. DEL NIÑO PERDIDO Calle UNIÓN COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE, lon:-96.63690369, lat:17.04954447}} | 2025-07-01 | 2026-01-27 | 9998349.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537211 | Proyecto de inversión | 6597303.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6597303.7, modificado:6597303.7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 26 - 47900 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 47900 | S | 362 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7479.83, meta_modificada:7479.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Pueblo SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL INICIO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA ¿REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE¿ SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-96.30809239, lat:16.27365281}} | 2025-07-15 | 2026-01-11 | 6597303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537212 | Proyecto de inversión | 2999991.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2999991.27, modificado:2999991.27}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE - 48066 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 48066 | S | 749 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PEDRO TAVICHE 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD SE ENCUENTRA UBICADO A 2.73 KM AL OESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO TAVI, lon:-96.56759216, lat:16.64336667}} | 2025-07-15 | 2025-12-12 | 2999991.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537213 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | EQUIPAMIENTO CON TOMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 50758 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca | 50758 | S | 46978 | 44884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle al hospital Pueblo SAN PEDRO POCHUTLA 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle año de juarez Y Calle el pochote Calle alberto gallardo blanco A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, a 10 minutos del palacio muni, lon:-96.47264372, lat:15.73488765}} | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2537213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402513475 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.287437008E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y SUS ACCESOS SOBRE EL RÍO GUASAMANDO, DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RÍO PACHIÑE, TRAMO: ARROYO CUCHARA - EL ENCINAL COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 240688 | S | 15841 | 13961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:61, direccion:Domicilio Conocido, Río de Guasamando, municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca., lon:-95.196456, lat:17.04183}} | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 6862311.02 | 6862311.02 | 6862311.02 | 6862311.02 | 6862311.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-03-03-002-00-2024, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.287437008E7, importe_modificado:6862311.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.18}} | {2513475/proyecto_INICIO, 2513475/proyecto_PROCESO, 2513475/proyecto_INICIO, 2513475/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que se dará seguimiento con el folio oax250202542619 ya que se capturo nuevamente con base al Convenio de Coordinación firmado entre la SICT y el Gobierno del Estado de Oaxaca, en específico la obra de Rehabilitación del puente, la meta es de 0.033 km, debido a que en la plataforma marca que ocurrió un error al guardar la Meta, ya que no es posible capturar más de 2 dígitos en las metas. por lo que únicamente se capturó 0.03 km. , trimestre:2.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2025-07-24}} | {obs1: {observación:CORREGIR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTA FENECIDO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202544416 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 4 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0002U, EN LA LOCALIDAD SILACAYOÁPAM, MUNICIPIO SILACAYOÁPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBREMPC 20DST0002U 5320012528800124 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.1426, lat:17.5014}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544417 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1484K, EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIAPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DTV1484K 5320012569900125 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9313, lat:18.1406}} | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543007 | Proyecto de inversión | 835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835000.0, modificado:835000.0}} | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | MSF/145/FORTAMUN/002/2025 | N | 0 | 0 | 5215 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 190, GASOLINERIA, lon:-96.592376, lat:17.025578}, geo2: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:AMARGURA ESQUINA ASERRADERO A VILLA ALTA, lon:-96.596953, lat:17.029566}, geo3: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:PARAJE LA PILITA. CETIS, lon:-96.599358, lat:17.033801}, geo4: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:C2 EN PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.598542, lat:17.011402}, geo5: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE DEL MEZQUITE ESQUINA PROLONGACION DE VICTORIA, lon:-96.594105, lat:17.008585}, geo6: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL. PLANTA DE TRATAMIENTO, lon:-96.606156, lat:17.011879}, geo7: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:AMARGURA ESQUINA BENITO JUAREZ, lon:-96.601763, lat:17.016298}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 835000 | 835000 | 584500 | 584500 | 584500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/145/FORTAMUN/CPS/002/2025, contratista:HEBER JASIEL JIMÉNEZ PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:835000.0, importe_modificado:835000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:17.0}} | {2543007/proyecto_PROCESO, 2543007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX240302407289 | Proyecto de inversión | 676770.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:676770.16, modificado:670551.2}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CAM NÚM. 61 CON CLAVE ESCOLAR 20DML0061G, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC. - 299122 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 299122 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE DEL CALVARIO PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE DEL CALVARIO Y , CALLE LA NORIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DEL CALVARIO A 470 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL PALA, lon:-96.61191772, lat:16.93707761}} | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 670551.19 | 670551.19 | 670551.19 | 670551.19 | 670551.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:090-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS MARTI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:670551.2, importe_modificado:670551.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2407289/proyecto_INICIO, 2407289/proyecto_FIN, 2407289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202540736 | Proyecto de inversión | 1519079.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136306.03, modificado:136306.03}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382773.06, modificado:1382773.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN TERCERA ETAPA, EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN MATEO ÉXODO. - 35593 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 35593 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:10, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL S/N Pueblo SAN MATEO EXODO 68805 SAN MATEO ÉXODO, SANTIAGO CAMOTLÁN SE UBICARÁ JUNTO AL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ÉXODO, lon:-96.12879898, lat:17.60489296}} | 2025-06-19 | 2025-09-16 | 1519079.09 | 1519079.09 | 455723.73 | 455723.73 | 455723.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FIII-FIV/004/2025, contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:1519079.09, importe_modificado:1519079.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.5}} | {2540736/proyecto_INICIO, 2540736/proyecto_PROCESO, 2540736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540737 | Proyecto de inversión | 2892759.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136306.03, modificado:136306.03}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2756453.54, modificado:2756453.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN LACHIXILA 2ª. ETAPA - 29465 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 29465 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:3, direccion:Pueblo Asunción Lachixila 68805 ASUNCIÓN LACHIXILA, SANTIAGO CAMOTLÁN Construcción de 26 cuartos dormitorios, ubicado en diferentes hogares de la localidad de Asunción Lachixila. , lon:-96.18357145, lat:17.56192392}} | 2025-06-13 | 2025-09-10 | 2892759.57 | 2892759.57 | 867827.87 | 867827.87 | 867827.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FIII-FIV/001/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:2892759.57, importe_modificado:2892759.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540738 | Proyecto de inversión | 274075 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274075.0, modificado:274075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE EL HUAMÚCHIL - 50841 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 50841 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.6, meta_modificada:243.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:3, direccion:Calle Principal HUAMÚCHIL, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Huajolotitlan - El Zapote Y Calle Nicolas Bravo Calle Sin nombre A 100m de la desviación de la Carretera Huajolotitlan - El Zapote, hacia la agencia Guadalupe de Cárden, lon:-97.71378856, lat:17.79228138}} | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540739 | Proyecto de inversión | 274075 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274075.0, modificado:274075.0}} | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE LUZ NAGORE - 49607 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 49607 | S | 96 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:4, direccion:Privada Sin nombre Ranchería Luz Nagore 69092 LUZ NAGORE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calle Union Se encuentra al sur de las oficinas de la agencia de policía, entrando por la calle Rojas hacia, lon:-97.71437357, lat:17.85359364}} | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540740 | Proyecto de inversión | 274075 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274075.0, modificado:274075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA AGENCIA LÁZARO CÁRDENAS - 49678 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 49678 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:12, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia Lázaro Cárdenas 69090 LÁZARO CÁRDENAS, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Lázaro Cárdenas Y Calle Emiliano Zapata Calle Lázaro Cárdenas La calle y tramo se encuentran a 40m al sur del edificio de la a, lon:-97.72561209, lat:17.84753644}} | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540741 | Proyecto de inversión | 869996.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869996.8, modificado:869996.8}} | Construccion de cuarto dormitorio en la localidad de Santiago Huauclilla - 20902 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Huauclilla | 20902 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:Calle Reforma Pueblo SANTIAGO HUAUCLILLA 69659 SANTIAGO HUAUCLILLA, SANTIAGO HUAUCLILLA ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle LIBERTAD Calle HIDALGO SE BENEFICIARA A 22 PERSONAS PARTIENDO DE LA ENTRADA AL PUEBLO BINIENDO DE SAN MIGUEL, lon:-97.07521145, lat:17.45256071}} | 2025-06-02 | 2025-08-02 | 869996.8 | 869996.8 | 869996.8 | 665552.8 | 665552.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156661, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:869996.8, importe_modificado:869996.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2540741/proyecto_INICIO, 2540741/proyecto_PROCESO, 2540741/proyecto_INICIO, 2540741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202540742 | Proyecto de inversión | 565600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565600.0, modificado:565600.0}} | Construcción de tinaco para almacenamiento de agua entubada en la localidad de Santiago Ixtlahuaca - 24646 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Huauclilla | 24646 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:4, direccion:Calle PROGRESO Pueblo SANTIAGO IXTLAHUACA SANTIAGO IXTLAHUACA, SANTIAGO HUAUCLILLA ENTRE Calle GALEANA Y Calle 5 DE MAYO Calle HIDALGO LOS TINACOS SE REPARTIRAN EN 32 VIVIENDAS, PARTIENDO DE LA ENTRADA AL PUEBLO SIGUIENDO POR LA C, lon:-96.99711492, lat:17.5388864}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 565600 | 565600 | 565600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:565600.0, importe_modificado:565600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CABILDO DETERMINO QUE LA OBRA SE INICIARA EN AGOSTO, DEBIDO A QUE YA NO CUENTAN CON SUFICIENTE RECURSO DEBIDO A LAS OTRAS OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:davidbautistar, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:SE ADJUNTAN FOTOS DEL SITIO DONDE SE COLOCARAN LOS TINACOS, trimestre:2.0, usuario:davidbautistar, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202540743 | Proyecto de inversión | 3019667.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3019667.82, modificado:3019667.82}} | Rehabilitación de caminos en el municipio de Santiago Ixtayutla - 27854 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 27854 | S | 3017 | 2545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97241.0, meta_modificada:97241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:Camino / Terracería santiago ixtayutla - la humedad, yucuya, huamuche, fruti 18 650 71730 SANTIAGO IXTAYUTLA, SANTIAGO IXTAYUTLA la rehabilitación de camino se ejecutara del tramo de Santiago ixtayutla a la localidad de la humedad, lon:-97.6496522, lat:16.57077373}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540744 | Proyecto de inversión | 3202816.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3202816.6, modificado:3202816.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN SECCION SEGUNDA, EN SANTIAGO JAMILTEPEC - 41545 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 41545 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.52, meta_modificada:1309.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia 2DA SECCION 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle MANUEL NEGRETE Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle MANUEL NEGRETE SE ENCUENTA COMPRENDIDO DEL TRAMO DE LA CALLE MANUEL NEGRETE A LA CA, lon:-97.8181401, lat:16.27786585}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540745 | Proyecto de inversión | 946388.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946388.84, modificado:946388.84}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE LIC. BENITO JUAREZ CON CLAVE 20DPB0844Z, EN SANTIAGO JAMILTEPEC - 41759 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 41759 | S | 384 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.33, meta_modificada:713.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle J. GONZALES ORTEGA Colonia 3RA SECCION 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle IGNACIO LOPEZ RAYON SE ENCUENTRA EN LA CALLE J. GONZALES ORTEGA ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRAN, lon:-97.8181401, lat:16.27786585}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540747 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, LOCALIDAD CONCEPCION CARRIZAL - 49740 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 49740 | S | 317 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:9, direccion:Ranchería CONCEPCION CARRIZAL 69714 CONCEPCIÓN CARRIZAL, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obra se encuentra frente a la agencia de la localidad, lon:-97.89160697, lat:17.15428033}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540748 | Proyecto de inversión | 1257125.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257125.04, modificado:1257125.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO - 49848 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 49848 | S | 269 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1101.0, meta_modificada:1101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:53, direccion:Ranchería LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO 69700 LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obra se realizará enfrente de la agencia de la localidad, lon:-97.93484012, lat:17.24593964}} | 2025-06-06 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471910 | Proyecto de inversión | 2004383.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004383.36, modificado:2004383.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD - 404264 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404264 | S | 1094 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CAMINO TLAXIACO - OAXACA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE, lon:-97.48154222, lat:17.5050972}} | 2024-08-21 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPYSPT/339/001/2024, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:2004383.36, importe_modificado:2004383.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543008 | Proyecto de inversión | 515970.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515970.31, modificado:515970.31}} | ARCO DE SEGURIDAD PARA CONTROL VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | MSF/145/FORTAMUN/003/2025 | N | 0 | 0 | 5215 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE AMARGURA ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 190, lon:-96.598658, lat:17.027055}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 515970.31 | 515970.31 | 154791.09 | 154791.09 | 154791.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/145/FORTAMUN/CPS/003/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:515970.31, importe_modificado:515970.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}} | {2543008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202544507 | Proyecto de inversión | 1746504.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746504.41, modificado:1746504.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0589Y, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV0589Y 5320012573000125 | S | 61 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8715, lat:17.1735}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 1746504.41 | 1746504.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1746504.41, importe_modificado:1746504.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544509 | Proyecto de inversión | 587398.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587398.13, modificado:587398.13}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "DON BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1136O, EN EL LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DJN1136O 5320012572300125 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5376, lat:16.6378}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 587398.13 | 587398.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:587398.13, importe_modificado:587398.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544511 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0977Q, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DPR0977Q 5320012572500125 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5376, lat:16.6378}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544515 | Proyecto de inversión | 714958.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714958.29, modificado:714958.29}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 64 CON CLAVE ESCOLAR: 20DML0064D, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO ETLA, MUNICIPIO SAN PABLO ETLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DML0064D 5320012575800125 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7645, lat:17.1455}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 714958.29 | 714958.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:714958.29, importe_modificado:714958.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADDAD, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202531268 | Proyecto de inversión | 1957009.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1957009.58, modificado:1957009.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA ÁLVARO CARRILLO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 35771 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 35771 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia ÁLVARO CARRILLO 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle JAIME NUNO Y Calle LAS PALMITAS Calle DEL ESTUDIANTE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JAIME NUNO Y LAS PALMITAS., lon:-98.14741827, lat:16.62024925}} | 2025-06-18 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544568 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1137D, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUNDÓ, MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DPR1137D 5320012594800125 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.6846, lat:17.6103}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544577 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0491N, EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DPB0491N 5320012591200125 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7867, lat:17.1206}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544578 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1041L, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DCC1041L 5320012587100125 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4397, lat:16.8028}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544579 | Proyecto de inversión | 592408.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592408.16, modificado:592408.16}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE ESCOLAR:20DCC0502Y, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DCC0502Y 5320012591300125 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.5012, lat:16.9019}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 592408.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543639 | Proyecto de inversión | 1098333.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098333.99, modificado:1098333.99}} | MANTENIMIENTO DE LA PRESA LOS AMATES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTANCIA - 40888 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 40888 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:482308.0, meta_modificada:482308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:3, direccion:Corriente de agua / Río SANTA CATARINA ESTANCIA - SANTIAGO AYUQUILILLA 0 150 LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA PRESA LOS AMANTES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTANCIA, SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.56 KM AL SUR DEL CENTRO, lon:-98.01173869, lat:17.95209316}} | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 1098333.99 | 1098333.99 | 514028.71 | 514028.71 | 514028.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/001/2025, contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:1098333.99, importe_modificado:1098333.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:221861.68}} | {2543639/proyecto_INICIO, 2543639/proyecto_PROCESO, 2543639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543640 | Proyecto de inversión | 2423443.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2423443.78, modificado:2420440.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA - 26740 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Laollaga | 26740 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1294.66, meta_modificada:1294.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Barrio LAS PALMAS ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle RAUL ENRIQUE PALOMEC Callejón LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON UNA LONGITUD DE 262.50 ML, QUE A, lon:-95.20891381, lat:16.58531465}} | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2420440.19 | 2420440.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/20472/FAISMUN/0001/0015/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ALMARAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, monto:2420440.19, importe_modificado:2420440.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2543640/proyecto_PROCESO, 2543640/proyecto_INICIO, 2543640/proyecto_PROCESO, 2543640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543641 | Proyecto de inversión | 935090.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935090.15, modificado:935090.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA DE ACCESO EN EL EDIFICIO DEL NUCLEO RURAL DE SEGUNDO BARRIO - 3272 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 3272 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:Barrio SEGUNDO BARRIO 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS ENTRE Calle S/N Y Avenida SANTIAGO MINAS A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA Y DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO SEGUNDO BARRIO, lon:-97.228509, lat:16.425796}} | 2025-04-15 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543642 | Proyecto de inversión | 2995440.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995440.16, modificado:2995440.16}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN PLANTEL EDUCATIVO IEBO 277 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC - 15204 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 15204 | S | 1482 | 1239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Oaxaca -Puerto Escondido - Acceso Vidrio-juquila 23 666 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC EN HONDURA DE TORO SANTIAGO YAITEPEC, PASANDO ACEROS RAMAR A 255 METROS JUNAT5O A LA CANCHA DE , lon:-97.269604, lat:16.226236}} | 2025-05-05 | 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543643 | Proyecto de inversión | 1316878.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316878.11, modificado:1316878.11}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EL OTATE EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA A EL CIRUELO. - 20144 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 20144 | S | 1573 | 1582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO ARMENTA - EL CIRUELO 8 180 la obra se localiza sobre la carretera que conduce de la localidad de Santo Domingo Armenta a la localidad de el ciruelo en elParaje conocido como el otate., lon:-98.33799584, lat:16.32764803}} | 2025-06-05 | 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543644 | Proyecto de inversión | 1099972.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099972.35, modificado:1099972.35}} | CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE BARRANCA DEL GUAYABO 2 ETAPA EN SAN FRANCISCO DE LAS FLORES - 35008 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 35008 | S | 115 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:217.32, meta_modificada:217.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:2, direccion:Camino CALLE HIDALGO - PARAJE EL GUAYABO 0 650 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ SE ENCUENTRA A 750 METROS DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE LAS FLORES , lon:-98.03418103, lat:17.7763473}} | 2025-06-23 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2543644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543645 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL ALTAMIRANO TERCERA ETAPA EN SANTIAGO EL JAZMÍN - 26124 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 26124 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:4, direccion:Calle MANUEL ALTAMIRANO Ranchería SANTIAGO EL JAZMIN ENTRE Calle CAMINO A PORTEZUELO Y Calle CAMINO COXCATEPEC Calle MANUEL ALTAMIRANO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SANTIAGO EL JAZMIN, lon:-97.9923649, lat:17.76508218}} | 2025-06-02 | 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543646 | Proyecto de inversión | 689224.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689224.72, modificado:689224.72}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en varias calles de la localidad de Sitio de Xitlapehua, municipio de Sitio de Xitlapehua - 50607 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sitio de Xitlapehua | 50607 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:Calle Guerrero Pueblo Sitio de Xitlapehua 70816 ENTRE Calle el carmen Y Calle iturbide la obra se encuentra a 250 metros de la cabecera municipal rumbo al tanque elevado de agua de agua la obra esta a 150 metros del preescolar de , lon:-96.5315229, lat:16.34756146}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543646/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyecto se cancela por motivos que durante el periodo del segundo trimestre se valido un proyecto con CONAGUA el cual es una mezcla de recurso por loque el recurso se destinara a una obra de mayor prioridad., trimestre:2.0, usuario:orlandojarquinb, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543647 | Proyecto de inversión | 849196.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849196.49, modificado:849196.49}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL 156 (IEBO), CLAVE: 20ETH0156Q, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CHICO DE ABAJO, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 2014 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 2014 | S | 1312 | 1229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO CHICO DE ABAJO 71850 BARRIO CHICO DE ABAJO, TATALTEPEC DE VALDÉS LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CHICO DE ABAJO, DENTRO DEL MUNICPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS D, lon:-97.551843, lat:16.30916}} | 2025-05-01 | 2025-06-29 | 849196.49 | 849196.49 | 254758.95 | 254758.95 | 254758.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/08/04/2025, contratista:ANGEL NARVAEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:849196.49, importe_modificado:849196.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2543647/proyecto_INICIO, 2543647/proyecto_PROCESO, 2543647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544583 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1081R, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV1081R 5320012574400125 | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.165, lat:16.5101}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544586 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1354R, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YATEE, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV1354R 5320012597900125 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1646, lat:17.3081}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544593 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0602B, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DPB0602B 5320012595500125 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0662, lat:16.5424}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX230402339371 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149996.64}} | EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012208701223 | S | 169 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:conocido, lon:-96.7344, lat:17.0273}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 149996.12 | 149996.12 | 149996.12 | 149996.12 | 149996.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:019-FAM-IEB/FAM-IEB-REM/AD/DA/IOCIED/2023, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL MASTECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:999969.88, importe_modificado:999969.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2339371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543879 | Proyecto de inversión | 2982244.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2982244.2, modificado:2982244.2}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 24943 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 24943 | S | 126 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Rancho Rancho Blanco ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle emiliano zapata Calle hildalgo LA OBRA DE AMPLIACIÓN SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICO FRENTE A LA ESCUELA , lon:-96.45582971, lat:16.79891963}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2543879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543880 | Proyecto de inversión | 5046436.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5046436.3, modificado:5046436.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE E.C. (OAXACA PUERTO ESCONDIDO) SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS SAN VICENTE LACHIXÍO EJIDO EL RINCÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+820, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO - 30554 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 30554 | S | 857 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN VICENTE LACHIXÍO - SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS 8 600 71440 LLANO DE CHALAA, SAN VICENTE LACHIXÍO EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO SE LOCALIZA A 95 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 HORA, lon:-97.00607776, lat:16.69034407}} | 2025-07-01 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2543880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202394417 | Proyecto de inversión | 149574.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149574.58, modificado:149574.58}} | REHABILITACIÓN DE MODULO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y NÚCLEO SANITARIO DE 6X8 EN EL IEBO NO. 88 CON CLAVE 20ETH0088J - 172876 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 172876 | S | 220 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE HIDALGO, UBICADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA AVANZAR HACIA EL OESTE HASTA LA CALLE , lon:-97.762899, lat:17.14344}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2394417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542286 | Acción | 43159.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43159.72, modificado:43159.72}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RÍO - 2130 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 2130-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}} | 2025-06-25 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2542286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542287 | Acción | 474100.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474100.17, modificado:474100.17}} | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 2072 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 2072-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.483828, lat:16.352357}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2542287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542288 | Acción | 169554.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169554.18, modificado:169554.18}} | PRESTACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DEPROYECTOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 2019 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 2019-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9744, lat:16.514966}} | 2025-05-19 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2542288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542289 | Acción | 107840.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107840.75, modificado:107840.75}} | SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - 841 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 841-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.251286, lat:16.365203}} | 2025-05-02 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2542289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542290 | Acción | 355985.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355985.85, modificado:355985.85}} | verificacion, seguimiento de las obras, realizacion de estudios y la evaluacion de proyectos - 2132 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 2132-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.125108, lat:16.158538}} | 2025-06-23 | 2025-12-31 | 355985.85 | 355985.85 | 355985.85 | 279698.08 | 279698.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/202/002/2025, contratista:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:355985.85, importe_modificado:355985.85}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2542290/proyecto_INICIO, 2542290/proyecto_PROCESO, 2542290/proyecto_INICIO, 2542290/proyecto_PROCESO, 2542290/proyecto_INICIO, 2542290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542291 | Acción | 134212.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134212.68, modificado:134212.68}} | 3% Gastos Indirectos - 2150 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 | 2150-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.299478, lat:16.277539}} | 2025-06-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2542291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542292 | Acción | 402399.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402399.81, modificado:402399.81}} | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 2134 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 2134-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.448448, lat:16.14423}} | 2025-01-30 | 2025-11-30 | 402339.81 | 402339.81 | 402339.81 | 201199.91 | 201199.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO-PSP/MSMRH/254/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:JAVIER HERNANDEZ HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:402399.81, importe_modificado:402399.81}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2542292/proyecto_INICIO, 2542292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202542293 | Acción | 302812.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302812.9, modificado:302812.9}} | SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 2053 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Suchixtepec | 2053-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.466409, lat:16.094004}} | 2025-06-16 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2542293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542294 | Acción | 83602.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83602.41, modificado:83602.41}} | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 2162 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tequixtepec | 2162-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.341655, lat:17.802861}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2542294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542295 | Acción | 423285 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423285.0, modificado:423285.0}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS APROBADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC, PARA EL EJERCICIO FÍSCAL 2025 - 2070 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 2070-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:90.0, meta_modificada:15.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.986977, lat:16.489084}} | 2025-05-07 | 2025-12-31 | 423285 | 423285 | 211642.5 | 211642.5 | 211642.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/IND/CPSP/01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:423285.0, importe_modificado:423285.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:12.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}} | {2542295/proyecto_INICIO, 2542295/proyecto_PROCESO, 2542295/proyecto_INICIO, 2542295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542296 | Acción | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98600.0, modificado:98600.0}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 2140 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 2140-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.800579, lat:17.207528}} | 2025-06-24 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2542296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542297 | Acción | 250692.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250692.15, modificado:250692.15}} | GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS - 2138 | 20 | Oaxaca | 345 | San Sebastián Ixcapa |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Ixcapa | 2138-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.144487, lat:16.543667}} | 2025-06-26 | 2025-12-27 | 250692.15 | 250692.15 | 125346.07 | 125346.07 | 125346.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSSI-CPS/345/R33FAISMUN/2025/01, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA, monto:250692.15, importe_modificado:250692.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2542297/proyecto_INICIO, 2542297/proyecto_PROCESO, 2542297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202542298 | Acción | 346640.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346640.77, modificado:346640.77}} | SERVICIOS GENERALES - 491 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xitla | 491-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.673129, lat:16.322437}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 346640.77 | 346640.77 | 159273.34 | 159273.34 | 159273.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSCX/FAISMUN/384/002/2025, contratista:ARQ. WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, monto:478538.67, importe_modificado:478538.67}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.5}} | {2542298/proyecto_INICIO, 2542298/proyecto_PROCESO, 2542298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542299 | Acción | 251087.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251087.48, modificado:251087.48}} | Servicio de elaboración de proyectos y supervisión de obras financiadas con el FAISMUN 2025 - 2049 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 2049-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.989878, lat:16.763894}} | 2025-03-28 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2542299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202542300 | Acción | 459436.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459436.26, modificado:459436.26}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIÁGO APÓSTOL - 2018 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 2018-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:65.0, meta_modificada:65.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.722414, lat:16.804263}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2542300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542301 | Acción | 169518.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169518.78, modificado:169518.78}} | REALIZACIÓN DE TRES PROYECTOS EJECUTIVOS PARA CISTERNAS Y CUARTOS DORMITORIOS - 2161 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tenango | 2161-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.004104, lat:17.324921}} | 2025-05-08 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2542301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542302 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 501 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 501-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.576609, lat:16.873377}} | 2025-01-15 | 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2542302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202542303 | Acción | 53323 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53323.0, modificado:53323.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 2034 | 20 | Oaxaca | 524 | Santo Domingo Yodohino |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yodohino | 2034-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.683022, lat:17.616886}} | 2025-06-01 | 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2542303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542304 | Acción | 478638.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478638.06, modificado:478638.06}} | REALIZACIÓN DE OCHO PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA - 2152 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 2152-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.353903, lat:16.482804}} | 2025-04-11 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2542304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202395190 | Acción | 844163.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844163.82, modificado:844163.82}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 175929 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 175929 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.479215, lat:16.955624}} | 2024-06-12 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2395190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202537214 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | EQUIPAMIENTO CON TOMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DR. PEDRO ESPINOZA RUEDA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 50809 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca | 50809 | S | 46978 | 53381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 2A NORTE Pueblo SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 2A NORTE Y Calle 14A PONIENTE Calle PERIFERICO UBICÁNDOSE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA QUE SE ENCUENTRA SOB, lon:-98.04874269, lat:16.3470933}} | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2537214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX14140200353778 | Proyecto de inversión | 1026000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026000.0, modificado:1026000.0}} | Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Antonio | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE/0682/2014 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-07-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {359362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En seguimiento al oficio SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/1337/2025 en el que se informa la captura en cero, dado que, aún no se recaba la documentación e información necesaria que permita sustentar la cancelación del folio, misma que se pretende realizar al siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:En seguimiento al oficio SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/1337/2025 en el que se informa la captura en cero, dado que, aún no se recaba la documentación e información necesaria que permita sustentar la cancelación del folio, misma que se pretende realizar al siguiente trimestre. , trimestre:2.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:En seguimiento al oficio SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/1337/2025 en el que se informa la captura en cero, dado que, aún no se recaba la documentación e información necesaria que permita sustentar la cancelación del folio, misma que se pretende realizar al siguiente trimestre. , trimestre:2.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544412 | Proyecto de inversión | 1023752.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023752.39, modificado:1023752.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA" CON CLAVE ESCOLAR:20DJN0603L EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM , MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBREMPOTCAP20DJN0603L 5320012405100124 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.9226, lat:17.3606}} | 2025-05-05 | 2025-12-31 | 1023752.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544414 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0608W, EN LA LOCALIDAD MONJAS, MUNICIPIO MONJAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBREMPOTCAP20DTV0608W 5320012576900125 | S | 25 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.6368, lat:16.3672}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466411 | Proyecto de inversión | 1600592.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600592.49, modificado:1600592.49}} | REHABILITACION DE CAMINO A LAS PILAS DEL KM 0.00 AL KM 10.25 EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 344304 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 344304 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.25, meta_modificada:10.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA MIXTEQUILLA - LAS PILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 102 PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA PRINCIPAL, , lon:-95.268223, lat:16.372377}} | 2024-08-16 | 2024-09-29 | 1600592.49 | 1600592.49 | 1600592.49 | 1600592.49 | 1600592.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/004/2024, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANMARIA MIXTEQUILLA, monto:1600592.49, importe_modificado:1600592.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2466411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONFORME A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRACION SALIENTE, SE TIENE LA COMPROBACION EN DOCUMENTACION DE LA OBRA, SEGÚN LA REHABILITACION DE 10.25 KM (5,040 M3 DE REVESTIMIENTO), PERO FISICAMENTE NO SE REALIZÓ DICHA OBRA. SE LLEVA A CABO EL RECORRIDO DEL TRAMO SUPUESTAMENTE REHABILITADO, CLARAMENTE SE APRECIA QUE NO SE EJECUTÓ OBRA ALGUNA, SE PREGUNTÓ CON ALGUNAS PERSONAS QUE TRANSITAN SOBRE ESTE CAMINO O VIVEN EN EL LUGAR Y AFIRMAN QUE NO SE LE DIÓ MANTENIMIENTO ALGUNO A ESTE CAMINO, trimestre:2.0, usuario:celsonovelod, fecha:2025-07-05}, obs2: {observación:CONFORME A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRACION SALIENTE, SE TIENE LA COMPROBACION EN DOCUMENTACION DE LA OBRA, SEGÚN LA REHABILITACION DE 10.25 KM (5,040 M3 DE REVESTIMIENTO), PERO FISICAMENTE NO SE REALIZÓ DICHA OBRA. SE LLEVA A CABO EL RECORRIDO DEL TRAMO SUPUESTAMENTE REHABILITADO, CLARAMENTE SE APRECIA QUE NO SE EJECUTÓ OBRA ALGUNA, SE PREGUNTÓ CON ALGUNAS PERSONAS QUE TRANSITAN SOBRE ESTE CAMINO O VIVEN EN EL LUGAR Y AFIRMAN QUE NO SE LE DIÓ MANTENIMIENTO ALGUNO A ESTE CAMINO, trimestre:2.0, usuario:celsonovelod, fecha:2025-07-05}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466032 | Proyecto de inversión | 1165335.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165335.3, modificado:1165335.3}} | REHABILITACION DE CAMINO LOS AMANTES DEL KM 0.00 AL KM 5.14 EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 343685 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 343685 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.14, meta_modificada:5.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA MIXTEQUILLA - LOS AMANTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 514 PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMPESINOS Y CALLE 4 DE NOVIEMBRE, lon:-95.257036, lat:16.381399}} | 2024-10-01 | 2024-11-14 | 1165335.3 | 1165335.3 | 1165335.3 | 1165335.3 | 1165335.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/006/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANMARIA MIXTEQUILLA, monto:1165335.3, importe_modificado:1165335.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2466032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONFORME A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRACION SALIENTE, SE TIENE LA COMPROBACION EN DOCUMENTACION DE LA OBRA, SEGÚN LA REHABILITACION DE 5.14 KM (2,340 M3 DE REVESTIMIENTO), PERO FISICAMENTE NO SE REALIZÓ DICHA OBRA. SE LLEVA A CABO EL RECORRIDO DEL TRAMO SUPUESTAMENTE REHABILITADO, CLARAMENTE SE APRECIA QUE NO SE EJECUTÓ OBRA ALGUNA, SE PREGUNTÓ CON ALGUNAS PERSONAS QUE TRANSITAN SOBRE ESTE CAMINO DE MANERA CONSTANTE Y AFIRMAN QUE NO SE LE DIÓ MANTENIMIENTO ALGUNO A ESTE TRAMO, trimestre:2.0, usuario:celsonovelod, fecha:2025-07-05}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544419 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA ¿MÁRTIRES DEL 6 DE JULIO DE 1917¿ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0734U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DPR0734U 5320012575900125 | S | 76 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0597, lat:18.0469}} | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544421 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:669000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DEL 6 DE JULIO DE 1917" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0734U, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBREMPC 20DPR0734U 5320012575700125 | S | 76 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0597, lat:18.0469}} | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302412342 | Proyecto de inversión | 1208084.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208084.69, modificado:1208084.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EJUTLA EN EL FRACCIONAMIENTO GUADALUPE HINOJOSA - 184806 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 184806 | S | 87 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.43, meta_modificada:952.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE EJUTLA FRACCIONAMIENTO GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE AVENIDA ENCINOS Y CALLE TLAXIACO, CALLE JAMILTEPEC LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA UNIDAD BASICA DE REHAB, lon:-95.88962629, lat:18.10342931}} | 2024-05-27 | 2024-07-10 | 1208084.59 | 1208084.59 | 1208084.59 | 1208084.59 | 1208084.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/014/2024, contratista:LEON ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1208084.69, importe_modificado:1208084.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.43}} | {2412342/proyecto_INICIO, 2412342/proyecto_PROCESO, 2412342/proyecto_FIN, 2412342/proyecto_PROCESO, 2412342/proyecto_FIN, 2412342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544215 | Proyecto de inversión | 1312923.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312923.04, modificado:1312923.04}} | EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AHORRA TECNM EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA 20DIT0002N | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMSUP 20DIT0002N 5320012656400125 | S | 2986 | 4080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.7254, lat:17.06}} | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 1312923.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544430 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ MARTÍ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0142B, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO SAN JUAN COLORADO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DES0142B 5320012577900125 | S | 150 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.954, lat:16.4597}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544434 | Proyecto de inversión | 611669.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611669.43, modificado:611669.43}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ¿BENITO JUÁREZ¿ CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0065O, EN LA LOCALIDAD CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DCC0065O 5320012430500124 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7454, lat:17.9954}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 611669.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544437 | Proyecto de inversión | 1231435.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231435.24, modificado:1231435.24}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0979O, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR0979O 5320012437400124 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7057, lat:17.977}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 1231435.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En número de registro deberá capturar el origen del financiamiento + clave del centro de trabajo + número consecutivo , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202544444 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2340W, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DPR2340W 5320012430700124 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.3468, lat:16.5115}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540595 | Proyecto de inversión | 4607811.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4607811.19, modificado:4607811.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE TRAMO 0+000 KM AL 3+000 KM - 37228 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 37228 | S | 455 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:2, direccion:Camino / Terracería DESVIACION DE CARRETERA A SAN MATEO DEL MAR - COLONIA CUAUHTEMOC 3 3000 70780 COLONIA CUAUHTÉMOC, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA A EN EL KM 0+000 DEL CAMINO QUE VA A LA COLONIA CUAUHTEMOC Y TERMINA 270 ME, lon:-95.11946751, lat:16.19558049}} | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 4607811.19 | 4607811.19 | 4607811.19 | 1382343.36 | 1382343.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/009/041/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:4607811.19, importe_modificado:4607811.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2540595/proyecto_INICIO, 2540595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540596 | Proyecto de inversión | 1948336.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1948336.22, modificado:1948336.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL KM 0+000 AL KM 0+270 - 36897 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 36897 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:14, direccion:Camino / Vereda CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - CALLE VICENTE GUERRERO 270 270 70780 SAN MARTÍN, SAN MATEO DEL MAR LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE MOCTEZUMA, A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y AGENCIA DE LA LOCALI, lon:-95.13157791, lat:16.21503105}} | 2025-06-24 | 2025-08-15 | 1948336.22 | 1948336.22 | 1948336.22 | 584500.87 | 584500.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/013/038/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1948336.22, importe_modificado:1948336.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2540596/proyecto_PROCESO, 2540596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540597 | Proyecto de inversión | 2301672.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2301672.45, modificado:2301672.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 36937 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 36937 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:7, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia VILLA HERMOSA 70785 VILLA HERMOSA, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle TIERRA Y LIBERTAD Calle CUAHUTEMOC EL PROYECTO INICIA EN LA AVENIDA MIRAMAR Y TERMINA EN JOSEFA ORTIZ D, lon:-95.12385183, lat:16.21078225}} | 2025-06-25 | 2025-08-14 | 2301672.45 | 2301672.45 | 2301672.45 | 690501.74 | 690501.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/010/035/2025, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2301672.45, importe_modificado:2301672.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2540597/proyecto_PROCESO, 2540597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540598 | Proyecto de inversión | 2565372.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2565372.14, modificado:2565372.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SANTA CRUZ - 37872 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 37872 | S | 604 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1264.0, meta_modificada:1264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:9, direccion:Avenida LIBERTAD Pueblo LAGUNA SANTA CRUZ 70783 LAGUNA SANTA CRUZ, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle LIBERTAD EL PROYECTO SE HARA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REPRESENTACION DE LAGUNA SANTA, lon:-94.9599263, lat:16.21574157}} | 2025-06-18 | 2025-08-18 | 2565372.14 | 2565372.14 | 2565372.14 | 769611.64 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/008/056/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2565372.14, importe_modificado:2565372.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2540598/proyecto_INICIO, 2540598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540599 | Proyecto de inversión | 950506.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950506.2, modificado:950506.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN SANTO DOMINGO HIDALGO. - 48802 | 20 | Oaxaca | 251 | San Mateo Nejápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Nejápam | 48802 | S | 34 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.6, meta_modificada:663.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:251, localidad:2, direccion:Calle CALLE PORFIRIO DIAZ Pueblo SANTO DOMINGO HIDALGO 69180 SANTO DOMINGO HIDALGO, SAN MATEO NEJÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-98.38555719, lat:17.61842182}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540600 | Proyecto de inversión | 1705789.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1705789.29, modificado:1705789.29}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PERALVILLO Y ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SINDIHUI, MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 34243 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Sindihui | 34243 | S | 30 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:Calle Aldama y Peralvillo Pueblo San Mateo Sindihui 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Aguador Calle Nicolas Bravo vialidades de terracería que conectan en sus extremos con calle Hidalgo y cal, lon:-97.35007726, lat:17.00063525}} | 2025-06-08 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540601 | Proyecto de inversión | 899999.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899999.41, modificado:899999.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE XOCONOXTLE - 35791 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 35791 | S | 60 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Barrio XOCONOXTLE 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN Calle CAMINO A SAN LORENZO VISTA HERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD A 140 METROS DE LA AGENCIA DE XOCONOXTLE, lon:-98.01314271, lat:17.92784468}} | 2025-06-24 | 2025-07-31 | 269999.81 | 269999.81 | 269999.81 | 269999.81 | 269999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-10/2025, contratista:JORGE BARRAGÁN URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:899999.41, importe_modificado:899999.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2540601/proyecto_INICIO, 2540601/proyecto_PROCESO, 2540601/proyecto_INICIO, 2540601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540602 | Proyecto de inversión | 1034135.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034135.19, modificado:1034135.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 15250 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 15250 | S | 232 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LOS LIMONES 70157 LOS LIMONES, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle CAMINO A SAN MIGUEL CHIMALAPA Y A 100 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LOS LIMONES, lon:-94.77576405, lat:16.67455019}} | 2025-05-20 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540603 | Proyecto de inversión | 369699.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369699.63, modificado:369699.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL RIO A IXTEJI, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO - 28922 | 20 | Oaxaca | 267 | San Miguel del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Río | 28922 | S | 123 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL DEL RIO - SANTA CATARINA IXTEPEJI 6 0 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO SALIDA DEL PUEBLO CAMINO A IXTEPEJI, lon:-96.56599721, lat:17.3184807}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2540603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540604 | Proyecto de inversión | 363533.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363533.84, modificado:363533.84}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA 175 DE LA VIRGEN DE GUADALUPE A LA CALLE GIODARDO MAGAÑA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 21680 | 20 | Oaxaca | 268 | San Miguel Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ejutla | 21680 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:Calle CTRA. 175 OAXACA - PUERTO ESCONDID Pueblo SAN MIGUEL EJUTLA 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA ENTRE Calle GILDARDO MAGAÑA Y Calle HIDALGO Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA A 300 MTS. DEL PARQUE CENTRAL, SOBRE LA , lon:-96.7376219, lat:16.58234801}} | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE EJECUTARA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2025, trimestre:2.0, usuario:juanqmendezc, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540605 | Proyecto de inversión | 631257.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631257.76, modificado:631257.76}} | REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL CAMPO DEPORTIVO, ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 40555 | 20 | Oaxaca | 268 | San Miguel Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ejutla | 40555 | S | 176 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5462.45, meta_modificada:5462.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN MIGUEL EJUTLA 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle ALLENDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO, ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, A 2, lon:-96.73832678, lat:16.58043548}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2025, trimestre:2.0, usuario:juanqmendezc, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:LA OBRA SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2025, trimestre:2.0, usuario:juanqmendezc, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540606 | Proyecto de inversión | 1298497.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298497.25, modificado:1298497.25}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE LA BRUJERIA (2a. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LA BRUJERÍA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 30366 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 30366 | S | 440 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:Camino / Terracería San Miguel Peras - La Brujería 8 913 71327 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS la obra de pavimentación se localiza al este de la agencia municipal de la brujería frente al techado de la cancha de basquetbol de la ag, lon:-96.98031859, lat:16.92313395}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 1298497.25 | 1298497.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/LP-002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1298497.25, importe_modificado:1298497.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540607 | Proyecto de inversión | 1738438.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1738438.23, modificado:1737418.24}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, (3ª ETAPA) - 40303 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 40303 | S | 283 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS LA OBRA SE LOCALIZA AL COSTADO ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, lon:-97.0446826, lat:16.92456919}} | 2025-07-01 | 2025-11-12 | 1737418.24 | 1737418.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/LP001/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1737418.24, importe_modificado:1737418.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540608 | Proyecto de inversión | 656691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656691.28, modificado:655718.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (3a ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANITO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 35363 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 35363 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:5, direccion:Camino SAN MIGUEL PERAS - SAN PABLO CUATRO VENADOS 5 850 71327 EL MANZANITO, SAN MIGUEL PERAS LA OBRA SE UBICA A 250 METROS AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MANZANITO, SAN MIGUEL PERAS, lon:-96.96232273, lat:16.96182665}} | 2025-06-20 | 2025-12-31 | 655718.09 | 655718.09 | 307859.04 | 307859.04 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/ADJDIR-001/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:655718.09, importe_modificado:655718.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2540608/proyecto_PROCESO, 2540608/proyecto_INICIO, 2540608/proyecto_PROCESO, 2540608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540609 | Proyecto de inversión | 682443.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682443.23, modificado:682443.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA ESCUELA - 30735 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacamama | 30735 | S | 153 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:2, direccion:Calle calle Sin Nombre Pueblo Cañada del Marques 71675 LA CAÑADA DEL MARQUÉS, SAN MIGUEL TLACAMAMA La obra se ubica en la calle a la entrada Principal a la Escuela Primaria Benito Juárez y a unos 100 metros de la agencia municipal, lon:-98.15559658, lat:16.45641961}} | 2025-06-11 | 2025-07-20 | 682443.23 | 682443.23 | 204732.97 | 204732.97 | 204732.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:682443.23, importe_modificado:682443.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2540609/proyecto_INICIO, 2540609/proyecto_PROCESO, 2540609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir moemnto contable comprometido, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-07}}
2025 | 2 | OAX250202540610 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL SALADO GRANDE (ÑO OVA KANO) DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN SABINILLO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 3RA ETAPA - 43344 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 43344 | S | 205 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:864.2, meta_modificada:864.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:3, direccion:Camino / Vereda PARAJE ¿EL SALADO GRANDE¿ (ÑO OVA KANO) - SAN MARTIN SABINILLO 0 864 69731 SAN MARTÍN SABINILLO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC LA OBRA AL TRATARSE DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SU MAYORIA DEL TR, lon:-98.00339326, lat:17.48863052}} | 2025-07-15 | 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540611 | Proyecto de inversión | 1274606.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1274606.89, modificado:1274606.89}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO - 50735 | 20 | Oaxaca | 288 | San Miguel Yotao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Yotao | 50735 | S | 302 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.2, meta_modificada:133.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:Calle COLON Pueblo SAN MIGUEL YOTAO 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO ENTRE Y Calle COLON LA OBRA SE UBICARA ENTRE EL TEMPLO CATOLICO Y A UN COSTADO DEL TECHADO DE LA EXPLANDAD MUNICIPAL, A UN COSTADO DE LA UNIDAD MEDICA RU, lon:-96.33694851, lat:17.37081375}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540612 | Proyecto de inversión | 1742657.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1742657.8, modificado:1742657.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DÍAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA. MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 32729 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 32729 | S | 414 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:Calle DIAZ ORDAZ S/N S/N Pueblo SAN ANTONIO LALANA 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL (O CALLE LOS PINOS) Y Calle CALLE HIDALGO SOBRE LA CALLE LOS PINOS A LA ALTURA DE ABARROTES JUQUILITA INICI, lon:-96.84709268, lat:16.08038177}} | 2025-07-03 | 2025-09-15 | 1742657.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540613 | Proyecto de inversión | 3598683.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3598683.8, modificado:3598683.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0701B, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 32730 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 32730 | S | 75 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:3, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE 2 S/N Pueblo SAN FRANCISCO COATLÁN 70855 SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN Calle CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, PARA DIRIGIRSE A LA INSTITUCIÓN HA, lon:-96.76583693, lat:16.17868707}} | 2025-04-16 | 2025-07-14 | 3598683.8 | 3598683.8 | 1076443.08 | 1076443.08 | 1076443.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M291/R33-FIII/FAISMUN/OP/01/2025, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:3588143.61, importe_modificado:3588143.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2540613/proyecto_PROCESO, 2540613/proyecto_INICIO, 2540613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido el avance de la obra, trimestre:2.0, usuario:marcoajimenezcr, fecha:2025-07-24}} | {obs1: {observación:Discrepancias entre avance la obra y el contrato, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs2: {observación:Discrepancias entre avance la obra y el contrato, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs3: {observación:Discrepancias entre avance la obra y el contrato, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs4: {observación:Discrepancias entre avance la obra y el contrato, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX250202540614 | Proyecto de inversión | 3179467.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3179467.15, modificado:3179467.15}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL PROGRESO - 28536 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 28536 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTO DOMINGO DEL PROGRESO 71150 SANTO DOMINGO DEL PROGRESO, SAN PABLO TIJALTEPEC TOMAR CAMINO DE TERRACERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO TIJALTEPEC HACIA EL ESTE DURANTE 30 MIN, Y SE LLEGA A LA POB, lon:-97.48645685, lat:17.02009163}} | 2025-06-11 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540615 | Proyecto de inversión | 1061398.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1061398.35, modificado:1061398.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, ICHI CHUCHI Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TIJALTEPEC - 35766 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 35766 | S | 153 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:Calle SAN ANTONIO Pueblo SAN PABLO TIJALTEPEC 71150 SAN PABLO TIJALTEPEC, SAN PABLO TIJALTEPEC ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle CHI CHUCHI Calle ALLENDE DEL PALACIO MUNICIPAL, CAMINAR 200 METROS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE ALLENDE , lon:-97.5010021, lat:17.01542035}} | 2025-06-22 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540616 | Proyecto de inversión | 3188626 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3188626.0, modificado:3188626.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO YAGANIZA, 1ra ETAPA. - 39524 | 20 | Oaxaca | 299 | San Pablo Yaganiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Yaganiza | 39524 | S | 582 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.4, meta_modificada:285.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN PABLO YAGANIZA - SAN MATEO CAJONOS 0 900 68895 SAN PABLO YAGANIZA, SAN PABLO YAGANIZA A 300 METROS DEL CRIADERO DE MOJARRAS Y A 50 MTS DEL COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO A SAN MATEO CAJONOS, lon:-96.22503185, lat:17.15115018}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 1889986.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540617 | Proyecto de inversión | 799518.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799518.85, modificado:799518.85}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ESCOLAR EN LA COLONIA LEYES DE REFORMA EN SAN PEDRO AMUZGOS. - 46874 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 46874 | S | 2634 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.03, meta_modificada:581.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Callejón ITURBIDE Colonia LEYES DE REFORMA 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle FILOGONIO GARCIA Y Calle AVENIDA DE LA JUVENTUD Callejón ITURBIDE SE UBICA LA ZONA ESCOLAR, lon:-98.09606505, lat:16.65966159}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540618 | Proyecto de inversión | 776921.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776921.6, modificado:776921.6}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS. - 47266 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 47266 | S | 2634 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA PEREZ GAZGA Pueblo SAN PEDRO AMUZGOS 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle MIGUEL HIDALGO LA CARRETERA PEREZ GAZGA PASA POR EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN P, lon:-98.08943723, lat:16.65376969}} | 2025-07-10 | 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540619 | Proyecto de inversión | 1510123.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510123.19, modificado:1510123.19}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL RIO CAMARÓN EN SAN PEDRO AMUZGOS. - 47231 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 47231 | S | 2634 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.39, meta_modificada:77.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SAN PEDRO AMUZGOS - RIO CAMRON 42 4200 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS LA OBRA DE CAPATACION SE ENCUETRA EN EL RIO CAMARAO QUE CRUZA POR LOS LIMITES DE SAN PEDRO AMUZGOS, POR MEDIO DE LA CAPATACION QUE S, lon:-98.08914572, lat:16.64885478}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540620 | Proyecto de inversión | 2162084.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2162084.36, modificado:2162084.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SANTIAGO APOSTOL EN SAN PEDRO AMUZGOS. - 46077 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 46077 | S | 2634 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2927.11, meta_modificada:2927.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle ANTONIO DE LEON Barrio SANTIAGO APOSTOL 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle ANTONIO DE LEO Y Calle AGUSTIN MELGAR Calle EMILIANO ZAPATA TAMBIEN EXISTE UNA BRECHA SIN NOMBRE DONDE PASARA PARTE DE LA RED DE , lon:-98.08590054, lat:16.65163447}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540621 | Proyecto de inversión | 441616.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441616.64, modificado:441616.64}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL. - 6278 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 6278 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:Calle EL PINO Pueblo SAN PEDRO APOSTOL 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL ENTRE Calle MACEDONIO ALCALA Y Calle BENITO JUAREZ Calle ESTACIONES CALLE LATERAL IZQUIERDA DE LA SECUNDARIA TECNICA 70, RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-96.7231972, lat:16.73114708}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540622 | Proyecto de inversión | 982642.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982642.47, modificado:982642.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA EN ZAPOTE BLANCO - 31560 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 31560 | S | 162 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.66, meta_modificada:564.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:5, direccion:Calle TELESECUNDARIA Ranchería ZAPOTE BLANCO 71715 ZAPOTE BLANCO, SAN PEDRO ATOYAC ENTRE Y Calle PRINCIPAL LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL NOROESTE DE ZAPOTE BLANCO, INICIANDO EN EL ENTRONQUE CON LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGA, lon:-97.96794751, lat:16.54189886}} | 2025-06-13 | 2025-11-08 | 982642.47 | 982642.47 | 982642.47 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./04/2025, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:982642.47, importe_modificado:982642.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2540622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540624 | Proyecto de inversión | 1350184.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350184.78, modificado:1350184.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES DE LA CRUZ COLORADA - 40704 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 40704 | S | 111 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.95, meta_modificada:504.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:2, direccion:Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Ranchería CRUZ COLRADA 71714 CRUZ COLORADA, SAN PEDRO ATOYAC Calle SIN NOMBRE SE CONSTRUIRA EL TECHADO PÚBLICO A UN COSDADO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y ENFRENTE , lon:-97.97115443, lat:16.53865379}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1350184.78 | 1350184.78 | 1350184.78 | 405055.43 | 405055.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./11/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:1350184.78, importe_modificado:1350184.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2540624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540625 | Proyecto de inversión | 2245210.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245210.45, modificado:2245210.45}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS - 51215 | 20 | Oaxaca | 303 | San Pedro Cajonos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cajonos | 51215 | S | 604 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:Camino CUITLAHUAC - ANAHUAC 1 175 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS LA REHABILITACION SE DARA A PARTIR DEL TANQUE CERCANO A LA CALLE BEJADA AL TANQUE UBICADO A UN COSTADO DE LA CAPILLA DEL PANTEO CALVARIO, CONTINUARA SOBR, lon:-96.26364047, lat:17.16985451}} | 2025-06-23 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540626 | Proyecto de inversión | 3006425.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3006425.88, modificado:3006425.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA 3RA. ETAPA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL COYUL - 42355 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 42355 | S | 1250 | 1230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:Calle Juan Jose Robles Pueblo El Coyul 70770 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle Del Mangal Y Calle sin nombre Privada sin nombre se ubica enfrente de la agencia municipal, a 340 mts al suroeste del acceso a la comunidad de , lon:-95.8098388, lat:15.91444412}} | 2025-07-11 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540627 | Proyecto de inversión | 1362195.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362195.25, modificado:1362195.25}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SECO - 42750 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 42750 | S | 350 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:12, direccion:Camino Entronque con carretera - cultivos de localidad de rio seco 1 1506 70770 RÍO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA Se ubica a 603 metros al suroeste de la agencia, siguiendo el camino., lon:-95.75464275, lat:15.93005859}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540628 | Proyecto de inversión | 1766156.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1766156.6, modificado:1766156.6}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 47788 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 47788 | S | 740 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:Camino / Terracería Localidad Santa Maria - Rio de Santa Maria 1 90 70770 SANTA MARÍA, SAN PEDRO HUAMELULA Se ubica a 692 mts al sureste del campo Vicente Guerrero y a 305 mts al oeste del rio Santa Maria., lon:-95.69464189, lat:15.99116677}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540629 | Proyecto de inversión | 391872.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391872.8, modificado:391872.8}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE SAN JUAN JICAYÁN - 34831 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 34831 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:Ranchería SAN JUAN JICAYAN 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle SURESTE Y Calle ALVARO CARRILLO Calle GUERRERO EL PROYECTO SE ENCONTRARA ENTRE LAS CALLES DE SURESTE Y CALLE ALVARO CARRILLO DE LA LOCALIDAD DE SAN J, lon:-98.01420661, lat:16.47528518}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 391872.8 | 391872.8 | 30872.8 | 30872.8 | 30872.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/AD/03/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:391872.8, importe_modificado:391872.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2540629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540630 | Proyecto de inversión | 1417606.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417606.01, modificado:1417606.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL RÍO LIMÓN Y COL. MEJÍA SAN JOSÉ YUTATUYAA - 41893 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 41893 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:Camino SAN JOSE YUTATUYAA - SAN PEDRO JICAYAN 1 150 71744 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN EL CAMINO DE SAN JOSE YUTATUYAA HACIA SAN PEDRO JICAYAN EN EL RÍO LIMÓN Y COL. MEJÍA , lon:-98.03708796, lat:16.44759347}} | 2025-06-09 | 2025-08-08 | 1417606.01 | 1417606.01 | 177606.01 | 177606.01 | 177606.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/12/2025, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CESMSA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1417606.01, importe_modificado:1417606.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2540630/proyecto_INICIO, 2540630/proyecto_PROCESO, 2540630/proyecto_INICIO, 2540630/proyecto_PROCESO, 2540630/proyecto_INICIO, 2540630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540631 | Proyecto de inversión | 1372223.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1372223.75, modificado:1372223.75}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 29666 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 29666 | S | 1656 | 1415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle LIBERTAD Calle INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS CALLES DE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE , lon:-98.0140207, lat:16.45013192}} | 2025-06-16 | 2025-09-03 | 1372223.75 | 1372223.75 | 272223.75 | 272223.75 | 272223.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/09/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1372223.75, importe_modificado:1372223.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2540631/proyecto_INICIO, 2540631/proyecto_PROCESO, 2540631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540632 | Proyecto de inversión | 2666700.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666700.19, modificado:2666700.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. BILINGÜE MOCTEZUMA XOCOYOTZIN, CLAVE: 20DPB2171Q EN SAN JUAN JICAYÁN - 29862 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 29862 | S | 78 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:Calle Álvaro carrillo Ranchería san juan jicayan 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle guerrero Y Calle sureste el proyecto se ubicara en la Escuela Primaria Bilingüe Moctezuma Xocoyotzin perteneciente a la localid, lon:-98.01367697, lat:16.47413108}} | 2025-06-16 | 2025-09-03 | 2666700.19 | 2666700.19 | 266700 | 266700 | 266700 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/10/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:2666700.19, importe_modificado:2666700.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2540632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540633 | Proyecto de inversión | 2401816.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2401816.2, modificado:2401816.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN SANTIGO JICAYÁN - 26847 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 26847 | S | 578 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería SANTIAGO JICAYÁN 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle ZARAGOZA Calle LEONA VICARIO EL PROYECTO SE UBICARA EN LA CALLE DE MIGUEL HIDALGO A UNOS 50 METROS DE LA ESCUE, lon:-98.00658556, lat:16.47752826}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 2401816.2 | 2401816.2 | 251816.2 | 251816.2 | 251816.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/08/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:2401816.2, importe_modificado:2401816.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2540633/proyecto_INICIO, 2540633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540634 | Proyecto de inversión | 757654.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757654.72, modificado:757654.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, RÍO YUTANDUA - 22431 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 22431 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:Calle principal Ranchería RÍO YUTANDUA 71744 RÍO YUTANDUA, SAN PEDRO JICAYÁN el proyecto se ubicara en la calle principal de Rio Yutandua, lon:-98.0389331, lat:16.43694756}} | 2025-06-03 | 2025-08-01 | 757654.72 | 757654.72 | 257654.72 | 257654.72 | 257654.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/06/2025, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:757654.72, importe_modificado:757654.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2540634/proyecto_INICIO, 2540634/proyecto_PROCESO, 2540634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540635 | Proyecto de inversión | 1022278.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022278.63, modificado:1022278.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL YUTA TUSOKO CAMINO LA HIERBA SANTA - 24424 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 24424 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:11, direccion:Camino la hierba santa - san juan Jicayán 1 800 71741 LA HIERBA SANTA, SAN PEDRO JICAYÁN la obra se encontrara ubicada en el camino de la hierba santa con dirección a la localidad de san juan jicayán en el km 1.8, lon:-98.03126126, lat:16.47777374}} | 2025-06-03 | 2025-08-01 | 1022278.63 | 1022278.63 | 322278.63 | 322278.63 | 322278.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/05/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIALSAM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1022278.63, importe_modificado:1022278.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2540635/proyecto_INICIO, 2540635/proyecto_PROCESO, 2540635/proyecto_INICIO, 2540635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540638 | Proyecto de inversión | 1810032.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1810032.78, modificado:1810032.78}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, YUTANDAYOO - 15965 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 15965 | S | 471 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1722.0, meta_modificada:1722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:6, direccion:Pueblo YUTANDAYOO 71740 YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YUTANDAYOO A 500 METROS DE LA CANCHA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN , lon:-98.07689347, lat:16.45897148}} | 2025-05-02 | 2025-06-15 | 1810032.78 | 1810032.78 | 1710032.78 | 1710032.78 | 1710032.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/04/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1810032.78, importe_modificado:1810032.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1635.0}} | {2540638/proyecto_PROCESO, 2540638/proyecto_INICIO, 2540638/proyecto_PROCESO, 2540638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540639 | Proyecto de inversión | 629668.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629668.04, modificado:629668.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ACCESO A LA ESC. PRIM. LIBERTAD DE SAN PEDRO JICAYÁN - 47964 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 47964 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle ACCESO A LA ESC. PRIM. LIBERTAD Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO SE ENCONTRARA EN LA CALLE DE CCESO A LA, lon:-98.01122614, lat:16.45422573}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 629668.04 | 629668.04 | 59668.04 | 59668.04 | 59668.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/AD/04/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIALSAM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:629668.04, importe_modificado:629668.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {2540639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540640 | Proyecto de inversión | 641360.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641360.5, modificado:641360.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE HIDALGO - 28624 | 20 | Oaxaca | 317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco | 28624 | S | 93 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:3, direccion:Camino CAMINO HACIA LA IGLESIA - CAMINO HACIA LA AGENCIA 0 90 69812 GUADALUPE HIDALGO, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO La localidad se encuentra al norte de la cabecera municipal , lon:-97.62353554, lat:17.46526592}} | 2025-06-24 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540641 | Proyecto de inversión | 2364332.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2364332.71, modificado:2364332.71}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MOLINOS, SEGUNDA ETAPA - 35760 | 20 | Oaxaca | 320 | San Pedro Molinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Molinos | 35760 | S | 367 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9320.0, meta_modificada:9320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:320, localidad:1, direccion:Camino CAMINO A YUTEYO - CALLE GUADALUPE 9 9320 69885 SAN PEDRO MOLINOS, SAN PEDRO MOLINOS LA RED PASARA POR LAS SIGUIENTES CALLES: CARRETERA FEDERAL A TLAXIACO, CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 3 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA, 21 DE M, lon:-97.54055219, lat:17.10313144}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540642 | Proyecto de inversión | 1824202.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824202.92, modificado:1824202.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 49475 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 49475 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5193.0, meta_modificada:5193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:Calle CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA S/N Pueblo EL PORVENIR 70486 EL PORVENIR, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle 1RA DE CERRO COSTOCHE Y Calle CAMINO A CERRO COSTOCHE LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORESTE DE LA LOCALIDAD, A UNOS 400 METR, lon:-96.14120985, lat:16.86205637}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540643 | Proyecto de inversión | 2153983.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225643.27, modificado:225643.27}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1928340.48, modificado:1928340.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALIANZA Y PROGRESO CLAVE:20DPB0935Q - 50384 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 50384 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.84, meta_modificada:720.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:23, direccion:Calle CARRETERA A LA SOLEDAD SALINAS S/N Pueblo LA MANCORNADA 70486 LA MANCORNADA, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALIANZA Y PROGRESO, ENFREN, lon:-96.01956865, lat:16.64628475}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540644 | Proyecto de inversión | 706982.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706982.15, modificado:706982.15}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM. - 47461 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 47461 | S | 900 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PEDRO SOCHIAPAM 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM DEL CAMINO PRINCIPAL QUE VIENE DE LA AGENCIA DEL RETUMBADERO A SAN PEDRO SOCHIAPAM, AL LLEGAR A LA ALTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRÉS HENESTROSA, lon:-96.66442509, lat:17.83026088}} | 2025-06-11 | 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540645 | Proyecto de inversión | 3261531.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3261531.18, modificado:3261531.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 46985 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 46985 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN PEDRO SOCHIAPAM 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM DEL BANCO BIENESTAR CAMINAR LA AV. JUAREZ HACIA EL NORTE 230 METRO, GIRAR AL MARGEN DERECHO PARA TOMAR LA CALLE LAS PALMAS Y SOBRE DE ES, lon:-96.6591655, lat:17.82674156}} | 2025-06-02 | 2025-08-25 | 3261531.18 | 3261531.18 | 2445041.13 | 2445041.13 | 2445041.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/02/2025, contratista:RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAN, monto:3261531.18, importe_modificado:3261531.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {2540645/proyecto_INICIO, 2540645/proyecto_PROCESO, 2540645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540646 | Proyecto de inversión | 2265330.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2265330.31, modificado:2265330.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 47164 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 47164 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:Calle MATAMOROS Pueblo SAN JUAN ZAUTLA 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ A 50 METROS SE ENCUENTRA LA CALLE MATAMOROS, lon:-96.67534431, lat:17.85763177}} | 2025-06-02 | 2025-08-15 | 2265330.31 | 2265330.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/04/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAN, monto:2265330.31, importe_modificado:2265330.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2540646/proyecto_INICIO, 2540646/proyecto_PROCESO, 2540646/proyecto_INICIO, 2540646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540647 | Proyecto de inversión | 4630011.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4630011.16, modificado:4630011.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LIBERTAD LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 51019 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 51019 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1768.88, meta_modificada:1768.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle Libertad Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Francisco Leon Y Calle Av. Martin Melendez Avenida carretera 190 inicio de Obra en Ezquina Av. Martin Melendez y Calle Libe, lon:-94.18839864, lat:16.36514961}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION , trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202540648 | Proyecto de inversión | 1490692.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1490692.78, modificado:1490692.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE PESQUERÍA PUERTO PALOMA - 51126 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 51126 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:51, direccion:Calle Independencia Pueblo PESQUERÍA PUERTO PALOMA 70189 PESQUERÍA PUERTO PALOMA, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Hacia Palapa Viña del Mar Y Calle hacia el Rio Calle hacia Predio Eden Colotepec Obra Ubicada a 300 Metros de la I, lon:-94.15846499, lat:16.21197103}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE CONTRATACIÓN AUN LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202540649 | Proyecto de inversión | 1548127.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1548127.27, modificado:1548127.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PESQUERÍA RANCHO SALINAS - 50889 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 50889 | S | 92 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:50, direccion:Calle Principal Pueblo PESQUERÍA RANCHO SALINAS 70185 PESQUERÍA RANCHO SALINAS, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Libramiento Y Calle Guerrero Calle Hacia la Escuela primaria Obra Ubicada a un lado del campo deportivo camaroneros , lon:-94.25574671, lat:16.20899039}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:2.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202540650 | Proyecto de inversión | 663808.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663808.48, modificado:663808.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 38197 | 20 | Oaxaca | 328 | San Pedro Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Taviche | 38197 | S | 800 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30000.0, meta_modificada:30400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO TAVICHE - SAN JUAN LA CHIGALLA Y EL PORTERO 30 400 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE El caminos a rehabilitar cruza por los acceso a las localidades de san Juan Lachigalla, El potrero, Guegorene y limites, lon:-96.53860934, lat:16.63738466}} | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 663808.48 | 663808.48 | 663808.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPT/328/001/2025, contratista:ARQ. ROGELIO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, OCOTLAN, OAXACA., monto:663808.48, importe_modificado:663808.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30400.0}} | {2540650/proyecto_INICIO, 2540650/proyecto_PROCESO, 2540650/proyecto_FIN, 2540650/proyecto_PROCESO, 2540650/proyecto_FIN, 2540650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero no guarda congruencia con el avance físico., trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202540651 | Proyecto de inversión | 1770036.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1770036.26, modificado:1770036.26}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN PEDRO TEUTILA-EL FARO-SANTO DOMINGO DEL RÍO DEL KM 2+000 AL KM 23+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 43408 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 43408 | S | 2196 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO TEUTILA - SANTO DOMINGO DEL RIO 21 0 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN PEDRO TEUTILA A SANTO DOMINGO DEL RÍO, PASANDO POR L, lon:-96.70160671, lat:17.9794655}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 1770036.26 | 1770036.26 | 793338.04 | 793338.04 | 793338.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/35/01/2025, contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1770036.26, importe_modificado:1770036.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20000.0}} | {2540651/proyecto_PROCESO, 2540651/proyecto_INICIO, 2540651/proyecto_PROCESO, 2540651/proyecto_INICIO, 2540651/proyecto_PROCESO, 2540651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540652 | Proyecto de inversión | 1786366 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1786366.0, modificado:1786366.0}} | AMPLIACION DEL LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TIDAA - 43000 | 20 | Oaxaca | 331 | San Pedro Tidaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tidaá | 43000 | S | 485 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA LIBERTAD Pueblo SAN PEDRO TIDAA 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ ENTRE Calle JUAREZ Y Calle ALLENDE Calle HIDALGO SIN REFERENCIA, lon:-97.37969375, lat:17.34235228}} | 2025-07-21 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540653 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUEGOYACHI - 35497 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Totolápam | 35497 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:12, direccion:Calle ALLENDE 70480 SAN JUAN GUEGOYACHI, SAN PEDRO TOTOLÁPAM Avenida CARRETERA TEHUATEPEC OAXACA LA OBRA SE ENCUTRA A 600 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.27132939, lat:16.67101506}} | 2025-07-05 | 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540654 | Proyecto de inversión | 200000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.08, modificado:200000.08}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA - 32037 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Totolápam | 32037 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:15, direccion:Calle Eucaliptos 70480 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN PEDRO TOTOLÁPAM ENTRE Privada 3ra privada de eucaliptos Y Calle Orquidias Eje vial Carretera Oxaca Tehuatepec A 500 mts de la agencia municipal, lon:-96.09831523, lat:16.65922166}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPT/333/RG33-FIII/01/2025, contratista:CONTRUCCIONES Y PROYECTOS KIMA S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO TOTOLAPAM, monto:200000.08, importe_modificado:200000.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540655 | Proyecto de inversión | 2443088.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2443088.74, modificado:2443088.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO TUTUTEPEC - LA CAÑADA DEL KM 0+000.00 AL KM 6+275.29 - 26068 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 26068 | S | 174 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25101.0, meta_modificada:25101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Camino Villa de tututepec - La cañada 6 275 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto inicia en la calle primero de Mayo en la localidad de Villa de Tututepec (San Pero Tututepec Cabecera municipal) este camino se d, lon:-97.60994616, lat:16.13292766}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2443088.74 | 2443088.74 | 732926.62 | 732926.62 | 732926.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/009/301/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BALAM S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2443088.74, importe_modificado:2443088.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7600.0}} | {2540655/proyecto_INICIO, 2540655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540656 | Proyecto de inversión | 136140.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136140.67, modificado:136140.67}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PEÑA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 49683 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 49683 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia PEÑA CHICA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Privada PRIVADA DE LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle PORFIRIO DIAZ COLONIA PEÑA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO., lon:-96.80354795, lat:17.20065798}} | 2025-06-25 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540657 | Proyecto de inversión | 129511.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129511.42, modificado:129511.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BRECHA EL MEZQUITAL EN LA LOCALIDAD DE TEPACALTEPEC - 23278 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 23278 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería TEPACALTEPEC 69038 GUADALUPE MEZQUITAL, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE Periférico CARRETERA FEDERAL HUAJUAPAN A PUEBLA Y A 50 M A MANO DERECHA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA-PUEBLA, lon:-97.68769547, lat:18.08903823}} | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540658 | Proyecto de inversión | 337896.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337896.4, modificado:337896.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES 20 DE ENERO Y PROLONGACIÓN DE IGNACIO ALLENDE DEL SECTOR LA RAYA. - 48484 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | 48484 | S | 3085 | 2663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:Calle 20 DE ENERO Colonia CENTRO 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle ALLENDE Avenida HORNOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA 20 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA COMO R, lon:-96.686846, lat:17.0629086}} | 2025-06-26 | 2025-07-25 | 337896.4 | 337896.4 | 101368.92 | 101368.92 | 101368.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/ADJ/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILELECTROMEC DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:337896.4, importe_modificado:337896.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2540658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540659 | Proyecto de inversión | 662142.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662142.88, modificado:662142.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES; MORELOS, CUAUHTEMOC, ESTACION, SIN NOMBRE Y SAN PEDRO EN EL BARRIO CENTRO, LOCALIDAD DE SAN SIMON ALMOLONGAS, MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS - 35368 | 20 | Oaxaca | 351 | San Simón Almolongas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Simón Almolongas | 35368 | S | 504 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc Pueblo SAN SIMON ALMOLONGAS 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE Calle Estación Y Calle Soledad Calle Segunda de Juarez La obra se ubica en la calle Cuauhtémoc hacia al sur del palacio municipal,, lon:-96.71651609, lat:16.40147136}} | 2025-07-10 | 2025-09-07 | 662142.88 | 662142.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/05/MSSA/M-351/R33-FONDO III/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HARVEY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:662142.88, importe_modificado:662142.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {2540659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar avances, o solicitar cancelación. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX250202540660 | Proyecto de inversión | 1294862.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294862.8, modificado:1294862.8}} | Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle Guerrero en la localidad de Barrio Tierra Colorada en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 24282 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 24282 | S | 10 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Calle Guerrero Barrio Tierra Colorada 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Se encuentra a 10 metros de la escuela primaria Benito Juárez, a 250 metros de la iglesia del Barrio Ti, lon:-98.00789646, lat:17.82309003}} | 2025-06-09 | 2025-08-01 | 92065.8 | 92065.8 | 92065.8 | 92065.8 | 92065.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156642, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:1294862.8, importe_modificado:1294862.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.75}} | {2540660/proyecto_INICIO, 2540660/proyecto_PROCESO, 2540660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540661 | Proyecto de inversión | 255456.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255456.5, modificado:255456.5}} | Construcción de Barda Perimetral en la Escuela Primaria Lic. Eduardo Vasconcelos Clave 20DPB0606Y en la localidad de San Simón Zahuatlán en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 36002 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 36002 | S | 214 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Pueblo San Simon Zahuatlan 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Guerrero Y Calle sonora Calle Lazaro Cardenas Se encuentra a 320 metros de la clínica y a 270 metros del auditorio municipal , lon:-98.00689869, lat:17.83039674}} | 2025-07-14 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540662 | Proyecto de inversión | 1299998.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299998.14, modificado:1299998.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 2DA. ETAPA. - 29215 | 20 | Oaxaca | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca | 29215 | S | 239 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.0, meta_modificada:887.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:Calle LA PAZ Pueblo SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Avenida INDEPENDENCIA Calle REFORMA LA CALLE A PAVIMENTAR SE LOCALIZA ENFRENTE DEL PREESCOLAR Y A 100, lon:-96.90567843, lat:18.20889174}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 1299998.14 | 1299998.14 | 1299998.14 | 389999.44 | 389999.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/M354/007/003/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:1299998.14, importe_modificado:1299998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.73}} | {2540662/proyecto_INICIO, 2540662/proyecto_PROCESO, 2540662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS FOTOS DEL DESARROLLO CORRESPONDEN A LOS TRABAJOS DE UN MURO DE CONTENCION SOBRE EL CAMINO A PAVIMENTAR, Y DEBIDO A LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA LOCALIDAD HUBO UN RETRASO EN LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:alejandrogdazal, fecha:2025-07-02}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540663 | Proyecto de inversión | 2165649.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2165649.18, modificado:2165649.18}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR), EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE - 35397 | 20 | Oaxaca | 356 | Santa Ana del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana del Valle | 35397 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:Calle AMAPOLAS Pueblo SANTA ANA DEL VALLE 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE ENTRE Calle TLALOC Y Calle MACEDONIO ALCALA Calle IKI HORN LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.47863281, lat:17.00087486}} | 2025-06-15 | 2025-08-14 | 2165649.18 | 2165649.18 | 649694.75 | 649694.75 | 649694.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSAV/356/FAISMUN/07/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, monto:2165649.18, importe_modificado:2165649.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:916.5}} | {2540663/proyecto_INICIO, 2540663/proyecto_PROCESO, 2540663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ha actualizado la liga de contrato., trimestre:2.0, usuario:miguelmartinezv, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el documentos respectivo sin denegar acceso., trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202540664 | Proyecto de inversión | 205824.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205824.98, modificado:205824.98}} | EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE - 43422 | 20 | Oaxaca | 356 | Santa Ana del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana del Valle | 43422 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SANTA ANA DEL VALLE 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle MIGUEL CABRERA Calle HIZACHE DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.4641797, lat:16.99596545}} | 2025-06-23 | 2025-07-05 | 205824.98 | 205824.98 | 162342.84 | 162342.84 | 162342.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, monto:205824.98, importe_modificado:205824.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SEHA ACTUALIZADO LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:miguelmartinezv, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el documentos respectivo sin denegar el acceso., trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202540665 | Proyecto de inversión | 1434552.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416886.85, modificado:416886.85}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017665.99, modificado:1017665.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE YUVILA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI - 31468 | 20 | Oaxaca | 363 | Santa Catarina Ixtepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ixtepeji | 31468 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:5, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo YUVILA 68776 YUVILA, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.56983204, lat:17.18386518}} | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 1434552.84 | 1434552.84 | 1434552.84 | 430365.85 | 430365.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:363MSCI/FAISMUN-FORTAMUN/FIII/FIV/COP-003/PAV-COM-0004/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JADCER SAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:1455626.88, importe_modificado:1455626.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2540665/proyecto_PROCESO, 2540665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540666 | Proyecto de inversión | 4994493.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4994493.85, modificado:4994493.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA SUR, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA. - 35182 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 35182 | S | 645 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.2, meta_modificada:52.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA SUR Pueblo SANTA CATARINA LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle BRENDA TORRES Y Calle PRIVADA SUR Calle ELISEO JIMENEZ SE UBICA A 350 MTRS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL Y 250 METRO, lon:-96.7567607, lat:16.0661921}} | 2025-06-16 | 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202540667 | Proyecto de inversión | 1197498.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197498.37, modificado:1197498.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE YUTEKIVI, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ. - 19591 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 19591 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.75, meta_modificada:35.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:Calle CALLE SUR Paraje YUTEKIVI 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ ENTRE Calle PAZ Y UNION Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle CALLE 25 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA AL LADO DEL RIO TECANU, lon:-97.53531881, lat:17.06540207}} | 2025-06-21 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540668 | Proyecto de inversión | 952400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952400.0, modificado:952400.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LAS CALLES HIDALGO E INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE YUCUNICUCA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU - 24706 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 24706 | S | 68 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo YUCUNICUCA DE HIDALGO 71136 YUCUNICUCA DE HIDALGO, SANTA CATARINA YOSONOTÚ ENTRE Calle HIDALGO Y LA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA MU, lon:-97.63995734, lat:16.97894812}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 952400 | 952400 | 952400 | 885000 | 885000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:952400.0, importe_modificado:952400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2540668/proyecto_INICIO, 2540668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540669 | Proyecto de inversión | 501248.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501248.13, modificado:501248.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD AGUA DE HUMO, BUENAVISTA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 43583 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 43583 | S | 57 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería AGUA DE HUMO 71190 AGUA DE HUMO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA ITUDNUJIA-INDEPENDENCIA Y Calle TERRACERIA KM 15.8 DEL CENTRO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA HACIA INDEPENDENCIA, PASANDO LA AGENCIA D, lon:-97.61393905, lat:16.73810297}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 501248.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE LA OBRA "CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN TA TOCATIDAD DE AGUA DE HUMO" CON FOLIO OAX25O2O25I0659, PROGRAMADA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS EN EL MES DE JUNIO, HA SUFRIDO UN RETRASO EN SU EJECUCIÓN DEBIDO A FACTORES CLIMÁTICOS GRAVES, PARTICULARMENTE LLUVIAS INTENSAS QUE HAN IMPOSIBILITADO EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS EN CAMPO. SE ESTIMA QUE, UNA VEZ QUE LAS CONDICIONES CLIMATICAS LO PERMIÍAN, LOS TRABAJOS PODRAN RETOMARSE., trimestre:2.0, usuario:hectorjosej, fecha:2025-07-25}} | {obs1: {observación:Cargar información o solicitar cancelación. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX250202540670 | Proyecto de inversión | 712049.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712049.92, modificado:712049.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN EL ANONAL, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 37090 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 37090 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:85, direccion:Calle CAMINO EL ANONAL -HODALGO Ranchería EL ANONAL 71190 EL ANONAL, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA HIDALGO-ITUNDUJIA Y A UN COSTADO DE LA CASA DE REPRESENTACION, SOBRE LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE CONDUCE DEL CENTRO, lon:-97.66784542, lat:16.87227003}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 712049.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE LA OBRA 'CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN IA LOCATIDAD DE EL ANONAL CON FOLIO OAX250202540670, PROGRAMADA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS EN EL MES DE JUNIO, HA SUFRIDO UN RETRASO EN SU EJECUCIÓN DEBIDO A FACTORES CLIMÁTICOS GRAVES, PARTICULARMENTE LLUVIAS INTENSAS QUE HAN IMPOSIBILITADO EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS EN CAMPO. SE ESTIMA QUE, UNA VEZ QUE LAS CONDICIONES CLIMATICAS LO PERMIÍAN, LOS TRABAJOS PODRAN RETOMARSE., trimestre:2.0, usuario:hectorjosej, fecha:2025-07-25}} | {obs1: {observación:Cargar información o solicitar cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX250202540671 | Proyecto de inversión | 2100028.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100028.18, modificado:2100028.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE; 20DTV0732V - 6593 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xitla | 6593 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:Calle CALLE LOPEZ MATEOS Pueblo SAN BERNARDO 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LOPEZ MATEOS ESQUINA CON LA CALLE DOLORES, lon:-96.70651941, lat:16.36973266}} | 2025-03-24 | 2025-05-22 | 2100028.18 | 2100028.18 | 2085405.84 | 2085405.84 | 2085405.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OF.NOT.MSCX/FAISMUN/384010/2025, contratista:Luis Enrique Diaz Santiago, convocante:SANTA CRUZ XITLA, monto:2100028.18, importe_modificado:2100028.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {2540671/proyecto_INICIO, 2540671/proyecto_FIN, 2540671/proyecto_PROCESO, 2540671/proyecto_FIN, 2540671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga de contrato no direcciona, favor de actualizar. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX250202540673 | Proyecto de inversión | 757248.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757248.02, modificado:757248.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 49346 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 49346 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARÍA MORELOS Colonia AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle PROLONGACIÓN DE VICENTE GUERRERO Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A 190 METROS DE LA CAPILLA, lon:-96.73790776, lat:17.01301291}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540674 | Proyecto de inversión | 2217581.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2217581.42, modificado:2217581.42}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE SABINO - 39223 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Gertrudis | 39223 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1641.0, meta_modificada:1641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:Calle LOS SABINOS SN Pueblo SANTA GERTRUDIS 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle RAYON Calle AVILA CAMACHO PREGUNTAR DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DE SABINO , lon:-96.79770458, lat:16.77927893}} | 2025-06-23 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540675 | Proyecto de inversión | 1000554.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000554.86, modificado:1000554.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE VERONA 1RA. ETAPA, COLONIA ROMA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 26097 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 26097 | S | 233 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle VERONA Colonia COLONIA ROMA 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle ROCHETTA Y Avenida HORNOS Avenida DEL ROSARIO PARTIENDO DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV. DEL ROSARIO Y HORNOS, RUMBO AL SUR A 141.00 M , lon:-96.69569273, lat:17.04706472}} | 2025-06-16 | 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540676 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 20DPR2729W EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 15736 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Ocotlán | 15736 | S | 235 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:Calle CAMINO LOS 20 Paraje LOS 20 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Prolongación LOPEZ MATEOS Y Calle CAMINO LA GUADALUPANA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LOS CAMINOS LOS 20, ESQUINA CON PROL, lon:-96.67990382, lat:16.72896443}} | 2025-06-15 | 2025-08-13 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MDSLO/FAISMUN/393/03/2025, contratista:OBRAS, ELECTRIFICACIONES Y MATERIALES SANTA FE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2540676/proyecto_PROCESO, 2540676/proyecto_INICIO, 2540676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540677 | Proyecto de inversión | 2507838.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2507838.49, modificado:2507838.49}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR1105L EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 15704 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Ocotlán | 15704 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:Calle CAMINO LOS 20 Paraje LOS 20 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Prolongación LOPEZ MATEOS Y Calle CAMINO LA GUADALUPANA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LOS CAMINOS LOS 20, ESQUINA CON EL C, lon:-96.67984791, lat:16.72917517}} | 2025-06-11 | 2025-08-07 | 752351.55 | 752351.55 | 752351.55 | 752351.55 | 752351.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MDSLO/FAISMUN/393/02/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:2507838.49, importe_modificado:2507838.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2540677/proyecto_PROCESO, 2540677/proyecto_INICIO, 2540677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540678 | Proyecto de inversión | 849999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849999.98, modificado:849999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA - 45027 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 45027 | S | 155 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería JUAN ESCUTIA 69802 JUAN ESCUTIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE PLANEA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.7817801, lat:17.16864717}} | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540679 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA CUQUILA - 44187 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 44187 | S | 240 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:36, direccion:Ranchería AGUA ZARCA 69800 AGUA ZARCA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, lon:-97.77080634, lat:17.20071143}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540680 | Proyecto de inversión | 1299997.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299997.68, modificado:1299997.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PROGRESO - 46182 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 46182 | S | 247 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2461.58, meta_modificada:2461.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN MIGUEL PROGRESO 69800 SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-97.79864527, lat:17.17458636}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540681 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880000.0, modificado:880000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ CUQUILA - 46329 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 46329 | S | 185 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería BENITO JUAREZ CUQUILA 69800 BENITO JUÁREZ CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAZREZ CUQUILA , lon:-97.78807708, lat:17.20030307}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540682 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD MUNICIPAL SAN ISIDRO - 48228 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 48228 | S | 298 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:21, direccion:Ranchería san isidro 69800 SAN ISIDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se encuentra en la localidad de san isidro cuquila , lon:-97.76176249, lat:17.21862235}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155792, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}} | {2540682/proyecto_INICIO, 2540682/proyecto_PROCESO, 2540682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540683 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE COMUNICA A EN LA LOCALIDAD DEEL TERRERO SOBRE BARRANCA DEL ÁNGEL EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 48407 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 48407 | S | 80 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:Calle calle principal Ranchería capilla del carrizal 69800 CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE EL TERRERO SOBRE BARRANCA DEL ÁNGEL , lon:-97.66740308, lat:17.18176601}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540684 | Proyecto de inversión | 580123.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580123.37, modificado:580123.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS BLANCOS - 26005 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 26005 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.52, meta_modificada:800.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:64, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LOS BLANCOS 69802 LOS BLANCOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se encuentra ubicada en la calle principal de la localidad de los blanco, la calle viene de la poblacion de cañada el curtidor , lon:-97.64589794, lat:17.29415864}} | 2025-06-18 | 2025-09-15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155778, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:580123.37, importe_modificado:580123.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2540684/proyecto_INICIO, 2540684/proyecto_PROCESO, 2540684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540685 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE YUTENINO CUQUILA - 39841 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 39841 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:59, direccion:Pueblo YUTENINO CUQUILA 69802 YUTENINO CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL TECHADO SE ENCUENTRA ATRAS DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA COMUNIDAD DE YUTENINO, lon:-97.75034853, lat:17.177327}} | 2025-06-14 | 2025-08-12 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155788, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2540685/proyecto_INICIO, 2540685/proyecto_PROCESO, 2540685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540686 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMAS DEL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD JARDINES DEL PEDREGAL - 39070 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 39070 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.64, meta_modificada:570.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:107, direccion:Calle LOMAS DEL PEDREGAL Colonia JARDINES DEL PEDREGAL 69800 COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle SABINO Y Calle OBSERVATORIO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES SABINO Y OBSERVATORIO DE LA COLONI, lon:-97.67928627, lat:17.26132385}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155761, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2540686/proyecto_INICIO, 2540686/proyecto_PROCESO, 2540686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540687 | Proyecto de inversión | 649997.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649997.62, modificado:649997.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VERÓNICA Y GIRASOL EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 38775 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 38775 | S | 52 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.32, meta_modificada:463.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle veronica y girasol Colonia LINDA VISTA 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle DE LAS FLORES Y Calle LAS MARGARITAS Calle EL AHUIZOTE LA OBRA SE VA A LLEVAR A CABO EN LA CALLE GIRASOL Y VERON, lon:-97.68893371, lat:17.26365904}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155777, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:649997.62, importe_modificado:649997.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}} | {2540687/proyecto_INICIO, 2540687/proyecto_PROCESO, 2540687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540688 | Proyecto de inversión | 10455745.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.045574539E7, modificado:1.045574539E7}} | REHABILITACIÓN DE LA AV. LIBERTAD (REENCARPETAMIENTO), DEL TRAMO DE LA CALLE PINOS DE LA COLONIA NIÑOS HEROES A LA CALLE CAMINO A SAN JACINTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA - 32917 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 32917 | S | 21973 | 19948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:977.97, meta_modificada:977.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Avenida LIBERTAD Colonia SANTA MARIA ATZOMPA 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle PINOS Y Calle CAMINO A SAN JACINTO Calle PORFIRIO DIAZ AVENIDA LIBERTAD INICIANDO EN CALLE PINOS Y FINALIZANDO EN CALLE CAMINO, lon:-96.76408621, lat:17.08718035}} | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2540688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540689 | Proyecto de inversión | 898611.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898611.12, modificado:898611.12}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTECITO - 48927 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 48927 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:16, direccion:Calle Hacia Emilys house Pueblo EL PUERTECITO 70937 EL PUERTECITO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle Hacia Hotel Colotepec Y Calle Av. Candido Ruiz Calle Hacia Comedor Tia Jose Obra ubicada a 250 m de la escuela primaria de El Pue, lon:-96.85731203, lat:15.7437864}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 898611.12 | 898611.12 | 359444.45 | 359444.45 | 359444.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/02/MSMC/401/FAISMUN/PUE/POZO/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:898611.12, importe_modificado:898611.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2540689/proyecto_INICIO, 2540689/proyecto_PROCESO, 2540689/proyecto_INICIO, 2540689/proyecto_PROCESO, 2540689/proyecto_INICIO, 2540689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540690 | Proyecto de inversión | 899322.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899322.04, modificado:899322.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE QUEBRANTAHUESO - 49273 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 49273 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:59, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo QUEBRANTAHUESO 70938 QUEBRANTAHUESO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Avenida Barranca Larga -Ventanilla Y Calle Hacia la escuela Primaria La Obra se Ubica sobre la calle principal, a 300 m del fraccionamiento de, lon:-96.96043546, lat:15.86377245}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540691 | Proyecto de inversión | 1649747.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649747.6, modificado:1649747.6}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPAM - 42798 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 42798 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:619.0, meta_modificada:619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:19, direccion:Camino / Terracería EL MALUCANO - EL CAMARON 1 150 70938 TOTOLÁPAM, SANTA MARÍA COLOTEPEC La ubicacion de 1 poste inicia a 100 ml de la capilla Totolapam y 5 postes inicia a 150 ml de la misma capilla sobre el camino a Malucano, 3, lon:-97.00382938, lat:15.86614079}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540692 | Proyecto de inversión | 1599047.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599047.45, modificado:1599047.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO - 41636 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 41636 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:36, direccion:Camino LOS VARGAS - SAN JOSE EL QUEQUESTLE 0 700 70938 EL BANCO, SANTA MARÍA COLOTEPEC 3 POSTES SE UBICAN A 170 M DE LA CANCHA DE BASQUET DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO A MALUCANO OTROS TRES POSTES SE UBICAN SOBRE EL CAMINO RUMBO, lon:-96.98014768, lat:15.88884902}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540693 | Proyecto de inversión | 1321103.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321103.6, modificado:1321103.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL COLUMPIO - 35801 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 35801 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:91, direccion:Camino / Terracería COROZALITO - LA CHINILLA 2 400 70936 EL COLUMPIO, SANTA MARÍA COLOTEPEC los sanitarios se ubican a un costado del camino principal de la localidad los nueve primeros se ubican en el perímetro de la cancha munic, lon:-96.82031274, lat:15.89010948}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 1321103.55 | 1321103.55 | 528441.42 | 528441.42 | 528441.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/03/MSMC/401/FAISMUN/COL/CBAÑ/2025, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO ATQ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1321103.55, importe_modificado:1321103.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}} | {2540693/proyecto_INICIO, 2540693/proyecto_PROCESO, 2540693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540694 | Proyecto de inversión | 995436.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995436.29, modificado:995436.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL BAJO - 37215 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 37215 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada estatal ENTRONQUE SANTA MARIA COLOTEPEC - PLANTA CIMAT COLOTEPEC 2 800 70935 EL BAJO, SANTA MARÍA COLOTEPEC LOS PRIMEROS 3 SANITARIOS SE UBICAN DEL LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA EN DIRECCIÓN A BARRA NA, lon:-96.97198837, lat:15.88694045}} | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540695 | Proyecto de inversión | 1086597.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086597.73, modificado:1086597.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CABALLO - 35323 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 35323 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CERRO DEL CABALLO 70935 CERRO DEL CABALLO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle HACIA EL TANQUE DE AGUA Y Calle HACIA LA TIENDA DICONSA LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A, lon:-96.90681991, lat:15.94008873}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540696 | Proyecto de inversión | 1540006.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1540006.34, modificado:1540006.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA - 35750 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 35750 | S | 37 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:9, direccion:Camino / Terracería LA OBSCURANA - LOS NARANJOS 2 200 70935 LAGUNILLA, SANTA MARÍA COLOTEPEC los sanitarios se ubican a un costado del camino principal de la localidad los siete primeros se ubican a unos 100 m del crucero de junto, lon:-96.9003467, lat:15.90959485}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1540006.33 | 1540006.33 | 616002.53 | 616002.53 | 616002.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/01/MSMC/401/FAISMUN/LAG/CBAÑ/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1540006.33, importe_modificado:1540006.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}} | {2540696/proyecto_INICIO, 2540696/proyecto_PROCESO, 2540696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540697 | Proyecto de inversión | 1447309.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447309.89, modificado:1448931.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBORIO RUIZ EN LA LOCALIDAD DE RIO VALDEFLORES - 35706 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 35706 | S | 127 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:73, direccion:Calle LIBORIO RUIZ Pueblo RIO VALDEFLORES 70937 RÍO VALDEFLORES, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle HACIA FRACCIONAMIENTO PUERTO PARAISO Y Avenida ACAPULCO-SALINA CRUZ Calle ARBOLEDAS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A UNOS 45 M , lon:-96.85148186, lat:15.76817782}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 1448931.44 | 1448931.44 | 579572.58 | 579572.58 | 579572.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/04/MSMC/401/FAISMUN/VAL/PAV/2025, contratista:CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1448931.44, importe_modificado:1448931.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2540697/proyecto_INICIO, 2540697/proyecto_PROCESO, 2540697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540698 | Proyecto de inversión | 886156.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886156.94, modificado:886156.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUAJE RAMÍREZ - 35692 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 35692 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:37, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo AGUAJE RAMÍREZ 70938 AGUAJE RAMÍREZ, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle HACIA RANCHO SALINAS Y Calle HACIA PANADERIA DOÑA MARI LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A UNOS 300 M DE LA PANADERIA DOÑA MARY, A 400 , lon:-96.9693461, lat:15.82590773}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540699 | Proyecto de inversión | 894122.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894122.23, modificado:894122.23}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 35502 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 35502 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:70, direccion:Camino / Brecha CERRO DEL CABALLO - SECUNDARIA LA NUEVA ESPERANZA 1 500 70935 LA NUEVA ESPERANZA, SANTA MARÍA COLOTEPEC SE ENCUENTRA UNOS 95 M DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, A MANO IZQUIERDA DEL CAMINO QUE CONDUCE A DIC, lon:-96.89950923, lat:15.94543225}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540700 | Proyecto de inversión | 896545.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896545.74, modificado:896545.74}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUAJE DE LA DANTA - 48812 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 48812 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:46, direccion:Camino / Terracería CAMINO LA DANTA - CAMINO A PIEDRA LA VIRGEN 0 600 70936 AGUAJE DE LA DANTA, SANTA MARÍA COLOTEPEC El pozo a construir se encuentra a 130 m de la cancha de la localidad y a 100 m del crucero que se dirige a pied, lon:-96.91548416, lat:15.88407318}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 896545.74 | 896545.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/05/MSMC/401/FAISMUN/DANT/POZO/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:896545.74, importe_modificado:896545.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540701 | Proyecto de inversión | 1999576.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999576.81, modificado:1999576.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 43456 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 43456 | S | 55 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:74, direccion:Carretera libre pavimentada federal EL ROSEDAL - VALDEFLORES 1 400 70937 TIERRA BLANCA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OBRA UBICADA A 450 ML DE VISTA AZUL A 400 ML DE BLOQUERA MAJA A 100 ML DE LA CARRETERA NO. 200 ACAPULCO- SALINA CRUZ Y A, lon:-96.86397714, lat:15.76923816}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 1999576.81 | 1999576.81 | 799830.72 | 799830.72 | 799830.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/06/MSMC/401/FAISMUN/TBL/TECH/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1999576.81, importe_modificado:1999576.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.0}} | {2540701/proyecto_INICIO, 2540701/proyecto_PROCESO, 2540701/proyecto_INICIO, 2540701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540702 | Proyecto de inversión | 1079034.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079034.78, modificado:1079034.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DEL POTRERO - 43407 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 43407 | S | 56 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.12, meta_modificada:201.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:33, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo JUNTA DEL POTRERO 70936 JUNTA DEL POTRERO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle RANCHO EL RECUERDO DE LOS HERMANOS Y Calle LOS NARANJOS Calle HACIA PRIMARIA PALMA SOLA OBRA UBICADA A 900 METROS DEL RANCHO EL RE, lon:-96.89679971, lat:15.90618498}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540703 | Proyecto de inversión | 2359882.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2359882.48, modificado:2359882.48}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 35686 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 35686 | S | 131 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:64, direccion:Pueblo SAN RAFAEL 68510 SAN RAFAEL, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 8 ACCIONES SE UBICAN AL SURESTE DE LA LOCALIDAD, 5 AL ESTE, 10 AL SUR Y 36 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.71594103, lat:18.37498692}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 2359882.48 | 2359882.48 | 2359882.48 | 707964.74 | 707964.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/033/2025, contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2359882.48, importe_modificado:2359882.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2540703/proyecto_INICIO, 2540703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540704 | Proyecto de inversión | 3080222.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3080222.74, modificado:3080222.74}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 42900 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 42900 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:59, direccion:Camino / Terracería RICARDO FLORES MAGON - MONTE CRISTO 2 75 68510 PUEBLO NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA El origen del camino esta en el entronque en el kilometro 5+775 de de San Martín de poores a la Luz, pasa por la localidad de , lon:-96.75620885, lat:18.2811149}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 3080222.74 | 3080222.74 | 3080222.74 | 924066.82 | 924066.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/029/2025, contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:3080222.74, importe_modificado:3080222.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2540704/proyecto_PROCESO, 2540704/proyecto_INICIO, 2540704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540705 | Proyecto de inversión | 4659074.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4659074.99, modificado:4659074.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 46347 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 46347 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:2, direccion:Pueblo AGUA DE PAXTLE 68510 AGUA DE PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 7 ACCIONES SE UBICAN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD Y LAS DEMAS SE UBICAN EN LAS CERCANIAS DE LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, COMO REFERENCIA EN CERCANIA DEL CENTRO DE, lon:-96.71585712, lat:18.2931713}} | 2025-06-21 | 2025-10-18 | 4659074.99 | 4659074.99 | 4659074.99 | 1397722.5 | 1397722.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/003/2025, contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:4659074.99, importe_modificado:4659074.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2540705/proyecto_INICIO, 2540705/proyecto_PROCESO, 2540705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540706 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 27275 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 27275 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:Calle FANE KALCINI Pueblo SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN 70569 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA POBLACION, SOBRE LA CALLE FANECALCINI, Y CALLE SANTO , lon:-96.01432584, lat:16.24792367}} | 2025-08-04 | 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540707 | Proyecto de inversión | 475162.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475162.92, modificado:475162.92}} | Construcción de pavimento hidraulico en la calle de las rosas, en la localidad de Santa María Ecatepec del Municipio de Santa Maria Ecatepec - 27216 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 27216 | S | 234 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:Calle LAS ROSAS Pueblo SANTA MARÍA ECATEPEC 70565 SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle LAS PILAS Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES DE LAS PILAS Y LA CALLE HIDALGO, A UN COSTADO, lon:-95.88138386, lat:16.28498776}} | 2025-07-21 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540708 | Proyecto de inversión | 186380.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186380.63, modificado:186380.63}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SOSOLTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC. - 21790 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 21790 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:5, direccion:Camino / Vereda SAN PEDRO SOSOLTEPEC - CARCAMO DE BOMBEO 1 500 70565 SAN PEDRO SOSOLTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC EL EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO QUE SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD , A UN KILÓMETRO DE DISTANCIA, lon:-95.94639999, lat:16.13845032}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540709 | Proyecto de inversión | 301585 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301585.0, modificado:301585.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 27282 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 27282 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:Calle FANEKALCINI Pueblo SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN 70569 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS PISOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN TODA LA POBLACIÓN, SOBRE LAS CALLES DE FANEK, lon:-96.01451711, lat:16.24795505}} | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540710 | Proyecto de inversión | 2504759.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2504759.21, modificado:2504759.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZAPOTE NEGRO DEL BARRIO ÑUCAHUA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 42478 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 42478 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1303.0, meta_modificada:1303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:Calle ZAPOTE NEGRO Barrio ÑUCAHUA 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle MORELOS Ninguno CARRETERA A SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC LA CALLE DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTR, lon:-97.91311362, lat:16.30697065}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540711 | Proyecto de inversión | 3267525.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3267525.91, modificado:3267525.91}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN EN ARROYO GRANDE DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 33253 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 33253 | S | 189 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4671.0, meta_modificada:4671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Ninguno ARROYO GRANDE Pueblo JOSÉ MARÍA MORELOS 71792 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Ninguno CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS Y Ninguno CARRETERA SANTA MARÍA CHICOMETEPEC Ninguno CAMINO A LA COBRANZA LA OBRA SE , lon:-97.93042955, lat:16.20644014}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2540711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540712 | Proyecto de inversión | 700545.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700545.91, modificado:700545.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 18257 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Nduayaco | 18257 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA NDUAYACO - SANTO DOMINGO TICU 6 0 69580 SANTO DOMINGO TICÚ, SANTA MARÍA NDUAYACO LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TICU SE ENCUENTRA A 6 KM DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NDUAYACO, 6 CUARTOS SE ENCUENTRAN A , lon:-97.53436811, lat:17.43687028}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 700545.91 | 700545.91 | 700545.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156329, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:700545.91, importe_modificado:700545.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540715 | Proyecto de inversión | 2070288.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070288.71, modificado:2070288.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN EL IEBO PLANTEL 200 CLAVE: 20ETH0200N, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPANTLALI - 48160 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 48160 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.8, meta_modificada:564.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A LAS PEÑAS Pueblo SANTA MARÍA TEPANTLALI 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI ENTRE Ninguno NINGUNO Y Calle CAMINO A TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU S. Ninguno NINGUNO SE ENCUENTRA A 700 METROS AL NOROESTE D, lon:-96.01598173, lat:16.99837708}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540716 | Proyecto de inversión | 1584545.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1584545.51, modificado:1584545.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN, LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLALI, 1ª ETAPA - 47996 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 47996 | S | 694 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:Calle SABIDURÍA Pueblo SANTA MARÍA TEPANTLALI 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI ENTRE Calle SABIDURÍA Y Calle CAMINO A SAN JUAN JUQUILA MIXE Ninguno NINGUNO SE ENCUENTRA A 360 METROS AL SURESTE DEL PALACIO MUNIC, lon:-96.00806379, lat:16.99632722}} | 2025-06-25 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540717 | Proyecto de inversión | 2495929.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2495929.44, modificado:2495929.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHE, 2da ETAPA - 46227 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 46227 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:2, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA - CAMINO SIN NOMBRE 0 800 70286 CERRO COSTOCHE, SANTA MARÍA TEPANTLALI A 800 METROS DE LA AGENCIA CERRO COSTOCHE , lon:-95.9952453, lat:16.96565496}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540718 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | Construcción de Biblioteca Escolar en la Escuela Primaria Abraham Castellanos C.C.T. 20DPR1195U, En la localidad de Santa María Yacochi, Santa María Tlahuitoltepec. - 35770 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 35770 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:8, direccion:Andador Andador Principal SANTA MARÍA YACOCHI, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC AL NORTE COLINDA CON EL TEMPLO CATOLICO Y AGENCIA MUNICIPAL, AL SUR COLINDA CON PARCELA DEL SEÑOR ANTONIO GARCIA MARTINEZ Y CAMINO VECINAL, AL ESTE COLINDA , lon:-96.05110676, lat:17.14071218}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540719 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Construcción de Sistema de Agua Entubada del Paraje Loma Mujer Grande a la Cabecera de la Localidad de Santa María Tlahuitoltepec 4ta Etapa - 48257 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 48257 | S | 1849 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2628.05, meta_modificada:2628.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Camino / Vereda Paraje mujer grande - Centro de Santa Maria Tlahuitoltepec 5 255 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC Se contruira la 4ta etapa en la falda del cerro, en el paraje Loma mujer Grande, lon:-96.05771349, lat:17.09743226}} | 2025-06-25 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540720 | Proyecto de inversión | 1000000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.02, modificado:1000000.02}} | Construcción de Camino Sacacosecha en el Paraje el Ocotal - El Frijol, Santa María Tlahuitoltepec 1ra Etapa - 46145 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 46145 | S | 73 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5962.87, meta_modificada:5962.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:9, direccion:Camino / Terracería AGENCIA EL FRIJOL - PARAJE EL OCOTAL 2 530 EL FRIJOL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC SALIENDO DE LA AGENCIA EL FRIJO, LA OBRA SE CONSTRUIRA A 2.530 KM DEL CENTRO , HACIA EL PARAJE EL OCOTAL, lon:-96.08301163, lat:17.11075702}} | 2025-07-10 | 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540721 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación de Aula Escolar en la Esc. Prim. Bilingüe Lic. Adolfo López Mateos Clave: 20DPB0641D, en la Localidad las Flores - 44167 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 44167 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:2, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA - ESC. BILINGÜE LIC. ADOLFO LOPEZ M. 0 300 70265 FLORES, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE FLORES A UNO DISTANCIA MAXIMA DE 300 MTROS, lon:-96.11081178, lat:17.10504541}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540722 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construcción de Camino Sacacosecha en el Paraje Xuxky Jiyëpy (Cola de Caballo) 1era Etapa en la Localidad de Las Flores, - 44927 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 44927 | S | 231 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:2, direccion:Entrada Paraje Xuxky Jiyëpy - paraje Xuxky Juyëpy 0 480 FLORES, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC La obra inicia al inicio de la brecha que conducce al paraje Xuxky Juyëpy A 200 de la carretera federal 179, lon:-96.10360841, lat:17.10117808}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540723 | Proyecto de inversión | 394143.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394143.8, modificado:394143.8}} | Construcción de Tanque Público de Agua Potable en Rancho Red en la Localidad de Santa Cruz, Santa María Tlahuitoltepec. - 49952 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 49952 | S | 282 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:Camino / Terracería CENTRO LOCALIDAD SANTA CRUZ - PARAJE RANCHO RED 4 500 70265 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC EL TANQUE SE CONSTRUIRA EN EL PARAJE RANCHO RED , lon:-96.04807556, lat:17.08800719}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540724 | Proyecto de inversión | 1011712.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011712.4, modificado:1011712.4}} | Construcción del Sistema de Agua Entubada 1era Etapa en la Localidad de Santa Cruz, Santa María Tlahuitoltepec. - 49910 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 49910 | S | 282 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1532.66, meta_modificada:1532.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:Camino / Terracería paraje mujer grande - localidad santa cruz 4 500 70265 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC LA LINEA DE CONDUCCION SE CONSTRUIRA EN EL PARAJE MUJER GRANDE, HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ , lon:-96.04350074, lat:17.08638685}} | 2025-07-02 | 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540725 | Proyecto de inversión | 721808.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721808.78, modificado:721808.78}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA TLALIXTAC A TLALIXTAC VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 10+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLALIXTAC - 48362 | 20 | Oaxaca | 438 | Santa María Tlalixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlalixtac | 48362 | S | 915 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:2, direccion:Camino LOCALIDAD DE TLALIXTAC VIEJO - LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLALIXTAC 2 500 68627 TLALIXTAC VIEJO, SANTA MARÍA TLALIXTAC EL CAMINO ES MUY CONOCIDO EN TODO EL MUNICIPIO PUES ES LA VIA DE COMUNICACION ENTRE LAS LOCALIDADES DE TLA, lon:-96.75002353, lat:17.88750654}} | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2540725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540726 | Proyecto de inversión | 1719882.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1719882.28, modificado:1719882.28}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE EL PALMAR A SANTO TOMAS - SAN FRACISCO CHAPULAPA DEL KM 0+000 AL KM 2+500 - 48112 | 20 | Oaxaca | 438 | Santa María Tlalixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlalixtac | 48112 | S | 915 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:5, direccion:Camino LOCALIDAD EL PALMAR - SAN FRANCISCO CHAPULAPA 2 500 68627 EL PALMAR, SANTA MARÍA TLALIXTAC LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO CONOCIDO POR TODA LA POBLACION PERO SIN UNA CARACTERISTICA EN ESPECIAL, lon:-96.73257035, lat:17.92476528}} | 2025-05-02 | 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2540726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540727 | Proyecto de inversión | 1951719.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951719.48, modificado:1951719.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CLAVE:20DPB2235K - 42045 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 42045 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:136, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - SAN MARTIN 10 0 70945 SAN MARTÍN, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.7723265, lat:15.85923827}} | 2025-07-07 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540728 | Proyecto de inversión | 2920600.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2920600.7, modificado:2920600.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 29393 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 29393 | S | 27 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3290.0, meta_modificada:3290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:106, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - PUEBLO VIEJO 5 0 70945 LAGUNILLA, SANTA MARÍA TONAMECA PASANDO BARRIO NUEVO COZOALTEPEC , lon:-96.73811817, lat:15.83282118}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540729 | Proyecto de inversión | 1951719.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951719.48, modificado:1951719.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECER, CLAVE: 20KPB0069Z - 40000 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 40000 | S | 51 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:23, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO COZOALTEOEC - EL REGADILLO 4 500 70945 EL REGADILLO, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.76541945, lat:15.84340252}} | 2025-07-01 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540730 | Proyecto de inversión | 1131122.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131122.19, modificado:1131122.19}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DEL RIO COLORADO-CERRO NEGRO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC - 49438 | 20 | Oaxaca | 444 | Santa María Yolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yolotepec | 49438 | S | 58 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.7, meta_modificada:20.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARIA YOLOTEPEC - CERRO NEGRO 20 750 71176 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA MARÍA YOLOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, AL ORIENTE POR EL CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC-SAN JOSE DEL RIO COLORADO, lon:-97.50540762, lat:16.87621947}} | 2025-07-15 | 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2540730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540731 | Proyecto de inversión | 1618078.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1618078.86, modificado:1618078.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOSOYÚA - 48181 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yosoyúa | 48181 | S | 117 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.95, meta_modificada:789.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Pueblo SANTA MARIA YOSOYÚA 69890 SANTA MARÍA YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA ENTRE Calle CÁRDENAS Y Calle AQUILES SERDÁN LA OBRA SE LOCALIZA UNA CUADRA ANTES DE SUBIR AL PALACIO MUNICIPAL, SE ENTRA POR LA CALLE A, lon:-97.51464038, lat:17.12099309}} | 2025-05-19 | 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2540731/proyecto_PROCESO, 2540731/proyecto_INICIO, 2540731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540732 | Proyecto de inversión | 1025135.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025135.41, modificado:1025135.41}} | AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA (PIR) E.C SANTA MARÍA ZOQUITLAN-SAN PEDRO TOTOLAPAM-(RIO SECO) DEL KM 0+000 AL KM 6+500, LOCALIDAD RIO SECO, MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN. - 40869 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 40869 | S | 224 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4777.88, meta_modificada:4777.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:43, direccion:Camino santa maria zoquitla - rio seco 5 320 70490 TAQUICHE, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN EL TRAMO A AMPLIAR INICIA EN EL KM 5+320 Y CULMINA EN EL 6+300 PASANDO POR LA LOCALIDAD DE EL TAQUICHE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RIO SECO PERTE, lon:-96.38905161, lat:16.55118137}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2540732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540734 | Proyecto de inversión | 1425349.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1425349.41, modificado:1425349.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NDUAYACO - 51207 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 51207 | S | 163 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL AL PUEBLO Pueblo SAN ANTONIO NDUAYACO 69625 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA ENTRE Calle hidalgo Y Calle benito juarez Calle los pinos COMO PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, A 2 C, lon:-97.14781625, lat:17.6840361}} | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202542646 | Proyecto de inversión | 2281036.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281036.32, modificado:2281036.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | FEIEF23/0150/250223/2025 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:17, direccion:conocido, Corral de Piedra, Santa María Peñoles, OAxaca, lon:-97.087845, lat:17.058388}} | 2025-05-09 | 2025-06-07 | 2281036.32 | 2271035.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-014-LPE-2025, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S DE R. L. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2271035.07, importe_modificado:2271035.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2542646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533751 | Acción | 328300.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328300.08, modificado:328300.08}} | ELABORACION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA. - 546 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 546-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.483131, lat:16.736818}} | 2025-05-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533752 | Acción | 106990.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106990.92, modificado:106990.92}} | ELABORACION DE PROYECTOS - 1104 | 20 | Oaxaca | 562 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | 1104-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.354976, lat:17.385094}} | 2025-05-26 | 2025-12-31 | 106990.92 | 106990.92 | 106990.92 | 53495.46 | 53495.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMYDPD/FAISMUN/001/2025, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, monto:106990.92, importe_modificado:106990.92}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2533752/proyecto_INICIO, 2533752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202533753 | Acción | 552946.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552946.8, modificado:552946.8}} | SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 690 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 690-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}} | 2025-05-10 | 2025-12-20 | 552946.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {2533753/proyecto_INICIO, 2533753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533756 | Acción | 171637.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171637.89, modificado:171637.89}} | Supervisión y seguimiento de obras financiadas con el fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FAISMUN) 2025 - 2074 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tanetze de Zaragoza | 2074-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.302236, lat:17.376733}} | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 171637.89 | 171637.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MTZ/541/FAISMUN/01/2025, contratista:MIGUEL ANGEL AVELLA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:171637.89, importe_modificado:171637.89}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533760 | Acción | 490489.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490489.52, modificado:490489.52}} | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 156 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 156-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}} | 2025-04-12 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533761 | Acción | 322728.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322728.78, modificado:322728.78}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 1283 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 1283-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.860878, lat:17.804657}} | 2025-06-04 | 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533762 | Acción | 361341.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361341.41, modificado:361341.41}} | 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1160 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 1160-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226188, lat:16.589403}} | 2025-06-17 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533763 | Acción | 1236612.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236612.54, modificado:1236612.54}} | contratacion de servicios de ingenieria y arquitectura - 677 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 677-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:81.0, meta_modificada:81.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668076, lat:15.833004}} | 2025-05-02 | 2025-12-31 | 1236612.54 | 1236612.54 | 494645.02 | 494645.02 | 494645.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-PSP/01/MSDM/509/FAISMUN/3%IND/2025, contratista:DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:1236612.54, importe_modificado:1236612.54}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:43.2}} | {2533763/proyecto_INICIO, 2533763/proyecto_PROCESO, 2533763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533764 | Acción | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23200.0, modificado:23200.0}} | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YUCUYACHI. - 1785 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 1785-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}} | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533765 | Acción | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23200.0, modificado:23200.0}} | Levantamiento topografico de calle Av. Lazaro Cardenas. - 1754 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 1754-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}} | 2025-05-18 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533766 | Acción | 314523.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314523.49, modificado:314523.49}} | SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y DE ARQUITECTURA - 1856 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 1856-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.576609, lat:16.873377}} | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533767 | Acción | 100049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100049.4, modificado:100049.4}} | ELABORACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 653 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yolomécatl | 653-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.56975, lat:17.470933}} | 2025-05-12 | 2025-12-30 | 100049.4 | 100049.4 | 26132 | 26132 | 26132 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSY/FAISMUN/499/3%/001/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:SANTIAGO YOLOMECATL, monto:100049.4, importe_modificado:100049.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2533767/proyecto_INICIO, 2533767/proyecto_PROCESO, 2533767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533768 | Acción | 571753.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571753.23, modificado:571753.23}} | Servicios de Arquitectura e Ingeniería por elaboración de proyectos, supervisión y seguimiento de obra pública por el 3% de gastos indirectos; FAISMUN ejercicio 2025 - 1304 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 1304-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:34.0, meta_modificada:34.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26936, lat:16.225571}} | 2025-04-18 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533769 | Acción | 66400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66400.0, modificado:66400.0}} | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1477 | 20 | Oaxaca | 493 | Santiago Tillo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tillo | 1477-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.319723, lat:17.460285}} | 2025-06-07 | 2025-09-06 | 66400 | 66400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MST-FAISMUN-GI-493-01/2025, contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:66400.0, importe_modificado:66400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2533769/proyecto_PROCESO, 2533769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533770 | Acción | 389431.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389431.68, modificado:389431.68}} | Contratacion de servicios de diseño, arquitectura e ingenieria - 1887 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 1887-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.339804, lat:17.283077}} | 2025-06-20 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533771 | Acción | 404799.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404799.93, modificado:404799.93}} | ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE 5 PROYECTOS EJECUTIVOS - 510 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 510-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26032, lat:16.692724}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533772 | Acción | 315788.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315788.64, modificado:315788.64}} | 3% Gastos Indirectos - 438 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 438-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.447474, lat:16.34097}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533773 | Acción | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695000.0, modificado:695000.0}} | SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA CIVIL - 1972 | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Suchilquitongo | 1972-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.873686, lat:17.247126}} | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533774 | Acción | 225149 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225149.0, modificado:225149.0}} | SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE. - 1835 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 1835-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.289669, lat:16.489426}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533775 | Acción | 150856.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150856.86, modificado:150856.86}} | 3% Gastos Indirectos - 116 | 20 | Oaxaca | 473 | Santiago Laxopa |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Laxopa | 116-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.313396, lat:17.219758}} | 2025-04-14 | 2025-12-31 | 150856.86 | 150856.86 | 150856.86 | 30171.37 | 30171.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/473/FAISMUN/SERV/3%/2025, contratista:ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION RILO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:150856.86, importe_modificado:150856.86}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {2533775/proyecto_INICIO, 2533775/proyecto_PROCESO, 2533775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533776 | Acción | 103653.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103653.18, modificado:103653.18}} | ELABORACION DE PROYECTOS - 175 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Huauclilla | 175-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.071527, lat:17.450841}} | 2025-04-15 | 2025-12-09 | 103653.18 | 103653.18 | 103653.18 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSH/FAISMUN/001/2025, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:103653.18, importe_modificado:103653.18}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2533776/proyecto_INICIO, 2533776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202533779 | Acción | 2413533.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2413533.12, modificado:2413533.12}} | ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 878 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 878-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:240.0, meta_modificada:240.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.494803, lat:16.640906}} | 2025-05-20 | 2025-12-31 | 1206766.56 | 1206766.56 | 1206766.56 | 1206766.56 | 1206766.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/SP/01/2025, contratista:CED2108234R5, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2413533.12, importe_modificado:2413533.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:30.0}} | {2533779/proyecto_INICIO, 2533779/proyecto_PROCESO, 2533779/proyecto_INICIO, 2533779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533780 | Acción | 138091.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138091.98, modificado:138091.98}} | SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS - 1099 | 20 | Oaxaca | 432 | Santa María Temaxcalapa |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcalapa | 1099-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.162478, lat:17.381099}} | 2025-03-27 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533782 | Acción | 88490.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88490.01, modificado:88490.01}} | SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 1038 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Nduayaco | 1038-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:20.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.496337, lat:17.411509}} | 2025-05-12 | 2025-09-30 | 88490.01 | 88490.01 | 88490.01 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-PSP/MSMN-423/FAISMUN/02/2025, contratista:CONSULTORES PLASENCIA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:88490.01, importe_modificado:88490.01}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2533782/proyecto_INICIO, 2533782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533783 | Acción | 83050 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83050.0, modificado:83050.0}} | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1325 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Nativitas | 1325-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.334787, lat:17.661494}} | 2025-06-06 | 2025-08-31 | 83050 | 83050 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSMN-GI-422-001-2025, contratista:CO CO 33 DESPACHO S.A.S. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS, monto:83050.0, importe_modificado:83050.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2533783/proyecto_INICIO, 2533783/proyecto_PROCESO, 2533783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533790 | Acción | 325611.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325611.21, modificado:325611.21}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DEL FAISMUN, SUPERVISION, Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 1309 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 1309-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.882407, lat:16.792443}} | 2025-05-23 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533790/proyecto_INICIO, 2533790/proyecto_FIN, 2533790/proyecto_PROCESO, 2533790/proyecto_INICIO, 2533790/proyecto_PROCESO, 2533790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No esta la información referente a la contratación , trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}, obs2: {observación:No esta la información referente a la contratación , trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}, obs3: {observación:No esta la información referente a la contratación , trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}, obs4: {observación:No esta la información referente a la contratación , trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX250202533791 | Acción | 1352029.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352029.98, modificado:1352029.98}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 2004 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 2004-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:29.0, meta_modificada:29.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.660551, lat:16.87493}} | 2025-04-01 | 2025-12-26 | 1352029.98 | 1352029.98 | 721082.66 | 721082.66 | 721082.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSP/MSCI/M377/R33-FIII/FAISMUN/IND/01/2025, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1352029.98, importe_modificado:1352029.98}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:25.0}} | {2533791/proyecto_PROCESO, 2533791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533792 | Acción | 232400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232400.0, modificado:232400.0}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 607 | 20 | Oaxaca | 374 | Santa Cruz Acatepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Acatepec | 607-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.875319, lat:18.163762}} | 2025-05-07 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533795 | Acción | 26500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26500.0, modificado:26500.0}} | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS". - 334 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Minas | 334-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.615456, lat:16.77919}} | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/MSCM/FAISMUN/368/02/2025, contratista:LEONARDO ARTEMIO RAMOS REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS, monto:25200.0, importe_modificado:25200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:793.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.39}} | {2533795/proyecto_INICIO, 2533795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533796 | Acción | 534820.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534820.8, modificado:534820.8}} | GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA - 2092 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 2092-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.754866, lat:16.069504}} | 2025-06-16 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202533797 | Acción | 121935.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121935.63, modificado:121935.63}} | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 457 | 20 | Oaxaca | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca | 457-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.906383, lat:18.210578}} | 2025-04-21 | 2025-12-31 | 121935.63 | 121935.63 | 121935.63 | 40645.21 | 40645.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/FAISMUN/M354/002/001/2025, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:121935.63, importe_modificado:121935.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2533797/proyecto_INICIO, 2533797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533798 | Acción | 253997 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253997.0, modificado:253997.0}} | SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 877 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Coatlán | 877-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.827539, lat:16.201259}} | 2025-06-01 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533799 | Acción | 54971.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54971.05, modificado:54971.05}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA CHINANGO - 1068 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 1068-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.717846, lat:18.060656}} | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533800 | Acción | 54971.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54971.09, modificado:54971.09}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVENIDA MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAPAM - 1067 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 1067-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.717846, lat:18.060656}} | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533822 | Acción | 102355.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102355.62, modificado:102355.62}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO EL ALTO A SAN MATEO PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO TERCERA ETAPA - 1575 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 1575-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533823 | Acción | 49886.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49886.46, modificado:49886.46}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD DEL PARAJE YUU YUCHI EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO - 1574 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 1574-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533824 | Acción | 41000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41000.0, modificado:41000.0}} | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS - 1249 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Etlatongo | 1249-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.27174, lat:17.414836}} | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533825 | Acción | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64000.0, modificado:64000.0}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 1248 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Etlatongo | 1248-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.27174, lat:17.414836}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533826 | Acción | 113064.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113064.12, modificado:113064.12}} | servicios de ingenieria - 1227 | 20 | Oaxaca | 241 | San Martín Lachilá |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Lachilá | 1227-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.849372, lat:16.610864}} | 2025-05-19 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533827 | Acción | 60979.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60979.24, modificado:60979.24}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN - 1303 | 20 | Oaxaca | 239 | San Martín Huamelúlpam |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Huamelúlpam | 1303-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:239, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.602352, lat:17.397404}} | 2025-05-15 | 2025-08-31 | 60979.24 | 60979.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMH/R33/FIII/AD/01/2025, contratista:GRUPO VIALROCA S.A.S. DE C.V., convocante:Municipio de San Martín Huamelúlpam, monto:60979.24, importe_modificado:60979.24}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2533827/proyecto_INICIO, 2533827/proyecto_FIN, 2533827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533828 | Acción | 437888.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437888.31, modificado:437888.31}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FAISMUN Y SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR CON EL FAISMUN - 403 | 20 | Oaxaca | 231 | San Lucas Camotlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Camotlán | 403-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:21.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:43.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.713144, lat:16.943163}} | 2025-02-07 | 2025-12-31 | 196452 | 196452 | 196452 | 196452 | 196452 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSLC/FAISMUN/231/01/2025, contratista:ING. ERICK ARIEL LEYVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:437888.31, importe_modificado:437888.31}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2533828/proyecto_INICIO, 2533828/proyecto_PROCESO, 2533828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533829 | Acción | 496160 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496160.0, modificado:496160.0}} | ELABORACION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE OBRA FAISMUN - 1763 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 1763-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}} | 2025-06-20 | 2025-12-06 | 496160 | 496160 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSLT/FAISMUN/229/001/2025, contratista:PXM INGENIERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:496160.0, importe_modificado:496160.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}} | {2533829/proyecto_INICIO, 2533829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar información o solicitar cancelación., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX250202533830 | Acción | 130952.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130952.7, modificado:130952.7}} | 3% gastos indirectos - 863 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 863-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913057, lat:18.206453}} | 2025-05-19 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533831 | Acción | 226800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226800.0, modificado:226800.0}} | 3% GASTOS INDIRECTOS - 1356 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Teitipac | 1356-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608509, lat:16.934399}} | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 226800 | 226800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP-FAISMUN/MSJT/M219/RG33/001/2025, contratista:ALBERTO RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:226800.0, importe_modificado:226800.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:19.0}} | {2533831/proyecto_PROCESO, 2533831/proyecto_INICIO, 2533831/proyecto_PROCESO, 2533831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533832 | Acción | 62413.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62413.98, modificado:62413.98}} | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. - 1454 | 20 | Oaxaca | 215 | San Juan Sayultepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Sayultepec | 1454-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.284741, lat:17.453482}} | 2025-06-02 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533833 | Acción | 736127.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736127.88, modificado:736127.88}} | VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FAISMUN A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA DURANTE EL EJERCICIO 2025 - 854 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 854-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:24.0, meta_modificada:24.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.036834, lat:17.469302}} | 2025-05-19 | 2025-12-31 | 294451 | 736127.88 | 294451 | 294451 | 294451 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSJP-ASE/212/01/2025, contratista:3.0 ASSISTENCIA EMPRESARIAL GLOBAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:736127.88, importe_modificado:736127.88}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:12.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2533833/proyecto_INICIO, 2533833/proyecto_PROCESO, 2533833/proyecto_INICIO, 2533833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533834 | Acción | 1058987.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058987.43, modificado:1058987.43}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 762 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 762-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:17.0, meta_modificada:17.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.446467, lat:17.031124}} | 2025-01-13 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533836 | Acción | 164747.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164747.67, modificado:164747.67}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 549 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 549-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.304015, lat:17.353813}} | 2025-05-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533837 | Acción | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38000.0, modificado:38000.0}} | Prestación de Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1345 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista Analco | 1345-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.53795, lat:17.405827}} | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533838 | Acción | 149223 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149223.0, modificado:149223.0}} | ELABORACIÓN DE TRES PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE TRES OBRAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 1931 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 1931-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.374243, lat:17.281509}} | 2025-06-20 | 2025-10-30 | 149223 | 149223 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/001/2025, contratista:xxxxxx, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI, monto:149223.0, importe_modificado:149223.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533838/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion del folio , trimestre:2.0, usuario:rosendomartinezj, fecha:2025-07-24}, obs2: {observación:se solicita la cancelación del folio , trimestre:2.0, usuario:rosendomartinezj, fecha:2025-07-24}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL KMMUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-24}, obs6: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL KMMUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-24}, obs7: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL KMMUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-24}, obs8: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL KMMUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX250202533839 | Acción | 91254.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91254.06, modificado:91254.06}} | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2112 | 20 | Oaxaca | 194 | San Juan del Río |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2112-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.16047, lat:16.882527}} | 2025-01-13 | 2025-12-15 | 91254.06 | 91254.06 | 91254.06 | 49774.96 | 49774.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO-AD/PSP/MSJR/194/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:JAVIER HERNANDEZ HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:91254.06, importe_modificado:91254.06}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.64}} | {2533839/proyecto_PROCESO, 2533839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533843 | Acción | 4709600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4709600.0, modificado:4709600.0}} | Contratación de alquiler de vehículos terrestres para la verificación y seguimiento de obras. - 2088 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 2088-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FAISMUN/GI-001/2025, contratista:MOTOTRANSPORTES Y SERVICIOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4709600.0, importe_modificado:4709600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {2533843/proyecto_INICIO, 2533843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533844 | Acción | 229722.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229722.03, modificado:229722.03}} | Elaboracion de Estudios de pre inversion para obras de infraestructura Social en el Municipio de San Jeronimo Taviche del Estado de Oaxaca - 1352 | 20 | Oaxaca | 162 | San Jerónimo Taviche |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Taviche | 1352-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.594263, lat:16.713679}} | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 114861.01 | 229722.03 | 114861.01 | 114861.01 | 114861.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJT/FAISMUN/162/SJT/017/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE, monto:229722.03, importe_modificado:229722.03}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}} | {2533844/proyecto_INICIO, 2533844/proyecto_PROCESO, 2533844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533845 | Acción | 246217.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246217.26, modificado:246217.26}} | ELABORACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 1194 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 1194-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.032614, lat:17.366559}} | 2025-05-26 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533846 | Acción | 124916.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124916.67, modificado:124916.67}} | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA - 1507 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla | 1507-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.845933, lat:17.80963}} | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 62458.34 | 62458.34 | 62458.34 | 62458.34 | 62458.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MSJS/160/001/002/2025, contratista:ING. BALDEMAR CISNEROS ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, monto:124916.67, importe_modificado:124916.67}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2533846/proyecto_PROCESO, 2533846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533847 | Acción | 580377.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580377.89, modificado:580377.89}} | 3% gastos indirectos - 1388 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 1388-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.869294, lat:16.232721}} | 2025-05-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533848 | Acción | 462000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462000.0, modificado:462000.0}} | Elaboracion de Proyectos y Seguimiento de obra - 1828 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 1828-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}} | 2025-06-23 | 2025-12-19 | 462000 | 462000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSFT/FAISMUN/150/001/2025, contratista:PXM INGENIERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:462000.0, importe_modificado:462000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2533848/proyecto_INICIO, 2533848/proyecto_PROCESO, 2533848/proyecto_INICIO, 2533848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533849 | Acción | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309000.0, modificado:309000.0}} | GASTOS INDIRECTOS, SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA - 2085 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 2085-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.377979, lat:16.352279}} | 2025-06-16 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533850 | Acción | 111812.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111812.34, modificado:111812.34}} | GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA - 2089 | 20 | Oaxaca | 144 | San Francisco Jaltepetongo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Jaltepetongo | 2089-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.262854, lat:17.385714}} | 2025-06-16 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533851 | Acción | 54657.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54657.81, modificado:54657.81}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS - 204 | 20 | Oaxaca | 140 | San Francisco Chindúa |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chindúa | 204-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.312791, lat:17.428581}} | 2025-04-14 | 2025-11-29 | 54657.81 | 54657.81 | 54657.81 | 27000 | 27000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSFCH/FAISMUN/001/2025, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA, monto:54657.81, importe_modificado:54657.81}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2533851/proyecto_INICIO, 2533851/proyecto_PROCESO, 2533851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202533852 | Acción | 1359649.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359649.37, modificado:1359649.37}} | ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS FAISMUN - 151 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 151-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:26.0, meta_modificada:26.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.528363, lat:17.879395}} | 2025-03-17 | 2025-12-25 | 1359649.37 | 1359649.37 | 645894.81 | 645894.81 | 645894.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P./MSFU/136/FAISMUN/01/01/2025, contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1359649.37, importe_modificado:1359649.37}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:21.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2533852/proyecto_PROCESO, 2533852/proyecto_INICIO, 2533852/proyecto_PROCESO, 2533852/proyecto_INICIO, 2533852/proyecto_PROCESO, 2533852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533853 | Acción | 617556.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617556.66, modificado:617556.66}} | SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 693 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 693-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.677769, lat:17.066549}} | 2025-05-01 | 2025-10-28 | 308778.33 | 617556.66 | 308778.33 | 308778.33 | 308778.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSEA/FAISMUN/F-III/133/01/2025, contratista:GADICSE CORPORATIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:617556.66, importe_modificado:617556.66}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:43.0}} | {2533853/proyecto_INICIO, 2533853/proyecto_PROCESO, 2533853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533854 | Acción | 1067675.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067675.37, modificado:1067675.37}} | SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FAISMUN 2025 - 1109 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 1109-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533855 | Acción | 120327.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120327.23, modificado:120327.23}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 1583 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 1583-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.569853, lat:17.284533}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533856 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 1581 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 1581-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.569853, lat:17.284533}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533857 | Acción | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93000.0, modificado:93000.0}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 543 | 20 | Oaxaca | 122 | San Bartolo Yautepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Yautepec | 543-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.973112, lat:16.430741}} | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 93000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSBY/M122/FAISMUN/3%/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN BARTOLO YAUTEPEC, monto:93000.0, importe_modificado:93000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2533857/proyecto_INICIO, 2533857/proyecto_PROCESO, 2533857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533858 | Acción | 163420.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163420.8, modificado:163420.8}} | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1459 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Soyaltepec | 1459-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.308935, lat:17.590641}} | 2025-06-06 | 2025-09-06 | 163420.8 | 163420.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSBS-GI-121-001-2025, contratista:CO CO 33 DESPACHO S.A.S. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:163420.8, importe_modificado:163420.8}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2533858/proyecto_INICIO, 2533858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533859 | Acción | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208800.0, modificado:208800.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES - 1106 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 1106-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.501206, lat:16.901888}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 92218.45 | 208800 | 67800 | 67800 | 45200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBQ/R33/FIII/GI/001/2025, contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2533859/proyecto_INICIO, 2533859/proyecto_PROCESO, 2533859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533860 | Acción | 278501.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278501.19, modificado:278501.19}} | 3% GASTOS INDIRECTOS - 1305 | 20 | Oaxaca | 117 | San Bartolomé Loxicha |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Loxicha | 1305-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.711016, lat:15.97039}} | 2025-05-15 | 2025-12-31 | 278501.19 | 278501.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP01/MSBL-117/FAISMUN/2025, contratista:IKODOMOS INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:278501.19, importe_modificado:278501.19}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2533860/proyecto_INICIO, 2533860/proyecto_PROCESO, 2533860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202533861 | Acción | 109647.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109647.49, modificado:109647.49}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 1905 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 1905-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.70765, lat:16.958281}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL FOLIO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE JULIO, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL CONTRATO PAREA LA ELABORACION DE DICHO PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:silvianocalderong, fecha:2025-07-12}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533862 | Acción | 265042.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265042.23, modificado:265042.23}} | ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA FAISMUN - 88 | 20 | Oaxaca | 110 | San Antonio Sinicahua |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio Sinicahua | 88-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.567959, lat:17.151574}} | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 265042.23 | 265042.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.R./MSAS/110/FAISMUN/02/02/2025, contratista:MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, monto:265042.23, importe_modificado:265042.23}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2533862/proyecto_PROCESO, 2533862/proyecto_INICIO, 2533862/proyecto_PROCESO, 2533862/proyecto_INICIO, 2533862/proyecto_PROCESO, 2533862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533863 | Acción | 413482.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413482.08, modificado:413482.08}} | 3% DE GASTOS INDIRECTOS - 821 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 821-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.147422, lat:16.927331}} | 2025-03-17 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533864 | Acción | 523089.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523089.84, modificado:523089.84}} | ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS FAISMUN - 1313 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Teotilálpam | 1313-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.656588, lat:17.954131}} | 2025-05-30 | 2025-12-15 | 523089.84 | 523089.84 | 242846 | 242846 | 242846 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.R./MSAT/098/FAISMUN/01/04/2025, contratista:RAFAEL EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:523089.84, importe_modificado:523089.84}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2533864/proyecto_INICIO, 2533864/proyecto_PROCESO, 2533864/proyecto_INICIO, 2533864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533865 | Acción | 55750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55750.0, modificado:55750.0}} | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1865 | 20 | Oaxaca | 96 | San Andrés Sinaxtla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Sinaxtla | 1865-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.283811, lat:17.468502}} | 2025-06-27 | 2025-09-05 | 55750 | 55750 | 13937.5 | 13937.5 | 13937.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSAS-FAISMUN-GI-096-001/2025, contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SINAXTLA, monto:55750.0, importe_modificado:55750.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533865/proyecto_PROCESO, 2533865/proyecto_INICIO, 2533865/proyecto_PROCESO, 2533865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:CORREGIR LA LIGA DEL CONTRATO Y ENVIARLA HASTA EL PDF, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | OAX250202533866 | Acción | 43159.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43159.74, modificado:43159.74}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN EL IEBO CON CLAVE 20ETH0109F EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DINICUITI - 1978 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 1978-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}} | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533867 | Acción | 57546.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57546.32, modificado:57546.32}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO DE LEÓN - 1976 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 1976-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}} | 2025-07-01 | 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533868 | Acción | 266286.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266286.18, modificado:266286.18}} | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO 2025 - 449 | 20 | Oaxaca | 87 | San Agustín Yatareni |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Yatareni | 449-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668117, lat:17.081212}} | 2025-05-07 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533869 | Acción | 302044 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302044.0, modificado:302044.0}} | Elaboracion de Estudios de pre inversion para obras de infraestructura Social en el Municipio de San Agustin Chayuco Oaxaca - 1257 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 1257-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.807518, lat:16.402382}} | 2025-05-29 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533870 | Acción | 181822.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181822.86, modificado:181822.86}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA REHABILITACION LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATENANGO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO - 216 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Atenango | 216-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015183, lat:17.611699}} | 2025-04-17 | 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533871 | Acción | 536622.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536622.21, modificado:536622.21}} | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - 62 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 62-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.685529, lat:16.685128}} | 2025-05-05 | 2025-12-05 | 536622.21 | 536622.21 | 536622.21 | 250986.66 | 250986.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S/MSJP/072/FAISMUN/001/2025, contratista:EDIFICACION Y GESTION INTEGRAL ROMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:536622.21, importe_modificado:536622.21}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}} | {2533871/proyecto_PROCESO, 2533871/proyecto_INICIO, 2533871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533872 | Acción | 140448 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140448.0, modificado:140448.0}} | Elaboración de proyectos ejecutivos de las obras FAISMUN en el Municipio de Ixpantepec Nieves - 1086 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 1086-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.044862, lat:17.506686}} | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533873 | Acción | 256509 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256509.0, modificado:150000.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES - 128 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Monjas | 128-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.63677, lat:16.367186}} | 2025-04-14 | 2025-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 146120.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MM/R33/FIII/GI/001/2025, contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE MONJAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2533873/proyecto_INICIO, 2533873/proyecto_PROCESO, 2533873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533874 | Acción | 184345.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184345.8, modificado:184345.8}} | SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC - 2002 | 20 | Oaxaca | 48 | Magdalena Mixtepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Mixtepec | 2002-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.907728, lat:16.896112}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533875 | Acción | 274939.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274939.95, modificado:274939.95}} | Servicios Profesionales Técnicos - 1435 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 1435-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.221277, lat:17.323621}} | 2025-03-24 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533876 | Acción | 239500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239500.0, modificado:239500.0}} | SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 1239 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 1239-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:16.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797299, lat:18.101978}} | 2025-05-30 | 2025-10-30 | 239500 | 239500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/07/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, monto:992500.0, importe_modificado:992500.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2533876/proyecto_INICIO, 2533876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, ELABORACION DE EXPEDIENTES EJECUTIVOS Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA SE REALIZARAN EN UN SOLO CONTRATO, LA FECHA DE INICIO SERA EL 02 DE JUNIO DEL 2025 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025, trimestre:2.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-07-13}, obs2: {observación:LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES EJECUTIVOS Y SUPERVISION DE OBRA, SE REALIZARAN EN UN SOLO CONTRATO., trimestre:2.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-07-13}} | {obs1: {observación:verificar montos aprobado no concuerdan con el contrato, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:verificar montos aprobado no concuerdan con el contrato(2), trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202533877 | Acción | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:560000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 1238 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 1238-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:16.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797299, lat:18.101978}} | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/07/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, monto:992500.0, importe_modificado:992500.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}} | {2533877/proyecto_PROCESO, 2533877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES EJECUTIVOS Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA, SE REALIZARAN EN UN SOLO CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-07-13}, obs2: {observación:LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERA DEL 02 DE JUNIO DEL 2025 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025, trimestre:2.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-07-13}, obs3: {observación:LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ELABORACION DE EXPEDIENTES EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, SE REALIZARAN EN UN SOLO CONTRATO, LA FECHA DE INICIO ES DEL 02 DE JUNIO DEL 2025 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025, trimestre:2.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-07-13}} | {obs1: {observación:verificar montos aprobado no concuerdan con el contrato , trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202533878 | Acción | 193000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193000.0, modificado:193000.0}} | ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 1237 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 1237-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:16.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797299, lat:18.101978}} | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 193000 | 193000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/07/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, monto:992500.0, importe_modificado:992500.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}} | {2533878/proyecto_PROCESO, 2533878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISION DE OBRA, SE REALIZO EN UN SOLO CONTRATO CON FECHA DE INICIO DEL 02 DE JUNIO DEL 2025 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025, trimestre:2.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-07-13}, obs2: {observación:EL CONTRATO SE INICIO EN EL MES DE JUNIO SIN PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-07-13}, obs3: {observación:LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, EXPEDIENTES EJECUTIVOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, SE REALIZARAN EN UN SOLO CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-07-13}} | {obs1: {observación:verificar montos aprobado no concuerdan con el contrato, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202533879 | Acción | 104830.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104830.53, modificado:104830.53}} | 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 222 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 222-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810576, lat:17.171637}} | 2025-04-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533880 | Acción | 310032.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310032.55, modificado:310032.55}} | gasto de 3% - 1078 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 1078-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.570989, lat:17.032029}} | 2025-05-11 | 2025-05-27 | 310032.55 | 310032.55 | 248026.04 | 248026.04 | 248026.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C01/MCH/FAISMUN/026/001/2025, contratista:ING. RUBEN GUERRA MARCIAL, convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:310032.55, importe_modificado:310032.55}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:11.0}} | {2533880/proyecto_INICIO, 2533880/proyecto_PROCESO, 2533880/proyecto_FIN, 2533880/proyecto_INICIO, 2533880/proyecto_PROCESO, 2533880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533881 | Acción | 465021.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465021.15, modificado:465021.15}} | SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS - 643 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 643-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.941458, lat:17.037822}} | 2025-05-12 | 2025-12-31 | 465021.15 | 465021.15 | 465021.15 | 232510.57 | 232510.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/G.I/01/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES BITSA S.A DE C.V, convocante:CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:465021.15, importe_modificado:465021.15}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2533881/proyecto_INICIO, 2533881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533882 | Acción | 100398 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100398.0, modificado:100398.0}} | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 913 | 20 | Oaxaca | 18 | Concepción Buenavista |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Concepción Buenavista | 913-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.400233, lat:17.878533}} | 2025-05-29 | 2025-08-29 | 100398 | 100398 | 25099.5 | 25099.5 | 25099.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MCB-FAISMUN-018-001/2025, contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:municipio de concepcion buenavista, monto:100398.0, importe_modificado:100398.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2533882/proyecto_INICIO, 2533882/proyecto_PROCESO, 2533882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533883 | Acción | 606222.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606222.09, modificado:606222.09}} | SERVICIOS PROFESIONALES - 468 | 20 | Oaxaca | 14 | Ciudad Ixtepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad Ixtepec | 468-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:33.0, meta_modificada:33.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.098713, lat:16.567698}} | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533884 | Acción | 364346.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364346.16, modificado:364346.16}} | SERVICIOS PROFESIONALES - 522 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 522-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:17.0, meta_modificada:17.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.11219, lat:16.803935}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533885 | Acción | 976200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976200.0, modificado:976200.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRA - 1781 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 1781-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.225199, lat:17.458936}} | 2025-06-20 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SERA SOLVENTADO EN EL SIGUIENTE REPORTE, trimestre:2.0, usuario:ceciliahernandezc, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533886 | Acción | 91618.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91618.35, modificado:91618.35}} | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA - 1908 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Cuyotepeji | 1908-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.674353, lat:17.930901}} | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/001/002/2025, contratista:BALDEMAR CISNEROS ESTRADA, convocante:ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:91618.35, importe_modificado:91618.35}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}} | {2533886/proyecto_INICIO, 2533886/proyecto_PROCESO, 2533886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:CORREGIR EN AVANCE FINANCIERO EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO $ 91,618.35, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LA LIGA DEL CONTRATO NO PERMITE VERLO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | OAX250202523537 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC - 25177 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25177 | S | 1681 | 1537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:476, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal TEHUACAN - PUEBLA 10 0 69050 SANTIAGO MILTEPEC, SANTIAGO MILTEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, AL LADO DE LA CARRETERA HACIA HUAJUAPAN, FRENTE AL TEMPLO CATÓLICO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.68911808, lat:17.98474054}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202523538 | Proyecto de inversión | 7390399.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7390399.51, modificado:7390399.51}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUIS, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUIS - 48450 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 48450 | S | 309 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8865.17, meta_modificada:8865.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion: SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS, lon:-96.52827217, lat:17.35995482}} | 2025-07-15 | 2025-12-12 | 7390399.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530879 | Proyecto de inversión | 1032997.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032997.66, modificado:1032997.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16994 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16994 | S | 104 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:201, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería SANTA CRUZ 68420 SANTA CRUZ, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle CALLE A BUENOS AIRES Y Calle ZAPATA Calle CAÑALES EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA , lon:-96.65451472, lat:18.47540451}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530881 | Proyecto de inversión | 913863.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:913863.06, modificado:913863.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 21229 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 21229 | S | 513 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería LA JUNTA 68420 LA JUNTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MORELOS Calle REVOLUCION EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCAL, lon:-96.65628422, lat:18.49057064}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530882 | Proyecto de inversión | 1024699.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024699.71, modificado:1024699.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE VÍCTOR DIMAS EN LA LOCALIDAD DE BARBASCO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 21259 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 21259 | S | 436 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:Calle VICTOR DIMAS Ranchería BARBASCO 68425 BARBASCO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle FIDEL TRUJILLO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE VÍCTOR DIMAS, lon:-96.55975983, lat:18.58396091}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530884 | Proyecto de inversión | 588289.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588289.81, modificado:588289.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL SETENTA Y DOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16204 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16204 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:131, direccion:Camino ENTRONQUE - EJIDO 1 452 68422 EL SETENTA Y DOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL SETENTA Y DOS SE UBICA FRENTE A LA MEZCLADORA DE FERT, lon:-96.51140763, lat:18.51132391}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530885 | Proyecto de inversión | 654342.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654342.59, modificado:654342.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDAL DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16209 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16209 | S | 893 | 837 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:119, direccion:Calle CUATEMOC Ranchería ZONA URBANA 68420 ZONA URBANA EJIDAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle PEDROVILLEGAS EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCAL, lon:-96.58479315, lat:18.53385851}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530886 | Proyecto de inversión | 588905.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588905.33, modificado:588905.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS HUERTOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16213 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16213 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:210, direccion:Calle HUERTO LOS OLIVOS Fraccionamiento LOS HUERTOS 68422 LOS HUERTOS [FRACCIONAMIENTO], ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle HUERTO LOS NARANJOS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle HUERTO LOS MANGOS EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE, lon:-96.54525608, lat:18.50257241}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530889 | Proyecto de inversión | 1565010.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1565010.24, modificado:1565010.24}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16222 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16222 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Ranchería ARROYO DE ENMEDIO 68424 ARROYO DE ENMEDIO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMI, lon:-96.54460905, lat:18.49448513}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2530889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530891 | Proyecto de inversión | 1193904.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193904.49, modificado:1193904.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE INDEPENDENCIA BARRIO LA ESTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16234 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16234 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1391.0, meta_modificada:1391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle COLON Calle LIBERTADORES EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQU, lon:-96.6026589, lat:18.53590604}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530892 | Proyecto de inversión | 951919.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951919.2, modificado:951919.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE ISABEL LA CATÓLICA, BARRIO JALAPILLA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16236 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16236 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle ISABEL LA CATOLICA Barrio ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MINA Y Calle REVOLUCION Calle PORFIRIO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE, lon:-96.60561372, lat:18.54155373}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530894 | Proyecto de inversión | 1052100.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052100.27, modificado:1052100.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16238 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16238 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Colonia VICENTE CAMALOTE 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle TOMAS MEJIA Y Calle 21 DE MARZO Calle MIGUEL MIRAMON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE, lon:-96.53077914, lat:18.51210446}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530907 | Proyecto de inversión | 581634.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581634.6, modificado:581634.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 34347 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 34347 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:120, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE - TANQUE 1 456 68420 BUENAVISTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA, lon:-96.56931681, lat:18.52294843}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530908 | Proyecto de inversión | 724814.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724814.4, modificado:724814.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 31782 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 31782 | S | 357 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2047.0, meta_modificada:2047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:Camino / Terracería entronque - palma 3 125 68426 LA PALMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO AL EJIDO Y , lon:-96.4356619, lat:18.4696998}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530909 | Proyecto de inversión | 502744 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502744.0, modificado:502744.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 31135 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 31135 | S | 143 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1417.0, meta_modificada:1417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:Camino ENTRONQUE - EJIDO 1 417 68428 ESPERANZA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO A LA PRIMARIA VICENTE , lon:-96.398074, lat:18.43769548}} | 2025-05-27 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530910 | Proyecto de inversión | 457356.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457356.26, modificado:457356.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 30797 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 30797 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE - VIAS FERROCARRIL 1 345 68420 LA ESTRELLA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UB, lon:-96.63820603, lat:18.55723486}} | 2025-05-27 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530911 | Proyecto de inversión | 248533.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248533.47, modificado:248533.47}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MADERO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 30856 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 30856 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:174, direccion:Camino / Vereda PRESA - EJIDO 1 123 68420 ESPERANZA MADERO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MADERO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO , lon:-96.58803104, lat:18.36869622}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530912 | Proyecto de inversión | 600593.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600593.76, modificado:600593.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CAÑAMAZAL DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 31048 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 31048 | S | 327 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:Camino ENTRONQUE - ARROYO 2 125 68424 CAÑAMAZAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CAÑAMAZAL DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO A LA PRIMARIA BENITO , lon:-96.49278046, lat:18.56633743}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530913 | Proyecto de inversión | 420832.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420832.05, modificado:420832.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 30081 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 30081 | S | 71 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:Camino ENTRONQUE - EJIDO 2 456 68420 LOS LIRIOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO A LA PRIMARIA JOSE M, lon:-96.53959498, lat:18.55505431}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530914 | Proyecto de inversión | 604429.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604429.91, modificado:604429.91}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 30621 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 30621 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:99, direccion:Camino vias - tanque 1 100 68420 LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO AL TAN, lon:-96.64921725, lat:18.56449369}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530915 | Proyecto de inversión | 907745.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907745.74, modificado:907745.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TEMBLADERA DE SELVA 1 A LA DEFENSA EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERA DE LA SELVA 1 DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 29958 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 29958 | S | 404 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2567.0, meta_modificada:2567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:Camino TIENDA - EJIDO 2 852 68428 TEMBLADERA DE LA SELVA 1, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO TEMBLADERA DE SELVA 1 A LA DEFENSA EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERA DE LA SELVA 1 DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN, lon:-96.51784407, lat:18.45220394}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530916 | Proyecto de inversión | 1747714.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1747714.65, modificado:1747714.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE TRES EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 29610 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 29610 | S | 215 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.0, meta_modificada:1855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:Calle TRES Ranchería BUENOS AIRES 68424 BUENOS AIRES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle CINCO Y Calle SIETE Calle DOS EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE TRES EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DEL MUN, lon:-96.6692017, lat:18.46069081}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530918 | Proyecto de inversión | 720731.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720731.56, modificado:720731.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE DOS COLONIA EL ROSARIO. EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 21342 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 21342 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.0, meta_modificada:794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle DOS Colonia ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle UNO Y Calle CUATRO Calle OCHO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE DOS COLONIA EL ROSARIO, lon:-96.59826007, lat:18.53549829}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530919 | Proyecto de inversión | 704469.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704469.23, modificado:704469.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y COLON BARRIO LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 21401 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 21401 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Barrio ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CRISTOBAL COLON Calle LA CONSTITUCION EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN , lon:-96.61051756, lat:18.538722}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530920 | Proyecto de inversión | 1302179.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302179.12, modificado:1302179.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE PORFIRIO DÍAZ, BARRIO LOS TRAPICHES EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 21417 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 21417 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle ISABEL LA CATOLICA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENT, lon:-96.60354939, lat:18.54176219}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530921 | Proyecto de inversión | 692816.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692816.86, modificado:692816.86}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 43687 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 43687 | S | 339 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería EL CEDRAL 68426 EL CEDRAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle INGENIERO VICTOR BRAVO AHUJA Y Calle 5 DE MAYO Calle MORELOS EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL , lon:-96.47788302, lat:18.36627583}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530922 | Proyecto de inversión | 1296851.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296851.52, modificado:1296851.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 45250 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 45250 | S | 464 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1523.65, meta_modificada:1523.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:Calle 5 DE MAYO Ranchería RANCHO GRANDE 68426 RANCHO GRANDE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle LIBERTAD EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE 5 DE MAYO EN , lon:-96.34861832, lat:18.35438234}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530923 | Proyecto de inversión | 964926.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964926.8, modificado:964926.8}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 41923 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 41923 | S | 121 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CURVA - TANQUE 12 234 68425 EL ZAPOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIG, lon:-96.62970306, lat:18.45059399}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530924 | Proyecto de inversión | 846649.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846649.34, modificado:846649.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 44045 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 44045 | S | 277 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:Calle JUAREZ Ranchería GUADALUPE DE REYES 68420 GUADALUPE DE LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MADERO Y Calle HIDALGO Calle BUSTAMANTE EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, lon:-96.63371875, lat:18.55191981}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530925 | Proyecto de inversión | 1386622.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386622.32, modificado:1386622.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERA DEL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 31554 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 31554 | S | 419 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:Calle principal Ranchería TEMBLADERA DEL CASTILLO 68426 TEMBLADERA DEL CASTILLO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle FRANCISCO VILLA Calle CALLE DEL KINDER EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON, lon:-96.49980357, lat:18.39106361}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530926 | Proyecto de inversión | 1086090.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086090.96, modificado:1086090.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 31588 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 31588 | S | 773 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería ARROYO DE ENMEDIO 68424 ARROYO DE ENMEDIO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle MORELOS Calle CONSTITUCION EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE EMIL, lon:-96.54847143, lat:18.49470898}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530928 | Proyecto de inversión | 573570.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573570.84, modificado:573570.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA AMPLIACIÓN LA PALMA (EL VIEJO) DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 50494 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 50494 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.11, meta_modificada:288.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:Camino entronque - iglesia 1 345 68426 PRIMERA AMPLIACIÓN LA PALMA (EL VIEJO), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA AMPLIACIÓN LA PALMA (EL VIEJO) DEL MUNICIPIO DE ACATL, lon:-96.44944559, lat:18.46886582}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530929 | Proyecto de inversión | 799994.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799994.7, modificado:799994.7}} | Rehabilitacion de alumbrado publico en el barrio centro, en Asuncion Cuyotepeji - 35346 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cuyotepeji | 35346 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle calle principal Pueblo Asuncion Cuyotepeji 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI LAS CALLES QUE SE VAN A INTERVENIR SON CALLE ISABEL LA CATOLICA, TEPEYAC, MORELOS, MANUEL CARRASQUEDO, BENITO JUAREZ, PIRULES, lon:-97.6743993, lat:17.9301866}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 239998.41 | 239998.41 | 239998.41 | 239998.41 | 239998.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/001/2025, contratista:VALENTIN RIVERA SAMPEDRO, convocante:ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:799994.7, importe_modificado:799994.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2530929/proyecto_INICIO, 2530929/proyecto_PROCESO, 2530929/proyecto_INICIO, 2530929/proyecto_PROCESO, 2530929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:CORREGIR EN AVANCE FINANCIERO EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO $ 799,994.70, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | OAX250202530930 | Proyecto de inversión | 674207.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674207.58, modificado:674207.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 16611 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 16611 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Noche Buena Colonia Chocano 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle Ricardo Flores Magon Y Calle Lázaro Cárdenas Ampliación Yuzada Dentro del Jardin de niños Rosario Castellanos, lon:-97.23627497, lat:17.46865617}} | 2025-05-20 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE SOVENTARA EN EL SIGUIENTE REPORTE., trimestre:2.0, usuario:ceciliahernandezc, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530932 | Proyecto de inversión | 173497.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173497.74, modificado:173497.74}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL EL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 18521 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 18521 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle YUZADA Colonia EL MEZQUITE 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle RICARDO FLORES MAGON Calle EL ZAPOTAL ESQUINA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y YUZADA, lon:-97.23804535, lat:17.46725682}} | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE SOLVENTARA EN EL SIGUIENTE REPORTE, trimestre:2.0, usuario:ceciliahernandezc, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530933 | Proyecto de inversión | 1304000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1304000.0, modificado:1304000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ADEQUEZ EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 19819 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 19819 | S | 217 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA CATARINA ADEQUEZ 69600 SANTA CATARINA ADÉQUEZ (ADEQUÉS), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle CONSTITUCION AUN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.1463135, lat:17.43524077}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SERA SOLVENTADO EN EL SIGUIENTE REPORTE, trimestre:2.0, usuario:ceciliahernandezc, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530934 | Proyecto de inversión | 318498 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318498.0, modificado:318498.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN LIBERTAD IXTALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 25833 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 25833 | S | 179 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA UNION LIBERTAD IXTALTEPEC 69607 LA UNIÓN LIBERTAD IXTALTEPEC, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA ENTRADA, lon:-97.09672721, lat:17.56905234}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SERA SOLVENTADO EN EL SIGUIENTE REPORTE, trimestre:2.0, usuario:ceciliahernandezc, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530936 | Proyecto de inversión | 3355200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3355200.0, modificado:3355200.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 46346 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ocotlán | 46346 | S | 86 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo ASUNCIÓN OCOTLAN 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle CUARTA DE INDEPENDENCIAA Calle 20 DE NOVIEMBRE A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.71928394, lat:16.75786028}} | 2025-07-23 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2530936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530937 | Proyecto de inversión | 2019600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019600.0, modificado:2019600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLÓN - 46073 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ocotlán | 46073 | S | 86 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle CRISTOBAL COLON Pueblo ASUNCIÓN OCOTLAN 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle ALLENDE Y Calle PROFIRIO DIAZ Calle LERDO DE TEJADA ATRÁS DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN OCOTLAN, lon:-96.72151547, lat:16.75927458}} | 2025-07-10 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2530937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530938 | Proyecto de inversión | 4625713.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4625713.03, modificado:4625713.03}} | REHABILITACION DE CAMINO BARRIO NUEVO-EL ZACATAL-SAN MATEO-SANTA MARIA TEPEJIPANA-SANTA RITA-COROZAL PACIFICO-LOS PECES DEL KM 0+000 AL KM 19+860 - 12480 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 12480 | S | 834 | 856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19860.0, meta_modificada:19860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:117, direccion:Camino / Brecha barrio nuevo - los peces 19 860 70950 BARRIO NUEVO, CANDELARIA LOXICHA el camino empieza en barrio nuevo a cinco minutos del centro de candelaria Loxicha y a 800 mts de la desviación del CECyTE plantel 19 terminan, lon:-96.49920527, lat:15.92468864}} | 2025-04-28 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530939 | Proyecto de inversión | 4678891.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4678891.91, modificado:4678891.91}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 6001 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 6001 | S | 73 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2979.0, meta_modificada:2979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:63, direccion:Camino / Vereda candelaria loxicha - tierra blanca corozal 12 500 70950 TIERRA BLANCA (COROZAL), CANDELARIA LOXICHA la obra se encuentra localizada a una hora y media de candelaria loxicha a tierra blanca corozal llegando ala c, lon:-96.5427787, lat:15.89436196}} | 2025-04-16 | 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530940 | Proyecto de inversión | 3326409.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3326409.25, modificado:3326409.25}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C. (ARROYO PIEDRA - LLANO FRIO)- CARRIZAL- JUQUILITA- MIRAMAR DEL KM 0+000 AL KM 12+340 - 6025 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 6025 | S | 291 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12340.0, meta_modificada:12340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:Camino / Terracería miramar - arroyo piedra 12 340 70950 MIRAMAR, CANDELARIA LOXICHA el camino se encuentra a 10 minutos de la comunidad de miramar y a una hora y media de candelaria loxicha llegando a juquilita y carrizal en la, lon:-96.56271775, lat:15.89625326}} | 2025-03-11 | 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530957 | Proyecto de inversión | 1567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1567000.0, modificado:1567000.0}} | Construcción de Camino de Santa María Buenos Aires -Rio Grande, del KM 0+000 al KM 7+000 - 42791 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 42791 | S | 149 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:Camino SANTA MARIA BUENOS AIRES - CUYAMECALCO 7 0 68610 SANTA MARÍA BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA OBRA APERTURA DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA BUENOS AIRES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VIL, lon:-96.87618465, lat:17.97002274}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/02/2025, contratista:LORETTY SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:1567000.0, importe_modificado:1567000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {2530957/proyecto_PROCESO, 2530957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el importe de recaudado y comprometido debe de ser igual al de modificado, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202530959 | Proyecto de inversión | 672715.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672715.93, modificado:672715.93}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VARIOS TRAMOS EN LA LOCALIDAD ALLENDE - 39069 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 39069 | S | 87 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3296.0, meta_modificada:3296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo ALLENDE 71104 ALLENDE, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA QUE VA A TACAHUA, EXISTEN VARIOS CAMINOS, lon:-97.54900122, lat:16.9769289}} | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 672715.93 | 672715.93 | 201814.78 | 201814.78 | 201814.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C11/MCH/FAISMUN/026/004/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:672715.93, importe_modificado:672715.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.6}} | {2530959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530960 | Proyecto de inversión | 605448.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605448.72, modificado:605448.72}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD REFORMA - 38830 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 38830 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1978.0, meta_modificada:1978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo REFORMA 71103 REFORMA, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle CALLE HACIA LA LAGUNA Y Calle CALLE HACIA TACAHUA Calle SIN NOMBRE PARTIENDO DEL TANQUE DE REGULACION HACIA EL CAMINO QUE VA A TACAHUA, lon:-97.52214305, lat:16.94730306}} | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 605448.72 | 605448.72 | 181634.62 | 181634.62 | 181634.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C08/MCH/FAISMUN/026/015/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GRREN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:605448.72, importe_modificado:605448.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.7}} | {2530960/proyecto_INICIO, 2530960/proyecto_PROCESO, 2530960/proyecto_INICIO, 2530960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530961 | Proyecto de inversión | 260211.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260211.2, modificado:260211.2}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VILLANUEVA - 27210 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 27210 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:Camino / Brecha NACIMIENTO DE AGUA - GUADALUPE VILLANUEVA 7 0 71103 GUADALUPE VILLANUEVA, SANTA CATARINA YUXÍA, CHALCATONGO DE HIDALGO PARTIENDO DEL TANQUE DE REGULACION EXISTENTE EN LA LOCALIDAD CON DIRECCION AL NACIMIENTO DE AG, lon:-97.47569563, lat:16.95359201}} | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 260211.2 | 260211.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C014/MCH/FAISMUN/026/022/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:260211.2, importe_modificado:260211.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.5}} | {2530961/proyecto_INICIO, 2530961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530964 | Proyecto de inversión | 662474.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662474.04, modificado:662474.04}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUERRERO - 24690 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 24690 | S | 86 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:Camino / Brecha CAPTACION DE AGUA ENTUBADA - TANQUE DE REGULACION 0 520 71106 GUERRERO, CHALCATONGO DE HIDALGO TANQUE DE REGULACION UBICADO EN EL TRAMO CONOCIDO COMO LA CURVA., lon:-97.53692107, lat:17.01828896}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 662474.04 | 662474.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C12/MCH/FAISMUN/026/006/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:662474.04, importe_modificado:662474.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2530964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530980 | Proyecto de inversión | 4240627.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4240627.61, modificado:4240627.61}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES A BASE DE ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ - 49638 | 20 | Oaxaca | 35 | Guelatao de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guelatao de Juárez | 49638 | S | 332 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2504.45, meta_modificada:2504.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ, lon:-96.49263036, lat:17.31765081}} | 2025-06-27 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se reporta en ceros, ya que se encuentra en proceso de concurso de obra pública, trimestre:2.0, usuario:eliasehernandezb, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530989 | Proyecto de inversión | 1298897.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298897.3, modificado:1298547.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS (CANCHA 2) DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CARMEN - 47346 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 47346 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71296.0, meta_modificada:71296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Boulevard TIERRA DEL SOL Pueblo HACIENDA EL CARMEN 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calzada SAN CARLOS Y Calle LINDA VISTA Calle MINA LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRETE, lon:-97.78579162, lat:17.79320519}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1298547.33 | 1298547.33 | 389564.2 | 389564.2 | 389564.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-017-2025, contratista:ITZEL ROJAS RAMIREZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1298547.33, importe_modificado:1298547.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2530989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530990 | Proyecto de inversión | 403141.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403141.63, modificado:403141.63}} | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO TABACO - 47427 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 47427 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.27, meta_modificada:134.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:27, direccion:Ninguno AUN COSTADO DE LA AGENCIA TABACO Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO TABACO 69000 TABACO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Ninguno CAMINO A LA AGENCIA RANCHO TABACO Y LA OBRA SE VA A REALIZAR A UN COSTADO DE LA , lon:-97.75562727, lat:17.87591872}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 403141.63 | 403141.63 | 120942.49 | 120942.49 | 120942.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-022-2025, contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:403141.63, importe_modificado:403141.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2530990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530991 | Proyecto de inversión | 2000500.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000500.57, modificado:2000389.61}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON ADOQUIN DE LA CALLE BRAVO TRAMO CALLE CONSTITUCION A CALLE NUYOO - 47486 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 47486 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1583.0, meta_modificada:1583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle BRAVO Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle INDIO DE NUYOO Y Calle CONSTITUCION Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES, lon:-97.77474161, lat:17.81007082}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 2000389.61 | 2000389.61 | 600116.88 | 600116.88 | 600116.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-024-2025, contratista:CECILIA ZULEYMA IBAÑEZ RIVERA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:2000389.61, importe_modificado:2000389.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2530991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530992 | Proyecto de inversión | 324757.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324757.56, modificado:324757.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA ALTA VISTA DE JUAREZ. - 48387 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 48387 | S | 22 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.3, meta_modificada:62.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Privada SEGUNDA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA Colonia ALTA VISTA DE JUAREZ 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MARIA IGLESIAS Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO ZAPATA L, lon:-97.77108067, lat:17.81581903}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se ha iniciado la obra no hay contrato ni fotos de inicio , trimestre:2.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-07-12}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530993 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610000.0, modificado:610000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARGENTINA DEL SECTOR LA JOYA DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS PRIMERA SECCIÓN. - 48543 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 48543 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle ARGENTINA Colonia LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle PANAMA Y Calle BELICE Calle PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLE, lon:-97.80044061, lat:17.80521305}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se ha iniciado la obra no hay contrato ni fotos de inicio , trimestre:2.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-07-12}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530994 | Proyecto de inversión | 555170.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555170.15, modificado:555170.15}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION LADO PONIENTE EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO DOLORES - 47890 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 47890 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Calle SAN FRANCISCO Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO DOLORES 69000 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Ninguno LADO PONIENTE DE LA AGENCIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL LADO PONIEN, lon:-97.75391597, lat:17.85264139}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se ha iniciado la obra no hay contrato ni fotos de inicio , trimestre:2.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-07-12}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531032 | Proyecto de inversión | 953849.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953849.34, modificado:953849.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO, ENTRE CARRETERA FEDERAL Y ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD JOBAL NUEVO - 50341 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 50341 | S | 125 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.9, meta_modificada:681.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:Calle NIÑO PERDIDO Ranchería JOBAL NUEVO 68400 JOBAL NUEVO, LOMA BONITA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL Y Calle ESCUELA PRIMARIA Calle FLORESTA SE UBICA A 5 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PIRMARIA DE LA LOCALIDAD DE JOBAL NUEVO, LA C, lon:-95.86649793, lat:17.88539041}} | 2025-06-25 | 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202531033 | Proyecto de inversión | 1368428.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368428.23, modificado:1368428.23}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLVE EN EL RIO EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA JALTEPEC - 19752 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 19752 | S | 259 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle RIO SABINO SIN NUMERO Pueblo MAGDALENA JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle REFORMA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle VICENTE GUERRERO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR LA OBRA , lon:-97.21778082, lat:17.32290274}} | 2025-07-07 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531034 | Proyecto de inversión | 1145295.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145295.3, modificado:1145295.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA JALTEPEC - 19720 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 19720 | S | 259 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO SIN NUMERO Pueblo MAGDALENA JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle HIDALGO Calle BENITO JUAREZ COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.22219717, lat:17.32667006}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531035 | Proyecto de inversión | 1378042.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1378042.46, modificado:1378042.46}} | REHABILITACIÒN DE LA PRESA EN EL PARAJE YUCUKAKA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC - 44832 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 44832 | S | 98 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7124.0, meta_modificada:7124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:Calle CAMINO HACIA LA AGENCIA SIN NUMERO Pueblo EL ROSARIO 69900 EL ROSARIO, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle CAPILLA DEL ROSARIO Y Calle AL PARAJE YUCUKAKA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LA PRESA SE TIENE QUE TOMAR COMO REFERENCIA E, lon:-97.21408927, lat:17.30442416}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531036 | Proyecto de inversión | 3502540.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3502540.02, modificado:3502018.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC - 48953 | 20 | Oaxaca | 48 | Magdalena Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Mixtepec | 48953 | S | 400 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1871.5, meta_modificada:1871.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo MAGDALENA MIXTEPEC 71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 3 DE JUNIO Calle MATAMOROS LA OBRA SE UBICA A 700 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-96.90257863, lat:16.89780912}} | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 3502018.99 | 3502018.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/048/FAISMUN/INVRES02/2025, contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES RIOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC, monto:3502018.99, importe_modificado:3502018.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531037 | Proyecto de inversión | 1501156.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501156.42, modificado:1500119.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, PLANTEL 71 CLAVE: 20ETK0071X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA MIXTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC - 16701 | 20 | Oaxaca | 48 | Magdalena Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena Mixtepec | 16701 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:Calle calle del telebachillerato Pueblo SANTA CATALINA MIXTEPEC 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA MIXTEPEC, lon:-96.93450096, lat:16.89448138}} | 2025-05-22 | 2025-11-30 | 1500119.73 | 1500119.73 | 475037.91 | 475037.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/048/FAISMUN/INVRES01/2025, contratista:PROTOC INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC, monto:1500119.73, importe_modificado:1500119.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2531037/proyecto_PROCESO, 2531037/proyecto_INICIO, 2531037/proyecto_PROCESO, 2531037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531038 | Proyecto de inversión | 1504984.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504984.74, modificado:1504984.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE YOSOCAHUA - 22624 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 22624 | S | 176 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:823.0, meta_modificada:823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:Callejón VEREDA Pueblo YOSOCAHUA 69848 YOSOCAHUA, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Callejón VEREDA Y Callejón VEREDA Callejón VEREDA EL CAMINO INICIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YOSOCAHUA, 190 METROS AL SUR DE DONDE SE UBIC, lon:-97.59343479, lat:17.20005196}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1504984.74 | 1504984.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1504984.74, importe_modificado:1504984.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2531038/proyecto_INICIO, 2531038/proyecto_PROCESO, 2531038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531039 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE CONCRETO HIDRÁULICO EL LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑASCO - 22619 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 22619 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1041.0, meta_modificada:1041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo GUADALUPE PEÑASCO 69848 GUADALUPE PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle CAMINO COSECHERO Y Calle CALLE AL PANTEON Calle CAMINO COSECHERO LA CALLE ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑ, lon:-97.56982932, lat:17.25467347}} | 2025-06-13 | 2025-08-11 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/003/2025, contratista:EAHS S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2531039/proyecto_INICIO, 2531039/proyecto_PROCESO, 2531039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531040 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUANITA (SEGUNDA ETAPA) - 35091 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 35091 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2118.0, meta_modificada:2118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:Calle YUTE YU NDOYO Pueblo SANTA JUANITA 69848 SANTA JUANITA, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle CAMINO COSECHERO Y Calle CAMINO COSECHERO Calle CAMINO COSECHERO LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE UN COSTADO DE LA CALLE DENOMINADA YUTE Y, lon:-97.58530856, lat:17.21802163}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE JULIO, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:alfonsozaratec, fecha:2025-07-12}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531041 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHICABAYA - 22562 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 22562 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:Camino CHICABAYAA - IGNACIO ZARAGOZA 1 100 69848 CHICABAYA, MAGDALENA PEÑASCO LA OLLA SE UBICARÁ A UN COSTADO DEL CAMINO COSECHERO CON DESTINO A LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, 280 METROS AL PONIENTE DE LAS INSTALACIONES DE LA , lon:-97.52420153, lat:17.24822205}} | 2025-06-11 | 2025-08-09 | 1000000.01 | 1000000.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/002/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2531041/proyecto_PROCESO, 2531041/proyecto_INICIO, 2531041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531042 | Proyecto de inversión | 3360895.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3360895.18, modificado:2515845.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) SECCION C EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 35376 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 35376 | S | 522 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.68, meta_modificada:913.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 700 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL PAL, lon:-96.56580058, lat:16.90573838}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531043 | Proyecto de inversión | 854271.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854271.93, modificado:854271.93}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 48558 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 48558 | S | 432 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.8, meta_modificada:26.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle LA PAZ Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA DE ALCANTARILLADO SE ENCUENTRA A 930 M APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARTIENDO EN LA CALLE PORFIRIO D, lon:-96.55219718, lat:16.90747969}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 854271.93 | 854271.93 | 854271.93 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MMT-051/FAISMUN/48/2025, contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:854271.93, importe_modificado:854271.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.54}} | {2531043/proyecto_INICIO, 2531043/proyecto_PROCESO, 2531043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531046 | Proyecto de inversión | 2125765.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2125765.52, modificado:2125765.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, SAN FRANCISCO Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 34727 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 34727 | S | 422 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.27, meta_modificada:1472.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle INDEPENDECIA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL PARTIENDO , lon:-96.55809432, lat:16.90257412}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531048 | Proyecto de inversión | 941515.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941515.4, modificado:941515.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA CONEJO-PLATANILLO A EL MALANGAR - 41173 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 41173 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1792.0, meta_modificada:1792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:124, direccion:Camino / Terracería PIEDRA CONEJO - MALANGAR 4 48 68580 PIEDRA CONEJO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES EMPIZA A 200 METROS AL SUR DE LA CASA REPRESENTATIVA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA CONEJO , lon:-96.91809445, lat:18.03762589}} | 2025-04-05 | 2025-06-03 | 941515.4 | 941515.4 | 647727.76 | 647727.76 | 647727.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/003/2025, contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:941515.4, importe_modificado:941515.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1236.48}} | {2531048/proyecto_INICIO, 2531048/proyecto_PROCESO, 2531048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531052 | Proyecto de inversión | 352300.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352300.57, modificado:352300.57}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR IZCOATL CLAVE:20DJN1200Z, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 28428 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 28428 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE NEZAHUALCOYOTL 261 Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle MARTIRES DEL 3 DE OCTUBRE Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle VIDAL LA OBRA SE UBICARA SOB, lon:-96.60409376, lat:16.32776013}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531053 | Proyecto de inversión | 560583.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560583.46, modificado:560583.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL ESTUDIANTE DEL KM. 0+440 AL KM. 0+560, NAZARENO ETLA - 27942 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nazareno Etla | 27942 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CALLE ESTUDIANTE KM 0+440 - CALLE ESTUDIANTE Y BENITO JUAREZ 12 120 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA SE ENTRA A LA PROBLACION POR LA CALLE GUERRERO Y A MANO IZQUIERDA ESTA LA CALLE EL ESTUDIANTE, SE AVANZA , lon:-96.82639091, lat:17.17539958}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 560583.46 | 560583.46 | 467533.46 | 467533.46 | 467533.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156115, contratista:, convocante:MNE850101T11, monto:560583.46, importe_modificado:560583.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2531053/proyecto_INICIO, 2531053/proyecto_PROCESO, 2531053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531054 | Proyecto de inversión | 2230236.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2230236.7, modificado:2230236.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE IXPANTEPEC NIEVES, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 31655 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 31655 | S | 85 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2454.56, meta_modificada:2454.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle Calzada Guadalupe s/n s/n Pueblo IXPANTEPEC NIEVES 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES ENTRE Calle MORELOS Y Calle VICTORIA LA OBRA ZA LOCALIZA SOBRE CALZADA GUADALUPE CALLE QUE CONECTA CON EL CAMINO A BARRIO GUADALUP, lon:-98.04265479, lat:17.50448012}} | 2025-06-16 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531055 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 37977 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 37977 | S | 15 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:28, direccion:Camino / Terracería ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 0 140 71510 LA SOLEDAD, OCOTLÁN DE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, ES UN CAMINO DE TERRAC, lon:-96.6487505, lat:16.74365748}} | 2025-06-10 | 2025-07-09 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/005/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:975000.0, importe_modificado:975000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {2531055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531056 | Proyecto de inversión | 668846.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668846.3, modificado:668846.3}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SITIO DE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS - 48585 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 48585 | S | 65 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.01, meta_modificada:3.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:16, direccion:Camino / Terracería Sitio de Santiago - Santa Maria La chilaita 3 0 71510 SITIO DE SANTIAGO, OCOTLÁN DE MORELOS El mantenimiento de camino se localiza desde el centro de la localidad de Sitio de Santiago hasta llegar a la localid, lon:-96.63567441, lat:16.75643535}} | 2025-06-02 | 2025-06-21 | 668846.3 | 668846.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:668846.3, importe_modificado:668846.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2531056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531057 | Proyecto de inversión | 285000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285000.01, modificado:285000.01}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 38763 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 38763 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2294.0, meta_modificada:2294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:9, direccion:Camino / Terracería centro de la localidad de santa rosa - 800 mts sobre la calle Porfirio Diaz 0 800 71510 SANTA ROSA, OCOTLÁN DE MORELOS La obra del desazolve se localiza en la localidad de Santa Rosa, sobre la calle Porfirio D, lon:-96.69256698, lat:16.76221125}} | 2025-06-10 | 2025-07-04 | 285000.01 | 285000.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/006/2025, contratista:ESTUDIO DE INGENIERIA VAFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:285000.01, importe_modificado:285000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2531057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531058 | Proyecto de inversión | 2185063.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2185063.96, modificado:2185063.96}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BULE LÍNEA NORTE-2 EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS. - 35400 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 35400 | S | 2803 | 2668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino / Vereda Pinotepa de don Luis - Cerro el Bule 4 700 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado partiendo en la localidad de pinotepa de don Luis hacia el cerro del bule, perteneciente, lon:-97.97417803, lat:16.42505601}} | 2025-06-19 | 2025-08-17 | 2185063.96 | 2185063.96 | 655519.19 | 655519.19 | 655519.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/207/2025, contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:2185063.96, importe_modificado:2185063.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2531058/proyecto_INICIO, 2531058/proyecto_PROCESO, 2531058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531059 | Proyecto de inversión | 1634268.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1634268.1, modificado:1634268.1}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BULE LÍNEA SUR EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS. - 36557 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 36557 | S | 2803 | 2668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5628.0, meta_modificada:5628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CERRO EL BULE - PINOTEPA DE DON LUIS 3 600 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado en el cerro El Bule, a 3.600 km hacia la localidad de Pinotepa de Don Luis , lon:-97.9742701, lat:16.42483801}} | 2025-06-19 | 2025-08-17 | 1634268.1 | 1634268.1 | 490280.43 | 490280.43 | 490280.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/208/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1634268.1, importe_modificado:1634268.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2531059/proyecto_INICIO, 2531059/proyecto_PROCESO, 2531059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531060 | Proyecto de inversión | 2187134.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2187134.05, modificado:2187134.05}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BULE LÍNEA NORTE-1 EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 35398 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 35398 | S | 2803 | 2668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino / Vereda Cerro el Bule - Pinotepa de Don Luis 4 700 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto de encuentra ubicado en el cerro de Bule a aproximadamente a 4 km de distancia de la localidad de Pinotepa de, lon:-97.97193974, lat:16.42470965}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2187134.05 | 2187134.05 | 656140.22 | 656140.22 | 656140.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/02/2025, contratista:LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:2187134.05, importe_modificado:2187134.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {2531060/proyecto_INICIO, 2531060/proyecto_PROCESO, 2531060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531061 | Proyecto de inversión | 3955324.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2495160.59, modificado:2687360.74}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460163.67, modificado:1652363.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO. - 18282 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 18282 | S | 1675 | 1580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle PASIONARIA SN SN Pueblo PLUMA HIDALGO 70960 PLUMA HIDALGO, PLUMA HIDALGO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle PROLONGACION DE HIDALGO Avenida PRINCIPAL OBRA A MARGEN IZQUIERDO DE LA CALLE, A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE NUEV, lon:-96.41767409, lat:15.93025103}} | 2025-01-01 | 2025-06-29 | 4339724.56 | 4339724.56 | 2687360.74 | 2687360.74 | 2687360.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-01/2025, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:2687360.74, importe_modificado:2687360.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2531061/proyecto_INICIO, 2531061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe com prometido, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531062 | Proyecto de inversión | 2370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2370000.0, modificado:2370000.0}} | CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN PARA LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE: 20DPR1892Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 50142 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 50142 | S | 248 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.67, meta_modificada:135.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE NACOZARI Pueblo SAN JOSE DEL PROGRESO 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Y Calle CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUSTO ENFRENTE DE LA CONASUPO Y A UN COSTADO DE LAS, lon:-96.68585522, lat:16.68404535}} | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 711000 | 711000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/006/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:2370000.0, importe_modificado:2370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.7}} | {2531062/proyecto_INICIO, 2531062/proyecto_PROCESO, 2531062/proyecto_INICIO, 2531062/proyecto_PROCESO, 2531062/proyecto_INICIO, 2531062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531064 | Proyecto de inversión | 2149650 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2149650.0, modificado:2149650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, TERCERA ETAPA - 47007 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 47007 | S | 294 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.53, meta_modificada:76.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería AGENCIA DE POLICIA EL PORVENIR 71553 EL PORVENIR, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle SEGUNDA DE INDEPENDENCIA Y Calle INDEPENDENCIA Calle SEGUNDA DE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA, lon:-96.65046847, lat:16.70536962}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 2149650 | 2149650 | 2149650 | 644895 | 644895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:2149650.0, importe_modificado:2149650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.96}} | {2531064/proyecto_PROCESO, 2531064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531066 | Proyecto de inversión | 995263.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995263.41, modificado:995263.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, SEGUNDA ETAPA - 33789 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 33789 | S | 1864 | 1719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.76, meta_modificada:424.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo SAN JOSE DEL PROGRESO 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle ESPINAL Y Calle BUSTAMANTE Calle HOROES DE NACOZARI SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 3 MINUTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNI, lon:-96.68865226, lat:16.68810034}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 995263.41 | 995263.41 | 995263.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/005/2025, contratista:REFORMA ARQUITECTONICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:995263.41, importe_modificado:995263.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.28}} | {2531066/proyecto_INICIO, 2531066/proyecto_PROCESO, 2531066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531067 | Proyecto de inversión | 1923657.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1923657.43, modificado:1923657.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES NIÑO PERDIDO, CARLOS SALINAS DE GORTARI Y RAMON SANTIAGO - 43525 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 43525 | S | 396 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3779.0, meta_modificada:3779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:Calle NIÑO PERDIDO Pueblo SAN JUAN TEPONAXTLA 71001 SAN JUAN TEPONAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle SALINAS DE GORTARI Y Calle RAMON SANTIAGO LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUETRA EN LA PAR, lon:-97.85379033, lat:17.03751614}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531068 | Proyecto de inversión | 796047.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796047.94, modificado:796047.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 15, CLAVE: 20DST0033N EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 43541 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 43541 | S | 300 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle OAXACA 88 Barrio LA QUEBRADORA 71001 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle CALLE NAYARIT Y Calle ADOLFO PEREZ GASGA Boulevard LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUTLA VILL, lon:-97.92319866, lat:17.02064904}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531069 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERÍA LOMA DEL GRILLO Y ORILLA DEL PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PROGRESO - 47154 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 47154 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1063.84, meta_modificada:1063.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL LOMA DEL GRILLO Paraje LOMA DEL GRILLO 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTIENDO DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ PROGRESO LA CAPTACIÓN SE ENCUENTA A 300 M. Y EL TANQUE A 500 M. SOBRE LA CARRETE, lon:-97.82509873, lat:17.15455146}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531070 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE ZARAGOZA 3RA ETAPA. - 47195 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 47195 | S | 95 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1042.08, meta_modificada:1042.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:Calle calles de la localidad Pueblo LLANO DE ZARAGOZA 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE ZARAGOZA, EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 01 A 300 MTS. EN DIRECCIÓN NOR, lon:-97.82173452, lat:17.14369039}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531071 | Proyecto de inversión | 135593.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135593.1, modificado:135593.1}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA BARRANCA DEL RANCHO EL CANGREJO EN LA LOCALIDAD DEL CANGREJO - 47210 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 47210 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:114, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería EL CANGREJO 71009 EL CANGREJO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.88525185, lat:16.97851556}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531104 | Proyecto de inversión | 3188215.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3188215.92, modificado:3188215.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHAYUCO - 41403 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 41403 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2516.0, meta_modificada:2516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAN AGUSTIN CHAYUCO 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO ENTRE Calle PERIFERICO SUR Y Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE INICIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA Y TERMINA, lon:-97.80483813, lat:16.40519229}} | 2025-06-26 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531105 | Proyecto de inversión | 731814.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731814.03, modificado:731814.03}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHAYUCO - 41544 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 41544 | S | 200 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAN AGUSTIN CHAYUCO 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO ENTRE Calle PERIFERICO SUR Y Calle NICOLAS BRAVO EL PROYECTO INICIA 100 METROS ADELANTE DE LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA CON DIRECCION NORTE , lon:-97.80499906, lat:16.40499792}} | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531106 | Proyecto de inversión | 1995222.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995222.74, modificado:1995222.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE NUEVA ERA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS , MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 49134 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 49134 | S | 4463 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.0, meta_modificada:1244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION DE LA NUEVA ERA Pueblo SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle MARTIRES DE TACUBAYA Y Calle LOS AQUINOS Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS A LA , lon:-96.70848052, lat:17.01156613}} | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531107 | Proyecto de inversión | 5413786.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5413786.57, modificado:5413786.57}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS TERCERA ETAPA - 4907 | 20 | Oaxaca | 87 | San Agustín Yatareni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Yatareni | 4907 | S | 1465 | 1295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5185.0, meta_modificada:5185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Privada TABICHI Colonia SAN AGUSTIN YATARENI 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI ENTRE Y Calle EL TABICHI SE ENCUENTRA ENTRE PRIVADA DE TABICHI Y PRIVADA 12 DE OCTUBRE , lon:-96.67961868, lat:17.08212903}} | 2025-04-30 | 2025-06-28 | 4790647.38 | 4790647.38 | 2096987.63 | 2096987.63 | 2096987.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAY/087/FAISMUN/OP/001/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI, monto:4790647.38, importe_modificado:4790647.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3629.5}} | {2531107/proyecto_INICIO, 2531107/proyecto_PROCESO, 2531107/proyecto_INICIO, 2531107/proyecto_PROCESO, 2531107/proyecto_INICIO, 2531107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531113 | Proyecto de inversión | 1185545.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, modificado:1185545.52}} | Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de la Concepción municipio de San Andrés Paxtlán - 17448 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 17448 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:10, direccion:Calle Camino hacia la representación LA CONCEPCIÓN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle Camino hacia Piedras negras Y Calle Camino a la carretera la venta-Ozolc La obra se sitúa en 5 marcadores diferentes, la obra se encuentra sobre la, lon:-96.49467994, lat:16.19439498}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 630984.41 | 630984.41 | 630984.41 | 630984.41 | 630984.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/07/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1185545.52, importe_modificado:1185545.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2531113/proyecto_PROCESO, 2531113/proyecto_INICIO, 2531113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531114 | Proyecto de inversión | 1185545.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, modificado:1185545.52}} | Construcción de techado en áreas de usos múltiples de la escuela primaria México con clave 20DPB0732V en la localidad de la Ciénega municipio de San Andrés Paxtlán - 48497 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 48497 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:Calle Carretera federal 175 Pueblo La Ciénega 70868 LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle Camino a la representación Y Calle Carretera federal 175 La obra se situa justamente en la cancha de la escuela primaria México de la , lon:-96.53331805, lat:16.19999609}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 667237.44 | 667237.44 | 667237.44 | 667237.44 | 667237.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/05/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1185545.52, importe_modificado:1185545.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} | {2531114/proyecto_PROCESO, 2531114/proyecto_INICIO, 2531114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531115 | Proyecto de inversión | 1059500.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059500.5, modificado:891961.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SINAXTLA - 38176 | 20 | Oaxaca | 96 | San Andrés Sinaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Sinaxtla | 38176 | S | 311 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN ANDRES SINAXTLA 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle REFORMA ENTRE EL PALACIO MUNICIPAL Y LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.28302858, lat:17.46911254}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 891961.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531116 | Proyecto de inversión | 1000032.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000032.28, modificado:1000032.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE CHORRO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 35804 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Teotilálpam | 35804 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:3, direccion:Calle CONOCIDA Pueblo CHORRO DE AGUA 68632 CHORRO DE AGUA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM LAS UBICAICONES DE CADA ACCION ES VARIABLE, YA QUE SE ENCUENTRAN EN DISTINTAS UBICACIONES DE ACUERDO A LOS PREDIOS DE CADA BENEFICIARIO., lon:-96.69745147, lat:17.9212959}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1000032.28 | 1000032.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/31/07/2025, contratista:FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:1000032.28, importe_modificado:1000032.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2531116/proyecto_PROCESO, 2531116/proyecto_INICIO, 2531116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531117 | Proyecto de inversión | 1570252.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570252.83, modificado:1570252.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 10250 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Teotilálpam | 10250 | S | 134 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:Calle CONOCIDA Colonia CONSTITUCION 68633 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle CONOCIDA Calle CONOCIDA LA UBICACION DEL PREDIO DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, E, lon:-96.62542535, lat:17.9336329}} | 2025-05-08 | 2025-07-06 | 1570252.83 | 1570252.83 | 895537.34 | 895537.34 | 895537.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/14/02/2025, contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:1570252.83, importe_modificado:1570252.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2531117/proyecto_INICIO, 2531117/proyecto_PROCESO, 2531117/proyecto_INICIO, 2531117/proyecto_PROCESO, 2531117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531119 | Proyecto de inversión | 726221.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726221.73, modificado:726221.73}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO EL ALTO, MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO - 29761 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 29761 | S | 748 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.69, meta_modificada:603.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo san antonino el alto 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle S/N Calle S/N LA OBRA SE LOCALIZA A 10 M DEL TEMPLO CATOLICO POR EL LADO ORIENTE., lon:-97.02878418, lat:16.81619283}} | 2025-06-09 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531120 | Proyecto de inversión | 4731557.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4731557.4, modificado:4731557.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL LIBRAMIENTO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO - 28525 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 28525 | S | 748 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Camino / Brecha centro san antonino el alto - san andres el alto 0 775 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO la obra se localiza a 775 m del palacio municipal sobre el libramiento que lleva a San Andrés el Alto , lon:-97.03598252, lat:16.8154965}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531121 | Proyecto de inversión | 2169659.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169659.03, modificado:2169659.03}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 37387 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 37387 | S | 392 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.44, meta_modificada:678.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Ninguno BRECHA A CAPTACION Pueblo SAN FRANCISCO CABALLUA 69546 SAN FRANCISCO CABALLÚA, SAN ANTONINO MONTE VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CERRO, lon:-97.71631759, lat:17.48694497}} | 2025-06-26 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531122 | Proyecto de inversión | 1350010.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350010.06, modificado:1350010.06}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 39927 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 39927 | S | 315 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.01, meta_modificada:564.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN FRANCISCO CABALLUA 69546 SAN ISIDRO MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CERRO, lon:-97.71085122, lat:17.47138582}} | 2025-07-03 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531123 | Proyecto de inversión | 2989887.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2989887.1, modificado:2989887.1}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 49702 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 49702 | S | 785 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Distrito de Zaachila - San Antonio Huitepec 59 200 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC a un costado de la carretera Artesanal, iniciando en la desviación hacia la localidad de Mi, lon:-97.14015354, lat:16.92984937}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531124 | Proyecto de inversión | 2616699.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2616699.17, modificado:2616699.17}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 29360 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 29360 | S | 785 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo CENTRO 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Y Calle RAFAEL RAMIREZ ENFRENTE DE LA TIENDA COMUNAL, A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL., lon:-97.14737115, lat:16.92770778}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531125 | Proyecto de inversión | 1241273.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241273.2, modificado:1241273.2}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE MIEL - 48470 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 48470 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:12, direccion:Camino / Terracería Agencia de Loma de Miel - San Juan Yuta 4 100 71308 LOMA DE MIEL, SAN ANTONIO HUITEPEC La obra será rumbo a la carretera a san Juan Yuta, lon:-97.15900214, lat:16.95381512}} | 2025-06-24 | 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531126 | Proyecto de inversión | 1835722.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835722.61, modificado:1835722.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE INFIERNILLO - 36577 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 36577 | S | 249 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:Calle 04 DE OCTUBRE Pueblo INFIERNILLO 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Calle CALLE INFIERNILLO Y Calle FLORES MAGON EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL., lon:-97.19732524, lat:16.89975443}} | 2025-06-19 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531127 | Proyecto de inversión | 1445533.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445533.35, modificado:1445533.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 35669 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 35669 | S | 174 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.36, meta_modificada:910.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:Calle CENTRAL Pueblo MIGUEL HIDALGO 71307 MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle INDEPENDENCIA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA CLINICA RURAL Y EL COMEDOR COMUNITARIO, lon:-97.11110529, lat:16.88127754}} | 2025-06-19 | 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531128 | Proyecto de inversión | 1239963.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239963.83, modificado:1239963.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE: 20DPB16950 - 35362 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 35362 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.24, meta_modificada:621.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:Avenida REVOLUCION Pueblo XOCHILTEPEC 71306 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Calle LA PLAZUELA Y AL COSTADO IZQUIERDO DE LA AGENCIA DE POLICIA, lon:-97.08970443, lat:16.9398739}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531129 | Proyecto de inversión | 2199997.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199997.5, modificado:2199997.5}} | Construcción de techado en bienes públicos en la localidad de La Unión, del municipio de San Antonio Sinicahua - 17405 | 20 | Oaxaca | 110 | San Antonio Sinicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio Sinicahua | 17405 | S | 94 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA UNION 69873 LA UNIÓN, SAN ANTONIO SINICAHUA LA UBICACION DEL TECHADO A REALIZAR ES FRENTE A LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA NORTE DE LA MISMA, lon:-97.58800095, lat:17.16365554}} | 2025-06-03 | 2025-08-31 | 2199997.5 | 2199997.5 | 1715438.36 | 1715438.36 | 1715438.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/09/04/2025, contratista:CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, monto:2199997.5, importe_modificado:2199997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2531129/proyecto_INICIO, 2531129/proyecto_PROCESO, 2531129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531130 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Ampliación de la Red de agua entubada en la localidad de Yosocahua, del municipio de San Antonio Sinicahua - 17403 | 20 | Oaxaca | 110 | San Antonio Sinicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Sinicahua | 17403 | S | 88 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:764.0, meta_modificada:764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:6, direccion:Camino SAN ANTONIO SINICAHUA - YOSOCAHUA 5 0 69870 YOSOCAHUA, SAN ANTONIO SINICAHUA LA UBICAION DE LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN YOSOCAHUA, EN EL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.58736287, lat:17.18119098}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/11/03/2025, contratista:CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2531130/proyecto_INICIO, 2531130/proyecto_PROCESO, 2531130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531131 | Proyecto de inversión | 4426268.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4426268.97, modificado:4426268.97}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 50936 | 20 | Oaxaca | 111 | San Antonio Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio Tepetlapa | 50936 | S | 905 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO TEPETLAPA - SAN PEDRO ATOYAC 0 0 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA EL CAMINO A TRABAJAR INICIA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, JUSTO DONDE SE ENCUENTRA EL ENCIERRO GANADERO DE LA AS, lon:-98.06171808, lat:16.54088284}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531132 | Proyecto de inversión | 1411546.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1411546.84, modificado:1411546.84}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CAMINO SAN ANTONIO TEPETLAPA-SAN PEDRO ATOYAC KM 2+850 - 51385 | 20 | Oaxaca | 111 | San Antonio Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio Tepetlapa | 51385 | S | 987 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Camino SAN ANTONIO TEPETLAPA - SAN PEDRO ATOYAC 2 850 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC, EN EL KM 2+850, EN EL PARAJE CON, lon:-98.06163372, lat:16.54050389}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531133 | Proyecto de inversión | 845483.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845483.66, modificado:845483.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIV, ARROYO OCOTLÁN ¿SEGUNDA SECCÓN¿ EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 32948 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Chichicápam | 32948 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Callejón PRIV. ARROYO OCOTLÁN Pueblo SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Avenida JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PRIVADA CERRADA, lon:-96.49412245, lat:16.76160263}} | 2025-06-09 | 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531134 | Proyecto de inversión | 979954.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:979954.17, modificado:976629.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE ALDAMA "TERCERA SECCIÓN" EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 50074 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Chichicápam | 50074 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Privada PRIV. DE ALDAMA Pueblo SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Prolongación BENITO JUAREZ Y Calle REFORMA Calle ALDAMA SE ENCUENTRA EN LA TERCERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-96.48535565, lat:16.76217011}} | 2025-06-23 | 2025-08-20 | 976629.67 | 976629.67 | 727579.04 | 727579.04 | 727579.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/001/002/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:976629.67, importe_modificado:976629.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2531134/proyecto_PROCESO, 2531134/proyecto_INICIO, 2531134/proyecto_PROCESO, 2531134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531135 | Proyecto de inversión | 784180.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784180.29, modificado:784180.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO EL ROSARIO, DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 29386 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Loxicha | 29386 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino DIAZ ORDAZ - DIAZ ORDAZ 0 71 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA El tanque se ubica en el Barrio el Rosario, sobre la calle díaz Ordaz, al pie del cerro Josefa, parte oeste de la comunidad., lon:-96.79166496, lat:16.06711585}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531136 | Proyecto de inversión | 1337470.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1337470.57, modificado:1337470.57}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGUEL HIDALGO E INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL UNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 29385 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Loxicha | 29385 | S | 270 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5894.0, meta_modificada:5894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino MIGUEL HIDALGO - INDEPENDENCIA 0 5894 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA PASANDO ABARROTES ABARROTES EL CRUCERO, PESCADOS Y MARISCOS EL MAR, PALACIO MUNICIPAL, , lon:-96.7841832, lat:16.08378777}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531137 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 42043 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 42043 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SAN BARTOLO COYOTEPEC 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle ZARAGOZA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALDAMA Y CONTINUA SOBRE LA CALLE P, lon:-96.71019009, lat:16.95610267}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1440000 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/003/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:1440000.0, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531138 | Proyecto de inversión | 1626847.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626847.9, modificado:1626847.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 41498 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 41498 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Calle PRIGRESO Pueblo SAN BARTOLO COYOTEPEC 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC ENTRE Calle ALLENDE Y Calle DE LOS PATRIARCAS Calle GALENA LA OBRA INICIA SOBRE EL ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE ALLENDE UBICADA DENTRO , lon:-96.7036283, lat:16.95273537}} | 2025-06-23 | 2025-09-05 | 1626847.9 | 1626847.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:1626847.9, importe_modificado:1626847.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2531138/proyecto_PROCESO, 2531138/proyecto_INICIO, 2531138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531144 | Proyecto de inversión | 725128.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725128.04, modificado:725128.04}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE GAVILLERA - 39300 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Soyaltepec | 39300 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:Calle EL ENCINO Ranchería SOR JUANA INES DE LA CRUZ 69567 GUADALUPE GAVILLERA, SAN BARTOLO SOYALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle GAVILLERA Calle EL ENCINO LAS LAMPARAS SE DISTRIBUIRAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.27427987, lat:17.60880696}} | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 725128.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531145 | Proyecto de inversión | 725127.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725127.91, modificado:725127.91}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA Y ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE - 38975 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Soyaltepec | 38975 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:3, direccion:Continuación PINOS Pueblo RIO VERDE 69565 RÍO VERDE, SAN BARTOLO SOYALTEPEC ENTRE Continuación CARRETERA RIO VERDE Y Calle SABINOS A 500 MTS DE LA CARRETERA RIO VERDE, lon:-97.30628234, lat:17.56700454}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 725127.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531146 | Proyecto de inversión | 725128.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725128.04, modificado:725128.04}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC. - 46479 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Soyaltepec | 46479 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN BARTOLO SOYALTEPEC 69565 SAN BARTOLO SOYALTEPEC, SAN BARTOLO SOYALTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle 5 DE MAYO LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO SE UBICARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE, lon:-97.30827709, lat:17.59007567}} | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 725128.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531147 | Proyecto de inversión | 1615328.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1615328.54, modificado:1615328.54}} | Construcción de la red de electrificación de la calle Guamúchil en el Barrio el Nogal, en la localidad de San Bernardo Mixtepec, municipio de San Bernardo Mixtepec. - 25815 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo Mixtepec | 25815 | S | 1474 | 1355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Bernardo Mixtepec - Zimatlán de Álvarez 1 500 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC -, lon:-96.89019984, lat:16.81333261}} | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531148 | Proyecto de inversión | 463678.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463678.53, modificado:463678.53}} | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle los mangales del barrio Tierra Blanca, en la localidad de San Bernardo Mixtepec, Municipio de San Bernardo Mixtepec - 24279 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo Mixtepec | 24279 | S | 1474 | 1355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.0, meta_modificada:909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Calle Los Mangales SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC ENTRE Calle El mangal Y A 100 metros del cancha de basquetbol del barrio Tierra blanca., lon:-96.89226013, lat:16.81988782}} | 2025-06-02 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531161 | Proyecto de inversión | 1294929.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294929.08, modificado:1294929.08}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 15512 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 15512 | S | 247 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3023.0, meta_modificada:1887.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:Calle RUMBO AL CAMINO LLANO DE LOS TOROS Pueblo INDEPENDENCIA 71120 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle RUMBO AL CAMINO LLANO DE LOS TOROS Y LA UBICACION DE LA OBRA ES CONTINUACION DE LA OBRA DEL AÑO 2024, RUMBO AL, lon:-97.65848324, lat:17.09661804}} | 2025-05-20 | 2025-07-19 | 388478.72 | 1294929.08 | 388478.72 | 388478.72 | 388478.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/15/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1294929.08, importe_modificado:1294929.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2531161/proyecto_INICIO, 2531161/proyecto_PROCESO, 2531161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531162 | Proyecto de inversión | 1299999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, modificado:1299999.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO GRANDE - 29037 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 29037 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:11, direccion:Calle CAMINO CENTRO A GUERRERO GRANDE Pueblo GUERRERO GRANDE 71120 GUERRERO GRANDE, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LAS 9 PIEZAS DE CUARTOS DORMITORIOS A CONSTRUIR SE LOCALIZAN EN DIVERSOS PUNTOS DENTRO DE LA COMUNIDAD TAL COMO SE COLOCAN , lon:-97.6892682, lat:17.04526933}} | 2025-06-15 | 2025-09-12 | 0 | 1299999.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531171 | Proyecto de inversión | 1050557.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050557.1, modificado:1050557.1}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL IEBO CON CCT.:20ETH0021B, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 18421 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 18421 | S | 2875 | 2537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN FELIPE USILA 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA ENTRE Callejón DEL RIO Y Calle 5 DE MAYO Calle RICARDO FLORES MAGON LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN FELIP, lon:-96.52076375, lat:17.88576571}} | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 1050557.1 | 1050557.1 | 900606.14 | 900606.14 | 900606.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/05/05/2025, contratista:MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1050557.1, importe_modificado:1050557.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {2531171/proyecto_PROCESO, 2531171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531172 | Proyecto de inversión | 2499460.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499460.43, modificado:2499460.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 16506 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 16506 | S | 153 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2012.0, meta_modificada:2012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:11, direccion:Camino CERRO CARACOL - PEÑA BLANCA 3 0 68490 PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA LA PAVIMENTACION SE REALIZARÁ EN EL CAMINO QUE VA DE CERRO CARACOL A PEÑA BLANCA, ENTRE ESTAS DOS LOCALIDADES., lon:-96.54196086, lat:17.89778953}} | 2025-05-27 | 2025-08-25 | 2499460.43 | 2499460.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/15/08/2025, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:2499460.43, importe_modificado:2499460.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2531172/proyecto_INICIO, 2531172/proyecto_PROCESO, 2531172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531173 | Proyecto de inversión | 2506169.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2506169.37, modificado:2506169.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO CERRO CARACOL-PEÑA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CARACOL, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 30694 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 30694 | S | 111 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1938.0, meta_modificada:1938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:7, direccion:Camino CERRO CARACOL - PEÑA BLANCA 0 320 68490 CERRO CARACOL, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE VA DE CERRO CARACOL A PEÑA BLANCA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL , lon:-96.53798533, lat:17.89764592}} | 2025-06-18 | 2025-09-15 | 2506169.37 | 2506169.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/14/11/2025, contratista:SEVERO ESTRADA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:2506169.37, importe_modificado:2506169.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2531173/proyecto_INICIO, 2531173/proyecto_PROCESO, 2531173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531184 | Proyecto de inversión | 2099792.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099792.34, modificado:2099792.34}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN YODONDÁA Y LA LOMA - 35269 | 20 | Oaxaca | 144 | San Francisco Jaltepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Jaltepetongo | 35269 | S | 98 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4185.0, meta_modificada:4185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - MAGDALENA JALTEPEC 3 50 69935 YODONDAA, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO SE UBICA A 50 METROS DE LA CAPILLA DE YODONDAA Y A 20 METROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXITE, lon:-97.27590714, lat:17.36959928}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531185 | Proyecto de inversión | 1741784.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1741784.46, modificado:1741784.46}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE INFILTRACION DE AGUA PLUVIAL SOBRE ARROYO OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 50598 | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | 50598 | S | 2713 | 2502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A VILLA ALTA Pueblo SAN FRANCISCO LACHIGOLO 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ ENTRE Calle SURCOS LARGOS Y Calle LA MOJONERA Calle PROLONGACION DE SURCOS LARGOS PARA UBICAR EL PROYECTO SE ACCESA PO, lon:-96.60526683, lat:17.03706904}} | 2025-07-14 | 2025-10-14 | 1741784.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA NO INICADA EN SEGUNDO TRIMESTRE. POR ESO SE REPORTA CON AVANCE FISICO FINANCIERO EN 0 (CERO) . SE PLANEA INICIAR EN EL MES DE JULIO 2025., trimestre:2.0, usuario:sigridmcadenac, fecha:2025-06-30}, obs2: {observación:OBRA NO INICIADA. SE ADJUNTA FOTOGRAFIA DE TRABAJOS PREVIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA OLLA DE INFILTRACION., trimestre:2.0, usuario:sigridmcadenac, fecha:2025-06-30}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531186 | Proyecto de inversión | 1008285.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008285.77, modificado:1008285.77}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA RETENEDORA DE AZOLVE EN EL PARAJE ¿ARROYO DE LOS MEZQUITES¿, EN LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 49868 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 49868 | S | 74 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.48, meta_modificada:200.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:Calle PROLONGACION DE SARABIA Ranchería BRAMDERO 70819 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle AL DEPOSITO Y Calle LOS LAURELES Calle SARABIA SE UBICA A 300 METROS AL ESTE DEL PRESCOLAR Y 400 METROS DE LA AGENCIA DE POLICI, lon:-96.36737861, lat:16.38558648}} | 2025-07-15 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531187 | Proyecto de inversión | 1564626.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564626.04, modificado:1564626.04}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN EL BACHILLERATO INTEGRAL CLAVE, 20EBD0046Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 45583 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 45583 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION DE HIDALGO Pueblo SAN FRANCISCO LOGUECHE 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MORELOS Calle PROLONGACION DE HIDALGO SE UBICA A 300 METROS AL NORTE DEL PANTEON MU, lon:-96.37922668, lat:16.36106424}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 648546.5 | 648546.5 | 648546.5 | 648546.5 | 648546.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-05/MSFL/M-146/R33/FAISMUN/2025, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:1564626.04, importe_modificado:1564626.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2531187/proyecto_INICIO, 2531187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531188 | Proyecto de inversión | 1789755.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789755.85, modificado:1789755.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE - 45412 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 45412 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1114.0, meta_modificada:1114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN FRANCSICO LOGUECHE 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle MIAHUATLAN Y Calle BENITO JUAREZ Calle EMILIANO ZAPATA SE UBICA AL NORTE DE DEL MUNICIPIO A 300 METROS DEL PALACIO MUNICI, lon:-96.37773946, lat:16.35476765}} | 2025-06-16 | 2025-08-05 | 894877.93 | 894877.93 | 894877.93 | 894877.93 | 894877.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-03/MSFL/M-146/R33/FAISMUN/2025, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:1789755.85, importe_modificado:1789755.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {2531188/proyecto_INICIO, 2531188/proyecto_PROCESO, 2531188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531189 | Proyecto de inversión | 1821388.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821388.04, modificado:1821388.04}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE - 45758 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 45758 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.0, meta_modificada:773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:4, direccion:Avenida MIAHUATLAN Ranchería EL GUAYABO 70818 EL GUAYABO, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle LOS PINOS Calle ARROYO SECO SE UBICA A 20 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA DEL GUAYABO Y ALADO DEL PRECOLAR NIÑO ART, lon:-96.39512143, lat:16.36863993}} | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 939998.03 | 939998.03 | 939998.03 | 939998.03 | 939998.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-04/MSFL/M-146/R33/FAISMUN/2025, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:1821388.04, importe_modificado:1821388.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.0}} | {2531189/proyecto_INICIO, 2531189/proyecto_PROCESO, 2531189/proyecto_INICIO, 2531189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531190 | Proyecto de inversión | 1430479.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430479.26, modificado:1430479.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SARABIA, BARRIO LOS LAURELES, LOMA EL PITAYO Y LOMA SHINGUINE DE LA LOCALIDAD BRAMADERO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 46091 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 46091 | S | 81 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1371.0, meta_modificada:1371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:Calle SARABIA Ranchería BRAMADERO 70819 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle LOS LAURELES Y Calle INDEPENDECIA Calle PROLONGACION SARABIA SE UBICA A 50 METROS DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD Y 200 METROS DE LA ENTRAD, lon:-96.36026463, lat:16.38183694}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531191 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS CON TINACOS, 3RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO - 13915 | 20 | Oaxaca | 147 | San Francisco Nuxaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco Nuxaño | 13915 | S | 84 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN FRANCISCO NUXAÑO 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO ENTRE Calle SAN FRANCISCO Y Calle INDEPENDENCIA A UN COSTADO DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD, EN LA PARTE POSTERIOR EST, lon:-97.34400788, lat:17.38079275}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFN/FAISMUN/147/001/2025, contratista:KARINA VASQUEZ GARCIA, convocante:SAN FRANCISCO NUXAÑO, monto:1152000.0, importe_modificado:1152000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2531191/proyecto_INICIO, 2531191/proyecto_PROCESO, 2531191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531192 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE YODONOVICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO - 40233 | 20 | Oaxaca | 147 | San Francisco Nuxaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Nuxaño | 40233 | S | 123 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Calle SABINOS Ejido PARAJE YODONOVICO 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO ENTRE Y Calle COLON A UN COSTADO DE LOS TERRENOS DE SIEMBRA MUNICIPALES, lon:-97.34635767, lat:17.37138289}} | 2025-06-23 | 2025-07-12 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFN/FAISMUN/147/002/2025, contratista:KARINA VASQUEZ GARCIA, convocante:SAN FRANCISCO NUXAÑO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.9}} | {2531192/proyecto_INICIO, 2531192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531193 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Ampliación de la red de electrificación de la localidad de San José Ozolotepec, municipio de San Francisco Ozolotepec. - 50131 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 50131 | S | 55 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:Andador camino real Pueblo San José Ozolotepec 70888 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC La obra se situa a 300 de la agencia municipal y se sitúa a 50 metros del panteón de la localidad, lon:-96.19671973, lat:16.06805098}} | 2025-06-16 | 2025-08-11 | 1296023.32 | 1296023.32 | 1296023.32 | 1296023.32 | 1296023.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/03/MSFO/M-148/R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:876.0}} | {2531193/proyecto_INICIO, 2531193/proyecto_PROCESO, 2531193/proyecto_INICIO, 2531193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531194 | Proyecto de inversión | 809914.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809914.05, modificado:809914.05}} | Rehabilitación de caminos rurales de la localidad de San Francisco Ozolotepec, municipio de San Francisco Ozolotepec. - 49986 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 49986 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.46, meta_modificada:2.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:Camino / Terracería 0+000.00(terminación del pavimento) - 2+460.00(Primer río) 2 460 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC La obra se realizara desde termina la pavimentación del camino que va de san francisco , lon:-96.22101834, lat:16.10039203}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531195 | Proyecto de inversión | 1854278.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854278.87, modificado:1854278.87}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA TERCERA SECCION SAN FRANCISCO SOLA - 46291 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 46291 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Calle DELICIAS Pueblo SAN FRANCISCO SOLA 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle ALDAMA Calle INDEPENDENCIA LA UBICACION DEL PRIMER RAMAL DE LA LUZ ELECTRICA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DELICIAS (EN , lon:-96.97528233, lat:16.51761255}} | 2025-06-13 | 2025-07-27 | 556283.66 | 556283.66 | 556283.66 | 556283.66 | 556283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFS-149/FAISMUN/IR/COP/02/2025, contratista:JHONATAN ADRIAN RAMOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:1854278.87, importe_modificado:1854278.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2531195/proyecto_INICIO, 2531195/proyecto_PROCESO, 2531195/proyecto_INICIO, 2531195/proyecto_PROCESO, 2531195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531196 | Proyecto de inversión | 2823297.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2823297.06, modificado:2823297.06}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES 1RA. ETAPA - 48098 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 48098 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN FRANCISCO SOLA 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA ENTRE Calle GALEANA Y Calle QUINTANA ROO Calle XICOTENCATL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO HACIA EL PANTEON MUNICIPAL Y MENCIONA, lon:-96.97131881, lat:16.51789622}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531198 | Proyecto de inversión | 1241471.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241471.93, modificado:1241471.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. PIEDRA BLANCA EN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 47974 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 47974 | S | 235 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle 2 de abril Colonia Piedra Blanca 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE Calle 16 de septiembre Y Calle 2 de abril Calle zaragoza LA OBRA INICIA A 20 METROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R, lon:-96.91001183, lat:17.28941969}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra aun no ha sido contratada al termino del mes de junio, trimestre:2.0, usuario:alejandrogarciarui, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:La obra no ha sido contratada, por atrasos de la comunidad, trimestre:2.0, usuario:alejandrogarciarui, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531226 | Proyecto de inversión | 1216912.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216912.55, modificado:1216912.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CAHUAYANDE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACHIUTLA - 47705 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Achiutla | 47705 | S | 205 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2041.41, meta_modificada:2041.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:9, direccion: manuel doblado - Miguel Alemán 0 0 69830 BARRIO DOLORES, SAN JUAN ACHIUTLA la obra se encuentra sobre una vereda, inicia al final de la calle Manuel Doblado justo donde esta la olla de agua numero uno de el señor Arnulfo Bautist, lon:-97.51175992, lat:17.36443928}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 1216912.55 | 1216912.55 | 1216912.55 | 80000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJA-172/R33-FIII/0001/02/2025, contratista:ALMA NALLELY MARTÍNEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN ACHIUTLA, monto:1216912.55, importe_modificado:1216912.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2531226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531227 | Proyecto de inversión | 1748300.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1748300.79, modificado:1748300.79}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE:20DTV0065T - 22593 | 20 | Oaxaca | 173 | San Juan Atepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Atepec | 22593 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.0, meta_modificada:1206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Calle cuitlahuac Pueblo san juan atepec 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC ENTRE Calle cuauhtemoc Y Calle carretera a san isidro aloapam la escuela telesecundaria se encuentra en la parte sur de la comunidad a las orillas rumb, lon:-96.54746172, lat:17.42944373}} | 2025-06-18 | 2025-08-31 | 524490.24 | 524490.24 | 524490.24 | 524490.24 | 524490.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJA-173/FAISMUN/IR/COP/01/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATEPEC, monto:1748300.79, importe_modificado:1748300.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2531227/proyecto_PROCESO, 2531227/proyecto_INICIO, 2531227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531228 | Proyecto de inversión | 1903764.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1903764.73, modificado:1903764.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FCO I. MADERO 2DA ETAPA - 24630 | 20 | Oaxaca | 173 | San Juan Atepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Atepec | 24630 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SAN JUAN ATEPEC 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC ENTRE Calle CIRCUITO Y Calle CARRETERA CABAÑA A SAN ISIDRO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A SAN ISIDRO H, lon:-96.5460104, lat:17.432236}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531229 | Proyecto de inversión | 409923.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409923.48, modificado:409923.48}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE EL CHORRO 2DA ETAPA - 46863 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 46863 | S | 157 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:746.03, meta_modificada:746.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:Camino ESTANCIA - PARAJE EL CHORRO 1 200 69300 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL CHORRO, DONDE ESTA LA CAPTACION, HACIA LA LOCALIDAD PARA SU DISTRIBUCION, lon:-97.28659495, lat:17.64934416}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531230 | Proyecto de inversión | 302157.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302157.32, modificado:302157.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO OTLA - 46770 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 46770 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:6, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N Pueblo CALLE INDEPENDENCIA 69300 SAN JERÓNIMO OTLA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle ABASOLO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PARALELA A LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-97.36523833, lat:17.68968576}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531231 | Proyecto de inversión | 3897795.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3897795.15, modificado:3897795.15}} | REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - 47102 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 47102 | S | 620 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.2, meta_modificada:265.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:Calle ATONALTZIN Colonia CENTRO CABECERA 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 5 DE MAYO Calle JOSE LOPEZ ALAVES SE ENCUENTRA POR LA PARTE DE ATRAS DEL PARQUE PUBL, lon:-97.32390431, lat:17.72482629}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531232 | Proyecto de inversión | 347216.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347216.43, modificado:347216.43}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE20DPR0600E - 47159 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 47159 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:Calle MARTIRES DE TACUBAYA Pueblo ESTANCIA 69300 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.27996617, lat:17.65482916}} | 2025-07-17 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531237 | Proyecto de inversión | 1931201.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931201.06, modificado:1931201.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BENEMERITO JUAREZ - 12818 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 12818 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.0, meta_modificada:1292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo BENEMERITO JUAREZ 68448 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle MANUEL AVILA CAMACHO EL TRAMO DE LA OBRA SE LOCALIZA ADYACENTE AL MARGEN I, lon:-96.0020075, lat:18.1157919}} | 2025-05-12 | 2025-07-10 | 578881.38 | 578881.38 | 578881.38 | 578881.38 | 578881.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-003/2025, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1929604.59, importe_modificado:1929604.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.33}} | {2531237/proyecto_INICIO, 2531237/proyecto_PROCESO, 2531237/proyecto_INICIO, 2531237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531238 | Proyecto de inversión | 1381062.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381062.42, modificado:1381062.42}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL - 11306 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 11306 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:116.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida Vicente Guerrero Ejido San Antonio El Encinal SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Diagonal Adjunto campo deportivo futbol Y Calle José Maria Morelos Calle Manuel Ávila Camacho El punto de inicio d, lon:-96.14351164, lat:18.07062785}} | 2025-05-12 | 2025-06-25 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-001/2025, contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1379559.63, importe_modificado:1379559.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.89}} | {2531238/proyecto_INICIO, 2531238/proyecto_PROCESO, 2531238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531239 | Proyecto de inversión | 1198146.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198146.23, modificado:1196663.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES - 17234 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 17234 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:107, direccion:Avenida LOS CARRILES Ejido LOS MANGALES 68443 LOS MANGALES (LA ESTOPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle LOS CARRILES Y Avenida CAMINO EL ACUYO - EL PORVENIR Avenida PASO REAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AV. LOS CARRILES CON, lon:-96.21112884, lat:18.16320029}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 632998.26 | 632998.26 | 632998.26 | 632998.26 | 632998.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-020/2025, contratista:GROUP INENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1196663.92, importe_modificado:1196663.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.25}} | {2531239/proyecto_INICIO, 2531239/proyecto_PROCESO, 2531239/proyecto_INICIO, 2531239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531240 | Proyecto de inversión | 1156093.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156093.26, modificado:1156093.26}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS MARGARITAS - 15943 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 15943 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle ORQUIDEA Colonia LAS MARGARITAS 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle GIRASOLES Y Calle GENERAL LAZARO CARDENAS Calle CIPRES EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN DOS TRAMOS. EL PRIMERO DE 182.81 ML , lon:-96.14257939, lat:18.05906459}} | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 839050.45 | 839050.45 | 839050.45 | 839050.45 | 839050.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-014/2025, contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1154595.41, importe_modificado:1154595.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.54}} | {2531240/proyecto_INICIO, 2531240/proyecto_PROCESO, 2531240/proyecto_INICIO, 2531240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531241 | Proyecto de inversión | 1161531.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161531.85, modificado:1160053.22}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 18895 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 18895 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:44, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Ejido EL PORVENIR 68442 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Continuación AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL TRAYECTO DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-96.2174248, lat:18.15392625}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 348015.97 | 348015.97 | 348015.97 | 348015.97 | 348015.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-018/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1160053.22, importe_modificado:1160053.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.15}} | {2531241/proyecto_PROCESO, 2531241/proyecto_INICIO, 2531241/proyecto_PROCESO, 2531241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531249 | Proyecto de inversión | 1113285.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113285.92, modificado:1111789.73}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO - 48356 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 48356 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Leona Vicario Colonia San Pablo 68326 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 7 de febrero Y Calle Francisco I. Madero Calle niños heroes la obra de red de ampliación de red electrificación ubicada, lon:-96.11258896, lat:18.06783788}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531250 | Proyecto de inversión | 1128420.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128420.57, modificado:1126924.22}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL - 48817 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 48817 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.33, meta_modificada:237.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:110, direccion:Avenida 18 MARZO Ejido EL JIMBAL 68326 EL JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación AV. 18 DE MARZO Y Calle ALFRDO V. BONFIL Calle EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA 18 DE MARZO CON INICIO A PARTI, lon:-96.10954992, lat:18.05590047}} | 2025-05-24 | 2025-07-07 | 338077.27 | 338077.27 | 338077.27 | 338077.27 | 338077.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1126924.22, importe_modificado:1126924.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.6}} | {2531250/proyecto_INICIO, 2531250/proyecto_PROCESO, 2531250/proyecto_INICIO, 2531250/proyecto_PROCESO, 2531250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531251 | Proyecto de inversión | 2678582.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2678582.77, modificado:2678582.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. CAMELIA ROJA - MACIN CHICO EN EL KM 4+ 940 UBICADA EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD MACIN CHICO) - 48701 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 48701 | S | 613 | 604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.5, meta_modificada:59.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:317, direccion:Carretera libre pavimentada municipal E.C. TUXTEPEC A CERRO DE ORO - MACIN CHICO 4 940 68444 CALIFORNIA (SOLEDAD MACÍN CHICO), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL PROYECTO SE LOCALIZA A 720 ML DELANTE DEL PUNTO EN QUE SE UBICA LA LOCAL, lon:-96.24430055, lat:18.0646953}} | 2025-05-22 | 2025-08-04 | 803035.81 | 803035.81 | 803035.81 | 803035.81 | 803035.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-011/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPECBC, monto:2676786.04, importe_modificado:2676786.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.55}} | {2531251/proyecto_INICIO, 2531251/proyecto_PROCESO, 2531251/proyecto_INICIO, 2531251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531252 | Proyecto de inversión | 1041587.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041587.06, modificado:1041587.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA - 47572 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 47572 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.4, meta_modificada:796.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:Calle EBENECER Ejido BETHANIA 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle SILVESTRE MENDOZA Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA A PARTIR DEL ENTRONQUE CON LA CALLE SILVESTRE MENDOZA ESQUINA CON LA ESCUELA SECUNDARIA TÉ, lon:-96.00130403, lat:17.91880491}} | 2025-05-22 | 2025-07-05 | 312036.65 | 312036.65 | 312036.65 | 312036.65 | 312036.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-012/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1040122.18, importe_modificado:1040122.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.58}} | {2531252/proyecto_PROCESO, 2531252/proyecto_INICIO, 2531252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531269 | Proyecto de inversión | 863244.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863244.5, modificado:863244.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LEONA VICARIO EN EL BARRIO DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 13729 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 13729 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Barrio DE LA CRUZ 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle EMILIO CARRANZA Y Calle CONSTITUCIÓN Calle 05 DE MAYO LA CALLE LEONA VICARIO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y EMILIO , lon:-98.15801356, lat:16.61217071}} | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531272 | Proyecto de inversión | 2157735.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157735.84, modificado:2190132.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT 20DTV0687Z EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE HUESO - 14700 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 14700 | S | 28 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.19, meta_modificada:832.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:8, direccion: LOMA DE HUESO - ESCUELA TELESECUNDARIA 0 0 68557 LOMA DE HUESO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT 20DTV0687Z, lon:-96.76940593, lat:18.04241212}} | 2025-06-03 | 2025-08-31 | 2190132.12 | 2190132.12 | 657039.64 | 657039.64 | 657039.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN COATZOSPAM, monto:2190132.12, importe_modificado:2190132.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2531272/proyecto_PROCESO, 2531272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531278 | Proyecto de inversión | 471601 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471601.0, modificado:471601.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO EL CLAVARIO EN SAN JUAN COMALTEPEC - 41444 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 41444 | S | 344 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:Camino / Vereda san juan comaltepec - paraje conocido loma el calvario 0 800 68990 SAN JUAN COMALTEPEC, SAN JUAN COMALTEPEC en direccion de camino hacia loma el calvario, por la entrada frente a la iglesia , subiendo por el cam, lon:-95.97996011, lat:17.33710752}} | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531279 | Proyecto de inversión | 502526.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502526.94, modificado:502526.94}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE INFILTRACION PARA RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS ACUIFEROS EN EL PARAJE "LA PILITA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA - 32516 | 20 | Oaxaca | 192 | San Juan Chilateca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Chilateca | 32516 | S | 825 | 697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.87, meta_modificada:95.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Prolongación AVENIDA DEL CARMEN Paraje LA PILITA 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA ENTRE Y Calle DE ALVARO OBREGON Prolongación AVENIDA AGRICULTORES EL SITIO DE CONSTRUCCION SE UBICA A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO DE , lon:-96.67206757, lat:16.83121369}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531281 | Proyecto de inversión | 1620846.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620846.48, modificado:1620846.48}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIUXI - 46198 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 46198 | S | 327 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN JUAN DIUXI 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle NARANJAL Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle LA PAZ LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, NARANJAL, LA PAZ Y 20 DE NOVIEMBRE, A 324 MTS AL , lon:-97.3716699, lat:17.2800237}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531282 | Proyecto de inversión | 2967172.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2967172.61, modificado:2967172.61}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL BARRIO LOMA BLANCA - 46348 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 46348 | S | 547 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio LOMA BLANCA 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle DIAZ ORDAZ Y Calle LEONA VICARIO Calle ZARAGOZA LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES DÍAS ORDAZ, LEONA VICARIO Y ZARAGOZA, , lon:-97.36870662, lat:17.29002865}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531283 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:260000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO. - 33313 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista Analco | 33313 | S | 215 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:Camino / Vereda acceso por la calle 5 de mayo - rumbo a la planta de tratamiento 5 50 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO el acceso al camino esta a un costado de la escuela primaria, sobre la calle 5 d, lon:-96.53781845, lat:17.40829641}} | 2025-06-20 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531284 | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430000.0, modificado:1430000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO. - 44781 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista Analco | 44781 | S | 215 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle LAS ROSAS Calle FLORES MAGON LA OBRA SERA EJECUTADA FRENTE AL PALACIO MUNICIP, lon:-96.53792906, lat:17.40575555}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 429000 | 429000 | 429000 | 429000 | 429000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJEA(196)/FIII-001/2025, contratista:CASA CONSTRUCTORA JB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, monto:1430000.0, importe_modificado:1430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2531284/proyecto_PROCESO, 2531284/proyecto_INICIO, 2531284/proyecto_PROCESO, 2531284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531286 | Proyecto de inversión | 955550.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955550.68, modificado:955550.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 3ª ETAPA - 40168 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Guelavía | 40168 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.49, meta_modificada:59.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Calle revoolucion Pueblo san juan tepeuxila 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA ENTRE Calle iturbide Y Calle 5 de mayo Calle agustin melgar LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS ESTAN INES MARTINEZ LOPEZ SE DEBE DE PARTIR DEL, lon:-96.55166913, lat:16.95251324}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531287 | Proyecto de inversión | 1294424.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294424.25, modificado:1294424.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR SEGUNDA ETAPA - 39287 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guelavía | 39287 | S | 128 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Calle Agustin Melgar Pueblo SAN JUAN GUELAVIA 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA ENTRE Calle iturbide Y Calle 5 de mayo Calle reforma Zona urbana con amanzanamiento SE DEBE PARTIR DEL CENTRO DE LA POBLACION DESDE EL PALACI, lon:-96.54757107, lat:16.96125028}} | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 388327.28 | 1294424.25 | 388327.28 | 388327.28 | 388327.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJG/FAISMUN/197/008/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN GUELAVIA, monto:1294424.25, importe_modificado:1294424.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2531287/proyecto_PROCESO, 2531287/proyecto_INICIO, 2531287/proyecto_PROCESO, 2531287/proyecto_INICIO, 2531287/proyecto_PROCESO, 2531287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir sus montos de acuerdo al contrato, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:corregir sus momentos contables de acuerdo al contrato, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531288 | Proyecto de inversión | 2101612.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2101612.7, modificado:2101612.7}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL PARAJE "LOO YUU YASS", 3ª ETAPA - 39421 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guelavía | 39421 | S | 1518 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:846.9, meta_modificada:846.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo SAN JUAN GUELAVIA 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA ENTRE Calle RUMBO AL PARAJE LOO YUU YASS Y Calle 3 DE MAYO Calle SIN NOMBRE ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO PARA UBICAR EL PROYECTO SE TIENE , lon:-96.54757107, lat:16.96125028}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 630483.81 | 2101612.7 | 630483.81 | 630483.81 | 630483.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJG/FAISMUN/197/005/2025, contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN GUELAVIA, monto:2101612.7, importe_modificado:2101612.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2531288/proyecto_PROCESO, 2531288/proyecto_INICIO, 2531288/proyecto_PROCESO, 2531288/proyecto_INICIO, 2531288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir su recaudado, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531289 | Proyecto de inversión | 1331710.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331710.33, modificado:1331710.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DEL MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EL PORVENIR - 41302 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 41302 | S | 301 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.53, meta_modificada:159.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:3, direccion:Calle Morelos Pueblo San Felipe el Porvenir 68828 SAN FELIPE EL PORVENIR, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS ENTRE Calle Morelos Y Calle Hidalgo La obra de Construcción de cuarta etapa del mercado público en la localidad de san felipe el po, lon:-96.26075159, lat:17.32843885}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531290 | Proyecto de inversión | 1331710.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331710.33, modificado:1331710.33}} | CONSTRUCCIÒN DE CENTRO CULTURAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 37683 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 37683 | S | 196 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.88, meta_modificada:177.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:Calle Hidalgo Pueblo Agencia Las Delicias 68828 LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Zaragoza La obra del centro cultural se ubica frente a la escuela primaria Juan Jacobo Rosseau por la calle Hidalgo, lon:-96.25996709, lat:17.33501208}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531291 | Proyecto de inversión | 3998491.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3998491.6, modificado:3998491.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA CABECERA MUICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 35233 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 35233 | S | 742 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN JUAN LACHAO 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle REFORMA Calle CONSTITUCION LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO EN LA EXPLANADA , lon:-97.12477487, lat:16.15849727}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 3998491.6 | 3998491.6 | 3998491.6 | 1199547.48 | 1199547.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/202/072/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:3998491.6, importe_modificado:3998491.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2531291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531292 | Proyecto de inversión | 700041.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700041.96, modificado:700041.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD DE SANTA MARIA RANCHO NUEVO - 35528 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 35528 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL SANTA MARIA RANCHO NUEVO Pueblo SANTA MARIA RANCHO NUEVO 71940 SANTA MARÍA RANCHO NUEVO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELEE Y Calle CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA Calle CALLE QUE CON, lon:-97.11959037, lat:16.17738331}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 700041.96 | 700041.96 | 700041.96 | 439495.18 | 439495.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156430, contratista:, convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:700041.96, importe_modificado:700041.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2531292/proyecto_INICIO, 2531292/proyecto_PROCESO, 2531292/proyecto_INICIO, 2531292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531293 | Proyecto de inversión | 1300205.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300205.63, modificado:1300205.63}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO - 35486 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 35486 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:14, direccion:Calle LOMA DEL CORRAL Pueblo SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO 71945 SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle calle a la agencia municipal Y Calle calle a la tesecundaria Calle CENTRO la obra se localiza en el centro d, lon:-97.13688806, lat:16.23537419}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531294 | Proyecto de inversión | 726759.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726759.27, modificado:726759.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA ILGESIA 2DA ETAPA - 45887 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 45887 | S | 388 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.5, meta_modificada:176.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Calle rumbo a la iglesia Pueblo SAN JUAN LAJARCIA 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA Calle HIDALGO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE OESTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA IGLESIA CATOLICA A UNOS 10 MTROS DE DISTA, lon:-95.92764434, lat:16.5090219}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531295 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO ARROYO MOLINO AL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE MONTENEGRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 44082 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 44082 | S | 673 | 621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1939.0, meta_modificada:1939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:Camino / Terracería MONTE NEGRO - ARROYO MOLINO 0 0 68940 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA EL CAMINO A PAVIMENTAR ES EL UNICO ACCESO A LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO A 700 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.8613281, lat:17.59738145}} | 2025-05-22 | 2025-07-20 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/018/12/2025, contratista:INNOVA BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.7}} | {2531295/proyecto_INICIO, 2531295/proyecto_PROCESO, 2531295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531296 | Proyecto de inversión | 2590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2590000.0, modificado:2590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ARROYO COPETE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 47889 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 47889 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.6, meta_modificada:75.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:87, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSE ARROYO COPETE 68940 SAN JOSÉ ARROYO COPETE, SAN JUAN LALANA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y UNICA EN LA POBLACION, SE CONSTRUIRA A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y A LADO DE L, lon:-95.78476743, lat:17.39222998}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531297 | Proyecto de inversión | 2660464.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2660464.37, modificado:2660464.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN LA COVA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 35261 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 35261 | S | 154 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2090.0, meta_modificada:2090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:Camino ASUNCION LACOVA - SAN JUAN LALANA 1 60 68940 ASUNCIÓN LACOVA, SAN JUAN LALANA EL TRAMO A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 1.60 KMS PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LA ASUNCION LACOVA HACIA LA CABECERA MUNICIPAL EN EL PRIMER PUENTE, lon:-95.92179238, lat:17.47226644}} | 2025-04-22 | 2025-06-20 | 2660464.37 | 2660464.37 | 2660464.37 | 1841845.44 | 1841845.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/010/07/2025, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2660464.37, importe_modificado:2660464.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1446.91}} | {2531297/proyecto_INICIO, 2531297/proyecto_PROCESO, 2531297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531298 | Proyecto de inversión | 4285211.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4285211.85, modificado:4285211.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SANTIAGO MALACATEPEC AL RANCHO RIO COMEDERO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MALACATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 50617 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 50617 | S | 636 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:5, direccion:Camino SANTIAGO MALACATEPEC-ACATLAN - RANCHO RIO COMEDERO 4 0 70240 SANTIAGO MALACATEPEC, SAN JUAN MAZATLÁN EL PROYECTO INICIA EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO DE SANTIAGO MALACATEPEC A SAN PEDRO ACATLAN EL GRANDE., lon:-95.59167795, lat:16.99762767}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531299 | Proyecto de inversión | 1726771.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1726771.22, modificado:1726771.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0980C EN LA LOCALIDAD DE EL TORTUGUERO. - 50537 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 50537 | S | 254 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:9, direccion:Camino CARR A TUXTEPEC - EL TORTUGUERO 4 0 70247 EL TORTUGUERO, SAN JUAN MAZATLÁN LA ESCUELA SE UBICA UNOS 60 METRO ANTES DE LLEGAR A EL TORTUGUERO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, QUE INICIA EN LA CARRETERA DE PALOMARES, lon:-95.26950421, lat:17.32425281}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531300 | Proyecto de inversión | 3441208.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3441208.37, modificado:3441208.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 1A SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLAN - 50770 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 50770 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL, ALARCON Y JUAREZ Pueblo SAN JUAN MAZATLAN 70230 SAN JUAN MAZATLÁN, SAN JUAN MAZATLÁN LOS CUARTOS DORMITORIO DE PROYECTO SE UBICAN EN LA 1A SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLAN, lon:-95.43727163, lat:17.0229227}} | 2025-07-01 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531301 | Proyecto de inversión | 2516152.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2516152.35, modificado:2516152.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR (PIR) EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y 2 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA (SEGUNDA ETAPA) - 51184 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 51184 | S | 357 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:16, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo VILLA NUEVA 70247 VILLA NUEVA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 2 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE LAS, lon:-95.29966598, lat:17.29910235}} | 2025-07-01 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531302 | Proyecto de inversión | 3541643.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3541643.02, modificado:3541643.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR (PIR) EN LA CALLE CONTRERAS EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS - 51067 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 51067 | S | 508 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.6, meta_modificada:102.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:Calle CONTRERAS Pueblo LOS FRESNOS 70232 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle TIERRA Y LIBERTAD EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL ACCESO SUR DE LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS, VINIENDO DE SANTI, lon:-95.34548061, lat:17.23550115}} | 2025-07-01 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531303 | Proyecto de inversión | 3441208.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3441208.36, modificado:3441208.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLAN - 50697 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 50697 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL, DEMOCRACIA, LAZARO Pueblo SAN JUAN MAZATLAN 70230 SAN JUAN MAZATLÁN, SAN JUAN MAZATLÁN SON TRECE CUARTOS DORMITORIO QUE SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 2A SECCIÓN DEL PUEBLO DE SAN JUAN MAZATLAN, SE , lon:-95.44575159, lat:17.03303706}} | 2025-07-01 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531304 | Proyecto de inversión | 623752.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623752.04, modificado:623752.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA - 21064 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 21064 | S | 86 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:79, direccion: Ranchería LA PALESTINA 70235 LA PALESTINA, SAN JUAN MAZATLÁN LOS DOS CUARTOS SE VAN A CONSTRUIR EN LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 18 KM DE LA MIXTEQUITA VIAJANDO HACIA EL NORESTE, EL C, lon:-95.14394197, lat:17.22541849}} | 2025-06-02 | 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531306 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 20424 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 20424 | S | 452 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3959.0, meta_modificada:3959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle LUIS ECHEVERRIA Colonia SAN JUAN MIXTEPEC 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle JOSE VASCONCELOS LIENA DE DISTRIBUCION EN LAS CALLES LUIS , lon:-97.83144099, lat:17.30502234}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC , monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2531306/proyecto_INICIO, 2531306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531307 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción del sistema de agua entubada. Tercera Etapa en la Localidad del Barrio de Jesús - 7593 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 7593 | S | 871 | 803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2208.0, meta_modificada:2208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo BARRIO DE JESUS 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle BENITO JUAREZ LA RED SE UBICA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ ENTRE LOS TERRENO, lon:-97.82016349, lat:17.30458839}} | 2025-05-15 | 2025-07-13 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC , monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1740.0}} | {2531307/proyecto_PROCESO, 2531307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531308 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE - 13949 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 13949 | S | 60 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2957.0, meta_modificada:2957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:14, direccion: Paraje RIO VERDE 69776 RÍO VERDE, SAN JUAN MIXTEPEC COMUNIDAD DE RIO A SAN JUAM MIXTEPEC,., lon:-97.88174682, lat:17.33483496}} | 2025-03-31 | 2025-05-29 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC , monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {2531308/proyecto_PROCESO, 2531308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531309 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA BLANCA, YOSOSCUA - 35483 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 35483 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:66, direccion:Calle ojo de agua Ranchería ojo de agua blanca yososcua 69773 OJO DE AGUA BLANCA, SAN JUAN MIXTEPEC calle principal de ojo de agua blanca, a caarretera mixtepec-aguazarca, lon:-97.81787611, lat:17.25635079}} | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC , monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2531309/proyecto_PROCESO, 2531309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531311 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE STACHI - 13257 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 13257 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:35, direccion:Calle pie de la peña Ranchería stachi 69773 STATZI, SAN JUAN MIXTEPEC CARRETERA MIXTEPEC-AGUAZARCA, CALLE STACHI, CALLE PIE DE LA PEÑA , lon:-97.82877338, lat:17.27331018}} | 2025-05-15 | 2025-06-14 | 650000 | 650000 | 650000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC , monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2531311/proyecto_INICIO, 2531311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531318 | Proyecto de inversión | 1381087.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, modificado:1381087.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 8VA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ÑUMI - 28780 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 28780 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:7, direccion: Ranchería SAN JOSE ÑUMI 69809 SAN JOSÉ ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ÑUMI, lon:-97.74236347, lat:17.40489611}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 1381087.66 | 1381087.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1381087.66, importe_modificado:1381087.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2531318/proyecto_INICIO, 2531318/proyecto_PROCESO, 2531318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531320 | Proyecto de inversión | 3000047.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000047.27, modificado:3000047.27}} | Ampliación de la red de electrificación en el camino hacia la clínica de la localidad de Santiago Lapaguia, municipio de San Juan Ozolotepec - 42011 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 42011 | S | 68 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:4, direccion:Camino / Terracería santiago lapaguia - clinica de salud 0 760 70897 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC continuacion de la calle principal , camino hacia la loma, en dirección hacia la clínica, lon:-96.19095411, lat:16.135575}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531321 | Proyecto de inversión | 3252682.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3252682.83, modificado:3252682.83}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC - 27059 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 27059 | S | 1368 | 1377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:Calle delicias Colonia centro 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC ENTRE Calle hidalgo Y Calle independencia Calle constitucion a un costado del palacio municipal, frente a la iglesia del centro, lon:-96.2597206, lat:16.13345867}} | 2025-06-02 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531322 | Proyecto de inversión | 3000047.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000047.27, modificado:3000047.27}} | Construcción de camino de Santa Catarina Xanaguia a San José Ozolotepec, municipio de San Juan Ozolotepec - 42281 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 42281 | S | 432 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:Camino / Vereda santa catarina xanaguia - san jose ozolotepec 0 500 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC ruta conocida partiendo de la calle principal de santa catrina xanaguia en direccion a san jose osolotepec, so, lon:-96.24540188, lat:16.08945539}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531323 | Proyecto de inversión | 5528677.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5528677.48, modificado:5528677.48}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARÍA LOVANI - 35455 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 35455 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5605.0, meta_modificada:5605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:5, direccion:Calle TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD Pueblo SANTA MARIA LOVANI 68980 SANTA MARÍA LOVANI, SAN JUAN PETLAPA LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LOVANI NO TIENEN NOMBRE, LOS TRABAJOS DE REHABILIACION SE REALIZARAN DESDE EL TA, lon:-96.08022128, lat:17.51549092}} | 2025-06-18 | 2025-08-31 | 5528677.48 | 5528677.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/004/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:5528677.48, importe_modificado:5528677.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2531323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531324 | Proyecto de inversión | 3286864.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3286864.97, modificado:3286864.97}} | Ampliación de carretera del tramo 0+000 al 0+300, san Juan Quiahije-santa Catarina Juquila, Oaxaca en la localidad de San Juan Quiahije - 38663 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 38663 | S | 1561 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN JUAN QUIAHIJE - SANTA CATARINA JUQUILA 0 600 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE CARRETRA PRINCIPAL SAN JUAN QUIAHIJE DEL KM 0+800 AL 1+400 SANTA CATARINA JUQUILA, lon:-97.31672317, lat:16.29900847}} | 2025-05-01 | 2025-07-29 | 2300000 | 3286864.97 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/03/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:3286864.97, importe_modificado:3286864.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.0}} | {2531324/proyecto_INICIO, 2531324/proyecto_PROCESO, 2531324/proyecto_INICIO, 2531324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202531325 | Proyecto de inversión | 2244152.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2244152.05, modificado:2244152.05}} | Ampliación y modernización de ¿camino real ¿a nivel terracería en la localidad de San Juan Quiahije - 40281 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 40281 | S | 1561 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:Camino CAMINO REAL - CABECERA MUNICIPAL 0 600 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN QUIAHIJE CON LA CARRETERA SAN JUAN QUIAHIJE - JUQUILA., lon:-97.31683583, lat:16.29788603}} | 2025-06-01 | 2025-07-30 | 1100000 | 2244152.05 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/04/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:2244152.05, importe_modificado:2244152.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.0}} | {2531325/proyecto_FIN, 2531325/proyecto_PROCESO, 2531325/proyecto_FIN, 2531325/proyecto_PROCESO, 2531325/proyecto_INICIO, 2531325/proyecto_PROCESO, 2531325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202531326 | Proyecto de inversión | 1199843.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199843.29, modificado:1199843.29}} | Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la localidad de Cieneguilla (boulevard) - 41351 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 41351 | S | 1561 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.88, meta_modificada:668.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:2, direccion:Boulevard TOMAS CRUZ Pueblo CIENEGUILLA 71873 CIENEGUILLA, SAN JUAN QUIAHIJE ENTRE Calle SAN LUCAS Y Calle BENJAMIN SALVADOR Calle CIENEGA LA OBRA SE HARA SOBRE LA CALLE DE ENTRADA ALA LOCALIDAD, lon:-97.31826168, lat:16.32327759}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202531327 | Proyecto de inversión | 3679119.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3679119.49, modificado:3679119.49}} | Construcción de parque público en la localidad de San Juan Quiahije - 37880 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 37880 | S | 1561 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:Calle 24 DE JUNIO Pueblo SAN JUAN QUIAHIJE 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE ENTRE Calle LAS ANONAS Y Calle CENTRAL Calle CAMINO REAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA, ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.31647323, lat:16.3017309}} | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2300000 | 3679119.49 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/02/2025, contratista:LORETTY SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:3679119.49, importe_modificado:3679119.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2531327/proyecto_PROCESO, 2531327/proyecto_INICIO, 2531327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202531328 | Proyecto de inversión | 943016.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943016.26, modificado:943016.26}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CUASIMULCO - 42183 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 42183 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo SANTIAGO CUASIMULCO 68704 SANTIAGO CUASIMULCO, SAN JUAN QUIOTEPEC ENTRE Privada SIN NOMBRE Y Peatonal SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CAMINO PRINCIPAL PARA ENTRAR O SALIR DEL PUEBLO CON DIRECCION AL RIO, lon:-96.39649639, lat:17.66453116}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 943016.26 | 943016.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C3/MSJQ/FAISMUN/214/012/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, monto:943016.26, importe_modificado:943016.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1680.0}} | {2531328/proyecto_INICIO, 2531328/proyecto_PROCESO, 2531328/proyecto_INICIO, 2531328/proyecto_PROCESO, 2531328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531329 | Proyecto de inversión | 1395001.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395001.08, modificado:1395001.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN QUIOTEPEC - 29387 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 29387 | S | 685 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Peatonal SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo SAN JUAN QUIOTEPEC 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC ENTRE Calle PROGRESO Y Andador SIN NOMBRE Andador SIN NOMBRE LA OBRA INICIA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE NOMBRE PROGRESO, DE, lon:-96.58798472, lat:17.60196053}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1395001.08 | 1395001.08 | 950930.11 | 950930.11 | 950930.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C2/MSJQ/FAISMUN/214/001/2025, contratista:SADER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, monto:1395001.08, importe_modificado:1395001.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.0}} | {2531329/proyecto_INICIO, 2531329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531330 | Proyecto de inversión | 4483843.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4483843.5, modificado:4483843.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MONTE FRÍO - 43152 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 43152 | S | 42 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.7, meta_modificada:726.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo MONTE FRÍO 69955 MONTE FRÍO, SAN JUAN TAMAZOLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CAMINO REAL Calle MILITAR EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 340 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD,A 360 METROS D, lon:-97.18993317, lat:17.1165217}} | 2025-07-01 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531331 | Proyecto de inversión | 7353503.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7353503.34, modificado:7353503.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MONTE FLOR - 43060 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 43060 | S | 93 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1173.9, meta_modificada:1173.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:Calle ITANTECA Pueblo SAN JUAN MONTE FLOR 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA ENTRE Calle ITAHUA Y Calle ITASHICUDA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y A 150 M, lon:-97.07632063, lat:17.12399785}} | 2025-06-20 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531332 | Proyecto de inversión | 1641012.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641012.71, modificado:1641012.71}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN TEPONAXTLA 4TA ETAPA - 41358 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Tepeuxila | 41358 | S | 347 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:3, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA S/N S/N Pueblo SAN JUAN TEPONAXTLA 68660 SAN JUAN TEPONAXTLA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle MEXICO EL RED DE ELECTRIFICACIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-96.72372503, lat:17.71849549}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 1641012.71 | 1641012.71 | 1312810.17 | 1312810.17 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/220/008-04/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1641012.71, importe_modificado:1641012.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2531332/proyecto_INICIO, 2531332/proyecto_PROCESO, 2531332/proyecto_INICIO, 2531332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531333 | Proyecto de inversión | 1641012.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641012.71, modificado:1641012.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TLACOLULA 3RA. ETAPA - 41811 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tepeuxila | 41811 | S | 70 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.8, meta_modificada:612.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:5, direccion:Calle BENITO JUAREZ S/N S/N Pueblo SAN SEBASTIÁN TLACOLULA 68660 SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle FRANCISCO VILLA LAS 20 VIVIENDAS SE UBICAN EN UN RADIO DE 300 MET, lon:-96.79154225, lat:17.70476682}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531334 | Proyecto de inversión | 535810.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535810.9, modificado:535810.9}} | REHABILITACION DE CAMINO - 34724 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 34724 | S | 402 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Camino / Terracería GUERRERO - GALENA 0 600 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA ESTA ENTRE LAS CALLES DE GUERRERO Y GALENA, lon:-96.91373741, lat:18.20205686}} | 2025-06-17 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531335 | Proyecto de inversión | 1107683.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107683.55, modificado:1107683.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DEL ESTUDIANTE INDÍGENA EN EL BIC 34. (SEGUNDA ETAPA). - 34339 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 34339 | S | 402 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN JERONIMO TECOALT - SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA 4 79 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA SE ENCUANTRA A UN COSTADO DE LA CLINICA MUNICIPAL Y LA TELESECUNDARIA, lon:-96.91891062, lat:18.20131004}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531336 | Proyecto de inversión | 326748.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326748.22, modificado:326748.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BIC # 34 - 34801 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 34801 | S | 402 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN JERONIMO TECOALT - SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA 4 79 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA ENTRE LA CLINICA MUNICIPAL Y LA TELESECUNDARIA, lon:-96.91898882, lat:18.20072017}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531337 | Proyecto de inversión | 3316924.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3316924.31, modificado:3299821.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA AGENCIA SEGUNDA ETAPA - 41431 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 41431 | S | 258 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1791.0, meta_modificada:1791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:Calle Camino a la Agencia Pueblo Rio Nube 71453 RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle Zaragoza Y Calle Camino a Totopostle La obra se encuentra seccionada el primer tramo se desarrolla a un costado de la agencia de policía , lon:-97.21139325, lat:16.54552469}} | 2025-06-25 | 2025-08-23 | 3299821.14 | 3299821.14 | 989946.34 | 989946.34 | 989946.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/006/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES YESHANNIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3299821.14, importe_modificado:3299821.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2531337/proyecto_PROCESO, 2531337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531338 | Proyecto de inversión | 3499707.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499707.53, modificado:3498618.32}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 10759 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 10759 | S | 540 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2356.0, meta_modificada:2356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Rio nube - El Carrizal 12 750 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN El proyecto inicia en el camino de Rio Nube a iniciando en el barrio San José perteneciente a El Carrizal, el proyecto beneficia a varias, lon:-97.20979679, lat:16.51552855}} | 2025-05-12 | 2025-07-10 | 3498618.32 | 3498618.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/004/005/2025, contratista:SEBALANTO PROYECTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3498618.32, importe_modificado:3498618.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2531338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531339 | Proyecto de inversión | 987512.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:987512.79, modificado:987512.79}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL OJO DE AGUA - 23014 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 23014 | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.0, meta_modificada:1316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:15, direccion:Camino / Terracería CENTRO - TOMAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD 1 316 71454 EL OJO DE AGUA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 2.3 KM DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE EL SUCHIL, lon:-97.16516061, lat:16.53214696}} | 2025-06-03 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531339/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto no ha sido contratado, trimestre:2.0, usuario:felixsumanom, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:El proyecto no se ejecutó, la fuente de agua se secó, trimestre:2.0, usuario:felixsumanom, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531340 | Proyecto de inversión | 1571263.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1571263.7, modificado:1570145.28}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL PARAJE PIEDRA BLANCA - 15787 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 15787 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:24, direccion:Camino / Terracería ORILLAS DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD 3 86 71450 PIEDRA BLANCA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN LA REHABILITACION DE CAMINO COMENZARA A 3 KILOMETROS DE LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-97.17841273, lat:16.58140029}} | 2025-05-23 | 2025-07-21 | 1570145.28 | 1570145.28 | 471043.58 | 471043.58 | 471043.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/024/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES YESHANNIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1570145.28, importe_modificado:1570145.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {2531340/proyecto_INICIO, 2531340/proyecto_PROCESO, 2531340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531341 | Proyecto de inversión | 3667734.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3667734.72, modificado:3499502.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO AL SÚCHIL TERCERA ETAPA - 13639 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 13639 | S | 999 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:Camino CAMINO AL SUCHIL - DIFERENTES CALLES 1 345 71453 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN A 236 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE EL ARADOR, lon:-97.17714657, lat:16.53857482}} | 2025-05-15 | 2025-07-13 | 3499502.5 | 3499502.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/002/006/2025, contratista:SEBALANTO PROYECTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3499502.5, importe_modificado:3499502.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2531341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531342 | Proyecto de inversión | 3506717.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3506717.63, modificado:3498520.2}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 3596 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 3596 | S | 5031 | 4117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3760.0, meta_modificada:3760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:Continuación CALLE HIDALGO Pueblo SAN LORENZO TEXMELUCAN 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN 584 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN LORENZO TEXMELUCAN , lon:-97.19552077, lat:16.58899233}} | 2025-04-17 | 2025-06-15 | 3498520.2 | 3498520.2 | 1049556.06 | 1049556.06 | 1049556.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/001/001/2025, contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3498520.2, importe_modificado:3498520.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3548.0}} | {2531342/proyecto_INICIO, 2531342/proyecto_PROCESO, 2531342/proyecto_INICIO, 2531342/proyecto_PROCESO, 2531342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531343 | Proyecto de inversión | 2535392.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2535392.91, modificado:2533022.79}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SUCHIL - 15347 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 15347 | S | 273 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:Camino / Terracería INICIO DE TUBERIA EXISTENTE - TOMAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD 0 262 71459 EL SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN LA TUBERIA SE COLOCA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD Y TERRENO DE LA MISMA, lon:-97.16753279, lat:16.52341658}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 2533022.79 | 2533022.79 | 759906.84 | 759906.84 | 756906.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/007/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES YESHANNIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:2533022.79, importe_modificado:2533022.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2531343/proyecto_INICIO, 2531343/proyecto_PROCESO, 2531343/proyecto_INICIO, 2531343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531344 | Proyecto de inversión | 996241.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996241.45, modificado:996241.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE ALLENDE Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO NUCHITA - 50678 | 20 | Oaxaca | 230 | San Lorenzo Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Victoria | 50678 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.76, meta_modificada:676.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:230, localidad:3, direccion:Privada DE ALLENDE S/N S/N Pueblo SAN JERÓNIMO NUCHITA 69430 SAN JERÓNIMO NUCHITA, SAN LORENZO VICTORIA ENTRE Calle NEGRETE Y Calle CONSTITUCION Calle HIDALGO LA OBRA INICIA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD, EN LA PRIVADA DE ALLENDE, H, lon:-98.08985933, lat:17.64302931}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531345 | Proyecto de inversión | 1026984.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1026984.73, modificado:1026984.73}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA INDÍGENA DE EDUCACIÓN INICIAL CLAVE 20DIN0625H EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 43315 | 20 | Oaxaca | 231 | San Lucas Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Camotlán | 43315 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.19, meta_modificada:112.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS 16.944829°LATITUD, -95.714023° LONGITUD,, lon:-95.71410291, lat:16.9447392}} | 2025-08-18 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531346 | Proyecto de inversión | 1356284.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356284.25, modificado:1585140.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0541E EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 35618 | 20 | Oaxaca | 231 | San Lucas Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Camotlán | 35618 | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle RUMBO AL IEBO Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0541E, SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS 16.945320° LATI, lon:-95.7064511, lat:16.94528211}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 475542.14 | 475542.14 | 475542.14 | 475542.14 | 475542.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/003/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:1585140.45, importe_modificado:1585140.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2531346/proyecto_INICIO, 2531346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531347 | Proyecto de inversión | 1715547.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715547.43, modificado:1873793.59}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CON CLAVE 20DPB0251O 4TA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 43508 | 20 | Oaxaca | 231 | San Lucas Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Camotlán | 43508 | S | 83 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.25, meta_modificada:302.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle EL PORVENIR Y Calle LIBERTAD Calle INDEPENDENCIA LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-95.70824145, lat:16.9461649}} | 2025-06-25 | 2025-08-23 | 562138.08 | 562138.08 | 562138.08 | 562138.08 | 562138.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/002/2025, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:1873793.59, importe_modificado:1873793.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2531347/proyecto_PROCESO, 2531347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531349 | Proyecto de inversión | 1024364.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024364.61, modificado:1024364.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MONSIVÁIS CON CLAVE 20DPB2356W 1ERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 43499 | 20 | Oaxaca | 231 | San Lucas Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Camotlán | 43499 | S | 92 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle FCO I. MADERO Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle BENITO JUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MONSIVAIS SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LO, lon:-95.7151821, lat:16.94309786}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531350 | Proyecto de inversión | 998057.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998057.16, modificado:998057.16}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL PRESCOLAR FLORES MAGON CON CLAVE 20DCC0036T 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 48638 | 20 | Oaxaca | 231 | San Lucas Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Camotlán | 48638 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.5, meta_modificada:191.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle EL PORVENIR Y Calle LIBERTAD Calle INDEPENDENCIA EL PREESCOLAR FLORES MAGON SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUC, lon:-95.70809623, lat:16.94667977}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531352 | Proyecto de inversión | 3126705.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3126705.27, modificado:3122433.68}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIVINI, SEGUNDA ETAPA - 51198 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Quiaviní | 51198 | S | 1893 | 1262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:Callejón 2DA PRIVADA DE MORELOS SN Pueblo 2DA PRIVADA DE MORELOS 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle MIGUEL CABRERA SE ENCUENTRA SOBRE EL MARGEN DEL RIO SECO ENFRENTE , lon:-96.46426639, lat:16.89211346}} | 2025-04-29 | 2025-08-26 | 3122433.68 | 3122433.68 | 3122433.68 | 1341134.13 | 1341134.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLQ/233/03/01/2025, contratista:SUELO PROFUNDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI, TLACOLULA, OAXACA., monto:3122433.68, importe_modificado:3122433.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2531352/proyecto_INICIO, 2531352/proyecto_PROCESO, 2531352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531353 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE LOMA AGUILA - 47991 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 47991 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:29, direccion:Camino / Terracería SAN MARCOS LIQUIDAMABAR - PARAJE LOMA AGUILA 2 200 68561 LOMA DE ÁGUILA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS LIQUIDAMBAR CON EL PARAJE DE LOMA AGUILA, PARTIENDO D, lon:-96.91482818, lat:18.11836076}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/11/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2531353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531354 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL PARAJE AGUA NEGRA - 30424 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 30424 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3617.0, meta_modificada:3617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:25, direccion: AGUA NEGRA - PARAJE DE AGUA NEGRA 1 200 68564 AGUA NEGRA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE DE AGUA NEGRA , ES LA CONTINUACION DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE CONOCIDO., lon:-96.9603742, lat:18.1007157}} | 2025-05-28 | 2025-07-11 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/04/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2150.0}} | {2531354/proyecto_PROCESO, 2531354/proyecto_INICIO, 2531354/proyecto_PROCESO, 2531354/proyecto_INICIO, 2531354/proyecto_PROCESO, 2531354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531355 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 154 CLAVE: 20DST0168B, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 23460 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 23460 | S | 38 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:Calle ORIENTE CINCO Pueblo SAN LUIS AMATLAN 70810 SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle ORIENTAL Y Calle SAN ANTONIO Callejón CAMINO COSECHERO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNI, lon:-96.48316664, lat:16.387199}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE JULIO, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:leopoldogonzalezr, fecha:2025-07-12}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531356 | Proyecto de inversión | 500660.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500660.66, modificado:500660.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDREA ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE LOGOCHE, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 29253 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 29253 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:27, direccion:Calle ANDREA ALTAMIRANO Pueblo LOGOCHE 70810 LOGOCHE, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle CAMINO COSECHERO Y Calle CAMINO COSECHERO Calle CAMINO COSECHERO LA CALLE ANDREA ALTAMIRANO ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LOGOCHE, UBICA, lon:-96.53518391, lat:16.4161879}} | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 500660.66 | 500660.66 | 150198.2 | 150198.2 | 150198.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/002/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:500660.66, importe_modificado:500660.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2531356/proyecto_INICIO, 2531356/proyecto_PROCESO, 2531356/proyecto_INICIO, 2531356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531357 | Proyecto de inversión | 505325.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505325.45, modificado:505325.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LACHIGUIZO, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN (SEGUNDA ETAPA) - 29237 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 29237 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:3, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo LACHIGUIZO 70810 LACHIGUIZO, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle CALLE AL TEMPLO Y Calle AL PANTEON Calle CAMINO COSECHERO LA CALLE LIBERTAD ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LACHIGUIZO, UBICANDO LA LOCALIZAC, lon:-96.53002603, lat:16.42934825}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 505325.45 | 505325.45 | 151597.64 | 151597.64 | 151597.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:505325.45, importe_modificado:505325.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2531357/proyecto_INICIO, 2531357/proyecto_PROCESO, 2531357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531358 | Proyecto de inversión | 1000913.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000913.83, modificado:1000913.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN CON GAVIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO GUISHE, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 29257 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 29257 | S | 18 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN ISIDRO GUISHE - SAN LUIS AMATLAN 11 100 70811 SAN ISIDRO GUISHE, SAN LUIS AMATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAUSE DEL RIO DENOMINADO LACHIVE UBICADO SOBRE LA CARRETERA CON DESTINO A LA, lon:-96.51971126, lat:16.3678765}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 1000913.83 | 1000913.83 | 300274.15 | 300274.15 | 300274.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/003/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:1000913.83, importe_modificado:1000913.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:71.0}} | {2531358/proyecto_INICIO, 2531358/proyecto_PROCESO, 2531358/proyecto_INICIO, 2531358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531359 | Proyecto de inversión | 2223706.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2223706.37, modificado:2223706.37}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 31358 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 31358 | S | 852 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN LUIS AMATLAN - SITIO DEL PALMAR 12 100 70811 SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN LA OBRA INICIA ENFRENTE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD UBICADO SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ES UN TRAMO DE 22.5 K, lon:-96.49981018, lat:16.38933168}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE JULIO, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:leopoldogonzalezr, fecha:2025-07-12}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531435 | Proyecto de inversión | 724177.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724177.1, modificado:724177.1}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL BARRIO SAN NICOLAS EN SAN PEDRO AMUZGOS - 49391 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 49391 | S | 2634 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO COMONFOR Barrio SAN NICOLAS 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle DE LA JUVENTUD Calle MIGUEL HIDALGO EL BARRIO COLINDA CON LA ZONA ESCOLAR, lon:-98.09566755, lat:16.65553508}} | 2025-07-07 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531436 | Proyecto de inversión | 698958.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698958.25, modificado:698958.25}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRNAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL - 33890 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 33890 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:713.85, meta_modificada:713.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia GUADALUPE 71540 COLONIA GUADALUPE, SAN PEDRO APÓSTOL ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle ALDAMA Calle MACEDONIO ALCALA A DOS CALLES HACIA EL NORTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-96.71570477, lat:16.73332114}} | 2025-06-16 | 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531437 | Proyecto de inversión | 825561.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825561.3, modificado:825561.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE SIN NOMBRE DE BARRIO CHICO - 32734 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 32734 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.65, meta_modificada:75.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN PEDRO ATOYAC 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC ENTRE Y Calle N¿DIKA XAÑU LA OBRA SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO CHICO, ENTRONCANDO CON LA CALLE N¿DIKA XAÑU, RUMBO A LA PUR, lon:-97.98285397, lat:16.48670624}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 825561.3 | 825561.3 | 825561.3 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./07/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:825561.3, importe_modificado:825561.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2531437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531439 | Proyecto de inversión | 588915.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588915.27, modificado:588915.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL NARANJO - 37654 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 37654 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería EL NARANJO 71710 EL NARANJO, SAN PEDRO ATOYAC SE CONSTRUIRÁ LA PAVIMENTACIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, DONDE ESTÁ EL ACCESO A LA PRIMERA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD EL NARANJO, POR EL LADO ESTE., lon:-97.98880541, lat:16.52279934}} | 2025-06-20 | 2025-08-03 | 588915.27 | 588915.27 | 588915.27 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./10/2025, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:588915.27, importe_modificado:588915.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2531439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531440 | Proyecto de inversión | 1177732 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1177732.0, modificado:1177732.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE YODODEÑE, SEGUNDA ETAPA - 49697 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 49697 | S | 150 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1319.0, meta_modificada:1319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion: SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS yododeñe, lon:-97.14827552, lat:17.53636282}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531441 | Proyecto de inversión | 703684.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703684.23, modificado:703684.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO. - 46196 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 46196 | S | 197 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:6, direccion:Camino SAN PEDRO EL ALTO - LAGUNILLA 0 2 70967 LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO LA CALLE SE ENCUNTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO , lon:-96.44090265, lat:15.97748364}} | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531442 | Proyecto de inversión | 3306370.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3306370.49, modificado:3306370.49}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE SAN PEDRO HUAMELULA - 36447 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 36447 | S | 1155 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:Calle Independencia Pueblo San Pedro Huamelula 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Privada sin nombre Y Calle Hidalgo Calle 5 de mayo la calle principal por donde se rehabilitara la tubería se ubica del lado derec, lon:-95.66990293, lat:16.02881969}} | 2025-07-08 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531443 | Proyecto de inversión | 816417.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816417.77, modificado:816417.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LIBERTAD Y PACÍFICO, BARRIO GRANDE - 47825 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 47825 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo san pedro jicayan 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle PACIFICO Y Calle LIBERTAD Calle FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LIBERTAD Y PACÍFICO, DEL BARRIO GRANDE DEL MUNICIPIO, lon:-98.01287184, lat:16.44911866}} | 2025-05-02 | 2025-06-16 | 816417.77 | 816417.77 | 616417.77 | 616417.77 | 616417.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/03/2025, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:816417.77, importe_modificado:816417.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2531443/proyecto_PROCESO, 2531443/proyecto_INICIO, 2531443/proyecto_PROCESO, 2531443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531444 | Proyecto de inversión | 1568600.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1568600.06, modificado:1568600.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, CHUPARROSA - 25947 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 25947 | S | 444 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:3, direccion:Calle benito juárez Ranchería la chuparrosa 71744 CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle a la chuparrosa Y el proyecto se realizara a 250 metros de la agencia de la chuparrosa perteneciente al municipio de san pedro jicayán, lon:-98.04773326, lat:16.46099122}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1568600.06 | 1568600.06 | 368600.06 | 368600.06 | 368600.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/07/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1568600.06, importe_modificado:1568600.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2531444/proyecto_INICIO, 2531444/proyecto_PROCESO, 2531444/proyecto_INICIO, 2531444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531459 | Proyecto de inversión | 990444.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990444.03, modificado:990444.03}} | Construcción de piso firme en la localidad de San Juan Teutila, municipio de San Pedro Teutila - 6850 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 6850 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:11, direccion:Ninguno CONOCIDA Pueblo SAN JUAN TEUTILA 68620 SAN JUAN TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA AUN NO HAY CALLES EN FORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEUTILA, Y POR SU DIFICIL ACCESO, LA UBICACION DE LAS ACCIONES A REALIZAR ESTAN EN DIVERSAS , lon:-96.69496887, lat:17.93578357}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 990444.03 | 990444.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/14/04/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:990444.03, importe_modificado:990444.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2531459/proyecto_INICIO, 2531459/proyecto_PROCESO, 2531459/proyecto_INICIO, 2531459/proyecto_PROCESO, 2531459/proyecto_INICIO, 2531459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531467 | Proyecto de inversión | 1799179.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799179.69, modificado:1799179.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO TUTUTEPEC - SAN FRANCISCO DE ARRIBA DEL KM 0+000.00 AL KM 3+703.70 - 25708 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 25708 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185185.0, meta_modificada:185185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Camino Villa de tututepec - San Francisco de Arriba 3 703 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto inicia en la calle Newton en localidad de Villa de Tututepec (San Pedro Tututepec, Cabecera Municipal) y culmina e, lon:-97.6020841, lat:16.13084334}} | 2025-06-03 | 2025-07-02 | 1799179.69 | 1799179.69 | 539753.91 | 539753.91 | 539753.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/037/310/2025, contratista:IDEAS DE CONSTRUCCION ACEVES S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1799179.69, importe_modificado:1799179.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56000.0}} | {2531467/proyecto_INICIO, 2531467/proyecto_PROCESO, 2531467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531468 | Proyecto de inversión | 1300009.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300009.38, modificado:1300009.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARRILLADO PLUVIAL EN CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACATEPEC - 29174 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 29174 | S | 555 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:2, direccion:Camino Santa Maria Acatepec - San Francisco de Arriba 0 120 71830 SANTA MARÍA ACATEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en el camino de acceso a localidad de Santa Maria Acatepec en los cadenamientos: 0+120, 0, lon:-97.5138261, lat:16.14781328}} | 2025-06-05 | 2025-08-03 | 1300009.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531469 | Proyecto de inversión | 271067.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271067.95, modificado:271067.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 30788 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 30788 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:198, direccion:Camino San Vicente - El mamey 0 7 SAN VICENTE, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en la calle principal, que conduce a la localidad El mamey, en dos viviendas pertenecientes en la localidad de San Vicente., lon:-97.48531082, lat:16.17532318}} | 2025-06-18 | 2025-07-17 | 271067.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531470 | Proyecto de inversión | 2827194.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2827194.64, modificado:2827194.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN EL TELEBACHILLERATO NO. 101 CCT20ETK0101A EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 34646 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 34646 | S | 1417 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:Calle Independencia 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Y Calle Libertad El proyecto se encuentra ubicado en el telebachillerato No. 101 CCT20ETK0101As obre la calle del acceso nombrada Independencia, entre la calle sin nomb, lon:-97.59560493, lat:16.10866815}} | 2025-06-19 | 2025-08-17 | 2827194.64 | 2827194.64 | 848158.39 | 848158.39 | 848158.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/024/186/2025, contratista:OSCAR FIGUEROA VALENCIA, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2827194.64, importe_modificado:2827194.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2531470/proyecto_INICIO, 2531470/proyecto_PROCESO, 2531470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:checar contrato no tiene firmas , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531471 | Proyecto de inversión | 1030156.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030156.72, modificado:1030156.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHARCO REDONDO - 34580 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 34580 | S | 230 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:17, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia Centro 71801 CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se localiza en la calle principal a un lado de la agencia municipal hacia la el campo de futbul y en dos calles sin nombre en la localidad d, lon:-97.73748368, lat:16.04326544}} | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 1030156.72 | 1030156.72 | 309047.02 | 309047.02 | 309047.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/017/061/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1030156.72, importe_modificado:1030156.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2531471/proyecto_INICIO, 2531471/proyecto_PROCESO, 2531471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531472 | Proyecto de inversión | 2655288.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2655288.93, modificado:2655288.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA EN LA COLONIA CENTRO Y BALBUENA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 12056 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 12056 | S | 1352 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.0, meta_modificada:1587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Avenida Independencia Pueblo Rio Grande o piedra parada 71835 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle Morelos Y Calle Miguel Hidalgo Calle 5 de mayo El proyecto se encuentra ubicado en la Avenida Independencia e, lon:-97.43536232, lat:16.0116447}} | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 2655288.93 | 2655288.93 | 796586.68 | 796586.68 | 796586.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/034/390/2025, contratista:LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2655288.93, importe_modificado:2655288.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2531472/proyecto_INICIO, 2531472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531473 | Proyecto de inversión | 406127.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406127.08, modificado:406127.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LA BÁSCULA GANADERA EN LA LOCALIDAD EL GACHUPIN - 42721 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 42721 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:20, direccion:Calle CAMINO HACIA LA BASCULA GANADERA Pueblo El Gachupin 71800 EL GACHUPÍN, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle Principal Y El proyecto se encuentra ubicado en el entronque con la calle principal con el camino hacia la bascula ganad, lon:-97.63763931, lat:16.08301472}} | 2025-06-24 | 2025-08-05 | 406127.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531474 | Proyecto de inversión | 258777.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258777.01, modificado:258777.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YUGÜE - 48528 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 48528 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:49, direccion:Calle LA QUINTA CORDERO Pueblo SAN JOSE YUGUE 71801 SAN JOSÉ YUGUÉ, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle GREGORIO CHAVEZ Y El proyecto se encuentra ubicado en la calle La Quinta Cordero, a lado izquierdo con la calle Gregorio Chavez, , lon:-97.70995252, lat:16.08577599}} | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 258777.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/049/018/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:258777.01, importe_modificado:258777.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {2531474/proyecto_PROCESO, 2531474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531475 | Proyecto de inversión | 989503.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989503.13, modificado:989503.13}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LLANO GRANDE - 48271 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 48271 | S | 215 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:54, direccion:Calle PROGRESO, BUSTAMANTE, 16 SEPTIEMBRE 71801 SAN ISIDRO LLANO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle BUSTAMANTE Y Calle 30 DE ABRIL Calle 16 SEPTIEMBRE El proyecto se ubica en diversas calles de la localidad de San Isidro Llan, lon:-97.2829506, lat:15.95267827}} | 2025-06-21 | 2025-08-20 | 989503.13 | 989503.13 | 296850.94 | 296850.94 | 296850.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/054/202/2025, contratista:ALICIA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:989503.13, importe_modificado:989503.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.6}} | {2531475/proyecto_INICIO, 2531475/proyecto_PROCESO, 2531475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:checar notiene firmas el contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-25}}
2025 | 2 | OAX250202531476 | Proyecto de inversión | 225839.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225839.5, modificado:225839.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL CRUCERO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTALITO - 47436 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 47436 | S | 134 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:290, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Carretera Acapulco Salina Cruz - Zapotalito 1 0 71817 ZAPOTALITO [ENTRONQUE], VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado aproximadamente a 20 metros del entronque de la carretera Aca, lon:-97.51896411, lat:16.00558823}} | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 225839.5 | 225839.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/070/008/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:225839.5, importe_modificado:225839.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:checar el contrato noriene firmas, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531477 | Proyecto de inversión | 277427.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277427.29, modificado:277427.29}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA - 47841 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 47841 | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo Palma Sola 71801 PALMA SOLA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle A SAN FRANCISCO DE ABAJO El Proyecto se ubica en la calle principal de la localidad de Palma Sola, y la calle hacia la localidad , lon:-97.61503435, lat:16.09173556}} | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 277427.29 | 277427.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/029/101/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:277427.29, importe_modificado:277427.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:checar no tiene firmas el contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-25}}
2025 | 2 | OAX250202531478 | Proyecto de inversión | 823495.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823495.09, modificado:823495.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3RA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 36689 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 36689 | S | 1417 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:Calle 3RA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 2DA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Y Calle 4TA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Calle JUAN GUTEMBERG EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 3RA PRIVADA DE PO, lon:-97.59606648, lat:16.11977039}} | 2025-06-23 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531479 | Proyecto de inversión | 972200.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972200.57, modificado:972200.57}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (TRIFÁSICA) EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY - 34654 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 34654 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:25, direccion:Calle Principal 71800 EL MAMEY, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en diversas calles del centro la localidad del mamey perteneciente al municipio de Villa de Tututepec, lon:-97.49417342, lat:16.17110107}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 972200.57 | 972200.57 | 291660.17 | 291660.17 | 291660.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/025/050/2025, contratista:ALICIA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:972200.57, importe_modificado:972200.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2531479/proyecto_INICIO, 2531479/proyecto_PROCESO, 2531479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:checar contrato no tiene firmas y sellos, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531480 | Proyecto de inversión | 678613.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678613.42, modificado:678613.42}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 31628 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 31628 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.65, meta_modificada:136.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:21, direccion:Calle CONOCIDA Pueblo EL CARRIZAL 68708 EL CARRIZAL, SAN PEDRO YÓLOX ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle CONOCIDA Calle CONOCIDA LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON UN NOMBRE ASIGNADO, EL PROYECTO SE UBICA A 400 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA, lon:-96.64124111, lat:17.54708949}} | 2025-04-19 | 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531481 | Proyecto de inversión | 1516767.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516767.59, modificado:1516767.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX - 31857 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 31857 | S | 354 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.0, meta_modificada:1195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:Calle DIAZ ORDAZ Pueblo SAN PEDRO YOLOX 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HIDALGO Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA A 250M DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION Y A 500M DEL PALACIO MUN, lon:-96.55392075, lat:17.59102808}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531482 | Proyecto de inversión | 2081501.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081501.03, modificado:2081501.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AMOLE 4TA ETAPA - 50401 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 50401 | S | 58 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:2, direccion:Camino / Terracería CENTRO DE AYUTLA - CERRO AMOLE 2 0 70284 CERRO DEL AMOLE, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA AGENCIA DE POLICIA DEL CERRO DEL AMOLE., lon:-96.07294404, lat:16.99492682}} | 2025-06-25 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531483 | Proyecto de inversión | 1201372.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201372.08, modificado:1201372.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 1RA ETAPA - 50275 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 50275 | S | 95 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.56, meta_modificada:391.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:16, direccion:Carretera libre pavimentada federal OAXACA - ZACATEPEC 179 5 70284 LA LAGUNA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA LA AGENCIA DEL NUCLEO RURAL LA LAGUNA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA-ZACATEPEC. ANTES DE LLEGAR AL MUNICI, lon:-96.12833404, lat:16.99173579}} | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531484 | Proyecto de inversión | 2150764.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150764.98, modificado:2150764.98}} | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE KONK KAMM AMM EN EL MUNICPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 46060 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 46060 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.0, meta_modificada:613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río Costado del auditorio municipal - Rubo a la planta de tratamiento 0 613 70284 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ESTA OBRA INICIA A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-96.07519726, lat:17.02859948}} | 2025-06-22 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531485 | Proyecto de inversión | 2709178.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2709178.27, modificado:2709178.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL - 49959 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 49959 | S | 398 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:4, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA S/N S/N Pueblo EL DURAZNAL 70284 EL DURAZNAL, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-96.1681659, lat:17.03174693}} | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531486 | Proyecto de inversión | 2103684.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2103684.85, modificado:2103684.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELÓN - 50210 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 50210 | S | 50 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:3, direccion:Camino / Terracería CRUCERO CERRO PELON - CERRO PELON 1 1000 70284 CERRO PELÓN, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA AGENCIA DE POLICIA DE CERRO PELON, lon:-96.10581977, lat:16.99112843}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531487 | Proyecto de inversión | 1348414.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1348414.62, modificado:1348414.62}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DEL POZO AL TANQUE DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 49720 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 49720 | S | 650 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1966.0, meta_modificada:1966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Barrio SANTO DOMINGO BARRIO BAJO 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle HERMEREGILDO GALEANA Calle MORELOS POZO PROFUNDO DE LA AGENCIA DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO., lon:-96.79509872, lat:17.1977125}} | 2025-07-01 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531488 | Proyecto de inversión | 92134.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92134.44, modificado:92134.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA LA NORIA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 49690 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 49690 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28.6, meta_modificada:28.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE MINA Colonia COLONIA LA NORIA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle FRANBOYANES Calle EL MEZQUITE COLONIA LA NORIA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, A UN COSTADO DEL PLANTEL DE CECYTE 05, lon:-96.79812693, lat:17.20222155}} | 2025-06-26 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531490 | Proyecto de inversión | 588547.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588547.86, modificado:588547.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TRUJAPAM, 2DA ETAPA - 19799 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 19799 | S | 109 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:4, direccion:Camino SAN JOSE TRUJAPAM - SAN BARTOLO CUCULCO 1 500 69038 SAN JOSÉ TRUJÁPAM, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC PARAJE SAN JOSE A 1.50 KM DE DISTANCIA DEL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN JOSE TRUJAPAM CON RUMBO SUROESTE, lon:-97.64609034, lat:18.16814215}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 400037.98 | 400037.98 | 400037.98 | 400037.98 | 400037.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/003/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:588547.86, importe_modificado:588547.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2531490/proyecto_INICIO, 2531490/proyecto_PROCESO, 2531490/proyecto_INICIO, 2531490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531491 | Proyecto de inversión | 621970.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621970.28, modificado:621970.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVENIDA MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAPAM - 23094 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 23094 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.3, meta_modificada:429.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:6, direccion:Calle MEXICO Pueblo SAN MIGUEL IXTAPAM 69030 SAN MIGUEL IXTÁPAM, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle NACIONAL Calle BENITO JUAREZ CALLE PERPENDICULAR A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.83368034, lat:18.0463139}} | 2025-06-15 | 2025-07-30 | 487427.71 | 487427.71 | 487427.71 | 487427.71 | 487427.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/002/2025, contratista:DR CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:621970.28, importe_modificado:621970.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2531491/proyecto_INICIO, 2531491/proyecto_PROCESO, 2531491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531492 | Proyecto de inversión | 762873.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762873.69, modificado:762873.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC - 46790 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 46790 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.18, meta_modificada:462.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 69030 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle SEGUNDO DE MORELOS Calle NICOLAS BRAVO EL INICIO DE LOS TRABAJOS , lon:-97.71741034, lat:18.06165809}} | 2025-06-26 | 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531493 | Proyecto de inversión | 875100.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875100.07, modificado:875100.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC - 19512 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 19512 | S | 209 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:Calle VALERIO TRUJANO Pueblo SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 69030 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE Calle VITORIA Y Calle 5 DE MAYO Calle CORREGIDORA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION UNOS, lon:-97.71890475, lat:18.05880203}} | 2025-06-01 | 2025-07-15 | 580879.42 | 580879.42 | 580879.42 | 580879.42 | 580879.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:DR CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:875100.07, importe_modificado:875100.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:66.0}} | {2531493/proyecto_INICIO, 2531493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531494 | Proyecto de inversión | 1761500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761500.0, modificado:1761500.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA. - 32023 | 20 | Oaxaca | 341 | San Pedro Yucunama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yucunama | 32023 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo CONGREGACIÓN BUENA VISTA 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA ENTRE Calle PRIMERA CALLE MIGUEL Y Calle MATAMOROS Calle AV. LIC BENITO SE ANEXO UN PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LOS 26 BENEFICIARIOS CON COORD, lon:-97.48248453, lat:17.56435261}} | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 1761500 | 1761500 | 812413.89 | 812413.89 | 812413.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPY/IR/341/FAISMUN/OP/001/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO YUCUNAMA, monto:1761500.0, importe_modificado:1761500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2531494/proyecto_INICIO, 2531494/proyecto_FIN, 2531494/proyecto_INICIO, 2531494/proyecto_FIN, 2531494/proyecto_PROCESO, 2531494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta la URL del documento de evidencia de termino, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs2: {observación:Falta la URL del documento de evidencia de termino, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs3: {observación:Falta la URL del documento de evidencia de termino, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs4: {observación:Falta la URL del documento de evidencia de termino, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX250202531495 | Proyecto de inversión | 3184063.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3184063.82, modificado:3184063.82}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple en Escuela Secundaria Técnica No. 147 clave: 20DST013G. - 35213 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Abasolo | 35213 | S | 71 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.19, meta_modificada:661.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Crucero de Santa María Guelace - San Sebastián Abasolo 1 0 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO En la escuela secundaria técnica No. 147., lon:-96.59912006, lat:17.00150523}} | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 3184063.82 | 3184063.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531498 | Proyecto de inversión | 3189342.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3189342.33, modificado:3189342.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 19415 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 19415 | S | 620 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2909.0, meta_modificada:2909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:Calle CALLE AL EJIDO Pueblo SAN SEBASTIAN RIO HONDO 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle BENITO JUAREZ Calle BRECHA ANTIGUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION DE L, lon:-96.46467615, lat:16.18465424}} | 2025-05-24 | 2025-07-07 | 3189342.33 | 3189342.33 | 3189342.33 | 1589625.37 | 1589625.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSRH/347/FIII/002/03/2025, contratista:TRIACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, monto:3189342.33, importe_modificado:3189342.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1455.0}} | {2531498/proyecto_PROCESO, 2531498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531501 | Proyecto de inversión | 1179299.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179299.62, modificado:1179299.62}} | Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en la Localidad de Guadalupe Nundaca - 20876 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 20876 | S | 239 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:8, direccion:Calle Del panteón municipal Ranchería Guadalupe Nundaca 69740 GUADALUPE NUNDACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA ENTRE Calle Federal a San Martin Peras Y Calle Del panteón y escuala secundaria Calle De la iglesia y Agencia La obra s, lon:-98.13176208, lat:17.29990259}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531503 | Proyecto de inversión | 912213.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912213.76, modificado:912213.76}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALINA CRUZ DEL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO - 43429 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | 43429 | S | 6059 | 5015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.04, meta_modificada:701.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:Calle SALINA CRUZ Fraccionamiento EL ROSARIO 71324 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA ENTRE Calle RIO TOMELLIN Y Calle AMATENGO Calle JUCHATENGO LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO DEL ROSARIO, COMO REFERENCIA ESTA 5 METROS AL OES, lon:-96.69269882, lat:17.03834784}} | 2025-06-24 | 2025-08-07 | 912213.76 | 912213.76 | 273664.13 | 273664.13 | 273664.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/INV/002/2025, contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:912213.76, importe_modificado:912213.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2531503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531504 | Proyecto de inversión | 1996609.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996609.85, modificado:1996609.85}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA - 37472 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | 37472 | S | 3085 | 2663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ENERO Colonia SAN SEBASTIAN TUTLA 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA ENTRE Calle BOCA DEL PALO Y Calle MACEDONIO ALCALÁ Calle TIERRA NEGRA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES 2 DE ENERO, BOCA DEL PALO, MACEDONIO , lon:-96.67811336, lat:17.05522453}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1996609.85 | 1996609.85 | 598982.96 | 598982.96 | 598982.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/INV/001/2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:1996609.85, importe_modificado:1996609.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2531504/proyecto_INICIO, 2531504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531505 | Proyecto de inversión | 1323047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1323047.8, modificado:1323047.8}} | Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle Principal en la localidad de Barrio la Colmena en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 23228 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 23228 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:4, direccion:Calle sin nombre Barrio La Colmena 69265 LA COLMENA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN Calle Carretera San Antonio Zahuatlán Se ubica a 15 metros del vivero Sembrando Vida, a 300 metros de la carretera San Antonio Zahuatlán - San Simón Zahuatl, lon:-98.01532984, lat:17.83036899}} | 2025-06-16 | 2025-08-08 | 781997.8 | 781997.8 | 781997.8 | 781997.8 | 781997.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156641, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:1323047.8, importe_modificado:1323047.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.0}} | {2531505/proyecto_INICIO, 2531505/proyecto_PROCESO, 2531505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531507 | Proyecto de inversión | 1505449.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505449.8, modificado:1505449.8}} | Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en la calle sin nombre en el Barrio Buenavista en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 32576 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 32576 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Pueblo San Simon Zahuatlan 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle 5 de mayo Y a 430 metros de la clinica y 5 metros de una cancha pública., lon:-98.00197986, lat:17.83256245}} | 2025-07-07 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531508 | Proyecto de inversión | 1199668.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199668.5, modificado:1199668.5}} | Construcción de Barda Perimetral en la Escuela Primaria Enrique Rebsamen Clave 20DPB2051D (2da Etapa) en la localidad de Cañada del Tecolote en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 35150 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 35150 | S | 21 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion: Ranchería Cañada del Tecolote 69267 CAÑADA DEL TECOLOTE, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN la obra se encuentra a 10 metros del tanque de agua del barrio, lon:-97.99068294, lat:17.85616396}} | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531509 | Proyecto de inversión | 1138486.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138486.86, modificado:1138486.86}} | Construcción del Sistema de Agua Entubada en Paraje Idolo de Mujer en la localidad Las Tres Cruces en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 39628 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 39628 | S | 416 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:8, direccion: Ranchería Las Tres Cruces 69268 LAS TRES CRUCES, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN se encuentra en la localidad de Las Tres Cruces en un paraje conocido como Idolo de Mujer, lon:-97.97791342, lat:17.8156028}} | 2025-07-28 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531512 | Proyecto de inversión | 1892299.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892299.69, modificado:1892299.69}} | CONSTRUCCION DEL COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 29029 | 20 | Oaxaca | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca | 29029 | S | 239 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:138.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA ENTRE Calle 15 DE SEPTIEMBRE Y Calle REVOLUCION Calle FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIP, lon:-96.90628402, lat:18.2108118}} | 2025-05-21 | 2025-08-18 | 1892299.69 | 1892299.69 | 1892299.69 | 567689.91 | 567689.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/M354/003/002/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:1892299.69, importe_modificado:1892299.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.46}} | {2531512/proyecto_INICIO, 2531512/proyecto_PROCESO, 2531512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531515 | Proyecto de inversión | 954971.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954971.53, modificado:954971.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUE SE UBICA A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL - 31341 | 20 | Oaxaca | 363 | Santa Catarina Ixtepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ixtepeji | 31341 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.32, meta_modificada:780.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SANTA CATARINA IXTEPEJI 68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle HIDALGO Calle BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO D, lon:-96.56140416, lat:17.2715812}} | 2025-06-23 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531516 | Proyecto de inversión | 1658530.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1658530.91, modificado:1658530.91}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA CATARINA LOXICHA - REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 50167 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 50167 | S | 87 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Camino SANTA CATARINA LOXICHA - REFORMA 4 50 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA SE UBICA A 8 METROS AL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 200 METROS DEL ENTROQUE SANTA CATARIAN LOXICHA - SAN BALTAZAR LOXICHA , lon:-96.75234378, lat:16.07394211}} | 2025-08-15 | 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202531518 | Proyecto de inversión | 4210426.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4210426.94, modificado:4210426.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUÍZ CORTÍNEZ, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 34074 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 34074 | S | 484 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1852.0, meta_modificada:1852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Calle RUIZ CORTINEZ Pueblo SANTA CATARINA LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle MORELOS Y Calle RUIZ CORTINEZ Calle INDEPENDECIA se ubica a 100 metros de la escuela primaria morelos y a 300 metro, lon:-96.75420801, lat:16.06332479}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202531519 | Proyecto de inversión | 661438.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661438.37, modificado:661438.37}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS. - 42974 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Minas | 42974 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:Cerrada CERRADA DE CAMINO REAL Barrio CENTRO 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS ENTRE Calle ALLENDE Y Calle GALEANA Avenida CAMINO REAL SE ENCUENTRA A 140M DE LA CASA DE LA CULTURA EN DIRECCION ESTE CAMINANDO SOBRE C, lon:-96.61152403, lat:16.78010955}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531520 | Proyecto de inversión | 274551.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274551.29, modificado:274551.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE XINIKAVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ - 40415 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 40415 | S | 655 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.1, meta_modificada:138.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:Ninguno paraje XINIKAVA Paraje XINIKAVA 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ ENTRE Calle Oriente Y es el ultimo tramo del drenaje que llega a la planta de tratamiento de aguas residuales no existe camino ni calle , lon:-97.53434918, lat:17.0740767}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531521 | Proyecto de inversión | 932108.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932108.56, modificado:932108.56}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ - 38237 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 38237 | S | 565 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.42, meta_modificada:48.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:Calle Heladio López Ramírez Colonia Santa Catarina Ticuá 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ ENTRE Calle Xiniticuaha Y Calle Oriente La planta de tratamiento se localiza entrando por a calle Heladio López Ramírez, esq, lon:-97.53237775, lat:17.07455834}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531524 | Proyecto de inversión | 305981.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305981.35, modificado:305981.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA LEV VOGOSKY CLAVE 20DPB2433K, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENDIDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC. - 9740 | 20 | Oaxaca | 374 | Santa Cruz Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Acatepec | 9740 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:374, localidad:3, direccion: CALLE SIN NOMBRE - ESCUELA PRIMARIA LEV VOGOSKY 0 0 68527 PIEDRA TENDIDA, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEV VOGOSKY, lon:-96.87970065, lat:18.15832493}} | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531525 | Proyecto de inversión | 911379.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:911379.68, modificado:911379.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE AL TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENDIDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC. - 9556 | 20 | Oaxaca | 374 | Santa Cruz Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Acatepec | 9556 | S | 288 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:374, localidad:3, direccion: CALLE SIN NOMBRE - TANQUE DE AGUA 0 0 68527 PIEDRA TENDIDA, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA SE LOCALAIZA A 800 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-96.87922121, lat:18.15876789}} | 2025-05-05 | 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531528 | Proyecto de inversión | 740804.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740804.15, modificado:740804.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNIÓN Y PROGRESO, COLONIA 2ª AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 36869 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 36869 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle UNION Y PROGRESO Colonia 2A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Privada RUFINO TAMAYO Calle INDEPENDENCIA en la calle union y progreso se encuentra la cap, lon:-96.6870831, lat:17.04249571}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531532 | Proyecto de inversión | 256357.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256357.22, modificado:256357.22}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 25 SANTA CRUZ MIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 31542 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 31542 | S | 214 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA CRUZ MIXTEPEC 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC ENTRE Calle LOS SABINOS Y SE ENCUENTRA DE LADO DERECHO DE LA CARRETERA HACIA SAN MIGUEL MIXTEPEC, A UN LADO DEL IEBO PLANTEL NUMERO 27, lon:-96.87607297, lat:16.78872758}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531533 | Proyecto de inversión | 781379.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781379.22, modificado:781379.22}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE SAN JOSE YATANDOYO ¿ JOYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 0+603 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YATANDOYO - 50189 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 50189 | S | 328 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2412.0, meta_modificada:2412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:5, direccion:Camino San Jose Yatandoyo - joya Grande 2 412 69855 SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO la obra se realizara en la orilla de la poblacion , lon:-97.70128488, lat:17.16108041}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531535 | Proyecto de inversión | 593620.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593620.78, modificado:593620.78}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YATANDOYO - 50133 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 50133 | S | 328 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1639.32, meta_modificada:1639.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:5, direccion:Calle revolución Pueblo san jose yatandoyo 69855 SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO ENTRE Calle nundaco Y Calle francisco i madero la obra se realizara en el centro de la localidad, lon:-97.70271181, lat:17.15989127}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156822, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:593620.78, importe_modificado:593620.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2531535/proyecto_PROCESO, 2531535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531536 | Proyecto de inversión | 2456351.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456351.77, modificado:2456351.77}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 11186 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 11186 | S | 283 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:Calle 21 DE MARZO Pueblo SANTA CRUZ NUNDACO 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO ENTRE Calle JUAN ALVAREZ Y Calle CHAPINGO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LOS LIMITES DE LA POBLACION YA QUE ES UNA OBRA PARA EL ABASTECIMIENTO D, lon:-97.72310175, lat:17.16932088}} | 2025-05-19 | 2025-08-16 | 847000 | 847000 | 847000 | 847000 | 847000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156798, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:2456351.77, importe_modificado:2456351.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2531536/proyecto_PROCESO, 2531536/proyecto_INICIO, 2531536/proyecto_PROCESO, 2531536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531538 | Proyecto de inversión | 1595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595000.0, modificado:1595000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO YUU IÑUU EN LA SECCION PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 45339 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 45339 | S | 428 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.64, meta_modificada:416.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:3, direccion:Camino OJO DE AGUA - SECCION PRIMERA 0 416 69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO EL CAMINO YUU IÑUU EN LA SECCION PRIMERA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.71128277, lat:17.13597609}} | 2025-06-23 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531539 | Proyecto de inversión | 3369000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3369000.0, modificado:3369000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL 263 - 32533 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xitla | 32533 | S | 2513 | 2281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE MORELOS Pueblo SANTA CRUZ XITLA 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA ENTRE Y Calle PRIV. SEGUNDA DE MORELOS Ubicada en el centro de la población de Santa Cruz Xitla, en la calle segunda privada de Morelos, e, lon:-96.67368926, lat:16.32729822}} | 2025-03-24 | 2025-06-21 | 3369000 | 3369000 | 557406.01 | 557406.01 | 557406.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSCX/FAISMUN/384/003/2025, contratista:LUIS ENRIQUE DIAZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, monto:3369000.0, importe_modificado:3369000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2531539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531541 | Proyecto de inversión | 439241.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439241.66, modificado:439241.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA PRIVADA DE CEDROS Y PRIVADA DE FRAMBOYANES, EN LA COLONIA FRESNOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 35378 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 35378 | S | 82 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada CEDROS Colonia FRESNOS 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle MORELOS Calle LOS LAURELES A 73 METROS HACIA EL ORIENTE, DEL LOCAL DE MOTO SERVICIO CATALAN UBICADA SOBRE PRIVADA, lon:-96.75757505, lat:17.00908427}} | 2025-06-18 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531542 | Proyecto de inversión | 759871.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759871.94, modificado:759871.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. MORELOS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA SATÉLITE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 35063 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 35063 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle AV. MORELOS Colonia SATÉLITE 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Cerrada TERCERA PRIVADA DE MORELOS Y Calle NAHUATL Cerrada SEGUNDA PRIVADA DE MORELOS A 65 METROS DE TERMINAL DE AUTOBUSES RUTA 1O, INTERS, lon:-96.75424239, lat:17.00375379}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531543 | Proyecto de inversión | 1107055.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107055.57, modificado:1107055.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE JOSÉ MARTÍ, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA 1RA. AMPLIACIÓN DE XOXO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 45202 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 45202 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA PRIVADA DE JOSE MARTÍ Colonia 1RA. AMPLIACIÓN DE XOXO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada SEGUNDA PRIVADA DE JOSE MERT Y Avenida ´MIGUEL DOMINGUEZ Calle LAZARO CARDENAS ENFRENTE DE ESTETI, lon:-96.74291207, lat:17.03587254}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531545 | Proyecto de inversión | 280727.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280727.3, modificado:280727.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 44211 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 44211 | S | 130 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:57, direccion:Calle AZUCENAS Colonia LA FLORIDA 71233 LA FLORIDA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MANGALES Y Calle ROSAS Calle LOS PINOS A 15 METROS AL NOROESTE DE MISCELANEA LA FLORIDA SOBRE CALLE GARDENIAS , lon:-96.77954617, lat:17.02392419}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531546 | Proyecto de inversión | 508416.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508416.62, modificado:508416.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. PINOS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 37855 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 37855 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:62, direccion:Avenida PINOS Colonia SAN MIGUEL ARCANGEL 71233 SAN MIGUEL ARCÁNGEL, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada PRIMERA PRIV. DE PINOS Y Calle INDEPENDENCIA Calle FRANCISCO VILLA A 450 MTS DE LA CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA, lon:-96.76723276, lat:17.02791351}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531547 | Proyecto de inversión | 901748.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901748.19, modificado:901748.19}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN EL BARRIO CALICANTO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 39935 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 39935 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.95, meta_modificada:467.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle MORELOS Calle BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIEL, lon:-96.73633535, lat:17.02505876}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531548 | Proyecto de inversión | 144790.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144790.9, modificado:144790.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, SIMON BOLIVAR Y MORELOS, EN EL BARRIO LA DOLOROSA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 39995 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 39995 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MORELOS Y Avenida HIDALGO Calle MOCTEZUMA A 125 METROS HACIA EL NORTE DEL PARQUE CENTRAL DE XOXOCOTLAN, lon:-96.73307363, lat:17.02818671}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531549 | Proyecto de inversión | 665250.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665250.15, modificado:665250.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 3 DE OCTUBRE (SEGUNDA ETAPA), EN LA COLONIA 3 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 37468 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 37468 | S | 94 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACIÓN 3 DE OCTUBRE Colonia 3 DE OCTUBRE 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle 3 DE OCTUBRE Calle CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA FRENTE AL MOTEL CANDILEJAS, lon:-96.75098787, lat:17.0193606}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531551 | Proyecto de inversión | 660209.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660209.38, modificado:660209.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMAS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 36377 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 36377 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.4, meta_modificada:365.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle LOMAS Colonia LOMAS DE SANTA CRUZ 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CRUCESITA Y Calle APOCALIPSIS Avenida AV. SAN ISIDRO FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOLL DE LA COLONIA, lon:-96.75442484, lat:17.00048252}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531554 | Proyecto de inversión | 709614.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709614.14, modificado:709614.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS HIGOS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOS HIGOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 35445 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 35445 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle LOS HIGOS Colonia LOS HIGOS 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle CEREZOS A 140 MTS DEL TEMPLO TABERNACULO NAZARENO, lon:-96.75605828, lat:17.02043581}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531555 | Proyecto de inversión | 4291831.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4291831.85, modificado:4291831.85}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO "POZO 2 CAMINO A COYOTEPEC" EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 49205 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 49205 | S | 6600 | 4400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLO COYOTE Pueblo SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle ZOMPANTLE Boulevard NUUNITA NUU YOO FRENTE AL FRACCIONAMIENTO LA FLORESTA, lon:-96.72663914, lat:17.0210117}} | 2025-07-10 | 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531557 | Proyecto de inversión | 671636.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671636.11, modificado:671636.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMAVERA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA 21 DE MARZO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 49313 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 49313 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.6, meta_modificada:363.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PRIMAVERA Colonia 21 DE MARZO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle JUÁREZ Y Calle GUELATAO Avenida PANTEON A 160 METROS DEL PANTEON DE LA AGENCIA DE ESQUIPULAS, lon:-96.75490128, lat:17.02218962}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531560 | Proyecto de inversión | 625063.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625063.69, modificado:625063.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMAS DEL CERRO, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 47905 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 47905 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle LOMAS DEL CERRO Colonia AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Calle 24 DE FEBRERO A 70 METROS DE LA CANCHA MORELOS DE LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, lon:-96.73394413, lat:17.04278084}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531561 | Proyecto de inversión | 510541.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510541.36, modificado:510541.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 48093 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 48093 | S | 125 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia FRANCISCO I. MADERO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle REVOLUCIÓN A 107 METROS HACIA EL NORTE DE INTERSECCION, lon:-96.75194974, lat:17.02110612}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531562 | Proyecto de inversión | 742612.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742612.07, modificado:742612.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 47607 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 47607 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:23, direccion:Calle REVOLUCIÓN MEXICANA Colonia LOMAS DE SAN JAVIER 71233 LOMAS DE SAN JAVIER, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CARRETERA A ARRAZOLA Y Calle CORREO MAYOR Calle CONSTITUYENTES FRENTE A LA ESCUELA SEGUNDARIA GENERAL ALFONSO CASO, lon:-96.7721623, lat:17.02695366}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531563 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA - 31282 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 31282 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:89, direccion:Calle hacia la captacion Pueblo LA PALMITA 71365 LA PALMITA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA, EN EL MONTE POR EL LADO SUR DE LA LOCALIDAD, LA OBRA INICIA EN LA LOCALI, lon:-97.53457079, lat:16.41579704}} | 2025-05-01 | 2025-07-29 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2308473.57 | 2308473.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/028-11/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2531563/proyecto_INICIO, 2531563/proyecto_PROCESO, 2531563/proyecto_INICIO, 2531563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531568 | Proyecto de inversión | 4999519.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999519.84, modificado:4999519.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO - 29209 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 29209 | S | 272 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7128.0, meta_modificada:7128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:15, direccion:Calle principal S/N Pueblo EL PORTILLO 71365 EL PORTILLO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle BARRIO LOS DIAZ Y Calle LIBRAMIENTO LOS NARANJOS Calle BARRIO EL ZAPOTE LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, ENTRE LA A, lon:-97.41587772, lat:16.51820482}} | 2025-04-28 | 2025-06-26 | 4999519.84 | 4999519.84 | 4999519.84 | 3618060.11 | 3618060.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/017-08/2025, contratista:JESUS MERINO MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:4999519.84, importe_modificado:4999519.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5200.0}} | {2531568/proyecto_INICIO, 2531568/proyecto_PROCESO, 2531568/proyecto_INICIO, 2531568/proyecto_PROCESO, 2531568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531573 | Proyecto de inversión | 1267633.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267633.56, modificado:1267633.56}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE - 42892 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 42892 | S | 486 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.73, meta_modificada:4.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N S/N Pueblo SANTA INES YATZECHE 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle BENITO JUAREZ Calle GUERRERO LA OBRA INICIA CON EL RASTREO EN CAMINOS DENOMINADOS SAC, lon:-96.75726948, lat:16.8118851}} | 2025-07-03 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE JULIO, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:celerinoralonzog, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531574 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE - 44580 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 44580 | S | 486 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Privada FERROCARRIL S/N S/N Pueblo SANTA INES YATZECHE 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle HIDALGO LA OBRA INICIA CON LA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBA, lon:-96.76030519, lat:16.80428538}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE JULIO, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:celerinoralonzog, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531575 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE,MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE - 45838 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 45838 | S | 486 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Calle CAMINO HACIA SANTIAGO APOSTOL S/N S/N Pueblo SANTA INES YATZECHE 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE ENTRE Calle PROLONGACIÓN PORFIRIO DIAZ Y Calle CAMINO HACIA SANTIAGO APOSTOL Calle 5 DE MAYO LA OBRA INICIA CON , lon:-96.75398266, lat:16.80617344}} | 2025-07-10 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE JULIO, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:celerinoralonzog, fecha:2025-07-12}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531579 | Proyecto de inversión | 999473.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999473.67, modificado:999473.67}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, UBICADO EN EL PARAJE SURCOS LARGOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRACISCO TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 47896 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 47896 | S | 1500 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:3, direccion:Privada SIN NOMBRE Pueblo SAN FRANCISCO TUTLA 71242 SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Ninguno CARRETERA A IXTLAN Ninguno CAREETERA INTERNACIONAL DE LA ESQUINA FORMADA POR LA CARRETERA INTERNACI, lon:-96.68010166, lat:17.06734364}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531580 | Proyecto de inversión | 3252210.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3252210.54, modificado:3252210.54}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN LA AV. LAZARO CARDENAS, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 48582 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 48582 | S | 1400 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5582.04, meta_modificada:5582.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS Pueblo SANTA LUCIA DEL CAMINO 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle SAN DIEGO DE LOS HORNOS Y Calle LA RAYA Calle 12 DE NOVIEMBRE EL TRAMO A INTERVENIR SE UBICA SOBRE AV. LAZARO C, lon:-96.68928823, lat:17.06441287}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531582 | Proyecto de inversión | 612697.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612697.12, modificado:612697.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE RIO COMAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 50593 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 50593 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:11, direccion: Ranchería RIO COMAL 70840 RÍO COMAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN SE CONSTRUIRÁN LOS CUARTOS DORMITORIO EN LA JURISDICCION DE LA LOCALIDAD DE RIO COMAL, lon:-96.63500655, lat:16.23168606}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531587 | Proyecto de inversión | 1599241.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599241.83, modificado:1599241.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN ALTAMIRA, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 3203 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 3203 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA UNION ALTAMIRA 71160 LA UNIÓN ALTAMIRA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA UBICACION DE CADA ACCION A RELAIZAR SE ECNUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD YA QUE SE EJECUTARÁ EN TERRENOS PROPIOS DE CADA BENE, lon:-97.70304212, lat:16.99462486}} | 2025-04-21 | 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531589 | Proyecto de inversión | 2998345.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998345.45, modificado:2998345.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN NOPALERA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 48663 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 48663 | S | 643 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:6, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN SEBASTIAN NOPALERA 71162 SAN SEBASTIÁN NOPALERA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD, CERCA DEL PRESCOLAR RUFINO TAMAYO Y DE LA ESCUELA TELES, lon:-97.7805475, lat:16.94789307}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 2998345.45 | 2998345.45 | 2681131.04 | 2681131.04 | 2681131.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/04/04/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:2998345.45, importe_modificado:2998345.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {2531589/proyecto_PROCESO, 2531589/proyecto_INICIO, 2531589/proyecto_PROCESO, 2531589/proyecto_INICIO, 2531589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531591 | Proyecto de inversión | 5249741.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5249741.12, modificado:5249741.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 32488 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 32488 | S | 174 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.0, meta_modificada:939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:5, direccion:Calle CONOCIDA Pueblo SAN JOSÉ EL PORVENIR 71163 SAN JOSÉ EL PORVENIR, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SERÁ EN EN CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.73014638, lat:16.92717205}} | 2025-06-21 | 2025-11-17 | 5249741.12 | 5249741.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:5249741.12, importe_modificado:5249741.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2531591/proyecto_PROCESO, 2531591/proyecto_INICIO, 2531591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531593 | Proyecto de inversión | 2975720.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2975720.94, modificado:2975720.94}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE YUTECOSO CUAUHTÉMOC ( TERCERA ETAPA) - 19968 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 19968 | S | 336 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2049.0, meta_modificada:2049.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:8, direccion:Camino / Vereda YUTECOSO CUAUHTEMOC - PARAJES DE YUTECOSO CUAUHTEMOC 2 50 71166 YUTECOSO CUAUHTÉMOC, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA UBICACION DE LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LIMITES DE YUTECOSO CUAUHTEMOC, lon:-97.69355946, lat:16.92746726}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa asolicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa asolicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa asolicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa asolicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531594 | Proyecto de inversión | 1674994.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1674994.66, modificado:1674994.66}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO YUCUBEY, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 48845 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 48845 | S | 135 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1206.0, meta_modificada:1206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL PROGRESO YUCUBEY EL PROGRESO YUCUBEY, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO YUCUBEY, PARTIENDO DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, lon:-97.64767283, lat:16.9580499}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 1674994.66 | 1674994.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025, contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1674994.66, importe_modificado:1674994.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2531594/proyecto_PROCESO, 2531594/proyecto_INICIO, 2531594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531597 | Proyecto de inversión | 1028779.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028779.68, modificado:1028779.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO ROJAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 19912 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 19912 | S | 320 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.94, meta_modificada:544.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion: BARRIO ROJAS - ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 0 0 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, lon:-96.82207476, lat:18.1076828}} | 2025-06-13 | 2025-08-11 | 1028779.68 | 1028779.68 | 308633.9 | 308633.9 | 308633.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, monto:1028779.68, importe_modificado:1028779.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2531597/proyecto_INICIO, 2531597/proyecto_PROCESO, 2531597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE INICIO EL 12 DE JUNIO DEL 2025 Y SE PRETENDE TERMINAR EL 10 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE OBRA, trimestre:2.0, usuario:rodrigoaguirrea, fecha:2025-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531598 | Proyecto de inversión | 2503391.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2503391.75, modificado:2503391.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE AGUA MAREO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 28592 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 28592 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.01, meta_modificada:365.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion: BARRIO AGUA MAREO - CARRETERA FEDERAL 182 0 0 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, lon:-96.82072186, lat:18.10898702}} | 2025-06-11 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL IMPACTO DEL HURACAN ERICK LOS TRABAJOS SE PRETENDEN INICAR EN EL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, trimestre:2.0, usuario:rodrigoaguirrea, fecha:2025-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531599 | Proyecto de inversión | 670537.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670537.75, modificado:670537.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PANTEON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 19911 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 19911 | S | 300 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:2, direccion: LLANO DE AGUA - PANTEON MUNICIPAL 0 0 68553 LLANO DE AGUA, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.81350474, lat:18.10584519}} | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 670537.75 | 670537.75 | 201161.33 | 201161.33 | 201161.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, monto:670537.75, importe_modificado:670537.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2531599/proyecto_INICIO, 2531599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE EL 13 DE JUNIO DEL 2025 Y SE PRETENDE TERMINAR EL 12 DE JULIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA, trimestre:2.0, usuario:rodrigoaguirrea, fecha:2025-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531600 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL - 45975 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 45975 | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:27, direccion: Ranchería TIERRA AZUL 69800 TIERRA AZUL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL , lon:-97.64483689, lat:17.32079409}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531601 | Proyecto de inversión | 1049999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049999.95, modificado:1049999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO AL CECYTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CUQUILA - 46244 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 46244 | S | 353 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:25, direccion:Calle CECYTE Pueblo SANTA MARIA CUQUILA 69802 SANTA MARÍA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle EL ARENAL Y Calle CARRTERA INTERNACIONAL la calle a apvimentar es el acceso hacia el CECYTE de la localidad, lon:-97.75391156, lat:17.1973}} | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531604 | Proyecto de inversión | 649999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649999.96, modificado:649999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JOYA GRANDE - 48332 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 48332 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería JOYA GRANDE 69800 JOYA GRANDE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.68552352, lat:17.16652002}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531605 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LA EN LA LOCALIDAD DE TEE UJIA PROGRESO - 48300 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 48300 | S | 690 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:43, direccion: Ranchería TEE UJIA PROGRESO 69800 TEE UJIA PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEE UJIA EN UN PARAJE CERCANO A LA MISMA, lon:-97.79262814, lat:17.18603693}} | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155794, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531608 | Proyecto de inversión | 549999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549999.95, modificado:549999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 48636 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 48636 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:57, direccion: Ranchería RANCHO VIEJO 69800 RANCHO VIEJO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, lon:-97.72760632, lat:17.25111105}} | 2025-07-09 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531609 | Proyecto de inversión | 9660847.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9660847.23, modificado:9660847.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COLON DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 50493 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 50493 | S | 21521 | 18602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2857.94, meta_modificada:2857.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle CALLE COLON Colonia CENTRO 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle RAM Y Calle CLAUDIO CRUZ Calle VASCONCELOS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LA CIUDAD DE TLAXIACO EN LA, lon:-97.68028137, lat:17.2692469}} | 2025-07-23 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531612 | Proyecto de inversión | 549991.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549991.83, modificado:549991.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN - 39671 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 39671 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:38, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA PURISIMA CONCEPCION 69800 LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA CONCEPCION , lon:-97.64229166, lat:17.27408778}} | 2025-06-15 | 2025-08-13 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155780, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:549991.83, importe_modificado:549991.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2531612/proyecto_INICIO, 2531612/proyecto_PROCESO, 2531612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531614 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE - 40044 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 40044 | S | 222 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:19, direccion:Calle camino hacia san Juan Mixtepec Pueblo PLAN DE GUADALUPE 69806 PLAN DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE QUE SE DIRIJE AL MUNICIPIO DE SAN J, lon:-97.79109712, lat:17.21607622}} | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531615 | Proyecto de inversión | 500007.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500007.72, modificado:500007.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE VA HACIA EL PUENTE, DE LA LOCALIDAD DE LA FUNDIDORA - 38542 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 38542 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.84, meta_modificada:888.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle sabino Colonia LA FUNDIDORA 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle camino a barrio san nicolas Y ES LA CALLE SABINO DE LA LOCALIDAD DE LA FUNDIDORA ESTA CALLE QUE VA HACIA EL PUENTE QUE CO, lon:-97.68940483, lat:17.27109955}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155760, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:500007.72, importe_modificado:500007.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0}} | {2531615/proyecto_INICIO, 2531615/proyecto_PROCESO, 2531615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531617 | Proyecto de inversión | 649998.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649998.97, modificado:649998.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARÍA SEGUNDA SECCIÓN - 44036 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 44036 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.5, meta_modificada:630.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:5, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE CAÑADA MARIA Ranchería CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION 69805 CAÑADA MARÍA (SEGUNDA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION, lon:-97.60223162, lat:17.29303696}} | 2025-06-27 | 2025-09-25 | 349000 | 349000 | 349000 | 349000 | 349000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155782, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2531617/proyecto_INICIO, 2531617/proyecto_PROCESO, 2531617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531619 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO - 45721 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 45721 | S | 72 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería GUADALUPE HIDALGO 69802 GUADALUPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE UBICA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO ESASTA CALLES NO TIENEN NOMBRE, lon:-97.74463542, lat:17.24811726}} | 2025-06-25 | 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531622 | Proyecto de inversión | 1174997.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1174997.78, modificado:1174997.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COL. MARINERO EN LA LOCALIDAD BRISAS DE ZICATELA - 49086 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 49086 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.3, meta_modificada:71.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:Avenida Carretera Federal No. 200 Pueblo BRISAS DE ZICATELA 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle Entrada a la Playa Marinero Y Avenida A.v. Alfonso Perez Gasga Calle Los Delfines Obra ubicada a 40 m de lavan, lon:-97.05962577, lat:15.86179981}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 1174996.54 | 1174996.54 | 469998.62 | 469998.62 | 469998.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/07/MSMC/401/FAISMUN/ZICA/PTE/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1174996.54, importe_modificado:1174996.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.52}} | {2531622/proyecto_INICIO, 2531622/proyecto_PROCESO, 2531622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531624 | Proyecto de inversión | 992909.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992909.09, modificado:992909.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL BAJO - 37240 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 37240 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:90, direccion:Carretera libre pavimentada estatal EL BAJO - LA CEIBA 1 200 70938 ARROYO DEL BAJO, SANTA MARÍA COLOTEPEC LOS PRIMEROS 5 SANITARIOS SE UBICAN AUN COSTADO DE LA CARRETERA EN DIRECCIÓN A BARRA NAVIDAD, 1 SANITARIO SE UBICA A UNOS 5, lon:-96.97611877, lat:15.87576004}} | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531625 | Proyecto de inversión | 885565.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885565.91, modificado:885565.91}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COLOTEPEC - 35321 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 35321 | S | 786 | 753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:Calle MELQUIADES VILLAFAÑE Pueblo SANTA MARÍA COLOTEPEC 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle HACIA RIO MEZCAL OBRA UBICAD A 250 M DE LA IGLESIA DE LA NATIVIDAD, ENFR, lon:-96.93721561, lat:15.89967081}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531626 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. NUEVO AMANECER SAN JACINTO - 48707 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 48707 | S | 198 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:639.88, meta_modificada:639.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:99, direccion:Calle HACIA LA CAPILLA Pueblo NUEVO AMANECER SAN JACINTO 70938 NUEVO AMANECER SAN JACINTO [COLONIA], SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle AV. REGADIO Y Calle HACIA LA PALAPA PXM Calle HACIA LA UNION INICIO DE OBRA A 400 ML DE ABARRO, lon:-97.04635625, lat:15.89371058}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531628 | Proyecto de inversión | 4028824.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4028824.9, modificado:4028824.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA SOLEDAD-RANCHO NUEVO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 19018 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 19018 | S | 75 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10946.0, meta_modificada:10946.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:109, direccion:Camino / Terracería PUENTE LIMITES PUEBLA - OAXACA - RANCHO NUEVO 10 946 68510 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LOS TRABAJOS PARTEN DEL PUENTE QUE LIMITA CON LA LOCALIDAD DE MAZATZONGO DEL ESTADO DE PUEBLA CON EL ESTADO DE OAX, lon:-96.83681454, lat:18.25501094}} | 2025-05-22 | 2025-08-19 | 4028824.9 | 4028824.9 | 4028824.9 | 1208647.47 | 1208647.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/048/2025, contratista:DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:4028824.9, importe_modificado:4028824.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3290.0}} | {2531628/proyecto_PROCESO, 2531628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531629 | Proyecto de inversión | 2699992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699992.8, modificado:2699992.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN FRANCISCO-BARRANCA SECA DEL KM 3+500 AL KM 9+500, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 19094 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 19094 | S | 255 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:63, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD SAN FRANCISCO - LOCALIDAD BARRANCA SECA 6 0 68513 SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA PARTE DE LA LCOALIDAD DE SAN FRANCISCO PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SANTA EUSTOLIA Y LOMA LIMON, lon:-96.76603014, lat:18.3567952}} | 2025-05-22 | 2025-08-19 | 2699992.8 | 2699992.8 | 2699992.8 | 809997.84 | 809997.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/031/2025, contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2699992.8, importe_modificado:2699992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {2531629/proyecto_PROCESO, 2531629/proyecto_INICIO, 2531629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531631 | Proyecto de inversión | 1139859.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139859.37, modificado:1139859.37}} | CONSTRUCION DE COMEDOR PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 1786 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 1786 | S | 73 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:87, direccion: RANCHO ALEGRE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA SE UBICA EN EL KM 2+326 DEL CAMINO DE LA GUADALUPE A RANCHO ALEGRE, DE LADO IZQUIERDO Y 353 MTS. ANTES DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, lon:-96.73711992, lat:18.2524454}} | 2025-04-10 | 2025-07-08 | 1139859.37 | 1139859.37 | 1139859.37 | 341957.81 | 341957.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/040/2025, contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1139859.37, importe_modificado:1139859.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2531631/proyecto_PROCESO, 2531631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531632 | Proyecto de inversión | 2174130 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2174130.0, modificado:2174130.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 46201 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 46201 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:36, direccion: Pueblo VISTA HERMOSA 68510 VISTA HERMOSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 6 ACCIONES SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, 11 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD Y 4 ACCIONES SE UBICAN AL OESTE DE LA LOCALIDAD RUMB, lon:-96.79310258, lat:18.25937427}} | 2025-06-21 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531633 | Proyecto de inversión | 4485553.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4485553.08, modificado:4485553.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO PALMA, SANTA MARIA HILCHOTLA - 44740 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 44740 | S | 103 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:997.0, meta_modificada:997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:70, direccion:Camino / Vereda CERRO PALMA - SAN JUAN 0 997 68510 CERRO PALMA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO PARTE EN LA LOCALIDAD DE CERRO PALMA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, ESTE TRAMO LE DARÁ CONTINUIDAD AL CAMINO QUE P, lon:-96.79763055, lat:18.29725883}} | 2025-06-21 | 2025-10-18 | 4485553.08 | 4485553.08 | 4485553.08 | 1345665.92 | 1345665.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/034/2025, contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:4485553.08, importe_modificado:4485553.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2531633/proyecto_PROCESO, 2531633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531643 | Proyecto de inversión | 2589625 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2589625.0, modificado:2589624.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 46575 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 46575 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:120, direccion: Pueblo EL NARANJO 68510 EL NARANJO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 25 ACCIONE SE UBICAN A LO LARGO DE LA LOCALIDAD, CERCA DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-96.76006269, lat:18.32790978}} | 2025-06-22 | 2025-09-19 | 2589624.99 | 2589624.99 | 2589624.99 | 776887.5 | 776887.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/058/2025, contratista:CLARA LUCERO BETANZO CACHO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2589624.99, importe_modificado:2589624.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2531643/proyecto_PROCESO, 2531643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LIGAS DE CONTRATO NO SE VISUALIZAN, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:EL IMPORTE RECAUDADP Y COMPROMETIDO DEBERA DE SER IGUAL AL MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-24}, obs3: {observación:VERIFICAR EL IMPRTE CORRECTO CON EL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX250202531644 | Proyecto de inversión | 2529009.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2529009.57, modificado:2529009.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA HONDA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 48275 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 48275 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2495.7, meta_modificada:2495.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:144, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD BARRANCA HONDA - LOCALIDAD LA PAZ 0 499 68510 BARRANCA HONDA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA PARTE E LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA HONDA HACIA LA LOCALIDAD DE LA PAZ, lon:-96.82377159, lat:18.2643079}} | 2025-06-22 | 2025-09-19 | 2529009.57 | 2529009.57 | 2529009.57 | 758702.87 | 758702.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/073/2025, contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2529009.57, importe_modificado:2529009.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {2531644/proyecto_PROCESO, 2531644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531645 | Proyecto de inversión | 2691520 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2691520.0, modificado:2691520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 46672 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 46672 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:26, direccion: Pueblo SAN JUAN 68510 SAN JUAN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 12 ACCIONES SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA LCOALIDAD CERCA DE LA IGLESIA, 9 ACCIONES AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, 2 ACCIONES AL SUR DE LA LOCALIDAD, Y 3 ACCIONES AL OESTE D, lon:-96.80433836, lat:18.28576503}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531647 | Proyecto de inversión | 5932526 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5932526.0, modificado:5932526.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES HIDALGO DE CALLE LIBERTAD A CAMINO NACIONAL, CALLE 5 DE MAYO DE CALLE LIBERTAD A CAMINO NACIONAL, CALLE CENTENARIO DE LIBERTAD A CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE INDEPENDENCIA DE CENTENARIO A CALLE HIDALGO - 9570 | 20 | Oaxaca | 409 | Santa María del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Tule | 9570 | S | 390 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES Pueblo SANTA MARIA DEL TULE 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE ENTRE Calle CENTENARIO Y Calle HIDALGO Calle CAMINO NACIONAL LA OBRA SE DESARROLLARÁ EN LAS CALLES HIDALGO DE CALLE LIBERTAD A CAMINO, lon:-96.6349319, lat:17.04808533}} | 2025-05-09 | 2025-10-05 | 5932526 | 5932526 | 2490798.2 | 2490798.2 | 2490798.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/R33/FAlSMUN/409/MSMT/001/2025, contratista:ALONSO DESIGNERS,S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA DEL TULE, monto:5932526.0, importe_modificado:5932526.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}} | {2531647/proyecto_INICIO, 2531647/proyecto_PROCESO, 2531647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531648 | Proyecto de inversión | 583131.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583131.47, modificado:583131.47}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA ECATEPEC, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC. - 21797 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 21797 | S | 163 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada federal LA REFORMA - RIO HONDO 179 500 70561 LA REFORMA, SANTA MARÍA ECATEPEC LA OBRA DE UBICA AL OESTE DE LA POBLACIÓN RUMBO AL LA CARRETERA FEDERAL QUE VA HACIA RIO HONDO A 500 METROS DE LA AGENCIA , lon:-95.76537341, lat:16.40024405}} | 2025-07-21 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531649 | Proyecto de inversión | 385678.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385678.73, modificado:385678.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TEIPAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 48072 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 48072 | S | 94 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:8, direccion:Calle 5 DE MAYO Y BENITO JUAREZ Pueblo SANTO TOMAS TEIPAN 70569 SANTO TOMÁS TEIPAN, SANTA MARÍA ECATEPEC ENTRE Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO, PARALELO A LA CALLE 20 DE, lon:-95.98134496, lat:16.25080766}} | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531650 | Proyecto de inversión | 574232.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574232.51, modificado:574232.51}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMAS DE JUÁREZ DEL BARRIO CHICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 29052 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 29052 | S | 39 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:31, direccion:Calle LOMAS DE JUÁREZ Barrio CHICO 71790 BARRIO CHICO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle LAS FLORES Calle PRIMAVERA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y LAS FLORES. LA CALLE SE ENCU, lon:-97.91891661, lat:16.30653237}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531651 | Proyecto de inversión | 1116264.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116264.43, modificado:1116264.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EL CUIJI DEL KM 0+000.00 AL KM 5+360.00 DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 21783 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 21783 | S | 157 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - CAMPOS AGRICOLAS 5 360 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN EL CAMINO SACA COSECHAS EL CUIJI SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN Y CERRO DEL CHIVO., lon:-97.91151786, lat:16.29926291}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531653 | Proyecto de inversión | 933997.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:933997.65, modificado:933997.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOMAS DE JUÁREZ DEL BARRIO CHICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 26841 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 26841 | S | 39 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:31, direccion:Calle LOMAS DE JUÁREZ Barrio CHICO 71790 BARRIO CHICO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle LAS FLORES Calle PRIMAVERA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTÁ ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y LAS FLORES. LA CALLE SE EN, lon:-97.9188924, lat:16.30654323}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531654 | Proyecto de inversión | 1386450.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386450.88, modificado:1386450.88}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0846X - 45993 | 20 | Oaxaca | 419 | Santa María Jaltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Jaltianguis | 45993 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.2, meta_modificada:160.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA MARIA JALTIANGUIS 68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS ENTRE Calle MINA Y Calle INSURGENTES Calle PROLONGACION DE LIBRES ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DEL CENTRO DE LA P, lon:-96.52496238, lat:17.36227418}} | 2025-07-01 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531655 | Proyecto de inversión | 2207282.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2207282.46, modificado:2207282.46}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN HACIENDA VIEJA - 40835 | 20 | Oaxaca | 420 | Santa María Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Lachixío | 40835 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:9, direccion:Camino EL VADO - SANTA MARIA LACHIXIO 21 100 71430 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXÍO DEL CAMINO QUE VA DEL VADO A SANTA MARIA LACHIXIO, EN EL KM 21+100 DESVIACIÓN IZQUIERDA, SE ENCUENTRA EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALI, lon:-97.02550779, lat:16.61766845}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar avances o solicitar cancelación. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX250202531656 | Proyecto de inversión | 2019322.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019322.36, modificado:2019322.36}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHIXIO - 49330 | 20 | Oaxaca | 420 | Santa María Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Lachixío | 49330 | S | 1700 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2298.44, meta_modificada:2298.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD 0 0 Pueblo SANTA MARIA LACHIXIO 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO ENTRE Ninguno CARRETERA A SAN SEBASTIAN RIO DULCE Y Calle AQUILES SERDÁN Calle ZARAGOZA LA CALLE LIBERTAD ES LA CALLE PRINCIPAL PARA L, lon:-97.02039345, lat:16.72809272}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar avances o solicitar cancelación. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX250202531657 | Proyecto de inversión | 1157148.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1157148.72, modificado:1157148.72}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHIXIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHIXIO - 49270 | 20 | Oaxaca | 420 | Santa María Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Lachixío | 49270 | S | 1700 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Calle MORELOS 0 0 Pueblo SANTA MARIA LACHIXIO 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle CAMINO NACIONAL Calle REVOLUCIÓN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS SE ENCUENTRA A 350 METROS, lon:-97.02113727, lat:16.73016466}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar avances o solicitar cancelacion. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX250202531659 | Proyecto de inversión | 700545.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700545.91, modificado:700545.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIMER ETAPA - 38022 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Nduayaco | 38022 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA NDUAYACO - UNION PAZ Y PROGRESO 4 500 69580 UNIÓN PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA NDUAYACO LA LOCALIDAD DE UNION PAZ Y PROGRESO SE ENCUENTRA A 4.5 KM DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NDUAYACO, 1 CUARTO PAR, lon:-97.52475878, lat:17.39606064}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 700545.91 | 700545.91 | 700545.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156326, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:700545.91, importe_modificado:700545.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531660 | Proyecto de inversión | 1799683.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799683.09, modificado:1799683.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO SANTA MARIA TECOMAVACA - 51352 | 20 | Oaxaca | 431 | Santa María Tecomavaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tecomavaca | 51352 | S | 80 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:Calle MORELOS 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ABASOLO Calle ALDAMA SE UBICA A 78 METROS DEL PARQUE MUICIPAL DE SANTA MARIA TECOMAVACA, lon:-97.02381056, lat:17.95545178}} | 2025-06-15 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531661 | Proyecto de inversión | 2623747.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2623747.62, modificado:2623747.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA - 42976 | 20 | Oaxaca | 432 | Santa María Temaxcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcalapa | 42976 | S | 460 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÓN S/N S/N Pueblo SANTA MARIA TEMAXCALAPA 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA TEMAXCALAPA ENTRE Calle PIPILA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA POBLACIÓN SOBRE, lon:-96.16362025, lat:17.38054364}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531682 | Proyecto de inversión | 2419852.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2419852.5, modificado:2419852.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO EN EL BARRIO LA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 48920 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 48920 | S | 3136 | 2528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1799.0, meta_modificada:1799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle Niño Artillero Barrio Guadalupe 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle Atotonilco Y Calle Libertad Calle Vicente Guerrero El proyecto se encuentra ubicado en la calle Niño Artillero, entre la calle At, lon:-97.99590981, lat:16.76066897}} | 2025-06-20 | 2025-09-02 | 2419852.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531683 | Proyecto de inversión | 2986099.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2986099.83, modificado:2986099.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC. - 28119 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 28119 | S | 3136 | 2825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Barrio GUADALUPE 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle TATA LENCHO Calle UNIÓN El proyecto se encuentra ubicado sobre la calle Libertad, entre la calle Vicente Guer, lon:-97.9937485, lat:16.75956602}} | 2025-05-26 | 2025-08-23 | 2986099.83 | 2986099.83 | 1812675.95 | 1812675.95 | 1812675.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/130/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2986099.83, importe_modificado:2986099.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.36}} | {2531683/proyecto_PROCESO, 2531683/proyecto_INICIO, 2531683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531684 | Proyecto de inversión | 1916632.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1916632.31, modificado:1916632.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 25054 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 25054 | S | 3136 | 2825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle Libertad 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Y Calle Miguel Hidalgo El proyecto se encuentra ubicado en la calle 16 de septiembre desde la calle Miguel Hidalgo hasta el Jardín de Niños 5 de Mayo en lo , lon:-97.98667204, lat:16.75828972}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 1916632.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531685 | Proyecto de inversión | 1695561.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1695561.3, modificado:1695561.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN MARCOS ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y BENITO JUÁREZ EN EL BARRIO SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 32527 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 32527 | S | 3136 | 2825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.0, meta_modificada:1118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle SAN MARCOS Barrio SAN JOSÉ 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle NIÑO ARTILLERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO LA CALLE SAN MARCOS, ENTRE LAS CALLES 1, lon:-97.9966611, lat:16.76408865}} | 2025-06-16 | 2025-08-06 | 1695561.3 | 1695561.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/203/2025, contratista:MARCELINO RUIZ PINEDA, convocante:SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1695561.3, importe_modificado:1695561.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531686 | Proyecto de inversión | 366008.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366008.51, modificado:366008.51}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN. - 47794 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 47794 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Rancho BUENA VISTA 70494 BUENA VISTA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE BUENA VISTA A 50 METROS DE LAS OFICINAS DEL REPRESENTANTE Y A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.27537375, lat:16.57514414}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531687 | Proyecto de inversión | 6270868.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6270868.88, modificado:6270868.88}} | AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 10802 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 10802 | S | 761 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SANTIAGO AMOLTEPEC 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle COLONIA DE JESUS PARTIENDO DEL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE CAMINO REAL CON DIRECCCION AL SUROESTE A APROXIMADAM, lon:-97.49625273, lat:16.64175646}} | 2025-05-05 | 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531692 | Proyecto de inversión | 3770950.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3770950.36, modificado:3770950.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL NUCLEO RURAL EL LAUREL, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 50815 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 50815 | S | 213 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:22, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería EL LAUREL 71388 EL LAUREL, SANTIAGO AMOLTEPEC Calle CALLE PRINCIPAL LA PAVIMENTACION INICIARA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO AL SUR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AVANZANDO 200 METROS, CON DIREC, lon:-97.5655488, lat:16.65040324}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531695 | Proyecto de inversión | 1380123.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380123.4, modificado:1380123.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ATITLAN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN - 47715 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 47715 | S | 144 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:3, direccion: Pueblo SAN SEBASTIAN ATITLAN 70277 SAN SEBASTIÁN ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES A UN LADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD Y SE LLEGA POR LA VIA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y ES LA UNICA., lon:-95.94293595, lat:17.11288318}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531701 | Proyecto de inversión | 2412320.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2412320.13, modificado:2412320.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL BARRIO DE SAN ANTONIO LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM - 50050 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 50050 | S | 121 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:7, direccion:Calle CAMINO A BARRIO SAN ANTONIO Barrio SAN ANTONIO 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM ENTRE Y Calle CAMINO A SAN JUAN MANINALTEPEC Calle CAMINO A LA CASA DE SALUD CAMINO AL BARRIO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO, lon:-95.90059144, lat:17.37320275}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531702 | Proyecto de inversión | 2224471.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224471.68, modificado:2224471.68}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN TEOTALCINGO-SANTIAGO CHOAPAM DEL KM 0+000.00 AL 2+000.00, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM - 49794 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 49794 | S | 512 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN TEOTALCINGO - SANTIAGO CHOAPAM 2 0 68906 SAN JUAN TEOTALCINGO, SANTIAGO CHOÁPAM PARTIENDO DE SAN JUAN TEOTALCINGO 2 KM RUMBO A SANTIAGO CHOAPAM., lon:-95.94984866, lat:17.41739085}} | 2025-07-14 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531703 | Proyecto de inversión | 1031077 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031077.0, modificado:1031077.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOAPAM (2DA ETAPA) - 49846 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 49846 | S | 185 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Pueblo SANTIAGO CHOAPAM 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL CHOAPAM-OAXACA Y SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL., lon:-95.92011946, lat:17.36197306}} | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531704 | Proyecto de inversión | 2151648.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2151648.62, modificado:2151648.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOAPAM - 49987 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 49987 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Calle DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION Pueblo SANTAIAGO CHOAPAM 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM DEBIDO A LA DISPERSION DE LAS VIVIENDAS, NO SE PUEDE ESTABALECER UNA DIRECCION CONCRETA YA QUE LAS VIVENDAS SE ENCUENTRAN MU, lon:-95.92592398, lat:17.36314674}} | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531705 | Proyecto de inversión | 869438.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869438.48, modificado:869438.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI (SEGUNDA ETAPA) - 48909 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 48909 | S | 244 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.28, meta_modificada:457.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:7, direccion:Calle CAMINO A LA CASADE SALUD Pueblo SANTO DOMINGO LATANI 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM Calle CAMINO A SAN JUAN MANINALTEPEC SE UBICA 100 METROS ANTES DE LA CASA DE SALUD Y ES EL CAMINO DE ACCESO A LA MISMA., lon:-95.9030788, lat:17.37384653}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531707 | Proyecto de inversión | 1561482.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1561482.31, modificado:1561482.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE SANTIAGO - 29083 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 29083 | S | 276 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Pueblo SANTIAGO DEL RIO 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MATAMOROS ESQUINA CON 5 DE MAYO A UNA CUADRA DEL TEMPLO CA, lon:-98.09055708, lat:17.45606877}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 450880.65 | 450880.65 | 450880.65 | 450880.65 | 450880.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:1561482.31, importe_modificado:1561482.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2531707/proyecto_INICIO, 2531707/proyecto_PROCESO, 2531707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531708 | Proyecto de inversión | 211062 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211062.0, modificado:211062.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRENTE AL TEMPLO DEL NÚCLEO RURAL DE SAN JOSÉ - 50975 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 50975 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:10, direccion:Calle Sin nombre SAN JOSÉ, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Casa pastoral - Palo de flor Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre Es la calle que va hacia los tanques de agua, y se ubica en la calle de acceso al tempo de la localidad, lon:-97.72466845, lat:17.81321524}} | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531709 | Proyecto de inversión | 346200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346200.0, modificado:346200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA EL ESPINAL - 51285 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 51285 | S | 152 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.3, meta_modificada:165.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:2, direccion:Calle Sin nombre Colonia El Espinal 69092 EL ESPINAL, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Carretera Tehuacan - Huajuapan de Ln Y Calle Nacional Calle Tehuacan - Huajuapan de Leon Se ubica a un costado de la agencia de policía, coli, lon:-97.70904863, lat:17.86977462}} | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531710 | Proyecto de inversión | 941231 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941231.0, modificado:941231.0}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Francisco Javier Mina de la localidad de Santiago Huauclilla - 28158 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huauclilla | 28158 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO JAVIER MINA Barrio SAN BLASS 69659 SANTIAGO HUAUCLILLA, SANTIAGO HUAUCLILLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle DEL OLVIDO Calle INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, DIRIGIRSE SOBRE LA CALLE GUERRERO Y RECORRER A, lon:-97.06729815, lat:17.44793512}} | 2025-06-09 | 2025-08-16 | 941231 | 941231 | 941231 | 734891 | 734891 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:941231.0, importe_modificado:941231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2531710/proyecto_INICIO, 2531710/proyecto_PROCESO, 2531710/proyecto_INICIO, 2531710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: YA SE HIZO TODA LA ADQUISION DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO Y MATERIALES PETREOS, Y UNA PARTE DE GASTO DE MANO DE OBRA, trimestre:2.0, usuario:davidbautistar, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202531711 | Proyecto de inversión | 2869589.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2869589.59, modificado:2869589.59}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO TINTA - 47768 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 47768 | S | 167 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia ARROYO TINTA ARROYO TINTA, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ARROYO TINTA, lon:-96.10576388, lat:17.67189914}} | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 2569845.62 | 2569845.62 | 1392968.89 | 1392968.89 | 1392968.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-05/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2869589.59, importe_modificado:2869589.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.72}} | {2531711/proyecto_INICIO, 2531711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531716 | Proyecto de inversión | 1131807.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131807.23, modificado:1131807.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, LOCALIDAD DE ZARAGOZA YUCUNICOCO - 48444 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 48444 | S | 116 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:80, direccion:Calle principal Ranchería Zaragoza Yucunicoco 69700 ZARAGOZA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obra se encuentra frente a la agencia de la localidad, lon:-97.96898251, lat:17.25481493}} | 2025-06-06 | 2025-06-30 | 1131807.23 | 1131807.23 | 565903.62 | 565903.62 | 565903.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/020/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1131807.23, importe_modificado:1131807.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2531716/proyecto_PROCESO, 2531716/proyecto_INICIO, 2531716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531719 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA DEL MAESTRO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 51131 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 51131 | S | 215 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle profesor Edmundo Reyes Villa Colonia DEL MAESTRO 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle INDEPENDENCIA NORTE Y Avenida GENERAL LAZARO CARDENAS Calle IGNACIO VAZQUEZ LA OBRA INICIA FRENTE A LA ESCUELA SEC, lon:-98.01046108, lat:17.33930758}} | 2025-05-07 | 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531722 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE: 20DPR1299P, LOCALIDAD SANTIAGO NARANJAS. - 30983 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 30983 | S | 67 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:38, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SANTIAGO NARANJAS 69707 SANTIAGO NARANJAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle GENERAL LAZARO CARDENAS Y Calle EILIANO ZAPATA Calle REFORMA LA ESCUELA DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL, lon:-98.00875267, lat:17.26836827}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531725 | Proyecto de inversión | 1398506.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1398506.78, modificado:1398506.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 38280 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 38280 | S | 1885 | 1802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calzada DE DOLORES Colonia CUATRO CAMINOS 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle PONIENTE Y Calle AL RIO Calle NICOLAS BRAVO EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SA, lon:-96.38874906, lat:16.87004581}} | 2025-07-08 | 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta en ceros ya que se encuentra en concurso de obra pública, trimestre:2.0, usuario:estelahernandezs, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531726 | Proyecto de inversión | 1038150.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038150.47, modificado:1038150.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 43523 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 43523 | S | 192 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.5, meta_modificada:604.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion: Rancho RANCHO BLANCO 70442 RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle A LA AGENCIA MUNICIPAL Y Calle CARRETERA SAN DIONISIO-OCOTLAN Calle CAMINO REAL EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE RANCHO , lon:-96.45496798, lat:16.79907201}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 1038150.47 | 1038150.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02-MSM/FAISMUN/M-475/IR/057/2025, contratista:CONSTRUCTORA GARUSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1038150.47, importe_modificado:1038150.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} | {2531726/proyecto_INICIO, 2531726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531727 | Proyecto de inversión | 1153500.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153500.53, modificado:1153500.53}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) 2DA ETAPA EN EL PARAJE EL COLORADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 42926 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 42926 | S | 73 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4195.91, meta_modificada:4195.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:2, direccion:Calle Buena Vista Rancho RANCHO COLORADO 70442 RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle COLORADO Y Calle BUENA VISTA Calle CAMINO REAL EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MAT, lon:-96.42994516, lat:16.76123452}} | 2025-06-25 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se reporta en ceros, ya que actualmente se encuentra en proceso de concurso de obra, trimestre:2.0, usuario:estelahernandezs, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531728 | Proyecto de inversión | 1692417.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1692417.36, modificado:1548062.15}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR (PIR) (ALEROS Y APROCHES) SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 49299 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 49299 | S | 1885 | 1802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:246.4, meta_modificada:246.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle 20 de noviembre Colonia Cuatro Caminos 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle Porvenir Calle Lazaro Cardenas EL SITIO DE LA OBRA SE ENECUENTRA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EXACTAMENTE DON, lon:-96.3879533, lat:16.86646244}} | 2025-06-26 | 2025-09-23 | 1548062.15 | 1548062.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C06-MSM/FAISMUN/M-475/IR/047/2025, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1548062.15, importe_modificado:1548062.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531732 | Proyecto de inversión | 622165.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622165.35, modificado:622165.35}} | Ampliación de red de drenaje sanitario calle 14va. norte - 36598 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 36598 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 14a. Norte sn sn Colonia La soledad 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 10A. Norte Y Avenida carretera a la raya Calle 3 de Mayo cerca del instituto tecnológico de Pinotepa , lon:-98.0405514, lat:16.34507054}} | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531733 | Proyecto de inversión | 1043590.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043590.22, modificado:1043590.22}} | Construcción de pavimentación de calle principal. Fraccionamiento VIVAH 2000 - 39248 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 39248 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Calle Principal sn sn Fraccionamiento VIVAH 2000 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 25a. Oriente Francisco I. Madero Y Calle Calle sin nombre Privada UCIDEBACC El Instituto de capacitaci, lon:-98.05339557, lat:16.32763186}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531734 | Proyecto de inversión | 325081.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325081.2, modificado:325081.2}} | Ampliación de red de drenaje sanitario calle 12 poniente, barrio ñuzaca - 30943 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 30943 | S | 129 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle calle 12 poniente sn sn Barrio barrio ñuzaca 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 15a. norte Y Calle 15a. norte Calle 10a. poniente frente a la preparatoria federal por cooperación, lon:-98.05555381, lat:16.34829684}} | 2025-06-16 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531735 | Proyecto de inversión | 789728.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789728.26, modificado:789728.26}} | Rehabilitaciòn del drenaje sanitario del Fraccionamiento Magisterio Uinificado A.C. - 29256 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 29256 | S | 136 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle profesor Eliel Garcia Molina sn sn Fraccionamiento Fraccionamiento Magisterio Unificado A.C. 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 22 de enero Y Calle 15 de mayo Periférico carretera federa, lon:-98.0418598, lat:16.34059141}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531736 | Proyecto de inversión | 1226851.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1226851.95, modificado:1226851.95}} | Construcción de pavimentación de calle, Colonia Emiliano Zapata - 29920 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 29920 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle calle sin nombre sn sn Colonia emiliano zapata 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle independencia Y Calle libertad Calle emiliano zapata a la bomba , lon:-98.080918, lat:16.34542104}} | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531737 | Proyecto de inversión | 2298164.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2298164.48, modificado:2298164.48}} | MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 46300 | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Suchilquitongo | 46300 | S | 4310 | 4275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.92, meta_modificada:17.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERERO Pueblo CENTRO DE SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Calle CAMINO NACIONAL Y Calle REFORMA Calle FERROCARRIL LOS CAMINOS SE ENCUANTRAN EN DIFERENTES UBICACIONES DENTRO , lon:-96.87769849, lat:17.26011968}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531738 | Proyecto de inversión | 149249.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149249.03, modificado:149249.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (RED ELÉCTRICA) EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ZOCOTEACA - 47440 | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tamazola | 47440 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:3, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo SAN JOSE ZOCOTEACA 69106 SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO, SANTIAGO TAMAZOLA ENTRE Avenida GUERRERO Y Calle NACIONAL Avenida ZARAGOZA EL PROYECTO SE LOCALIZA A 250 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL D, lon:-98.14022604, lat:17.76895845}} | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531739 | Proyecto de inversión | 1228466.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228466.76, modificado:1217631.93}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXCALCINGO - 26701 | 20 | Oaxaca | 490 | Santiago Texcalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Texcalcingo | 26701 | S | 748 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A SANTIAGO TEXCALCINGO Colonia CENTRO SANTIAGO TEXCALCINGO 68535 SANTIAGO TEXCALCINGO, SANTIAGO TEXCALCINGO ENTRE Calle CAMINO A SANTIAGO TEXCALCINGO Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA DE LA AMPLIACION DE AGUA POTABLE SE LOCA, lon:-96.97520243, lat:18.21128154}} | 2025-06-02 | 2025-07-15 | 1217631.93 | 1217631.93 | 1217631.93 | 365289.58 | 365289.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-01/MST/490/FAISMUN/03/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:1217631.93, importe_modificado:1217631.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.9}} | {2531739/proyecto_INICIO, 2531739/proyecto_PROCESO, 2531739/proyecto_INICIO, 2531739/proyecto_PROCESO, 2531739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531740 | Proyecto de inversión | 2203901.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2203901.3, modificado:2203901.3}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0895F, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXCALCINGO - 30083 | 20 | Oaxaca | 490 | Santiago Texcalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Texcalcingo | 30083 | S | 748 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:Calle CALLE QUE CONDUCE AL MERCADO Barrio SANTIAGO TEXCALCINGO 68535 SANTIAGO TEXCALCINGO, SANTIAGO TEXCALCINGO ENTRE Calle CALLE AL MERCADO Y LA PRESENTE OBRA SE ENCUETRA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL MERCADO MUNICIPAL, A UN , lon:-96.96893953, lat:18.20763493}} | 2025-06-04 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531744 | Proyecto de inversión | 382000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, modificado:382000.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO - 47616 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 47616 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:18, direccion:Camino / Terracería EL SOCORRO - ZONA ARQUEOLOGICA DE MONTE NEGRO 0 100 69940 EL SOCORRO, SANTIAGO TILANTONGO Los cuatro postes se ubican sobre al camino principal de acceso a la localidad a 100 metros de la agencia municipal y a, lon:-97.33964249, lat:17.26937423}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531745 | Proyecto de inversión | 382000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, modificado:382000.01}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LLANO DE LAS AVISPAS - 47717 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 47717 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:24, direccion:Camino / Terracería Vivero Rio Sombra - santa Cruz Mitlatongo 7 100 69945 GUADALUPE LLANO DE LAS AVISPAS, SANTIAGO TILANTONGO El tanque a construir se ubicara en hombro derecho del camino principal hacia Santa Cruz Mitlatongo y a, lon:-97.31495187, lat:17.13244358}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531746 | Proyecto de inversión | 473999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473999.99, modificado:473999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO - 46315 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 46315 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.31, meta_modificada:68.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo GUADALUPE HIDALGO 69940 GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle REFORMA AGRARIA Y Calle DR MANUEL HERNANDEZ Calle BENITO JUAREZ Una cisterna se ubicará a 200 mts de las ollas de captación agua plu, lon:-97.40208056, lat:17.19366033}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531747 | Proyecto de inversión | 382000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, modificado:382000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA - 47556 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 47556 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:10, direccion:Camino / Terracería AGENCIA MUNICIPAL - GALEANA TILANTONGO 0 900 69945 NARCISO MENDOZA, SANTIAGO TILANTONGO El tanque a construir se ubicara en hombro derecho del camino principal hacia Galeana Tilantongo y a unos 20 m de la olla, lon:-97.32993579, lat:17.19675479}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531748 | Proyecto de inversión | 382000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.0, modificado:382000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TRES LAGUNAS - 47487 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 47487 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.09, meta_modificada:102.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:16, direccion:Carretera libre pavimentada federal GUADALUPE VICTORIA - SONART PANADERIA 3 100 69945 SAN JOSÉ TRES LAGUNAS, SANTIAGO TILANTONGO UN CUARTO DORMITORIO SE UBICA A 60 M DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 88 OTRO CUARTO SE UBICA A 52 M DE L, lon:-97.30524399, lat:17.24195063}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531749 | Proyecto de inversión | 607568.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607568.5, modificado:607568.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LAS PALMAS - 50458 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 50458 | S | 48 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:17, direccion:Calle Principal Pueblo SAN MARTÍN DE LAS PALMAS 69944 SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle hacia Barrio Progreso Y Calle hacia la Iglesia Calle hacia la Escuela el camino a pavimentar es el acceso principal , lon:-97.37919563, lat:17.23095403}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531750 | Proyecto de inversión | 382000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, modificado:382000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 50584 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 50584 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:2, direccion:Camino / Terracería Agencia Buenavista - San Antonio 0 200 69943 BUENAVISTA, SANTIAGO TILANTONGO Obra Ubicada a 200 m de la Agencia de Buena vista y a 150 m de la escuela primaria de la localidad de Buenavista, lon:-97.34081885, lat:17.31655053}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531770 | Proyecto de inversión | 766177.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766177.07, modificado:766177.07}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO 7 - 41120 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yolomécatl | 41120 | S | 946 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.13, meta_modificada:847.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:Calle AV. CENTENARIO Pueblo SANTIAGO YOLOMECATL 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL ENTRE Calle ACATEMPAN Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle AV. 16 DE SEPTIEMBRE COMO REFERENCIA, AL LADO DE LA UBR (Unidad Básica de Rehab, lon:-97.56818357, lat:17.46925492}} | 2025-06-13 | 2025-07-12 | 766177.07 | 766177.07 | 117466.95 | 117466.95 | 117466.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/499/FAISMUN/OP/002/2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V., convocante:SANTIAGO YOLOMECATL, monto:766177.07, importe_modificado:766177.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.13}} | {2531770/proyecto_INICIO, 2531770/proyecto_PROCESO, 2531770/proyecto_FIN, 2531770/proyecto_INICIO, 2531770/proyecto_FIN, 2531770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531788 | Proyecto de inversión | 1497799.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497799.93, modificado:1497799.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA MORELOSEN LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 21313 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 21313 | S | 196 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Calle CALLE MORELOS Pueblo SANTO DOMINGO TEOJOMULCO 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle CALLE BENITO JUAREZ Y Calle CALLE PROGRESO A 50 METROS DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA Y JARDIN DE NIÑOS RUB, lon:-97.2259489, lat:16.59254104}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531789 | Proyecto de inversión | 3450215.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450215.22, modificado:3450215.22}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 46773 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 46773 | S | 1063 | 901 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC 1 600 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC MANANTIAL MAGICO A ORILLA DE CARRETERA RUMBO A TEPANTLALI, lon:-96.0484634, lat:16.9620987}} | 2025-07-07 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531791 | Proyecto de inversión | 1252795.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252795.39, modificado:1252795.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 23 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000.00 AL 0+120.00 ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y LA CALLE 28 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 44437 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tomaltepec | 44437 | S | 1810 | 1775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.0, meta_modificada:764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:Calle CALLE 23 DE NOVIEMBRE 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC ENTRE Calle 28 DE NOVIMBRE Y Calle CONSTITUCION Calle BENITO JUAREZ A 10 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC Y 20 METROS DEL, lon:-96.62509771, lat:17.06050877}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 1214668.25 | 1214668.25 | 1214668.25 | 1214668.25 | 1214668.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSDT/519/INV/02/2025, contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA SOSTENIBLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, monto:1252795.39, importe_modificado:1252795.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.7}} | {2531791/proyecto_INICIO, 2531791/proyecto_PROCESO, 2531791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531799 | Proyecto de inversión | 2002563.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002563.81, modificado:2002563.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA LUCIA TEOTEPEC EN DIVERSAS CALLES - 46424 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 46424 | S | 825 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1469.04, meta_modificada:1469.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:Calle Calle principal Pueblo Santa Lucia Teotepec 71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA Calle principal de la poblacion, unica calle de acceso al centro y los edificios de la agencia municipal y la iglesia del pueblo., lon:-97.2061329, lat:16.14285107}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531826 | Proyecto de inversión | 413969.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413969.63, modificado:413969.63}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE HIDALGO, RANCHO ALFARO - 35434 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 35434 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:2, direccion:Calle Hidalgo Pueblo Rancho Alfaro 69402 RANCHO ALFARO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle sin nombre Y Calle tierra amarilla Calle tierra amarilla La obra se encuentra a 80 metros al sur de la iglesia de San Sebastián y de la agencia Muni, lon:-98.09656505, lat:17.5742282}} | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531828 | Proyecto de inversión | 195387.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195387.16, modificado:195387.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE GUERRERO, SAN ANTONIO - 24385 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 24385 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:58.88, meta_modificada:58.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:8, direccion:Calle Guerrero Pueblo San Antonio 69412 SAN ANTONIO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Benito Juárez Calle Vicente Guerrero La obra se encuentra a 5 metros al frente de la agencia municipal y a 8 metros al este de , lon:-98.10474521, lat:17.56400604}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 195387.16 | 195387.16 | 141575 | 141575 | 141575 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:195387.16, importe_modificado:195387.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531829 | Proyecto de inversión | 348511.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348511.9, modificado:348511.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL AGUACATES SILACAYOÁPAM - 50482 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 50482 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.05, meta_modificada:551.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:15, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo San Miguel Aguacates 69408 SAN MIGUEL AGUACATES, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Nacional Y Calle Sin nombre La obra se llevara acabo donde se encuentra la Escuela Primaria Vicente Guerrero paralela a la cal, lon:-98.13506133, lat:17.44202366}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 348511.9 | 348511.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:348511.9, importe_modificado:348511.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531830 | Proyecto de inversión | 784154.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784154.65, modificado:784154.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, SAN JUAN HUAXTEPEC - 20932 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 20932 | S | 204 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.11, meta_modificada:487.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:11, direccion:Calle Independencia Pueblo San Juan Huaxtepec 69402 SAN JUAN HUAXTEPEC, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Zaragoza Y Calle CHapultepec Calle Melchor Ocampo La obra se encuentra enfrente de la agencia municipal pasando la calle Independenci, lon:-98.06039077, lat:17.58674905}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 784154.65 | 784154.65 | 235246.4 | 235246.4 | 235246.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0011/F-III/OP/02/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:784154.65, importe_modificado:784154.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2531830/proyecto_PROCESO, 2531830/proyecto_INICIO, 2531830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531831 | Proyecto de inversión | 105592.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105592.26, modificado:105592.26}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOS REYES MICHAPA SILACAYOAPAM - 47277 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 47277 | S | 63 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:834.93, meta_modificada:834.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:6, direccion:Camino / Vereda TANQUE DE REGULARIZACIÓN - CAPTACIÓN DE AGUA 0 83493 69404 LOS REYES MICHAPA, SILACAYOÁPAM La obra se encuentra a 637.00 metros al sureste de la iglesia de Michapa de Los Reyes sobre el camino que va a los tanques, lon:-98.07082569, lat:17.5037495}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 105592.26 | 105592.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:105592.26, importe_modificado:105592.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531832 | Proyecto de inversión | 746900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746900.0, modificado:746900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, SAN ANDRÉS MONTAÑA, SILACAYOÁPAM - 48245 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 48245 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1938.0, meta_modificada:1938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:7, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo San Andrés Montaña 69405 SAN ANDRÉS MONTAÑA, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Independencia Y Calle sin nombre Calle Vicente Guerrero La obra se encuentra a 70 metros al sur del centro de salud sobre la misma c, lon:-98.15113529, lat:17.42275973}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 746900 | 746900 | 739900 | 739900 | 739900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:746900.0, importe_modificado:746900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.0}} | {2531832/proyecto_INICIO, 2531832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531833 | Proyecto de inversión | 2483659.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2483659.76, modificado:2483659.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, SILACAYOÁPAM - 27323 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 27323 | S | 1527 | 1384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Boulevard Lázaro Cárdenas Pueblo Silacayoápam 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Constitución Y Calle Valerio Trujano Avenida Álvaro Obregón La obra se encuentra a 115 metros a noroeste de la Iglesia de San Pedro Aposto, lon:-98.14071753, lat:17.50198602}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2483659.76 | 2483659.76 | 745097.93 | 745097.93 | 745097.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/OP/01/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:2483659.76, importe_modificado:2483659.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2531833/proyecto_INICIO, 2531833/proyecto_PROCESO, 2531833/proyecto_INICIO, 2531833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531834 | Proyecto de inversión | 266463.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266463.47, modificado:266463.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ARCO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 40715 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 40715 | S | 64 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:10, direccion: Pueblo EL ARCO 69510 EL ARCO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD PASANDO LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.55550932, lat:17.68783426}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531835 | Proyecto de inversión | 575850.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575850.75, modificado:575850.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 32752 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 32752 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:12, direccion: Pueblo LA RAYA 69510 LA RAYA, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE NECUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.64158504, lat:17.76776168}} | 2025-06-13 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531836 | Proyecto de inversión | 520573.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520573.29, modificado:520573.29}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LÍNEA DE CONDUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 32790 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 32790 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2066.0, meta_modificada:2066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:2, direccion: Pueblo CAÑADA GRANDE 69510 CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-97.53619377, lat:17.69212462}} | 2025-06-21 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531849 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE - 49542 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 49542 | S | 3037 | 1694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:Camino TEOTITLÁN DEL VALLE - santa ana del valle 1 0 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE SE ENCUENTRA A 2 KILOMETROS DE LA GALERIA TAPETES TEOTITLAN Y 100 METROS DE LA EX HACIENDA YAA´GU, lon:-96.51068531, lat:17.01517435}} | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531850 | Proyecto de inversión | 1169345.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1169345.46, modificado:1169345.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE - 49813 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 49813 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:Calle revolucion Pueblo TEOTITLÁN DEL VALLE 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE ENTRE Calle guamuchil Y Calle francisco villa Calle lazaro cardenas SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA E INTURBIDE, a 3 cuadras de, lon:-96.5231324, lat:17.03430639}} | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531851 | Proyecto de inversión | 1388574.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1388574.74, modificado:1379033.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, CANCHA MUNICIPAL ZONA CENTRO DE TEPELMEME VILLA DE MÓRELOS. - 28969 | 20 | Oaxaca | 548 | Tepelmeme Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos | 28969 | S | 80 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.25, meta_modificada:777.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:Calle morelos Pueblo tepelmeme villa de morelos 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS ENTRE Calle independencia Y Calle juarez Calle morelos la cancha se encuentra en la parte posterior del palacio municipal, lon:-97.36203045, lat:17.87431432}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 1379033.55 | 1379033.55 | 1379033.55 | 1001160.89 | 1001160.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN/MTVM/548/001/015/2025-02, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V., convocante:TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:1379033.55, importe_modificado:1379033.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2531851/proyecto_INICIO, 2531851/proyecto_PROCESO, 2531851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531852 | Proyecto de inversión | 1415380.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415380.43, modificado:1415380.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR), DE LAS CALLES 2 DE ABRIL, INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ. - 42140 | 20 | Oaxaca | 548 | Tepelmeme Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos | 42140 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2172.35, meta_modificada:2172.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion: TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS, lon:-97.36639172, lat:17.88311086}} | 2025-07-01 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531853 | Proyecto de inversión | 517217.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517217.66, modificado:517217.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO DE NUEVO. - 29312 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 29312 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:7, direccion:Camino / Terracería ROSARIO NUEVO - SAN ANDRES YUTATIO 0 350 69200 ROSARIO DE NUEVO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE EL PANTEÓN Y EL PARQUE INFANTIL LOS MANGOS, lon:-97.85580975, lat:17.60547589}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531854 | Proyecto de inversión | 667548.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667548.82, modificado:738221.96}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario (PIR) en las calles Independencia y Vicente Guerrero, en la localidad de San Jerónimo Tlacochahuaya - 3239 | 20 | Oaxaca | 550 | San Jerónimo Tlacochahuaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya | 3239 | S | 1393 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:236.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Y VICENTE GUERRERO Pueblo SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA ENTRE Calle CAMINO NACIONAL Y Calle ZARAGOZA Calle UNIÓN EL INICIO DEL POZO DE VISITA 1 SE ENCUE, lon:-96.59021386, lat:17.00927149}} | 2025-04-22 | 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2531854/proyecto_INICIO, 2531854/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio derivado que los periodos de ejecución no corresponden al real y en el SRFT no se pueden modificar, los periodos de ejecución cambiaron derivado del proceso de contratación, trimestre:2.0, usuario:irisecidc, fecha:2025-07-01}} | {obs1: {observación:No se encuentra el tipo de contratación, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}, obs2: {observación:No se encuentra el tipo de contratación, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}, obs3: {observación:No se encuentra el tipo de contratación, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}, obs4: {observación:No se encuentra el tipo de contratación, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX250202531855 | Proyecto de inversión | 1130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130000.0, modificado:1130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL PARAJE TIERRA AMARILLA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC PLUMAS - 50385 | 20 | Oaxaca | 552 | Tlacotepec Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec Plumas | 50385 | S | 176 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6011.71, meta_modificada:6011.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:Camino / Brecha Paraje Tierra Amarilla - Paraje loma bonita 0 300 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS La presa esta ubicada en en la intercepción con el Río denominado Arroyo Chiquito, aun costado del perímetro de los pa, lon:-97.44764878, lat:17.84763194}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202531856 | Proyecto de inversión | 1512163.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512163.97, modificado:1512163.97}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICACIÓN (PIR) EN LA CALLE NOCHE BUENA Y LA CALLE GREGORIO CHÁVEZ - 38291 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 38291 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle NOCHE BUENA Y GREGORIO N. CHAVEZ Paraje CAMINO ANTIGIO A HUAYAPAM 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CARRETERA A GUELATAO Y Calle CARRETERA A OAXACA Calle CAMINO AL BARATILLO RUMBO A CARRETERA A GU, lon:-96.6602903, lat:17.07300173}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531857 | Proyecto de inversión | 410219.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410219.58, modificado:410219.58}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN 4a. PRIVADA DE PROLONGACION DE HIDALGO - 42071 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 42071 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.2, meta_modificada:205.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Privada 4a Priv. de prolongación de hidalgo TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Hidalgo Calle CAMINO DEL SANTO CERCA DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE JUQUILA, lon:-96.64340822, lat:17.08021492}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531858 | Proyecto de inversión | 1691764.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1691764.6, modificado:1691764.6}} | Rehabilitación de camino Santiago Tepitongo ¿ Paraje Täm Ëxx Höty - 48946 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 48946 | S | 332 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:11, direccion:Camino SANTIAGO TEPITONGO - PARAJE TÄM ËKX HÖTY 1 100 70250 SANTIAGO TEPITONGO, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS El camino de este proyecto tiene su punto de inicio en el lugar donde se entroncan el camino que va al panteón de la loca, lon:-96.03068478, lat:17.30363876}} | 2025-06-23 | 2025-09-05 | 1691764.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531859 | Proyecto de inversión | 1072162.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072162.02, modificado:1072162.02}} | Construcción de comedor escolar en la Primaria Justo Sierra con Clave 20DPB1616L de la Localidad de Santiago Amatepec - 49320 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 49320 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.53, meta_modificada:82.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:9, direccion:Calle CALLE HACIA LA PRIMARIA Pueblo SANTIAGO AMATEPEC 70250 SANTIAGO AMATEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS ENTRE Calle Carretera Federal 179 Y Calle Calle sin nombre LA CALLE DONDE SE UBICA LA PRIMARIA PARTE DE LA CARRETERA FEDER, lon:-96.01247896, lat:17.28042924}} | 2025-07-01 | 2025-09-13 | 1072162.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531860 | Proyecto de inversión | 2899992.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2899992.2, modificado:2899992.2}} | Rehabilitación de caminos de la localidad de Totontepec Villa de Morelos. Primera etapa. - 49688 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 49688 | S | 906 | 805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27980.0, meta_modificada:27980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:Camino / Terracería TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS - RANCHO SAN ANTONIO 12000 504 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS .El camino a rehabilitar parte de la cabecera municipal, en las afueras del area urban, lon:-96.02089582, lat:17.26370395}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 2899992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531861 | Proyecto de inversión | 1799999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799999.99, modificado:1799999.99}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la localidad de Totontepec Villa de Morelos. Segunda etapa - 49705 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 49705 | S | 50 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.07, meta_modificada:225.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:Callejón HORTENCIA GOMEZ Pueblo TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS ENTRE Calle Carretera Federal 179 Y EL INICIO DEL PROYECTO ES SOBRE EL CALLEJÓN HORTENCIA GOMEZ, INMEDIAT, lon:-96.02630669, lat:17.25834964}} | 2025-06-26 | 2025-08-24 | 1799874.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531862 | Proyecto de inversión | 5648742.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5648742.65, modificado:5628200.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TERCERA ETAPA, EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ - 30436 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 30436 | S | 1556 | 1385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Colonia VILLA DIAZ ORDAZ 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Avenida ALVARO OBREGON Y Avenida BENITO JUAREZ Calle JOSE MARIA DIAZ ORDAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL BANCO BIENESTA, lon:-96.43251596, lat:16.9979945}} | 2025-06-09 | 2025-11-05 | 5628200.86 | 5628200.86 | 5628200.86 | 1688460.26 | 1688460.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-03/MVDO/560/FAISMUN/20/2025, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:5628200.86, importe_modificado:5628200.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.5}} | {2531862/proyecto_INICIO, 2531862/proyecto_PROCESO, 2531862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531863 | Proyecto de inversión | 1245480.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245480.18, modificado:1226400.4}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PIR( EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE - 36303 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 36303 | S | 2500 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.6, meta_modificada:216.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo SAN MIGUEL DEL VALLE 70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle RIO JORDAN Calle UNION LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CONSTITUCION, ENTRANDO A UNOS 10 MIN DE, lon:-96.42045347, lat:17.01093038}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 1226400.4 | 1226400.4 | 1226400.4 | 367920.12 | 367920.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-05/MVDO/560/FAISMUN/08/2025, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1226400.4, importe_modificado:1226400.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.98}} | {2531863/proyecto_INICIO, 2531863/proyecto_PROCESO, 2531863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531864 | Proyecto de inversión | 1910185.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1910185.11, modificado:1910953.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ MATEO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ALBARRADAS - 33864 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 33864 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1576.79, meta_modificada:1576.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:4, direccion:Calle lopez mateo Colonia santa catarina albarradas 70412 SANTA CATARINA ALBARRADAS, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre la presente obra se encuentra ubicada sobre la calle lopez mateo, entre el tramo corr, lon:-96.30195419, lat:17.06187463}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 1910953.11 | 1910953.11 | 1910953.11 | 910953.11 | 910953.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156346, contratista:, convocante:VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1910953.11, importe_modificado:1910953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2531864/proyecto_INICIO, 2531864/proyecto_PROCESO, 2531864/proyecto_INICIO, 2531864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531865 | Proyecto de inversión | 1837378.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837378.89, modificado:1822541.02}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO TERCERA ETAPA, SOBRE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ - 32728 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 32728 | S | 1556 | 1385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:Calle justo sierra Pueblo Villa Diaz Ordaz 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Calle Jose Maria Diaz Ordaz Calle Independencia La presente obra se encuentra al costado izquierdo de la unidad m, lon:-96.43325192, lat:16.99884201}} | 2025-05-05 | 2025-07-18 | 1822541.02 | 1822541.02 | 1822541.02 | 1576010.58 | 1576010.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-02/MVDO/560/FAISMUN/19/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1822541.02, importe_modificado:1822541.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2531865/proyecto_INICIO, 2531865/proyecto_PROCESO, 2531865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531866 | Proyecto de inversión | 1858856.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858856.85, modificado:1858856.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLVE, EN EL RIO SAN PABLO EN EL PARAJE LOS HORNOS, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE. - 48327 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 48327 | S | 1524 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:309.07, meta_modificada:309.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Calle CALLE A LOS HORNOS Pueblo PARAJE LOS HORNOS 71554 YAXE, YAXE LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LOS HORNOS SOBRE LA CALLE A LOS HORNOS, ENTRONQUE CON EL RIO SAN PABLO A 500 DEL BACHILLERATO, lon:-96.47230207, lat:16.73507722}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531870 | Proyecto de inversión | 340216.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340216.32, modificado:340216.32}} | Rehabilitación de aulas en escuela primaria Porfirio Díaz clave 20DPR1549E - 13543 | 20 | Oaxaca | 562 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | 13543 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ 69910 MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle DODOÑU Y Calle GUADALUPE Calle LIBERTAD PARTIENDO DE LA CALLE BENITO JUAREZ , lon:-97.35808729, lat:17.38541181}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 340216.32 | 340216.32 | 340216.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, monto:340216.32, importe_modificado:340216.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA APENAS SE EMPEZARA, DEBIDO A QUE SE ESPERO A QUE HUBIERA VACACIONES , trimestre:2.0, usuario:gricelapjimenezg, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202531871 | Proyecto de inversión | 150000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.01, modificado:150000.01}} | Mantenimiento de dotacion de servicios basicos de electricidad en la escuela secundaria tecnica No. 94, clave 20DST0011B segunda etapa - 35224 | 20 | Oaxaca | 562 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | 35224 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ 69910 MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle LIBERTAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, TRANSITAR SOBRE L, lon:-97.36122658, lat:17.38325445}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 150000.01 | 150000.01 | 150000.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, monto:150000.01, importe_modificado:150000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE EJECUTARA EN EL MES DE JULIO DEBIDO A QUE SE ESPERO A QUE HUBIERA VACACIONES DE FIN DE CURSO, PARA NO INTERRUMPIR LAS CLASES, trimestre:2.0, usuario:gricelapjimenezg, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202531872 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL CENTRO DE SAN MATEO YUCUTINDOO - 20238 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 20238 | S | 420 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3359.0, meta_modificada:3359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:Calle CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Pueblo SAN MATEO YUCUTINDOO 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y Calle CALLE ZARAGOZA Calle CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EL, lon:-97.48486299, lat:16.7359519}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531873 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN DEL RIO - 20199 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 20199 | S | 150 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.25, meta_modificada:98.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:Calle CALLE LIBERTAD Pueblo ZAPOTITLAN DEL RIO 71378 ZAPOTITLÁN DEL RÍO, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle CALLE LIBERTAD Y Calle CALLE CHAPULTEPEC Calle CALLE MORELOS La obra se ubica frente a la escuela preescolar Carlos María Bu, lon:-97.237493, lat:16.87532305}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531874 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL LIMON - 27902 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 27902 | S | 134 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2737.0, meta_modificada:2737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:5, direccion:Calle calle Allende Pueblo Agencia de El Limon 71376 EL LIMÓN, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle Allende Y Calle centro La obra de mejoramiento de vivienda se localiza en el centro de la localidad de El Limon, llevándose a cabo en , lon:-97.47719531, lat:16.72611565}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531875 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA AGENCIA DEL SABINO EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO - 24625 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 24625 | S | 95 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:8, direccion:Camino LOCALIDAD EL SABINO - PARAJE EL PULPITO 1 425 71376 EL SABINO, SAN MATEO YUCUTINDOO LA OBRA SE UBICA EN AL PARAJE EL PULPITO INICIANDO EN EL KM 0+00 ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA SOBRE LA CALLE RUMBO A LA LOCALIDAD BENITO , lon:-97.52643778, lat:16.72215378}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530872 | Proyecto de inversión | 543894.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:543894.69, modificado:543894.69}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN PRIVADA GPE. VICTORIA, BARRIO SAN JOSÉ OBRERO EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 48919 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 48919 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Barrio ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MADERO Y Calle GUERRERO Calle 11 DE ABRIL EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN PRIVADA, lon:-96.60769923, lat:18.53438608}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530873 | Proyecto de inversión | 674292.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674292.4, modificado:674292.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 48834 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 48834 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.5, meta_modificada:57.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:Corriente de agua / Río presa - vereda 1 234 68420 COSOLAPA SARMIENTO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OA, lon:-96.57398674, lat:18.37138894}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530874 | Proyecto de inversión | 499999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499999.99, modificado:499999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16856 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16856 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada estatal ENTRONQUE - CURVA 23 145 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE SE UBICA A UN COSTAD, lon:-96.52530795, lat:18.52048382}} | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530893 | Proyecto de inversión | 874613.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:874613.01, modificado:874613.01}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BARRIO JARDINES DEL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16237 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16237 | S | 104 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2840.0, meta_modificada:2840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle DE LA CEIBA Barrio ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle DE LAS ROSAS Y Calle TULIPANES Calle DEL ENCINO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BAR, lon:-96.60010185, lat:18.52945388}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530941 | Proyecto de inversión | 2413800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2413800.01, modificado:2413800.01}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C. KM 189(OAXACA-PUERTO ANGEL)-SAN ISIDRO DEL CAMINO-CANDELARIA LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 8+920 - 7092 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 7092 | S | 1355 | 1229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8920.0, meta_modificada:8920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Camino / Terracería km 189 carretera federal 175 - candelaria loxicha 8 920 70950 SAN ISIDRO DEL CAMINO, CANDELARIA LOXICHA la obra inicia en el km 189 carretera federal oaxaca- puerto ángel con letrero san isidro del camino lle, lon:-96.49652209, lat:15.95269575}} | 2025-04-22 | 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530942 | Proyecto de inversión | 5279564.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5279564.91, modificado:5279564.91}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 6999 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 6999 | S | 62 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9155.0, meta_modificada:9155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:109, direccion:Camino / Brecha km 192 carretera federal 175 - tierra colorada 9 155 70950 TIERRA COLORADA, CANDELARIA LOXICHA el punto de inicio de la obra se encuentra en patio de la finca chelín, a diez minutos del km 192 de la carretera fede, lon:-96.50149173, lat:15.98685834}} | 2025-04-21 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530943 | Proyecto de inversión | 3985006.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3985006.09, modificado:3985006.09}} | REHABILITACION DE CAMINO EL CAULOTE-CUAJINICUIL- HORCONES-BARRIO VALENCIA-ARROYO PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 14+760 - 6473 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 6473 | S | 655 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14760.0, meta_modificada:14760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Camino / Terracería caulote - arroyo piedra 14 760 70950 LOS HORCONES, CANDELARIA LOXICHA la obra se inicia en el caulote como a dos horas de candelaria loxicha llegando a la comunidad de horcones donde se encuentra la unidad med, lon:-96.57705297, lat:15.83556166}} | 2025-04-17 | 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530944 | Proyecto de inversión | 2883718.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2883718.24, modificado:2883718.24}} | CONSTRUCCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 8028 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 8028 | S | 1228 | 1096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Manuel bravo Pueblo candelaria loxicha 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA frente de la escuela secundaria general José Vasconcelos clave 20DES0051K A LADO EL JARDIN DE NIÑOS Enrique Laubscher clave 20DJN0254W, lon:-96.5002575, lat:15.92645353}} | 2025-05-06 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530945 | Proyecto de inversión | 2003718.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2003718.78, modificado:2003718.78}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 49416 | 20 | Oaxaca | 13 | Ciénega de Zimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciénega de Zimatlán | 49416 | S | 1544 | 1436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6912.0, meta_modificada:6912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CIENEGA DE ZIMATLAN - CRUCERO CON CARRETERA FEDERAL 1 150 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-96.76175674, lat:16.88868143}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530946 | Proyecto de inversión | 800025.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800025.32, modificado:800025.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 10237 | 20 | Oaxaca | 13 | Ciénega de Zimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciénega de Zimatlán | 10237 | S | 1544 | 1436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Camino CIENGA DE ZIMATLAN - DIVERSAS COLONIAS Y BARRIOS 19 0 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ZONAS, BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN, lon:-96.76242784, lat:16.88104144}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 800025.32 | 800025.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MCZ/013/FAISMUN/07/01/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:800025.32, importe_modificado:800025.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2530946/proyecto_PROCESO, 2530946/proyecto_INICIO, 2530946/proyecto_PROCESO, 2530946/proyecto_INICIO, 2530946/proyecto_PROCESO, 2530946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530947 | Proyecto de inversión | 1207037.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207037.89, modificado:1207037.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHEPEGINIO, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 50541 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 50541 | S | 144 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.6, meta_modificada:393.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+070 1 70 71573 CHEPEGINIO, COATECAS ALTAS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, QUE CONDUCE DE AL MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. , lon:-96.62552258, lat:16.52103339}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530948 | Proyecto de inversión | 580935.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580935.3, modificado:580935.3}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, BARRIO NIÑO DIOS, CCT:20DTV0419D, COICOYAN DE LAS FLORES - 48088 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 48088 | S | 55 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Barrio BARRIO NIÑO 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES Calle DE LOS 3 PINOS ANTES DE LLEGAR AUNA TIENDA DE MATERIALES, lon:-98.27069901, lat:17.27375435}} | 2025-04-02 | 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530949 | Proyecto de inversión | 934354.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934354.82, modificado:934354.82}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 28716 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 28716 | S | 97 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:22, direccion:Calle COLIBRI Pueblo LOMA BONITA 71030 LOMA BONITA, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle COLIBRI Y Calle PRIMAVERA LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE COLIBRI A UN COSTADO DE UNA CAPILLA QUE SE LLAMA SANTIAGO APOSTOL LA CALLE SE LLA, lon:-97.94070741, lat:17.04900864}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 934354.82 | 934354.82 | 934354.82 | 280306.45 | 280306.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.35/C.01/2025, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES O & G S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:934354.82, importe_modificado:934354.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.8}} | {2530949/proyecto_INICIO, 2530949/proyecto_PROCESO, 2530949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530950 | Proyecto de inversión | 1889844.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889844.36, modificado:1889844.36}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 35471 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 35471 | S | 97 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:Calle Andres Manuel Lopez Obrador Ranchería RANCHO VIEJO 71030 RANCHO VIEJO, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle Andres Manuel Lopez Obrador Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA Andres Manuel Lopez Obrador, que es la calle principal a, lon:-97.95915441, lat:17.03355052}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 1889844.36 | 1889844.36 | 1889844.36 | 566953.31 | 566953.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.33/C.03/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:1889844.36, importe_modificado:1889844.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.2}} | {2530950/proyecto_INICIO, 2530950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530951 | Proyecto de inversión | 750040 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750040.0, modificado:750040.0}} | Mantenimiento del sistema de agua entubada en el paraje "El Bejuco" en la localidad el Chimalallo - 25698 | 20 | Oaxaca | 22 | Cosoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosoltepec | 25698 | S | 228 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:8, direccion:Camino / Brecha Cosoltepec - Huamuchil Dulce 1 600 EL CHIMALALLO, COSOLTEPEC A 2 metros del Rancho de Don Sixto , lon:-97.79469411, lat:18.15975404}} | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 750040 | 750040 | 693419 | 693419 | 693419 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156352, contratista:, convocante:Cosoltepec, monto:750040.0, importe_modificado:750040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}} | {2530951/proyecto_INICIO, 2530951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR SUS AVANCES FINANCIEROS, NO COINCIDE CON EL MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202530952 | Proyecto de inversión | 689743.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689743.18, modificado:689743.18}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Francisco I Madero de la localidad de Cosoltepec - 14109 | 20 | Oaxaca | 22 | Cosoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoltepec | 14109 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:532.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Francisco I Madero Pueblo Cosoltepec 69020 COSOLTEPEC, COSOLTEPEC ENTRE Avenida 5 de febrero Y Calle 16 de septiembre Calle Morelos se encuentra a 255 metros de la presidencia municipal., lon:-97.79304681, lat:18.14221133}} | 2025-05-20 | 2025-06-28 | 689743.18 | 689743.18 | 689743.18 | 689743.18 | 689743.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156348, contratista:, convocante:Cosoltepec, monto:689743.18, importe_modificado:689743.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.86}} | {2530952/proyecto_PROCESO, 2530952/proyecto_INICIO, 2530952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530953 | Proyecto de inversión | 954274.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954274.91, modificado:954274.91}} | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en la calle Corregidora en la localidad de Tultitlan de Guadalcázar - 23477 | 20 | Oaxaca | 22 | Cosoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoltepec | 23477 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:Calle Corregidora Ranchería Tultitlan de Guadalcazar 69023 TULTITLÁN DE GUADALCÁZAR, COSOLTEPEC ENTRE Calle Cuauhtemoc-5 de mayo Y Calle Constituyentes Calle Vicente Guerrero Se encuentra a 100 metros de la iglesia de la virgen de, lon:-97.7993253, lat:18.07841224}} | 2025-06-23 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530954 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Construcción de camino el Nacastle-Espinal a Rio Grande - 43052 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 43052 | S | 712 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28800.0, meta_modificada:28800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Camino NACASTLE - CUYAMECALCO 6 500 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA SE REALIZARA LA APERTURA DEL CAMINO DEL NACASTLE A MAZATLAN VILLA DE FLORES PASANDO POR CUYAMECALCO, lon:-96.83032328, lat:17.96927988}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/06/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2530954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el recaudado y comprometido debe de ser igual al modificado , trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202530955 | Proyecto de inversión | 1527026.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1527026.86, modificado:1527026.86}} | Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en andadores del centro en Cuyamecalco villa de Zaragoza - 46108 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 46108 | S | 712 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Andador labrador Pueblo CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle BENITO JUREZ Y Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CALLE TRASERA DEL PALACIO MUN, lon:-96.83170857, lat:17.96612165}} | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530956 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870000.0, modificado:870000.0}} | Construcción de camino con nombre¿ Melchor Ocampo¿ entre la calle Francisco I Madero y calle la Montaña - 41778 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 41778 | S | 712 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Camino CALLE ITURBIDE - LA MONTAÑA 0 870 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE ESTA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-96.83102602, lat:17.96088055}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/05/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2530956/proyecto_INICIO, 2530956/proyecto_PROCESO, 2530956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el importe de recaudado y comprometido debe de ser igual al de modificado, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202530958 | Proyecto de inversión | 608618.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:608618.74, modificado:608618.74}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PAZ - 40572 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 40572 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:Calle 21 DE MARZO S/N S/N Pueblo LA PAZ 71103 LA PAZ, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle 27 DE DICIEMBRE Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 27 DE DICIEMBRE A UN COSTADO DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES, lon:-97.55599158, lat:16.95790198}} | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 608618.74 | 608618.74 | 182585.62 | 182585.62 | 182585.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C07/MCH/FAISMUN/026/012/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:608618.74, importe_modificado:608618.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}} | {2530958/proyecto_PROCESO, 2530958/proyecto_INICIO, 2530958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530962 | Proyecto de inversión | 390316.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390316.8, modificado:390316.8}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YUXIA - 27056 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 27056 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:Camino / Vereda CAPTACION DE AGUA - LOCALIDAD SANTA CATARINA YUXIA 6 0 71103 SANTA CATARINA YUXÍA, CHALCATONGO DE HIDALGO PARTIENDO DE LA FUENTE DE CAPTACION CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE YUXIA, REFERENCIA EL TANQUE DE AGUA, lon:-97.48985254, lat:16.96904724}} | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 390316.8 | 390316.8 | 117095.04 | 117095.04 | 117095.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C04/MCH/FAISMUN/026/016/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:390316.8, importe_modificado:390316.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.75}} | {2530962/proyecto_INICIO, 2530962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530963 | Proyecto de inversión | 646468 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646468.0, modificado:646468.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JUAREZ - 24701 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 24701 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1997.0, meta_modificada:1997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE SN SN Pueblo AGENCIA JUAREZ 71106 JUÁREZ, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA RED DE DISTRIBUCION SE REALIZA EN GRAN PARTE DE LA LOCALIDAD, COMO REFERENCIA, EN FREN, lon:-97.55118421, lat:17.01479552}} | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 646468 | 646468 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C03/MCH/FAISMUN/026/010/2025, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS N-14 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:646468.0, importe_modificado:646468.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1198.2}} | {2530963/proyecto_INICIO, 2530963/proyecto_PROCESO, 2530963/proyecto_INICIO, 2530963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530965 | Proyecto de inversión | 129360.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129360.3, modificado:129360.3}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL BARRIO EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO - 30428 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 30428 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA SIN NUMERO SIN NUMERO Barrio EL CALVARIO 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle CALLE MINA Y Calle INSURGENTES Calle CRISTOBAL COLON LA OBRA SE REALIZA JUSTO AL LADO DEL TECHADO DEL BA, lon:-97.57073135, lat:17.02946992}} | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 129360.3 | 129360.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C06/MCH/FAISMUN/026/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GRREN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:129360.3, importe_modificado:129360.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2530965/proyecto_INICIO, 2530965/proyecto_PROCESO, 2530965/proyecto_INICIO, 2530965/proyecto_PROCESO, 2530965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530966 | Proyecto de inversión | 260211.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260211.2, modificado:260211.2}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO - 27230 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 27230 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:Camino / Brecha NACIMIENTO DE AGUA - UNION Y PROGRESO 7 0 71103 UNIÓN Y PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO TANQUE DE REGULACION CON DIRECCION AL NACIMIENTO DE AGUA , lon:-97.46933348, lat:16.95485681}} | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 260211.2 | 260211.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C015/MCH/FAISMUN/026/027/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:261211.2, importe_modificado:261211.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.4}} | {2530966/proyecto_INICIO, 2530966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530967 | Proyecto de inversión | 260211.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260211.2, modificado:260211.2}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA - 27108 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 27108 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:Camino / Brecha CAJA DE CAPTACION - LOCALIDAD LINDA VISTA 6 0 71103 LINDA VISTA, CHALCATONGO DE HIDALGO COMO PUNTO DE PARTIDA HACIA LA COLECTORA, ES EL TANQUE DE REGULACION EXISTENTE EN LA LOCALIDAD, lon:-97.45307694, lat:16.95494631}} | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 260211.2 | 260211.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C13/MCH/FAISMUN/026/026/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:260211.2, importe_modificado:260211.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.25}} | {2530967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530968 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO DE MINA DE ORO A PEÑA COLORADA Y DEL TRAMO MOCTEZUMA A AGUA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - 49554 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 49554 | S | 357 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN PEÑA COLORADA, lon:-96.89048442, lat:18.20247763}} | 2025-04-03 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2530968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530969 | Proyecto de inversión | 1939566.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1939566.01, modificado:1939566.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CORRAL - 49617 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 49617 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN BARRIO EL CORRAL, lon:-96.88828413, lat:18.18260183}} | 2025-05-28 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530970 | Proyecto de inversión | 1199447.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199447.3, modificado:1199447.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 49633 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 49633 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN BARRIO LAS TRANCAS, lon:-96.89279525, lat:18.18341026}} | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530971 | Proyecto de inversión | 1103254.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103254.04, modificado:1103254.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD AGUA MASCARA A AGUA TORCIDA - 49653 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 49653 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1161.0, meta_modificada:1161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN BARRIO AGUA DE MASCARA, lon:-96.88286918, lat:18.18058617}} | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530972 | Proyecto de inversión | 977724.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977724.79, modificado:977724.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL PARAJE LOMA EL MIRADOR LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA - 49667 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 49667 | S | 357 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN PARAJE LOMA EL MIRADOR, lon:-96.85198982, lat:18.20843022}} | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530974 | Proyecto de inversión | 372261.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372261.27, modificado:372261.27}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 16196 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Espinal | 16196 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida IGNACIO ZARAGOZA Colonia SEGUNDA SECCION 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle MORELOS SOBRE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-95.04221449, lat:16.48427423}} | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MEES/FAISMUN/030/01/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO SA DE CV, convocante:EL ESPINAL, monto:392713.35, importe_modificado:392713.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SERA SOLVENTADO EN EL SIGUIENTE REPORTE., trimestre:2.0, usuario:raulcastillejosm, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:ESTE FOLIO SERA SOLVENTADO EN EL SIGUIENTE REPORTE., trimestre:2.0, usuario:raulcastillejosm, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:ESTE FOLIO SERA SOLVENTADO EN EL SIGUIENTE REPORTE, trimestre:2.0, usuario:raulcastillejosm, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-12}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-12}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-12}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-12}}
2025 | 2 | OAX250202530975 | Proyecto de inversión | 1645709.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645709.33, modificado:1645709.33}} | Ampliación de red de energía eléctrica en diversos parajes de la localidad de Tierra Caliente,1era etapa. - 45825 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 45825 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:Camino / Brecha Cerro Verde - Centro de Tierra Caliente 0 350 70281 TIERRA CALIENTE, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO el primer ramal se encuentra en el paraje cerro verde, el segundo ramal cerca de la escuela inicial y el tercer r, lon:-96.10133679, lat:17.07299279}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530976 | Proyecto de inversión | 536748.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536748.71, modificado:536748.71}} | Construcción de muro de contención en la calle de acceso de la agencia en la localidad de Maguey, 1era etapa. - 50109 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 50109 | S | 182 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:Camino Entronque de Maguey - Centro 0 100 70280 MAGUEY, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO Camino de acceso al centro y oficinas de la agencia., lon:-96.04556541, lat:17.05925296}} | 2025-07-07 | 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530977 | Proyecto de inversión | 402449.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402449.24, modificado:402449.24}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHIL DE GUERRERO O SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO - 49732 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 49732 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.8, meta_modificada:846.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:Avenida nacional s/n s/n Pueblo GUAMUCHIL DE GUERRERO O SAN ISIDRO 69211 GUAMÚCHIL DE GUERRERO O SAN ISIDRO, FRESNILLO DE TRUJANO ENTRE Calle vicente guerrero Y Calle morelos Calle hidalgo LA OBRA INICIA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE L, lon:-98.10926642, lat:17.89500662}} | 2025-07-01 | 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530978 | Proyecto de inversión | 794998.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794998.62, modificado:794998.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE TULIPÁN, EN LA LOCALIDAD DE FRESNILLO DE TRUJANO - 48477 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 48477 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.26, meta_modificada:565.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle LOPEZ MATEOS S/N S/N Pueblo FRESNILLO DE TRUJANO 69210 FRESNILLO DE TRUJANO, FRESNILLO DE TRUJANO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle VALERIO TRUJANO LA OBRA INICIA EN LA CALLE LOPEZ MATEOS QUE SE ENCUE, lon:-98.13369286, lat:17.90589433}} | 2025-06-25 | 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530979 | Proyecto de inversión | 2059646.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2059646.33, modificado:2059646.33}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) 2A ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ - 51172 | 20 | Oaxaca | 35 | Guelatao de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guelatao de Juárez | 51172 | S | 309 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Colonia CENTRO 68770 GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Avenida JUÁREZ Avenida LÁZARO CÁRDENAS EL SITIO DE LA OBRA COMPRENDE 4 CALLES, LAS CUALES SE LLAMAN CALLE GUILLERMO PRIETO, lon:-96.49266184, lat:17.31766571}} | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se reporta en ceros ya que se encuentra aun en concurso de obra pública, trimestre:2.0, usuario:eliasehernandezb, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530981 | Proyecto de inversión | 1148399.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148399.61, modificado:1148399.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE. - 35775 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 35775 | S | 57 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal EL CAMALOTE - EL CARMEN TUXTITLAN 0 100 EL CAMALOTE, MESONES HIDALGO LA PAVIMENTACIÓN VA DE LA LOCALIDAD DEL CAMALOTE HACIA EL CARMEN TUXTITLÁN., lon:-97.98147732, lat:16.93531614}} | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530982 | Proyecto de inversión | 2349743.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349743.4, modificado:2349743.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CON CLAVE: 20DPR2701Q EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO. - 35805 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 35805 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN ISIDRO 71041 SAN ISIDRO, MESONES HIDALGO ENTRE Y Calle SIN NOMBRE EL TECHADO SE UBICARA EN LA ESCUELA RAFAEL RAMÍREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO., lon:-97.96907478, lat:16.9533545}} | 2025-07-07 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530983 | Proyecto de inversión | 1349999.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349999.35, modificado:1349999.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA HIDALGO. - 35797 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 35797 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.5, meta_modificada:192.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:44, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA ROSA HIDALGO 71041 SANTA ROSA, MESONES HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE LOCALIZARA EN EL CENTRO DEL NÚCLEO RURAL DE SANTA ROSA , lon:-97.9486857, lat:16.93045525}} | 2025-06-09 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530984 | Proyecto de inversión | 320771.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320771.16, modificado:320771.16}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA CENTRO. - 33761 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 33761 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.82, meta_modificada:115.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle MICAELA GALINDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA CENTRO DE , lon:-97.77682586, lat:17.80504513}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 320771.16 | 320771.16 | 96231.35 | 96231.35 | 96231.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-002-2025, contratista:BENITO AMBROSIO REYES CABAÑAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:320771.16, importe_modificado:320771.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2530984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530985 | Proyecto de inversión | 1801286.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801286.92, modificado:1800840.26}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MATAMOROS DE LA COLONIA CENTRO - 47793 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 47793 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MICAELA GALINDO Y Calle PRIVADA DE MATAMOROS Calle JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES CEN, lon:-97.77852057, lat:17.80543516}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1800840.26 | 1800840.26 | 540252.08 | 540252.08 | 540252.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-018-2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1800840.26, importe_modificado:1800840.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2530985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530986 | Proyecto de inversión | 900415.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900415.73, modificado:898688.3}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION - 32766 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 32766 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Colonia LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MINANITLAN Y Calle LUNA VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO SALTO DE AGUA DE LA COLONIA , lon:-97.80376589, lat:17.80435131}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 898688.3 | 898688.3 | 269606.49 | 269606.49 | 269606.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-021-2025, contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:898688.3, importe_modificado:898688.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2530986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530987 | Proyecto de inversión | 1029001.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1029001.69, modificado:1028475.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINO SUAREZ DE LA COLONIA AVIACIÓN PRIMERA SECCIÓN - 32792 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 32792 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Colonia AVIACION PRIMERA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MAR CORTES Y Calle GOLFO DE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA EXPLANADA D, lon:-97.78728161, lat:17.80600062}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1028475.38 | 1028475.38 | 308542.61 | 308542.61 | 308542.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-007-2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1028475.38, importe_modificado:1028475.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2530987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DEL CONTRATO, NO SE VE, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202530988 | Proyecto de inversión | 950000.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.43, modificado:950000.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO NILO DE LA COLONIA LA MERCED¿. - 49110 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 49110 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.65, meta_modificada:515.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle RIO NILO Colonia LA MERCED 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JUAN DE LA BARRERA Y Avenida ERMITA Calle SEGUNDA DE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CU, lon:-97.7812021, lat:17.81544038}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530995 | Proyecto de inversión | 578033.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578033.77, modificado:578033.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDIO DE NUYOO, GUERRERO E ITURBIDE DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO - 48208 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 48208 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:Calle INDIO DE NUYOO, GUERRERO E ITURBID Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO 69000 RANCHO SOLANO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle MORELOS Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUNTRA EN LAS CA, lon:-97.81783547, lat:17.81744156}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se ha iniciado la obra no hay contrato ni fotos de inicio , trimestre:2.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-07-12}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530996 | Proyecto de inversión | 1149428.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149428.11, modificado:1149428.11}} | AMPLIACION DEL MERCADO PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA CENTRO - 47625 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 47625 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.6, meta_modificada:100.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Ninguno EN EL MERCADO PORFIRIO DIAZ Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MORELOS Y Calle HIDALGO Calle MOTOLINEA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MERCADO PORFIRIO DI, lon:-97.77668393, lat:17.80738099}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530997 | Proyecto de inversión | 857957.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857957.43, modificado:857957.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE JALISCO DE LA COLONIA SANTA ROSA PRIMERA SECCION - 47716 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 47716 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle JALISCO Colonia SANTA ROSA PRIMERA SECCION 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle COLIMA Y Calle SINALOA Calle JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA A LOS LIMITES DE LA BARRANCA QU, lon:-97.77845882, lat:17.81966676}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 857957.43 | 857957.43 | 257387.23 | 257387.23 | 257387.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-015-2025, contratista:DIANA LOPEZ ROSARIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:857957.43, importe_modificado:857957.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2530997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531001 | Proyecto de inversión | 536906.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536906.52, modificado:536906.52}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA CUAUHTEMOC - 44164 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 44164 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.53, meta_modificada:37.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Peatonal CARRETERA MARISCALA Colonia CUAUHTEMOC 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle FRANCISCO SARABIA Y Calle XOCHIL Calle TLATELOLCO LA OBRA SE ENCUENTRA TUMBO A LA CARRETE, lon:-97.78916553, lat:17.80314575}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 536906.52 | 536906.52 | 161071.96 | 161071.96 | 161071.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-020-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:536906.52, importe_modificado:536906.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {2531001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531002 | Proyecto de inversión | 1181772.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181772.74, modificado:1181228.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CON CLAVE 20DES0002B DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 44562 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 44562 | S | 594 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.7, meta_modificada:506.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Colonia DEL MAESTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle ABRAHAM CASTELLANOS Calle GREGORIO TORRES QUINTERO LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRE, lon:-97.76664509, lat:17.81361651}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1181228.6 | 1181228.6 | 354368.58 | 354368.58 | 354368.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-016-2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1181228.6, importe_modificado:1181228.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2531002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531003 | Proyecto de inversión | 449112.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449112.53, modificado:449112.53}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN JUAN DIEGO (SEGUNDA ETAPA) - 33485 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 33485 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Colonia san juan diego 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle emiliano zapata Y Calle ricardo flores la obra se encuentra entre las cales principales de la colonia entre las c, lon:-97.77786584, lat:17.82356883}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 449112.53 | 449112.53 | 134733.76 | 134733.76 | 134733.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-009-2025, contratista:ANGEL AUSTREBERTO SANCHEZ VASQUEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:449112.53, importe_modificado:449112.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2531003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531004 | Proyecto de inversión | 920285.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920285.79, modificado:917350.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 33901 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 33901 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.84, meta_modificada:494.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle emiliano zapata Colonia soledad segunda seccion 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle ejercito militar Y Calle adolfo lopez mateo Calle insurgentes la obra se encuent, lon:-97.79627724, lat:17.81139972}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 917350.68 | 917350.68 | 275205.2 | 275205.2 | 275205.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-008-2025, contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:917350.68, importe_modificado:917350.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2531004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531005 | Proyecto de inversión | 780238.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780238.28, modificado:780238.28}} | REHABILITACION DE LA LUDOTECA PUBLICA MUNICIPAL - 33870 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 33870 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.84, meta_modificada:186.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Colonia la merced 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle rio balsas Y la obra se encuentra aun costado del parque bicentenario de la colonia la merced , lon:-97.78007863, lat:17.81451372}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 780238.28 | 780238.28 | 234071.48 | 234071.48 | 234071.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-005-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:780238.28, importe_modificado:780238.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2531005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531006 | Proyecto de inversión | 1170996.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170996.89, modificado:1170472.87}} | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (PRIMERA ETAPA) - 33840 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 33840 | S | 2000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.89, meta_modificada:759.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Colonia huajuapan de leon 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN la obra se va realizara en diversas colonias del municipio de huajuapan de leon , lon:-97.77992113, lat:17.80593128}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1170472.87 | 1170472.87 | 351141.86 | 351141.86 | 351141.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-004-2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1170472.87, importe_modificado:1170472.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2531006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531007 | Proyecto de inversión | 989937.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989937.18, modificado:989528.45}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA CENTRO. - 33808 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 33808 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.32, meta_modificada:118.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle MICAELA GALINDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE HUAJUAPAN, lon:-97.77680111, lat:17.80499976}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 989528.45 | 989528.45 | 296858.54 | 296858.54 | 296858.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-003-2025, contratista:BENITO AMBROSIO REYES CABAÑAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:989528.45, importe_modificado:989528.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2531007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531008 | Proyecto de inversión | 1000037.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000037.16, modificado:996906.76}} | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN LA AGENCIA DE POLICIA LA JUNTA - 30260 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 30260 | S | 1100 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion: Pueblo LA JUNTA 69007 LA JUNTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA AGENCIA EN EL PARAJE CHICAHUADICO , lon:-97.74882881, lat:17.83356564}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 966906.76 | 996906.76 | 299072.03 | 299072.03 | 299072.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-025-2025, contratista:ESTUDIOS DE INGENIERIA VAFRA S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:996906.76, importe_modificado:996906.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2531008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531009 | Proyecto de inversión | 1580539.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1580539.9, modificado:1578637.69}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA SAN ANTONIO. - 32741 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 32741 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia SAN ANTONIO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Callejón MANUEL DOBLADO Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ECUENTRA ENTRE LA CO, lon:-97.77770748, lat:17.81492387}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1578637.69 | 1578637.69 | 473591.31 | 473591.31 | 473591.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-023-2025, contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1578637.69, importe_modificado:1578637.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2531009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531010 | Proyecto de inversión | 3013820.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3013820.3, modificado:3013820.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL IEBO NUM 261 CON CLAVE 20ETH02632, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC - 16287 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 16287 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.56, meta_modificada:825.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion: CENTRO DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - IEBO NUM 261 0 0 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO IEBO NUM 261, lon:-96.79997429, lat:18.10454625}} | 2025-06-21 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR CUESTIONES DEL IMPACTO DEL HURACAN ERICK, LA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE JULIO, trimestre:2.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-07-13}, obs2: {observación:POR CUESTIONES DEL IMPACTO DEL HURACAN ERICK, LA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE JULIO, trimestre:2.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-07-13}, obs3: {observación:POR CUESTIONES DEL IMPACTO DEL HURACAN ERICK, LA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE JULIO, trimestre:2.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531011 | Proyecto de inversión | 2279030.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2279030.39, modificado:2279030.39}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA PAJARITO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 43179 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 43179 | S | 71 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4679.02, meta_modificada:5203.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion: AGUA PAJARITO - AGUA DE MORA 0 0 68555 AGUA PAJARITO, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CONECTA CON LA CARRETERA FEDERAL 182, lon:-96.79117069, lat:18.09130142}} | 2025-05-05 | 2025-07-23 | 2279030.39 | 2279030.39 | 1735759.24 | 1735759.24 | 1735759.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/02/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, monto:2279030.39, importe_modificado:2279030.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4679.02}} | {2531011/proyecto_INICIO, 2531011/proyecto_PROCESO, 2531011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531012 | Proyecto de inversión | 2409485.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2409485.9, modificado:2409485.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 43053 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 43053 | S | 230 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4225.9, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion: CAMINO A AGUA DE TINTA - LOS PINOS 0 0 68555 LOS PINOS, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTEPEC, lon:-96.79083658, lat:18.09513987}} | 2025-05-06 | 2025-08-03 | 2409485.9 | 2409485.9 | 722845.77 | 722845.77 | 722845.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, monto:2409485.9, importe_modificado:2409485.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1800.0}} | {2531012/proyecto_PROCESO, 2531012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531013 | Proyecto de inversión | 2846273.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2846273.5, modificado:2846273.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO HACIA AGUA PALO DE ALAMO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC - 47864 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 47864 | S | 985 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3228.35, meta_modificada:2371.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion: HUAUTEPEC CENTRO - AGUA PALO DE ALAMO 0 0 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL BANCO DEL BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUTEPEC, lon:-96.79523215, lat:18.10397263}} | 2025-04-02 | 2025-06-30 | 2846273.5 | 2846273.5 | 1908903.3 | 1908903.3 | 1908903.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/01/2025, contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:HUAUTEPEC, monto:2846273.5, importe_modificado:2846273.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1900.0}} | {2531013/proyecto_INICIO, 2531013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531014 | Proyecto de inversión | 2603388.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2603388.51, modificado:2603388.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 22634 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 22634 | S | 92 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1914.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion: LLANO PLATANAL - AGENCIA MUNICIPAL 0 0 68555 LLANO PLATANAL, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DE LA CASA DE AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL., lon:-96.80031939, lat:18.05157902}} | 2025-05-16 | 2025-07-29 | 2603388.51 | 2603388.51 | 1815972.33 | 1815972.33 | 1815972.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/04/2025, contratista:EDER GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:HUAUTEPEC, monto:2603388.51, importe_modificado:2603388.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2531014/proyecto_INICIO, 2531014/proyecto_PROCESO, 2531014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531015 | Proyecto de inversión | 2120328.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2120328.24, modificado:2158562.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR PEÑA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 22638 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 22638 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion: EL MIRADOR PEÑA BLANCA - EL MIRADOR PEÑA BLANCA 0 0 68555 EL MIRADOR PEÑA BLANCA, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 10 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL MIRADOR PEÑA BLANCA, lon:-96.7835851, lat:18.06094852}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 2158562.1 | 2158562.1 | 647568.63 | 647568.63 | 647568.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/06/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, monto:2158562.1, importe_modificado:2158562.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2531015/proyecto_INICIO, 2531015/proyecto_PROCESO, 2531015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE DEL 03 DE JUNIO DEL 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, trimestre:2.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-07-12}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531016 | Proyecto de inversión | 879982.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879982.44, modificado:879982.44}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAGUNA, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC. - 43232 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 43232 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion: BARRIO LAGUNA - CENTRO DE LA BARRIO LAGUNA 0 0 68555 BARRIO LAGUNA, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO LAGUNA, lon:-96.8039431, lat:18.08315793}} | 2025-06-21 | 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL IMPACTO DEL HURACAN ERICK, LA OBRA SE REPROGRAMO PARA INICIAR EN EL MES DE JULIO , trimestre:2.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:DEBIDO AL IMPACTO DEL HURACAN ERICK, LA OBRA SE REPROGRAMO PARA INICIAR EL MES DE JULIO, trimestre:2.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531017 | Proyecto de inversión | 2659320.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2659320.83, modificado:2895304.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE TINTA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 22639 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 22639 | S | 203 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4311.78, meta_modificada:4688.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion: CENTRO DE AGUA DE TINTA - AGUA DE TINTA 0 0 68555 AGUA DE TINTA, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 40 METROS DE LA TECHUMBRE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE AGUA DE TINTA, lon:-96.78800977, lat:18.08308411}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 2895304.5 | 2895304.5 | 868591.35 | 868591.35 | 868591.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/05/2025, contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:HUAUTEPEC, monto:2895304.5, importe_modificado:2895304.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1350.0}} | {2531017/proyecto_INICIO, 2531017/proyecto_PROCESO, 2531017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE INICIO FUE DEL 03 DE JUNIO DEL 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, trimestre:2.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-07-12}} | {obs1: {observación:verificar liga de contrato no corresponde a la obra, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531020 | Proyecto de inversión | 2095917.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2095917.97, modificado:2095917.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE YUCATAN ENTRE CALLE URSULO GALVAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL BARRIO LAS FLORES - 27950 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 27950 | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.0, meta_modificada:1473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle YUCATAN Barrio LAS FLORES 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle URSULO GALVAN Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle TABASCO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 77 M AL SURESTE DEL PARQUE DE LA COLONIA OBRERA SOBRE LA CAL, lon:-95.88740335, lat:18.11094086}} | 2025-04-12 | 2025-05-20 | 2095917.97 | 2095917.97 | 2095917.97 | 1680274.83 | 1680274.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/003/2025, contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2095917.97, importe_modificado:2095917.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.9}} | {2531020/proyecto_INICIO, 2531020/proyecto_PROCESO, 2531020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202531021 | Proyecto de inversión | 3332141.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3332141.08, modificado:3332141.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO, ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA EN EL BARRIO LA ESCOBETA. - 28920 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 28920 | S | 153 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2378.0, meta_modificada:2378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Barrio LA ESCOBETA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle NAYARIT Y Calle COLIMA Calle MICHOACAN LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS AL NORESTE DE LA UNIDAD DEPOTIVA JORGE L. TAMAYO, ASI MISMO SE EN, lon:-95.87608237, lat:18.10811144}} | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 3332141.08 | 3332141.08 | 3332141.08 | 2998926.97 | 2998926.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/007/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:3332141.08, importe_modificado:3332141.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2140.2}} | {2531021/proyecto_PROCESO, 2531021/proyecto_INICIO, 2531021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202531023 | Proyecto de inversión | 1712002.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1712002.44, modificado:1712002.44}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CELESTINO GASCA TRAMO ENTRONQUE DESPARRAMADERO KM 12+800 DEL 0+000 AL KM 2+191 - 29688 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 29688 | S | 566 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12051.38, meta_modificada:12051.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:41, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE DESPARRAMADERO - CELESTINO GASCA VILLASEÑO 2 191 68403 CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, LOMA BONITA LA REHABILITACION DEL CAMINO TERMINA A 272 METROS AL NORESTE DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALID, lon:-95.9493292, lat:18.0250913}} | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202531024 | Proyecto de inversión | 588250.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588250.43, modificado:588250.43}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAURELES, ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLEJON 6 DE ENERO, EN LA COLONIA AMPLIACION ARBOLEDA - 30611 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 30611 | S | 78 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.2, meta_modificada:359.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle LAURELES Colonia AMPLIACION ARBOLEDA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle ENCINOS Y Callejón 6 DE ENERO Calle SABINO SE ENCUENTRA A A 121 M AL NORESTE DEL SALON DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, ASI MISMO SE ENCUENTRA A 141 M, lon:-95.88645558, lat:18.10273857}} | 2025-05-27 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202531025 | Proyecto de inversión | 1494504.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494504.56, modificado:1491905.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MICHOACAN, ENTRE CALLE 2 DE FEBRERO Y PLAN DE CHILPANCINGO, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ - 48997 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 48997 | S | 195 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1129.7, meta_modificada:1129.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MICHOACAN Colonia BENITO JUAREZ 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle 2 DE FEBRERO Y Calle PLAN DE CHILPANCINGO Calle CEDRO LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA A 328 M AL ESTE DEL CAMPO DEPORTIVO JORGE L TAMAYO SOBRE LA CA, lon:-95.87092446, lat:18.10631241}} | 2025-06-07 | 2025-07-15 | 1491905.22 | 1491905.22 | 1491905.22 | 1491756.03 | 1491756.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/013/2025, contratista:SADAER INSFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1491905.22, importe_modificado:1491905.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1129.58}} | {2531025/proyecto_INICIO, 2531025/proyecto_FIN, 2531025/proyecto_INICIO, 2531025/proyecto_PROCESO, 2531025/proyecto_FIN, 2531025/proyecto_INICIO, 2531025/proyecto_PROCESO, 2531025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202531026 | Proyecto de inversión | 406929.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406929.4, modificado:406355.9}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLEJON UNO, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 49347 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 49347 | S | 118 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.12, meta_modificada:166.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia VICENTE GUERRERO 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle SANTA MARTHA Y Callejón UNO Calle JOSE LARA SE UBICA A 296 M AL ESTE DEL CAMPO DEPORTIVO JORGE L. TAMAYO SOBRE LA CALLE VICENTE GUERREO, TA, lon:-95.87063159, lat:18.10738556}} | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 406355.9 | 406355.9 | 406355.9 | 121906.77 | 121906.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/019/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:406355.9, importe_modificado:406355.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.84}} | {2531026/proyecto_PROCESO, 2531026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202531027 | Proyecto de inversión | 3847721.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3847721.32, modificado:3846506.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JORGE L. TAMAYO, ENTRE CALLE COLIMA Y 2 DE FEBRERO EN LA COLONIA JUAN LOPEZ CRUZ - 49294 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 49294 | S | 222 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2820.17, meta_modificada:2820.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle JORGE L. TAMAYO Colonia JUAN LOPEZ CRUZ 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle COLIMA Y Calle 2 DE FEBRERO Calle CERRADA DE COLIMA SE UBICA A 320 M AL NORTE DEL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA FLORESTA, TAMBIEN SE ENCUENTRA, lon:-95.87295356, lat:18.10130062}} | 2025-06-07 | 2025-07-15 | 3846506 | 3846506 | 3846506 | 3077204.8 | 3077204.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/014/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:3846506.0, importe_modificado:3846506.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2256.14}} | {2531027/proyecto_INICIO, 2531027/proyecto_PROCESO, 2531027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202531028 | Proyecto de inversión | 416919.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416919.97, modificado:416919.97}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 3 DE MARZO, 4 DE MARZO Y 5 DE MARZO ENTRE LA CALLE JUPITER Y LA CALLE BERTOLDO CASTRO, EN A COLONIA ULISES RUIZ - 50049 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 50049 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.26, meta_modificada:179.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 3 DE MARZO, 4 DE MARZO Y 5 DE MARZO Colonia ULISES RUIZ 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle JUPITER Y Calle BERTOLDO CASTRO Calle NEPTUNO LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA 40 METROS AL OESTE DEL CAMPO DEPORTIVO ULISES , lon:-95.88699269, lat:18.09428059}} | 2025-06-25 | 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202531029 | Proyecto de inversión | 778243.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778243.26, modificado:778243.26}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL GARCIA VIGIL, ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE ANDRES HENESTROSA, EN LA COLONIA AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 49972 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 49972 | S | 185 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.39, meta_modificada:305.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MANUEL GARCIA VIGIL Colonia AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle ANDRES HENESTROSA Calle QUINTANA ROO SE UBICA A 108 M AL SUROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TE, lon:-95.88276821, lat:18.09680464}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202531030 | Proyecto de inversión | 1406938.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406938.41, modificado:1403044.26}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLEJON 6 DE ENERO, CALLE SAN LUIS POTOSI Y AGUASCALIENTES, EN EL BARRIO LAS DELICIAS - 41873 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 41873 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.55, meta_modificada:246.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio LAS DELICIAS 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Callejón 6 DE ENERO Y Calle AGUASCALIENTES Calle SAN LUIS POTOSI LA UBICACION INICIA EN EL CALLEJON 6 DE ENERO Y TERMINA EN LA CALLE AGUASCALIENTES, SE ENCUE, lon:-95.88493745, lat:18.10386988}} | 2025-06-07 | 2025-07-15 | 1403044.26 | 1403044.26 | 1403044.26 | 1262739.83 | 1262739.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/015/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1403044.26, importe_modificado:1403044.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.9}} | {2531030/proyecto_PROCESO, 2531030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202531044 | Proyecto de inversión | 1442951.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1442951.58, modificado:1442951.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 49887 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 49887 | S | 241 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1531.0, meta_modificada:1531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle PORFIRIO DIAZ PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL AL OESTE SOBRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ HASTA LLEGAR AL, lon:-96.5643737, lat:16.91173318}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531045 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 35186 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 35186 | S | 166 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.12, meta_modificada:781.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle DIAZ ORDAZ Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle VALENCIANA Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 M APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO M, lon:-96.55548543, lat:16.90219338}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 2241500 | 2241500 | 2241500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MMT-051/FAISMUN/38/2025, contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:2241500.0, importe_modificado:2241500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.2}} | {2531045/proyecto_INICIO, 2531045/proyecto_PROCESO, 2531045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531050 | Proyecto de inversión | 5998646.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5998646.24, modificado:5998646.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO DEL KM 99+200 AL 100+000 EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 51379 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 51379 | S | 16224 | 16087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal OAXACA - PUERTO ANGEL 99 200 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ TRAMO SAN IGNACIO- SAN JUAN BOSCO, lon:-96.58922511, lat:16.31493458}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531051 | Proyecto de inversión | 399974.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399974.59, modificado:399974.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EL NUCLEO RURAL LA TORTOLITA, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 22186 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 22186 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería LA TORTOLITA 70803 LA TORTOLITA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle ZARAGOZA LOS CUARTOS DORMITORIO SE DISTRIBUIRAN EN LA LOCALIDAD DE LA TORTOLITA , lon:-96.54772671, lat:16.30903472}} | 2025-05-29 | 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531072 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOYA GRANDE CHICAHUAXTLA - 47213 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 47213 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:62, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería JOYA GRANDE 71010 JOYA GRANDE, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE JOYA GRANDE CHICAHUAXTLA, A 15 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-97.84228863, lat:17.14542412}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531073 | Proyecto de inversión | 2649882.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2649882.57, modificado:2649882.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALZADA DE LOS HÉROES - 47218 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 47218 | S | 142 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2820.0, meta_modificada:2820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:120, direccion:Calle CALZADA DE LOS HEROES Pueblo SAN MIGUEL COPALA 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL COPALA, TE DIRIGES HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL Y ANTES DE LLEGAR ESTA LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-97.93069511, lat:17.05881029}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531074 | Proyecto de inversión | 1516119 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516119.0, modificado:1516119.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 47232 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 47232 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2303.0, meta_modificada:2303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ES EN EL CASCO URBANO EN DIFERENTES CALLES , lon:-97.92789572, lat:17.02630487}} | 2025-06-23 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531075 | Proyecto de inversión | 251910.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251910.14, modificado:251910.14}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 47240 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 47240 | S | 21 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.83, meta_modificada:99.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle EL CARRIZAL Fraccionamiento EL CARRIZAL 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1,180 M APROXIMADAMENTE, ORIENTACION AL SURESTE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRER, lon:-97.92151559, lat:17.01757135}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531076 | Proyecto de inversión | 1296209.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296209.6, modificado:1296209.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 43384 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 43384 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.68, meta_modificada:981.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle CAMPECHE Barrio PALO DE OBO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle OAXACA Y Boulevard LAZARO CARDENAS Calle MEXICO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, PARTIEN, lon:-97.92507136, lat:17.02118833}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531077 | Proyecto de inversión | 557865.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557865.16, modificado:557865.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CONSTANCIA DE ROSARIO A JOYA DE MAMEY DEL KM 0 +000 AL KM 6+000 EN LA LOCALIDAD DE JOYA DEL MAMEY - 26114 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 26114 | S | 312 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:123, direccion:Camino / Terracería JOYA DEL MAMEY - SAN MIGUEL COPALA 5 400 71009 JOYA DEL MAMEY COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTIENDO DE LA CARRETERA DE CONSTANCIA DEL ROSARIO ¿ SAN MIGUEL COPALA SE UBICA A LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE SA, lon:-97.9360198, lat:17.08372833}} | 2025-06-23 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531078 | Proyecto de inversión | 495314.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495314.66, modificado:495314.66}} | Construcción de un Aula en el Jardín de Niños Eduardo Claparede Clave: 20DJN0105f. En la localidad de Malpica - 26103 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 26103 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:Calle CARRETERA PEREZ GASGA Pueblo MALPICA 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle CLAVELES Y Calle JAZMINES Calle BUGAMBILIAS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL A SOLO 60 CM DENTRO DE LA, lon:-97.90944344, lat:17.01161253}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531079 | Proyecto de inversión | 122367.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122367.36, modificado:122367.36}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUINTA PRIVADA DE GUERRERO, EN EL BARRIO LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 26090 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 26090 | S | 79 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle guerrero Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle DURANGO Y Calle NUEVO LEON Boulevard LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL PARQUE MUNICIPAL, , lon:-97.93167332, lat:17.0248726}} | 2025-06-23 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531080 | Proyecto de inversión | 827672.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827672.33, modificado:827672.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGANVILIAS, EN EL BARRIO EL ROBLE EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 26077 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 26077 | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle BUGAMBILIAS Barrio EL ROBLE 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle ZACHILA Y Calle CIENEGUILLA Calle MONTE ALBAN SE UBICA AL PONIENTE DE LA POBLACION, TOMANDO COMO REFERENCIA LA UNIDAD DEPORTIVA A, lon:-97.93065408, lat:17.02083064}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531081 | Proyecto de inversión | 309849.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309849.76, modificado:309849.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO - 33471 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 33471 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:Calle calle que conduce al panteon Pueblo Santiago el amate colorado 71009 SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO en el tramo de la muralla al amate se encuentra la calle a pavimentar, lon:-97.91691518, lat:16.97417166}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531082 | Proyecto de inversión | 790201.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790201.44, modificado:790201.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE MORELOS SINIYUVI - 33417 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 33417 | S | 47 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:66, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería MORELOS SINIYUVI 71009 MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MORELOS SINIYUVI, DONDE SE ENCUENTRA LA EXPLANADA MUNICIPAL, SITIO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA CONST, lon:-97.84910491, lat:16.98480344}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531083 | Proyecto de inversión | 1263997.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263997.41, modificado:1263997.41}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, COBAO PLANTEL 06, CLAVE 20ECB0006Z EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO 2ª ETAPA. - 33380 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 33380 | S | 320 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.93, meta_modificada:97.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle MANUEL DOBLADO Barrio CAMPO DE AVIACION 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO EN EL BARRIO CAMPO DE AVIACION DENTRO DEL PREDIO QUE OCUPA EL COBAO PLANTEL 06, lon:-97.92363581, lat:17.03288802}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531084 | Proyecto de inversión | 596695.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596695.88, modificado:596695.88}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SUSPIROS SINIYUVI 4TA. ETAPA - 33340 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 33340 | S | 183 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:Calle CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD Ranchería SUSPIROS SINIYUVI 71009 SUSPIROS, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL AREA QUE CORRESPONDE A LA RANCHERIA DE SUSPIROS SINIYUVI, lon:-97.83573033, lat:17.0020546}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531085 | Proyecto de inversión | 826341.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826341.57, modificado:826341.57}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 33252 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 33252 | S | 84 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.52, meta_modificada:18.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle CALLE VERACRUZ Barrio BARRIO LA ASUNSION 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle CALLE OJO DE AGUA Y Calle LA LUZ Boulevard LAZARO CARDENAS EN FRENTE DEL OJO DE AGUA MUNICIPAL, lon:-97.93345367, lat:17.03058061}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531086 | Proyecto de inversión | 723253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723253.27, modificado:723253.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LA MURALLA A TIERRA BLANCA DEL KM. 0 +000 AL KM 8+600 EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. - 17441 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 17441 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:90, direccion:Camino / Terracería la muralla - tierra blanca 8 500 71003 TIERRA BLANCA, PUTLA VILLA DE GUERRERO camino que conduce de la muralla a tierra blanca, lon:-97.9569852, lat:16.96147802}} | 2025-06-23 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531087 | Proyecto de inversión | 801345.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801345.17, modificado:801345.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE YOSOCAÑU A SAN JORGE RÍO FRIJOL DEL KM 26 +000 AL KM 36+500 EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE RÍO FRIJOL. - 47105 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 47105 | S | 290 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:Camino / Terracería SAN JORGE RÍO FRIJOL - SAN JOSE YOSOCAÑU 10 0 71014 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO TOMANDO DE REFERENCIA LA AGNCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE YOSOCAÑU NOS DIRIGIMOS HACIA EL NORESTE CON DIRECCION A , lon:-98.12353774, lat:17.10174608}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531088 | Proyecto de inversión | 234809.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234809.8, modificado:234809.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE PIEDRA DE CASA A GUADALUPE LAS HUERTAS DEL KM 0 +000 AL KM 3+500 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS HUERTAS. - 47816 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 47816 | S | 89 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:126, direccion:Camino / Terracería PIEDRA DE CASA - GUADALUPE LAS HUERTAS 0 700 71009 BARRIO GUADALUPE LAS HUERTAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO EL CAMINO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA RANCHERIA PIEDRA DE CASA A GUADALUPE LAS HUERTAS, lon:-97.94864242, lat:16.94511994}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531089 | Proyecto de inversión | 929681.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929681.69, modificado:929681.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC SINIYUVI - 32725 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 32725 | S | 45 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:58, direccion:Calle calle sin nombre Ranchería CHAPULTEPEC SINIYUVI 71009 CHAPULTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTE SUR DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-97.83104234, lat:16.98014421}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531090 | Proyecto de inversión | 672944.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672944.66, modificado:672944.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEGUNDA PRICADA DE LA CALLE ZACATECAS - 51111 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 51111 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA PRIV. DE ZACATECAS Barrio LA ASUNCION 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Boulevard LAZARO CARDENAS Y Calle PRIMERA PRIV. DE ZACATECAS Calle ZACATECAS SOBRE LA CALLE ZACATECAS A 5O METROS NOS, lon:-97.93258625, lat:17.02798983}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531091 | Proyecto de inversión | 262191.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262191.41, modificado:262191.41}} | REHABILITACION DE AULA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA IEBO PL 38 CLAVE 20ETH0039A EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA - 51176 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 51176 | S | 288 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.06, meta_modificada:213.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:Calle CALLE AL IEBO 38 Pueblo SAN ANDRES CHICAHUAXTLA 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRONQUE CON LA CARRETERA TLAXIACO PUTLA Y CARRETERA A SAN ANDRES CHICAHUAXTLA HACIA EL IEBO, lon:-97.83908765, lat:17.15660594}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531092 | Proyecto de inversión | 680008.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680008.01, modificado:680008.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 51259 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 51259 | S | 240 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle monte alban Barrio la deportiva 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA CALLE QUE ESTA AL LADO PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-97.93228633, lat:17.02183163}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531093 | Proyecto de inversión | 2060822.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2060822.73, modificado:2060822.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA, RICARDO FLORES MAGON, CLAVE: 20DPR0742C EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TIERRA COLORADA - 50773 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 50773 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:39, direccion:Calle CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA Pueblo TIERRA COLORADA 71009 TIERRA COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, lon:-97.94723235, lat:17.01582915}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531094 | Proyecto de inversión | 636206.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636206.89, modificado:636206.89}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 50848 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 50848 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle principales calles del casco urbano Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO POR LAS PRINCIPALES CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CASCO URBANO Y EN LOS BARRIOS Y COLONIAS MAS ALEJAD, lon:-97.92786086, lat:17.0262664}} | 2025-06-23 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531095 | Proyecto de inversión | 495231.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495231.6, modificado:495231.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿VICENTE GUERRERO¿ CLAVE: 20DPR0345D EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZAFRA - 50938 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 50938 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SAN ISIDRO ZAFRA 71009 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA DE TECHADO SE LLEVARÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO A 300 M. APROXIMADAMENTE DEL CAMINO PRINCIPAL PINOTEPA-PUTLA, COMO REFERENCIA, lon:-97.8903651, lat:16.98621641}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531096 | Proyecto de inversión | 689655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689655.18, modificado:689655.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LLANO DE SAN VICENTE - 50566 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 50566 | S | 129 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:Calle CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON Pueblo LLANO DE SAN VICENTE 71016 LLANO DE SAN VICENTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA JUSTO EN LA ENTRADA DE LA POBLACION, LLEGANDO DEL LADO DE LA CARRETERA FEDERAL P, lon:-97.86526295, lat:17.08481476}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531097 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 49526 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 49526 | S | 5794 | 6935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.12, meta_modificada:293.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle varias calles del casco urbano Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE REALIZA EN EL CASCO MUNICIPAL TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE PUTLA VIL, lon:-97.92963314, lat:17.02843863}} | 2025-06-23 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531098 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPR349Z EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 48018 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 48018 | S | 315 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.05, meta_modificada:210.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle baja california Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle DURANGO Y Calle MICHOACAN Calle JALISCO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD TOMANDO COMO REFERENCIA EL , lon:-97.92858985, lat:17.02299625}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531099 | Proyecto de inversión | 2998906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998906.76, modificado:2998906.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN EL LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE LA REFORMA - 42843 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 42843 | S | 751 | 679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo LA REFORMA 71080 LA REFORMA, LA REFORMA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle AURORA Calle CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA FRENTE A LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-97.84427064, lat:16.62344322}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531100 | Proyecto de inversión | 1506946.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506946.82, modificado:1506946.82}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA REFORMA A LAS LOCALIDADES DE ESTANZUELA Y ZOCOTEACA DEL KM 0+000 AL KM 3+320, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE LA REFORMA. - 44652 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 44652 | S | 1028 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Camino LA REFORMA - ESTANZUELA GRANDE 3 320 71080 LA REFORMA, LA REFORMA EL CAMINO ES LA PRINCIPAL VIA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA REFORMA Y ESTANZUELA GRANDE, lon:-97.84691094, lat:16.63213862}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531101 | Proyecto de inversión | 574168.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574168.31, modificado:574168.31}} | REHABILITACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SAN CRISTOBAL - 41316 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 41316 | S | 1041 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino SAN AGUSTIN CHAYUCO - SAN CRISTOBAL 12 100 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO EL CAMINO PARTE DE SAN AGUSTIN CHAYUCO EN LA CALLE COLOSIO FRENTE AL IEBO PL 57 E INICIA EN SENTIDO NOROESTE DEL CAMINO TRAMO SAN AG, lon:-97.8106317, lat:16.40749769}} | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531102 | Proyecto de inversión | 391911.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391911.94, modificado:391911.94}} | rehabilitación del camino: san agustin chayuco-yucutaco - 4127 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 4127 | S | 7041 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino san agustin chayuco - yucutaco 8 0 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO EL CAMINO PARTE DE SAN AGUSTIN CHAYUCO AL NORESTE DE LA CALLE E INICIA EN SENTIDO NORESTE DEL CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN CHAYUCO YUCUTACO PASA, lon:-97.80427434, lat:16.4060889}} | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531103 | Proyecto de inversión | 460775.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460775.15, modificado:460775.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHAYUCO - 4552 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 4552 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAN AGUSTIN CHAYUCO 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO ENTRE Calle PERIFERICO SUR Y Calle NICOLAS BRAVO SOBRE LA CALLE REVOLUCION 150 METROS ADELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARA, lon:-97.80417125, lat:16.40576436}} | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531109 | Proyecto de inversión | 2175054.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175054.25, modificado:2175054.25}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN VALFRE - 27223 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 27223 | S | 69 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.06, meta_modificada:485.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion: Pueblo SAN SEBASTIÁN VALFRÉ 71175 SAN SEBASTIÁN VALFRÉ, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA ENTRE Continuación RUMBO A LA PAZ, MONTEVERDE Y Continuación RUMBO A LA PAZ SANTA CRUZ ITUNDUJIA SE UBICA FRENTE AL PALACIO DE LA AGENCIA DE POLICI, lon:-97.66685154, lat:16.91165452}} | 2025-05-27 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531110 | Proyecto de inversión | 399778.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399778.1, modificado:399778.1}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL JAZMIN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TUTLA - 51130 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 51130 | S | 97 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.96, meta_modificada:445.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:2, direccion:Calle carretera a SANTIAGO DEL RIO SANTA MARÍA TUTLA, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y Calle JUSTO SIERRA Calle MATAMOROS EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SANTIAGO DEL RIO, EN LA COORD, lon:-97.64185515, lat:17.70278251}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531111 | Proyecto de inversión | 1030135.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030135.49, modificado:1030135.49}} | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS EMPEDRADOS DEL BARRIO EL ZAPOTE - 25544 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 25544 | S | 265 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle los empedrados Barrio el zapote 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC ENTRE Calle ignacio allende Y cerca de los lavaderos el zapote, por la miscelanea juquilita., lon:-97.91706219, lat:16.32568659}} | 2025-06-09 | 2025-08-09 | 309040.65 | 1030135.49 | 309040.65 | 309040.65 | 309040.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/090/COP/FAISMUN/F-III/I.R./01/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:1030135.49, importe_modificado:1030135.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2531111/proyecto_INICIO, 2531111/proyecto_PROCESO, 2531111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531112 | Proyecto de inversión | 1185545.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, modificado:1185545.52}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en el camino principal de la localidad de Cerro Santiago municipio de San Andrés Paxtlán - 48399 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 48399 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:Calle Camino principal a Cerro Santiago Ranchería Cerro Santiago 70868 CERRO SANTIAGO, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle Camino viejo a San Andrés Paxtlán Y La obra se sitúa en el camino principal a la cabecera municipal y como ref, lon:-96.57481986, lat:16.19345884}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531139 | Proyecto de inversión | 1890135.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890135.42, modificado:1890135.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA - 26696 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 26696 | S | 276 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.12, meta_modificada:1120.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA 68577 LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA ES LA CALLE QUE PASA ENFRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA., lon:-96.70229741, lat:18.04502785}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 1890135.42 | 1890135.42 | 567040.63 | 567040.63 | 567040.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/001/2025, contratista:JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:1890135.42, importe_modificado:1890135.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.03}} | {2531139/proyecto_INICIO, 2531139/proyecto_PROCESO, 2531139/proyecto_INICIO, 2531139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531140 | Proyecto de inversión | 2729480 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2729480.0, modificado:2728401.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 41838 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 41838 | S | 1395 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N S/N Pueblo SAN BARTOLOMÉ QUIALANA 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle VENUSTIANO CARRANZA A OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA, CER, lon:-96.50166721, lat:16.90280956}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 2728401.2 | 2728401.2 | 2728401.2 | 2728401.2 | 1774924.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-02-2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:2728401.2, importe_modificado:2728401.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2531140/proyecto_INICIO, 2531140/proyecto_PROCESO, 2531140/proyecto_INICIO, 2531140/proyecto_PROCESO, 2531140/proyecto_FIN, 2531140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Hace falta la liga de entrega, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}, obs2: {observación:Hace falta la liga de entrega, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}, obs3: {observación:Hace falta la liga de entrega, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}, obs4: {observación:Hace falta la liga de entrega, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX250202531141 | Proyecto de inversión | 1400120 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400120.0, modificado:1448478.08}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR), GEW KÚAA-LOS PINOS-ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 1862 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 1862 | S | 1395 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2911.0, meta_modificada:2911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Camino / Vereda PARAJE GEUW KUAA - TANQUE ALDAMA 2 911 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA LA OBRA SE UBICA A PARTIR DEL PARAJE GEUW KUAA, PASANDO POR LA RIVERA DEL ARROYO GEUW ZAA CON RUMBO HACIA EL TANQUE LOS P, lon:-96.50595887, lat:16.89762419}} | 2025-04-08 | 2025-06-06 | 1448478.08 | 1448478.08 | 1448478.08 | 1448478.08 | 899211.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-01-2025, contratista:ARJO INGENIERÍA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:1448478.08, importe_modificado:1448478.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2911.0}} | {2531141/proyecto_INICIO, 2531141/proyecto_FIN, 2531141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Hace falta la liga de entrega, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}, obs2: {observación:Hace falta la liga de entrega, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}, obs3: {observación:Hace falta la liga de entrega, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}, obs4: {observación:Hace falta la liga de entrega, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX250202531142 | Proyecto de inversión | 197200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197200.0, modificado:197200.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA CALLE PÉREZ GAZGA DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 18153 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 18153 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Calle PÉREZ GAZGA Pueblo SAN BARTOLOMÉ QUIALANA 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PÉREZ GAZGA, INICIANDO EN LA IN, lon:-96.50020265, lat:16.90200133}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531143 | Proyecto de inversión | 882396.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882396.02, modificado:882396.02}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE ALUMBRAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 45752 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 45752 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Calle ALUMBRAMIENTO S/N S/N Pueblo SAN BARTOLOMÉ QUIALANA 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle PROGRESO Calle SAN FERNANDO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALUMBRAMIENTO, ENTRE P, lon:-96.49767279, lat:16.9098588}} | 2025-07-08 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531149 | Proyecto de inversión | 669496.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669496.33, modificado:669496.33}} | Ampliación de la red de electrificación en la calle principal de la agencia de San Jerónimo Tititlán, en la localidad de San Jerónimo Tititlan, municipio de San Bernardo Mixtepec. - 26323 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo Mixtepec | 26323 | S | 1474 | 1355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Jerónimo Tititlán - Zimatlán de Álvarez 0 100 71210 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC A 100 metros de la agencia municipal de San Jéronimo Tititlán., lon:-96.8387648, lat:16.87675218}} | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531150 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 51338 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 51338 | S | 236 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7460.58, meta_modificada:7460.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia SAN CRISTOBAL AMOTEPEC 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC ENTRE Calle SAN DIEGO Y Calle INSURGENTE LA OBRA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC PASA POR LA P, lon:-97.57343923, lat:17.28498553}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531151 | Proyecto de inversión | 2655484.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2655484.78, modificado:2655484.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA IEBO NO. 160 CON CLAVE ESCOLAR 20ETHO160C EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 47585 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 47585 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:Calle LIBRAMIENTO AL TEBAO Pueblo SAN BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 12 DE OCTUBRE LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 1350 M APROXIMADAMENTE AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNI, lon:-96.3050244, lat:16.78604365}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531152 | Proyecto de inversión | 932461.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932461.42, modificado:932461.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE HIDALGO EN BARRIO CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 27425 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 27425 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Barrio CANDELARIA 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle OCOTEPEC Y Calle NACIONAL Calle A SANTIAGO MATATLÁN SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 KM AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARTIENDO SOBRE, lon:-96.40061532, lat:16.80622853}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 932461.42 | 932461.42 | 932461.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156119, contratista:, convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:932461.42, importe_modificado:932461.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.03}} | {2531152/proyecto_INICIO, 2531152/proyecto_PROCESO, 2531152/proyecto_INICIO, 2531152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta el monto de la obra en el contrato, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531153 | Proyecto de inversión | 582447.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582447.58, modificado:582447.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 32559 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 32559 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle JACARANDAS Barrio LOMA BONITA 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Y Calle EL OCOTE Calle MARTIRES DE RIO BLANCO LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA A 2200 M APROXIMADAMENTE AL NOR, lon:-96.38295528, lat:16.80748904}} | 2025-06-16 | 2025-08-13 | 582447.58 | 582447.58 | 582447.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156120, contratista:, convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:582447.58, importe_modificado:582447.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.1}} | {2531153/proyecto_INICIO, 2531153/proyecto_PROCESO, 2531153/proyecto_INICIO, 2531153/proyecto_PROCESO, 2531153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta el monto de la obra en el acta de acuerdo, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531154 | Proyecto de inversión | 1563834.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1563834.32, modificado:1563834.32}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS ACUÍFEROS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 26329 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 26329 | S | 286 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7992.0, meta_modificada:7992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:Calle CORREGIDORA Paraje OJO DE AGUA 70498 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle INDEPENDENCIA Calle VASQUEZ COLMENARES SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 1200 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGEN, lon:-96.23903582, lat:16.78391012}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 1563834.32 | 1563834.32 | 1563834.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156124, contratista:, convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1563834.32, importe_modificado:1563834.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3196.8}} | {2531154/proyecto_INICIO, 2531154/proyecto_PROCESO, 2531154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta el monto de la obra en el acta de acuerdo, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531155 | Proyecto de inversión | 1585187.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1585187.8, modificado:1585187.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA (FUT BOL 7) EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 48726 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 48726 | S | 2038 | 1859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:Calle ALVARO OBREGON Pueblo SAN BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA A 430 M APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL ARCO DE SEGUR, lon:-96.3117192, lat:16.78950523}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531156 | Proyecto de inversión | 1275425.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1275425.09, modificado:1275425.09}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1899I EN LA COLONIA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 48264 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 48264 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.34, meta_modificada:86.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN DIONISIO OCOTEPEC 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle GALEANA Calle LIBERTAD LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 1450 METRO, lon:-96.38601037, lat:16.79051133}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 1275425.09 | 1275425.09 | 1275425.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156117, contratista:, convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1275425.09, importe_modificado:1275425.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.39}} | {2531156/proyecto_INICIO, 2531156/proyecto_PROCESO, 2531156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta el monto de la obra en el acta de acuerdo, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531157 | Proyecto de inversión | 377443.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377443.94, modificado:377443.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LAS CALLES ANDRES PEREZ SANCHEZ, 2 DE ABRIL Y GUE SAB TOO EN BARRIO MORELOS I EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 44284 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 44284 | S | 113 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.84, meta_modificada:275.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:20, direccion:Calle ANDRES PEREZ SANCHEZ 70495 COLONIA LIBERTAD, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y LA CALLE SE ENCUENTRA A 1450 METROS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARTIENDO SOBRE LA CALLE LIBERTAD, HASTA , lon:-96.39085698, lat:16.78916303}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 377443.94 | 377443.94 | 377443.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156121, contratista:, convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:377443.94, importe_modificado:377443.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.6}} | {2531157/proyecto_INICIO, 2531157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta el monto de la obra en el acta de acuerdo, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531158 | Proyecto de inversión | 2792415.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2792415.99, modificado:2792415.99}} | CONSTRUCCCIÓN DE UN TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO CENTRO MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 47730 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 47730 | S | 1050 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.48, meta_modificada:926.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Barrio CENTRO 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle LIBERTAD Calle NIÑO ARTILLERO SE ENCUENTRA A 50 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, CRUZANDO LA CA, lon:-96.39706161, lat:16.79756098}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531159 | Proyecto de inversión | 713755.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713755.14, modificado:813755.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORTILLO ZAPOTECO EN BARRIO 3 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 29647 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 29647 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:19, direccion:Calle PORTILLO ZAPOTECO Barrio 3 DE MAYO 70495 BARRIO 3 DE MAYO, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle 1 DE MAYO Y Calle 8 DE MAYO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN A 1200 METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.40270772, lat:16.79144688}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 813755.14 | 813755.14 | 813755.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156123, contratista:, convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:813755.15, importe_modificado:813755.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.9}} | {2531159/proyecto_PROCESO, 2531159/proyecto_INICIO, 2531159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se gregresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-22}, obs2: {observación:se gregresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-22}, obs3: {observación:se gregresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-22}, obs4: {observación:se gregresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-22}, obs5: {observación:falta el monto de la obra en el acta de acuerdo, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531160 | Proyecto de inversión | 1093987.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093987.8, modificado:1093987.8}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN - 27900 | 20 | Oaxaca | 132 | San Dionisio Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotlán | 27900 | S | 899 | 819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle ENTRADA AL PUENTE S/N Pueblo SAN DIONISIO OCOTLAN 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN ENTRE Y Avenida CARRETERA FEDERAL OAX- PUERTO ANGEL Calle CAMINO A LA CIENEGUITA A 160 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL OAXAC, lon:-96.68529955, lat:16.75020593}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1093987.8 | 1093987.8 | 1093987.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSDO/132/001/2025, contratista:ARQ. ROGELIO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN, OAXACA., monto:1093987.8, importe_modificado:1093987.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2531160/proyecto_INICIO, 2531160/proyecto_PROCESO, 2531160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531163 | Proyecto de inversión | 1299999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, modificado:1299999.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (BOMBEO CON PANELES SOLARES) EN LA LOCALIDAD DE YUCUIIJI - 50356 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 50356 | S | 106 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion: Pueblo YUCUIJI SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 71123 YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LA FUENTE DE CAPTACION SE ENCUENTRA EN MANANTIAL SIN NOMBRE A 1450 ML DE LA LOCALIDAD DE YUCUIJI ENTRE LLANOS DE LOS TOROS Y YUCUIJI CENTRO, LLEVANDO LA , lon:-97.69136716, lat:17.10936311}} | 2025-06-22 | 2025-08-20 | 390000 | 1299999.99 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/37/2025, contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1299999.99, importe_modificado:1299999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2531163/proyecto_INICIO, 2531163/proyecto_PROCESO, 2531163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531164 | Proyecto de inversión | 1099999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099999.99, modificado:1099999.99}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUU NISTU SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 21767 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 21767 | S | 65 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2367.0, meta_modificada:2367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:Ninguno CAMINO CAMINO YUU NISTU Pueblo BENITO JUAREZ 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL RUMBO A TLAXIACO Y Calle CAMINO RUMBO A BENITO JUAREZ LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL PARAJE YUU NIST, lon:-97.6464804, lat:17.04479441}} | 2025-06-15 | 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531165 | Proyecto de inversión | 1099999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099999.99, modificado:1099999.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (YIKI ÑII), EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 15950 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 15950 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.0, meta_modificada:954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:9, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL (YIKI ÑII) Pueblo VICENTE GUERRERO 71120 VICENTE GUERRERO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LA CALLE PRINCIPAL (YIKI ÑII) SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD COMO CALLE PRINCIPAL, lon:-97.69959369, lat:17.06120877}} | 2025-05-20 | 2025-07-19 | 390000 | 1099999.99 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/33/2025, contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1099999.99, importe_modificado:1099999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2531165/proyecto_INICIO, 2531165/proyecto_PROCESO, 2531165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531166 | Proyecto de inversión | 4970204.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4970204.65, modificado:4970204.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PROGRESO HACIA EL CECYTE PLANTEL No. 24, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 31156 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 31156 | S | 252 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4181.0, meta_modificada:4181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA PROGRESO Pueblo SAN ESTEBAN ATATLAHCUA 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO ZAPATA LA AVENIDA PROGRESO CONDUCE HACIA LA MAXIMA CASA, lon:-97.67743415, lat:17.07064266}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531167 | Proyecto de inversión | 1299999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, modificado:1299999.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NDOYOCOYO (CIENEGA DE TULE) - 35218 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 35218 | S | 167 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3158.0, meta_modificada:3158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:Calle CAMINO LOMA LARGA HACIA NDOYOCOYO Pueblo NDOYOCOYO (CIENEGA DE TULE) 71120 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LA FUENTE DE CAPTACION SE ENCUENTRA EN MANANTIAL SIN NOMBRE EN LOMA LARGA PARAJE PERTENECIENTE A , lon:-97.73233859, lat:17.10865475}} | 2025-06-22 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531168 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA AVENIDA CAMINO NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOTOHI - 16229 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 16229 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:24, direccion:Avenida AVENIDA CAMINO NACIONAL Pueblo BUENAVISTA TOTOHI 71120 BUENAVISTA TOTOHI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle CARRETERA DE TLAXIACO A SAN ESTEBANA Y LA AVENIDA CAMINO NACIONAL SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD COM, lon:-97.68631678, lat:17.08814766}} | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531169 | Proyecto de inversión | 1999988.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999988.93, modificado:1999988.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE AEROPISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 24329 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 24329 | S | 2875 | 2537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.0, meta_modificada:1108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Calle AEROPISTA Colonia AEROPUERTO 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle INSURGENTES Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FEL, lon:-96.51930212, lat:17.8920295}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 1999988.93 | 1999988.93 | 1847226.05 | 1847226.05 | 1847226.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/19/06/2025, contratista:ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1999988.93, importe_modificado:1999988.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2531169/proyecto_PROCESO, 2531169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531170 | Proyecto de inversión | 2499687.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499687.31, modificado:2499687.31}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ARROYO IGUANA A CERRO DE HOJAS, DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE HOJAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 27160 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 27160 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:23, direccion:Camino CERRO DE HOJAS - ARROYO IGUANA 4 0 68496 CERRO DE HOJAS, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DEL PROYECTO SERÁ EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE HOJAS A LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA, A LO LARGO DE 4 KM APROXI, lon:-96.46258634, lat:17.89147118}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 2499687.31 | 2499687.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/08/07/2025, contratista:DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:2499687.31, importe_modificado:2499687.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2531170/proyecto_PROCESO, 2531170/proyecto_INICIO, 2531170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531175 | Proyecto de inversión | 3500002.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500002.17, modificado:3500002.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SAN ANTONIO ANALCO - SAN ANTONIO DEL BARRIO - SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ANALCO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 49725 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 49725 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:13, direccion:Camino / Vereda SAN ANTONIO ANALCO - SANTA CRUZ TEPETOTUTLA 2 0 68493 SAN ANTONIO ANALCO, SAN FELIPE USILA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SE REALIZRÁ AL SUR DE LA POBALCION HACIA SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, lon:-96.5560562, lat:17.83768887}} | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 3500002.17 | 3500002.17 | 2414640.14 | 2414640.14 | 2414640.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/09/04/2025, contratista:DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:3500002.17, importe_modificado:3500002.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2531175/proyecto_INICIO, 2531175/proyecto_PROCESO, 2531175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531176 | Proyecto de inversión | 1502302.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502302.94, modificado:1502302.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 49730 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 49730 | S | 76 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LAZARO CARDENAS 68491 LÁZARO CÁRDENAS, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle NIÑOS HEROES LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION , lon:-96.43621403, lat:17.91952041}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 1502302.94 | 1502302.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/21/12/2025, contratista:DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1502302.94, importe_modificado:1502302.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2531176/proyecto_INICIO, 2531176/proyecto_PROCESO, 2531176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531177 | Proyecto de inversión | 3119788.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3119788.45, modificado:3119788.45}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 49749 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 49749 | S | 238 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:16, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTA CRUZ TEPETOTUTLA 68494 SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 5 DE MAYO Calle LIMITE PREDIAL LA OBRA A REALIZAR SE HARÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTTUTLA, INICIA, lon:-96.55794026, lat:17.74110859}} | 2025-06-14 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531178 | Proyecto de inversión | 2999401.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999401.43, modificado:2999401.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SANTA FLORA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 49204 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 49204 | S | 150 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:460.5, meta_modificada:460.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:17, direccion:Corriente de agua / Río SANTA FLORA - SANTA FLORA 0 50 68491 SANTA FLORA, SAN FELIPE USILA LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA MARGEN DEL RIO GRANDE AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.4591512, lat:17.93852831}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531179 | Proyecto de inversión | 520701.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520701.97, modificado:520701.97}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A BASE DE PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AZÚCAR, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 48940 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 48940 | S | 122 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:26, direccion:Camino / Vereda PIEDRA DE AZUCAR - CENTRO DE PIEDRA DE AZUCAR 1 100 68495 PIEDRA DE AZÚCAR, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA MARGEN DEL RIO DE PIEDRA DE AZUCAR, AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.45194458, lat:17.92587368}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531180 | Proyecto de inversión | 863066.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863066.03, modificado:868867.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA - 40456 | 20 | Oaxaca | 140 | San Francisco Chindúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chindúa | 40456 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN FRANCISCO CHINDUA 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle FRANCISCO IMADERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TRANSITAR SOBRE LA CALLE REF, lon:-97.31153385, lat:17.4252242}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 868867.91 | 868867.91 | 868867.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFCH/FAISMUN/140/001/04/2025., contratista:GERARDO COCA MANZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA, monto:868867.91, importe_modificado:868867.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA INICIO EL 01 DE JULIO POR LO QUE LOS GASTOS SE REPORTARAN EN EL TERCER TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:gracianotorresj, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531181 | Proyecto de inversión | 904201.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904201.27, modificado:898401.28}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CIENEGA (GUADALUPE CHINDUA) - 25560 | 20 | Oaxaca | 140 | San Francisco Chindúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chindúa | 25560 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:3, direccion: Barrio BARRIO DE DOLORES BARRIO DE DOLORES, SAN FRANCISCO CHINDÚA ENTRE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE ESQUINA DE LA CARRETERA A SAN FRANCISCO CHINDUA CON LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRANSITAR SOBRE L, lon:-97.29513099, lat:17.43035732}} | 2025-06-02 | 2025-07-19 | 898401.28 | 898401.28 | 898401.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFCH/FAISMUN/140/002/03/2025, contratista:CUAUHTEMOC CRUZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA, monto:898401.28, importe_modificado:898401.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE PAGO EN EL MES DE JULIO POR LO QUE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:gracianotorresj, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531182 | Proyecto de inversión | 2730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2730000.0, modificado:2730000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO CURTIDORES SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN - 49342 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 49342 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.75, meta_modificada:330.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle CORTES SN Pueblo SAN FRANCISCO IXHUATAN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle OSTUTA Y Calle AV. REFORMA Calle JUSTO SIERRA LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO APROXIMADAMENTE A 30, lon:-94.4861316, lat:16.34483236}} | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531183 | Proyecto de inversión | 1135666.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135666.54, modificado:1135666.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - 49423 | 20 | Oaxaca | 144 | San Francisco Jaltepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Jaltepetongo | 49423 | S | 133 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Pueblo SAN FRANCISCO JALTEPETONGO 69935 SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle INDEPENDENCIA Calle MIGUEL HIDALGO SE HUBICA A 250 MTRS AL ORIENTE DE LA DE LA ESCUELA, lon:-97.263636, lat:17.38667755}} | 2025-06-16 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531197 | Proyecto de inversión | 1239483.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239483.51, modificado:1237403.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E IGNACIO ALDAMA DE LA COL. INDEPENDENCIA - 17089 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 17089 | S | 140 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.0, meta_modificada:758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia INDEPENDENCIA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle IGNACIO ALDAMA Calle FERROCARRIL LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL PANTEÓN MUN, lon:-96.90228417, lat:17.2933624}} | 2025-05-23 | 2025-07-21 | 1237403.2 | 1237403.2 | 371220.96 | 371220.96 | 371220.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/001/2025, contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:1237403.2, importe_modificado:1237403.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2531197/proyecto_INICIO, 2531197/proyecto_PROCESO, 2531197/proyecto_INICIO, 2531197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531199 | Proyecto de inversión | 951263.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951263.9, modificado:987057.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PUNTA CAÑADA GUAJE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 24258 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 24258 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CARRETEA INTERNACIONAL - DIFERENTES CALLES 2 780 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA A 2.5 KM DE LA ESTACION DE GASOLINA PEMEX DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, lon:-96.92537135, lat:17.29194358}} | 2025-06-13 | 2025-08-11 | 987057.92 | 987057.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/004/2025, contratista:DNERGY SEBALANTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:987057.92, importe_modificado:987057.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2531199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-21}, obs2: {observación:cargar informacion de contrato, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-21}}
2025 | 2 | OAX250202531200 | Proyecto de inversión | 1690758.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1690758.34, modificado:1690758.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE 2A ETAPA SAN FRANCISCO TLAPANCINGO - 21454 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Tlapancingo | 21454 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo SAN FRANCISCO TLAPANCINGO 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle BENITO JUAREZ Calle INSURGENTES ES LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL MUNICIPIO, lon:-98.26995834, lat:17.48435887}} | 2025-05-05 | 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531205 | Proyecto de inversión | 583662.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583662.75, modificado:583662.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS ACACIAS - 33849 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | 33849 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:50, direccion:Privada SIN NOMBRE Ranchería LAS ACACIAS 71970 LAS ACACIAS, SAN GABRIEL MIXTEPEC ENTRE Peatonal SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 950 METROS EN DIRECCION NORESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SA, lon:-97.06669047, lat:16.09519964}} | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 583662.75 | 583662.75 | 583662.75 | 583662.75 | 583662.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/02/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:583662.75, importe_modificado:583662.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2531205/proyecto_PROCESO, 2531205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531206 | Proyecto de inversión | 3371490.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3371490.33, modificado:3371490.33}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES: EL CIRUELO, CAMINO VIEJO, LA DESVIACION Y LA ARRINCONADA - 34834 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Tlacotepec | 34834 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:4, direccion:Calle EL CIRUELO Pueblo EL VENADO 71277 EL VENADO, SAN JACINTO TLACOTEPEC ENTRE Calle LA ARRINCONADA Y Calle LA DESVIACION Calle A TLACOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL CIRUELO, ESQUINA CON LA CARRETERA QUE SE VA HACIA SA, lon:-97.34845985, lat:16.51047008}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 1011447.1 | 1011447.1 | 1011447.1 | 1011447.1 | 1011447.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSJT/158/12/2025, contratista:BEATRIZ GARCIA DAMIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:3371490.33, importe_modificado:3371490.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2531206/proyecto_PROCESO, 2531206/proyecto_INICIO, 2531206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531207 | Proyecto de inversión | 3339155.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3339155.44, modificado:3339155.44}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada En La Localidad De San Jerónimo Coatlán, Municipio De San Jerónimo Coatlán - 48809 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 48809 | S | 339 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4197.0, meta_modificada:4197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:Camino san jerónimo Coatlán - soledad piedra larga 24 0 70843 SAN JERÓNIMO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN de la cabecera municipal son 1 hora 30 min en vehiculó rumbo a donde se ubica la captación, esto siguiendo el camino que c, lon:-96.86930965, lat:16.23248454}} | 2025-06-19 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531208 | Proyecto de inversión | 414102 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414102.0, modificado:414102.0}} | REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL SABINO, EN SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA - 35160 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla | 35160 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.24, meta_modificada:42.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:4, direccion: Ranchería BARRIO EL SABINO 69055 EL SABINO, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA EL TANQUE SE UBICA EN LA CARRETERA QUE VA HACIA EL ALAMO, lon:-97.85662531, lat:17.83719002}} | 2025-06-15 | 2025-08-13 | 124230.6 | 124230.6 | 124230.6 | 124230.6 | 124230.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/001/003/2025, contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, monto:1507096.15, importe_modificado:1507096.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {2531208/proyecto_INICIO, 2531208/proyecto_PROCESO, 2531208/proyecto_INICIO, 2531208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531209 | Proyecto de inversión | 3223288.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3223288.57, modificado:3223288.57}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MINAS DE LLANO VERDE - 50382 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 50382 | S | 101 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6101.57, meta_modificada:6101.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada federal ASUNCION NOCHIXTLAN - SAN PABLO ETLA 121 0 68207 MINAS DE LLANO VERDE, SAN JERÓNIMO SOSOLA ATRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.0780178, lat:17.30178538}} | 2025-06-25 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531210 | Proyecto de inversión | 317016.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317016.02, modificado:317016.02}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO SOSOLA - 50478 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 50478 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2665.24, meta_modificada:2665.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:6, direccion:Camino / Terracería SANTA LUCIA - SANTA CRUZ DEL RIO 12 0 68207 RÍO FLORIDO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA ANTES DE LLEGAR AL PANTEON DE LA AGENCIA , lon:-97.06404096, lat:17.38996088}} | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531212 | Proyecto de inversión | 1200066.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200066.64, modificado:1200066.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LOS NARANJOS - 32178 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tecóatl | 32178 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:2, direccion:Camino LOCALIDAD DE LOS NARANJOS - CARRETERA FEDERAL TEOTITLAN-HUAUTLA 2 1650 68551 LOS NARANJOS, SAN JERÓNIMO TECÓATL LA OBRA SE UBICA A 35 METROS AL OESTE DE UNA TELESECUNDARIA Y A 380 METROS AL ESTE DE LA AGENCIA DE LOS NARAN, lon:-96.92889633, lat:18.15827657}} | 2025-04-30 | 2025-06-13 | 1200066.64 | 1200066.64 | 899845.13 | 899845.13 | 899845.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/163/FAISMUN/002/2025, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL, monto:1200066.64, importe_modificado:1200066.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.38}} | {2531212/proyecto_PROCESO, 2531212/proyecto_INICIO, 2531212/proyecto_PROCESO, 2531212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531213 | Proyecto de inversión | 2408873.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2408873.31, modificado:2408873.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR0588Z EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO - 40487 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 40487 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:Calle hidalgo 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO a costado de la presidencia municipal , lon:-96.50153259, lat:16.31624867}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 602218.33 | 602218.33 | 602218.33 | 602218.33 | 602218.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/167/FAISMUN/OP/FIII/006-046/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:2408873.31, importe_modificado:2408873.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.5}} | {2531213/proyecto_PROCESO, 2531213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531215 | Proyecto de inversión | 1497735.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497735.82, modificado:1497735.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE - 33983 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 33983 | S | 481 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SAN JOSE ESTANCIA GRANDE 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 10 DE ABRIL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUER, lon:-98.25044443, lat:16.36838973}} | 2025-07-02 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531216 | Proyecto de inversión | 4837235.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4837235.75, modificado:4837235.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO: AGUA DE CEDRO-RANCHO HERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE RANCHO HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29206 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 29206 | S | 113 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10700.78, meta_modificada:10700.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:21, direccion: SAN JOSE TENANGO - AGUA DE CEDRO-RANCHO HERNANDEZ 29 0 AGUA DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 1 HORA 12 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.59708888, lat:18.11146868}} | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531217 | Proyecto de inversión | 2498266.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498266.99, modificado:2498266.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29151 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 29151 | S | 136 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:109, direccion: SAN JOSE TENANGO - PALO GORDO 5 0 PALO GORDO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 13 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.72556181, lat:18.11222973}} | 2025-06-26 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531218 | Proyecto de inversión | 2708796.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2708796.01, modificado:2708796.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (CUARTA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CEDRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29084 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 29084 | S | 124 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6160.66, meta_modificada:6160.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:21, direccion: SAN JOSE TENANGO - AGUA DE CEDRO 27 0 AGUA DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 1 HORA 10 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.597137, lat:18.1114346}} | 2025-06-20 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531219 | Proyecto de inversión | 2658142.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2658142.09, modificado:2658142.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO: RANCHO GARCIA-CERRO ALAMO EN LA LOCALIDAD DE CERRO ALAMO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29082 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 29082 | S | 96 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5423.92, meta_modificada:5423.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:21, direccion: SAN JOSE TENANGO - RANCHO GARCIA-CERRO ALAMO 25 0 AGUA DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 1 HORA Y 4 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.597146, lat:18.11141997}} | 2025-06-14 | 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531220 | Proyecto de inversión | 4299561.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4299561.61, modificado:4299561.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (SEGUNDA ETAPA), TRAMO TEOCUATLAN HACIA CERRO ALTO EN LA LOCALIDAD DE TEOCUATLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 28910 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 28910 | S | 123 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:18, direccion: SAN JOSE TENANGO - CERRO ALTO 15 0 TEOCUATLÁN, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE 37 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.64480088, lat:18.16109276}} | 2025-06-07 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531221 | Proyecto de inversión | 2342280.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2342280.85, modificado:2342280.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29192 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 29192 | S | 106 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5678.16, meta_modificada:5678.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:87, direccion: SAN JOSE TENANGO - CAÑADA GRANDE 21 0 CAÑADA GRANDE, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 44 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.69592594, lat:18.26250645}} | 2025-06-10 | 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531222 | Proyecto de inversión | 2451380.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2451380.6, modificado:2451380.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29208 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 29208 | S | 136 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion: SAN JOSE TENANGO - AGUACATITLA 7 0 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 19 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.73243838, lat:18.19174701}} | 2025-06-28 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531223 | Proyecto de inversión | 2584746.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2584746.42, modificado:2584746.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 27813 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 27813 | S | 102 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:54, direccion: SAN JOSE TENANGO - PEÑA BALNCA 14 0 PEÑA BLANCA, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 34 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.65853903, lat:18.17949109}} | 2025-06-03 | 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531224 | Proyecto de inversión | 2831078.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2831078.33, modificado:2831078.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE AGUA PUMAROSA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29180 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 29180 | S | 105 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6588.28, meta_modificada:6588.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:48, direccion: SAN JOSE TENANGO - AGUA PUMAROSA 19 0 AGUA PUMAROSA, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 44 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.62441718, lat:18.18214598}} | 2025-06-20 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531225 | Proyecto de inversión | 852154.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852154.19, modificado:852154.19}} | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO DOLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACHIUTLA - 46236 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Achiutla | 46236 | S | 205 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:9, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Barrio BARRIO DOLORES 69830 BARRIO DOLORES, SAN JUAN ACHIUTLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MANUEL DOBLADO Avenida RUTILIO RUIZ HERNANDEZ ES LA CALLE QUE LLEVA A LA CAPILLA DE EL BARRIO DE DOLORES, EST, lon:-97.50680838, lat:17.36042584}} | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 852154.19 | 852154.19 | 852154.19 | 180000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJA-172/R33-FIII/0009/01/2025, contratista:ALMA NALLELY MARTÍNEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN ACHIUTLA, monto:852154.19, importe_modificado:852154.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2531225/proyecto_INICIO, 2531225/proyecto_PROCESO, 2531225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531233 | Proyecto de inversión | 881248.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881248.1, modificado:881248.1}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - 47178 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 47178 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6.76, meta_modificada:6.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion: Pueblo SANTA CATARINA OCOTLAN 69305 SANTA CATARINA OCOTLÁN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA EL TANQUE SE UBICARA JUSTO FRENTE A LA AGENCIA Y A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA, lon:-97.20026, lat:17.69546943}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531234 | Proyecto de inversión | 2037278.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2037278.99, modificado:2037278.99}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE BOLAÑOS EN BARRIO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN - 47759 | 20 | Oaxaca | 179 | San Juan Bautista Jayacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán | 47759 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1634.85, meta_modificada:1634.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio BARRIO NUEVO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle LIBERTAD ESQUINA CON INDEPENDENCIA, A 50 METROS SOBRE INDEPENDENCIA ESTA EL CENTRO INTEGRADOR DE , lon:-96.8252169, lat:17.42575764}} | 2025-07-10 | 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531235 | Proyecto de inversión | 1915676 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1915676.0, modificado:1915676.0}} | Construcción de muro de contención para habilitar área de parque público, en la localidad de San Juan Bautista Tlachichilco. - 19697 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 19697 | S | 120 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE HIDALGO Pueblo SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO ENTRE Calle MORELOS Y Calle ZARAGOZA Calle HIDALGO EL MURO DE CONTENSION ESTA UBICADO A UN COSTADO, lon:-98.34402082, lat:17.62303982}} | 2025-05-27 | 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531236 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495000.0, modificado:495000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA HUACAPA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA HUACAPA - 38541 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 38541 | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:3, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTA BARBRA HUACAPA 69193 SANTA BÁRBARA HUACAPA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO ENTRE Calle GUERREO Y Calle HIDALGO Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SON BAÑOS BIODIGESTORES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SA, lon:-98.30032753, lat:17.58072364}} | 2025-06-23 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531242 | Proyecto de inversión | 1249765.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249765.99, modificado:1248269.06}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL DE LA CUENCA - 18939 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 18939 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 21 Fraccionamiento MAGISTERIAL DE LA CUENCA 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación CALLE 21 Y Calle 19 LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE 21 INICIANDO EN LA INTERSECCION CON L, lon:-96.13943859, lat:18.09332805}} | 2025-06-02 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.1}} | {2531242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531243 | Proyecto de inversión | 1207110.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207110.07, modificado:1205622.48}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL - 19008 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 19008 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:144, direccion:Carretera libre pavimentada federal TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 179 240 68364 EL ESCOBILLAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN ENTRE EL KM 180+200 Y EL KM 170+150 EN DOS TRAMOS PARCIALES, EL PRIMERO DE, lon:-96.19041944, lat:18.09441388}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 361686.74 | 361686.74 | 361686.74 | 361686.74 | 361686.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-017/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1205622.48, importe_modificado:1205622.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2531243/proyecto_INICIO, 2531243/proyecto_PROCESO, 2531243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531244 | Proyecto de inversión | 672281.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672281.91, modificado:670887.04}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 23319 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 23319 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle SEVERO BARRADAS O CHICOZAPOTE Colonia EL BOSQUE 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAOBA Y Calle EL BOSQUE Calle 12 DE OCTUBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SEVERO BARRADAS O CH, lon:-96.16682103, lat:18.08417061}} | 2025-06-11 | 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.45}} | {2531244/proyecto_PROCESO, 2531244/proyecto_INICIO, 2531244/proyecto_PROCESO, 2531244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531245 | Proyecto de inversión | 1366819.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366819.32, modificado:1366819.32}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN MIGUEL OBISPO-BOCA DE COAPA EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE COAPA. - 35155 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 35155 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:271, direccion:Camino E.C. INDEPENDENCIA SN MIGUEL OBISPO - EL OJILLAL BOCA DE COAPA 0 1500 68446 SANTA TERESA (BOCA DE COAPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LOS TRABAJOS INICIAN A PARTIR DEL CRUCE DE PUENTE UBICADO EN EL LIMITE DE LA ZONA URBANA , lon:-96.01185398, lat:18.02308521}} | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.15}} | {2531245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531246 | Proyecto de inversión | 2624376.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2624376.99, modificado:2622681.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 45363 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 45363 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD GUADALUPANA Ejido LOMA ALTA 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación CALLE LIBERTAD GUADALUPANA Y Calle FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LIBERTAD GUADALUP, lon:-96.17539925, lat:18.08270153}} | 2025-06-23 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531247 | Proyecto de inversión | 1195513.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195513.09, modificado:1195513.09}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GRAJALES. - 46527 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 46527 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Puebla Colonia Grajales 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Prolongación 20 de Noviembre Y Calle Yucatan Calle Oaxaca Entre la esquina de prolongación 20 de noviembre y calle puebla se ubica la, lon:-96.14663445, lat:18.08672944}} | 2025-06-23 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531248 | Proyecto de inversión | 1513960.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1513960.71, modificado:1513960.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMARON SALSIPUEDES - 48380 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 48380 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.67, meta_modificada:1151.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:102, direccion:Calle LOS CARRILES-20 DE NOVIEMBRE Ejido CAMARON SALSIPUEDES 68443 CAMARÓN SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y Calle REFORMA LA OBRA INICIA EN LA CALLE LOS CARRILES A 20.0 MTS DELANTE, lon:-96.2053137, lat:18.1105765}} | 2025-05-21 | 2025-07-19 | 453725.49 | 453725.49 | 453725.49 | 453725.49 | 453725.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-008/2025, contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1512418.31, importe_modificado:1512418.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.59}} | {2531248/proyecto_PROCESO, 2531248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531253 | Proyecto de inversión | 1299426.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299426.94, modificado:1299426.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA - 47323 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 47323 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.75, meta_modificada:956.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:Calle CALLE DE LA AGENCIA DE LA POLICIA Ejido LA MINA 68444 LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida EMILIANO ZAPATA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA INICIA A PARTIR DEL ENTRONQUE CON LA AVENIDA EMIL, lon:-96.09967534, lat:17.98695619}} | 2025-05-20 | 2025-07-03 | 389228.08 | 389228.08 | 389228.08 | 389228.08 | 389228.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-004/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1297426.94, importe_modificado:1297426.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.08}} | {2531253/proyecto_PROCESO, 2531253/proyecto_INICIO, 2531253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531254 | Proyecto de inversión | 708088.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708088.33, modificado:706692.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE - 50184 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 50184 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.3, meta_modificada:113.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 70 (SETENTA) Fraccionamiento COSTA VERDE 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Y Calle 15 Boulevard BICENTENARIO EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 70 CON PUNTO DE INICIO EN LA INTERSECCION, lon:-96.13126942, lat:18.09803085}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-054/2025, contratista:GROUP INENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:706692.44, importe_modificado:706692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.01}} | {2531254/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Los vecinos expresan no estar de acuerdo ya que el grupo que solicito esta obra no consulto a la mayoría de los habitantes del lugar lo que ha generado diferencia entre los mismos, NOTA se adjuntan imágenes de la minuta, trimestre:2.0, usuario:hectortorrecillac, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531255 | Proyecto de inversión | 1455319.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455319.09, modificado:1453722.27}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 42969 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 42969 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:809.14, meta_modificada:809.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LAS PALMAS Colonia SAN ANTONIO 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAMINO VIEJO AL AZUFRE Y Calle LOS TAMARINDOS Calle LOS CIRUELOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS CON PU, lon:-96.1516812, lat:18.09219836}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531256 | Proyecto de inversión | 1469326.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469326.33, modificado:1469326.33}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MARIA LUISA - 40020 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 40020 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.64, meta_modificada:248.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida DANIEL SOTO Colonia MARIA LUISA 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle SEBASTIAN ORTIZ Avenida JESUS CARRANZA EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA AV. DANIEL SOTO CON IN, lon:-96.1285531, lat:18.08763437}} | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531257 | Proyecto de inversión | 2598914.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2598914.56, modificado:2598914.56}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD DEL CARACOL - 40101 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 40101 | S | 225 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:20, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE CALLE EMILIANO ZAPATA - PREDIO POZO PROFUNDO 0 110 68376 CARACOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA A 60 MTS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PAPALOAPAN SE DESP, lon:-96.1327577, lat:18.13372768}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.25}} | {2531257/proyecto_INICIO, 2531257/proyecto_PROCESO, 2531257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531258 | Proyecto de inversión | 1649711.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649711.06, modificado:1649711.06}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NICOLÁS DE BARI - 45385 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 45385 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Privada 6 DE DICIEMBRE Colonia NICOLAS DE BARI 68440 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAMINO A LOMA ALTA Y Calle REVOLUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PRIVADA 6 DE DICIEMBRE CON PUNTO DE INIC, lon:-96.15863561, lat:18.08242496}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531259 | Proyecto de inversión | 975791.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975791.27, modificado:974394.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MARIA EUGENIA - 35164 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 35164 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.83, meta_modificada:459.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle MONTE ALBAN Colonia MARIA EUGENIA 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle RIO BLANCO Y Calle JUAN PALACIOS Calle VEINTIUNO EL PUNTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS SE UBICAN A PARTIR DEL CRUCE DE L, lon:-96.13971546, lat:18.09191435}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.99}} | {2531259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531260 | Proyecto de inversión | 1267797.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267797.12, modificado:1267797.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA INSURGENTES - 35137 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 35137 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.66, meta_modificada:1053.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia INSURGENTES 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Continuación CALLE IGNACIO ZARAGOZA Calle OAXACA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAG, lon:-96.13845555, lat:18.05977516}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.37}} | {2531260/proyecto_PROCESO, 2531260/proyecto_INICIO, 2531260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531261 | Proyecto de inversión | 818974.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818974.45, modificado:818974.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO - 34356 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 34356 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle DEL PLAN DE TUXTEPEC Colonia 5 DE MAYO 68443 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Privada PORFIRIO DIAZ Y Calle JORGE L. TAMAYO Calle MARGARITAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL MARGEN DERECHO DEL BLVD. P, lon:-96.13968872, lat:18.08840959}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.85}} | {2531261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531262 | Proyecto de inversión | 848312.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848312.94, modificado:846914.62}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL - 31079 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 31079 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal E.C. 182 TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ - INSTALACIONES EXPOFERIA-LOMA ALTA 0 950 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL TRAYECTO DE LA CARRETERA, lon:-96.15524532, lat:18.08498048}} | 2025-05-24 | 2025-07-22 | 254074.39 | 254074.39 | 254074.39 | 254074.39 | 254074.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2025, contratista:GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:846914.62, importe_modificado:846914.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.84}} | {2531262/proyecto_INICIO, 2531262/proyecto_PROCESO, 2531262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531263 | Proyecto de inversión | 1462191.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1462191.01, modificado:1460593.65}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL RUBI - 31177 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 31177 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Continuación CALLE ESMERALDA Colonia EL RUBI 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle ESMERALDA Y Calle TURQUESA Calle DIAMANTE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ESMERALDA CON INICIO A PARTIR D, lon:-96.16214182, lat:18.08562413}} | 2025-05-23 | 2025-07-21 | 438178.1 | 438178.1 | 438178.1 | 438178.1 | 438178.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1460593.65, importe_modificado:1460593.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.57}} | {2531263/proyecto_INICIO, 2531263/proyecto_PROCESO, 2531263/proyecto_INICIO, 2531263/proyecto_PROCESO, 2531263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531264 | Proyecto de inversión | 1052630.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052630.4, modificado:1051145.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO LOS CERRITOS - 31220 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 31220 | S | 65 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:150, direccion:Camino / Terracería FRACISCO I. MADERO LOS CERRITOS - E.C. SN FCO. SALSIPUEDES A B.AIRES 2 500 68323 FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL CAMINO CON UNA LONGITUD TOTAL 2.5 KM SE DESPRENDE DE LA COMUNI, lon:-96.21930342, lat:18.13201801}} | 2025-05-24 | 2025-06-22 | 812095.06 | 812095.06 | 812095.06 | 812095.06 | 812095.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-023/2025, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1051145.6, importe_modificado:1051145.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7600.0}} | {2531264/proyecto_PROCESO, 2531264/proyecto_INICIO, 2531264/proyecto_PROCESO, 2531264/proyecto_INICIO, 2531264/proyecto_PROCESO, 2531264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531265 | Proyecto de inversión | 1201327.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201327.29, modificado:1201327.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FORTALEZA - 50628 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 50628 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.09, meta_modificada:323.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 5 SEÑORES O 18 DE MARZO Colonia LA FORTALEZA 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle DOS (CALLE 1) Y Calle SAN JOSE (CALLE 4) EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 5 SEÑORES (18 DE MARZO) CO, lon:-96.16966616, lat:18.07293716}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531266 | Proyecto de inversión | 1196316.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196316.58, modificado:1196316.58}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES - 50293 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 50293 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle ELECTRICOS Colonia TALLERES 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle SOLDADORES Y/O MECANICOS Calle MECANICOS LOS TRABAJOS SE LOZACLIZA EN TRES CALLES, EL PRIMER TRAMO EN L, lon:-96.13438249, lat:18.0703162}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531267 | Proyecto de inversión | 1346628.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346628.34, modificado:1346628.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON - 47983 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 47983 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.84, meta_modificada:843.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:88, direccion:Calle LIBERTAD Ejido ARROYO LIMON 68446 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle E.C. CAMINO A LA FUENTE MISTERIOSA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Peatonal LIMITE ZONA URBANA LA OBRA INICIA A PARTIR DEL ENTRONQUE CON EL CAMI, lon:-95.96493223, lat:17.90329552}} | 2025-05-20 | 2025-07-03 | 403523.5 | 403523.5 | 403523.5 | 403523.5 | 403523.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-005/2025, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1345078.34, importe_modificado:1345078.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.15}} | {2531267/proyecto_INICIO, 2531267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531270 | Proyecto de inversión | 2747315.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2747315.14, modificado:2747315.14}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR), EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 49101 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 49101 | S | 1259 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9349.38, meta_modificada:9349.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion: CENTRO DE SAN JUAN COATZOSPAM - SAN JUAN COATZOSPAM 0 0 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM LAS OBRA DE LOCALIZARA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM, lon:-96.7634833, lat:18.04960553}} | 2025-06-12 | 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL IMPACTO DEL HURACAN ERICK LOS TRABAJOS SE INICIARAN EN EL MES DE JULIO, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriar, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531271 | Proyecto de inversión | 1195741.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195741.41, modificado:1195741.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 46744 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 46744 | S | 230 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2251.06, meta_modificada:2251.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:4, direccion: AGENCIA DE SAN ISIDRO - AGENCIA DE SAN ISIDRO 0 0 68557 SAN ISIDRO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA DE LOCALIZA A 200 METROS DE LA CASA DE REPRESENTANCION MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE SAN ISIDRO, lon:-96.75477685, lat:18.03895005}} | 2025-06-10 | 2025-08-18 | 1195741.41 | 1195741.41 | 358722.42 | 358722.42 | 358722.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/02/2025, contratista:MARIO LOPEZ MENDEZ, convocante:SAN JUAN COATZOSPAM, monto:1195741.41, importe_modificado:1195741.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1000.0}} | {2531271/proyecto_INICIO, 2531271/proyecto_PROCESO, 2531271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531273 | Proyecto de inversión | 455072.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455072.3, modificado:455072.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (PIR) EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 43314 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 43314 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:997.76, meta_modificada:997.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:4, direccion: LOMA DE HUESO - SAN ISIDRO 0 0 68557 SAN ISIDRO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, lon:-96.75925435, lat:18.04267978}} | 2025-06-21 | 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL IMPACTO DEL HURACAN ERICK LOS TRABAJOS SE INICIARAN EN EL MES DE JULIO, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriar, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531274 | Proyecto de inversión | 813873.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813873.32, modificado:813873.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LAS ESTRELLAS, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 42675 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 42675 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia LAS ESTRELLAS 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 ML AL NORESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, 800 METROS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIP, lon:-97.95876097, lat:16.46102698}} | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 813873.32 | 813873.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/098/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:813873.32, importe_modificado:813873.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2531274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531275 | Proyecto de inversión | 3537340.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3537340.09, modificado:3537340.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 5ª. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LEALAO - 38106 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 38106 | S | 82 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:3, direccion: Pueblo SAN JUAN LEALAO 68997 SAN JUAN LEALAO, SAN JUAN COMALTEPEC LOS CUARTOS DORMITORIOS SE PROYECTAN EN 18 DOMICILIOS DESAFORTUNADAMENTE POR EL RELIEVE QUE TIENE LA POBLACION ES DIFICIL DAR REFERENCIAS PARA UBICARLOS, POR LO QU, lon:-95.93374009, lat:17.32077094}} | 2025-06-26 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531276 | Proyecto de inversión | 3009307.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3009307.96, modificado:3009307.96}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CALLE PRINCIPAL 2ª. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC - 41731 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 41731 | S | 344 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal san juan comaltepec - santiago choapam 0 300 68990 SAN JUAN COMALTEPEC, SAN JUAN COMALTEPEC partiendo del palacio municipal sobre la carretera principal en direccion a santiago choapam, avanz, lon:-95.97673073, lat:17.33870006}} | 2025-06-23 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531277 | Proyecto de inversión | 3474793.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3474793.81, modificado:3474793.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA, 1a ETAPA. - 46103 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 46103 | S | 356 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SAN BARTOLO LACHIXOVA - HONDURA LUCERO 0 400 68990 SAN BARTOLO LACHIXOVA, SAN JUAN COMALTEPEC DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , EN DIRECCION HACIA LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO, PASANDO 40, lon:-95.96581072, lat:17.31559433}} | 2025-06-23 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531280 | Proyecto de inversión | 941570.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941570.65, modificado:941570.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MARTINEZ MOTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA - 36439 | 20 | Oaxaca | 192 | San Juan Chilateca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Chilateca | 36439 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.48, meta_modificada:632.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Calle Francisco Martinez Mota Pueblo San Juan Chilateca 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA ENTRE Privada Del Carmen Y Calle Camino a Tlacolula Avenida Del Carmen Se ubica entre la avenida del Carmen y calle de la Loma., lon:-96.66435923, lat:16.82847973}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531313 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Francisco Villa en la Localidad de Pie de la Peña - 7334 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 7334 | S | 871 | 803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ranchería PIE DE LA PEÑA 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle ITAVIKO Y Calle BENITO JUAREZ Calle VICTOTR BRAVO AHUJA CALLE FRANCISCO VILLA HACIA EL PARAJE EL LLANO , lon:-97.82545605, lat:17.3088879}} | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531314 | Proyecto de inversión | 891914.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891914.74, modificado:891914.74}} | Ampliación del Sistema de Agua Entubada en la Localidad de San Juan Mixtepec del municipio de San Juan Mixtepec - 28870 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 | 28870 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Calle vista hermosa Pueblo san juan mixtepec 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle melchor ocampo Y Calle linda vista Calle 21 de marzo el tanque de almacenamiento donde inicia la ampliación de la , lon:-96.30544752, lat:16.27354994}} | 2025-06-08 | 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531315 | Proyecto de inversión | 901500.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901500.38, modificado:901500.38}} | Construcción De Tanque Publico De Agua Potable En La Localidad De San Juan Mixtepec Del Municipio De San Juan Mixtepec - 51351 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 | 51351 | S | 290 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.29, meta_modificada:59.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Calle reforma Pueblo San Juan Mixtepec 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle vista hermosa Y Calle guerrero Calle Linda vista el Tanque se ubica en sobre la Calle Reforma a 250 metros del panteón mu, lon:-96.30267896, lat:16.27415961}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531316 | Proyecto de inversión | 1381087.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, modificado:1381087.66}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA - 35482 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 35482 | S | 217 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion: Ranchería PEÑA COLORADA 69807 PEÑA COLORADA, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle CHIAPAS Y SU UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL Y LA CALLE CHIAPAS, lon:-97.79616514, lat:17.47873858}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531317 | Proyecto de inversión | 988708.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988708.02, modificado:988708.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRASOL - 32529 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 32529 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:2, direccion: Ranchería GUADALUPE MIRASOL ÑUMI 69808 GUADALUPE MIRASOL ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRASOL ÑUMI, lon:-97.70606106, lat:17.35886249}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 988708.02 | 988708.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:988708.02, importe_modificado:988708.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2531317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531319 | Proyecto de inversión | 849047.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849047.47, modificado:849047.47}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO - 39114 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 39114 | S | 71 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:23, direccion: Colonia UNION HIDALGO 69807 UNIÓN HIDALGO, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN EL PARAJE DENOMINADO EL LLANO DE UNION HIDALGO, A MARGEN IZQUIERDA DEL CAMINO E.C. CARRETERO YUCUDAA - SANTIAGO NUNDICHE - SAN JUAN ÑUMI - TEZOATLAN DE SEGURA Y, lon:-97.69473577, lat:17.39561115}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 849047.47 | 849047.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:849047.47, importe_modificado:849047.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531360 | Proyecto de inversión | 1286675.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286675.72, modificado:1286675.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZARAGOZA, EN SAN MARCOS ARTEAGA - 45943 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 45943 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:153.45, meta_modificada:153.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:Calle zaragoza Pueblo san marcos arteaga 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA ENTRE Calle zaragoza Y Calle carretera huajuapan-juxtlahuaca Calle guerrero se encuentra en el barrio de guadalupe a 100 metros al sur de la igl, lon:-97.85698859, lat:17.72206531}} | 2025-07-01 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531361 | Proyecto de inversión | 2153984.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2153984.96, modificado:2153984.96}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DEL SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TILCAJETE - 25291 | 20 | Oaxaca | 243 | San Martín Tilcajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Tilcajete | 25291 | S | 264 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:Calle AV ORIENTE Pueblo SAN MARTIN TILCAJETE 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y Calle ANDRES PORTILLO Privada 2A DE JUAREZ LA REHABILITACION DEL SECTOR SUR, INICIA EN LA CALLE DEL CAJETE, lon:-96.69265483, lat:16.8592132}} | 2025-05-26 | 2025-08-23 | 2124901.22 | 2124901.22 | 637470.37 | 637470.37 | 637470.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-01-MSMT-243-OP-FIII-01/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE, monto:2104901.22, importe_modificado:2104901.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:593.18}} | {2531361/proyecto_INICIO, 2531361/proyecto_PROCESO, 2531361/proyecto_INICIO, 2531361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531363 | Proyecto de inversión | 2044000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2044000.0, modificado:2044000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS CON TINACOS, 1RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC - 40300 | 20 | Oaxaca | 245 | San Martín Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Zacatepec | 40300 | S | 190 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo PALACIO MUNICIPAL 69235 SAN MARTÍN ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC ENTRE Y Calle VICENTE GUERRERO Calle MORELOS ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL HAY UN PARQUE PUBLICO, DE LADO DERECHO ESTA LA IGLESIA, lon:-98.06083912, lat:17.80789173}} | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/245/002/2025, contratista:KARINA VASQUEZ GARCIA, convocante:SAN MARTIN ZACATEPEC, monto:2044000.0, importe_modificado:2044000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2531363/proyecto_INICIO, 2531363/proyecto_PROCESO, 2531363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531364 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIFERENTES CALLES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC - 47619 | 20 | Oaxaca | 245 | San Martín Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Zacatepec | 47619 | S | 270 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:Camino BENITO JUAREZ - BENITO JUAREZ 3 800 69235 SAN MARTÍN ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC LA LINEA REHABILITADA SERA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AL TERMINO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.05836683, lat:17.80630784}} | 2025-06-25 | 2025-08-23 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/245/001/2025, contratista:KARINA VASQUEZ GARCIA, convocante:SAN MARTIN ZACATEPEC, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2531364/proyecto_INICIO, 2531364/proyecto_PROCESO, 2531364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531366 | Proyecto de inversión | 3461087.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3461087.56, modificado:3461087.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA - 37795 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 37795 | S | 348 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:6, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo COSTA RICA 70783 COSTA RICA, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE HARA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE COS, lon:-95.01636538, lat:16.19686359}} | 2025-06-19 | 2025-09-16 | 3461087.56 | 3461087.56 | 3461087.56 | 1038326.27 | 1038326.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/014/050/2025, contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:3461087.56, importe_modificado:3461087.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2531366/proyecto_INICIO, 2531366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531367 | Proyecto de inversión | 4066883.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4066883.76, modificado:4066883.76}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 - 31617 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 31617 | S | 453 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:8, direccion:Camino / Brecha SAN PABLO - CAMINO AL MAR 1 1000 70784 SAN PABLO, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA EN INTERSECCION CON CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-95.00231714, lat:16.20821888}} | 2025-06-19 | 2025-08-17 | 4066883.76 | 4066883.76 | 4066883.76 | 1220065.13 | 1220065.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/002/054/2025, contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:4066883.76, importe_modificado:4066883.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2531367/proyecto_PROCESO, 2531367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531368 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO - 31627 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 31627 | S | 108 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Avenida MANUEL AVILA CAMACHO Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Avenida CUAUHTEMOC Y Calle DIAZ ORDAZ Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO INICIA A EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y TERMINA EN LA , lon:-94.98230261, lat:16.21384081}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 382500 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/004/007/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1275000.0, importe_modificado:1275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2531368/proyecto_PROCESO, 2531368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531369 | Proyecto de inversión | 1303074.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303074.43, modificado:1303074.43}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 49044 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 49044 | S | 67 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:10, direccion:Calle REFORMA Pueblo BARRIO NUEVO 70780 BARRIO NUEVO, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle PESCADORES Y Calle BACHILLERES Calle NAVEGANTES LA OBRA ESTA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO EN LA CALLE REFORMA, lon:-94.986738, lat:16.20448195}} | 2025-06-27 | 2025-08-13 | 1303074.43 | 1303074.43 | 1303074.43 | 390922.33 | 390922.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/016/060/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1303074.43, importe_modificado:1303074.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2531369/proyecto_PROCESO, 2531369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531370 | Proyecto de inversión | 1464245.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464245.18, modificado:1464245.18}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA ALLENDE DE LA PRIMERA SECCIÓN - 31597 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 31597 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Avenida ALLENDE Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Avenida CUAUHTEMOC Y Avenida HIDALGO Avenida LIBERTAD EL PROYECTO INICIA A EN LA ESQUINA DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONCLUYE EN LA CALLE LE, lon:-94.98736473, lat:16.21052886}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 1464245.18 | 1464245.18 | 1464245.18 | 439273.55 | 439273.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/006/009/2025, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1464245.18, importe_modificado:1464245.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2531370/proyecto_INICIO, 2531370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531371 | Proyecto de inversión | 7006650.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7006650.82, modificado:7006650.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUAZANTLAN DEL RIO - 31570 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 31570 | S | 827 | 847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9660.0, meta_modificada:9660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:3, direccion:Ninguno CARRETERA SAN P HUILOTEPEC - SAN MA Pueblo HUAZANTLAN DEL RIO 70780 HUAZANTLÁN DEL RÍO, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle MIRAMAR Y Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE HARA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE HUAZANTLA, lon:-95.12509003, lat:16.22057158}} | 2025-06-17 | 2025-09-14 | 7006650.82 | 7006650.82 | 7006650.82 | 2101995.25 | 2101995.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/012/022/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:7006650.82, importe_modificado:7006650.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2531371/proyecto_INICIO, 2531371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531372 | Proyecto de inversión | 1184435.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1184435.31, modificado:1184435.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC KM 0+000 AL KM 0+720 - 31970 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 31970 | S | 109 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3329.0, meta_modificada:3329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Camino / Brecha BARRIO DEPORTIVO - BARRIO ESPINAL 720 720 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA EN LA CALLE ZARAGOZA Y TERMINA 120 METROS ANTES DE CALLE EL PESCADOR, lon:-94.97757117, lat:16.21551931}} | 2025-06-25 | 2025-08-17 | 1184435.31 | 1184435.31 | 1184435.31 | 355330.59 | 355330.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/007/005/2025, contratista:PERSONA FISICA FROYLAN CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1184435.31, importe_modificado:1184435.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2531372/proyecto_INICIO, 2531372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531373 | Proyecto de inversión | 9151121.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9151121.41, modificado:9151121.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA JUAREZ - 32637 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 32637 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.2, meta_modificada:355.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:4, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Pueblo COLONIA BENITO JUÁREZ 70784 COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Avenida MORELOS Y Avenida HIDALGO Calle EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE HARA A UN COSTADO DE DONDE SE UBICA ACTUALMENTE LAS OFICINAS DE , lon:-95.02737631, lat:16.20999585}} | 2025-06-27 | 2025-12-13 | 9151121.41 | 9151121.41 | 9151121.41 | 2745336.42 | 2745336.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/003/027/2025, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:9151121.41, importe_modificado:9151121.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2531373/proyecto_INICIO, 2531373/proyecto_PROCESO, 2531373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531374 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675000.0, modificado:675000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BILINGÜE "LOS NIÑOS HÉROES" CLAVE: 20DCC2256S - 36957 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 36957 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:7, direccion:Avenida MIRAMAR Colonia VILLA HERMOSA 70785 VILLA HERMOSA, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE HARA EN EL PREESCOLAR BILINGÜE LOS NIÑOS HÉROES, lon:-95.12467795, lat:16.21224517}} | 2025-06-25 | 2025-08-14 | 675000 | 675000 | 675000 | 202500 | 202500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/011/036/2025, contratista:ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:675000.0, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2531374/proyecto_INICIO, 2531374/proyecto_PROCESO, 2531374/proyecto_INICIO, 2531374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531375 | Proyecto de inversión | 2203187.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2203187.51, modificado:2203187.51}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO DEL KM 0+000 AL KM 0+500 - 37608 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 37608 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2467.0, meta_modificada:2467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:12, direccion:Camino PACIFICO - PACIFICO 500 500 70784 EL PACÍFICO, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA EN CALLE BUENOS AIRES, CONTINUA EN CALLE VASCONCELOS Y CONCLUYE EN CALLE VILLASANA, lon:-95.01317202, lat:16.2068467}} | 2025-06-26 | 2025-08-21 | 2203187.51 | 2203187.51 | 2203187.51 | 660956.25 | 660956.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/015/048/2025, contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2203187.51, importe_modificado:2203187.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:800.0}} | {2531375/proyecto_INICIO, 2531375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531376 | Proyecto de inversión | 3701215.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3701215.12, modificado:3701215.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA SEGUNDA SECCIÓN - 31604 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 31604 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2409.0, meta_modificada:2409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle HIDALGO EL PROYECTO INICIA A EN LA CALLE HIDALGO Y CONTINUA DESPUES DE CALLE JOS, lon:-94.98602043, lat:16.20269556}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 3701215.12 | 3701215.12 | 3701215.12 | 1110364.54 | 1110364.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/005/011/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:3701215.12, importe_modificado:3701215.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2531376/proyecto_INICIO, 2531376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531377 | Proyecto de inversión | 4202112.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4202112.23, modificado:4202112.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA TERCERA SECCIÓN - 43587 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 43587 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1862.5, meta_modificada:1862.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle 5 DE FEBRERO Avenida DEPORTIVO EL PROYECTO INICIA A EN LA ESQUINA DE LA AV LIBERTAD Y CALLE BENITO J, lon:-94.97523364, lat:16.21210919}} | 2025-07-25 | 2025-08-23 | 4202112.23 | 4202112.23 | 4202112.23 | 1260633.67 | 1260633.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/017/013/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:4202112.23, importe_modificado:4202112.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2531377/proyecto_INICIO, 2531377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531378 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CANDELARIA 3RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN. - 19779 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yoloxochitlán | 19779 | S | 205 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CALLE PROL. DE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE BUSTAMANTE 1 1020 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN LA CALLE SE UBICA A 596 METROS AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 392 METROS AL ESTE DEL PANT, lon:-96.87035444, lat:18.13810228}} | 2025-05-03 | 2025-07-31 | 2250000 | 2250000 | 675000 | 675000 | 675000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.8}} | {2531378/proyecto_INICIO, 2531378/proyecto_PROCESO, 2531378/proyecto_INICIO, 2531378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531379 | Proyecto de inversión | 1740835.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1740835.32, modificado:1740835.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN - 19240 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yoloxochitlán | 19240 | S | 2026 | 1805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:Calle CALLE 5 DE MAYO Colonia CENTRO 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA A 50 METROS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN Y A 48 METROS AL OESTE DE LA IGLES, lon:-96.86878838, lat:18.14327441}} | 2025-04-04 | 2025-06-02 | 1740835.32 | 1740835.32 | 1135264.61 | 1135264.61 | 1135264.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:1740835.32, importe_modificado:1740835.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.8}} | {2531379/proyecto_INICIO, 2531379/proyecto_PROCESO, 2531379/proyecto_INICIO, 2531379/proyecto_PROCESO, 2531379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531380 | Proyecto de inversión | 2043440.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2043440.7, modificado:2043440.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL PARAJE AGUA DE LA PEÑA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN. - 37707 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yoloxochitlán | 37707 | S | 513 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.33, meta_modificada:235.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion: Paraje AGUA DE LA PEÑA 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN ENTRE Calle BUSTAMANTE Y Calle NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE UBICA A 115 METROS AL ESTE DEL PLANTEL DEL INSTITUTO ESTATAL DE BACHILLERATOS DE OAXACA (IEB, lon:-96.86830634, lat:18.14157569}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 2043440.7 | 2043440.7 | 613032.21 | 613032.21 | 613032.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:2043440.7, importe_modificado:2043440.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.6}} | {2531380/proyecto_PROCESO, 2531380/proyecto_INICIO, 2531380/proyecto_PROCESO, 2531380/proyecto_INICIO, 2531380/proyecto_PROCESO, 2531380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531381 | Proyecto de inversión | 322480.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322480.07, modificado:322480.07}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ETLATONGO - 30265 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Etlatongo | 30265 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo CALLE ALDAMA 69690 SAN MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CUAUHTEMOC Calle 5 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA CON EL CAMINO A POZO DE YUXANDODO, lon:-97.27542377, lat:17.42087456}} | 2025-06-25 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531382 | Proyecto de inversión | 586636.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586636.77, modificado:586636.77}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ETLATONGO - 29870 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Etlatongo | 29870 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo CALLE 5 DE MAYO 69690 SAN MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JUAREZ Calle INDEPENDENCIA A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.27285795, lat:17.41995409}} | 2025-06-25 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531383 | Proyecto de inversión | 1252682.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252682.39, modificado:1252682.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN SAN MATEO NEJAPAM. - 45432 | 20 | Oaxaca | 251 | San Mateo Nejápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Nejápam | 45432 | S | 34 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.52, meta_modificada:909.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:Calle CALLE PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN MATEO NEJAPAM 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM ENTRE Calle HIDALGO Y Calle GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO NEJAPAM, lon:-98.41715906, lat:17.65408508}} | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531384 | Proyecto de inversión | 3411717.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3411717.61, modificado:3411717.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO EL ALTO A SAN MATEO PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO TERCERA ETAPA - 35421 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 35421 | S | 485 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+200 0 200 69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE CALLE PAVIMENTADA, SERÁ ESTA LA CONTINUACIÓN HACIA LA PARTE NORTE CON DESTINO A SANTA MARIA YOSOYUA. COMO REFERENCIA, lon:-97.46333461, lat:17.15136602}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531385 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 47871 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 47871 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.38, meta_modificada:131.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:6, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+850 0 850 69875 ROSARIO, SAN MATEO PEÑASCO LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL INDEPENDENCIA EN EL KILOMETRO 35 SE TOMA EL CAMINO DE TERRA, lon:-97.53057933, lat:17.14409673}} | 2025-07-03 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531386 | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2520000.0, modificado:2520000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE PEÑA NEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SINDIHUI, MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 49691 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Sindihui | 49691 | S | 897 | 786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion: SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI paraje peña negra, lon:-97.35100045, lat:17.00904597}} | 2025-05-28 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531387 | Proyecto de inversión | 888383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888383.62, modificado:888383.62}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CLAVE: 20DPR0843A - 15405 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Melchor Betaza | 15405 | S | 548 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Avenida INSURGENTES Colonia SAN MELCHOR BETAZA 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle 5 DE MAYO Calle ZARAGOZA LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE NOMBRE INSURGENTE, lon:-96.15522777, lat:17.25374195}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531388 | Proyecto de inversión | 1574251 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1574251.0, modificado:1574251.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA. - 15387 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Melchor Betaza | 15387 | S | 548 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Andador ZAPATA Colonia CENTRO 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle ZARAGOZA Calle CUAUHTEMOC LA CALLE ES PARALELA A LA CALLE CUAUHTEMOC, LA CALLE SIN NOMBRE CONDUCE A LA PRIMARIA DE LA LOCALID, lon:-96.15522777, lat:17.25374195}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531389 | Proyecto de inversión | 1339744.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339744.73, modificado:1339744.73}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATLAN TERCERA ETAPA - 50349 | 20 | Oaxaca | 262 | San Miguel Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatlán | 50349 | S | 502 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:Camino SAN MIGUEL AMATLAN A S.M. YAVESIA - INDEPENDENCIA 1 300 68786 SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL AMATLÁN LA OBRA INICIARA A PARTI DEL TANQUE REGULADOR UBICADO EN EL CAMINO QUE VA DE SAN MIGUEL AMATLAN A SANTA MARIA YAVESIA, BA, lon:-96.46821196, lat:17.27056715}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531391 | Proyecto de inversión | 1989181.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1989181.99, modificado:1989181.99}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle segunda de Benito Juárez en la localidad de San Miguel Coatlán, Municipio de San Miguel Coatlán - 36360 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 36360 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1519.74, meta_modificada:1519.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle Segunda de Benito Juarez Pueblo San Miguel Coatlán 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Los Enebros Calle Segunda de Independencia La obra se encuentra rumbo al tanque de almacenami, lon:-96.69193371, lat:16.19930746}} | 2025-05-12 | 2025-07-10 | 1438164.94 | 1989181.99 | 1438164.94 | 1438164.94 | 1438164.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1989181.99, importe_modificado:1989181.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1098.77}} | {2531391/proyecto_INICIO, 2531391/proyecto_PROCESO, 2531391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531392 | Proyecto de inversión | 362960.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362960.44, modificado:362960.44}} | Construcción de 15 techos firmes para el mejoramiento de la vivienda en la localidad de Altamira del Municipio de San Miguel Coatlán - 32542 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 32542 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:47, direccion:Calle Principal rumbo a Altamira Ranchería Altamira 70874 ALTAMIRA, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle Principal rumbo a Altamira Y La construcción de 15 techos firmes se encuentran distribuidos en diferentes puntos dentro de la loc, lon:-96.72518503, lat:16.16076149}} | 2025-05-27 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/011/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:362960.44, importe_modificado:362960.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531392/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En esta obra se realizará su cancelación porque se modifico el periodo de ejecución por lo tanto se volverá a cargar en la plataforma del SIFAIS otorgando un nuevo folio, trimestre:2.0, usuario:jesushernandezb, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531393 | Proyecto de inversión | 459749.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459749.89, modificado:459749.89}} | Construcción de 19 techos firmes para el mejoramiento de la vivienda en la localidad de Llano la Luna del Municipio de San Miguel Coatlán - 32162 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 32162 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:18, direccion:Calle Principal rumbo a Llano la Luna Ranchería Llano la Luna 70874 LLANO LA LUNA, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle Principal rumbo a Llano la Luna Y La construcción de los 19 techos se encuentran distribuidos en diferentes puntos, lon:-96.68680587, lat:16.17853786}} | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531393/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:HUBO CAMBIOS EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SE LLEVARÁ A CABO LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS , trimestre:2.0, usuario:jesushernandezb, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531394 | Proyecto de inversión | 1575154.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575154.7, modificado:1575154.7}} | Construcción de camino saca cosechas en la localidad de Linda Vista del municipio de San Miguel Coatlán - 34306 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 34306 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:17, direccion:Calle Camino antiguo a Linda Vista Ranchería Linda Vista 70874 LINDA VISTA, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle Camino a Llano Grande Y Calle Camino a La Sierra Calle Camino principal de Linda Vista El camino se encuentra a 100 metros , lon:-96.64852683, lat:16.15063154}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 1575154.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/009/2025, contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1575154.7, importe_modificado:1575154.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se reporta en ceros porque el cobro se realizará hasta en el mes de julio. , trimestre:2.0, usuario:jesushernandezb, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531395 | Proyecto de inversión | 512396.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512396.1, modificado:512396.1}} | Construcción de 13 muros firmes para el mejoramiento de la vivienda en la localidad de Unificación San Juan del Municipio de San Miguel Coatlán - 31374 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 31374 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:10, direccion:Calle Principal rumbo a Unificación Ranchería Unificación San Juan 70874 UNIFICACIÓN SAN JUAN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle Principal rumbo a Unificación Y La construcción de 13 muros firmes se encuentran distribuidos en difer, lon:-96.72110003, lat:16.17533652}} | 2025-05-20 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531395/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En esta obra se realizará su cancelación porque se modificó el periodo de ejecución por lo tanto se volverá a cargar en la plataforma del SIFAIS otorgando un nuevo folio, trimestre:2.0, usuario:jesushernandezb, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531396 | Proyecto de inversión | 957256.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957256.79, modificado:957256.79}} | Construcción de 13 muros firmes para el mejoramiento de la vivienda en la localidad de Campo Nuevo del Municipio de San Miguel Coatlán. - 30698 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 30698 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:2, direccion:Calle Principal rumbo a Campo Nuevo Ranchería Campo Nuevo 70874 CAMPO NUEVO, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle Principal rumbo a Campo Nuevo Y La construcción de 13 muros firmes se encuentran distribuidos en diferentes puntos dentr, lon:-96.70513925, lat:16.1448334}} | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531396/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En esta obra se realizará su cancelación porque se modificó el periodo de ejecución por lo tanto se volverá a cargar en la plataforma del SIFAIS otorgando un nuevo folio, trimestre:2.0, usuario:jesushernandezb, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531397 | Proyecto de inversión | 852782.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852782.85, modificado:852782.85}} | Construcción de camino saca cosechas rumbo al Checalmate en la localidad de San Miguel Coatlán, Municipio de San Miguel Coatlán - 29431 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 29431 | S | 69 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle CAMINO COSECHERO A CHECALMATE Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Ninguno CARRETERA HACIA MIAHUATLÁN Y Ninguno CARRETERA HACIA SAN MIGUEL COATLÁN CARRETERA PRINCIPAL 3KM ANTES DE LLEG, lon:-96.70844622, lat:16.22162141}} | 2025-04-21 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531397/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se reportará en el siguiente trimestre debido a que hizo falta subir la declaratoria para identificación de población en situación de pobreza extrema en la plataforma del SIFAIS, trimestre:2.0, usuario:jesushernandezb, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:En la plataforma del SIFAIS se volverá a capturar porque hizo falta la declaratoria de población en situación de pobreza extrema provocando con ello que la plataforma asigne un nuevo folio, trimestre:2.0, usuario:jesushernandezb, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531398 | Proyecto de inversión | 1454124.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1454124.68, modificado:1454124.68}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle principal de la localidad de La Sierra del Municipio de San Miguel Coatlán - 48159 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 48159 | S | 153 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:21, direccion:Calle ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA SIERRA Ranchería LA SIERRA 70874 LA SIERRA, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle BRECHA Y SE AVANZA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE RIO SAN JUAN, APROXIMADAMENTE A, lon:-96.66117506, lat:16.18770192}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 1454124.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/010/2025, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1454124.68, importe_modificado:1454124.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El inicio de la obra fue el 23 de Junio, por lo tanto no hay mucho avance en la ejecución de los trabajos, trimestre:2.0, usuario:jesushernandezb, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531399 | Proyecto de inversión | 1657722.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657722.48, modificado:1657722.48}} | Construcción de 35 sistemas de captación de agua pluvial en la localidad del Progreso del Municipio de San Miguel Coatlán. - 47782 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 47782 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:20, direccion:Calle CAMINO AL PROGRESO Ranchería EL PROGRESO 70874 EL PROGRESO, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Avenida CARRETERA AL DISTRITO DE MIAHUATLÁN Y Calle CAMINO A SAN MIGUEL COATLÁN Calle CAMINO A CERRO GRANDE LA CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS, lon:-96.67394729, lat:16.23828989}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 1657722.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/012/2025, contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1657722.48, importe_modificado:1657722.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL INICIO DE LA OBRA ES EL 01 DE JULIO POR LO TANTO EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE REPORTA EN CEROS YA QUE ESTE SE SOLVENTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:jesushernandezb, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531400 | Proyecto de inversión | 764076.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764076.07, modificado:764076.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO - 28000 | 20 | Oaxaca | 267 | San Miguel del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Río | 28000 | S | 123 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SAN MIGUEL DEL RIO 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Prolongación GUERRERO Calle PROGRESO CALLE QUE VA A LA SECUNDARIA, lon:-96.56793719, lat:17.32265047}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531401 | Proyecto de inversión | 346548.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346548.57, modificado:346548.57}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES LIBERTAD, 5 DE MAYO, HIDALGO, PORFIRIO DIAZ Y GALEANA, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA. - 41575 | 20 | Oaxaca | 268 | San Miguel Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ejutla | 41575 | S | 198 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN MIGUEL EJUTLA 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle HIDALGO Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE RELIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EJUTLA, L, lon:-96.73729266, lat:16.58291419}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2025, trimestre:2.0, usuario:juanqmendezc, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531402 | Proyecto de inversión | 752142.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752142.16, modificado:752142.16}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 45191 | 20 | Oaxaca | 268 | San Miguel Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ejutla | 45191 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Avenida CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE LIBERTAD Y LA CARRETERA No. 175 OCOTLÁN DE MORE, lon:-96.73655341, lat:16.58267752}} | 2025-06-01 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2025, trimestre:2.0, usuario:juanqmendezc, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:LA OBRA SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2025, trimestre:2.0, usuario:juanqmendezc, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531403 | Proyecto de inversión | 2331624 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2331624.0, modificado:2331624.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA LIEBRE SUB TRAMO KM 0+500 AL 1+100 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 38118 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 38118 | S | 255 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:7, direccion:Camino / Terracería SAN ISIDRO - SAN MIGUEL MIXTEPEC 0 500 71218 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LOMA LIEBRE, lon:-96.93313862, lat:16.76015017}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 2331624 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO EXISTE AUN CONTRATO , trimestre:2.0, usuario:fernandofhernandezg, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531404 | Proyecto de inversión | 4127956.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4127956.73, modificado:4127956.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LA PARCELA A PUENTE DE AGUILA SUB TRAMO KM 2+850 AL 3+850 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 50763 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 50763 | S | 452 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:Camino LA PARCELA - PUENTE DE AGUILA 2 850 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO A RELLENO SANITARIO Y A RANCHO CANGREJO, lon:-96.95384198, lat:16.78101361}} | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 4127956.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO EXISTE AUN CONVENIO DE CONCERTACION LA OBRA SE EJECUTARA POR ADMINISTRACION DIRECTA, trimestre:2.0, usuario:fernandofhernandezg, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531405 | Proyecto de inversión | 1188716.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188716.47, modificado:1188716.47}} | AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO GUEGOVELA A AGUA FRIA CAMPANARIO SUB TRAMO KM 6+500 AL 7+500 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA CAMPANARIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 50047 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 50047 | S | 244 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18677.99, meta_modificada:18677.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:Camino GUEGOVELA - AGUA FRIA CAMPANARIO 7 500 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 20DTR2035N, lon:-96.91044657, lat:16.7390111}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 1188716.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO EXISTE AUN CONVENIO DE CONCERTACION , trimestre:2.0, usuario:fernandofhernandezg, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:LA OBRA SE EJECUTARA POR ADMINISTRACION DIRECTA, trimestre:2.0, usuario:fernandofhernandezg, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531406 | Proyecto de inversión | 1010370 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010370.0, modificado:1010370.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO FRUTAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 44109 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 44109 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.06, meta_modificada:132.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:2, direccion:Camino / Terracería RANCHO FRUTAL - RANCHO FRUTAL PARAJE LOMA ALTA 0 700 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC ADELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-96.92755615, lat:16.72676607}} | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 1010370 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACION DIRECTA Y NO SE FIRMA AUN EL CONVENIO DE CONCERTACION, trimestre:2.0, usuario:fernandofhernandezg, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:NO EXISTE AUN CONVENIO DE CONCERTACION LA OBRA SE EJECUTARA POR ADMINISTRACION DIRECTA, trimestre:2.0, usuario:fernandofhernandezg, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531407 | Proyecto de inversión | 869501 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869501.0, modificado:869501.0}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 24654 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 24654 | S | 88 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6119.0, meta_modificada:6119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:18, direccion:Camino / Terracería EL CAMPANARIO - SAN MIGUEL MIXTEPEC 7 100 71218 EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO INTERMEDIO A LLANO VERDE, lon:-96.92269297, lat:16.75617258}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 869501 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO EXISTE AUN CONTRATO DE OBRA, trimestre:2.0, usuario:fernandofhernandezg, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531408 | Proyecto de inversión | 1368220.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368220.59, modificado:1367576.38}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA), EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, SOLEDAD PERAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 50135 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 50135 | S | 209 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:Calle AVENIDA SAN MIGUEL Pueblo SOLEDAD PERAS 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle PRIVADA AVENIDA SAN MIGUEL Calle AVENIDA SAN MIGUEL LA OBRA SE LOCALIZA A 130 METROS AL NOROESTE DE LA AGENCI, lon:-96.93590826, lat:16.96612169}} | 2025-07-02 | 2025-11-30 | 1367576.38 | 1367576.38 | 13675.76 | 13675.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/INVRES-003/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA MORGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1367576.38, importe_modificado:1367576.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2531408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531409 | Proyecto de inversión | 7944040.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7944040.47, modificado:7943120.22}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, DEL BARRIO DEL CORAZON, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL PERAS (TERCERA ETAPA) - 28861 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 28861 | S | 630 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11261.0, meta_modificada:11261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ESCOBEDO Pueblo SAN MIGUEL PERAS 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle MANUEL ÁVILA CAMACHO Y Calle MAGNOLIA Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PUNTO MARCADO ES EL INICIO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA, EL CUAL SE, lon:-97.01397144, lat:16.94161144}} | 2025-06-25 | 2025-12-31 | 7943120.22 | 7943120.22 | 678532.56 | 678532.56 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/LP002/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J E S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:7943120.22, importe_modificado:7943120.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:985.0}} | {2531409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531410 | Proyecto de inversión | 5970176.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5970176.37, modificado:5970176.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIEDRAS - 22243 | 20 | Oaxaca | 274 | San Miguel Piedras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Piedras | 22243 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN MIGUEL PIEDRAS 69991 SAN MIGUEL PIEDRAS, SAN MIGUEL PIEDRAS ENTRE Calle UNION Y Calle ZARAGOSA Calle ABASOLO SE EJECUTARAN 22 COSAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL LAS UBICACION SON VARIADAS PERO SE AGREGARON , lon:-97.23128784, lat:16.99833294}} | 2025-06-02 | 2025-11-08 | 1804136.33 | 5970176.37 | 1804136.33 | 1804136.33 | 1804136.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155877, contratista:, convocante:MSM850101JS8, monto:5970176.37, importe_modificado:5970176.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2531410/proyecto_PROCESO, 2531410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531411 | Proyecto de inversión | 2312202.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2312202.63, modificado:2312202.63}} | CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR - 25470 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Santa Flor | 25470 | S | 327 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN MIGUEL SANTA FLOR 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle PORFIRIO DÍAZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE BENITO JUÁREZ S/N ENTRE LAS, lon:-96.79948973, lat:17.92154659}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531412 | Proyecto de inversión | 1112303.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112303.32, modificado:1112303.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA MAZATECA - 34604 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 34604 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.2, meta_modificada:664.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle migue aleman Colonia LA MAZATECA 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle NUMERO 6 Y Calle NIÑOS HEROES Avenida CASTO VIRGEN MARIANO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA MAZATECA, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEM, lon:-96.40685763, lat:18.24725229}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531413 | Proyecto de inversión | 1396199.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396199.72, modificado:1396199.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 34444 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 34444 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.2, meta_modificada:1036.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo ARROYO CHICAL 68430 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle LAZARO CARDENAS Calle RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, A 100 METR, lon:-96.33706773, lat:18.21566852}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531414 | Proyecto de inversión | 1320702.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320702.65, modificado:1320702.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO, CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RIVERA DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 34351 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 34351 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.0, meta_modificada:1029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:Calle adolfo Pueblo corral de piedra 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle lazaro cardenas Y Calle carretera temascal-las margaritas Calle 16 de marzo la obra se realizara en tres calles la calle adolfo se loca, lon:-96.30395341, lat:18.24537391}} | 2025-06-23 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531415 | Proyecto de inversión | 1396297.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396297.35, modificado:1396297.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD DE LA BREÑA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 35440 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 35440 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.5, meta_modificada:123.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:41, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo NUEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA) 68430 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle AVILA CAMACHO LA OBRA SE LOCALIZA A 1, lon:-96.38058469, lat:18.35231068}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531416 | Proyecto de inversión | 1897936.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897936.49, modificado:1897936.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 35485 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 35485 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1419.2, meta_modificada:1419.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo LA REFORMA 68430 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle AURELIO CASTILLO Calle JESUS ALDABA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-96.3158695, lat:18.30497738}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531417 | Proyecto de inversión | 1162882.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162882.02, modificado:1162882.02}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 35474 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 35474 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ARROYO CARACOL 68430 ARROYO CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.47580131, lat:18.30037038}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531418 | Proyecto de inversión | 1227856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227856.4, modificado:1227856.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 35469 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 35469 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:8, direccion:Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ Pueblo EL CARMEN 68430 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle CASTO VIRGEN MARIANO LA OBRA SE LOCALIZA A 60 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA Y A, lon:-96.34080355, lat:18.34921931}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531419 | Proyecto de inversión | 1000947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000947.2, modificado:1000947.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 34216 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 34216 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.3, meta_modificada:698.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:31, direccion:Calle CASA DE SALUD Pueblo NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle CARRETERA FEDARL 182 TUX-JALAPA Y Calle SIN NOMBRE Calle INGENIERO VICENTE VERGARA LA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-96.40006768, lat:18.14898207}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531420 | Proyecto de inversión | 1015067.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015067.29, modificado:1015067.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLEJÓN CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COL. AGRÍCOLA LA MAZATECA - 34692 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 34692 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.5, meta_modificada:812.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Colonia AGRICOLA LA MAZATECA 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL AL MESON Y Calle NUMERO SEIS Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA AGRICOLA LA MAZATECA, PER, lon:-96.40652831, lat:18.24675627}} | 2025-06-18 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531421 | Proyecto de inversión | 1323162.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1323162.99, modificado:1323162.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 36727 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 36727 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo NUEVO SOYALTEPEC 68430 NUEVO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle benito juarez Calle principal la obra se localiza en la parte posterior de la telesecundaria y se localiza a, lon:-96.3447214, lat:18.27463531}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531422 | Proyecto de inversión | 1042838.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042838.31, modificado:1042838.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LOMA COYOL SAN MARTIN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 37477 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 37477 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:95, direccion:Calle principal Pueblo loma coyol san martin 68430 LOMA COYOL SAN MARTÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se localiza sobre el camino rural de acceso a la localidad, y se localiza en la Y que lleva al salón social y a la agencia de , lon:-96.48571842, lat:18.12738382}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531423 | Proyecto de inversión | 1676319.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676319.93, modificado:1676319.93}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 17501 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 17501 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:23, direccion:Calle benito juarez Pueblo nueva patria 68430 NUEVA PATRIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 16 de abril Y Calle 12 de octubre Calle emiliano zapata la obra se localiza a un costado del campo deportivo de la localidad y se locali, lon:-96.43014365, lat:18.31337438}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531424 | Proyecto de inversión | 1599972.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599972.31, modificado:1599972.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, MADERO Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 37458 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 37458 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:22, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo arroyo de enmedio 68430 ARROYO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle madero Y Calle carlos salinas de gortari Calle benito juarez la obra se localiza al rededor de la escuela primaria y del centro d, lon:-96.39638995, lat:18.28566967}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531425 | Proyecto de inversión | 386856.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386856.26, modificado:386856.26}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE 14 Y LA AVENIDA 5 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO LA LAGUNA - 40987 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 40987 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.35, meta_modificada:254.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Avenida numero cionco Barrio LA LAGUNA 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle NUMERO QUINCE Y Avenida NUMERO DOS Avenida NUMERO CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA GASOLIONERA SAN MIGUEL ESTACION NUMERO E6282 Y, lon:-96.39849517, lat:18.24841387}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531426 | Proyecto de inversión | 1003070.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003070.43, modificado:1003070.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. HELADIO RAMIREZ - 41518 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 41518 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Colonia HELADIO RAMIREZ LOPEZ 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DEL SALON SOCIAL DE LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, Y SE LOCALIZA A 70 METROS DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR , lon:-96.40973754, lat:18.23722586}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531427 | Proyecto de inversión | 1295353.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295353.72, modificado:1295353.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 42165 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 42165 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.5, meta_modificada:972.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:55, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAN ANTONIO COSOLAPA 68430 SAN ANTONIO COSOLAPA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN CONTRA ESQUINA DE LA IGLESIA CATOLIOCA , lon:-96.40141836, lat:18.28314476}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531428 | Proyecto de inversión | 3931289.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3931289.43, modificado:3931289.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE LLANO BEJUCO, SAN LORENZO, SAN BARTOLO Y EL ANONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 49378 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Suchixtepec | 49378 | S | 1531 | 1401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 1 500 70880 LLANO EL BEJUCO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC LA CARRETERA ESTA PAVIMENTADA CON EL PAVIMENTO ARTESANAL DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTA A 1+500, lon:-96.46029803, lat:16.10994943}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531429 | Proyecto de inversión | 1300000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.01, modificado:1300000.01}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 49840 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 49840 | S | 847 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion: Pueblo SAN MIGUEL TLACOTEPEC 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC ENTRE Calle LA REFORMA Y Calle BENITO JUAREZ Calle LA REFORMA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL MERCADO MUNICIPAL Y DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.00686284, lat:17.45351587}} | 2025-04-16 | 2025-06-07 | 1300000.01 | 1300000.01 | 1300000.01 | 738437.57 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:49840, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:1300000.01, importe_modificado:1300000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2531429/proyecto_PROCESO, 2531429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531430 | Proyecto de inversión | 540254.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540254.22, modificado:540254.22}} | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el libramiento 3 de Octubre entre las calles Porfirio Díaz y 2 de Abril, del municipio de San Nicolás. - 38096 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 38096 | S | 462 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Calle 3 DE OCTUBRE Barrio BARRIO ENMEDIO 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle 2 DE ABRIL Calle GUERRERO TRAMO A PAVIMENTAR ENTRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y LA CALLE 2 DE ABRIL, lon:-96.7418849, lat:16.42054907}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los avances físicos y financieros de la obra se reportaran en el tercer trimestre 2025, trimestre:2.0, usuario:mariadsorianoe, fecha:2025-07-12}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531431 | Proyecto de inversión | 1499378.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499378.79, modificado:1499378.79}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA 1RA SECCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO - 46064 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huitzo | 46064 | S | 1900 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:Calle CRISTÓBAL COLÓN Pueblo SAN PABLO HUITZO 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO Calle DE LOS SABINOS EL POZO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SOBRE EL CAMINO A TENEXPAM Y CONECTA CON AVENIDA P, lon:-96.88948442, lat:17.27551238}} | 2025-07-20 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531432 | Proyecto de inversión | 2532913.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2532913.99, modificado:2532913.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALLENDE - 28466 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 28466 | S | 67 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:10, direccion:Camino / Terracería SAN PABLO TIJALTEPEC - SAN ISIDRO ALLENDE 15 100 71153 SAN ISIDRO ALLENDE, SAN PABLO TIJALTEPEC TOMAR CAMINO DE TERRACERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALLENDE, SEGUIR TODO EL CAMI, lon:-97.49493735, lat:17.00897393}} | 2025-06-11 | 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531433 | Proyecto de inversión | 2682467.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2682467.38, modificado:2682467.38}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FORTIN JUAREZ - 35779 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 35779 | S | 53 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN PABLO TIJALTEPEC - FORTIN JUAREZ 10 500 71153 FORTÍN JUÁREZ, SAN PABLO TIJALTEPEC TOMAR CAMINO DE TERRACERIA BIEN RECONOCIDA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL FORTIN JUAREZ, EN APROXIMADAMENTE 10 KILOMETROS, lon:-97.50121641, lat:16.9978345}} | 2025-06-22 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531434 | Proyecto de inversión | 955884.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955884.26, modificado:955884.26}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LEYES DE REFORMA EN SAN PEDRO AMUZGOS - 49461 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 49461 | S | 2634 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Colonia LEYES DE REFORMA 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle DE LA JUVENTUD Calle IGNACIO DE COMONFOR COLINDA CON EL BARRIO SAN NICOLA, lon:-98.09492164, lat:16.65582194}} | 2025-08-08 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531446 | Proyecto de inversión | 1025361.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025361.02, modificado:1025361.02}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AV. HIDALGO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN SAN PEDRO JICAYÁN - 41555 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 41555 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN LA AV. HIDALGO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN SAN PE, lon:-98.01425763, lat:16.4521987}} | 2025-06-09 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531449 | Proyecto de inversión | 623738.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623738.8, modificado:623738.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL TEPICHAL - 19864 | 20 | Oaxaca | 314 | San Pedro Juchatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Juchatengo | 19864 | S | 913 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo RURAL 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE EL TEPICHAL AL PONIENTE Y A 800 METROS DE DISTANCIA , lon:-97.0917527, lat:16.34358237}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 187121.64 | 623738.8 | 187121.64 | 187121.64 | 187121.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MSPJ/FAISMUN/314/C-002/2025, contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO, monto:623738.8, importe_modificado:623738.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22.0}} | {2531449/proyecto_INICIO, 2531449/proyecto_PROCESO, 2531449/proyecto_INICIO, 2531449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531450 | Proyecto de inversión | 943159.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943159.26, modificado:943159.26}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE: 20DPR3384Z EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 34904 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 34904 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Calle 16 de septiembre Pueblo san pedro martir 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR ENTRE Calle emiliano zapata Y Calle niños heroes se encuentra por detras del panteon municipal a 30o metros hacia el sur partiendo del palac, lon:-96.71419293, lat:16.74029743}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 943159.26 | 943159.26 | 943159.26 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/(315)/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:943159.26, importe_modificado:943159.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2531450/proyecto_INICIO, 2531450/proyecto_PROCESO, 2531450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531460 | Proyecto de inversión | 1070204.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1070204.48, modificado:1070204.48}} | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Reforma, en la localidad de Lázaro Cárdenas (Colonia Lázaro Cárdenas), municipio de San Pedro Teutila - 20169 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 20169 | S | 164 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:20, direccion:Calle Reforma Colonia Lázaro Cárdenas (Colonia Lázaro Cárdenas) 68620 LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS), SAN PEDRO TEUTILA LA PARTE DE LA CALLE REFORMA A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA , lon:-96.71442609, lat:17.970955}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1070204.48 | 1070204.48 | 757098.43 | 757098.43 | 757098.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/28/02/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1070204.48, importe_modificado:1070204.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531461 | Proyecto de inversión | 1550339.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550339.58, modificado:1550339.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA. - 30384 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 30384 | S | 498 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN PEDRO TEUTILA 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle MADERO LA CALLE A PAVIMENTAR SE LLAMA HIDALGO, Y SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA Y , lon:-96.70281825, lat:17.97457911}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1550339.58 | 1550339.58 | 1089417.17 | 1089417.17 | 1089417.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/03/03/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1550339.58, importe_modificado:1550339.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2531461/proyecto_INICIO, 2531461/proyecto_PROCESO, 2531461/proyecto_INICIO, 2531461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531462 | Proyecto de inversión | 890481.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890481.76, modificado:890481.76}} | Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de la calle que conduce a la colonia la Pochota, en la localidad de Santo Domingo del rio, municipio de San Pedro Teutila - 27062 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 27062 | S | 558 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:Calle RUMBO A LA POCHOTA Pueblo SANTO DOMINGO DEL RIO 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA LA UBICACION DE LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RIO, QUE CONUDCE HACIA LA CO, lon:-96.54689284, lat:18.03314196}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531463 | Proyecto de inversión | 1071158.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071158.64, modificado:1071158.64}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS (COLONIA), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 31080 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 31080 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:24, direccion:Camino / Terracería LO PINOS (COLONIA) - NUEVOS ASENTAMIENTOS DE LA COLONIA 0 600 68620 LOS PINOS [COLONIA], SAN PEDRO TEUTILA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LOS PINOS SE ENCUENTRA EN LA MISMA LOCALIDAD, EN NUEVOS, lon:-96.70103941, lat:17.96622811}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531464 | Proyecto de inversión | 1508000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508000.0, modificado:1508000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SAN PEDRO TIDAA EN SU SEGUNDA ETAPA - 50083 | 20 | Oaxaca | 331 | San Pedro Tidaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tidaá | 50083 | S | 485 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO SN SN Pueblo SAN PEDRO TIDAA 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle LAS FLORES SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.37547193, lat:17.34044452}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531465 | Proyecto de inversión | 569240.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569240.79, modificado:569240.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO RIO VERDE - 27140 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 27140 | S | 555 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:5, direccion:Camino SAN ANTONIO RIO VERDE - LA TEJA 1 0 71804 SAN ANTONIO RÍO VERDE, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en el camino aproximadamente a 1 km del entronque de la carretera denominada Acapulco-Salina Cruz con el , lon:-97.72785888, lat:16.1692508}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531466 | Proyecto de inversión | 2659122.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2659122.18, modificado:2659122.18}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TUTUTEPEC - 44984 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 44984 | S | 970 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2225.0, meta_modificada:2225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo La Luz y Villa de Tututepec 71801 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle Armenta y López El proyecto inicia en la ubicación del pozo en la calle de Porfirio Diaz a u, lon:-97.6012951, lat:16.12837902}} | 2025-06-21 | 2025-08-04 | 2659122.18 | 2659122.18 | 797736.65 | 797736.65 | 797736.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/001/076/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2659122.18, importe_modificado:2659122.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2531466/proyecto_INICIO, 2531466/proyecto_PROCESO, 2531466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531510 | Proyecto de inversión | 1986620 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1986620.0, modificado:1986620.0}} | Mantenimiento de Caminos Saca Cosechas en la localidad de San Simón Zahuatlán en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 39444 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 39444 | S | 2471 | 2469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:53.5, meta_modificada:53.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Camino / Terracería San Simón Zahuatlán - Barrios del municipio 53 50 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN Mantenimiento de los caminos que conectan a los barrios de la Colmena, Tierra Colorada, Santa Cruz, Las Tres Cru, lon:-98.00671469, lat:17.83067497}} | 2025-07-21 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531511 | Proyecto de inversión | 1183586.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1183586.8, modificado:1183586.8}} | Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre en la localidad de Barrio Las Tres Cruces en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 24223 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 24223 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:8, direccion:Calle Sin Nombre Ranchería Barrio Las Tres Cruces 69268 LAS TRES CRUCES, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Avenida Huajuapan- San Simón Zahuatlán Y Se encuentra a 170 metros de la iglesia del Barrio Las Tres Cruces, así como a 210 metro, lon:-97.98866687, lat:17.81725446}} | 2025-06-02 | 2025-07-18 | 791821.8 | 791821.8 | 791821.8 | 791821.8 | 791821.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156640, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:1183586.8, importe_modificado:1183586.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2531511/proyecto_PROCESO, 2531511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531513 | Proyecto de inversión | 571527.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571527.46, modificado:571527.46}} | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA IXTEPEJI - 31459 | 20 | Oaxaca | 363 | Santa Catarina Ixtepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ixtepeji | 31459 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.2, meta_modificada:150.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:Calle A SAN MIGUEL DEL RIO Pueblo SANTA CATARINA IXTEPEJI 68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Calle BELISARIO DOMINGUEZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE A SAN MIGUEL , lon:-96.56351602, lat:17.27508054}} | 2025-06-17 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531514 | Proyecto de inversión | 1017665.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017665.99, modificado:1017665.99}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE: 20DPR1045N, EN LA LOCALIDAD DE EL PUNTO - 31297 | 20 | Oaxaca | 363 | Santa Catarina Ixtepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ixtepeji | 31297 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:2, direccion:Calle CARRETERA OAXACA-TUXTEPEC Pueblo EL PUNTO 68775 EL PUNTO, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Avenida OAXACA Y Calle SIN NOMBRE Calle LIBRAMIENTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS SOBRE LA CARRETERA FEDER, lon:-96.58349736, lat:17.22141369}} | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531517 | Proyecto de inversión | 692747.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692747.21, modificado:692747.21}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 34083 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 34083 | S | 1611 | 1372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA CATARINA LOXOCHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle MORELOS Y Calle REFORMA Calle HIDALGO SE UBICA EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LU, lon:-96.75239858, lat:16.07238975}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del munucipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202531522 | Proyecto de inversión | 942120 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:942120.0, modificado:942120.0}} | CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ. - 47126 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 47126 | S | 1015 | 849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Pueblo SANTA CATARINA YOSONOTÚ 71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ ENTRE Privada PRIMERA PRIV DE CONSTITUCIÓN Y Calle CONSTITUCIÓN EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-97.66214453, lat:17.02304124}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 942120 | 942120 | 942120 | 731717.29 | 731717.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/R33_FIII-FAISMUN/04/2025, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES AKIARA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:942120.0, importe_modificado:942120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2531522/proyecto_INICIO, 2531522/proyecto_PROCESO, 2531522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531523 | Proyecto de inversión | 956130 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956130.0, modificado:956130.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MAXIMILIANO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DE CARDENAS. - 49217 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 49217 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:5, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo LAGUNILLA DE CARDENAS 71136 LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ ENTRE Calle MAXIMILIANO Y Calle 18 DE MARZO Calle CAMINO NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLI, lon:-97.7014407, lat:17.0097198}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 956130 | 956130 | 956130 | 220000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/R33_FIII-FAISMUN/22/2025, contratista:CONUSTA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:956130.0, importe_modificado:956130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2531523/proyecto_PROCESO, 2531523/proyecto_INICIO, 2531523/proyecto_PROCESO, 2531523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531526 | Proyecto de inversión | 819823.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819823.26, modificado:819823.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA 1A AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 8001 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 8001 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 1A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle BENITO JUAREZ EL INICIO DE LA CONSTRUCCION SERA A 1, lon:-96.68659415, lat:17.0450984}} | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531527 | Proyecto de inversión | 1228534.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228534.56, modificado:1228534.56}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNIÓN Y PROGRESO, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS. - 4065 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 4065 | S | 60 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle UNION Y PROGRESO Colonia CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Prolongación DE LA ESPERANZA Y Calle DEL ANONAL Avenida FERROCARRIL SOBRE LA CALLE UNION Y PROGRESO SE ENCU, lon:-96.6805532, lat:17.05887567}} | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 1228534.56 | 1228534.56 | 711158.37 | 711158.37 | 711158.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/001/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, monto:1228534.56, importe_modificado:1228534.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2531527/proyecto_INICIO, 2531527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531529 | Proyecto de inversión | 493869.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493869.43, modificado:493869.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN, COLONIA 2A AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 37694 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 37694 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ALEMAN Colonia 2A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle INDEPENDENCIA LA CALLE MIGUEL ALEMAN SE ENCUENTRA EN LA COLINDA, lon:-96.68674246, lat:17.04455939}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531530 | Proyecto de inversión | 819823.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819823.26, modificado:819823.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA 1A AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 37797 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 37797 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 1A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle MOCTEZUMA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA A 300M DE LAS ANTENAS DE ALTA TE, lon:-96.68664231, lat:17.0448987}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531531 | Proyecto de inversión | 2489972.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2489972.46, modificado:2489972.46}} | EQUIPAMIENTO DE RESERVORIO EN EL PARAJE YEGOVEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 25583 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 25583 | S | 716 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4865.0, meta_modificada:4865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:15, direccion:Calle CARRETERA A SAN ANTONINO EL ALTO Pueblo PARAJE YEGOVEGO SANTA CRUZ MIXTEPEC YEGOVEGO, SANTA CRUZ MIXTEPEC SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE HACIA LA COMUNIDAD DE SAN MATEO MIXTEPEC, SOBRE LA CARRETERA A SAN ANTONINO EL ALTO EN EL , lon:-96.89572668, lat:16.79179307}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531534 | Proyecto de inversión | 1374966.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1374966.46, modificado:1374966.46}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA - 46305 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 46305 | S | 113 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN ISIDRO VISTA HERMOSA 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-97.71319437, lat:17.18815933}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1154324.17 | 1154324.17 | 1154324.17 | 1154324.17 | 1154324.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SCN/FAISMUN/379/01/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE RL DE CV, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1374966.46, importe_modificado:1374966.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2531534/proyecto_INICIO, 2531534/proyecto_PROCESO, 2531534/proyecto_INICIO, 2531534/proyecto_PROCESO, 2531534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531537 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.0, modificado:1320000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA DESVIACION DE OJO DE AGUA A SECCION SEGUNDA DE LOMA ÑUHU-CUA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ÑUHU-CUA - 44583 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 44583 | S | 156 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4285.0, meta_modificada:4285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:2, direccion:Camino loma ñucua - ojo de agua 4 285 69859 LOMA ÑUHU-CUA, SANTA CRUZ NUNDACO la obra se llevara acabo en la orilla de la localidad de loma ñuhucua, lon:-97.71980067, lat:17.12085076}} | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531540 | Proyecto de inversión | 1645304.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645304.27, modificado:1645304.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE MAYA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LAS CULTURAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 35365 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 35365 | S | 79 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle MAYA Colonia LAS CULTURAS 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle OLMECA Y Calle PRIMAVERA Calle ZAPOTECA AL LADO IZQUIERDO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE ESQUIPULAS, lon:-96.75534079, lat:17.0235258}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531544 | Proyecto de inversión | 220738.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220738.62, modificado:220738.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 42797 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 42797 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:54, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON Colonia 20 DE NOVIEMBRE 71233 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle PLAN DE AYALA Calle LIBERTAD A 40 METROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAPOTABLE DE LA COLONIA , lon:-96.76979737, lat:17.02816973}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531550 | Proyecto de inversión | 556167.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556167.43, modificado:556167.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HUAMUCHES, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL PARAGÜITO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 36838 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 36838 | S | 101 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle HUAMUCHES Colonia EL PARAGUITO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle JAZMINES Calle AZUCENAS A 200 METROS DE MISCELANEA LA CENTELLA, lon:-96.73429675, lat:17.03672691}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531552 | Proyecto de inversión | 312299.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312299.33, modificado:312299.33}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARCÍA VIGIL, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 36606 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 36606 | S | 385 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.4, meta_modificada:95.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:9, direccion:Calle GARCIA VIGIL Pueblo SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA 71232 SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle GOLFO DE MEXICO Y Calle FRANCISCO ZARABIA Calle LAZARO CARDENAS A 38 METROS DE LA CARNICERIA LA CHATITA, lon:-96.72460509, lat:16.98778098}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531553 | Proyecto de inversión | 589027.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589027.44, modificado:589027.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE XOXOCOTLÁN, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA COSIJOEZA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 36023 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 36023 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:45, direccion:Calle XOXOCOTLÁN Colonia COSIJOEZA 71233 LA CRUCECITA [BARRIO], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Calle CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBAN A 85 METROS DE LA MISCELANEA EBENEZER, lon:-96.74953683, lat:17.03563843}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531556 | Proyecto de inversión | 1044616.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044616.47, modificado:1044616.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. PRINCIPAL, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE NAZARENO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 49248 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 49248 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida PRINCIPAL Colonia LOMAS DE NAZARENO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle JERUSALEM Y Calle 10 DE JULIO FRENTE AL DEPOSITO EL BEBEDERO, lon:-96.76976798, lat:17.01709642}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531558 | Proyecto de inversión | 5708136.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5708136.36, modificado:5708136.36}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO ¿POZO CBTIS 2¿ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 49136 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 49136 | S | 6600 | 4400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLO COYOTE Pueblo SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle CAMINO A LA ZANJITA Boulevard NUUNITA NUU YOO JUNTO AL CENTRO DE BACHILLERATO, lon:-96.7275656, lat:17.02614677}} | 2025-07-10 | 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531559 | Proyecto de inversión | 549378.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549378.13, modificado:549378.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR Y PRIV. DE AGUSTÍN MELGAR, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 47797 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 47797 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN MELGAR Colonia EL PEDREGAL 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle MAZATECA Avenida MONTE ALBAN FRENTE A LA MUEBLERIA FERNANDA, A 50 METROS DE CONSULTORIO DENTAL, lon:-96.75731419, lat:17.02599736}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531564 | Proyecto de inversión | 2998550.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998550.25, modificado:2998550.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 30786 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 30786 | S | 62 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:82, direccion:Calle PRINCIPAL S/N Pueblo RANCHO NUEVO 71365 RANCHO NUEVO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle RUMBO A LA IGLESIA Y Calle RUMBO LA AGENCIA LA OBRA SE UBICA A UNOS 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UNOS 200 METROS DE LA IGLES, lon:-97.40199222, lat:16.43064871}} | 2025-05-03 | 2025-06-21 | 2998550.25 | 2998550.25 | 2998550.25 | 1787875.73 | 1787875.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/037-12/2025, contratista:FLORENCIANO RUIZ MAQUEO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2531564/proyecto_INICIO, 2531564/proyecto_PROCESO, 2531564/proyecto_INICIO, 2531564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO MODIFICADO EN ESTE APARTADO. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | OAX250202531566 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ COFRADÍA - 37928 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 37928 | S | 219 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.25, meta_modificada:196.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:70, direccion:Calle PRINCIPAL S/N Pueblo SAN JOSE COFRADIA 71365 SAN JOSÉ COFRADÍA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle HACIA EL RIO Y LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A UNOS 50 METROS Y A UNOS 20 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL, , lon:-97.55758161, lat:16.40186996}} | 2025-05-23 | 2025-08-20 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1801216.25 | 1801216.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/024-13/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2531566/proyecto_INICIO, 2531566/proyecto_PROCESO, 2531566/proyecto_INICIO, 2531566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531576 | Proyecto de inversión | 485031.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485031.22, modificado:485031.22}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA. ETAPA, AGENCIA DE POLICIA DE RANCHO NUEVO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 46369 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 46369 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.58, meta_modificada:121.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia RANCHO NUEVO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle MANUEL SABINO CRESPO Y Avenida HORNOS Calle CANAL DEL ROSARIO PARTIENDO DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV HORNOS Y LA CALLE MIGUE, lon:-96.69468349, lat:17.05772807}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531577 | Proyecto de inversión | 738325.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738325.29, modificado:738325.29}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FÉRROCARRIL ENTRE CALICANTO Y AV. JUÁREZ, DE LA COLONIA PRIMAVERA 1RA. ETAPA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 48422 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 48422 | S | 27 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.6, meta_modificada:137.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Colonia PRIMAVERA 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Prolongación CALICANTO Y Avenida BENITO JUAREZ Calle LOS ARBOLES DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV. FERROCARRIL Y PROL. DE CALICANTO, RUMBO, lon:-96.69687976, lat:17.06165934}} | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531578 | Proyecto de inversión | 599914.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599914.71, modificado:599914.71}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON GAVION AL MARGEN DEL RIO SALADO, DE LA COLONIA CALICANTO (PRIMERA ETAPA), SANTA LUCIA DEL CAMINO - 35113 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 35113 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:86.4, meta_modificada:86.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle RIVERA DE SAUCES Colonia CALICANTO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Prolongación CALICANTO Y Privada ULTIMA DE SAUCES Calle SAUCES DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV. HORNOS Y RIVERA DE SAUCES, RUMBO AL OE, lon:-96.69871788, lat:17.05462162}} | 2025-06-19 | 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531581 | Proyecto de inversión | 1303408.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303408.64, modificado:1303408.64}} | Construcción de muro de contención en el camino principal, en la localidad de el Sumidero, municipio de Santa Lucia Miahuatlán - 50071 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 50071 | S | 1022 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada municipal santo tomás Tamazulapam - Santa Lucia Miahuatlán 16 900 70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN a 100 metros de la representación municipal de El Carrizal, lon:-96.60946573, lat:16.20378017}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531584 | Proyecto de inversión | 2298108.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2298108.54, modificado:2298108.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLÁN - 50500 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 50500 | S | 487 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.83, meta_modificada:1346.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:Calle LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Pueblo SANTA LUCIA MIAHUATLÁN 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIO DE NUYOO, lon:-96.61388374, lat:16.18890786}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531585 | Proyecto de inversión | 390571.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390571.74, modificado:390571.74}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 51006 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 51006 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.05, meta_modificada:77.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:10, direccion:Calle A LA REPRESENTACION MUNICIPAL Ranchería CARRIZAL 70840 EL CARRIZAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN A UN COSTADO DE LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE EL CARRIZAL, lon:-96.59051222, lat:16.16629825}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531586 | Proyecto de inversión | 851476.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851476.06, modificado:851476.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 50650 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 50650 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:7, direccion:Camino SIERRA LLANO GRANDE - SANTA LUCIA MIAHUATLÁN 0 0 70840 SIERRA LLANO GRANDE, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN A UN COSTADO DE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE SIERRA LLANO GRANDE, lon:-96.63142015, lat:16.19470756}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531588 | Proyecto de inversión | 900015.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900015.92, modificado:900015.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 22998 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 22998 | S | 267 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:Camino CARRETERA PRINCIPAL - PARAJES SANTA LUCIA MONTEVERDE 3 591 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LOS CAMINOS A REHABILITAR PARTEN DE LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, DE LA CARRETERA PRINCIPAL, A PARAJES , lon:-97.66550554, lat:16.97654185}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 900015.92 | 900015.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/13/10/2025, contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:900015.92, importe_modificado:900015.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2531588/proyecto_INICIO, 2531588/proyecto_PROCESO, 2531588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531590 | Proyecto de inversión | 2897551.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2897551.96, modificado:2897551.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL TORO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 1949 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 1949 | S | 51 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:10, direccion:Camino / Vereda AGUA DEL TORO - AGUA DEL TORO 0 0 71166 AGUA DEL TORO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA UBICACION DEL PROYECTO A REALIZAR, SE ENCUENTRA EN DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, YA QUE LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS E, lon:-97.71719116, lat:16.97667481}} | 2025-04-21 | 2025-07-19 | 2897551.96 | 2897551.96 | 1714468.68 | 1714468.68 | 1714468.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/07/02/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:2895456.69, importe_modificado:2895456.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2531590/proyecto_INICIO, 2531590/proyecto_PROCESO, 2531590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531592 | Proyecto de inversión | 2895456.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2895456.69, modificado:2895456.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T.: 20DTV0639P DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 17570 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 17570 | S | 389 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada:721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA MARIAA OCOTLAN 71163 SANTA MARÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA UBICACION DE LA OBRA A EJECUTAR, ESTÁ AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCOTLAN, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T.: 20DTV063, lon:-97.73377966, lat:16.96690017}} | 2025-05-28 | 2025-08-25 | 2895456.69 | 2895456.69 | 642925.41 | 642925.41 | 642925.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/08/03/2025, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:2895456.69, importe_modificado:2895456.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2531592/proyecto_INICIO, 2531592/proyecto_PROCESO, 2531592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531595 | Proyecto de inversión | 1366743.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366743.31, modificado:1366743.31}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO, EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 28182 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 28182 | S | 135 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA PAZ 71161 LA PAZ, SANTA LUCÍA MONTEVERDE EL PROYECTO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA AGENCIA., lon:-97.67326269, lat:16.93487565}} | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:re regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:re regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:re regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:re regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531596 | Proyecto de inversión | 4046953.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4046953.85, modificado:4046953.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 19913 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 19913 | S | 165 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12130.0, meta_modificada:12130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion: SAN AGUSTIN NUEVO - SANTA MARIA LA ASUNCIÓN 0 0 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, lon:-96.82643228, lat:18.1012552}} | 2025-06-08 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL IMPACTO DEL HURACAN ERICK, LOS TRABAJOS SE INICIARAN EN EL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, trimestre:2.0, usuario:rodrigoaguirrea, fecha:2025-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531602 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ATAYIKI CUQUILA - 48132 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 48132 | S | 69 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:112, direccion: Ranchería ATAYIKI CUQUILA 69800 ATAYIKI CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL TANQUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD EN UN PARAJE CERCANO A LA LOCALIDAD Y LA LINEA LLEGA A LA POBLACION, lon:-97.75517537, lat:17.18702991}} | 2025-06-17 | 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531603 | Proyecto de inversión | 1191614.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191614.63, modificado:1191614.63}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 48499 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 48499 | S | 10248 | 8667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.87, meta_modificada:200.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle porfirio diaz Colonia Heroica Ciudad de Huajuapan de Leon 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle allende Y Calle alejandro aquino Calle fray lucero la obra se ubica en el parque municipal de, lon:-97.68022633, lat:17.26751441}} | 2025-07-09 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155798, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1191614.63, importe_modificado:1191614.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531607 | Proyecto de inversión | 649999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649999.97, modificado:649999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO A ESCANDABA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 48654 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 48654 | S | 162 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:91, direccion:Calle escandaba Ranchería SAN JUAN DEL RIO 69802 SAN JUAN DEL RÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE ESCANDABA CUQUILA, lon:-97.77175792, lat:17.17391416}} | 2025-06-25 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531611 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA - 46061 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 46061 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:76, direccion: Ranchería LA LOBERA 69800 LA LOBERA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, NO TIENE NOMBRE, lon:-97.62752816, lat:17.28124248}} | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531613 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0276X EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARIA PRIMERA SECCIÓN - 40177 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 40177 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:4, direccion: Ranchería cañada maria primera seccion 69800 CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO las aulas estaran ubicadas en un paraje ubicado en la localidad de cañada maria primera, lon:-97.62509755, lat:17.26082675}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155781, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2531613/proyecto_INICIO, 2531613/proyecto_PROCESO, 2531613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531616 | Proyecto de inversión | 449994.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449994.78, modificado:449994.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LA ASUNCIÓN DE LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN - 39013 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 39013 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA LA ASUNCIÓN Colonia la asuncion 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle la montaña Y La calle es la calle principal a la colonia la Asuncion, lon:-97.66989137, lat:17.25234795}} | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155776, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:449997.92, importe_modificado:449997.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2531616/proyecto_INICIO, 2531616/proyecto_PROCESO, 2531616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531618 | Proyecto de inversión | 748458.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748458.49, modificado:748458.49}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE GUADALUPE - 44592 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 44592 | S | 252 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:13, direccion: Ranchería LLANO DE GUADALUPE 69802 LLANO DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA LINEA PASA POR TODA LA LOCALIDAD DE LLANO DE GUADALUPE , lon:-97.60551792, lat:17.16276237}} | 2025-06-24 | 2025-08-22 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155785, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:748458.49, importe_modificado:748458.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2531618/proyecto_INICIO, 2531618/proyecto_PROCESO, 2531618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531620 | Proyecto de inversión | 1649995.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649995.25, modificado:1649995.25}} | REHABILITACIÓN DE BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 26265 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 26265 | S | 10248 | 8667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1571.03, meta_modificada:1571.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle Prolongacion de Hidalgo Colonia Heroica Ciudad de Tlaxiaco 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO el bacheo se va a ubicar en las calles PROLONGACION HIDALGO ESQ. C/HIPODROMO, FRAY LUCERO ESQ. CON HI, lon:-97.67773026, lat:17.26566616}} | 2025-06-20 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531621 | Proyecto de inversión | 1055057.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055057.04, modificado:1055057.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 21 DE JULIO DE LA LOCALIDAD DE YOSOTIUN YOSOSTATU YUCUHILLO SAN MIGUEL PROGRESO - 39170 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 39170 | S | 164 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:46, direccion:Calle 21 de Julio Pueblo YOSOTIUN YOSOSTATU YUCUHILLO SAN MIGUEL PROGRESO 69802 YOSOTIUN YOSOSTATU YUCUHILLO SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO La calle 21 de julio es la calle principal de la comunidad de Yucuhillo , lon:-97.79369565, lat:17.16602368}} | 2025-06-15 | 2025-09-17 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155779, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1055057.04, importe_modificado:1055057.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2531621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531623 | Proyecto de inversión | 891189.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891189.06, modificado:891189.06}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS CARRETAS - 32609 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 32609 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:51, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+450 0 450 70936 LAS CARRETAS, SANTA MARÍA COLOTEPEC Obra Ubicada a 100 metros de Rio grande, a 500 metros de la Agencia de Las Carretas , lon:-96.91593442, lat:15.90280815}} | 2025-06-13 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531627 | Proyecto de inversión | 1999142.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999142.75, modificado:1999142.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENSOS NACIONALES EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SANTA MARIA CHACHOAPAM - 6433 | 20 | Oaxaca | 404 | Santa María Chachoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chachoápam | 6433 | S | 394 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:404, localidad:1, direccion:Calle CENSOS NACIONALES Pueblo SANTA MARIA CHACHOAPAM 69630 SANTA MARÍA CHACHOÁPAM, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle DIEZ DE MAYO LA CALLE CENSOS NACIONALES, ES LA CALLE QUE PASA AUN L, lon:-97.2843448, lat:17.52697876}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531635 | Proyecto de inversión | 7530455.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7530455.06, modificado:7530455.06}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 10053 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 10053 | S | 124 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:126, direccion:Camino / Terracería LOMA LIMON - HUNGARA 0 802 68510 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA A 195 METROS DE LA CANCHA DE TIERRA COLORADA, lon:-96.70380974, lat:18.29892947}} | 2025-05-07 | 2025-11-02 | 7530455.06 | 7530455.06 | 7530455.06 | 4259702.78 | 4259702.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:7530455.06, importe_modificado:7530455.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2531635/proyecto_INICIO, 2531635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531636 | Proyecto de inversión | 4763299.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4763299.95, modificado:4763299.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL EDÉN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 19874 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 19874 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:10, direccion: Pueblo EL EDEN 68510 EL EDÉN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 46 ACCIONES SE ENCUENTRAN UICADAS DE LA SIGUEINTE MANERA: 9 AL NORTE, 13 EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD, Y 24 AL SURESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.80815101, lat:18.24033696}} | 2025-05-26 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531637 | Proyecto de inversión | 1863630 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1863630.0, modificado:1863630.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE ZONGOLICA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 19820 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 19820 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:38, direccion: Pueblo ZONGOLICA 68510 ZONGOLICA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 17 ACCIONES SEUBICAN AL NORTE DE LA LOCALIDAD Y 1 ACCION EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.81067798, lat:18.19806285}} | 2025-05-25 | 2025-07-23 | 1863630 | 1863630 | 1863630 | 559089 | 559089 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/020/2025, contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1863630.0, importe_modificado:1863630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2531637/proyecto_PROCESO, 2531637/proyecto_INICIO, 2531637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531638 | Proyecto de inversión | 4245139.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4245139.94, modificado:4245139.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 19815 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 19815 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:35, direccion: Pueblo LA TRINIDAD 68510 LA TRINIDAD, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 41 ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDASD DE LA SIGUIENTE MANERA: 5 EN LA ZONA NORTE, 19 AL SUR, 12 AL ESTE Y 5 EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-96.77243624, lat:18.28604164}} | 2025-05-25 | 2025-10-21 | 4245139.94 | 4245139.94 | 4245139.94 | 1273541.98 | 1273541.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/018/2025, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:4245139.94, importe_modificado:4245139.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2531638/proyecto_INICIO, 2531638/proyecto_PROCESO, 2531638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531639 | Proyecto de inversión | 1657360 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657360.0, modificado:1657360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE HIERBA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 27263 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 27263 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:148, direccion: Pueblo AGUA DE HIERBA 68510 AGUA DE HIERBA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 16 ACCIONES SE UBICAN AL OESTE DE LA LOCALIDAD EN CERCANIAS DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-96.83570947, lat:18.19877387}} | 2025-06-05 | 2025-08-03 | 1657360 | 1657360 | 1657360 | 497208 | 497208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/063/2025, contratista:CLARA LUCERO BETANZO CACHO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1657360.0, importe_modificado:1657360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2531639/proyecto_PROCESO, 2531639/proyecto_INICIO, 2531639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531640 | Proyecto de inversión | 3259276.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3259276.94, modificado:3259276.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUADALUPE DEL KM 1+500 AL KM 2+030, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 48053 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 48053 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:11, direccion:Camino / Terracería CAMINO A MONTE SINAI - CAMINO A SAN MARTIN DE PORRES 0 500 68510 SANTA MARÍA GUADALUPE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA EL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA SOBRE EL CAMINO DENOMINADO CAMINO SAN MARTIN DE PORRES CON DIREC, lon:-96.78874936, lat:18.28622174}} | 2025-06-24 | 2025-09-21 | 3259276.94 | 3259276.94 | 3259276.94 | 977783.08 | 977783.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/070/2025, contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:3259276.94, importe_modificado:3259276.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2531640/proyecto_INICIO, 2531640/proyecto_PROCESO, 2531640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531641 | Proyecto de inversión | 2795445 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2795445.0, modificado:2795445.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA MANGO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 24337 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 24337 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:98, direccion: Pueblo LOMA MANGO 68510 LOMA MANGO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 27 ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DELA LOCALIDAD, CUYA REFERENCIA PRINCPAL SON VEREDAS QUE COMUNICAN AL ACENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.70202417, lat:18.28826924}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 2795445 | 2795445 | 2795445 | 838633.5 | 838633.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/045/2025, contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2795445.0, importe_modificado:2795445.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2531641/proyecto_INICIO, 2531641/proyecto_PROCESO, 2531641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531652 | Proyecto de inversión | 2710600.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2710600.77, modificado:2710600.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL GIRASOL DEL BARRIO CHICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTILÁN - 42086 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 42086 | S | 65 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1585.0, meta_modificada:1585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:Calle GIRASOL Barrio CHICO 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle LAS FLORES Y Calle LAS PALMAS Calle BENITO JUÁREZ LA CALLE EL GIRASOL SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAS PALMAS Y LAS FLORES. CON ENT, lon:-97.9172812, lat:16.30348183}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531663 | Proyecto de inversión | 1584545.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1584545.5, modificado:1584545.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, LOCALIDAD SANTA MARÍA TEPANTLALI - 47784 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 47784 | S | 694 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA MARÍA TEPANTLALI 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CAMINO A SAN JUAN JUQUILA MIXES Calle SABIDURÍA SE ENCUENTRA A 630 METROS HACIA EL SURESTE DEL PA, lon:-96.00363853, lat:16.99582468}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531664 | Proyecto de inversión | 2432199.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2432199.99, modificado:2432199.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA ¿UNA LUZ EN LA MONTAÑA¿, LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI - 45929 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 45929 | S | 131 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.65, meta_modificada:1180.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:2, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA - ESC. PRIM. UNA LUZ EN LA MONTAÑA 0 400 70286 CERRO COSTOCHE, SANTA MARÍA TEPANTLALI SE ENCUENTRA A 400 METROS AL OESTE DE LA AGENCIA DE CERRO COSTOCHE , lon:-95.99791927, lat:16.96671631}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531665 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV13392, EN LA LOCALIDAD MOSQUITO BLANCO - 46896 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 46896 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.2, meta_modificada:635.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA - TELESECUNDARIA DE MOSQUITO BLANCO 0 900 70286 MOSQUITO BLANCO, SANTA MARÍA TEPANTLALI SE ENCUENTRA A 900 METROS AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-95.97557583, lat:16.99386406}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531666 | Proyecto de inversión | 2328129.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2328129.43, modificado:2328129.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE CHAMIZAL, DE LA LOCALIDAD MOSQUITO BLANCO, 1ª ETAPA. - 47039 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 47039 | S | 66 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.53, meta_modificada:525.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA - CAMINO SIN NOMBRE 0 150 70286 MOSQUITO BLANCO, SANTA MARÍA TEPANTLALI SE ENCUENTRA A 150 METROS HACIA EL NOROESTE DE LA AGENCIA , lon:-95.98410093, lat:16.99882453}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531667 | Proyecto de inversión | 820000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820000.01, modificado:820000.01}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN, OAXACA. - 29996 | 20 | Oaxaca | 436 | Santa María Texcatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Texcatitlán | 29996 | S | 464 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6902.0, meta_modificada:6902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion: Pueblo SANTA MARIA TEXCATITLAN 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN DEL PALACIO MUNICIPAL CAMINAR HACIA EL SUROESTE AL CAMINO QUE LLEGA A SAN ANTONIO NDUAYACO Y A LA ALTURA DEL HOJO DE AGUA DE NRUSA DO¿KO AL MAR, lon:-97.06967379, lat:17.7105299}} | 2025-06-04 | 2025-07-18 | 820000.01 | 820000.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/436/R33-III/01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN, monto:972855.8, importe_modificado:972855.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2531667/proyecto_INICIO, 2531667/proyecto_PROCESO, 2531667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los importes de contrato no coiciden con la parte contable, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531668 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción de Sistema de Agua Entubada del Paraje Loma Mujer Grande a la Cabecera de la Localidad de Santa María Tlahuitoltepec 3era Etapa - 48187 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 48187 | S | 1849 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2627.0, meta_modificada:2627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Camino / Brecha paraje mujer grande - Santa Maria tlahuitoltepec 2 567 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC La obra se ubica a lo largo del cerro hubicado en el paraje Mujer Grande, lon:-96.06163597, lat:17.0952398}} | 2025-06-25 | 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531669 | Proyecto de inversión | 1800000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.09, modificado:1800000.09}} | Construcción de Red de Alcantarillado en el Camino del Carrizal a Nejapa en la localidad de Nejapa 1Era Etapa - 46314 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 46314 | S | 152 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:3, direccion:Camino agencia nejapa - camino al carrizal 0 500 70265 NEJAPA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC las obras de drenaje se empezaran a construir en el camino principal que que conduce a la agencia de Nejapa, lon:-96.15456189, lat:17.09450225}} | 2025-07-02 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531670 | Proyecto de inversión | 1799999.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799999.86, modificado:1799999.86}} | Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en la Localidad de Magueyal 1ra Etapa - 48854 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 48854 | S | 115 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.4, meta_modificada:378.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:19, direccion:Camino centro de la comuidad magueyal - Centro de la comunidad 0 500 70265 MAGUEYAL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC Se construira atras de agencia del nucleo rural magueyal , lon:-96.08424339, lat:17.07062355}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531671 | Proyecto de inversión | 394143.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394143.8, modificado:394143.8}} | Construcción de Tanque Publico de Agua Potable en el Paraje Mujer Grande para la Localidad de Santa Cruz, Santa María Tlahuitoltepec. - 49934 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 49934 | S | 282 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion: CENTRO LOCALIDAD SANTA CRUZ - PARAJE MUJER GRANDE 5 500 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC SE CONSTRUIRA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE MUJER GRANDE , lon:-96.05072558, lat:17.09003771}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531672 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Construcción de Cancha Publica en la Localidad de Tejas - 49506 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 49506 | S | 337 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:6, direccion:Camino CENTRO TEJAS - CANCHA PUBLICA 0 200 70265 TEJAS, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ATRAS DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD , lon:-96.00971998, lat:17.10327116}} | 2025-07-07 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531673 | Proyecto de inversión | 850069.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, modificado:850069.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN BARRIO EL NANCHAL - 39722 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 39722 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:82, direccion:Camino DESVIACION CARRETERA COZOALTEPEC - EL NACHAL 2 0 70944 EL NANCHAL (SAN JOSÉ EL NANCHAL), SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.79426109, lat:15.77580316}} | 2025-06-23 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531674 | Proyecto de inversión | 850069.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, modificado:850069.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 41817 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 41817 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:107, direccion:Camino / Terracería MAGDALENA LOXICHA - YONGUINA 2 0 70945 YONGUINA, SANTA MARÍA TONAMECA A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD , lon:-96.71866675, lat:15.89646428}} | 2025-06-23 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531675 | Proyecto de inversión | 1326913.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1326913.83, modificado:1326913.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LLANO GRANDE A EL CARNERO - 17487 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 17487 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.64, meta_modificada:7.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:75, direccion:Camino / Terracería LLANO GRANDE - EL CARNERO 7 640 70947 EL CARNERO, SANTA MARÍA TONAMECA INICIA EN LLANO GRANDE, EN EL CRUCERO A UN COSTADO DEL PUENTE PEATONAL Y TERMINA EN EL CARNERO PASANDO EL ARROYO., lon:-96.51204091, lat:15.6868392}} | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531676 | Proyecto de inversión | 3063877.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3063877.16, modificado:3063877.16}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 33582 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 33582 | S | 146 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5166.04, meta_modificada:5166.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:36, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA TONAMECA - CUARTO 3 500 70947 CUARTO, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.52577379, lat:15.75321585}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531677 | Proyecto de inversión | 1423953.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423953.21, modificado:1423953.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 29389 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 29389 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.66, meta_modificada:835.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:156, direccion:Camino / Terracería ENTRADA A ARROYO CHELIA - ARROYO CHELIA 0 564 70949 ARROYO CHELIA, SANTA MARÍA TONAMECA La red de distribución será sobre la calle principal, lon:-96.64738698, lat:15.75338166}} | 2025-06-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531678 | Proyecto de inversión | 1687172.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1687172.81, modificado:1687172.81}} | NSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC - 46461 | 20 | Oaxaca | 444 | Santa María Yolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yolotepec | 46461 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.69, meta_modificada:588.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:444, localidad:4, direccion:Calle AV. PRINCIPAL SAN JOSE DEL RIO Pueblo LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RIO 71176 SAN JOSÉ DEL RÍO COLORADO, SANTA MARÍA YOLOTEPEC ENTRE Calle STA MARIA YOLOTEPEC-CERRO NEGRO Y CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC-AGENCIA DE CERRO NEGRO, , lon:-97.46148594, lat:16.88687664}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531679 | Proyecto de inversión | 1491820 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1491820.0, modificado:1491820.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE XINITIVINTE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 49306 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yosoyúa | 49306 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo BUENAVISTA YOSOYÚA 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HACIA SANTA CRUZ YOSOYÚA SE ACCESA A LA CALLE POR EL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD, EN CALLE INDEPENDENCIA, SE ENCU, lon:-97.50303751, lat:17.0961229}} | 2025-06-13 | 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2531679/proyecto_PROCESO, 2531679/proyecto_INICIO, 2531679/proyecto_FIN, 2531679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531680 | Proyecto de inversión | 575621.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575621.6, modificado:575621.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 23742 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 23742 | S | 3136 | 2825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD 71054 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Y Calle Miguel Hidalgo El proyecto se encuentra ubicado en la calle 16 de septiembre desde la calle Miguel Hidalgo hasta el Jardín de Niños 5 de Mayo en lo , lon:-97.9927166, lat:16.75931326}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 575621.6 | 575621.6 | 474451.74 | 474451.74 | 474451.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/129/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:575621.6, importe_modificado:575621.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {2531680/proyecto_INICIO, 2531680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531681 | Proyecto de inversión | 1644143.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1644143.75, modificado:1644143.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES SAN MARCOS Y VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 32550 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 32550 | S | 3136 | 2825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1179.0, meta_modificada:1179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Barrio SAN JOSÉ 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle SAN MARCOS Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE , lon:-97.99556407, lat:16.76494643}} | 2025-06-16 | 2025-08-06 | 1644143.75 | 1644143.75 | 493243.13 | 493243.13 | 493243.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/102/2025, contratista:MARCELINO RUIZ PINEDA, convocante:SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1644143.75, importe_modificado:1644143.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2531681/proyecto_INICIO, 2531681/proyecto_PROCESO, 2531681/proyecto_INICIO, 2531681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531689 | Proyecto de inversión | 3712252 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3712252.0, modificado:3712252.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA EL MAMEY, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 46081 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 46081 | S | 249 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:Calle principales calles de el mamey Pueblo EL MAMEY 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CALLE AL LIMONCILLO Y Calle CALLE A BARRANCA RICA EL SISTEMA DE AGUA SE DISTRIBUIRA EN LAS CALLES DEL MAMEY , lon:-97.55201176, lat:16.62681995}} | 2025-06-23 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.05}} | {2531689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs2: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs3: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs4: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX250202531690 | Proyecto de inversión | 3456491.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3456491.87, modificado:3456491.87}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACION PRIMARIA MESTIZA CLAVE 20KPR1455Z, EN EL NUCLEO RURAL SAN MIGUEL RIO VERDE LA TORTUGA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 51303 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 51303 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:36, direccion:Ninguno VEREDA Ranchería SAN MIGUEL RIO VERDE (LA TORTUGA ) 71388 SAN MIGUEL RÍO VERDE (LA TORTUGA), SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CALLE A SAN LORENZO EL ZAPOTE Y Calle CALLE A LA MESILLA LA OBRA SE UBICARA EN LA ESCUELA CURSO , lon:-97.56679735, lat:16.58075433}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2531690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs2: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs3: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}, obs4: {observación:Hace falta el contrato de la obra, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX250202531691 | Proyecto de inversión | 2897119.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2897119.75, modificado:2897119.75}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA BARRANCA COCIDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 50333 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 50333 | S | 229 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería BARRANCA COSIDA 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CAMINO A SAN ANTONIO Y Calle CALLE A BARRANCA NUEVA LA OBRA SE LOCALIZA A 5.8 KM PARTIENDO DEL CENTRO DE SANTIAGO AMOLTEPEC Y, lon:-97.51946477, lat:16.63294809}} | 2025-06-25 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531693 | Proyecto de inversión | 2598317.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2598317.4, modificado:2598317.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL - 51313 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 51313 | S | 297 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.92, meta_modificada:1495.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SANTIAGO APÓSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Calle GALEANA Y Calle MARTIRES DE TACUBAYA Calle 5 DE MAYO SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL, HASTA ENCONTRAR LA CALLE, lon:-96.71823178, lat:16.80045284}} | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531694 | Proyecto de inversión | 1099153.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099153.2, modificado:1099153.2}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 41871 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 41871 | S | 76 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SANTIAGO APÓSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Calle GALEANA Y Calle MARTIRES DE TACUBAYA Calle 5 DE MAYO SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL, HASTA ENCONTRAR LA CALLE, lon:-96.71841075, lat:16.80050276}} | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531696 | Proyecto de inversión | 548045.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548045.31, modificado:548045.31}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CAÑA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN. - 49090 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 49090 | S | 27 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:10, direccion: Ranchería AGUA DE CAÑA 70277 AGUA DE CAÑA, SANTIAGO ATITLÁN LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN DE AGUA DE CAÑA , lon:-95.92425444, lat:17.07976723}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531697 | Proyecto de inversión | 1995473.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995473.72, modificado:1995473.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN JOSÉ Y LA CALLE DE RIO CAJONOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA CHACHALACA MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN - 39272 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 39272 | S | 107 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:6, direccion:Calle SAN JOSE-RIO CAJONOS Pueblo Localidad de San José La Chachalaca 68805 LA CHACHALACA, SANTIAGO CAMOTLÁN Se ubica en la calle que te conduce a la primaria, y la calle que inicia en la iglesia católica de la localidad. Se ubica, lon:-96.14579145, lat:17.63785593}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 1995473.72 | 1995473.72 | 638551.59 | 638551.59 | 638551.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DESANTIAGO CAMOTLAN, monto:1995473.72, importe_modificado:1995473.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2531697/proyecto_PROCESO, 2531697/proyecto_INICIO, 2531697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531698 | Proyecto de inversión | 1578613.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1578613.46, modificado:1578613.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CRISTO REY LA SELVA, PRIMERA ETAPA - 34745 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 34745 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:5, direccion: Pueblo Cristo Rey La Selva 68805 CRISTO REY LA SELVA, SANTIAGO CAMOTLÁN La localidad se llama Cristo Rey La Selva, pertenece al municipio de Santiago Camotlán, son 14 sanitarios los que se van a construir, y es en diferentes hoga, lon:-96.12007521, lat:17.6006544}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 1578613.46 | 1578613.46 | 473584.04 | 473584.04 | 473584.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FAISMUN/002/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:1578613.46, importe_modificado:1578613.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.2}} | {2531698/proyecto_PROCESO, 2531698/proyecto_INICIO, 2531698/proyecto_PROCESO, 2531698/proyecto_INICIO, 2531698/proyecto_PROCESO, 2531698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531699 | Proyecto de inversión | 3587052.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3587052.4, modificado:3587052.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CAMOTLÁN - 50851 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 50851 | S | 366 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia Localidad de Santiago Camotlan 68805 SANTIAGO CAMOTLÁN, SANTIAGO CAMOTLÁN La construcción se ubicará en una esquina, justo frente al techado de la cancha de usos múltiples de la localidad. Como refere, lon:-96.18492293, lat:17.44591643}} | 2025-06-18 | 2025-09-15 | 3587052.4 | 3587052.4 | 1076115.72 | 1076115.72 | 1076115.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FAISMUN/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:3587052.4, importe_modificado:3587052.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2531699/proyecto_INICIO, 2531699/proyecto_PROCESO, 2531699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531700 | Proyecto de inversión | 3483860.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3483860.71, modificado:3483860.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YOVEGO, PRIMERA ETAPA. - 42338 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 42338 | S | 432 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:8, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Pueblo Localidad de San Francisco Yovego 68805 SAN FRANCISCO YOVEGO, SANTIAGO CAMOTLÁN No existen vialidades posteriores ni laterales. Se trata de la calle principal de terracería, se ubica en la e, lon:-96.22296334, lat:17.55191414}} | 2025-06-18 | 2025-09-15 | 3483860.71 | 3483860.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DESANTIAGO CAMOTLAN, monto:3483860.71, importe_modificado:3483860.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531713 | Proyecto de inversión | 2869589.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2869589.59, modificado:2869589.59}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA - 47417 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 47417 | S | 167 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.68, meta_modificada:165.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:23, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo LUIS ECHEVERRIA 68920 LUIS ECHEVERRÍA, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle PRINCIPAL SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA, lon:-95.91786752, lat:17.634626}} | 2025-03-18 | 2025-04-21 | 2869589.58 | 2869589.58 | 1417862.59 | 1417862.59 | 1417862.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-06/2025, contratista:EDIFICIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2869589.59, importe_modificado:2869589.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.86}} | {2531713/proyecto_INICIO, 2531713/proyecto_PROCESO, 2531713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531729 | Proyecto de inversión | 2826131.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2826131.27, modificado:2826131.27}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO EXT. C.C.T. 20EBD00291, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 31447 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 31447 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.72, meta_modificada:296.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle Venustiano Carranza Colonia TÁ-GI-R¿Ü/ TÁ BXUY¿HDY 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle Melchor Ocampo Y Calle Camino a la Presa Calle Melchor Ocampo El sitio de la obra se encuentra en el predio de la colo, lon:-96.37421785, lat:16.87346635}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 2826131.27 | 2826131.27 | 847839.38 | 847839.38 | 847839.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C01-MSM/FAISMUN/M-475/IR/034/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:2826131.27, importe_modificado:2826131.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {2531729/proyecto_INICIO, 2531729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531730 | Proyecto de inversión | 847074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847074.06, modificado:847074.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARÍA MATUTINA ¿BENEMÉRITO DE AMÉRICA¿ C.C.T. 20DPR1310V, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 51266 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 51266 | S | 128 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.24, meta_modificada:113.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Colonia CENTRO 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MARIANO ESCOBEDO Calle PINO SUÁREZ EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE AMERIC, lon:-96.38329483, lat:16.86524158}} | 2025-07-24 | 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta en ceros ya que la obra se encuentra en proceso de contratación, trimestre:2.0, usuario:estelahernandezs, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531731 | Proyecto de inversión | 2163691.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163691.74, modificado:2163691.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ¿ANDANTE¿ SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUYOO. - 43973 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Nuyoó | 43973 | S | 185 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:Calle ANDANTE Pueblo SANTIAGO NUYOO 71130 SANTIAGO NUYOÓ, SANTIAGO NUYOÓ ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle JUAN CRUZ PARDIO Calle MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DEL PALACIO MUNICIPAL SE CAMINA HACIA EL ESTE SOBRE LA CAL, lon:-97.76536258, lat:17.01525569}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 2163691.74 | 2163691.74 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M481/FAISMUM/IR/02/2025, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NNUYOO, monto:2163691.74, importe_modificado:2163691.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.19}} | {2531731/proyecto_INICIO, 2531731/proyecto_PROCESO, 2531731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531741 | Proyecto de inversión | 2115268.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2115268.15, modificado:2108258.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO. - 40670 | 20 | Oaxaca | 490 | Santiago Texcalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Texcalcingo | 40670 | S | 171 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:7, direccion:Calle C. PRINCIPAL DE LOMA BONITA Colonia LOMA BONITA 68535 LOMA BONITA, SANTIAGO TEXCALCINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA PRESENTE OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MISMA QUE S, lon:-96.96312544, lat:18.22176731}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 2108258.17 | 2108258.17 | 2108258.17 | 632477.45 | 632477.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-03/MST/490/FAISMUN/08/2025, contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:2108258.17, importe_modificado:2108258.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2531741/proyecto_PROCESO, 2531741/proyecto_INICIO, 2531741/proyecto_PROCESO, 2531741/proyecto_INICIO, 2531741/proyecto_PROCESO, 2531741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531742 | Proyecto de inversión | 2835390.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2835390.34, modificado:2835390.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1900H EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 33891 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 33891 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:2, direccion:Calle camino a la telesecundaria Pueblo buenavista 71384 BUENA VISTA, SANTIAGO TEXTITLÁN ENTRE Y Calle camino a textitlan Ninguno no hay SE ENCUENTRA A 14.5 KM EN DIRECCION SUROESTE DE SANTIAGO TEXTITLAN Y AL NORTE DE LA AGENCIA, lon:-97.37705858, lat:16.72938994}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531743 | Proyecto de inversión | 2701707.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2701707.73, modificado:2701707.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PARAJE CURVA DEL ACERRADERO CON DIRECCION A RIO SANTIAGO - 33938 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 33938 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:27, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO TEXTITLAN - RIO SANTIAGO 0 300 71380 EL ASERRADERO, SANTIAGO TEXTITLÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA LA AGENCIA DE POLICIA DE RIO SANTIAGO A 400 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DI, lon:-97.26119867, lat:16.68889832}} | 2025-07-02 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531751 | Proyecto de inversión | 382000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, modificado:382000.01}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en el camino principal en la localidad de Las Flores Tilantongo - 41618 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 41618 | S | 66 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:4, direccion:Calle a la agencia de policia Pueblo las flores tilantongo 69945 LAS FLORES TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle al tanque de agua potable Y Calle a la olla de captacion de agua Calle al reten el camino a pavimentar se enc, lon:-97.36542894, lat:17.19017927}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 382000.01 | 382000.01 | 191000 | 191000 | 191000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156638, contratista:, convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:382000.01, importe_modificado:382000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2531751/proyecto_INICIO, 2531751/proyecto_PROCESO, 2531751/proyecto_INICIO, 2531751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531752 | Proyecto de inversión | 382000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, modificado:382000.01}} | Construcción de sistemas de captación de agua pluvial segunda etapa en la localidad de Galeana - 42474 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 42474 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.36, meta_modificada:72.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:5, direccion:Camino / Terracería PRESA TIERRA AMARILLA - ZONA ARQUEOLOGICA DE MONTE NEGRO 3 800 69945 GALEANA, SANTIAGO TILANTONGO Se construiran nueve sistemas de captacion de agua pluvial los cuales los pirmeros cuatro se ubican en el perim, lon:-97.32696384, lat:17.21955118}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531753 | Proyecto de inversión | 474000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474000.0, modificado:474000.0}} | Construcción de sistemas de captación de agua pluvial segunda etapa en la localidad de El Progreso - 46057 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 46057 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.48, meta_modificada:96.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo El Progreso 69943 EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle HACIA LA CAPILLA Y Calle HACIA LA AGENCIA Calle A LA ESCULA PRIMARIA Se construirán 12 sistemas de captación de agua pluvial, de los cuales los, lon:-97.31812489, lat:17.3231044}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531754 | Proyecto de inversión | 403870.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403870.94, modificado:403870.94}} | Construcción de tanque público de agua potable en la localidad de Laguna Grande Tilantongo - 45952 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 45952 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo Laguna Grande Tilantongo 69945 LAGUNA GRANDE TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle HACIA LA CAPILLA Y Calle HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL El tanque a construir se ubicara en hombro izquierdo del camino , lon:-97.38138829, lat:17.18501822}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531755 | Proyecto de inversión | 362000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362000.01, modificado:362000.01}} | Construcción de sistemas de captación de agua pluvial en la localidad de Monte Negro - 46220 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 46220 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.36, meta_modificada:72.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:9, direccion:Camino / Terracería OLLA DE CAPTACION - ZONA ARQUEOLOGICA DE MONTE NEGRO 0 500 69943 MONTE NEGRO, SANTIAGO TILANTONGO Se construiran nueve sistemas de captacion de agua pluvial los cuales los primeros cuatro se ubican en el perim, lon:-97.35415645, lat:17.26085578}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531756 | Proyecto de inversión | 360257.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360257.07, modificado:360257.07}} | REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILLO - 32125 | 20 | Oaxaca | 493 | Santiago Tillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tillo | 32125 | S | 205 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.13, meta_modificada:116.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SANTIAGO TILLO 69680 SANTIAGO TILLO, SANTIAGO TILLO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle CRISTOBAL COLON Calle 5 DE MAYO EL TANQUE A REHABILITAR SE UBICA A 50 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.32222898, lat:17.46120266}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 360257.07 | 360257.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MST/493/0001/01-2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:360257.07, importe_modificado:360257.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2531756/proyecto_INICIO, 2531756/proyecto_PROCESO, 2531756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531757 | Proyecto de inversión | 1428148.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428148.33, modificado:1428148.33}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA HONDA, DE LA AGENCIA DE EL GACHUPIN - 40562 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 40562 | S | 155 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:46, direccion:Calle SIN NOMBRE Paraje LOMA HONDA 68268 LOMA HONDA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle DESVIACION CAMPO DE AVIACION Y Calle CAMINO BUENA VISTA A GACHUPIN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA LOMA, SOBRE CALLE SIN NOMBRE., lon:-96.95129873, lat:17.01515137}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 1428148.33 | 1428148.33 | 1428148.33 | 428444.5 | 428444.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/046/11/2025, contratista:BERTHA NAVARRO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1428148.33, importe_modificado:1428148.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531758 | Proyecto de inversión | 3033294.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3033294.97, modificado:3033294.97}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA (1RA ETAPA) - 51334 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 51334 | S | 342 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.21, meta_modificada:370.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:Calle MONTE FLOR YUKU ITA Colonia BUENA VISTA 68268 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle LA CIENEGA Y Calle MONTE FLOR YUKU ITA Se ubica enfrente de la escuela telesecundaria de la localidad de Buenavista. En el costado, lon:-96.92574492, lat:17.00340091}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 3033294.97 | 3033294.97 | 3033294.97 | 909898.98 | 909898.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/005/20/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:3033294.97, importe_modificado:3033294.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.51}} | {2531758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531759 | Proyecto de inversión | 3033293.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3033293.04, modificado:3033293.04}} | CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE RIO DEL SOL - 51239 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 51239 | S | 121 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:41, direccion:Camino / Terracería PORTEZUELO - RIO DEL SOL 3 63 68268 RÍO DEL SOL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC LA PRESA SE CONSTRUIRA A 15 METROS DESVIACION DERECHA DEL CAMINO QUE VA DEL PORTEZUELO A LA LOCALIDAD DE RIO DEL SOL, ES UN CAMINO DE TER, lon:-96.94990251, lat:17.02956324}} | 2025-06-12 | 2025-10-09 | 3033293.04 | 3033293.04 | 3033293.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/041/45/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:3033293.04, importe_modificado:3033293.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2531759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531760 | Proyecto de inversión | 802572.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802572.8, modificado:802572.8}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE OCOTAL, DE LA AGENCIA DE EL GACHUPIN - 40451 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 40451 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:23, direccion:Cerrada LOMA OCOTAL Paraje LOMA OCOTAL 68268 LOMA DE OCOTAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Y Privada SANTIAGO Calle BUENA VISTA A LOMA DE AGUILA LA OBRA SE UBICARA EN LA DESVIACION DERECHA DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE BUE, lon:-96.94310663, lat:17.00514855}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 802572.8 | 802572.8 | 802572.8 | 240771.84 | 240771.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/023/12/2025, contratista:BERTHA NAVARRO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:802572.8, importe_modificado:802572.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531761 | Proyecto de inversión | 3032996.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3032996.6, modificado:3032996.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA No 236 CLAVE: 20DST0253Z - 43333 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 43333 | S | 130 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.76, meta_modificada:587.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:Privada ESCUELA SECUNDARIA Colonia TIERRA CALIENTE 68268 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y EL TECHADO SE CONSTRUIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA No 236 CLAVE: , lon:-97.00582578, lat:17.04870805}} | 2025-07-14 | 2025-11-11 | 3032996.6 | 3032996.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/004/42/2025, contratista:MARCELO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:3032996.6, importe_modificado:3032996.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531762 | Proyecto de inversión | 4055902.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4055902.87, modificado:4055902.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN BARRIO GRANDE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 8165 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 8165 | S | 2327 | 1906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Camino / Terracería santiago yaitepec - aguacatal 0 530 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC sobre camino de terracería en 530 metros hacia el paraje el aguacatal, lon:-97.25719402, lat:16.22171704}} | 2025-04-15 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531763 | Proyecto de inversión | 3796890.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3796890.68, modificado:3758768.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC - 31424 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 31424 | S | 2327 | 1906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Calle SANTIAGO APOSTOL Pueblo SANTIAGO YAITEPEC 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle DEL POCITO A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIAPL DE SANTIAGO YAITEPEC, lon:-97.26948384, lat:16.22644623}} | 2025-04-14 | 2025-06-17 | 1127630.41 | 1127630.41 | 1127630.41 | 1127630.41 | 1127630.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSY/497/FAISMUN/001/2025, contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:3758768.04, importe_modificado:3758768.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2531763/proyecto_INICIO, 2531763/proyecto_PROCESO, 2531763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531764 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA AGENCIA GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO. - 17900 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 17900 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:Calle Allende Pueblo General Francisco Villa 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle Aldama Y Calle Benito Juárez Calle Miguel Hidalgo Las calles a pavimentar se encuentras alrededor de la agencia municipal , lon:-95.45414238, lat:17.47504525}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531765 | Proyecto de inversión | 1455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455000.0, modificado:1455000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN JALTEPEC MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 30362 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 30362 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:16, direccion:Calle CAMINO AL MONTE CALVARIO Pueblo SAN JUAN JALTEPEC 68960 SAN JUAN JALTEPEC, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle CAMINO A SANTIAGO YAVEO Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA RUMBO AL CAMINO A S, lon:-95.6637048, lat:17.34999642}} | 2025-04-07 | 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531766 | Proyecto de inversión | 1477000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1477000.0, modificado:1477000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIERRA BLANCA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO. - 22883 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 22883 | S | 146 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:Calle TIERRA BLANCA Pueblo LA TRINIDAD 68960 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle CAMINO A LA TRINIDAD Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM ANTES DE LLEGAR A LA TRINIDAD , lon:-95.54487336, lat:17.44228032}} | 2025-07-22 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531767 | Proyecto de inversión | 1042000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042000.0, modificado:1042000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA JUAREZ ,LA CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO. - 22413 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 22413 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:Calle AVENIDA JUAREZ Pueblo LLANO GRANDE 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y Calle AVENIDA JUÁREZ LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LLANO GRANDE Y AUN COSTADO DEL TA, lon:-95.44208399, lat:17.51694086}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531768 | Proyecto de inversión | 749529.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749529.21, modificado:749529.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO. - 43275 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yolomécatl | 43275 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.08, meta_modificada:692.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERERRO Pueblo SANTIAGO YOLOMECATL 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL ENTRE Calle ESCUADRON 21 Y Calle AV. HIDALGO Calle ILUSTRACION ESTA CALLE ESTA A UN COSTADO DE LA IGLESIA SANTIAGO APOSTOL DE E MUNI, lon:-97.57105411, lat:17.4719022}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 749529.21 | 749529.21 | 205126.86 | 205126.86 | 205126.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/499/FAISMUN/OP/001/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTIAGO YOLOMECATL, monto:749529.21, importe_modificado:749529.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531769 | Proyecto de inversión | 314936.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314936.54, modificado:314936.54}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL - 30658 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yolomécatl | 30658 | S | 946 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17690.0, meta_modificada:17690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:Calle CUAUTEMOC Pueblo SANTIAGO YOLOMECATL 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL Esta area colinda con diferentes propietarios y sobre la calle cuauctemoc, se realizo un plano de ubicacion para su correcta localizacion, lon:-97.57066797, lat:17.47389608}} | 2025-06-16 | 2025-07-05 | 314936.54 | 314936.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/499/FAISMUN/OP/003/2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V., convocante:SANTIAGO YOLOMECATL, monto:314936.54, importe_modificado:314936.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA AUN NO HA SIDO CONTRATADA POR CUESTIONES CLIMATICAS, NO SE PUDIERON INICIAR TRABAJOS POR LA LLUVIA CONSTANTE EN NUESTRO MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:albertotapias, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531772 | Proyecto de inversión | 1795502.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795502.6, modificado:1795502.6}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO - 37292 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 37292 | S | 71 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:18, direccion:Camino SANTIAGO YOSONDUA - AGENCIA DE POLICÍA EL SABINO 3 300 71185 EL SABINO, SANTIAGO YOSONDÚA LA AGENCIA EL SABINO SE ENCUENTRA 3.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOSONDUA, lon:-97.57279417, lat:16.90705045}} | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531773 | Proyecto de inversión | 3055999.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3055999.34, modificado:3055999.34}} | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IMPERIO. - 37864 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 37864 | S | 267 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:6, direccion:Camino SANTOAGO YOSONDUA - IMPERIO 5 500 71186 IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA IMPERIO SE ENCUENTRA A 5.5 KM DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, lon:-97.58954901, lat:16.92028183}} | 2025-07-18 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531774 | Proyecto de inversión | 739995.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739995.58, modificado:739995.58}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE YUCUMAGÑU - 49879 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 49879 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:20, direccion:Camino / Brecha AGENCIA DE YUCUMAGÑU - OLLA DE CAPTACIÓN 1 36 71186 YUCUMAGÑU, SANTIAGO YOSONDÚA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL CAMINO, lon:-97.61026153, lat:16.87528146}} | 2025-07-10 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/002/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:739359.36, importe_modificado:739359.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2531774/proyecto_PROCESO, 2531774/proyecto_INICIO, 2531774/proyecto_PROCESO, 2531774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531775 | Proyecto de inversión | 960156.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960156.93, modificado:960156.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS ZOQUIAPAM - 35683 | 20 | Oaxaca | 504 | Nuevo Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Zoquiápam | 35683 | S | 169 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2425.0, meta_modificada:2425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:Camino / Vereda LA PLATERA - SAN MATIAS ZOQUIAPAM 1 100 68765 SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM LA OBRA INICIA EN LA GALERÍA DE CAPTACIÓN UBICADA EN LA ZONA FORESTAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD Y TERMINA EN EL TANQUE DE ALMACENAM, lon:-96.61837233, lat:17.25418834}} | 2025-07-01 | 2025-07-20 | 960156.93 | 960156.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MNZ/M504/FIII/FAISMUN/002/2025, contratista:ASESORIA+EDIFICACION GUTZVAN S. A. DE C..V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM, monto:960156.93, importe_modificado:960156.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2531775/proyecto_INICIO, 2531775/proyecto_PROCESO, 2531775/proyecto_INICIO, 2531775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531776 | Proyecto de inversión | 2425654.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2425654.71, modificado:2425654.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM - 33897 | 20 | Oaxaca | 504 | Nuevo Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Zoquiápam | 33897 | S | 828 | 762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo NUEVO ZOQUIAPAM 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM ENTRE Calle 24 DE FEBRERO Y Calle MACEDONIO ALCALA Calle 2O DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ, INICIANDO ENFRENTE DE LAS, lon:-96.62083598, lat:17.2871482}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2425654.71 | 2425654.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MNZ/M504/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM, monto:2425654.71, importe_modificado:2425654.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2531776/proyecto_INICIO, 2531776/proyecto_PROCESO, 2531776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531777 | Proyecto de inversión | 769921.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769921.17, modificado:769921.17}} | MANTENIMIENTO DEL TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 23672 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 23672 | S | 1573 | 1582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle Venustiano carranza Barrio barrio grande 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle 18 de marzo Y Calle las flores el tanque se localiza sobre la calle Venustiano carranza sobre la loma que se encuentra, lon:-98.37398813, lat:16.33197062}} | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531778 | Proyecto de inversión | 1310909.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310909.3, modificado:1310909.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCACLIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 23653 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 23653 | S | 115 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle vicente guerrero Barrio barrio nuevo 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Y Calle 18 de marzo Calle benito juarez La obra se localiza sobre la calle Vicente Guerrero haciendo un quiebre sobre la calle 5, lon:-98.37520126, lat:16.33414875}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531779 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción de cuartos dormitorios en la localidad Paso San Antonio - 28232 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 28232 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.0, meta_modificada:833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:30, direccion:Calle Principal Pueblo Paso San Antonio 70907 PASO SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle Hacia la agencia municipal Y Calle hacia la ferretería pacheco Calle la iglesia séptimo dia la ubicación de cada cuarto dormitori, lon:-96.65871255, lat:15.84715314}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/07/MSDM/509/FAISMUN/PSA/DORM/2025, contratista:MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531780 | Proyecto de inversión | 1101333.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101333.49, modificado:1101333.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS - 46785 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 46785 | S | 748 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.2, meta_modificada:10.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:9, direccion:Camino / Terracería TARAGUNTIN - MACAHUITERA 3 200 70908 SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS Los tramos de camino para rehabilitar comprenderán de distintos puntos de partida del camino principal que divide la local, lon:-96.59104942, lat:15.83650941}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 1101333.49 | 1101333.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/02/MSDM/509/FAISMUN/PNEG/RCAM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:1101333.49, importe_modificado:1101333.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531781 | Proyecto de inversión | 1116068.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116068.61, modificado:1116068.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS - 40659 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 40659 | S | 361 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.28, meta_modificada:8.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:6, direccion:Camino / Terracería PORTILLO DE LAS CUEVAS - CERRO GORDO 0 900 70908 LAS CUEVAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS El primer tramo comprende del camino del centro de la localidad dando inicio enfrente del techado de la agencia municipal, , lon:-96.60889672, lat:15.80503336}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 1116068.61 | 1116068.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/01/MSDM/509/FAISMUN/CUE/RCAM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:1116068.61, importe_modificado:1116068.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531782 | Proyecto de inversión | 4000002.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000002.13, modificado:4000002.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ALTO - 44718 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 44718 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3420.0, meta_modificada:3420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:31, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo BARRIO ALTO 70907 BARRIO ALTO, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle HACIA LA CASA DE REPRESENTACION Y Calle HACIA LA CASA DE SALUD Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-96.67506833, lat:15.85019462}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 4000002.13 | 4000002.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/05/MSDM/509/FAISMUN/BALT/PAV/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:4000002.13, importe_modificado:4000002.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531783 | Proyecto de inversión | 5999999.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999999.13, modificado:5999999.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 34070 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 34070 | S | 323 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LAS PILAS 70908 LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle HACIA LA CASA DE REPRESENTACION Y Calle HACIA LA CAPILLA DE LA AGENCIA Calle HACIA EL PREESCOLAR SOR JUANA INES Z INICIO DE LA OBRA A 450 METRO, lon:-96.67155193, lat:15.79878241}} | 2025-06-13 | 2025-08-11 | 5999999.13 | 5999999.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/06/MSDM/509/FAISMUN/PIL/PAV/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:5999999.13, importe_modificado:5999999.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531785 | Proyecto de inversión | 2402989.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2402989.68, modificado:2402989.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 49072 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 49072 | S | 773 | 877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:45.8, meta_modificada:45.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Camino / Terracería MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULO - COMUNIDAD ARENA, LLANOVERDE, PARAISO 43 500 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO INICIA CAMINO HACIA PARAJE ZONA LIBRE A 200 METROS DEL BACHILLERATO I, lon:-97.22771007, lat:16.58662597}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531786 | Proyecto de inversión | 1308912.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1308912.42, modificado:1308912.42}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 14106 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 14106 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:7, direccion:Camino CALLE PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD - CALLE FRENTE A LA CASA DE SALUD 0 0 71397 SAN PABLO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSE Ma. PINO SUAREZ Y LA CASA DE SALUD DE LA COMUNID, lon:-97.26824203, lat:16.57925653}} | 2025-06-20 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531787 | Proyecto de inversión | 3459503.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3459503.82, modificado:3459503.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTODOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 20029 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 20029 | S | 1292 | 1171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Calle calle union Pueblo santo domingo teojomulco 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle calle morelos Y Calle calle benito juarez Calle idenpendencia frente al placio municpal y a 50 metros de la es, lon:-97.2261563, lat:16.58891424}} | 2025-06-18 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531792 | Proyecto de inversión | 1160910.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160910.27, modificado:1160910.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA. - 51374 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 51374 | S | 547 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.2, meta_modificada:1051.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTO DOMINGO XAGACIA 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle BENITO JUAREZ LA CALLE INDEPENDENCIA ES LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAG, lon:-96.26768372, lat:17.15477185}} | 2025-07-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531793 | Proyecto de inversión | 2300244.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300244.65, modificado:2300244.65}} | Construcción de Tanque público de Agua Potable en la localidad de Santo Domingo Xagacia, municipio de Santo Domingo Xagacia - 36946 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 36946 | S | 547 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.04, meta_modificada:155.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo Santo Domingo Xagacia 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA ENTRE Calle independencia Y 200 m despues de finalizar la calle independencia, en la parte alta del monte de Santo Domingo Xagac, lon:-96.26992328, lat:17.15113597}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 690073.4 | 690073.4 | 690073.4 | 690073.4 | 690073.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSDX/522/FAISMUN/04/02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:2300244.65, importe_modificado:2300244.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.51}} | {2531793/proyecto_INICIO, 2531793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531794 | Proyecto de inversión | 2426420.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2426420.36, modificado:2426420.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - 51211 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 51211 | S | 602 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1433.0, meta_modificada:1433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SANTO DOMINGO YANHUITLAN 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VICENTE GUERRERO NOS UBICAMOS AL COSTADO DE PARQUE MUNICIPAL, SOBRE LA CALLE PORFIRIO, lon:-97.34114541, lat:17.52341031}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531795 | Proyecto de inversión | 877789.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877789.27, modificado:877789.27}} | Rehabilitación de la Red de conducción de Agua Entubada en la Localidad de Santo Domingo Yodohino. - 40672 | 20 | Oaxaca | 524 | Santo Domingo Yodohino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yodohino | 40672 | S | 156 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SANTO DOMINGO YODOHINO - SAN ANDRES DINICUITI 0 850 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO EL PUNTO DE INICIO DE LA REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA A LA ALTURA DEL PRIMER PUENTE PARTI, lon:-97.68944783, lat:17.62250353}} | 2025-06-30 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531796 | Proyecto de inversión | 332973.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332973.14, modificado:332973.14}} | Rehabilitación de Drenaje Sanitario (Red) en la Localidad de Santo Domingo Yodohino - 44521 | 20 | Oaxaca | 524 | Santo Domingo Yodohino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yodohino | 44521 | S | 156 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:Calle SANTO DOMINGO Pueblo SANTO DOMINGO YODOHINO 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO ENTRE Calle GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA IGLESIA, lon:-97.68194569, lat:17.61666476}} | 2025-06-23 | 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531797 | Proyecto de inversión | 277815.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277815.59, modificado:277815.59}} | Construcción de Captación de Agua Potable en la Localidad de Santo Domingo Yodohino - 40708 | 20 | Oaxaca | 524 | Santo Domingo Yodohino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yodohino | 40708 | S | 156 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SANTO DOMINGO YODOHINO - SAN ANDRES DINICUITI 3 200 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO LA CONSTUCCION DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL A, lon:-97.69019617, lat:17.63623054}} | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531798 | Proyecto de inversión | 4646496.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4646496.79, modificado:4646496.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, EN ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DE LA CALLE 5 DE MAYO A LA GASOLINERA. - 46782 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 46782 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2510.2, meta_modificada:2510.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Acceso principa o Avenida Hidalgo Colonia Las Jacarandas 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle Salida al municipio de san gabriel i La obra se ubica en el acceso principal al municipi, lon:-97.14498939, lat:16.09865031}} | 2025-07-18 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531800 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA POBLACIÓN EN EL NÚCLEO RURAL EL GIRASOL - 41678 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 41678 | S | 67 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:3, direccion:Camino / Terracería AGENCIA EL GIRASOL - SANTOS REYES PAPALO 0 70 68645 EL GIRASOL, SANTOS REYES PÁPALO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL GIRASOL, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA, lon:-96.89439477, lat:17.80124228}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531801 | Proyecto de inversión | 865776.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865776.2, modificado:865776.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JUAN PABLO II EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 44112 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 44112 | S | 991 | 932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Calle JUAN PABLO II Colonia JUAN PABLO II 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE Avenida REFORMA Y Calle LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAN PABLO II EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO ENTRE LA CALLE AVENIDA , lon:-96.86967194, lat:17.80273871}} | 2025-07-05 | 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531802 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC - 15970 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 15970 | S | 204 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:2, direccion:Camino / Terracería AGENCIA DE CACALOTEPEC - SANTOS REYES PAPALO 0 65 68645 CACALOTEPEC, SANTOS REYES PÁPALO LA ESTA UBICADA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD ESTA FRENTE A LA AGENC, lon:-96.88128511, lat:17.76267149}} | 2025-06-04 | 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531803 | Proyecto de inversión | 1015254.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015254.93, modificado:1015254.93}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE GINDICA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO - 22591 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 22591 | S | 991 | 932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Peatonal CAMINO AL PARAJE GINDICA Paraje GINDICA 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE Calle LOMA COLORADA Y Calle CALLE NUEVA AMPLIACION LA OBRA SE UBICA EN EL PARAGE GINDICA AL SUR DEL CENTRO DE SANTOS REYES PAPAL, lon:-96.86572958, lat:17.79925538}} | 2025-06-05 | 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531804 | Proyecto de inversión | 706126.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706126.22, modificado:706126.22}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUBÉN JARAMILLO CLAVE: CCT 20DCC0623J EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 42006 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 42006 | S | 1272 | 1218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.05, meta_modificada:42.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Avenida Oriente Pueblo Santos reyes Papalo 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE Avenida Oriente Y Calle Allende LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR RUBÉN JARAMILLO CLAVE: CCT 20DCC0623J QUE , lon:-96.86057408, lat:17.80449218}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531806 | Proyecto de inversión | 2162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2162000.0, modificado:2162000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 41938 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 41938 | S | 701 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle MORELOS Y Calle DE CIPRES Eje vial CARRETERA FEDERAL 175 D LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD LA CUAL ES EL , lon:-96.67387804, lat:16.84236305}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 2162000 | 2162000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/003/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:2162000.0, importe_modificado:2162000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531807 | Proyecto de inversión | 1480500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480500.0, modificado:1480500.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 44931 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 44931 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:Camino / Terracería CENTRO DE SANTO DOMINGO JALIEZA - SOBRE EL CAMINO LA AMARGURA 0 680 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA LA OBRA DE LOCALIZA EN UNA PRIVADA DEL CAMINO AMARGURA, APROXIMADAMENTE A 680 METROS DEL CEN, lon:-96.63284441, lat:16.87449542}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1480500 | 1480500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/006/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:1480500.0, importe_modificado:1480500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2531807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531809 | Proyecto de inversión | 562000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562000.0, modificado:562000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 38375 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 38375 | S | 707 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Eje vial CARRETERA FEDERAL 175 D Y Calle PROGRESO Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SE LOCALIZA SO, lon:-96.67475581, lat:16.84255537}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 562000 | 562000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:564782.41, importe_modificado:564782.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.11}} | {2531809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531810 | Proyecto de inversión | 2829210.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2829210.72, modificado:2829210.72}} | CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 49998 | 20 | Oaxaca | 531 | Santo Tomás Mazaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Mazaltepec | 49998 | S | 1349 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:43.08, meta_modificada:43.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:Camino / Brecha PALACIO MUNICIPAL - PARAJE PALOMA 3 100 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC SE ENCUENTRA CERCA DEL PARAJE PALOMA, lon:-96.88749805, lat:17.17234994}} | 2025-07-15 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531811 | Proyecto de inversión | 989109.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, modificado:989109.68}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DIECINUEVE DE ABRIL - 35621 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 35621 | S | 560 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:3, direccion:Camino / Vereda tanque de almacenamiento - tanque 2 1 500 69867 DIECINUEVE DE ABRIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC EL TANQUE 1 SE ENCUENTRA A 350 KM DEL BANCO DE GRAVA DE LA LOCALIDAD DE 19 DE ABRIL HACIA EL SUROESTE SIGUIENDO LA VEREDA, , lon:-97.79043878, lat:17.13048088}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531812 | Proyecto de inversión | 989109.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, modificado:989109.68}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL PARAJE MINITIKAYA A STO¿OYO - 35651 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 35651 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2377.0, meta_modificada:2377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:Camino / Vereda tanque 1 - PARAJE MINITIKAYA A STO¿OYO 2 376 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC SE TOMA COMO REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL SIGUIENDO EN DIRECCIÓN NOROESTE SOBRE C, lon:-97.79285878, lat:17.12511033}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531813 | Proyecto de inversión | 3000998.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000998.44, modificado:3000998.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 34426 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 34426 | S | 2209 | 1857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SANTO TOMAS OCOTEPEC 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC ENTRE Calle RIO OCOTEPC Y Prolongación PROLONGACION DE CALLE REVOLUCION Calle ITURBIDE NOS UBICAMOS EN EL KIOSKO QUE SE ENCUENTRA EN EL , lon:-97.76206533, lat:17.14517939}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531814 | Proyecto de inversión | 989109.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, modificado:989109.68}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GENARO V. VÁSQUEZ - 49669 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 49669 | S | 96 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río tanque de almacenamiento existente - arco de bienveida al municipio 1 200 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS COLOCAMOS EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 100 M3 EXISTENTE, DE ESE P, lon:-97.76181421, lat:17.14590117}} | 2025-06-25 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531815 | Proyecto de inversión | 989109.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, modificado:989109.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA, EN LA CALLE LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 38256 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 38256 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:10, direccion:Camino / Terracería AGENCIA DE MORELOS - SANTO TOMAS OCOTEPEC CENTRO 0 190 69867 MORELOS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS UBICAMOS EN LA CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL PARQUE DE LA AGENCIA DE MORELOS AVANZAMOS 115.00 M HASTA LLEGAR A LA SIG, lon:-97.7676565, lat:17.14590912}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531816 | Proyecto de inversión | 989109.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.65, modificado:989109.65}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL KM 0+000 AL KM 3+000 EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 38290 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 38290 | S | 117 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.0, meta_modificada:1514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:Camino / Terracería A 300 M DE LA AGENCIA - CAMINO HACIA NUNUMA 2 376 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS UBICAMOS FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE LA AGENCIA Y LA CANCHA, AVANZAMOS HACIA EL SUR, lon:-97.76374605, lat:17.08733746}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531817 | Proyecto de inversión | 989109.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, modificado:989109.68}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN BIENES PÚBLICOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 40587 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 40587 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:4, direccion:Camino / Terracería entronque loma tuyu´ja hacia la agei - agencia municipal emiliano zapata 1 100 69867 EMILIANO ZAPATA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC PARTIMOS DE SANTO TOMAS OCOTEPEC HACIA LOMA TUYU´JA, LLEGAMOS A LA DESVIACIÓN HACIA LA, lon:-97.77261465, lat:17.13626236}} | 2025-06-21 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531818 | Proyecto de inversión | 987532.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:987532.76, modificado:987532.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO, CUARTA ETAPA - 37188 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 37188 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:6, direccion:Camino / Terracería AGENCIA DE FCO I. MADERO - CAMINO HACIA SANTO TOMAS OCOTEPEC 0 126 69867 FRANCISCO I. MADERO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS UBICAMOS FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, ENTRE LA AGENCIA Y LA CANCHA, DE ESE PUNTO AVANZAM, lon:-97.77123104, lat:17.15196618}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531819 | Proyecto de inversión | 989109.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, modificado:989109.68}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA - 35821 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 35821 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:Camino / Vereda TANQUE DE ALMACENAMIENTO - NUNUMA 0 500 69866 NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC UBICÁNDOSE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE YUYUCU, DIRIGIRSE HACIA EL NOROESTE SOBRE LA VEREDA 700 M, EN ESTE PUNTO SE PROYECTA EL TANQUE , lon:-97.78863336, lat:17.09326044}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531821 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 48390 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Tamazulapan | 48390 | S | 1418 | 1308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Barrio CENTRO 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN ENTRE Calle LUCIA Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN LA CANCHA MUNICIPAL ENTRE EL PALACIO MUNICIPAL Y EL TEMPLO CATOLICO , lon:-96.58608474, lat:16.27193598}} | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1055759.36 | 1055759.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTT-533/FAISMUN-29/C-01/STT-001/2025, contratista:CARE YUMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2531821/proyecto_INICIO, 2531821/proyecto_PROCESO, 2531821/proyecto_INICIO, 2531821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531822 | Proyecto de inversión | 1305883.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305883.61, modificado:1305883.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CAÑADA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN - 18981 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Coatlán | 18981 | S | 21 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:3, direccion:Camino Camino principal - calle conocido 1 555 71597 SAN ISIDRO LA CAÑADA, SAN VICENTE COATLÁN camino principal, camino atras de la capilla de san isidro, camino conocido, lon:-96.78788789, lat:16.31786859}} | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 1305883.61 | 1305883.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531823 | Proyecto de inversión | 236666.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236666.19, modificado:236666.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN VARIAS CALLES EN BARRIO GUADALUPE. - 37603 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Nuñú | 37603 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio BARRIO GUADALUPE 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 5 SUR LA COLOCACION DE ESTAS LAMPARAS SOLARES SE UBICARAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE EL BARRIO GUADALUPE, EN EL PLAN, lon:-97.4448339, lat:17.45816843}} | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 236666.19 | 236666.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVN/AD/536/FAISMUN/OP/003/2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL, monto:236666.19, importe_modificado:236666.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2531823/proyecto_INICIO, 2531823/proyecto_PROCESO, 2531823/proyecto_INICIO, 2531823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531824 | Proyecto de inversión | 554367.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554367.39, modificado:554367.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4 SUR - 49050 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Nuñú | 49050 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.76, meta_modificada:265.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:Calle CUATRO SUR Pueblo SAN VICENTE NUÑU 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ ENTRE Calle SAN ISIDRO ANAMA Y Calle 3 ORIENTE Calle REFORMA COMO REFERENCIA ES LA CALLE LATERAL DE LA CASA DEL PUEBLO, LAS COORDENAS UTM SE ENCUENT, lon:-97.44191337, lat:17.45471332}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 554367.39 | 554367.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVN/IR/536/FAISMUN/OP/004/2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL, monto:554367.39, importe_modificado:554367.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2531824/proyecto_PROCESO, 2531824/proyecto_INICIO, 2531824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531825 | Proyecto de inversión | 922232.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922232.71, modificado:922232.71}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE ANAMA. - 36355 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Nuñú | 36355 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1266.91, meta_modificada:1266.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:536, localidad:2, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL DE ANAMA Pueblo ANAMA 69585 ANAMÁ, SAN VICENTE NUÑÚ EN ESTA LOCALIDAD DE ANAMA NINGUN CAMINO CUENTA CON UN NOMBRE EN ESPECIFICO, EN LOS PLANOS SE COLOCARON COORDENADAS Y CROQUIS DE UBICACION DE ESTE PROYECT, lon:-97.44989691, lat:17.40327259}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 922232.71 | 922232.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVN/IR/536/FAISMUN/OP/002/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL, monto:922232.71, importe_modificado:922232.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2531825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531827 | Proyecto de inversión | 209365 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209365.0, modificado:209365.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN ISIDRO, SAN ISIDRO - 35374 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 35374 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.74, meta_modificada:523.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:9, direccion:Calle San Isidro Barrio San Isidro 69400 SAN ISIDRO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle San Isidro Y Calle sin nombre Calle Juquilita LA OBRA SE ENCUENTRA A 77.30 METROS AL SU DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC Y A 723.55 METROS DE LA AGENCI, lon:-98.12825511, lat:17.48615233}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 209365 | 209365 | 202865 | 202865 | 202865 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:209365.0, importe_modificado:209365.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.87}} | {2531827/proyecto_INICIO, 2531827/proyecto_PROCESO, 2531827/proyecto_INICIO, 2531827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531837 | Proyecto de inversión | 1227048 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227048.0, modificado:1227048.0}} | REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE - 40489 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 40489 | S | 3720 | 2922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:2, direccion: Pueblo CAÑADA GRANDE 69510 CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA LOCALIDAD, EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA CAPILLA CAÑADA GRANDE, lon:-97.54209535, lat:17.68957921}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531838 | Proyecto de inversión | 3725150.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3725150.89, modificado:3725150.89}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - 40691 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 40691 | S | 3720 | 2920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3776.0, meta_modificada:3776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO ENTRE Y Calle VALERIO TRUJANO Calle MATAMOROS LA LINEA DE CONDUCCION LLEGA POR LA CALLE POR, lon:-97.56837334, lat:17.67629143}} | 2025-06-21 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531839 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TANETZE DE ZARAGOZA - 50375 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanetze de Zaragoza | 50375 | S | 499 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:Avenida avenida revolucion Pueblo TANETZE DE ZARAGOZA 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle LIBERTAD AL PONIENTE A 50 METROS SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA , lon:-96.3011637, lat:17.37528211}} | 2025-06-15 | 2025-09-12 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTZ/541/FAISMUN/01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531840 | Proyecto de inversión | 1076973.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1076973.87, modificado:1076973.87}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLON Y MANUEL SABINO CRESPO EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE. - 50608 | 20 | Oaxaca | 542 | Taniche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taniche | 50608 | S | 474 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1216.0, meta_modificada:1216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:Calle MANUEL SABINO CRESPO Pueblo TANICHE 71586 TANICHE, TANICHE ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle TULIPANES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE TANICHE, A LA ALTURA DE LA CALLE MORELOS Y COCLUYE EN LA CALLE DE TU, lon:-96.75381174, lat:16.56704281}} | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531841 | Proyecto de inversión | 1955033.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1955033.86, modificado:1955033.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 29708 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 29708 | S | 1595 | 1469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:Camino TATALTEPEC DE VALDES - SAN PEDRO LACHIGOVA 1 0 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SERÁ EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, SOBRE EL CAMINO QUE VA A SAN PEDRO LACHIGOVA, SE ENC, lon:-97.5400321, lat:16.30943816}} | 2025-06-18 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531842 | Proyecto de inversión | 2821026.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2821026.23, modificado:2821026.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO VALDÉS Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 43460 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 43460 | S | 1312 | 1229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.0, meta_modificada:1529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TATALTEPEC DE VALDES 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle ANTONIO VALDES Y Calle MARIANO ARISTA Calle XICOTENCATL LAS CALLES QUE SE PRETENDEN PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN EN EL CEN, lon:-97.5461853, lat:16.30606221}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 2821026.23 | 2821026.23 | 846307.75 | 846307.75 | 846307.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/05/03/2025, contratista:ALBERTO VILLANUEVA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:2821025.83, importe_modificado:2821025.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2531842/proyecto_INICIO, 2531842/proyecto_PROCESO, 2531842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531845 | Proyecto de inversión | 900131.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900131.92, modificado:900131.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL BARRIO GRANDE DE ABAJO, EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 2881 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 2881 | S | 1312 | 1229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio BARRIO GRANDE DE ABAJO 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y LA UBICACION DE LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GRANDE DE ABAJO, AL PONIENTE DEL CENTRO DE LA P, lon:-97.54968856, lat:16.30294416}} | 2025-05-05 | 2025-07-03 | 900131.92 | 900131.92 | 738195.27 | 738195.27 | 738195.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/12/06/2025, contratista:T3 INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:900131.92, importe_modificado:900131.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2531845/proyecto_PROCESO, 2531845/proyecto_INICIO, 2531845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531846 | Proyecto de inversión | 2979999.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2979999.16, modificado:2979999.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO SAN PEDRO Y JESÚS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 16652 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 16652 | S | 1595 | 1469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Calle CULTURA CHATINA Pueblo SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle PIEDRA DEL SOL Y Calle REVOLUCION MEXICANA Calle ERNESTO CHEGUEVARA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ZONA ORIENTE, lon:-97.48938492, lat:16.28947835}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 2979999.16 | 2979999.16 | 893999.75 | 893999.75 | 893999.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/16/08/2025, contratista:DAVID CRUZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:2979999.16, importe_modificado:2979999.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2531846/proyecto_INICIO, 2531846/proyecto_PROCESO, 2531846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531847 | Proyecto de inversión | 2920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2920000.0, modificado:2920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO DE JESÚS Y SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 18193 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 18193 | S | 1595 | 1469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Calle CONOCIDA Barrio JESUS Y SAN JOSE 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle CULTURA CHATINA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle REVOUCION MEXICANA EL PUENTE A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONOCIDA EN, lon:-97.4915294, lat:16.28984624}} | 2025-06-13 | 2025-09-10 | 2920000 | 2920000 | 876000 | 876000 | 876000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/14/07/2025, contratista:DAVID CRUZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:2920000.0, importe_modificado:2920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2531847/proyecto_PROCESO, 2531847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531848 | Proyecto de inversión | 1288393.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288393.43, modificado:1288393.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL CAMPO, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 43485 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 43485 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO DEL CAMPO 71850 BARRIO DEL CAMPO, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle XICOTENCATL Y Calle MARIANO ARISTA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDES EN EL BAR, lon:-97.5447767, lat:16.30046453}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1288393.43 | 1288393.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/07/09/2025, contratista:T3 INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:1288393.43, importe_modificado:1288393.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2531848/proyecto_INICIO, 2531848/proyecto_PROCESO, 2531848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531867 | Proyecto de inversión | 1858293.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858293.69, modificado:1858293.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLVE, EN EL RIO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48561 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 48561 | S | 1524 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:307.63, meta_modificada:307.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Camino Yaxe - Paraje La Vista 1 500 71554 YAXE, YAXE La obra se encuentra sobre el camino que conduce al paraje La Vista entronque con el rio Los Bichones a 1.5 km de la mancha urbana de la comunidad de Yaxe, lon:-96.46389488, lat:16.74558165}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531868 | Proyecto de inversión | 2039399.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2039399.65, modificado:2039399.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLVE, EN EL RIO SAN PABLO EN EL PARAJE EL GUAYABO LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE. - 47919 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 47919 | S | 1524 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:356.03, meta_modificada:356.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Calle CALLE AL GUAYABO Pueblo YAXE 71554 YAXE, YAXE LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DEL PANTEON MUNICIPAL SIGUIENDO EL CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO, lon:-96.48289792, lat:16.72369574}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531869 | Proyecto de inversión | 1773880.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1773880.13, modificado:1773880.13}} | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en camino a santa cruz y la unión, 2da etapa, en el municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz - 27858 | 20 | Oaxaca | 562 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | 27858 | S | 186 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:562, localidad:2, direccion:Calle LA CIENEGA Barrio SANTA CRUZ 69912 SANTA CRUZ YODOCONO, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ PARTIENDO DE LA CALLE HIDALGO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO, TRANSITAR 536 METROS APROXIMADAMENTE SOBRE LA CALLE HIDALGO AHI SE ENC, lon:-97.37534256, lat:17.37270447}} | 2025-06-09 | 2025-08-08 | 1773880.13 | 1773880.13 | 1773880.13 | 532164.04 | 532164.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMYPD-562/FIII/001/2025, contratista:VICTOR HUGO BOLAÑOS MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, monto:1773880.13, importe_modificado:1773880.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2531869/proyecto_INICIO, 2531869/proyecto_PROCESO, 2531869/proyecto_INICIO, 2531869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202533754 | Acción | 279376.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279376.08, modificado:279376.08}} | 3% GASTOS INDIRECTOS ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS - 331 | 20 | Oaxaca | 550 | San Jerónimo Tlacochahuaya |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya | 331-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.581074, lat:17.008867}} | 2025-04-21 | 2025-11-20 | 279376.08 | 279376.08 | 279376.08 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSJT/550/FAISMUN/001/2025, contratista:ASFALTIC, DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, monto:279376.08, importe_modificado:279376.08}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533754/proyecto_INICIO, 2533754/proyecto_PROCESO, 2533754/proyecto_INICIO, 2533754/proyecto_PROCESO, 2533754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533755 | Acción | 160809 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160809.0, modificado:160809.0}} | GASTO INDIRECTO - 1780 | 20 | Oaxaca | 548 | Tepelmeme Villa de Morelos |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos | 1780-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.362198, lat:17.874806}} | 2025-06-30 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533757 | Acción | 92430.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92430.09, modificado:92430.09}} | ELABORACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 1161 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Vicente Nuñú | 1161-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.442284, lat:17.456761}} | 2025-05-23 | 2025-12-30 | 92430.09 | 92430.09 | 30810.03 | 30810.03 | 30810.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSVN/FAISMUN/536/3%/001/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU, monto:92430.09, importe_modificado:92430.09}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2533757/proyecto_INICIO, 2533757/proyecto_PROCESO, 2533757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533777 | Acción | 118170 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118170.0, modificado:118170.0}} | 3 % GASTOS INDIRECTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL FAISMUN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO - 1073 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 1073-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.08854, lat:17.455975}} | 2025-05-27 | 2025-09-30 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISM/MSR/MSR/461/01/2025, contratista:ALBERTO PEDRO CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:118170.0, importe_modificado:118170.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.5}} | {2533777/proyecto_INICIO, 2533777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533778 | Acción | 591231.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591231.84, modificado:591231.84}} | ELABORACIÓN DE 3 PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE 8 OBRAS - 619 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 619-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.184656, lat:17.446267}} | 2025-04-01 | 2025-12-07 | 591231.84 | 591231.84 | 295615.92 | 295615.92 | 295615.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FAISMUN/006/2025, contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:591231.84, importe_modificado:591231.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2533778/proyecto_INICIO, 2533778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533781 | Acción | 183166 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183166.0, modificado:183166.0}} | Supervision y seguimiento de obra - 418 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 418-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.013114, lat:16.566749}} | 2025-03-24 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533784 | Acción | 219641 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219641.0, modificado:219641.0}} | SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 489 | 20 | Oaxaca | 420 | Santa María Lachixío |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Lachixío | 489-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019211, lat:16.727756}} | 2025-04-15 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar avances o solicitar cancelación. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX250202533785 | Acción | 2996280 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996280.0, modificado:2996280.0}} | ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS - 635 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 635-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.830541, lat:18.23424}} | 2025-05-05 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533786 | Acción | 961176.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961176.64, modificado:961176.64}} | Contratacion de servicios de diseño,arquitectura e ingenieria - 513 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 513-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:108.0, meta_modificada:108.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.938589, lat:15.897792}} | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 961176.64 | 961176.64 | 384470.66 | 384470.66 | 384470.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-PSP/01/MSMC/401/FAISMUN/3%IND/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:961176.64, importe_modificado:961176.64}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:40.0}} | {2533786/proyecto_INICIO, 2533786/proyecto_PROCESO, 2533786/proyecto_INICIO, 2533786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533787 | Acción | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190000.0, modificado:190000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 1983 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 1983-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:16.0, meta_modificada:16.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.843114, lat:16.685666}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533788 | Acción | 491000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491000.0, modificado:491000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN. - 1076 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 1076-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.819365, lat:18.108224}} | 2025-05-27 | 2025-11-30 | 491000 | 491000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/01/2025, contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, monto:491000.0, importe_modificado:491000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {2533788/proyecto_INICIO, 2533788/proyecto_PROCESO, 2533788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS FUE EL 02 DE JUNIO DEL 2025 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025, trimestre:2.0, usuario:rodrigoaguirrea, fecha:2025-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533789 | Acción | 930507.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930507.45, modificado:930507.45}} | DIRECCIÓN Y SUPERVISÓN DE OBRAS - 61 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 61-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, lat:16.971291}} | 2025-03-14 | 2025-12-15 | 930507.45 | 930507.45 | 618253.72 | 618253.72 | 618253.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P./MSLM/392/FAISMUN/01/01/2025, contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:930507.45, importe_modificado:930507.45}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {2533789/proyecto_INICIO, 2533789/proyecto_PROCESO, 2533789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533801 | Acción | 54971.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54971.09, modificado:54971.09}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE D/E CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YOLOTEPEC - 1065 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 1065-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.717846, lat:18.060656}} | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533802 | Acción | 193238.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193238.76, modificado:193238.76}} | PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS (3% GASTOS INDIRECTOS) - 1376 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 1376-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.488189, lat:17.51207}} | 2025-03-20 | 2025-08-31 | 193238.76 | 193238.76 | 96619.38 | 96619.38 | 96619.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSPYSPT/339/FAISMUN/PRO/001/2025, contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SNA PABLO TEPOSCOLULA, monto:193238.76, importe_modificado:193238.76}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {2533802/proyecto_INICIO, 2533802/proyecto_PROCESO, 2533802/proyecto_INICIO, 2533802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533803 | Acción | 249517.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249517.72, modificado:249517.72}} | Contratación de servicios profesionales técnicos para la elaboración de proyectos, y seguimiento de las obras financiadas con el FAISMUN 2025 - 2073 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 2073-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.608541, lat:16.129895}} | 2025-03-17 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533804 | Acción | 432100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432100.0, modificado:432100.0}} | Contratación de servicios profesionales técnicos para la elaboración de proyectos, y seguimiento de las obras financiadas con el FAISMUN 2025 - 250 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 250-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.608541, lat:16.129895}} | 2025-03-17 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533805 | Acción | 111647.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111647.88, modificado:111647.88}} | servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas - 249 | 20 | Oaxaca | 331 | San Pedro Tidaá |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tidaá | 249-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.377273, lat:17.340764}} | 2025-04-21 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533806 | Acción | 742575.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742575.84, modificado:742575.84}} | Contratacion de servicios de diseño,arquitectura e ingenieria - 1640 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 1640-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:72.0, meta_modificada:72.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.193848, lat:16.367249}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX250202533807 | Acción | 1558831.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1558831.38, modificado:1558831.38}} | Servicios profesionales técnicos - 696 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 696-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:56.0, meta_modificada:56.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.031551, lat:16.7832}} | 2025-03-17 | 2025-12-31 | 1558831.38 | 1558831.38 | 1558831.38 | 311766.28 | 311766.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSPT/MSPQ/325/FAISMUN/001/2025, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1558831.38, importe_modificado:1558831.38}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:12.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:30.0}} | {2533807/proyecto_INICIO, 2533807/proyecto_PROCESO, 2533807/proyecto_INICIO, 2533807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533808 | Acción | 198385.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198385.44, modificado:198385.44}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DEL FAISMUN, SUPERVISION, Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 876 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 876-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.712218, lat:16.744489}} | 2025-05-19 | 2025-12-31 | 198385.44 | 198385.44 | 198385.44 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSPM/M315/FAISMUN/001/2025, contratista:ADOLFO DE JESUS PEREZ REAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:198385.44, importe_modificado:198385.44}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533808/proyecto_FIN, 2533808/proyecto_PROCESO, 2533808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Hace falta la liga del documento de evidencia de termino, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}, obs2: {observación:Hace falta la liga del documento de evidencia de termino, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}, obs3: {observación:Hace falta la liga del documento de evidencia de termino, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}, obs4: {observación:Hace falta la liga del documento de evidencia de termino, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX250202533809 | Acción | 384790.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384790.85, modificado:384790.85}} | Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 1734 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 1734-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.668856, lat:16.029032}} | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533810 | Acción | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98600.0, modificado:98600.0}} | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1577 | 20 | Oaxaca | 299 | San Pablo Yaganiza |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Yaganiza | 1577-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.229575, lat:17.146083}} | 2025-06-13 | 2025-09-05 | 98600 | 98600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSPY-FAISMUN-299-001/2025, contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO YAGANIZA, monto:98600.0, importe_modificado:98600.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533810/proyecto_INICIO, 2533810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533811 | Acción | 98217.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98217.96, modificado:98217.96}} | SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FAISMUN - 2126 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Hidalgo | 2126-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142583, lat:17.782919}} | 2025-06-25 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533812 | Acción | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76000.0, modificado:76000.0}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 602 | 20 | Oaxaca | 287 | San Miguel Tulancingo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tulancingo | 602-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.441511, lat:17.75124}} | 2025-05-16 | 2025-07-16 | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSP/MSMT/M287/FAISMUN/3%/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL TULANCINGO, monto:76000.0, importe_modificado:76000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2533812/proyecto_PROCESO, 2533812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533813 | Acción | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75400.0, modificado:75400.0}} | ELABORACION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO PRIMERA ETAPA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA COMPROBACION - 1894 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 1894-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}} | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533814 | Acción | 14500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14500.0, modificado:14500.0}} | SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO SEGUNDA ETAPA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA COMPROBACION - 1893 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 1893-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}} | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533815 | Acción | 141680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141680.0, modificado:141680.0}} | ELABORACIÓN DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE DOS OBRAS, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 1933 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Santa Flor | 1933-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799301, lat:17.921083}} | 2025-06-20 | 2025-10-30 | 141680 | 141680 | 70840 | 70840 | 70840 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSMSF/M276/FAISMUN/001/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR, monto:141680.0, importe_modificado:141680.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2533815/proyecto_INICIO, 2533815/proyecto_PROCESO, 2533815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533816 | Acción | 524247.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524247.63, modificado:524247.63}} | SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 2106 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 2106-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, lat:16.937923}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533817 | Acción | 489947.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489947.82, modificado:489947.82}} | PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA - 598 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 598-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:16.0, meta_modificada:16.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:16.0, meta_modificada:16.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.957324, lat:16.778101}} | 2025-05-12 | 2025-12-31 | 489947.82 | 489947.82 | 489947.82 | 257009.1 | 257009.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSMM/271/FAISMUN/0001/01/2025, contratista:RODRIGO ROQUEZ ROBLES, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:489947.82, importe_modificado:489947.82}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}} | {2533817/proyecto_INICIO, 2533817/proyecto_PROCESO, 2533817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533818 | Acción | 268227.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268227.21, modificado:268227.21}} | SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 1854 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 1854-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194883, lat:17.636943}} | 2025-06-20 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533819 | Acción | 538873.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538873.44, modificado:538873.44}} | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - 86 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 86-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.694114, lat:16.196313}} | 2025-03-21 | 2025-12-15 | 224559.74 | 538873.44 | 224559.74 | 224559.74 | 224559.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:538873.44, importe_modificado:538873.44}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:40.0}} | {2533819/proyecto_INICIO, 2533819/proyecto_PROCESO, 2533819/proyecto_INICIO, 2533819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533820 | Acción | 59809.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59809.38, modificado:59809.38}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 1595 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 1595-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533821 | Acción | 59809.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59809.38, modificado:59809.38}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE JAKUECHI YUTE CLAVE 20KPB0372J EN LA LOCALIDAD EL VERGEL - 1576 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 1576-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX230302240700 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1770623.13}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 239231 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 239231 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.96, meta_modificada:0.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RETUMBADERO, 68665 EL RETUMBADERO, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO , lon:-96.65037, lat:17.8036}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1770623.13 | 1770623.13 | 1770623.13 | 1770623.13 | 1770623.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-01-052-00-2023, contratista:C. FELIX IVAN CORTEZ VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1770623.13, importe_modificado:1770623.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.96}} | {2240700/proyecto_INICIO, 2240700/proyecto_PROCESO, 2240700/proyecto_FIN, 2240700/proyecto_PROCESO, 2240700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX230402341691 | Proyecto de inversión | 1795325.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795325.2, modificado:1795325.2}} | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-IXTLAN)- EL PUNTO ¿SAN PEDRO NEXICHO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NEXICHO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 233424 | S | 79 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRO NEXICHO MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, 68729, OAXACA, lon:-96.587333, lat:17.263306}} | 2023-12-29 | 2024-01-27 | 1795325.2 | 1795325.2 | 1795325.2 | 1795325.2 | 1795325.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-108-03-06-211-00-2023, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN YELISAC S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1795325.2, importe_modificado:1795325.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2341691/proyecto_PROCESO, 2341691/proyecto_FIN, 2341691/proyecto_INICIO, 2341691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LOS MOMENTOS CONTABLES CON EL MONTO CONTRATADO, trimestre:2.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX240102343772 | Proyecto de inversión | 13028655.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.302865547E7, modificado:7928006.25}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. JESUS CARRANZA TRAMO CALLE MATAMOROS CALLE ARTEAGA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 13866 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 13866 | S | 172 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:488.93, meta_modificada:252.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA JESUS CARRANZA CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 68313 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSE MARIA ARTEAGA, AVENIDA 18 DE MARZO EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA A, lon:-96.12294318, lat:18.08523385}} | 2024-02-26 | 2024-05-04 | 7928006.25 | 7928006.25 | 7928006.25 | 7928006.25 | 7928006.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143383, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1.302865547E7, importe_modificado:7928006.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.51}} | {2343772/proyecto_INICIO, 2343772/proyecto_PROCESO, 2343772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202363338 | Acción | 456597 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456597.0, modificado:456597.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 55300 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 55300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.748254, lat:16.322271}} | 2024-03-13 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSER/MST/489/FIII/001/2024, contratista:DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:456597.0, importe_modificado:456597.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2363338/proyecto_INICIO, 2363338/proyecto_FIN, 2363338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202364459 | Proyecto de inversión | 2148887.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2148887.66, modificado:2148887.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASO CURITA ENTRE LA CALLE PROLONGACION PUEBLA Y CALLE MARGARITO MUÑOZ EN EL INFONAVIT LOMA BONITA. - 56842 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 56842 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.8, meta_modificada:1690.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PASO CURITA COLONIA INFONAVIT, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN PUEBLA Y CALLE MARGARITO MUÑOZ, CALLE FRANK PETERS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL EL BACHILLERATO CBTIS 90 Y A150 METROS AL , lon:-95.86941339, lat:18.11543166}} | 2024-03-18 | 2024-05-11 | 2148887.66 | 2148887.66 | 2148887.66 | 2148887.66 | 2148887.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/007/2024, contratista:CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2148887.66, importe_modificado:2148887.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.8}} | {2364459/proyecto_INICIO, 2364459/proyecto_FIN, 2364459/proyecto_INICIO, 2364459/proyecto_FIN, 2364459/proyecto_PROCESO, 2364459/proyecto_FIN, 2364459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202352662 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:2931660.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBTIS NÚM. 150 EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS. - 37171 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 37171 | S | 387 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 23, lon:-96.66767088, lat:16.78471813}} | 2024-04-17 | 2024-12-31 | 2931660.32 | 2931660.32 | 2931660.32 | 2931660.32 | 2931660.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:BIO INGENIERÍA ROLDÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2931660.32, importe_modificado:2931660.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2352662/proyecto_INICIO, 2352662/proyecto_FIN, 2352662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202361957 | Proyecto de inversión | 3849190.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3849190.87, modificado:3849190.87}} | REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES EN LOS PARAJES LA SOLEDAD BUENAVISTA TIERRA BLANCA CERRO CANTOR SAN FRANCISCO SAN JOSE LA UNIÓN CERRO LEÓN Y EL PORTILLO QUELOVE MAGDALENA LOXICHA RIO SANTA CRUZ PIEDRA VIRGEN CHILAPA LA SIRENA LLANO PARAJE Y SAN MARTIN SANTA CRUZ LOXICHA LLANO MAGUEY LLANO PALMAR SAN VICENTE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 48483 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 48483 | S | 12589 | 11489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:200.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO ABARCA LOS PRINCIPALES CAMINOS DEL MUNICIPIO LOS CUALES SE PUEDE ACCEDER DESDE EL PALCIO MUNICIPAL, lon:-96.61436294, lat:16.01621504}} | 2024-02-29 | 2024-04-08 | 3849190.87 | 3849190.87 | 3849190.87 | 3849190.87 | 3849190.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/02/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR PAZOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3849190.87, importe_modificado:3849190.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:250.0}} | {2361957/proyecto_PROCESO, 2361957/proyecto_INICIO, 2361957/proyecto_PROCESO, 2361957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202364557 | Proyecto de inversión | 844218.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844218.28, modificado:844218.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE GIRASOL Y CALLE AZUCENA, EN LA COLONIA SAN PEDRO. - 59080 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 59080 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.55, meta_modificada:671.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA SAN PEDRO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE AZUCENA, CALLE BUGAMBILIA SE ENCUENTRA A 90 METROS AL NOROESTE DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ARRAZOLA SOBRE LA CALLE GIRASOL T, lon:-95.87024727, lat:18.09792465}} | 2024-03-18 | 2024-05-01 | 844218.28 | 844218.28 | 844218.28 | 844218.28 | 844218.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/006/2024, contratista:ING. ISMAEL MURCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:844218.28, importe_modificado:844218.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.55}} | {2364557/proyecto_INICIO, 2364557/proyecto_PROCESO, 2364557/proyecto_FIN, 2364557/proyecto_PROCESO, 2364557/proyecto_FIN, 2364557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202355227 | Proyecto de inversión | 1890056.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1890056.46, modificado:1864121.68}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 278 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0295Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI. - 167765 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 167765 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN PUEBLO SEÑORIO SAN AGUSTÍN, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA ENTRE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM., lon:-96.68610076, lat:17.07929576}} | 2024-06-10 | 2024-09-10 | 1864121.68 | 1864121.68 | 1864121.68 | 1864121.68 | 1864121.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1864121.68, importe_modificado:1864121.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2355227/proyecto_INICIO, 2355227/proyecto_FIN, 2355227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202355240 | Proyecto de inversión | 1548475.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1548475.98, modificado:1520557.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0950J, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO. - 168102 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 168102 | S | 99 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JUCHATENGO, 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO OAXACA ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EL CENTRO EDUCATIVO SE ENCUENTRA , lon:-97.08728672, lat:16.34300006}} | 2024-08-03 | 2024-11-03 | 1520557.1 | 1520557.1 | 1520557.1 | 1520557.1 | 1520557.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL CARTAGENA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1520557.1, importe_modificado:1520557.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2355240/proyecto_INICIO, 2355240/proyecto_PROCESO, 2355240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202360266 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7000000.0, modificado:6426065.54}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PASO RINCON E.C. CARRETERA TEMAZCAL A LA GRANJA. TRAMO. KM 0.000 AL KM 6.500 TERCERA ETAPA. - 44740 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 44740 | S | 346 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5860.4, meta_modificada:6056.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA TEMASCAL A LA GRANJA - PASO RINCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA PASO RINCÓN, 68445 PASO RINCÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL TRAMO DEL CAMINO PROYECTADO , lon:-96.29079831, lat:18.2746502}} | 2024-03-04 | 2024-06-22 | 6426065.54 | 6426065.54 | 6426065.54 | 6426065.54 | 6426065.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145377, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:7000000.0, importe_modificado:6426065.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6056.42}} | {2360266/proyecto_INICIO, 2360266/proyecto_PROCESO, 2360266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202361654 | Proyecto de inversión | 6248662.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6248662.82, modificado:5023996.63}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. CARRETERA TUXTEPEC. LOMA BONITA EL JIMBAL TRAMO KM 0.000 AL KM 1.600 TERCERA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL JIMBAL - 47334 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 47334 | S | 216 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5125.93, meta_modificada:5125.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA TUXTEPEC A LOMA BONITA - EL JIMBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO EL JIMBAL, 68326 MODELO [FRACCIONAMIENTO], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO EL JIMBAL KM 0.740 Y CALLE 18, lon:-96.10796419, lat:18.05954256}} | 2024-03-04 | 2024-06-22 | 5023996.63 | 5023996.63 | 5023996.63 | 5023996.63 | 5023996.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145379, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:6248662.82, importe_modificado:5023996.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5125.93}} | {2361654/proyecto_PROCESO, 2361654/proyecto_INICIO, 2361654/proyecto_PROCESO, 2361654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202352688 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3027480.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS. - 37806 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 37806 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66074.0, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LOS POCITOS MONJAS, 70826 LOS POCITOS MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA - PUERTO ÁNGEL Y , LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICI, lon:-96.61788742, lat:16.36001703}} | 2024-04-17 | 2024-12-31 | 3027480.87 | 3027480.87 | 3027480.87 | 3027480.87 | 3027480.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ELIEZER MARTINEZ ALONSO, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3027480.87, importe_modificado:3027480.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2352688/proyecto_INICIO, 2352688/proyecto_PROCESO, 2352688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202355194 | Proyecto de inversión | 831891.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:831891.4, modificado:817898.23}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC. - 166902 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 166902 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE GUADALUPE, 71950 CAÑADA DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 146 METROS LINEALES AL SUR DEL TEMPLO CATÓLICO, lon:-97.15967354, lat:16.15927627}} | 2024-08-03 | 2024-11-03 | 817898.23 | 817898.23 | 817898.23 | 817898.23 | 817898.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL CARTAGENA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:817898.23, importe_modificado:817898.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2355194/proyecto_INICIO, 2355194/proyecto_FIN, 2355194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202361841 | Proyecto de inversión | 5633408.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5633408.29, modificado:5695579.7}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO COL. EL PROGRESO A TACOTENO EL TULAR, KM 0.000 AL KM 2.130. CUARTA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. - 50209 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 50209 | S | 143 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5469.03, meta_modificada:5555.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE BLVRD VICTOR BRAVO AHUJA TUXTEPEC - TACOTENO EL TULAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 465 COLONIA EL PROGRESO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO RODRI, lon:-96.15701876, lat:18.10040734}} | 2024-03-11 | 2024-06-08 | 5695579.7 | 5695579.7 | 5695579.7 | 5695579.7 | 5695579.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145380, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5633408.29, importe_modificado:5695579.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5555.32}} | {2361841/proyecto_PROCESO, 2361841/proyecto_INICIO, 2361841/proyecto_PROCESO, 2361841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202400983 | Proyecto de inversión | 2358172.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358172.29, modificado:2358172.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD SOSTENES BRAVO; TRAMO: CAMINO AL PORVENIR-CALZADA TECNOLOGICO (SEGUNDA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | FORTAMUN-2024-001 | S | 2630 | 2370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD SOSTENES BRAVO; TRAMO: CAMINO AL PORVENIR-CALZADA TECNOLOGICO, lon:-96.157914, lat:18.101283}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD SOSTENES BRAVO; TRAMO: CAMINO AL PORVENIR-CALZADA TECNOLOGICO, lon:-96.083869, lat:18.055822}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 2358172.29 | 2358172.29 | 2358172.29 | 2358172.29 | 2358172.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FORTAMUN-001/2024, contratista:MARIA LUISA BORJA AVENDAÑO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2358172.29, importe_modificado:2358172.29}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:27.0}} | {2400983/proyecto_INICIO, 2400983/proyecto_FIN, 2400983/proyecto_PROCESO, 2400983/proyecto_FIN, 2400983/proyecto_PROCESO, 2400983/proyecto_FIN, 2400983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202351841 | Proyecto de inversión | 4372211.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4372211.44, modificado:4098967.66}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRANCA FIERRO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012325600124 | S | 153 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14561.81, meta_modificada:14561.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:Municipio de San Miguel Mixtepec, municipio de Barranca Fierro, lon:-96.89490036, lat:16.78976276}} | 2024-05-06 | 2024-11-01 | 4098967.66 | 4098967.66 | 4098967.66 | 4098967.66 | 4098967.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FEIEF23-130-01-007/2024, contratista:DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4098967.66, importe_modificado:4098967.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14561.81}} | {2351841/proyecto_INICIO, 2351841/proyecto_PROCESO, 2351841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202355205 | Proyecto de inversión | 925659.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:925659.99, modificado:896975.88}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL COBAO NUM. OCHO EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 167158 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 167158 | S | 625 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.54, meta_modificada:621.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE CRUZ CARREÓN INTERIOR SN PUEBLO ACATLIMA, 69004 ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CRUZ CARREÓN A 51, lon:-97.80549647, lat:17.82610938}} | 2024-08-04 | 2024-10-06 | 896975.88 | 896975.88 | 896975.88 | 896975.88 | 896975.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VADU14, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:896975.88, importe_modificado:896975.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.54}} | {2355205/proyecto_INICIO, 2355205/proyecto_PROCESO, 2355205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202354293 | Proyecto de inversión | 3925107.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3925107.8, modificado:3912404.19}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA. - 120592 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 120592 | S | 134 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1227.53, meta_modificada:1227.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:CALLE 24 DE ABRIL PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69743 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA EL TANQUE DE REGULARIZACIÓN A CONSTRUIR ESTARÁ UBI, lon:-98.122927, lat:17.284831}} | 2024-06-10 | 2024-12-17 | 3912404.19 | 3912404.19 | 3912404.19 | 3912404.19 | 3912404.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-018/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARACO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3912404.19, importe_modificado:3912404.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1227.53}} | {2354293/proyecto_INICIO, 2354293/proyecto_PROCESO, 2354293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202352551 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:4848289.82}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC - 34057 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 34057 | S | 293 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1698.02, meta_modificada:1698.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE PROGRESO, AVENIDA MORELOS ES LA AVENIDA QUE PASA POR TODA LO LOCALIDAD EN ESA A, lon:-96.16671382, lat:17.94367057}} | 2024-05-01 | 2024-10-31 | 4751324.02 | 4751324.02 | 4751324.02 | 4751324.02 | 4751324.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-130-02-05-006-00-2024, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4848289.82, importe_modificado:4848289.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1698.02}} | {2352551/proyecto_INICIO, 2352551/proyecto_PROCESO, 2352551/proyecto_INICIO, 2352551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202359327 | Proyecto de inversión | 1228734.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228734.55, modificado:1364822.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA FLORIDA - 40820 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 40820 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1448.72, meta_modificada:1679.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LA FLORIDA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CLAVELES, CALLE GARDENIAS EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LOS TRAMOS DE DOS CALLE, lon:-96.13735127, lat:18.06039579}} | 2024-02-19 | 2024-04-06 | 1364822.97 | 1364822.97 | 1364822.97 | 1364822.97 | 1364822.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145356, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1228734.55, importe_modificado:1364822.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1679.45}} | {2359327/proyecto_INICIO, 2359327/proyecto_PROCESO, 2359327/proyecto_FIN, 2359327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202355158 | Proyecto de inversión | 3397418.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3397418.18, modificado:3312544.38}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE LOS VEINTE PARAJE, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN. - 165089 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 165089 | S | 171 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN PARAJE LOS 20 [PARAJE], 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMIREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO EL PORVENIR, lon:-96.67914836, lat:16.72905591}} | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 3312544.38 | 3312544.38 | 3312544.38 | 3312544.38 | 3312544.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ENTRE VIGA & VIGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3312544.38, importe_modificado:3312544.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}} | {2355158/proyecto_INICIO, 2355158/proyecto_FIN, 2355158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202358785 | Proyecto de inversión | 1656899.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1656899.62, modificado:1656899.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NUEVO LEON ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MICHOACAN, EN EL BARRIO LAS DELICIAS. - 39219 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 39219 | S | 94 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.5, meta_modificada:1313.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEÒN BARRIO LAS DELICIAS, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MICHOACAN, CALLE COAHUILA LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICARA A 165 METROS AL NOROESTE DE TIENDA COMERCIAL ROYAN SOB, lon:-95.88218867, lat:18.10798393}} | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 1656899.62 | 1656899.62 | 1656899.62 | 1656899.62 | 1656899.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/004/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1656899.62, importe_modificado:1656899.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1313.5}} | {2358785/proyecto_INICIO, 2358785/proyecto_PROCESO, 2358785/proyecto_FIN, 2358785/proyecto_INICIO, 2358785/proyecto_PROCESO, 2358785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202360725 | Proyecto de inversión | 679469.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679469.58, modificado:718796.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO - 44071 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 44071 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.97, meta_modificada:654.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA LOMONARIAS COLONIA EL REENCUENTRO, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y , PRIVADA ORQUIDEAS ACCEDIENDO POR BLVD BICENTENARIO LA, lon:-96.12779495, lat:18.09550795}} | 2024-02-26 | 2024-04-27 | 718796.47 | 718796.47 | 718796.47 | 718796.47 | 718796.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145364, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:679469.58, importe_modificado:718796.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.66}} | {2360725/proyecto_INICIO, 2360725/proyecto_PROCESO, 2360725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202354111 | Proyecto de inversión | 4761707.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4761707.85, modificado:4512225.62}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA COLONIA ARENAL, LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ - 109537 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 109537 | S | 330 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:943.59, meta_modificada:943.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SECTOR POPULAR INTERIOR SN COLONIA EL ARENAL, 68126 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CHOAPAM Y CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN, CALLE JUVENTUD POPULAR COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA ABARCA LA CALLE SECTOR P, lon:-96.744533, lat:17.071079}} | 2024-06-03 | 2024-12-03 | 4512225.62 | 4512225.62 | 4512225.62 | 4512225.62 | 4512225.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-014/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PIPILA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4512225.62, importe_modificado:4512225.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:943.59}} | {2354111/proyecto_INICIO, 2354111/proyecto_PROCESO, 2354111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202354117 | Proyecto de inversión | 1384566.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1384566.33, modificado:1357700.22}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS PALMAS, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 109670 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 109670 | S | 256 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.03, meta_modificada:405.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE STA. CRUZ INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL LAS PALMAS, 68157 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RÍO COPALITA Y CALLE PUERTO ÁNGEL, CALLE ZICATELA COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA ABARCA LA CALLE SANTA , lon:-96.735436, lat:17.053781}} | 2024-06-03 | 2024-12-03 | 1357700.22 | 1357700.22 | 1357700.22 | 1357700.22 | 1357700.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-015/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1357700.22, importe_modificado:1357700.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.03}} | {2354117/proyecto_INICIO, 2354117/proyecto_PROCESO, 2354117/proyecto_FIN, 2354117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202354137 | Proyecto de inversión | 3144337.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3144337.38, modificado:3037879.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 1 CON CLAVE ESCOLAR 20ETK0001B EN LA LOCALIDAD DE MONJAS , MUNICIPIO DE MONJAS - 109988 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 109988 | S | 65 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO MONJAS, 70826 MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA OAXACA PUERTO ÁNGEL Y CALLE DEL PUENTE, CALLE MARIANO ESCOBEDO A 450 METROS AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 300 METROS DE LA CARR, lon:-96.63951445, lat:16.36645335}} | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 3037879.7 | 3037879.7 | 3037879.7 | 3037879.7 | 3037879.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BALAUSTRE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3037879.7, importe_modificado:3037879.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2354137/proyecto_INICIO, 2354137/proyecto_PROCESO, 2354137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202354143 | Proyecto de inversión | 1186367.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1186367.02, modificado:1113439.91}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CINCO DE MAYO CON CLAVE ESCOLAR 20DES0129H, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN - 110143 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 110143 | S | 124 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE LORETO, CALLE BUSTAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LA PAZ A 45 METROS LINEAL, lon:-96.86361167, lat:18.14646211}} | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 1113439.91 | 1113439.91 | 1113439.91 | 1113439.91 | 1113439.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.,, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1113439.91, importe_modificado:1113439.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2354143/proyecto_INICIO, 2354143/proyecto_PROCESO, 2354143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202355220 | Proyecto de inversión | 1548475.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1548475.98, modificado:1462911.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1128W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN. - 167634 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 167634 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-97.69444186, lat:17.89571201}} | 2024-06-10 | 2024-09-10 | 1462911.21 | 1462911.21 | 1462911.21 | 1462911.21 | 1462911.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1462911.21, importe_modificado:1462911.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2355220/proyecto_INICIO, 2355220/proyecto_PROCESO, 2355220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202353571 | Proyecto de inversión | 637421.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:637421.74, modificado:636968.47}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0421T, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM. - 71248 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 71248 | S | 120 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MINA Y , CALLE PROLONGACIÓN DE MAGNOLIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LA PAZ A 84 METROS LINEALES, lon:-96.66733567, lat:17.10347593}} | 2024-05-02 | 2024-08-01 | 636968.47 | 636968.47 | 636968.47 | 636968.47 | 636968.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:636968.47, importe_modificado:636968.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2353571/proyecto_INICIO, 2353571/proyecto_FIN, 2353571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202353575 | Proyecto de inversión | 652582.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:652582.51, modificado:632826.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 41, CON CLAVE 20EBD0041D, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ EL TRÉBOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA - 71329 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 71329 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN PUEBLO BENITO JUÁREZ (EL TRÉBOL), 70157 BENITO JUÁREZ (EL TRÉBOL), SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 770 METROS LINEALES AL SUR DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE, lon:-94.14484417, lat:16.70608005}} | 2024-05-02 | 2024-08-01 | 632826.77 | 632826.77 | 632826.77 | 632826.77 | 632826.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028A-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:632826.77, importe_modificado:632826.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2353575/proyecto_INICIO, 2353575/proyecto_FIN, 2353575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202353577 | Proyecto de inversión | 637421.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:637421.74, modificado:637421.74}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 46 CON CLAVE ESCOLAR 20EBD0046Z EN LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS , MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS - 71366 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 71366 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VÍCTOR BRAVO AGUJA INTERIOR SN PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE FIDEL SANTIAGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VÍCTOR BRAVO AGUJA A 853 METROS LINEA, lon:-96.67240794, lat:16.53851494}} | 2024-05-02 | 2024-08-01 | 637421.74 | 637421.74 | 637421.74 | 637421.74 | 637421.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PIPILA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:637421.74, importe_modificado:637421.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2353577/proyecto_INICIO, 2353577/proyecto_FIN, 2353577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202353582 | Proyecto de inversión | 637421.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:637421.74, modificado:621096.81}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0059I, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO. - 71507 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 71507 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTÍN AMATENGO PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN AGUSTÍN AMATE, lon:-96.78807645, lat:16.51685071}} | 2024-05-02 | 2024-08-01 | 621096.81 | 621096.81 | 621096.81 | 621096.81 | 621096.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PIPILA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:621096.82, importe_modificado:621096.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2353582/proyecto_INICIO, 2353582/proyecto_FIN, 2353582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202353584 | Proyecto de inversión | 652582.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:652582.51, modificado:647393.95}} | CONTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0141I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 71614 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 71614 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CHICAHUA, 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE POZO BLANCO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CALVARIO A 218, lon:-97.19520595, lat:17.63910616}} | 2024-05-02 | 2024-08-01 | 647393.95 | 647393.95 | 647393.95 | 647393.95 | 647393.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:EDRIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:647393.95, importe_modificado:647393.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2353584/proyecto_INICIO, 2353584/proyecto_PROCESO, 2353584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202353588 | Proyecto de inversión | 1167701.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1167701.1, modificado:1034319.01}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0271C, EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS. - 71722 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 71722 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SABINO INTERIOR SN PUEBLO MONJAS, 70826 MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE Y , CALLE VALLADOLID LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SABINO A 59 METROS LINEALES AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE MONJAS, lon:-96.63675496, lat:16.36807771}} | 2024-05-02 | 2024-08-01 | 1034319.01 | 1034319.01 | 1034319.01 | 1034319.01 | 1034319.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1034319.02, importe_modificado:1034319.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2353588/proyecto_INICIO, 2353588/proyecto_FIN, 2353588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240202384029 | Proyecto de inversión | 1591360.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1591360.57, modificado:1591360.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA MARIA EUGENIA - 120316 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 120316 | S | 107 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.72, meta_modificada:479.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE JORGE L TAMAYO O CALLE 21 COLONIA MARÍA EUGENIA, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE JUAN PALACION O YAGUL, LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE UBICAN EN LA CALLE J, lon:-96.14029481, lat:18.09196272}} | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 1591360.57 | 1591360.57 | 1591360.57 | 1591360.57 | 1591360.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-051/2024, contratista:RAFAELA MORA ALCOCER, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1591360.57, importe_modificado:1591360.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.72}} | {2384029/proyecto_INICIO, 2384029/proyecto_PROCESO, 2384029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202385809 | Proyecto de inversión | 506522.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506522.11, modificado:555836.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT JORGE L. TAMAYO - 125853 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 125853 | S | 450 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.65, meta_modificada:382.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINCE UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT JORGE L. TAMAYO, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE OCHO Y ANDADOR HENEQUENEROS, CALLE TRECE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL ESPACIO DEPOR, lon:-96.13208349, lat:18.09652477}} | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 555836.33 | 555836.33 | 555836.33 | 555836.33 | 555836.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154870, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:506522.11, importe_modificado:555836.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.2}} | {2385809/proyecto_INICIO, 2385809/proyecto_PROCESO, 2385809/proyecto_FIN, 2385809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202373555 | Proyecto de inversión | 1185134.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185134.79, modificado:1185134.79}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA AMPLIACION LA GUADALUPE - 88759 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 88759 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA HERNANDEZ ALAVEZ COLONIA AMPLIACION LA GUADALUPE, 68446 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA BACHILLERES Y CALLE LUCIA JIMENEZ, EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LOS TRAMO, lon:-96.11554123, lat:18.07394864}} | 2024-05-06 | 2024-06-19 | 1185131.79 | 1185131.79 | 1185131.79 | 1185131.79 | 1185131.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-037/2024, contratista:DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1185131.79, importe_modificado:1185131.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.0}} | {2373555/proyecto_INICIO, 2373555/proyecto_PROCESO, 2373555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202381096 | Proyecto de inversión | 2472176.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2472176.33, modificado:2472176.33}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACC. LOMAS ALTAS - 111187 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 111187 | S | 789 | 711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOMA BONITA FRACCIONAMIENTO LOMAS ALTAS, 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA LOMAS DEL RINCON Y PRIVADA LOMAS DE LA CUENCA, EL POZO PROFUNDO SE CONSTRUIRA EN UN PREDIO DO, lon:-96.11696575, lat:18.05293607}} | 2024-05-20 | 2024-08-02 | 2472176.33 | 2472176.33 | 2472176.33 | 2472176.33 | 2472176.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-044/2024, contratista:HIDRAULICA G S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2472176.33, importe_modificado:2472176.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2381096/proyecto_INICIO, 2381096/proyecto_PROCESO, 2381096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202383391 | Proyecto de inversión | 1702507.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702507.25, modificado:1702507.25}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA - 116936 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 116936 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:CALLE CAMPECHE EJIDO BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LOS TRAMOS DE LAS CALLES CAMPECHE LOS NARAN, lon:-96.00580355, lat:17.92253207}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1702507.25 | 1702507.25 | 1702507.25 | 1702507.25 | 1702507.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-049/2024, contratista:DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTOS ALEBRIJE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1702507.25, importe_modificado:1702507.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:765.0}} | {2383391/proyecto_INICIO, 2383391/proyecto_PROCESO, 2383391/proyecto_FIN, 2383391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202383393 | Proyecto de inversión | 1414974.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414974.16, modificado:1414974.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 116939 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 116939 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.24, meta_modificada:1085.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LOMA ALTA, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE PROLONGACION BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE BELTRAN DE LA ROSA, LA OBRA SE UBICA EN UN TRAMO DE 200.0 ML DE LA CA, lon:-96.17166498, lat:18.07577224}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1414974.16 | 1414974.16 | 1414974.16 | 1414974.16 | 1414974.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-047/2024, contratista:CONSTRUCTORA ISAMOEM S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1414974.16, importe_modificado:1414974.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.24}} | {2383393/proyecto_INICIO, 2383393/proyecto_PROCESO, 2383393/proyecto_FIN, 2383393/proyecto_INICIO, 2383393/proyecto_FIN, 2383393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202384093 | Proyecto de inversión | 502104.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502104.12, modificado:502104.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO - 120487 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 120487 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.72, meta_modificada:279.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA RUFINO TAMAYO, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PLATA Y CONTINUACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CONSTITUCION EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LOS , lon:-96.16074081, lat:18.083333}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 502104.12 | 502104.12 | 502104.12 | 502104.12 | 502104.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-050/2024, contratista:CESAR REYES TINOCO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:502104.12, importe_modificado:502104.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.72}} | {2384093/proyecto_INICIO, 2384093/proyecto_PROCESO, 2384093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202383420 | Proyecto de inversión | 1704216.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1704216.1, modificado:1704216.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 117936 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 117936 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.7, meta_modificada:1318.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:44, direccion:CALLE ENRIQUE ORTIZ EJIDO EL PORVENIR, 68442 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GABINO ABREGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ENRIQUE ORTIZ EN UN TRA, lon:-96.21617351, lat:18.1547786}} | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 1704216.1 | 1704216.1 | 1704216.1 | 1704216.1 | 1704216.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-052/2024, contratista:EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1704216.1, importe_modificado:1704216.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1318.54}} | {2383420/proyecto_INICIO, 2383420/proyecto_PROCESO, 2383420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202384538 | Acción | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565000.0, modificado:565000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 121921 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 121921 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.065106, lat:17.054436}} | 2024-07-15 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS-2/MTES/FAISMUN/031/0001/02/2024, contratista:READER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:565000.0, importe_modificado:565000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2384538/proyecto_INICIO, 2384538/proyecto_PROCESO, 2384538/proyecto_INICIO, 2384538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202373719 | Proyecto de inversión | 1950343.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950343.82, modificado:1950343.82}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 89164 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 89164 | S | 197 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:56, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN RAFAEL, 68444 SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL POZO PROFUNDO SE CONSTRUIRA EN UN PREDIO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE A LA , lon:-96.19897437, lat:18.01930731}} | 2024-05-06 | 2024-07-19 | 1950343.82 | 1950343.82 | 1950343.82 | 1950343.82 | 1950343.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-038/2024, contratista:HIDRAULICA G S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1950343.82, importe_modificado:1950343.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2373719/proyecto_INICIO, 2373719/proyecto_PROCESO, 2373719/proyecto_INICIO, 2373719/proyecto_PROCESO, 2373719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202373731 | Proyecto de inversión | 1278293.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278293.41, modificado:1401220.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN LA COLONIA 5 DE MAYO - 89176 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 89176 | S | 157 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.51, meta_modificada:57.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FELIX DIAZ O PASEO LAS PALMAS COLONIA 5 DE MAYO, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CONTINUACION PASEO LAS PALMAS Y CALLE PRIMERA JORGE L. TAMAYO, LOS PUENTES SE UBICAN EN DOSCALLE, lon:-96.14285834, lat:18.0906025}} | 2024-05-07 | 2024-07-19 | 1401220.26 | 1401220.26 | 1401220.26 | 1401220.26 | 1401220.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-034/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1278293.41, importe_modificado:1401220.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.84}} | {2373731/proyecto_INICIO, 2373731/proyecto_PROCESO, 2373731/proyecto_INICIO, 2373731/proyecto_PROCESO, 2373731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202385123 | Proyecto de inversión | 1306635.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1306635.94, modificado:1381947.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA ORTEGA - 122864 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 122864 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.8, meta_modificada:1194.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:301, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ORTEGA, 68324 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA LIMITE DE ZONA URBANA Y CARRETERA TUXTEPEC A MATA DE CAÑA, CALLE JOSE MARIA PINO SUSREZ EL PROYECTO SE LLEVARÁ , lon:-96.12544599, lat:18.06234378}} | 2024-05-30 | 2024-07-25 | 1381947.11 | 1381947.11 | 1381947.11 | 1381947.11 | 1381947.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148017, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1306635.94, importe_modificado:1381947.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.13}} | {2385123/proyecto_INICIO, 2385123/proyecto_PROCESO, 2385123/proyecto_FIN, 2385123/proyecto_PROCESO, 2385123/proyecto_FIN, 2385123/proyecto_PROCESO, 2385123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202382388 | Proyecto de inversión | 1468694.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1468694.5, modificado:1468694.5}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL - 113848 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 113848 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:218.32, meta_modificada:220.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO SEBASTOPOL, 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A FABRICAS DE PAPEL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VI, lon:-96.17236329, lat:18.03192326}} | 2024-05-20 | 2024-08-02 | 1468694.5 | 1468694.5 | 1468694.5 | 1468694.5 | 1468694.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-045/2024, contratista:MARIA ANTONIA VILLANUEVA SANCHEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1468694.5, importe_modificado:1468694.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:220.28}} | {2382388/proyecto_INICIO, 2382388/proyecto_PROCESO, 2382388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202386816 | Proyecto de inversión | 1260060.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260060.24, modificado:1224973.18}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE EL MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y AV. BONFIL Y DE LA AV. CARRANZA TRAMOS PARCIALES EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 130900 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 130900 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.13, meta_modificada:718.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTA FE, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y AVENIDA BONFIL, BRECHA IGNACIO LOPEZ RAYON LOS TRABAJOS EN ESTA OBRA SE TIEN, lon:-96.11753544, lat:18.09264677}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1224973.18 | 1224973.18 | 1224973.18 | 1224973.18 | 1224973.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-054/2024, contratista:DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V, convocante:san juan bautista tuxtepec, monto:1260060.24, importe_modificado:1224973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.17}} | {2386816/proyecto_INICIO, 2386816/proyecto_PROCESO, 2386816/proyecto_FIN, 2386816/proyecto_PROCESO, 2386816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202384892 | Acción | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144000.0, modificado:144000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 121920 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 121920 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.065106, lat:17.054436}} | 2024-07-01 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS-1/MTES/FAISMUN/031/0001/02/2024, contratista:READER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2384892/proyecto_INICIO, 2384892/proyecto_PROCESO, 2384892/proyecto_FIN, 2384892/proyecto_INICIO, 2384892/proyecto_PROCESO, 2384892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202373454 | Proyecto de inversión | 790591.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790591.01, modificado:790591.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 86525 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 86525 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.37, meta_modificada:506.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE SEVERO BARRADAS COLONIA EL BOSQUE, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL BOSQUE Y CALLE GARDENIAS, CALLE ANTONIO BARRADS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SEVERO BARRADS EN UN TRAMO , lon:-96.16491226, lat:18.08405202}} | 2024-05-06 | 2024-06-19 | 790591.01 | 790591.01 | 790591.01 | 790591.01 | 790591.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-035/2024, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DE PROCESOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:790591.01, importe_modificado:790591.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.37}} | {2373454/proyecto_INICIO, 2373454/proyecto_FIN, 2373454/proyecto_PROCESO, 2373454/proyecto_FIN, 2373454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202383408 | Proyecto de inversión | 2238217.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2238217.22, modificado:2238217.22}} | CONTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ALFREDO V. BONFIL EN LA COLONIA CENTRAL DE MAQUINARIA - 116962 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 116962 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.93, meta_modificada:577.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA CENTRAL DE MAQUINARIA, 68336 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y PRIVADA CONTIGUA A ESCUELA PRIMARIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN TERRENOS DE LA ESCUE, lon:-96.15527842, lat:18.02947989}} | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 2238217.22 | 2238217.22 | 2238217.22 | 2238217.22 | 2238217.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-048/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2238217.22, importe_modificado:2238217.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.21}} | {2383408/proyecto_INICIO, 2383408/proyecto_PROCESO, 2383408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202376393 | Proyecto de inversión | 2322050.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2322050.93, modificado:2191935.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI - 98106 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 98106 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1739.1, meta_modificada:1377.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE POCHOTLE COLONIA SIGLO XXI, 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE PALMA COCOTERO, CALLE HUANACAXTLE EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LOS TRAMOS DE DOS VIALIDAD, lon:-96.17478508, lat:18.07189664}} | 2024-05-20 | 2024-07-27 | 2191935.7 | 2191935.7 | 2191935.7 | 2191935.7 | 2191935.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148921, contratista:, convocante:san juan bautista tuxtepec, monto:2322050.93, importe_modificado:2191935.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1377.79}} | {2376393/proyecto_INICIO, 2376393/proyecto_PROCESO, 2376393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202370871 | Proyecto de inversión | 3277014.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3277014.62, modificado:3269644.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA TRAMO BULEVARD BICENTENARIO A DESCARGA A RIO PAPALOAPAN - 80760 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 80760 | S | 21639 | 19171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA COLONIA EL REENCUENTRO, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD BICENTENARIO Y CONTINUACION BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA, EL SITIO DE L, lon:-96.12925314, lat:18.0973285}} | 2024-05-01 | 2024-07-14 | 3269644.09 | 3269644.09 | 3269644.09 | 3269644.09 | 3269644.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-040/2024, contratista:PABLO GONZALEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3269644.09, importe_modificado:3269644.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2370871/proyecto_INICIO, 2370871/proyecto_PROCESO, 2370871/proyecto_FIN, 2370871/proyecto_PROCESO, 2370871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202372814 | Acción | 106419.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106419.57, modificado:106419.57}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 84595 | 20 | Oaxaca | 18 | Concepción Buenavista |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Concepción Buenavista | 84595 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.400233, lat:17.878533}} | 2024-04-11 | 2024-12-31 | 106419.57 | 106419.57 | 106419.57 | 106419.57 | 106419.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCB/FAISMUN/018/002/2024, contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA, monto:106419.57, importe_modificado:106419.57}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2372814/proyecto_INICIO, 2372814/proyecto_PROCESO, 2372814/proyecto_INICIO, 2372814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240202373271 | Proyecto de inversión | 1208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208000.0, modificado:1208000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO GUILAYUSI - 87795 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 87795 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GUILAYUSI, 71490 GUILAYUSI, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE A CORR, lon:-97.244482, lat:16.431219}} | 2024-04-29 | 2024-07-28 | 1208000 | 1208000 | 1208000 | 1208000 | 1208000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSM/477/OPM-003/2024, contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, monto:1208000.0, importe_modificado:1208000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2373271/proyecto_INICIO, 2373271/proyecto_PROCESO, 2373271/proyecto_INICIO, 2373271/proyecto_PROCESO, 2373271/proyecto_INICIO, 2373271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202368611 | Proyecto de inversión | 1445939.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445939.86, modificado:1445939.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL PARAJE LA PRESA - 73572 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 73572 | S | 748 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO NORTE SAN ANTONINO EL ALTO PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO NORTE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL LIBRAMIENTO N, lon:-97.02631687, lat:16.82127705}} | 2024-04-29 | 2024-08-31 | 1445939.86 | 1445939.86 | 1445939.86 | 1445939.86 | 1445939.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:1445939.86, importe_modificado:1445939.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2340.0}} | {2368611/proyecto_INICIO, 2368611/proyecto_PROCESO, 2368611/proyecto_INICIO, 2368611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO PERMITE VER EL DOCUMENTO, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-06-19}}
2025 | 2 | OAX240202369837 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1293810.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA. - 76984 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 76984 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.1, meta_modificada:1721.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:58, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SANTA CATARINA, 68440 SANTA CATARINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LOS TRAMOS DE TRE, lon:-96.05066642, lat:18.07586466}} | 2024-04-01 | 2024-05-11 | 1293810.18 | 1293810.18 | 1293810.18 | 1293810.18 | 1293810.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145383, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1650000.0, importe_modificado:1293810.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1721.82}} | {2369837/proyecto_INICIO, 2369837/proyecto_PROCESO, 2369837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202366713 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:620054.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA - 64752 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 64752 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.15, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:33, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO MATA DE CAÑA, 68325 MATA DE CAÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO MATA DE CAÑA A EL YAGUAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AGRARISTA LA OBRA SE UBICA EN UN TRAMO DE LA CALLE VICENTE GU, lon:-96.11547307, lat:18.03137599}} | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 620054.6 | 620054.6 | 620054.6 | 620054.6 | 620054.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145385, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:600000.0, importe_modificado:620054.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2366713/proyecto_PROCESO, 2366713/proyecto_INICIO, 2366713/proyecto_PROCESO, 2366713/proyecto_INICIO, 2366713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202369140 | Acción | 125109 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125109.0, modificado:125109.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 75274 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 75274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.08854, lat:17.455975}} | 2024-04-29 | 2024-12-29 | 125109 | 125109 | 125109 | 125109 | 125109 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISM/MSR/MSR/461/01/2024, contratista:CRUZ POZOZ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:125109.0, importe_modificado:125109.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2369140/proyecto_INICIO, 2369140/proyecto_PROCESO, 2369140/proyecto_INICIO, 2369140/proyecto_PROCESO, 2369140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202372605 | Acción | 428932.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428932.86, modificado:428932.86}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 84051 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 84051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.147422, lat:16.927331}} | 2024-03-28 | 2024-12-31 | 428932.86 | 428932.86 | 428932.86 | 428932.86 | 428932.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAH/FAISMUN/3%/2024, contratista:ICONSTRU-TECH IDEAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:428932.86, importe_modificado:428932.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2372605/proyecto_FIN, 2372605/proyecto_INICIO, 2372605/proyecto_PROCESO, 2372605/proyecto_INICIO, 2372605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202373365 | Proyecto de inversión | 380898.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380898.34, modificado:380898.34}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA - 88084 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 88084 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:316, direccion:AVENIDA AGRICULTORES O ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, 68336 CATARINO TORRES PEREDA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA ERNESTO CHE GUEVARA Y AVENIDA LAS MARIPOSAS, LA OBRA SE ENCUENT, lon:-96.17336736, lat:18.01475789}} | 2024-05-06 | 2024-06-19 | 380898.34 | 380898.34 | 380898.34 | 380898.34 | 380898.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-036/2024, contratista:MARIA LUISA BORJA AVENDAÑO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:380898.34, importe_modificado:380898.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2373365/proyecto_INICIO, 2373365/proyecto_PROCESO, 2373365/proyecto_INICIO, 2373365/proyecto_PROCESO, 2373365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202369982 | Proyecto de inversión | 5779844.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5779844.17, modificado:8607184.54}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO PALMILLA A SAN SILVERIO EL CEDRAL DEL KILOMETRO 5.760.00 AL KM 6.979.25 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA - 77303 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 77303 | S | 210 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7783.7, meta_modificada:7783.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO EL DESENGAÑO - LA MINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 760 EJIDO SAN SILVERIO EL CEDRAL, 68440 SAN SILVERIO EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO EL DESENGAÑO LA MINA KM 5.760 Y CALLE REGINA RAMIR, lon:-96.05435267, lat:18.0518294}} | 2024-03-01 | 2024-06-15 | 8607184.54 | 8607184.54 | 8607184.54 | 8607184.54 | 8607184.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145381, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5779844.17, importe_modificado:8607184.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7783.7}} | {2369982/proyecto_INICIO, 2369982/proyecto_FIN, 2369982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202371878 | Proyecto de inversión | 3059409.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3059409.82, modificado:3350422.43}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CAMARÓN SALSIPUEDES E.C. CARRETERA TUXTEPEC JALAPA DE DIAZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO KM 0.000 AL KM 1.200 SEGUNDA ETAPA - 83668 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 83668 | S | 479 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3255.2, meta_modificada:3350.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO CAMARON SALSIPUEDES - ENTRONQUE CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 COLONIA EL ESCOBILLAL, 68365 EL ESCOBILLAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA ACCESO A RANCHO P, lon:-96.19464698, lat:18.09779839}} | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 3350422.43 | 3350422.43 | 3350422.43 | 3350422.43 | 3350422.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145384, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3059409.82, importe_modificado:3350422.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3350.81}} | {2371878/proyecto_INICIO, 2371878/proyecto_PROCESO, 2371878/proyecto_INICIO, 2371878/proyecto_PROCESO, 2371878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202372874 | Proyecto de inversión | 594366.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594366.9, modificado:177702.78}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAREZ Y ARTEAGA TRAMOS PARCIALES ENTRE LAS AVENIDAS 18 DE MARZO Y JESUS CARRANZA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 84767 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 84767 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.58, meta_modificada:23.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 68313 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 18 DE MARZO Y AVENIDA JESUS CARRANZA, CALLE JOSE MARIA ARTEAGA LOS TRABAJOS EN ESTA OBRA SE TIENE PRO, lon:-96.11940331, lat:18.08739596}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 177702.78 | 177702.78 | 177702.78 | 177702.78 | 177702.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-043/2024, contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:592342.61, importe_modificado:177702.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.07}} | {2372874/proyecto_INICIO, 2372874/proyecto_FIN, 2372874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SOLO SE PAGO ANTICIPO, SE CANCELO LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:hectortorrecillac, fecha:2025-06-24}, obs2: {observación:OBRA CANCELADA, SOLO SE PAGO EL ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:hectortorrecillac, fecha:2025-06-24}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202377969 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1851843.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE FUENTE VILLA - 101248 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 101248 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1904.3, meta_modificada:1635.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:87, direccion:CALLE CUAUHTEMOC FRACCIONAMIENTO FUENTE VILLA, 68375 FUENTE VILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CANTO DEL GALLO Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE EL RELAMPAGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUAUTEMOC EN UN TRAMO DE 13, lon:-96.03474709, lat:18.07689923}} | 2024-05-20 | 2024-07-04 | 1851843.01 | 1851843.01 | 1851843.01 | 1851843.01 | 1851843.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148016, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2000000.0, importe_modificado:1851843.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.04}} | {2377969/proyecto_INICIO, 2377969/proyecto_PROCESO, 2377969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202368201 | Proyecto de inversión | 2001167.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2001167.1, modificado:1599965.56}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA PUBLICA DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ARROYO - 70174 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 70174 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LAS TORRES FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ARROYO, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA ACUEDUCTOS Y CALLE EL CANAL, CALLE LAS TORRES C LA CANCHA DE FUTBOL SE UBICA EN SOBRE EL LAT, lon:-96.14966004, lat:18.08463441}} | 2024-04-24 | 2024-07-07 | 1599965.56 | 1599965.56 | 1599965.56 | 1599965.56 | 1599965.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2024, contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2001167.1, importe_modificado:1599965.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2368201/proyecto_INICIO, 2368201/proyecto_PROCESO, 2368201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202368204 | Proyecto de inversión | 1290176.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1290176.26, modificado:1290176.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SERGIO MENDEZ ARCEO - 72139 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 72139 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.6, meta_modificada:1018.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 9 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE UN TRAMO PROYE, lon:-96.15913019, lat:18.09841798}} | 2024-04-21 | 2024-06-21 | 1290176.26 | 1290176.26 | 1290176.26 | 1290176.26 | 1290176.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-031/2024, contratista:EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1290176.26, importe_modificado:1290176.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1018.79}} | {2368204/proyecto_INICIO, 2368204/proyecto_PROCESO, 2368204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202366363 | Proyecto de inversión | 2808851.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2808851.14, modificado:2808851.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, EN EL BARRIO LA ESCOBETA - 65692 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 65692 | S | 104 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2289.2, meta_modificada:2289.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, CALLE PUEBLA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M AL ESTE DE LA ESTACION DE AUTOBUSES AU SOBRE LA CALLE MORELOS , lon:-95.87605824, lat:18.10913651}} | 2024-04-08 | 2024-05-17 | 2808851.14 | 2808851.14 | 2808851.14 | 2808851.14 | 2808851.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/008/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2808851.14, importe_modificado:2808851.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2289.2}} | {2366363/proyecto_PROCESO, 2366363/proyecto_FIN, 2366363/proyecto_INICIO, 2366363/proyecto_FIN, 2366363/proyecto_INICIO, 2366363/proyecto_PROCESO, 2366363/proyecto_FIN, 2366363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202367564 | Proyecto de inversión | 2073318.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2073318.81, modificado:2073318.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LAS CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 67707 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 67707 | S | 116 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.2, meta_modificada:1636.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE JOSE VASCONCELOS, CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M AL SURES, lon:-95.88067236, lat:18.09831206}} | 2024-04-11 | 2024-04-24 | 2073318.81 | 2073318.81 | 2073318.81 | 2073318.81 | 2073318.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/005/2024, contratista:DIANA LAURA GARCIA GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2073318.81, importe_modificado:2073318.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1636.2}} | {2367564/proyecto_INICIO, 2367564/proyecto_PROCESO, 2367564/proyecto_FIN, 2367564/proyecto_INICIO, 2367564/proyecto_PROCESO, 2367564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202370351 | Proyecto de inversión | 436899.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436899.2, modificado:436899.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE GOLONDRINAS, EN LA COLONIA FRUMENCIO PULIDO MINA - 78424 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 78424 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.15, meta_modificada:182.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA FRUMENCIO PULIDO MINA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE OAXACA LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA A 10 M AL OESTE DEL ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL SOBRE LA , lon:-95.88909387, lat:18.10603373}} | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 436899.2 | 436899.2 | 436899.2 | 436899.2 | 436899.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/011/2024, contratista:ING. ISMAEL MURCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:436899.2, importe_modificado:436899.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.15}} | {2370351/proyecto_PROCESO, 2370351/proyecto_INICIO, 2370351/proyecto_FIN, 2370351/proyecto_INICIO, 2370351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202370452 | Proyecto de inversión | 961186.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961186.12, modificado:961186.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO AL PANTEÓN MUNICIPAL - 76983 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 76983 | S | 402 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA - PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA OAXACA ENTRE VEREDA CAMINO AL PANTEON Y CAL, lon:-96.913763, lat:18.202025}} | 2024-04-26 | 2024-06-24 | 961186.12 | 961186.12 | 961186.12 | 961186.12 | 961186.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/228/RG33-FIII/002/2024, contratista:CONSTRUCCIONES MODERNAS Y EFICIENTES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, monto:961186.12, importe_modificado:961186.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2370452/proyecto_INICIO, 2370452/proyecto_PROCESO, 2370452/proyecto_FIN, 2370452/proyecto_INICIO, 2370452/proyecto_FIN, 2370452/proyecto_PROCESO, 2370452/proyecto_FIN, 2370452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202372411 | Acción | 488901.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488901.66, modificado:488901.66}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 83585 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 83585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.370067, lat:16.130841}} | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 488901.66 | 488901.66 | 488901.66 | 488901.66 | 488901.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP001/MSMO-424/FAISMUN/2024, contratista:CONSULTORÍA MATIAS, SANTOS Y ASOCIADOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARíA OZOLOTEPEC, monto:488901.66, importe_modificado:488901.66}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2372411/proyecto_INICIO, 2372411/proyecto_PROCESO, 2372411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202373154 | Proyecto de inversión | 2318000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318000.0, modificado:2318000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRAS - 85617 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 85617 | S | 82 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 71490 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO CAMINO A A LA AGENCIA DE POLICIA DEL COQUI, lon:-97.246743, lat:16.422066}} | 2024-04-15 | 2024-08-12 | 2318000 | 2318000 | 2318000 | 2318000 | 2318000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSM/477/OPM-002/2024, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, monto:2318000.0, importe_modificado:2318000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2373154/proyecto_PROCESO, 2373154/proyecto_INICIO, 2373154/proyecto_PROCESO, 2373154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202370474 | Acción | 138742.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138742.62, modificado:138742.62}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 77026 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 77026 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913057, lat:18.206453}} | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 138742.62 | 138742.62 | 138742.62 | 138742.62 | 138742.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLC/228/RG33-FIII/SERPRO/001/2024, contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS MAYAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, monto:138742.62, importe_modificado:138742.62}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2370474/proyecto_INICIO, 2370474/proyecto_PROCESO, 2370474/proyecto_FIN, 2370474/proyecto_INICIO, 2370474/proyecto_PROCESO, 2370474/proyecto_FIN, 2370474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202372585 | Proyecto de inversión | 2680120.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2680120.11, modificado:2680120.11}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA GRAJALES - 84022 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 84022 | S | 947 | 853 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.13, meta_modificada:504.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA GRAJALES, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TRECE, CALLE PROLONGACION AVENIDA INDEPENDENCIA EL TECHADO SE LOCALIZA EN UN ESPACIO QUE SE UBICA, lon:-96.14443036, lat:18.0852109}} | 2024-04-03 | 2024-06-16 | 2680120.11 | 2680120.11 | 2680120.11 | 2680120.11 | 2680120.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-019/2024, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2680120.11, importe_modificado:2680120.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.6}} | {2372585/proyecto_INICIO, 2372585/proyecto_PROCESO, 2372585/proyecto_INICIO, 2372585/proyecto_PROCESO, 2372585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202368410 | Proyecto de inversión | 2723094.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2723094.29, modificado:2723094.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA UBICADO EN LA COLONIA JUAN LOPEZ CRUZ - 70817 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 70817 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2202.8, meta_modificada:2202.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA JUAN LÓPEZ CRUZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENECUENTRA AVANZANDO 50 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PR, lon:-95.87723049, lat:18.10088621}} | 2024-04-11 | 2024-05-20 | 2723094.29 | 2723094.29 | 2723094.29 | 2723094.29 | 2723094.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/010/2024, contratista:ERICK JAHIR PASTOR MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2723094.29, importe_modificado:2723094.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2202.8}} | {2368410/proyecto_INICIO, 2368410/proyecto_PROCESO, 2368410/proyecto_FIN, 2368410/proyecto_INICIO, 2368410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202369108 | Proyecto de inversión | 1685500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1685500.0, modificado:1685500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 2DA ETAPA - 73243 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 73243 | S | 748 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE 5 DE MAYO PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CAMINO LIBRAMIENTO NORTE, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO A 100 ME, lon:-97.0288225, lat:16.81620253}} | 2024-05-04 | 2024-09-30 | 1685500 | 1685500 | 1685500 | 1685500 | 1685500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149979, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:1685500.0, importe_modificado:1685500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2369108/proyecto_PROCESO, 2369108/proyecto_FIN, 2369108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:no me deja subir las fotos del antes y durante de esta obra, por lo que no puedo hacer el cierre definitivo de la obra, Y no me deja avanzar para cerrar el tramite, trimestre:2.0, usuario:benitolopezg, fecha:2025-06-30}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202390816 | Proyecto de inversión | 3101093.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3101093.22, modificado:3101093.22}} | REHABIITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 152588 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 152588 | S | 371 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13430.0, meta_modificada:13430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA FLORESTA, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL CD. ALEMAN - SAYULA Y CALLE XOCHIMILCO, CALLE NAYARIT LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD EN LA, lon:-95.87697211, lat:18.09679744}} | 2024-04-11 | 2024-05-20 | 3101093.22 | 3101093.22 | 3101093.22 | 3101093.22 | 3101093.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/009/2024, contratista:MODESTO MARCOS REYES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:3101093.22, importe_modificado:3101093.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13430.0}} | {2390816/proyecto_PROCESO, 2390816/proyecto_FIN, 2390816/proyecto_INICIO, 2390816/proyecto_FIN, 2390816/proyecto_INICIO, 2390816/proyecto_PROCESO, 2390816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202393370 | Proyecto de inversión | 999996.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999996.86, modificado:999996.86}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 168086 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 168086 | S | 248 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.23, meta_modificada:370.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA OAXACA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 445 M AL OESTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A 250 , lon:-95.87605725, lat:18.10914726}} | 2024-03-11 | 2024-04-09 | 999996.86 | 999996.86 | 999996.86 | 999996.86 | 999996.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/003/2024, contratista:ERICK JAHIR PASTOR MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:999996.86, importe_modificado:999996.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.23}} | {2393370/proyecto_FIN, 2393370/proyecto_INICIO, 2393370/proyecto_FIN, 2393370/proyecto_PROCESO, 2393370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202394016 | Proyecto de inversión | 858250.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858250.99, modificado:858250.99}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ÁNIMAS TRUJANO DE LA ZAUCERA, CALLES ART 123, LA CIÉNEGA, NOPALES,PROL. DE VENUSTIANO CARRANZA Y RIVERAS DEL RIO ATOYAC - 170967 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 170967 | S | 2210 | 2017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2651.0, meta_modificada:2651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE CALLES ART 123 LA CIÉNEGA, NOPALES,PROL. DE VENUSTIANO CARRANZA Y RIVERAS DEL RIO ATOYAC INTERIOR SN PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA ZAPOTILLO, CALLE , lon:-96.7148266, lat:16.98354791}} | 2024-06-17 | 2024-07-06 | 858250.99 | 858250.99 | 858250.99 | 858250.99 | 858250.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/FAISMUN/174/001/049/2024, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNIMAS TRUJANO, monto:858250.99, importe_modificado:858250.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2651.0}} | {2394016/proyecto_INICIO, 2394016/proyecto_PROCESO, 2394016/proyecto_INICIO, 2394016/proyecto_FIN, 2394016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202394226 | Proyecto de inversión | 617102.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617102.9, modificado:617102.9}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REYMUNDO Y 5 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE - 171958 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 171958 | S | 64 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.58, meta_modificada:213.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE SEPTIEMBRE COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE RAYMUNDO RODRIGUEZ COLORADO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE SAN LUIS POTOSI LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 86 M AL SUR DE LA , lon:-95.86669462, lat:18.10176068}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 617102.9 | 617102.9 | 617102.9 | 617102.9 | 617102.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/013/2024, contratista:ING. GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:617102.9, importe_modificado:617102.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.58}} | {2394226/proyecto_INICIO, 2394226/proyecto_PROCESO, 2394226/proyecto_FIN, 2394226/proyecto_PROCESO, 2394226/proyecto_FIN, 2394226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202390068 | Proyecto de inversión | 923515.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923515.88, modificado:670131.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA. - 147540 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 147540 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.35, meta_modificada:616.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:47, direccion:AVENIDA PRICIPAL O CARRETERA A PUEBLO VIEJO O AYOTZONTEPEC EJIDO LA REFORMA, 68447 LA REFORMA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA LIMITE CON PREDIOS DE CULTIVO Y BRECHA LIMITE CON PREDIOS DE CULTIVO, BRECHA LIMITE CON, lon:-96.07036128, lat:17.94274834}} | 2024-08-05 | 2024-10-05 | 670131.48 | 670131.48 | 670131.48 | 670131.48 | 670131.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148029, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:923515.88, importe_modificado:670131.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.88}} | {2390068/proyecto_INICIO, 2390068/proyecto_PROCESO, 2390068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202395054 | Proyecto de inversión | 1741255.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1741255.4, modificado:1741255.4}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 175223 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 175223 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.2, meta_modificada:1062.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:35, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ RANCHERIA LA SOLEDAD, 68404 LA SOLEDAD, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN, CALLE PRINCIPAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 340 M AL SUROESTE DE LA, lon:-95.87540432, lat:17.86327795}} | 2024-05-18 | 2024-07-01 | 1741255.4 | 1741255.4 | 1741255.4 | 1741255.4 | 1741255.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/012/2024, contratista:ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1741255.4, importe_modificado:1741255.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.2}} | {2395054/proyecto_INICIO, 2395054/proyecto_PROCESO, 2395054/proyecto_FIN, 2395054/proyecto_INICIO, 2395054/proyecto_FIN, 2395054/proyecto_PROCESO, 2395054/proyecto_FIN, 2395054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202389347 | Proyecto de inversión | 923515.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923515.88, modificado:671006.47}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA PLANTEL NO. 157 DR. VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA. - 146481 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 146481 | S | 577 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.35, meta_modificada:605.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:316, direccion:AVENIDA ERNESTO CHE GUEVARA O CAMINO A SANTA URSULA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, 68336 ROSARIO IBARRA DE PIEDRA [CENTRO DE POBLACIÓN], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JAVIER MINA DE LA COLONIA CATARINO TORRES , lon:-96.17779217, lat:18.01419418}} | 2024-08-05 | 2024-10-05 | 671006.47 | 671006.47 | 671006.47 | 671006.47 | 671006.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148050, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:923515.88, importe_modificado:671006.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.88}} | {2389347/proyecto_INICIO, 2389347/proyecto_PROCESO, 2389347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202393734 | Proyecto de inversión | 522155.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522155.66, modificado:522155.66}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CELESTINO GASCA - 169702 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 169702 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:41, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA RANCHERIA CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, 68400 CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENECUNTRA A 85 METROS AL SUROEST, lon:-95.94748959, lat:18.02404459}} | 2024-06-03 | 2024-07-12 | 522155.66 | 522155.66 | 522155.66 | 522155.66 | 522155.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/016/2024, contratista:LEOBARDO CUEVAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:522155.66, importe_modificado:522155.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2393734/proyecto_PROCESO, 2393734/proyecto_FIN, 2393734/proyecto_INICIO, 2393734/proyecto_FIN, 2393734/proyecto_INICIO, 2393734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202392328 | Acción | 102034.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102034.98, modificado:102034.98}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 163486 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 163486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.925591, lat:16.508444}} | 2024-06-05 | 2024-11-30 | 102034.98 | 102034.98 | 102034.98 | 102034.98 | 102034.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISMUN-MSJL-204-01/2024, contratista:MULTIASESORIA Y ALIANZAS MULSO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARCIA, monto:102034.98, importe_modificado:102034.98}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2392328/proyecto_INICIO, 2392328/proyecto_PROCESO, 2392328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El documento de liga de evidencia, no direcciona favor de actualizar. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-12}}
2025 | 2 | OAX240202394623 | Proyecto de inversión | 3382310.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3382310.04, modificado:3382310.04}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA OIR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RIO MANZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 173492 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 173492 | S | 1150 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE DESARROLLARA SOBRE LAS DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD ESTO EN EL CENT, lon:-95.8800683, lat:17.67006535}} | 2024-06-04 | 2024-08-03 | 3382310.04 | 3382310.04 | 3382310.04 | 3382310.04 | 3382310.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/056/11/2024, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:3382310.04, importe_modificado:3382310.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2394623/proyecto_INICIO, 2394623/proyecto_PROCESO, 2394623/proyecto_INICIO, 2394623/proyecto_PROCESO, 2394623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202395192 | Acción | 165957.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165957.39, modificado:165957.39}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 175935 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 175935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.473521, lat:17.667088}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/HCVTU/FAISMUN/GAIND/M486/001/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR S.A DE C.V., convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, monto:165957.39, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2395192/proyecto_INICIO, 2395192/proyecto_PROCESO, 2395192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202395193 | Proyecto de inversión | 246217.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246217.05, modificado:246217.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGENCIA DE MONTE VERDE - 175937 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 175937 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MONTEVERDE, 69535 MONTEVERDE, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE ENCUENTRAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD DE MONTE VERDE, lon:-97.39943961, lat:17.66479945}} | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152260, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, monto:246217.05, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2395193/proyecto_INICIO, 2395193/proyecto_PROCESO, 2395193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202395211 | Proyecto de inversión | 100908.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100908.63, modificado:100908.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA AGENCIA DE YUDABA - 176044 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 176044 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO YUDABA, 69535 YUDABA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE YUDABA DEL MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION, lon:-97.45992069, lat:17.64547733}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152264, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, monto:100908.63, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2395211/proyecto_INICIO, 2395211/proyecto_PROCESO, 2395211/proyecto_INICIO, 2395211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202395220 | Proyecto de inversión | 2641369.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2641369.57, modificado:2641369.57}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 176070 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 176070 | S | 1554 | 1272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.69, meta_modificada:900.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA COLONIA JUAN LÓPEZ CRUZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENECUENTRA AVANZANDO 50 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PR, lon:-95.88909757, lat:18.10602913}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 2641369.57 | 2641369.57 | 2641369.57 | 2641369.57 | 2641369.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/002/2024, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO EN CONSTRUCCION JJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2641369.57, importe_modificado:2641369.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.69}} | {2395220/proyecto_FIN, 2395220/proyecto_PROCESO, 2395220/proyecto_FIN, 2395220/proyecto_INICIO, 2395220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202395222 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL 4TA ETAPA - 176073 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 176073 | S | 595 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA PUEBLO VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA Y CALLE VICENTE, lon:-97.47470239, lat:17.66580746}} | 2024-02-20 | 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVTU/FAISMUN/M486/002/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, monto:1500000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {2395222/proyecto_INICIO, 2395222/proyecto_PROCESO, 2395222/proyecto_INICIO, 2395222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202394660 | Acción | 115868.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115868.67, modificado:115868.67}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 173610 | 20 | Oaxaca | 404 | Santa María Chachoápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chachoápam | 173610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:404, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.283505, lat:17.525156}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CGI/MSMCH/404/FAISMUN/01/2024, contratista:ING. JORGE ALBERTO SANTIAGO SANCHEZ, convocante:H. A. SANTA MARIA CHACHOAPAM, monto:115868.67, importe_modificado:115868.67}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2394660/proyecto_PROCESO, 2394660/proyecto_FIN, 2394660/proyecto_PROCESO, 2394660/proyecto_INICIO, 2394660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202394673 | Proyecto de inversión | 2208642.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2208642.87, modificado:2208642.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE CERRO COQUITO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 173680 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 173680 | S | 74 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:21, direccion:CALLE SAN MATEO PUEBLO CERRO COQUITO, 68945 CERRO COQUITO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE ZARAGOZA, LA CALLE EN DONDE SERA EJECUTADA LA OBRA ES LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIEZA LA LOCALIDAD Y DA ACCESO A, lon:-95.83889793, lat:17.53477344}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 2208642.87 | 2208642.87 | 2208642.87 | 2208642.87 | 2208642.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/069/12/2024, contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2208642.87, importe_modificado:2208642.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2394673/proyecto_PROCESO, 2394673/proyecto_INICIO, 2394673/proyecto_PROCESO, 2394673/proyecto_INICIO, 2394673/proyecto_PROCESO, 2394673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240202394099 | Proyecto de inversión | 849177.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849177.62, modificado:849177.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA LOCALIDAD DE ÁNIMAS TRUJANO - 171377 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 171377 | S | 2210 | 2017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE PUERTO ANGEL -OAXACA, CALLE CAMINO REAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JU, lon:-96.71275986, lat:16.99748556}} | 2024-06-19 | 2024-07-18 | 849177.62 | 849177.62 | 849177.62 | 849177.62 | 849177.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/FAISMUN/174/001/019/2024, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN CONSTRUCCIÓN AQUIRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNIMAS TRUJANO, monto:849177.62, importe_modificado:849177.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {2394099/proyecto_INICIO, 2394099/proyecto_PROCESO, 2394099/proyecto_INICIO, 2394099/proyecto_PROCESO, 2394099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302405927 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:2972952.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0870X, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA - 247068 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 247068 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN ALEJO EL PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCU, lon:-96.72776413, lat:17.88417377}} | 2024-08-29 | 2024-11-29 | 2972952.76 | 2972952.76 | 2972952.76 | 2972952.76 | 2972952.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:034-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONTROL TÉCNICO Y CONSTRUCCIÓN YOLOMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2972952.76, importe_modificado:2972952.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2405927/proyecto_INICIO, 2405927/proyecto_PROCESO, 2405927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405928 | Proyecto de inversión | 579324.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:579324.62, modificado:570471.23}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL DONA JUANA C. ROMERO CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0854Q EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA. - 247093 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 247093 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:PRIVADA CALVARIO PUEBLO SANTA ANA TAVELA, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DEL CALVARIO, CALLEJON LIBERTAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA CALVARIO A 47 METROS LINEALES AL NORTE DEL , lon:-95.91293957, lat:16.65539143}} | 2024-08-29 | 2024-11-29 | 570471.23 | 570471.23 | 570471.23 | 570471.23 | 570471.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:106-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:570471.23, importe_modificado:570471.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.8}} | {2405928/proyecto_INICIO, 2405928/proyecto_FIN, 2405928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405929 | Proyecto de inversión | 602044.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:602044.43, modificado:590189.05}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NINOS INDÍGENA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 20DCC1328O, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS. - 247104 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 247104 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL PIEDRAS, 69990 SAN MIGUEL PIEDRAS, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LA UNIÓN, CALLE GÓMEZ FARÍAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 55 METROS LINEALES AL , lon:-97.23338852, lat:16.99907406}} | 2024-08-29 | 2024-11-29 | 590189.05 | 590189.05 | 590189.05 | 590189.05 | 590189.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CAMINOS HERSAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:590189.05, importe_modificado:590189.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.8}} | {2405929/proyecto_INICIO, 2405929/proyecto_PROCESO, 2405929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302403665 | Proyecto de inversión | 3511117.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3511117.24, modificado:3450155.53}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO SAN MARCOS ARTEAGA. - 183786 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 183786 | S | 604 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.41, meta_modificada:264.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PUEBLO SAN MARCOS ARTEAGA, 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GUERRERO, CALLE MATAMOROS COMO REFERENCIA LA PTAR SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL DE LA CALLE R, lon:-97.857678, lat:17.71818}} | 2024-08-25 | 2024-10-25 | 3450155.53 | 3450155.53 | 3450155.53 | 3450155.53 | 3450155.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-03-034/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3450155.53, importe_modificado:3450155.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.41}} | {2403665/proyecto_INICIO, 2403665/proyecto_PROCESO, 2403665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302405027 | Proyecto de inversión | 1123558.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1123558.15, modificado:1094943.71}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN ASIGNACIÓN DE NOMBRE AV. UNIVERSIDAD EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ - 221748 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 221748 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.7, meta_modificada:357.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD CIUDAD OAXACA DE JUÁREZ, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS, COMO PUNTO DE REFERENCIA LA RED DE DRENAJE SANITARIO ABARCA LA AVENIDA UNIVERSIDAD A 93 M DEL INS, lon:-96.71219173, lat:17.03585463}} | 2024-08-29 | 2024-12-31 | 1094943.71 | 1094943.71 | 1094943.71 | 1094943.71 | 1094943.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-027/2024, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S DE R.L DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1094943.71, importe_modificado:1094943.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.7}} | {2405027/proyecto_INICIO, 2405027/proyecto_PROCESO, 2405027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302404025 | Proyecto de inversión | 1479353.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1479353.64, modificado:1423725.22}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 317 CON CLAVE ESCOLAR 20DTA0022I, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA - 195133 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 195133 | S | 113 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MORELOS A 178 METROS LINE, lon:-96.54906975, lat:16.95132537}} | 2024-08-06 | 2024-11-06 | 1423725.22 | 1423725.22 | 1423725.22 | 1423725.22 | 1423725.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:107-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1423725.22, importe_modificado:1423725.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:103.68}} | {2404025/proyecto_INICIO, 2404025/proyecto_PROCESO, 2404025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405072 | Proyecto de inversión | 5099958.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5099958.82, modificado:5099028.36}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CERRO QUEMADO, MUNICIPIO SAN PEDRO IXCATLÁN - 222690 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 222690 | S | 660 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5207.06, meta_modificada:5207.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO QUEMADO, 68452 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA ATRAVIESA LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CERRO QUEMADO, lon:-96.57500647, lat:18.15425985}} | 2024-08-29 | 2024-12-31 | 5099028.36 | 5099028.36 | 5099028.36 | 5099028.36 | 5099028.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-029/2024, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5099028.36, importe_modificado:5099028.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5207.06}} | {2405072/proyecto_PROCESO, 2405072/proyecto_INICIO, 2405072/proyecto_FIN, 2405072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302404748 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA, CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0072C, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ CHIQUITA MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 216791 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 216791 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO CRUZ CHIQUITA, 69702 CRUZ CHIQUITA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 20 METROS LINEALES AL NORESTE DE UNA ESCUELA A 29 METROS, lon:-97.93870102, lat:17.12074631}} | 2024-08-31 | 2024-11-01 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:113-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2404748/proyecto_INICIO, 2404748/proyecto_FIN, 2404748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405106 | Proyecto de inversión | 8477117.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8477117.16, modificado:8477117.16}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ZOOCHILA, MUNICIPIO SANTIAGO ZOOCHILA - 222792 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 222792 | S | 219 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4522.11, meta_modificada:4522.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:503, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO SANTIAGO ZOOCHILA, 68866 SANTIAGO ZOOCHILA, SANTIAGO ZOOCHILA OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE REFORMA, COMO PUNTO DE REFERENCIA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 140 M DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.24338, lat:17.220466}} | 2024-08-29 | 2024-12-31 | 8477117.16 | 8477117.16 | 8477117.16 | 8477117.16 | 8477117.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-030/2024, contratista:ICCODISA INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:8154173.77, importe_modificado:8154173.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4522.11}} | {2405106/proyecto_INICIO, 2405106/proyecto_PROCESO, 2405106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar convenio modificatorio o contratro adicional ya que el monto contratado no corresponde con el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX240302406036 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:405000.0, modificado:402000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. - 257953 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 257953 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:7, direccion:CALLE A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SIERRA LLANO GRANDE, 70840 SIERRA LLANO GRANDE, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 157 , lon:-96.630179, lat:16.195335}} | 2024-09-05 | 2024-12-05 | 401999.99 | 401999.99 | 401999.99 | 401999.99 | 401999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/196/2024, contratista:CENIT, CONSULTORÍA & ARQUITECTURA BIOCLIMATICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:402000.0, importe_modificado:402000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2406036/proyecto_PROCESO, 2406036/proyecto_INICIO, 2406036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302406037 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1456872.64}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0821O, EN LA LOCALIDAD LA PE, MUNICIPIO LA PE - 257959 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 257959 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VIOLETA PERAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ A 500 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 400 METROS , lon:-96.79692665, lat:16.62799889}} | 2024-09-12 | 2024-10-14 | 1456872.64 | 1456872.64 | 1456872.64 | 1456872.64 | 1456872.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:108-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BALAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1456872.64, importe_modificado:1456872.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2406037/proyecto_INICIO, 2406037/proyecto_FIN, 2406037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302404263 | Proyecto de inversión | 5002106.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5002106.28, modificado:4981131.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO YAITEPEC SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC - 207419 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 207419 | S | 2327 | 1906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO SANTIAGO YAITEPEC - SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC KILÓMETRO 14 + 900 PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE CAMINO RANCHO LOS 3 GARCIA Y , EL MUNICIPIO , lon:-97.261699, lat:16.218634}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 4981131.45 | 4981131.45 | 4981131.45 | 4981131.45 | 4981131.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-059-W-0-24, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:4981131.45, importe_modificado:4981131.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {2404263/proyecto_FIN, 2404263/proyecto_PROCESO, 2404263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302404268 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3200000.0, modificado:3190928.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1434C, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUACATE, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 207646 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 207646 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO LLANO DE AGUACATE, 71000 LLANO DE AGUACATE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 5 METROS LINEALES AL ESTE DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-97.91206687, lat:17.05396241}} | 2024-08-11 | 2024-10-17 | 3190928.12 | 3190928.12 | 3190928.12 | 3190928.12 | 3190928.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3190928.12, importe_modificado:3190928.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2404268/proyecto_INICIO, 2404268/proyecto_FIN, 2404268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302404271 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3200000.0, modificado:3071563.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0501D, EN LA LOCALIDAD RÍO LAGARTO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 207790 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 207790 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA RANCHERIA RÍO LAGARTO, 69725 RÍO LAGARTO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE PEATONAL CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 1500 METROS LINEALES AL SUROESTE , lon:-98.05804817, lat:17.06554089}} | 2024-08-11 | 2024-10-17 | 3071563.36 | 3071563.36 | 3071563.36 | 3071563.36 | 3071563.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3071563.36, importe_modificado:3071563.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2404271/proyecto_INICIO, 2404271/proyecto_PROCESO, 2404271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405756 | Proyecto de inversión | 5062087.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5062087.41, modificado:5060881.37}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO SAN BERNARDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 236863 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 236863 | S | 597 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.72, meta_modificada:0.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - SAN BERNANDO KILÓMETRO 5 + 720 PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CAMINO A SAN BERNARDO Y , EL MU, lon:-96.455754, lat:16.185735}} | 2024-08-31 | 2024-12-21 | 5060881.36 | 5060881.36 | 5060881.36 | 5060881.36 | 5060881.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-037-W-0-24, contratista:CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5060881.37, importe_modificado:5060881.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.72}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302406053 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3037975.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO - 258265 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 258265 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN , lon:-96.5375664, lat:17.40637161}} | 2024-09-12 | 2024-10-14 | 3037975.33 | 3037975.33 | 3037975.33 | 3037975.33 | 3037975.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCTORA LRE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3037975.33, importe_modificado:3037975.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2406053/proyecto_INICIO, 2406053/proyecto_FIN, 2406053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302404273 | Proyecto de inversión | 1603729.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1603729.06, modificado:1603729.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NDUVA KITII CON CLAVE ESCOLAR 20DES0258B EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC. - 207902 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 207902 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:3, direccion:CALLE SAN MIGUEL EL GRANDE SAN PABLO TIJALTEPEC RANCHERIA CANDELARIA LA UNIÓN, 71150 CANDELARIA LA UNIÓN, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE SAN PABLO TIJALTEPEC , lon:-97.51023851, lat:17.00487381}} | 2024-08-11 | 2024-10-17 | 1603729.06 | 1603729.06 | 1603729.06 | 1603729.06 | 1603729.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:112-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1603729.06, importe_modificado:1603729.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2404273/proyecto_INICIO, 2404273/proyecto_FIN, 2404273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405152 | Proyecto de inversión | 1772990.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1772990.91, modificado:1837182.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN COBAO NÚM. 32 CON CLAVE ESCOLAR 20ECB0032X, EN LA LOCALIDAD DE CUILAPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO CUILAPAM DE GUERRERO - 223624 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 223624 | S | 623 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE DE NOGALES, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 2 DE ABRIL , lon:-96.78287266, lat:16.99150317}} | 2024-08-08 | 2024-11-13 | 1837182.92 | 1837182.92 | 1837182.92 | 1837182.92 | 1837182.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:INGENIERA FERM CORP, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1215177.59, importe_modificado:1215177.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.84}} | {2405152/proyecto_INICIO, 2405152/proyecto_PROCESO, 2405152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405153 | Proyecto de inversión | 1655460.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1655460.29, modificado:1607287.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO DÍA CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0290Q, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS LIQUIDÁMBAR, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM - 223631 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 223631 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN RANCHERIA SAN MARCOS LIQUIDÁMBAR, 68560 SAN MARCOS LIQUIDÁMBAR, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL A SAN LUCAS ZOQUIÁPAM Y , LA OBRA SE UBICA A 93 METROS LINEALES AL NOROESTE DE L, lon:-96.89981047, lat:18.12196304}} | 2024-08-10 | 2024-11-15 | 1607287.67 | 1607287.67 | 1607287.67 | 1607287.67 | 1607287.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:AVEP, ASESORIAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1607287.67, importe_modificado:1607287.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2405153/proyecto_INICIO, 2405153/proyecto_FIN, 2405153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406078 | Proyecto de inversión | 1799709.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1799709.5, modificado:1799455.96}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO - 258979 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 258979 | S | 136 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.08, meta_modificada:1.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ITURBIDE EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA ESQ, lon:-96.799562, lat:17.273566}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 1799455.96 | 1799455.96 | 1799455.96 | 1799455.96 | 1799455.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-08-050-00-2024, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1799455.96, importe_modificado:1799455.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.08}} | {2406078/proyecto_INICIO, 2406078/proyecto_PROCESO, 2406078/proyecto_INICIO, 2406078/proyecto_PROCESO, 2406078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302406087 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:2966576.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0395L, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO - 259006 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 259006 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BUENAVISTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE REFORMA A 110 METROS LINEALES A, lon:-98.01434426, lat:17.61042792}} | 2024-09-12 | 2024-10-14 | 2966576.54 | 2966576.54 | 2966576.54 | 2966576.54 | 2966576.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCCIONES OCEAPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2966576.54, importe_modificado:2966576.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2406087/proyecto_INICIO, 2406087/proyecto_PROCESO, 2406087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406088 | Proyecto de inversión | 1092185.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1092185.95, modificado:1075852.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0421C, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COMITANCILLO, MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO - 259009 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 259009 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.6, meta_modificada:63.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CENTENARIO A 5 METROS AL NORE, lon:-95.16001504, lat:16.49045818}} | 2024-09-12 | 2024-10-14 | 1075852 | 1075852 | 1075852 | 1075852 | 1075852 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1075852.0, importe_modificado:1075852.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.6}} | {2406088/proyecto_INICIO, 2406088/proyecto_PROCESO, 2406088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302404823 | Proyecto de inversión | 3164842.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3164842.96, modificado:3095354.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BIC NÚM. 06 CON CLAVE ESCOLAR 20EBD0006Y, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG. - 218121 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 218121 | S | 67 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CARRETERA AL PUEBLO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 218 METROS, lon:-96.17059225, lat:17.34467376}} | 2024-08-31 | 2024-12-31 | 3095354.45 | 3095354.45 | 3095354.45 | 3095354.45 | 3095354.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3095354.45, importe_modificado:3095354.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2404823/proyecto_INICIO, 2404823/proyecto_FIN, 2404823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302404828 | Proyecto de inversión | 3212001.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3212001.82, modificado:3202853.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 80 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0080R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YACOCHI, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC. - 218506 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 218506 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL AL IEEBO PUEBLO SANTA MARÍA YACOCHI, 70265 SANTA MARÍA YACOCHI, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL AL PUEBLO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 175 METROS LINE, lon:-96.04348471, lat:17.14654702}} | 2024-08-31 | 2024-12-31 | 3202853.16 | 3202853.16 | 3202853.16 | 3202853.16 | 3202853.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3202853.16, importe_modificado:3202853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2404828/proyecto_INICIO, 2404828/proyecto_FIN, 2404828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302403814 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3041692.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR MORELOS CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1453S, EN LA LOCALIDAD SILACAYOÁPAM, MUNICIPIO SILACAYOÁPAM - 189073 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 189073 | S | 145 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 103 , lon:-98.14127075, lat:17.5032129}} | 2024-08-08 | 2024-11-11 | 3041692.25 | 3041692.25 | 3041692.25 | 3041692.25 | 3041692.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:069-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3041692.25, importe_modificado:3041692.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2403814/proyecto_INICIO, 2403814/proyecto_FIN, 2403814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240302403815 | Proyecto de inversión | 716677.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:716677.79, modificado:711990.66}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMÍREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1076F, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM - 189286 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 189286 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN PUEBLO GUADALUPE, 68561 GUADALUPE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 56 METROS LINEALES AL SUR DE LA IGLESIA CATÓLICA GUADALUPE, lon:-96.89263759, lat:18.12964557}} | 2024-08-08 | 2024-11-11 | 711990.66 | 711990.66 | 711990.66 | 711990.66 | 711990.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSORCIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARVUT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:711990.66, importe_modificado:711990.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2403815/proyecto_INICIO, 2403815/proyecto_PROCESO, 2403815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240302403816 | Proyecto de inversión | 3260106.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3260106.91, modificado:3102405.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0611K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CHILAR, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 189404 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 189404 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSÉ DEL CHILAR, 68604 SAN JOSÉ DEL CHILAR, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 45 METROS LINEALES AL NORESTE DE LA IGLESI, lon:-96.93820992, lat:17.71771373}} | 2024-08-08 | 2024-11-11 | 3102405.45 | 3102405.45 | 3102405.45 | 3102405.45 | 3102405.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:102-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3102405.45, importe_modificado:3102405.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2403816/proyecto_INICIO, 2403816/proyecto_PROCESO, 2403816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240302403817 | Proyecto de inversión | 220992.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:220992.21, modificado:218371.43}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE CON CLAVE ESCOLAR 20DJN1995W, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COATLÁN, MUNICIPIO SAN PABLO COATLÁN. - 189478 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 189478 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.96, meta_modificada:182.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA COATLAN, 70855 SANTA MARÍA COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE PORFIRIO DÍAZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN LA CALLE MOR, lon:-96.72220466, lat:16.23467575}} | 2024-08-08 | 2024-11-07 | 218371.43 | 218371.43 | 218371.43 | 218371.43 | 218371.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:081-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA SR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:218371.44, importe_modificado:218371.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.96}} | {2403817/proyecto_INICIO, 2403817/proyecto_PROCESO, 2403817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240302403818 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3200000.0, modificado:3100973.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 264 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0272G, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM - 189550 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 189550 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN RANCHERIA SAN ISIDRO ZOQUIAPAN, 68562 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1, lon:-96.92602517, lat:18.09791552}} | 2024-08-08 | 2024-11-11 | 3100973.5 | 3100973.5 | 3100973.5 | 3100973.5 | 3100973.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOXPALTECO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100973.5, importe_modificado:3100973.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2403818/proyecto_INICIO, 2403818/proyecto_FIN, 2403818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240302403819 | Proyecto de inversión | 1977762.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1977762.07, modificado:1638971.62}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN COBAO NÚM. 32 CON CLAVE ESCOLAR 20ECB0032X, EN LA LOCALIDAD DE CUILAPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO CUILAPAM DE GUERRERO - 189601 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 189601 | S | 623 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.6, meta_modificada:129.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NOGALES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 2 DE ABRIL A 306 METROS LINEALES A, lon:-96.78251468, lat:16.9920832}} | 2024-08-08 | 2024-11-11 | 1638971.62 | 1638971.62 | 1638971.62 | 1638971.62 | 1638971.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1638971.62, importe_modificado:1638971.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:129.6}} | {2403819/proyecto_INICIO, 2403819/proyecto_PROCESO, 2403819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240302403820 | Proyecto de inversión | 3144337.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3144337.38, modificado:3100001.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 59 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA. - 189636 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 189636 | S | 0 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ANTONIO DE LEON, CALLE 3 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-97.32975701, lat:17.7246027}} | 2024-08-31 | 2024-11-30 | 3100001.46 | 3100001.46 | 3100001.46 | 3100001.46 | 3100001.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3112894.02, importe_modificado:3112894.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.74}} | {2403820/proyecto_INICIO, 2403820/proyecto_PROCESO, 2403820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240302403822 | Proyecto de inversión | 1267177.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1267177.89, modificado:1215177.59}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN BIC NÚM. 29 CON CLAVE ESCOLAR 20EBD0029I, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE. - 189741 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 189741 | S | 219 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE RHUU GUE QUIE PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RHUU GUE QU, lon:-96.51182711, lat:17.0160864}} | 2024-08-31 | 2024-11-30 | 1215177.59 | 1215177.59 | 1215177.59 | 1215177.59 | 1215177.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:INGENIERA FERM CORP, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1215177.59, importe_modificado:1215177.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2403822/proyecto_INICIO, 2403822/proyecto_PROCESO, 2403822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240302403824 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3200000.0, modificado:3168646.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0371A, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM - 189752 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 189752 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN RANCHERIA SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, 68561 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN TERRACERÍA SIN NOMBRE A 350 METROS LINEALES AL SURESTE DE LA AGENCIA MU, lon:-96.88297546, lat:18.1265564}} | 2024-08-08 | 2024-11-11 | 3168646.14 | 3168646.14 | 3168646.14 | 3168646.14 | 3168646.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:103-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONTROL TÉCNICO Y CONSTRUCCIÓN YOLOMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3168646.14, importe_modificado:3168646.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2403824/proyecto_INICIO, 2403824/proyecto_FIN, 2403824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240302404493 | Proyecto de inversión | 6434716.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6434716.52, modificado:6434716.52}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO TOTOLAPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO TOTOLAPAM - 213010 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 213010 | S | 910 | 846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO SAN PEDRO TOTOLÁPAM CENTRO, 70480 SAN PEDRO TOTOLÁPAM, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LOS LIMONARES Y CALLE CEDROS, CALLE NIÑOS HEORES COMO PUNTO DE REFERENCIA EL POZO PROFUNDO SE ENCUEN, lon:-96.30829452, lat:16.66318685}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 6434716.52 | 6434716.52 | 6434716.52 | 6434716.52 | 6434716.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-028/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:6247297.59, importe_modificado:6247297.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2404493/proyecto_PROCESO, 2404493/proyecto_INICIO, 2404493/proyecto_PROCESO, 2404493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO O EN SU CASO AGREGAR OTRO CONTRATO YA QUE EL MONTO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX240302404829 | Proyecto de inversión | 693038.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:693038.75, modificado:682616.56}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0457G, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC. - 218524 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 218524 | S | 54 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO CAÑADA DE GUADALUPE, 71950 CAÑADA DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 66 METROS LINEALES AL SUROESTE DEL TEM, lon:-97.16058209, lat:16.16007754}} | 2024-08-17 | 2024-12-31 | 682616.56 | 682616.56 | 682616.56 | 682616.56 | 682616.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:095-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:682616.56, importe_modificado:682616.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2404829/proyecto_INICIO, 2404829/proyecto_FIN, 2404829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302404830 | Proyecto de inversión | 673514.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:673514.06, modificado:673514.06}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2706L, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR. - 218530 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 218530 | S | 28 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE HUMBERTO JARA PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE FELIPE ENRÍQUEZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MARCOS PEREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HUMBERTO JARA A 206 , lon:-94.51287233, lat:16.33641928}} | 2024-08-15 | 2024-12-31 | 673514.06 | 673514.06 | 673514.06 | 673514.06 | 673514.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:084-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:673514.06, importe_modificado:673514.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2404830/proyecto_INICIO, 2404830/proyecto_PROCESO, 2404830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405185 | Proyecto de inversión | 1753794.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1753794.14, modificado:1748783.3}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 224369 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 224369 | S | 93 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4319.69, meta_modificada:4319.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE MORELOS LA CANCHA SE LOCALIZA EN LA CALLE HIDALGO EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SAN MI, lon:-96.738327, lat:16.580442}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 1748783.3 | 1748783.3 | 1748783.3 | 1748783.3 | 1748783.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-085-00-2024, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1748783.3, importe_modificado:1748783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4319.69}} | {2405185/proyecto_FIN, 2405185/proyecto_INICIO, 2405185/proyecto_PROCESO, 2405185/proyecto_INICIO, 2405185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PONER EL 4319.69 EN LAS METAS ALCANZADAS PARA TENER EL 100% DE AVANCE FISICO, trimestre:2.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302403832 | Proyecto de inversión | 692431.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:692431.05, modificado:657228.32}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZÁLEZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0606Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 189823 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 189823 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE AZUCENA, CALLE NARANJOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE GUERRERO A 56, lon:-96.96111388, lat:17.79759736}} | 2024-08-08 | 2024-11-11 | 657228.32 | 657228.32 | 657228.32 | 657228.32 | 657228.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:657228.32, importe_modificado:657228.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2403832/proyecto_INICIO, 2403832/proyecto_PROCESO, 2403832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302404277 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1200000.0, modificado:1194944.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0669J, DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO - 208005 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 208005 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO BUENAVISTA, 69940 BUENAVISTA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 31 METROS LINEALES DE LA AGENCIA MUNICIPAL BUENAVISTA A 36 METR, lon:-97.34164603, lat:17.31336832}} | 2024-08-11 | 2024-10-17 | 1194944.08 | 1194944.08 | 1194944.08 | 1194944.08 | 1194944.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1194944.08, importe_modificado:1194944.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.8}} | {2404277/proyecto_INICIO, 2404277/proyecto_PROCESO, 2404277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302404280 | Proyecto de inversión | 729158.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:729158.97, modificado:724085.2}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA COSIJOEZA CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1100P, EN LA LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS PAXTLÁN - 208027 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 208027 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA A MIAHUATLÁN - SAN PEDRO POCHUTLA PUEBLO LA VENTA, 70869 LA VENTA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA MIAHUATLÁN SAN PEDRO POCHUTLA A 57 METROS LINEALES AL NORTE DE LA E, lon:-96.51975145, lat:16.19507623}} | 2024-07-17 | 2024-10-17 | 724085.2 | 724085.2 | 724085.2 | 724085.2 | 724085.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE, S.DE R. L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:724085.21, importe_modificado:724085.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2404280/proyecto_INICIO, 2404280/proyecto_FIN, 2404280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302405587 | Proyecto de inversión | 1231435.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1231435.24, modificado:1194567.15}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1067Y, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL RÍO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA - 233796 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 233796 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SANTO DOMINGO DEL RÍO, 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 476 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL TELEBA, lon:-96.55309501, lat:18.03699569}} | 2024-08-26 | 2024-10-29 | 1194567.15 | 1194567.15 | 1194567.15 | 1194567.15 | 1194567.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:HUNGER OBRA CIVIL Y MATERIALES PÉTREOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1194567.15, importe_modificado:1194567.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2405587/proyecto_INICIO, 2405587/proyecto_PROCESO, 2405587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302404286 | Proyecto de inversión | 1954207.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1954207.43, modificado:1915732.43}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ISAÍAS ROJAS APARICIO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3172X, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA. - 208132 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 208132 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL TLACAMAMA, 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SANTA TERESITA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 5 DE MAYO A 45 MET, lon:-98.06719206, lat:16.41614562}} | 2024-07-17 | 2024-10-17 | 1915732.43 | 1915732.43 | 1915732.43 | 1915732.43 | 1915732.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BALAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1915732.43, importe_modificado:1915732.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2404286/proyecto_INICIO, 2404286/proyecto_FIN, 2404286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302404287 | Proyecto de inversión | 671638.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:671638.62, modificado:666371.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NDUVA KITI I CLAVE 20DES0258B EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNION, MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC - 208134 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 208134 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:3, direccion:CALLE SAN MIGUEL EL GRANDE- SAN PABLO TIJALTEPEC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CANDELARIA LA UNIÓN, 71150 CANDELARIA LA UNIÓN, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL, lon:-97.510009, lat:17.004937}} | 2024-08-11 | 2024-10-17 | 666371.02 | 666371.02 | 666371.02 | 666371.02 | 666371.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:666371.02, importe_modificado:666371.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2404287/proyecto_INICIO, 2404287/proyecto_PROCESO, 2404287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302404292 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1495000.81}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0300G, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 208260 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 208260 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 400 METROS LINEALES AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-97.62911899, lat:17.00879927}} | 2024-07-17 | 2024-10-17 | 1495000.81 | 1495000.81 | 1495000.81 | 1495000.81 | 1495000.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1495000.81, importe_modificado:1495000.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2404292/proyecto_INICIO, 2404292/proyecto_PROCESO, 2404292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405590 | Proyecto de inversión | 705401.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:705401.67, modificado:689568.66}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1246J, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC - 233865 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 233865 | S | 72 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE ESTUDIANTE PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ESTUDIANTE A 98 METROS LINEALES AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AQU, lon:-97.27398812, lat:16.22981255}} | 2024-08-26 | 2024-10-29 | 689568.66 | 689568.66 | 689568.66 | 689568.66 | 689568.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:LEVANTAMIENTOS, OBRAS Y EDIFICACIONES ORTÍZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:689568.66, importe_modificado:689568.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2405590/proyecto_INICIO, 2405590/proyecto_PROCESO, 2405590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405622 | Proyecto de inversión | 602044.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:602044.43, modificado:601127.62}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FANNY ANITUA CON CLAVE ESCOLAR 20DJN2145C, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - 234384 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 234384 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE Y CALLE ÁLVARO CARRILLO, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES, lon:-98.34248679, lat:16.51298678}} | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 601127.62 | 601127.62 | 601127.62 | 601127.62 | 601127.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:601127.63, importe_modificado:601127.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.8}} | {2405622/proyecto_INICIO, 2405622/proyecto_PROCESO, 2405622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302403904 | Proyecto de inversión | 9904870.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9904870.68, modificado:9904870.68}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE FRAC. EL RETIRO, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE - 191688 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 191688 | S | 289 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1575.55, meta_modificada:1575.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:CALLE NINDU NAXINDA FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA ENTRE CALLE NINDU NAXINDA Y CALLE PENA AHUMADA, CALLE SABINOS COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA SE INICIARÁ A UN CO, lon:-96.62530258, lat:17.04961539}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 9904870.68 | 9904870.68 | 9904870.68 | 9904870.68 | 9904870.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-024/2024, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS BRISMA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:9569828.97, importe_modificado:9569828.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1575.55}} | {2403904/proyecto_INICIO, 2403904/proyecto_PROCESO, 2403904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302405290 | Proyecto de inversión | 546147.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:546147.4, modificado:546147.4}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 203 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0220H, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 226657 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 226657 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 105 METROS LINEALES AL NORTE D, lon:-96.17087619, lat:17.3429267}} | 2024-08-29 | 2024-11-30 | 546147.4 | 546147.4 | 546147.4 | 546147.4 | 546147.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024, contratista:DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION JASRAK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:546147.4, importe_modificado:546147.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2405290/proyecto_INICIO, 2405290/proyecto_FIN, 2405290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405294 | Proyecto de inversión | 705401.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:705401.79, modificado:692201.49}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0536T, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TETEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC - 227359 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 227359 | S | 88 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SANTIAGO TETEPEC, 71784 SANTIAGO TETEPEC, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE PORFIRIO DÍAZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE A 80 METROS LINEALES, lon:-97.74955616, lat:16.32071467}} | 2024-08-29 | 2024-11-30 | 692201.49 | 692201.49 | 692201.49 | 692201.49 | 692201.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:692201.49, importe_modificado:692201.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2405294/proyecto_INICIO, 2405294/proyecto_PROCESO, 2405294/proyecto_FIN, 2405294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405295 | Proyecto de inversión | 3652667.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3652667.91, modificado:3652667.91}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALAPA - 227364 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 227364 | S | 460 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3735.17, meta_modificada:3735.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA TEMAXCALAPA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PIPILA COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-96.16236878, lat:17.38101537}} | 2024-08-17 | 2024-10-31 | 3652667.91 | 3652667.91 | 3652667.91 | 3652667.91 | 3652667.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-035/2024, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3652667.91, importe_modificado:3652667.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3735.17}} | {2405295/proyecto_INICIO, 2405295/proyecto_PROCESO, 2405295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302405298 | Proyecto de inversión | 700661.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700661.27, modificado:690706.61}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0125R, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA - 227447 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 227447 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 184 MET, lon:-98.44557208, lat:16.34232702}} | 2024-08-31 | 2024-11-30 | 690706.61 | 690706.61 | 690706.61 | 690706.61 | 690706.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:690706.61, importe_modificado:690706.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2405298/proyecto_INICIO, 2405298/proyecto_FIN, 2405298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405908 | Proyecto de inversión | 711861.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:711861.58, modificado:694045.97}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1225X, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAPULAPA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA - 245896 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 245896 | S | 28 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 68635 SAN FRANCISCO CHAPULAPA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO A 40 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL CE, lon:-96.75493178, lat:17.93908556}} | 2024-08-29 | 2024-11-29 | 694045.97 | 694045.97 | 694045.97 | 694045.97 | 694045.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:VASPER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:694045.97, importe_modificado:694045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2405908/proyecto_INICIO, 2405908/proyecto_FIN, 2405908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405911 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:2977807.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0100I, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALÁPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM. - 246011 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 246011 | S | 129 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS A 350 METROS LINEALES AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 94 M, lon:-96.85573855, lat:17.11360067}} | 2024-08-29 | 2024-11-29 | 2977807.95 | 2977807.95 | 2977807.95 | 2977807.95 | 2977807.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2977807.95, importe_modificado:2977807.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2405911/proyecto_INICIO, 2405911/proyecto_PROCESO, 2405911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405912 | Proyecto de inversión | 711861.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:711861.58, modificado:686928.7}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0434X, EN LA LOCALIDAD LUCRECIA DE MATAMOROS, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 246097 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 246097 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO LUCRECIA DE MATAMOROS, 68630 LUCRECIA DE MATAMOROS, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 24 METROS LINEALES AL NORESTE DEL CEN, lon:-96.65355731, lat:17.91604702}} | 2024-08-29 | 2024-11-29 | 686928.7 | 686928.7 | 686928.7 | 686928.7 | 686928.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ORTZVEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:686928.7, importe_modificado:686928.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2405912/proyecto_INICIO, 2405912/proyecto_PROCESO, 2405912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405915 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3009310.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA Y LIBERTAD CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0713H, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS. - 246153 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 246153 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE CALLE CALVARIO Y , CALLE A SAN ISIDRO REFORMA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA E, lon:-96.30255089, lat:17.35737215}} | 2024-08-29 | 2024-11-29 | 3009310.94 | 3009310.94 | 3009310.94 | 3009310.94 | 3009310.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3009310.94, importe_modificado:3009310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2405915/proyecto_INICIO, 2405915/proyecto_PROCESO, 2405915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302405917 | Proyecto de inversión | 646179.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:646179.33, modificado:646179.33}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0133Z, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE. - 246217 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 246217 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, 69850 SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE UNIÓN, CALLE JAZMÍN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA A 550 METROS AL NOROE, lon:-97.44881099, lat:17.23965277}} | 2024-08-29 | 2024-11-29 | 646179.33 | 646179.33 | 646179.33 | 646179.33 | 646179.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:136A-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:646179.33, importe_modificado:646179.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2405917/proyecto_INICIO, 2405917/proyecto_FIN, 2405917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302445629 | Acción | 63541.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63541.19, modificado:46755.9}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ¿ 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 241211 | S | 83 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:172, direccion:Domicilio conocido, localidad de Rancho Guadalupe, municipio de San Jose Tenango, Oaxaca., lon:-96.623361, lat:18.111112}} | 2024-08-30 | 2024-11-12 | 46755.9 | 46755.9 | 46755.9 | 46755.9 | 46755.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:J03-130-01-01-026-00-2024, contratista:GEO-TERRA AMBIENTAL S.C., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:62341.19, importe_modificado:62341.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2445629/proyecto_INICIO, 2445629/proyecto_PROCESO, 2445629/proyecto_FIN, 2445629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302445649 | Acción | 29713.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29713.33, modificado:25797.04}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO) EN LA LOCALIDAD DE MOGOÑÉ VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 241212 | S | 818 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:Domicilio conocido, localidad de Mogoñe Viejo, municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca., lon:-95.028684, lat:17.0052131}} | 2024-08-30 | 2024-11-12 | 25797.04 | 25797.04 | 25797.04 | 25797.04 | 25797.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:J03-130-01-03-027-00-2024, contratista:GEO-TERRA AMBIENTAL S.C., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:57326.67, importe_modificado:57326.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2445649/proyecto_PROCESO, 2445649/proyecto_INICIO, 2445649/proyecto_PROCESO, 2445649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402447130 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3072959.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0843Z, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO. - 356284 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 356284 | S | 40 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO CIENEGUILLA, 70878 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCU, lon:-96.3871256, lat:16.17787043}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 3072959.64 | 3072959.64 | 3072959.64 | 3072959.64 | 3072959.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:121-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:JOSÉ ROBERTO RAMOS SANTOS, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3072959.64, importe_modificado:3072959.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2447130/proyecto_INICIO, 2447130/proyecto_FIN, 2447130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402447140 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0702A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 356357 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 356357 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN ANTONIO LALANA, 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 337 METROS LINEALES AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRI, lon:-96.85413286, lat:16.07741979}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:139-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2447140/proyecto_PROCESO, 2447140/proyecto_FIN, 2447140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402448047 | Proyecto de inversión | 4087608.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4087608.91, modificado:4044613.04}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 374367 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 374367 | S | 1049 | 972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2623.17, meta_modificada:2623.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA PUERTO ÁNGEL PUEBLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA - PUERTO ÁNGEL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO COMO PUNTO DE REFERENCIA , lon:-96.58106213, lat:16.27362063}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 4044613.04 | 4044613.04 | 4044613.04 | 4044613.04 | 4044613.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-072/2024, contratista:CALDRA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4044613.04, importe_modificado:4044613.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2623.17}} | {2448047/proyecto_INICIO, 2448047/proyecto_FIN, 2448047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402447268 | Proyecto de inversión | 1446105.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1446105.04, modificado:1442540.75}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC. - 358938 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 358938 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SANTA CRUZ, 70265 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 469 METROS LINEALES AL NOROEST, lon:-96.04820181, lat:17.09069121}} | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 1442540.75 | 1442540.75 | 1442540.75 | 1442540.75 | 1442540.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:119-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:LEVANTAMIENTOS, OBRAS Y EDIFICACIONES ORTÍZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1442540.75, importe_modificado:1442540.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2447268/proyecto_INICIO, 2447268/proyecto_FIN, 2447268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402447270 | Proyecto de inversión | 507680.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507680.18, modificado:507680.18}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA. - 358941 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 358941 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y , CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A 740 METROS LINEALES AL SU, lon:-96.50217559, lat:16.89543975}} | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 507680.18 | 507680.18 | 507680.18 | 507680.18 | 507680.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:136-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:507680.18, importe_modificado:507680.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2447270/proyecto_INICIO, 2447270/proyecto_FIN, 2447270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402447271 | Proyecto de inversión | 694110.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:694110.71, modificado:687486.52}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLALIXTAC - 358959 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 358959 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO TLALIXTAC VIEJO, 68627 TLALIXTAC VIEJO, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 35 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL CENTRO DE ASISTE, lon:-96.75040876, lat:17.88632926}} | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 687486.52 | 687486.52 | 687486.52 | 687486.52 | 687486.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:114-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:687486.52, importe_modificado:687486.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2447271/proyecto_INICIO, 2447271/proyecto_FIN, 2447271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402447272 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, modificado:668165.44}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 143, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. - 358966 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 358966 | S | 54 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO A SANTA MARÍA GUELACÉ, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MORELOS A 360 ME, lon:-96.59188635, lat:17.00932152}} | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 668165.44 | 668165.44 | 668165.44 | 668165.44 | 668165.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:125-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ROAD INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668165.44, importe_modificado:668165.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2447272/proyecto_INICIO, 2447272/proyecto_FIN, 2447272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402447274 | Proyecto de inversión | 1446105.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1446105.04, modificado:1441737.09}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DEL IEBO NÚM. 151, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC. - 358985 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 358985 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA RANCHERIA OCOTLÁN DE JUÁREZ, 71786 OCOTLÁN DE JUÁREZ, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 413.05 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES A 510.62 METROS, lon:-97.67365218, lat:16.37482831}} | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 1441737.09 | 1441737.09 | 1441737.09 | 1441737.09 | 1441737.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:124-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1441737.09, importe_modificado:1441737.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2447274/proyecto_INICIO, 2447274/proyecto_FIN, 2447274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402447275 | Proyecto de inversión | 757468.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:757468.26, modificado:752367.87}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO. - 358988 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 358988 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN FELIPE CIENEGUILLA, 70878 SAN FELIPE CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ PACÍFICO - MARCIAL OZOLOTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A , lon:-96.41467912, lat:16.20370188}} | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 752367.87 | 752367.87 | 752367.87 | 752367.87 | 752367.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:752367.87, importe_modificado:752367.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2447275/proyecto_INICIO, 2447275/proyecto_FIN, 2447275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402447276 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3054230.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICADEL IEBO NUM. 53, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEOZACOALCO. - 358991 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 358991 | S | 16 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA ALDAMA PUEBLO SAN PEDRO TEOZACOALCO, 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA PRIMERA ALDAMA A 673 METROS LINEALES AL NORESTE DE LA PALACIO MUNICI, lon:-97.2824265, lat:17.02231344}} | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 3054230.98 | 3054230.98 | 3054230.98 | 3054230.98 | 3054230.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:116-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3054230.98, importe_modificado:3054230.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2447276/proyecto_INICIO, 2447276/proyecto_FIN, 2447276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402447282 | Proyecto de inversión | 583163.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:583163.56, modificado:583163.56}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL DOBLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC. - 359091 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 359091 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y PRIVADA ABASOLO, CALLE CONCEPCIÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO A 20 METROS , lon:-96.61426035, lat:16.95257443}} | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 583163.56 | 583163.56 | 583163.56 | 583163.56 | 583163.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:137-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024, contratista:ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:583163.56, importe_modificado:583163.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.8}} | {2447282/proyecto_INICIO, 2447282/proyecto_FIN, 2447282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402447285 | Proyecto de inversión | 1197099.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1197099.62, modificado:1195032.05}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS LAURO D. GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALTIANGUIS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALTIANGUIS. - 359121 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 359121 | S | 10 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.6, meta_modificada:63.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS OAXACA ENTRE AVENIDA OAXACA Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 21, lon:-96.52859466, lat:17.36034814}} | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 1195032.05 | 1195032.05 | 1195032.05 | 1195032.05 | 1195032.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:118-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS SR, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1195032.05, importe_modificado:1195032.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.6}} | {2447285/proyecto_INICIO, 2447285/proyecto_FIN, 2447285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402447286 | Proyecto de inversión | 496469.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:496469.22, modificado:491419.57}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CON CLAVE ESCOLAR 20DJN2394J, EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA. - 359138 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 359138 | S | 15 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALDAMA A 170 METROS LINEALES AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA A 309 METROS LINEALES A, lon:-96.84529121, lat:16.69227358}} | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 491419.57 | 491419.57 | 491419.57 | 491419.57 | 491419.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:126-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:491419.57, importe_modificado:491419.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2447286/proyecto_INICIO, 2447286/proyecto_FIN, 2447286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402447287 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:580000.0, modificado:580000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS LUZ MARÍA SERRADEL CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0791V, EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 359149 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 359149 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE , lon:-97.80729909, lat:17.6448634}} | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:133-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024, contratista:SERVICIOS EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES YUCUCASA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.8}} | {2447287/proyecto_INICIO, 2447287/proyecto_PROCESO, 2447287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402447288 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, modificado:664869.21}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1715L, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 359162 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 359162 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO CUESTA BLANCA, 69207 CUESTA BLANCA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A , lon:-97.89382472, lat:17.56443409}} | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 664869.21 | 664869.21 | 664869.21 | 664869.21 | 664869.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:117-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ROCA LLOSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:664869.21, importe_modificado:664869.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2447288/proyecto_INICIO, 2447288/proyecto_PROCESO, 2447288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402447291 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA SEVERO HERNÁNDEZ GÓMEZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0433Y, EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM. - 359194 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 359194 | S | 35 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO FLOR BATAVIA, 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO A 67 METROS LINEALES AL SUR DE LA CLÍNICA COMUNITARIA A 33 METROS LINE, lon:-96.51981808, lat:17.98691863}} | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 669000 | 669000 | 669000 | 669000 | 669000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:138-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:669000.0, importe_modificado:669000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2447291/proyecto_INICIO, 2447291/proyecto_PROCESO, 2447291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402447294 | Proyecto de inversión | 7439189.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7439189.23, modificado:7370237.06}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CAJÓN DE PIEDRA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 359210 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 359210 | S | 104 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8022.33, meta_modificada:8022.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO CAJÓN DE PIEDRA, 70760 CAJÓN DE PIEDRA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ENFRENTE DE LA SOC, lon:-95.41199372, lat:16.29328017}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 7370237.06 | 7370237.06 | 7370237.06 | 7370237.06 | 7370237.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-044/2024, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:7370237.06, importe_modificado:7370237.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8022.33}} | {2447294/proyecto_INICIO, 2447294/proyecto_PROCESO, 2447294/proyecto_FIN, 2447294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302435869 | Proyecto de inversión | 1468151.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1468151.44, modificado:1468151.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 319070 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 319070 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:55, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN ANTONIO COSOLAPA, 68433 SAN ANTONIO COSOLAPA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE REALIZARA EN DOS TRAMOS EL PRIMER TRAMO ES EN LA, lon:-96.401467, lat:18.28309943}} | 2024-04-11 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/010/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1468151.44, importe_modificado:1468151.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2435869/proyecto_INICIO, 2435869/proyecto_FIN, 2435869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302435884 | Proyecto de inversión | 905338.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:905338.11, modificado:905338.11}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 200 SUB TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 950 EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 319113 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 319113 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6760.0, meta_modificada:6760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:AVENIDA TEMASCAL-LAS MARGARIRAS PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO Y CALLE LOPEZ MATEO, LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMASCALLAS MARGARITAS ENTRE LAS, lon:-96.30528379, lat:18.24456257}} | 2024-03-18 | 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/002/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:905338.11, importe_modificado:905338.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6760.0}} | {2435884/proyecto_INICIO, 2435884/proyecto_PROCESO, 2435884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302436045 | Proyecto de inversión | 1139355.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139355.16, modificado:1139355.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ARRIBA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 319796 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 319796 | S | 82 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1207.0, meta_modificada:1207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PESCADITO DE ARRIBA, 68434 PESCADITO DE ARRIBA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ARRIBA Y SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.41284439, lat:18.13123322}} | 2024-04-17 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/011/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1139355.16, importe_modificado:1139355.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1207.0}} | {2436045/proyecto_INICIO, 2436045/proyecto_FIN, 2436045/proyecto_INICIO, 2436045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302437875 | Proyecto de inversión | 2938800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2938800.0, modificado:2938800.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN YUTANDUCHI - 328540 | 20 | Oaxaca | 564 | Yutanduchi de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yutanduchi de Guerrero | 328540 | S | 154 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE GALENA Y CALLE HIDALGO, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.29834326, lat:17.03913793}} | 2024-09-23 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MYG/564/R33-FII/FISMDF/2024, contratista:CONSTRUCCION, DISEÑO, ARQUITECTURA Y REMODELACION MOTIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO, monto:2938000.0, importe_modificado:2938000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2437875/proyecto_INICIO, 2437875/proyecto_PROCESO, 2437875/proyecto_INICIO, 2437875/proyecto_PROCESO, 2437875/proyecto_INICIO, 2437875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302436470 | Acción | 266013 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266013.0, modificado:266013.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 321541 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Coatlán | 321541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.827539, lat:16.201259}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 266013 | 266013 | 266013 | 266013 | 266013 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/01/MSSC/344/FAISMUN/GI/001/2024, contratista:ASESORÍA Y SERVICIOS MARTÍNEZ-MAYA, S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN, monto:266013.0, importe_modificado:266013.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2436470/proyecto_INICIO, 2436470/proyecto_PROCESO, 2436470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302435619 | Proyecto de inversión | 1279248.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279248.22, modificado:1279248.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 318009 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 318009 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.2, meta_modificada:1201.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:8, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO EL CARMEN, 68433 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA A 240 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE , lon:-96.34260029, lat:18.34848229}} | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/015/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1279248.22, importe_modificado:1279248.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.2}} | {2435619/proyecto_INICIO, 2435619/proyecto_FIN, 2435619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302441795 | Proyecto de inversión | 34550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.455E7, modificado:2500000.0}} | RECONSTRUCCION DE LA ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA (ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN COIXTLAHUACA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca | 241230 | S | 1411 | 1314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.3214, lat:17.7224}} | 2024-07-26 | 2024-10-08 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148363, contratista:, convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {2441795/proyecto_INICIO, 2441795/proyecto_PROCESO, 2441795/proyecto_INICIO, 2441795/proyecto_PROCESO, 2441795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302435634 | Proyecto de inversión | 1466179.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1466179.31, modificado:1466179.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 318083 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 318083 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO TIGRE, 68434 ARROYO TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA ES CASI FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD Y SE LOCALIZA A 370 METROS DEL TANQUE ELEVADO D, lon:-96.4423312, lat:18.13103154}} | 2024-04-08 | 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/007/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1466179.31, importe_modificado:1466179.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2435634/proyecto_INICIO, 2435634/proyecto_PROCESO, 2435634/proyecto_FIN, 2435634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302436555 | Proyecto de inversión | 1545283.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545283.77, modificado:1545283.77}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL Y BÉISBOL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL AGUILA - 321967 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 321967 | S | 236 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.7, meta_modificada:112.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA UNO BARRIO EL AGUILA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA DOS LA ONBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL AGUILA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEMASCAL LA OBRA SE R, lon:-96.40606742, lat:18.2368238}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/038/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1545283.77, importe_modificado:1545283.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.7}} | {2436555/proyecto_FIN, 2436555/proyecto_PROCESO, 2436555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302441853 | Proyecto de inversión | 34550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.455E7, modificado:2300000.0}} | RECONSTRUCCION DE LA PARROQUIA DE SAN JERONIMO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC (PARROQUIA DE SAN JERONIMO) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca | 241396 | S | 14783 | 13299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO 458,4TA , lon:-95.09844, lat:16.568472}} | 2024-08-05 | 2024-10-18 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148369, contratista:, convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {2441853/proyecto_INICIO, 2441853/proyecto_PROCESO, 2441853/proyecto_INICIO, 2441853/proyecto_PROCESO, 2441853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438061 | Proyecto de inversión | 1944833.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1944833.57, modificado:1944833.57}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 329221 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 329221 | S | 85 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:23, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO NUEVA PATRIA, 68432 NUEVA PATRIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE DOS, CALLE NUEVE LA OBRA SE LOCALIZ A 65 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA SOBRE LA CALLE SEIS Y SE LO, lon:-96.42863726, lat:18.31299751}} | 2024-05-17 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/029/2024, contratista:ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1944833.57, importe_modificado:1944833.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {2438061/proyecto_INICIO, 2438061/proyecto_FIN, 2438061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302436085 | Proyecto de inversión | 1146687.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146687.84, modificado:1146687.84}} | APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 200 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VALDEZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 319905 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 319905 | S | 63 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO TIGRE - RANCHO VALDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHO RANCHO VALDEZ, 68434 RANCHO VALDEZ, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA APERTURA DEL CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD CO, lon:-96.4409975, lat:18.14628874}} | 2024-04-17 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/012/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1146687.84, importe_modificado:1245687.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2436085/proyecto_INICIO, 2436085/proyecto_PROCESO, 2436085/proyecto_INICIO, 2436085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302436124 | Proyecto de inversión | 1267797.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267797.87, modificado:1267797.87}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 320090 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 320090 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:14, direccion:AVENIDA TRES PUEBLO COSOLAPA CARACOL, 68433 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOS Y CALLE SEIS, LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD Y DE LA IGLESIA CATOLICA Y S, lon:-96.38685995, lat:18.26936729}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/020/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1267797.87, importe_modificado:1267797.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.0}} | {2436124/proyecto_PROCESO, 2436124/proyecto_FIN, 2436124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302432977 | Proyecto de inversión | 1185524.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185524.61, modificado:1185524.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CINCO DE MAYO Y PROLONGACIÓN 16 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 305380 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 305380 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.61, meta_modificada:816.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TEMASCAL - LAS MARGARITAS Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE LOPEZ MATEO LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-96.30526769, lat:18.24456257}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/035/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1185524.61, importe_modificado:1185524.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.61}} | {2432977/proyecto_PROCESO, 2432977/proyecto_INICIO, 2432977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302439812 | Acción | 146300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146300.0, modificado:146300.0}} | ELABORACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 83264 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 83264 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.756324, lat:16.808673}} | 2024-09-02 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSIY/389/CPS/R-33-FIII/FAISMUN/002/2024, contratista:ASESORIAS,SERVICIOS INTEGRALES Y SUSTENTABLE H&A,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE, monto:146300.0, importe_modificado:146300.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2439812/proyecto_INICIO, 2439812/proyecto_PROCESO, 2439812/proyecto_FIN, 2439812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302436300 | Proyecto de inversión | 1207649.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207649.78, modificado:1207649.78}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA RAMAL 2 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JÍCAMA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 320827 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 320827 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DE LA ESUELA PRIMARIA Y SE LOCALIZA A 40 METROS D, lon:-96.31896708, lat:18.28404273}} | 2024-05-07 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/024/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1207649.78, importe_modificado:1207649.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:644.0}} | {2436300/proyecto_PROCESO, 2436300/proyecto_INICIO, 2436300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438164 | Proyecto de inversión | 506028.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506028.39, modificado:513010.81}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE HIDALGO Y ALLENDE - 329563 | 20 | Oaxaca | 268 | San Miguel Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ejutla | 329563 | S | 66 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO Y ALLENDE PUEBLO SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE GILDARDO MAGAÑA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE ALLENDE ENTRE , lon:-96.73829916, lat:16.58042386}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 513010.81 | 513010.81 | 513010.81 | 513010.81 | 513010.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSME/268/FAISMUN/11/2024, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA, monto:513010.81, importe_modificado:513010.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2438164/proyecto_INICIO, 2438164/proyecto_PROCESO, 2438164/proyecto_FIN, 2438164/proyecto_PROCESO, 2438164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302433059 | Acción | 145515.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145515.66, modificado:145515.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 305774 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 305774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.267961, lat:17.155543}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 145515.65 | 145515.65 | 145515.65 | 145515.65 | 145515.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSDX/FAISMUN/522/SDX/002/2024, contratista:CESAR SAVEL SIERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:145515.66, importe_modificado:145515.66}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2433059/proyecto_INICIO, 2433059/proyecto_PROCESO, 2433059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302433076 | Acción | 240658.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240658.49, modificado:240658.89}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 305888 | 20 | Oaxaca | 162 | San Jerónimo Taviche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Taviche | 305888 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.594263, lat:16.713679}} | 2024-02-12 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJT/FAISMUN/162/SJT/002/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO TABIKASSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE, monto:240658.89, importe_modificado:240658.89}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2433076/proyecto_PROCESO, 2433076/proyecto_INICIO, 2433076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302432557 | Proyecto de inversión | 1186663.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186663.12, modificado:1186663.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA SOLEDAD - 303385 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 303385 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE DOS COLONIA LA SOLEDAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN LA COLONIA LA SOLEDAD LA ESTA A UN COSTAD, lon:-96.41074471, lat:18.24237169}} | 2024-04-30 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/021/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1186663.12, importe_modificado:1186663.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2432557/proyecto_PROCESO, 2432557/proyecto_FIN, 2432557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302433101 | Proyecto de inversión | 1482902 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482902.0, modificado:1482902.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL RIO - 306013 | 20 | Oaxaca | 267 | San Miguel del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Río | 306013 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL DEL RÍO, 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LLAMADO LOS SABINOS, lon:-96.57079656, lat:17.32282594}} | 2024-03-18 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO, monto:1482902.0, importe_modificado:1482902.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2433101/proyecto_INICIO, 2433101/proyecto_FIN, 2433101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302438217 | Acción | 858763.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858763.65, modificado:858763.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 329755 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 329755 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.831447, lat:17.305726}} | 2024-08-31 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AT/001/2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:8587.64, importe_modificado:8587.64}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438217/proyecto_INICIO, 2438217/proyecto_PROCESO, 2438217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302432581 | Proyecto de inversión | 1725429.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725429.16, modificado:1725429.16}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 700.00 SECCION VALDEZ, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 100.00 SECCION MACARIO, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 200.00 SECCION BERNARDINO, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 290.00 SECCION RAMONES Y DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 100.00 SECCION LEANDRO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 303474 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 303474 | S | 152 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2390.0, meta_modificada:2390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA DE AMOLAR, 68430 PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES TRAMOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR EL TRAMO KM 0000.00 AL KM 0100.0, lon:-96.45114902, lat:18.11984889}} | 2024-05-14 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/027/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1725429.16, importe_modificado:1725429.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2390.0}} | {2432581/proyecto_INICIO, 2432581/proyecto_PROCESO, 2432581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302436708 | Proyecto de inversión | 519102.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519102.42, modificado:519102.42}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL ÁGUILA - 322926 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 322926 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.27, meta_modificada:141.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE OCHO BARRIO EL AGUILA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA DOS, LA OBRA SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL PARQUE BENITO JUAREZ Y FRENTE A AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.40306334, lat:18.23972282}} | 2024-05-29 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/037/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:519102.42, importe_modificado:519102.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.27}} | {2436708/proyecto_INICIO, 2436708/proyecto_FIN, 2436708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302439179 | Proyecto de inversión | 462825.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462825.26, modificado:462825.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LA LUZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 333150 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 333150 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO NUEVOP PESCADITO DE ABAJO - RANCHO LA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 660 RANCHO LA LUZ, 68430 LA LUZ, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA CON RANCHO LA L, lon:-96.36631908, lat:18.24120191}} | 2024-05-27 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/036/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:462825.26, importe_modificado:462825.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}} | {2439179/proyecto_INICIO, 2439179/proyecto_PROCESO, 2439179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302432717 | Proyecto de inversión | 1868839.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1868839.19, modificado:1725429.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 304226 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 304226 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1438.0, meta_modificada:1438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE L, lon:-96.35415368, lat:18.23868693}} | 2024-05-16 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/028/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1868839.19, importe_modificado:1868839.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1438.0}} | {2432717/proyecto_PROCESO, 2432717/proyecto_FIN, 2432717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302439250 | Proyecto de inversión | 495818.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495818.33, modificado:495818.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA HUACAPA - 333625 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 333625 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:3, direccion:CALLE RECUERDO PUEBLO SANTA BÁRBARA HUACAPA, 69193 SANTA BÁRBARA HUACAPA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD QUE SE EN, lon:-98.30130698, lat:17.58020942}} | 2024-09-17 | 2024-10-15 | 495818.33 | 495818.33 | 495818.33 | 495818.33 | 495818.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:495818.33, importe_modificado:495818.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2439250/proyecto_INICIO, 2439250/proyecto_FIN, 2439250/proyecto_PROCESO, 2439250/proyecto_FIN, 2439250/proyecto_PROCESO, 2439250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302439261 | Proyecto de inversión | 4889571.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4889571.68, modificado:4889571.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN EL PARQUE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 333679 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 333679 | S | 3837 | 3426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.1, meta_modificada:1416.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE OCHO BARRIO RIVERA DEL RIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA DOS, CALLE NUEVE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL E EL BARRIO RIVERA DEL RIO EN EL PARQUE BENITO JUAREZ, U, lon:-96.40318136, lat:18.23986547}} | 2024-08-09 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/060/2024, contratista:TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:4889571.68, importe_modificado:4889571.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.1}} | {2439261/proyecto_INICIO, 2439261/proyecto_FIN, 2439261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones